|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Извештај о учинку – програми** | | | | | | |  |
|  | **СЕКТОР: 01 - Пољопривреда и рурални развој** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** - | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење родне равноправности у области пољопривреде и руралног развоја** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Еx post родна анализа мера подршке у пољопривреди  *Извор верификације:* Извештаји реализације мере подршке | Да/Не | 2023 | 0 | 1 | 1 | Урађена ех пост родна анализа мера подршке у пољопривреди. |  |
|  | **Циљ 2: Унапређена примена закона и прописа у облaсти пољопривреде** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат донетих управних мера у односу на број контрола пољопривредне инспекције  *Извор верификације:* Базе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде | % | 2016 | 14,21 | 1 | 1 | Обезбеђено доношење управних и казнених мера по основу контрола у разним сферама инспекцијског надзора. |  |
|  | **Циљ 3: Модернизација и прилагођавање институција** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Акредитовано управљачко тело  *Извор верификације:* Базе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде | Да/Не | 2016 | 0 | 0 | 1 | На основу Одлуке о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021-2027. године,"Службени гласник РС", бр. 34 од 28. априла 2023, 77 од 8. септембра 2023, 17 од 6. марта 2024. и Уредбе о управљању Програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0102 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Образложење спровођења програма у години извештавања:  Програм заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем у малом делу је дао резултате. Највећи део средстава утрошен је на уређењу пољопривредног земљишта. Програм није дао најбоље резултате из разлога кашњења усвајања Уредбе о извођењу радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2024. годину (промена кабинета Министарства). | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење квалитета пољопривредног земљишта** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Површина земљишта на којој се прате квалитативна својства земљишта на годишњем нивоу  *Извор верификације:* Подаци из интерне евиденције Управе за пољопривредно земљиште | Хектар | 2018 | 25484 | 300 | 662.7572 | У 2018. години су право на контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта остваривала лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која имају право коришћења на катастарским парцелама на територији РС, ван територија аутономних покрајина. Наведено право су могле да остваре за 1 или 2 узорка лабораторијске анализе земљишта по катастарској парцели. Како су катастарске парцеле у приватном власништу у највећем броју малих површина пројекција је била да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ће парцеле сличних површина бити поново заступљене, те да би располжива средства била у целости искоришћена (4.000.000 динара) и достигла се површина од 300 хектара. Међутим, у 2024. години су право на контролу плодности могла да остваре лица која закупљују или користе пољопривредно земљиште у државној својини, а на конкурс су пријављене катастарске парцеле значајне површине, и то до 60 хектара. Услед наведеног, је премашена циљна вредност. |  |
|  | **Циљ 2: Ефикасно коришћење пољопривредног земљишта и повећање доступности земљишних ресурса** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. 1. Просечна површина земљишног поседа  *Извор верификације:* Попис пољопривреде из 2012. године | Хектар | 2012 | 0,8 | 1 | 6.4 | Податак од 6,4 хектара је податак из резултата Пописа пољопривреде из 2023. године. Наиме, у Србији је регистровано 508.325 пољопривредних газдинстава која обрађују укупно 3.239.374 хектара пољопривредног земљишта, што у просеку износи 6,4 хектара по газдинству. |  |
|  | 2. 2. % пољопривредног земљишта који се користи у складу с наменом  *Извор верификације:* Попис пољопривреде из 2012 године | % | 2012 | 90 | 90 |  | На интернет страници Републичког завода за статистику се наводи следеће: Kоначни резултати Пописа пољопривреде 2023. биће објављивани у дисеминационој бази на веб-сајту РЗС-а: www.stat.gov.rs, сукцесивно у току 2024. године, а најкасније до краја 2025. године. Посебне публикације са анализом стања у области пољопривреде Републике Србије биће расположиве у првој половини 2025. године. С обзиром на законску обавезу да се овај извештај сачини до 15.03.2025. године, накнадно и по објављивању података о површини пољопривредног земљишта у РС, извештај ће бити допуњен. |  |
|  | **Циљ 3: Побољшање природних и еколошких услова на пољопривредном земљишту** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. 1. Површина пољопривредног земљишта које се наводњава и за коју се обезбеђује пројектна документација  *Извор верификације:* Подаци из интерне евиденције Управе за пољопривредно земљиште | Хектар | 2018 | 1544 | 0 | 0 | Програмом извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2024. години није предвиђена врста радова -пројектна документација за наводњавање. |  |
|  | 2. 2.Површина пољопривредног земљишта на којој су спроведене мере унапређења стања руралне инфраструктуре везане за пољопривреду (на годишњем нивоу)  *Извор верификације:* Подаци из интерне евиденције Управе за пољопривредно земљиште | Хектар | 2018 | 133 | 0 | 102.55 | Програмом извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2024. години, прописане су обавезе преузете Програмом извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2023. години, а то је уређење некатегорисаних атарских путева у јединицама локалних самоуправа које су прогласиле ванредну ситуацију због елементарне непогоде услед обилних падавина у 2023. години. С обзиром на да су елементарне непогоде нанеле велике штете инфраструктури и пољопривреди, уз помоћ програма у 2023. и 2024. години је штета санирана. У 2024. години код 4 јединица локалних самоуправа. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење стања физичких ресурса у пољопривреди** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број грла под контролом продуктивности (говеда) (податак за 2023 се односи на период јануар-јун)  *Извор верификације:* МПШВ - Група за сточарску производњу, извештај главних одгајивачких организација у сточарству | Број грла | 2023 | 220000 | 250000 |  |  |  |
|  | 2. Физички обим производње (податак за 2023. се односи на период јануар-јун)  *Извор верификације:* РЗС | Тона | 2023 | 10000 | 22000 |  |  |  |
|  | 3. Укупна производња меса (податак за 2023 се односи на период јануар-јун)  *Извор верификације:* РЗС | Тона | 2023 | 275000 | 550000 |  |  |  |
|  | **Циљ 2: Унапређење система трансфера знања и развој људских потенцијала** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број пољопривредних произвођача који је обухваћен саветодавним радом (податак за 2023 се односи на период јануар -јун)  *Извор верификације:* ИПН (овлашћена организација за праћење рада саветодаваца) | Број произвођача | 2023 | 84000 | 85000 |  |  |  |
|  | **Циљ 3: Унапређено финансирања пољопривреде и руралног развоја и управљање ризицима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Учешће кредита пласираних у пољопривреду у укупним кредитима пласираних у привреду (податак за 2023. се односи на период јануар-јун)  *Извор верификације:* НБС (Кључни макропруденцијални индикатори квалитет активе) | % | 2023 | 2,5 | 2,91 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0106 - Развој шумарства и ловства** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА ШУМЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Средства за одрживи развој и унапређење шумарства у 2024. години користе се за финансирање приоритетних активности са циљем очувања и унапређења стања постојећих шума, заштите шума од болести, штеточина, пожара и сл, унапређења и развоја шумске инфраструктуре, подизања нових шума, чиме се остварује општи интерес у шумарству. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за одрживи развој и унапређење ловства Републике Србије користе за израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији, као и друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење стања дивљачи и ловства** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Бројно стање популације јелена обичног (Cervus elaphus)  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду Управа за шуме, извештаји корисника ловишта | Број грла | 2016 | 5700 | 8500 | 7000 | С обзиром да се ловна година не поклапа са календарском и да обухвата период од 1. априла текуће до 31. марта наредне године, као и специфичнос поступка хватања и пресељења дивљачи доводи често до успоравања целог процеса, а тиме и успоравање активности чије спровођење је планирано у ловној 2024/2025. години. Због обимности и комплексности посла око унапређења стања и повећања бројности популације, према планираној динамици, а у циљу остварења постављених вредности, планирано је да се актиности око започетог процеса наставе у текућој години. |  |
|  | 2. Бројно стање популације дивокозе (Rupicapra rupicapra)  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду Управа за шуме, извештаји корисника ловишта | Број грла | 2016 | 740 | 1100 | 870 | С обзиром да се ловна година не поклапа са календарском и да обухвата период од 1. априла текуће до 31. марта наредне године, као и специфичнос поступка хватања и пресељења дивљачи доводи често до успоравања целог процеса, а тиме и успоравање активности чије спровођење је планирано у ловној 2024/2025. години. Због обимности и комплексности посла око унапређења стања и повећања бројности популације, према планираној динамици, а у циљу остварења постављених вредности, планирано је да се актиности око започетог процеса наставе у текућој години. |  |
|  | **Циљ 2: Унапређен систем заштите шума** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Површина шума заштићена од штетног дејства биљних болести и штеточина  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду Управе за шуме | Хектар | 2016 | 15123 | 15000 | 15636 | Остварена је приближна циљна вредност. Развој штетних организама је условљен бројним абиотичким и биотичким факторима, те самим тим   и њихово сузбијање. |  |
|  | 2. Проценат пожара угашених у почетним фазама  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду Управе за шуме | % | 2016 | 100 | 100 | 95 | Остварена је приближна циљна вредност. |  |
|  | **Циљ 3: Одрживо управљање шумама у Републици Србији** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат повећања шумског фонда у Републици Србији  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду Управе за шуме и Национална инвентура шума | % повећања | 2019 | 800 | 0.10 | 0.041 | Умањена средства буџета. |  |
|  | 2. Проценат реализације планских докумената газдовања шумама | % | 2016 | 76 | 78 | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду Управе за шуме, Годишњи планови газдовања шумама корисника и сопственика шума |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0108 - Противградна заштита** | | | | | | |  |
|  | **РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Током 2024. године спроведен је програм одбране од града у Републици Србији, на укупној површини од 7.758.900 хектара, од чега је пољопривредно земљиште 5.109.177 хектара. Обезбеђено је перманентно функционисање и оперативан рад система одбране од града на читавој територији Републике Србије, изузев подручја АП Косово и Метохија. Остварено је оперативно функционисање свих подсистема сложеног техничко-технолошког система одбране од града и то: центра за координацију одбране од града, мреже радарских центара и мреже лансирних станица за испаљивање противградних ракета, као и рачунарско-телекомуникационог подсистема. Ангажовани су хонорарни сарадници - стрелци за обављање послова испаљивања противградних ракета. У складу са Законом о одбрани од града, донете су потребне методолошке инструкције о раду система. Извештаји о припремљености система израђивани су и достављани државним органима и субјектима система одбране од града. Перманентно се одвијала сарадња са органима јединица локалне самоуправе и управних округа, као и Секретаријатом за пољопривреду, шумарство и водопривреду АП Војводине на обезбеђењу рада постојеће мреже лансирних станица набавком противградних ракета и реализацији програма аутоматизације система. Одржавана је и редовна комуникација са Обласном контролом летења (SMATSA) ради прибављања дозволе за дејство на потенцијално градоносне облаке. У оквиру пројеката модернизације рада система одбране од града у претходном периоду у потпуности је аутоматизован систем на подручју радарских центара Ваљево (99 аутоматских даљинских лансирних станица - АДЛС), Фрушка Гора (118 АДЛС), Бајша (141 АДЛС), Самош (131 АДЛС), завршена је прва фаза аутоматизације на подручју Радарског центра Букуља (44 АДЛС) и постављене 3 АДЛС на подручју РЦ Крушевац. У извештајном периоду извршено је прикупљање, анализирање и архивирање података радарских мерења и других података од значаја за оперативан рад и функционисање система одбране од града. Реализован је план набавке противградних ракета (11.478 ракета) и друге потребне опреме у складу са средствима опредељеним Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину. Такође, закључно са 15. октобром 2024. године 24 локалних самоуправа као и АП Војводина су подржали рад система одбране од града путем набавке 1.777 ракета. У извештајном периоду, редовно је обављано и текуће одржавања објеката, опреме и возног парка система одбране од града у складу са финансијским планом и годишњим програмом рада. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Развој система одбране од града** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Израђене експертске студије и увођење у оперативну праксу новог система аутоматских даљинских лансирних станица  *Извор верификације:* Извештај о раду, Извештаји о реализацији пројеката постављања аутоматских даљинских радних станица | Број | 2022 | 6 | 11 | 7 | Редефинисање могућег начина даљег финансирања увођења аутоматских лансирних станица условило је мањи обим реализације пројекта од првобитно планираног. |  |
|  | **Циљ 2: Ефикасно функционисање система одбране од града** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Површина пољопривредног земљишта обухваћена системом одбране од града  *Извор верификације:* Извештај о раду | Хектар (ha) | 2022 | 5109177 | 5109177 | 5109177 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Активности Управе за ветерину се односе на доношење прописа, надзор, администрацију и међународну сарадњу у ветеринарској области; контролу и надзор здравља и добробити животиња, превентивне мере и дијагностичка испитивања на заразне болести животиња; контролу фармаколошких, хормонских и других штетних материја у живим животињама, и примарним призводима животињског порекла и храни животињског порекла; праћење микробилошких, хемијских и других параметара у храни у промету и праћење хране за животиње, у циљу откривања илегалне употребе или примене лекова, микробиолошких неусаглашености хране у промету, а са крајњим ефектом отклањања или смањења могућности угрожавања здравља људи и животиња. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 1: Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Израда родне анализе по програмским активностима  *Извор верификације:* Извештај радне групе за анализу родне равноправности | Број | 2021 | 0 | 0 | 0 | Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности. |  |
|  | **Циљ 2: Унапређење квалитета и безбедности хране животињског порекла и хране за животиње** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат објеката за производњу хране и хране за животиње, усклађен са ЕУ стандардом  *Извор верификације:* Извештај ветеринарскр инспекције о спроведеним контролама одобрених објеката | % | 2016 | 30 | 40 | 30 | Проценат објеката за производњу хране и хране за животиње, усклађен са ЕУ стандардом. |  |
|  | 2. Проценат утврђених серија неисправних производа  *Извор верификације:* Извештај о резултатима испитивања | % | 2016 | 10 | 5 | 5 | Унапређен је квалитет хране животињског порекла и хране за животиње. |  |
|  | **Циљ 3: Искорењивање болести животиња** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Слободна стада од заразних болести  *Извор верификације:* Извештај о кретању пријава и одјава заразних болести | % | 2016 | 75 | 80 | 60 | Искорењивање болести животиња. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика** | | | | | | |  |
|  | **ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Успостављање функционалне Банке биљних гена** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број узорака семена биљних генетичких ресурса на средњорочном (+4С) и дугорочном чувању (-18С) у Банци биљних гена  *Извор верификације:* Извештај Банке биљних гена | Семена | 2019 | 4300 | 4320 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024.године. остваен је тренд планираних активности. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 1: Смањење ризика по здравље биља, животиња, људи и животне средине у вези са примарном биљном производњом и прометом биља и биљних производа** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат неусаглашености у вези са применом прописа у фитосанитарној области у односу на укупан број контрола  *Извор верификације:* Извештаји о спровођењу годишњих програма мера заштите здравља биља и пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља, Извештаји фитосанитарне инспекције, извештај о спровођењу мониторинга хране биљног порекла | % | 2015 | 12 | 3 | 2.8 | У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024.године остварен је тренд планираних активности. |  |
|  | **Циљ 2: Израда родне анализе по програмским активностима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Допуна израђене родне анализе из 2023. године за програмску активност 0005 - Фитосанитарна инспекција  *Извор верификације:* Извештај о родно одговорној статистици и допуњена родна анализа за програмску активност 0005 | Број извештаја о родној анализи за период 2023-2026 по годинама | 2023 | 1 | 1 | 1 | У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године остварен је тренд планираних активности. |  |
|  | 2. Допуна израђене родне анализа из 2023. године за програмску активност 0006 - Управљање фитосанитарним системом и системом безбености хране  *Извор верификације:* Извештај о родно одговорној статистици и допуњена родна анализа за програмску активност 0006 | Број извештаја о родној анализи за период 2023-2026 по годинама | 2023 | 1 | 1 | 1 | У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024.године остварен је тренд планираних активности. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0110 - Планирање и спровођење политике развоја села** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О СЕЛУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Побољшање положаја жена на селу** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. % жена власника/сувласника куће на селу у односу на укупан број додељених кућа на селу  *Извор верификације:* Министарство за бригу о селу | % | 2022 | 57 | 58 | 62 | Циљана вредност је остварена. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 2: Унапређење квалитета живота у сеоским срединама** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број села на које су пројекти Министарства имале позитиван ефекат  *Извор верификације:* Извештај о резултатима спровођења програма доделе бесповратних средстава за све програмске активности и пројекте | Број | 2022 | 2364 | 2649 | 2953 | Циљана вредност је остварена. |  |
|  | **Циљ 3: null** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број подржаних пројеката  *Извор верификације:* Министарво за бригу о селу | Број | 2023 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 02 - Наука, технолошки развој и иновације** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0201 - Развој науке и технологије** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја; предлагање и реализација политике и стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализација програма научних, технолошких и развојних истраживања; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Јачање иновативног капацитета и конкурентности привреде** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Укупан проценат иновативних пословних субјеката  *Извор верификације:* Извештај | % | 2020 | 54,79 | 56 | 51.14 | Приказана остварена вредност односи се на последњи извештај РЗС из 2023. године, а приказани подаци односе се на период 2020-2022. година. РСЗ не располаже новијим подацима у овом тренутку. |  |
|  | **Циљ 2: Унапређење квалитета и капацитета научноистраживачке делатности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број full time истраживача на милион становника  *Извор верификације:* Извештај | Број | 2022 | 1225 | 1780 | 3105 | - |  |
|  | 2. Удео научних публикација насталих у међународној кооперацији у односу на укупан број публикација  *Извор верификације:* Извештај | % | 2022 | 3,5 | 4,2 | 4.9 | - |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0202 - Заштита интелектуалне својине** | | | | | | |  |
|  | **ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Током 2024. године Завод је радио на даљој промоцији коришћења сервиса еПријава, и током претходне године укупно је поднето 79.30% пријава за признање права индустријске својине електронски, док је 63%% поднесака поднето електронски, а достава је вршена електронски за 30.26% поднесака за клијенте који су се одлучили за еДоставу. Током 2024. године пружане су услуге информисања и едукације на нешто већем нивоу него 2023. године, одржано је 47 догађаја са 2927 учесника. Завод је био присутан на 6 различитих манифестација/привредна сајма и пружио 300 консултација током тих догађаја (за посетиоце и излагаче). Велики број догађаја и услуга у вези са подизањем знања о интелектуалној својине и појединачних консултација, одржано је у сарадњи са институцијама које пружају подршку иновацијама, са институтима и факултетима. Пружено је 6807 консултација странкама које су се јавиле Заводу за прве информације о правима | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | интелектуалне својине и поступцима који се воде у Заводу. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефикасно остваривање заштите интелектуалне својине и пружање информационо образовних услуга у вези са заштитом** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Однос броја окончаних предмета са бројем примљених предмета  *Извор верификације:* Годишњи извештај Завода | % | 2016 |  | 80 | 102.54 | Током претходне године Завод је имао је за 3.26% већи број окончања него у 2023. години, што је резултат и већег прилива пријава за признање права индустријске својине у 2024.г. и то за 4% у односу на 2023. годину. |  |
|  | 2. Проценат задовољних корисника пруженим услугама које су везане за ефикасну заштиту интелектуалне својине  *Извор верификације:* Годишњи извештај Завода, Извештај о квалитету ISO 9001 | % | 2016 |  | 82 | 95.06 | Поред недовољног броја запослених, конкретно на пословима у појединим областима у вези са поступцима за признање патента, исти је окончавају у року који је прихватљив за подносиоце о чему говори и степен задовољства услугама Завода, испитивањем задовољства корисника поступцима за признање жига, патента и малог патента за које се врши провера квалитета према Систему квалитета ISO9001:2015. Проценат веома задовољних и задовољних корисника поступком за признање патента износио је 87.5%%, поступком за жигове где има 97.67% веома задовољних и задовољних испитаних корисника. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 03 - Спољни послови** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У извештајном периоду Министарство спољних послова је извршавало редовне активности у оквиру својих надлежности. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Министарство унутрашње и спољне трговине (МУСТ) председава Пододбором за трговину, царине, порезе и индустрију између представника Републике Србије и Европске комисије који се одржава једном годишње, а последњи, десети састанак је одржан 24. априла о.г. у Београду. На овом састанку су поновљена отворена питања која су иначе тема последњих неколико година, а односе се на процес приступања Србије СТО, недовољне административне капацитете у Сектору, али и теме као што су преговори о споразумима о слободној трговини, актуелне мере трговинске заштите, израда Акционог плана за Преговарачко поглавље 30, итд. МУСТ је учествовао на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику, одржаном 10. децембра 2024. године, а у вези са потенцијалним питањима која се односе на Споразум о слободној трговини између Републике Србије и Народне Републике Кине. Десети састанак Одбора за стабилизацију и придруживање одржан је 11. децембра 2024.г, у хибридном формату (Београд, онлајн). Представница сектора је излагала у оквиру тачке агенде која се односи на трговинске теме које су у надлежности Пододбора за трговину, царине, индустрију и опорезивање. Што се тиче Заједничког регионалног тржишта (ЗРТ), 2024. године је одржан самит у Бeрлину, 14. октобра, а на њему је усвојен нови Акциони план ЗРТ (АП ЗРТ) за период 2025-2028, у складу са ЕУ планом раста за Западни Балкан.  Имплементација АП ЗРТ је главни приоритет ЦЕФТА, а активности су усмерене на олакшавање трговине кроз слободан проток роба, услуга, капитала и људи. На специјалном састанку Заједничког комитета ЦЕФТА у Београду, 09. октобра о.г. усвојени су бројна ЦЕФТА документа. У периоду од 26. до 29. фебруара 2024. године, представници Групе су учествовали на тринаестој Министарској конференцији СТО у Абу Дабију, где је српску делегацију предводио министар унутрашње и спољне трговине, Т. Момировић. На маргинама тринаесте Министарске конференције СТО одржан је и дванаести Кинески округли сто на којем су размењена искуства земаља које су процесу приступања СТО. Споразум о слободној трговини између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике потписан је 13. јула 2024. године у Каиру. Владa Републике Србије усвојила је предог закона о потврђивању овог споразума. У наредном периоду очекује се даљи ток ратификације у Народној скупштини Србије. Свеобухватни споразум о економском партнерству између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата потписан је у Београду, 5. октобра 2024. године. Владa Републике Србије усвојила је предог закона о потврђивању овог споразума, а у наредном периоду очекује се даљи ток процедуре ратификације у Народној скупштини Србије. Сектор је, у својству контакт тачке за праћење имплементације Споразума о слободној трговини (ССТ) између Републике Србије и ЕФТА земаља, у децембру о.г. проследио Министарству финансија и Управи царина нотификацију ЕФТА Секретаријата у вези са царинским питањима и правилима о пореклу за 2025. годину. Након што је у Сеулу, 26. септембра 2024. године, потписана заједничка изјава о отпочињању преговора о Споразуму о економском партнерству измебђу Влада Републике Србије и Републике Кореје, представници сектора су, као чланови преговарачког тима за трговину робама, приступили детаљној анализи осетљивости индустријских производа, и поређење са либерализацијом одобреном у споразумима о слободној трговини које је Србија до сада потписала. У извештајном периоду највећи број активности (састанака) одржано је у вези са актуелним преговорима за закључење споразума о слободној трговини, као и у оквиру Споразума CEFTA 2006 и регионалних иницијатива. У извештајном периоду израђен је велики број материјала о билатералној спољнотрговинској и економској сарадњи РС и 130 земаља и одржан је одређен број међувладиних мешовитих тела, билатералних сусрета и посета. Израђени су материјали и информације о билатералној сарадњи за потребе (посете, сусрете, састанке) кабинета Председника А. Вучића, ПВ М.Вучевића и министара спољних послова, трговине и енергетике.  У извештајном периоду одржаван је одређен број мешовитих међувладиних комитета/комисија по споразумима о трговинској и економској сарадњи, мешовитих међувладиних комитета/комисија о слободној трговини и значајан број консултативних састанака у вези са унификацијом | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | режима слободне трговине са Египтом и УАЕ. Споразуми о слободној трговини са Египтом и УАЕ су потписани у другој половини 2024.г. Истовремено је Сектор за билатералну економску сарадњу учествовао у припремама званичних сусрета државних делегација, укључујући припреме материјала за билатералне посете MУСТ Т.Момировића, као и сусрете и разговоре MУСТ Т.Момоировића са страним званичницима. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Стварање услова за унапређење билатералних економско трговинских односа са иностранством** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број израђених материјала о билатералној спољнотрговинској и економској сарадњи РС и 130 земаља  *Извор верификације:* Извештај о раду Владе | Број | 2016 | 520 | 600 | 623 | Остварена вредност индикатора је у оквирима планираног. |  |
|  | 2. Број одржаних међувладиних мешовитих тела, билатералних сусрета, посета и међународних сајмова и изложби.  *Извор верификације:* Извештај о раду Владе | Број | 2016 | 50 | 50 | 52 | Остварена вредност индикатора је у оквирима планираног. |  |
|  | **Циљ 2: Стварање услова за унапређење мултилатералних и регионалних економско-трговинских односа са иностранством** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број одржаних мултилатералних и регионалних сусрета и преговора  *Извор верификације:* Извештај о раду Владе, Годишњи извештај о учинку | Број | 2021 | 25 | 25 | 25 | Остварена вредност индикатора је у оквирима планираног. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству** | | | | | | |  |
|  | **ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У извештајном периоду Министарство спољних послова је преко Дипломатско-конзуларних представништава у иностранству обављало редовне активности у оквиру својих надлежности. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Јачање билатералних односа и мултилатералне сарадње РС.** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број сусрета званичника МСП РС са страним званичницима  *Извор верификације:* Извештај о раду МСП | Број | 2022 | 344 | 355 | 295 | Обзиром на политичку природу сарадње у међународним односима, активности које Министарство спољних послова спроводи у оквиру својих надлежности, тешко је прецизно планирати. |  |
|  | **Циљ 2: Повећање учешћа жена у обављању дипломатских послова** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат постављених амбасадора женског пола  *Извор верификације:* Званични документи Владе РС | Проценат | 2022 | 30 | 32,86 | 37.31 | На дан 31.12.2024.године, Министарство спољних послова има 25 постављених амбасадора женског пола, од укупно 67 постављених амбасадора. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 04 - Заштита животне средине** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0401 - Интегрално управљање водама** | | | | | | |  |
|  | **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У оквиру овог програма извршени су послови који се односе на припрему прописа из области вода, решавање у управним стварима у области вода, припрему аката за доделу буџетских средстава и праћење наменског коришћења тих средстава, израду и праћење реализације стратешких докумената у области вода, креирање оквира за успоставање нових и/или даљи развој постојећих међудржавних споразума у области одрживог управљања водама, вршење надзора и предузимање мера за обезбеђивање примене прописа из области вода. Такође, у току 2024. години финансирани су послови од општег интереса који су проприсани Законом о изменама и допунама Закова о водама и то: 1) Послови уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, и то: изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање регулационим и заштитним водним објектима у јавној својини и одржавање водотока; изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за одводњавање у јавној својини; изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од ерозија и бујица у јавној својини и извођење радова и мера за заштиту од ерозије и бујица, у складу са тим законом; спровођење одбране од поплаве;  2) Послови уређења и коришћења вода, и то: изградња водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно хигијенске потребе у јавној својини; одржавање и управљање водним објектима за наводњавање у јавној својини; 3) Послови заштите вода од загађивања, и то: израда програма и систематско праћење квалитета вода -мониторинг; праћење хаваријских загађења, организација и контрола њиховог спровођења; спровођење дугорочних и краткорочних мера за спречавање, ублажавање и контролу загађивања вода; уређење водног режима заштићених области из Закона о водама и других подручја која на њих имају утицаја, изградња и реконструкција водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода у јавној својини; 4) Послови који се односе на системе за одводњавање и наводњавање, и то: одржавање и управљање водним објектима и системима за одводњавање и наводњавање у јавној својини; 5) Послови који се односе на регионалне и вишенаменске хидросистеме, и то: изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима у јавној својини; 6) Осталe пословe од општег интереса, и то: израда и спровођење планских докумената, програма и нормативних аката, израда студија и извођење истражних радова за потребе интегралног управљања водама, израда техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања; послови међународне сарадње у области вода, успостављање и вођење водне документације и водног информационог система; вршење поверених послова од стране јавних водопривредних предузећа. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређена заштита од штетног дејства вода** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Индикатор унапређења заштите од поплава  *Извор верификације:* Извештај МПШВ-РДВ | Бездимензионални број | 2015 | 1 | 0,56 | 0.75 | Циљна вредност није остварена јер је број локација на којима се изводе санациони радови, реконструкције и изградња у мањем обиму од потребних што указује и велики број слабих места. |  |
|  | **Циљ 2: Већа доступност становништва здравој пијаћој води и води за санитарно - хигијенске потребе, као и повећана заштита вода од загађивања** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број становника којима се изградњом, односно реконструкцијом водних објеката за заштиту вода од загађивања омогућава прикључене на изграђене, односно реконструисане објекте  *Извор верификације:* Извештај МПШВ-РДВ | Број | 2015 | 21000 | 21000 | 0 | Изградња водних објеката је току, те по завршетку њихове изградње/реконструкције биће омогућено прикључење на изграђене, односно реконструисане објекте. |  |
|  | 2. Број становника којима се изградњом, односно реконструкцијом водних објеката за коришћење вода омогућава приступ здравој пијаћој води  *Извор верификације:* Извештај МПШВ-РДВ | Број | 2015 | 135000 | 135000 | 0 | Изградња водних објеката је току, те по завршетку њихове изградње биће омогућен приступ становника здравој пијаћој води. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0402 - Заштита животне средине** | | | | | | |  |
|  | **РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 1: Интензивирање учешћа у смањењу сеизмичког ризика** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број израђених подлога за доношење планова за заштиту од јаких земљотреса  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду РСЗ Влади РС, Извештај о раду државних службеника код којих је ова активност дефинисана као радни циљ | Број | 2018 |  | 48 | 48 |  |  |
|  | 2. Број израђених сеизмичких услова за градњу  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду РСЗ Влади РС, Извештај о раду државних службеника код којих је ова активност дефинисана као радни циљ | Број | 2018 |  | 135 | 130 |  |  |
|  | **Циљ 2: Повећање ефикасности регистровања и проучавања феноменологије земљотреса у функцији смањења сеизмичког ризика** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Повећање броја иновираних техничких решења за ефикасно праћење сеизмичности  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду РСЗ Влади РС | Број | 2018 |  | 24 | 24 |  |  |
|  | 2. Побољшање процента тачности лоцираних земљотреса  *Извор верификације:* Веб сајт РСЗ, месечни билтени, портал европског медитеранског сеизмолошког центра | % | 2018 |  | 96 | 96 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију** | | | | | | |  |
|  | **РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) је током 2024. године обезбедио непрекидно оперативно функционисање хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења о појави метеоролошких и хидролошких елементарних непогода на територији Републике Србије, који представља интегрални део националног система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, а истовремено је и саставни део „Метеоаларм“ система Европске уније. Рад хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења базиран је на перманентном функционисању његових основних компоненти: метеоролошког и хидролошког осматрачког система, хидрометеоролошког аналитичко-прогностичког система и рачунарско-телекомуникационог система. У оквиру метеоролошког и хидролошког осматрачког система реализована су мерења и осматрања атмосфере и вода у државној мрежи метеоролошких и хидролошких станица према програмима рада утврђеним Законом о метеролошкој и хидролошкој делатности и другим релевантним прописима. Од остварених унапређења у метеоролошком осматрачком систему током посматраног периода могу се истаћи увођење у оперативан рад нових радиосондажних станица Неготин (23. мај) и Сјеница (10. мај), као и реконструкција објеката главних метеоролошких станица у Лозници, Сомбору и на Копаонику. На основу прикупљених метеорoлошких и хидролошких података из државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица и података добијених међународном разменом, у оквиру аналитичко-прогностичког система непрекидно је праћена и анализирана метеоролошка и хидролошка ситуација. Коришћењем резултата анализа података и продуката нумеричких модела, редовно су израђиване прогнозе времена и упозорења на ванредне и опасне метеоролошке појаве и хидролошке прогнозе и упозорења. У случају екстремних појава и елементарних непогода прогнозе и упозорења су израђивани и ванредно. Информације о стању и прогнози времена и вода, као и упозорења и ране најаве опасних метеоролошких и хидролошких појава достављани су државним органима, субјектима система заштите и спасавања и другим корисницима, а биле су доступне и јавности посредством средстава информисања. Обезбеђен је непрекидан рад нумеричких модела за прогнозу времена и климе и хидролошких модела, а остварени су и побољшања модела и унапређења њихове примене, као што су: оперативна примена система pySTEPS за врло краткорочну прогнозу интензитета падавина на основу радарских података OPERA, даљи развој модула за пробабилистичку прогнозу падавина, рекалибрација параметара хидролошког ХБВ модела у циљу побољшања тачности при прорачуну за речне сливове на којима се модел примењује, увођење нове процедуре за доставу real-time хидролошких података за Хидролошких информациони систем слива реке Дунав (Danube HIS) који је основа за доношење одлука у процесу хидролошког прогнозирања и упозоравања, итд. Нови СМС Систем за пренос хитних информација грађанима у случају најаве или појаве опасности од елементарне непогоде или техничко-технолошке несреће која | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | може угрозити животе, здравље људи и имовину оперативно је покренут од 23. до 25. децембра 2024. године. Остварено је оперативно функционисање и унапређење хидрометеоролошког рачунарско-телекомуникационог система: редован пријем, међународна размена и архивирање метеоролошких и хидролошких података и продуката, и др. Од унапређења у области телекомуникационог система могу се истаћи: преузимање послова прикупљања и представљања података и администрирања сервера за потребе веб презентације РХМЗ; преузимање оперативних послова и тестирања CAP порука за потребе EumetNet европског метеоаларм система; креирање, инсталација и конфигурација система за бекап виртуелне инфраструктуре на новој опреми; додавање оперативног прослеђивања и приказивања података висинских мерења са ГМС Неготин и Сјеница; израда,тестирање и пуштање у оперативни рад система програма и процедура за копирање, обраду и представљање приземних података за област Европе; премештање података HPC система са старог, непоузданог на нови сториџ систем; измена,тестирање и пуштање у оперативни рад система програма за декодирање и обраду билтена Европе BUFR у коду; преусмеравање сателитских антена за пријем података преко EUMETCast Europe; итд. Спровођен је програм метеоролошких и хидролошких послова за потребе безбедности ваздушног, речног и друмског саобраћаја. Реализовано је оперативно праћење и анализирање климе, климатске варијабилности, утицаја и последица климатских промена на територији Републике Србије издавањем климатских, агрометеоролошких, биометеоролошких и специјалних билтена, као и месечних и сезонских прогноза и билтена ране најаве климатских екстремних појава и аномалија за Републику Србију и регион Југоисточне Европе. Спроведени су поступци контроле, обраде и архивирања метеоролошких и хидролошких података и публиковани метеоролошки и хидролошки годишњици према утврђеном плану. Перманентно су обављани послови на одржавању, заштити и унапређењу база метеоролошких и хидролошких података. По захтевима корисника, израђене су и издате информације, мишљења, извештаји, анализе, елаборати и др. из делокруга РХМЗ. Републички хидрометеоролошки завод, извршавајући функције Националне хидрометеоролошке службе, испуњавао је међународне обавезе и обављао послове међународне сарадње у области метеорологије, хидрологије, као и праћења и истраживања климатских промена. Може се истаћи учешће у активностима Светске метеоролошке организације (WМО): на трећем заседању Комисије за услуге и апликације за време, климу, воде и сродне области животне средине SERCOM-3 (4-9. март), трећем заседању Комисије за осматрања, инфраструктуру и информационе системе INFCOM-3 (15-19. април), као и Радионици о изградњи капацитета за размену хидролошких података, стандардизацију и интероперабилност у оквиру региона Европа - WMO RA VI (25-26. јануар, 29-30. јануар). Такође, представници РХМЗ учествовали су и на: 108. и 109. заседању Савета Европског центра за средњорочне прогнозе времена (19-20. јун и 10-11. децембар), 32. и 33. заседању Скупштине Европске мреже хидрометеоролошких служби EUMETNET (28-29. мај и 12-13. децембар), као и на 21. Конференцији директора националних хидрометеоролошких служби земаља Југоисточне Европе (17-20. април). Настављена је имплементација међународних пројеката, као и рад на припреми предлога пројеката у оквиру више програма који се финансирају из фондова Европске уније и фондова међународних организација. У оквиру својих надлежности, РХМЗ је учествовао у реализацији планираних мера и активностима у вези са преношењем, спровођењем и применом правних тековина ЕУ, тј. спровођењем Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА 2022-2025.) Настављене су и активности на доношењу и новелирању техничких упутстава и других интерних аката у циљу ефикаснијег обављања метеоролошких и хидролошких послова, у складу са захтевима међународне техничке регулативе и стандарда система управљања квалитетом имплементираних у РХМЗ (стандарди ISO 9001:2015 и ISO 17025:2017). Спровођени су план стручног усавршавања и план јавних набавки, обављани су послови одржавања објеката и опреме, као и правни, општи, финансијско-материјални и књиговодствени послови, послови у области интерне ревизије, одржавања архивске грађе РХМЗ и информисања јавности у складу са прописима. Потребно је истаћи активности везане за ревизију правилности пословања РХМЗ која се односила на јавне набавке реализоване током 2022. и 2023. године и текуће расходе у 2023. години, а коју је спроводила Државна ревизорска институција у складу са Програмом ове институције за 2024. годину.Обављано је и редовно и ванредно одржавање објеката, возила, опреме, метеоролошких и хидролошких инструмената и метеоролошких радара. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Остваривање функција и унапређење метеоролошког и хидролошког аналитичко-прогностичког система у оквиру хидрометеоролошког система за рану најаву и упозорења** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број билтена прогнозе времена и вода и билтена упозорења на опасне и ванредне метеоролошке и хидролошке појаве издатих државним органима и средствима јавног информисања  *Извор верификације:* Извештаји израђени на основу интерних евиденција нaдлежних организационих јединица | Број | 2022 | 27395 | 27500 | 26950 | Одступање остварене од циљне вредности показатеља учинка последица је измене програма израде одређених продуката аналитичко-прогностичког система за специјалне намене. |  |
|  | **Циљ 2: Ефикасно функционисање и развој система за мониторинг и анализу климе, климатске варијабилности и промена, као и прогнозу и најаву екстремних климатских појава и аномалија** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Укупан број редовних климатских и агрометеоролошких билтена и анализа, климатских прогноза, билтена ране најаве климатских екстрема и саветодавних билтена  *Извор верификације:* Извештаји израђени на основу интерних евиденција надлежних организационих јединица | Број | 2022 | 2127 | 2132 | 2126 | Разлика између циљне и остварене вредности показатеља учинка није значајна са становишта постизања постављеног циља програма. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 3: Остварени и унапређени међународна сарадња, примена интернационалних стандарда у области метеорологије, хидрологије и климатских промена и стандарда квалитета, као и информисање јавности о активностима РХМЗ** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број експерата РХМЗ ангажованих у комисијама и радним групама међународних организација, као и у пројектним тимовима међународних пројеката  *Извор верификације:* Извештај израђен на основу интерних евиденција надлежних организационих јединица | Број | 2022 | 96 | 96 | 98 | Резултати у остваривању овог циља програма били су нешто већи од планираних. |  |
|  | **Циљ 4: Спровођење и унапређење систематских хидролошких мерења и осматрања, прикупљања, контроле, међународне размене, архивирања, обраде и анализе хидролошких података** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат хидролошких станица површинских и подземних вода на којима је годишњи програм хидролошких осматрања реализован у потпуности  *Извор верификације:* Извештаји израђени на основу интерних евиденција надлежних организационих јединица | % | 2022 | 93 | 96 | 92 | Разлика између циљне и остварене вредности показатеља учинка је првенствено последица престанка рада одређеног броја аутоматских станица, али и радова у зони станица и оштећења појединих станица. |  |
|  | **Циљ 5: Спровођење и унапређење систематских метеоролошких мерења и осматрања, прикупљања, контроле, међународне размене, архивирања и обраде метеоролошких података** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Укупан број достављених извештаја са станица на којима се спроводе програми рада синоптичких станица, висинских (радиосондажних) станица, климатолошких станица, метеоролошких опсерваторија, агрометеоролошких станица, падавинских станица и фенолошких станица  *Извор верификације:* Eвиденција о достављеним извештајима са подацима метеоролошких мерења и осматрања | Број | 2022 | 11547 | 11547 | 11620 | Резултати у остваривању овог циља програма били су нешто већи од планираних. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0404 - Управљање заштитом животне средине** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У 2024. годиниу оквиру овог програма вршена је координација активности на припреми, организовању и праћењу процеса израде и реализације стратегија, програма и планова у области животне средине; праћење реализације основних националних стратешких докумената у деловима који се односе на животну средину, усвојени су Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину и Закон о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце, вршена је имплементација стратегија, планова, закона и пројеката у области заштите животне средине. У циљу реализације овог програма, односно ради очувања и унапређења квалитета животне средине, вршене су активности у областима, стратешке процене утицаја на животну средину и стратешког планирања, утврђивања услова и мера заштите животне средине за индустријска постројења, заштите од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења, имплементације међународних конвенција, споразума, закона и других прописа, унапређење сарадње са субјектима система заштите животне средине, спровођене су активности инспекцијског надзора у области заштите животне средине, на основу спроведених јавних конкурса суфинансирани су пројекти смањења загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора, заштите и очување вода као природних ресурса и набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање, пружана је подршка раду Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије и др. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Превенција и контрола загађења из индустрије, интегрисано управљање хемикалијама и смањење ризика од великих удеса који укључују опасне супстанце** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Удео Севесо комплекса за које је издата сагласност за документа захтевана законом у односу на укупан број идентификованих севесо комплекса (%)  *Извор верификације:* МЗЖС, подаци о издатим сагласностима на Извештај о безбедности и План заштите од удеса | Проценат | 2023 | 94 | 100 | 94 | За два комплекса поступак није завршен, јер не испуњавају услове за давање сагласности, а за један комплекс оператер није доставио документа. |  |
|  | **Циљ 2: Унапређење квалитета животне средине кроз интегрисано спречавање и контролу индустријског загађивања** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број издатих интегрисаних дозвола  *Извор верификације:* Регистар издатих дозвола на нивоу Министарства заштите животне средине | Број | 2023 | 47 | 50 | 56 | Као резултат јачања капацитета - обука коју је спровело Министарство, уз подршку пројеката „ЕУ за Зелену агенду у Србији“ и ИЕД Србија „Зелена транзиција" за запослене у Министарству, АП Војводини и ЈЛС , значајно је побољшана ефикасност у обради достављених захтева, с једне стране, као и уредност достављених захтева и пратеће документације од стране оператера. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0404 - Управљање заштитом животне средине** | | | | | | |  |
|  | **АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0405 - Заштита природе и климатске промене** | | | | | | |  |
|  | **УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0405 - Заштита природе и климатске промене** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Министарство заштите животне средине у сарадњи са Програмом УН за животну средину (UNEP) спроводи пројекат „Подршка за рано деловање у земљама Средње и Источне Европе у складу са Глобалним оквиром за биодиверзитет”. Циљ пројекта је интегрисање обавеза које произилазе из УН Конвенције о биолошкој разноврсности у националне планске оквире у складу са новим Кунминг Монтреал глобалним оквиром за биодиверзитет. У складу са задацима датим у Решењу о образовању радне групе за израду Предлога Програма заштите природе Републике Србије за период 2024-2032. године са акционим планом, број 119-01-163/2023-04 од 26. октобра 2013. године, радна група jе, заједно са експертима ангажованим на овом пројекту, приступила изради Предлога Програма заштите природе Републике Србије за период 2025-2033. године са акционим планом.  - Послови на заштити, очувању, унапређењу и управљању заштићеним подручјима реализовани су кроз следеће активности доношење нових уредби и одлука о проглашењу заштићених подручја и повећана је површина под заштићеним подручјима на 9,34 % територије Србије. Влада РС на предлог Министарства заштите животне средине донела је уредбе о проглашењу: СРП „Мојстирко-Драшке планине”, ПИО „Рајац”, ПИО „Планина Рудник”, ПП „Велики Јастребац”, ПП „Мали Босут”, ПП „Радан”, ПП „Голија” - у складу са Уредбом о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2024. години, потписано је 50 уговора о суфинансирању програма управљањa заштићених подручја од националног интереса, а у складу са Уредбом о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке и предеоне разноврсности у 2024. години, потписано је 14 уговора са јединицама локалних самоуправа у циљу суфинансирања локалних самоуправа и локалног становништва на чијој се територији налазе заштићена подручја национални паркови и подручја проглашена актом Владе.  У извештајном периоду настављене су активности на изради Предлога уредбе о еколошкој мрежи у оквиру рада Радне групе; У току је ревидирање Предлога уредбе о оцени прихватљивости у складу са изменама и допунама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и Закона о процени утицана на животну средину и у оквиру Пројекта „ЕУ за Зелену агенду у Србији” као и оснивање Радне групе за израду Уредбе; Припремљен је финални текст Предлога плана управљања популацијама мрког демведа у Републици Србији за период од 2025. до 2033. године; У оквиру жалбеног поступка који се води у Савету Европе против Републике Србије а на основу Одлуке Бироа Бернске конвенције израђен је Извештај по Жалби број 2022/01- жалба на праћењу:Србија:Наводно уништењу станишта Новог Сада услед изградње инфраструктурних објеката и послат Секретаријату Бернске конвенције 01.03.2024. године;Израђен је Извештај по Жалби број 2022/08: Нова жалба: Србија: | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Могућ негативан утицај рударских активности на планини Баба и послат и послат Секретаријату Бернске конвенције 30.07. 2024.године; Израђена су два Извештај по Жалби број: 2021/7: жалба на праћењу: Србија: Наводна претња врстама фауне и заштићеним подручјима услед предложене изградње рудника литијума у долини реке Јадар и послат Секретаријату Бернске конвенције 31. 07. и 4.11.2024. године са презентацијом; Израђена су два Извештаја по Жалби број 2022/06: могући случај: Србија: Могући негативан утицај рударских активности у Босилеграду и планинском подручју Хомоље са презентацијом и послати Секретаријату Бернске конвенције 31. 07. и 25.11.2024.године;  Реализовано је учешће делегата Републке Србије из Министарства заштите животне средине на 26. састанку SBSTTA-е у Кенију (Најроби) 9. до 19. маја 2024. године и послат Секретаријату Бернске конвенције 30.07.2025. године; Реализовано учешеће на 6. састанку Радне групе за извештавање у оквиру Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернске конвенције); Реализовано учешће на на 14. састанку Групе експерата за заштићена подручја и еколошке мреже од 16. до 19.04. 2024. Године; Реализовано учешће на 12. састанку Регионалне групе за биодиверзитет за Западни Балкан (BDTF WB); Реализовано ушеће на 12. Конференцији о примени Конвенције Савета Европе о пределу; Реализовано је учешће на 5. састанку иницијативе за успостављање Транснационалне платформе за управљање великим зверима у Динарско-Балканско-Пиндском региону, у Бугарској (Софија) у периоду од 11 - 13. јуна 2024. године; Реализовано учешће на 44. заседању Сталног комитета Бернске конвенције у Савету Европе у периоду од 2-6. 12. 2024. године на којем су заступане две жалбе које се воде против Републике Србије;  Реализовано учешће у изради/ревидирању Пројектног задатка (ТоР) за Порјекат ЕУ IPA 2022 (директно управљање)„Strengthening strategic framework in nature protection sector and further implementation of Natura 2000 in the Republic of Serbia”; У извештајном периоду у оквиру Одељења за заштиту ваздуха и озонског омотача: • Донета је Уредба о изменама и допунама уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања (Службени гласник РС, број 10/24); • У току је припрема изменa и допунa Уредбе о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи; • Донетa је Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 97/24); • Потписано је 18 уговора о регулисању права и обавеза у вршењу послова контроле квалитета ваздуха и праћењу утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину, са 17 завода/института за јавно здравље и Институт за рударство и металургију Бор, који у оквиру државне мреже мерних места/станица спроводе годишњи мониторинг квалитета ваздуха. Укупно издвојена финансијска средства за Заводе/Институте за јавно здравље за потребе мониторинга квалитета ваздуха у 2024. години у државној мрежи износе 36.359.178,40 динара; • Образована је Радна група за израду Нацрта закона о заштити ваздуха коју чине представници релевантних институција и представници организација цивилног друштва, oдржано је укупно 4 састанка Радне групе и рани јавни увид за израду Нацрта закона о заштити ваздух; • Одржана је јавна расправа на Нацрт закона о заштити ваздуха. У извештајном периоду из области заштите ваздуха издато је: 6 дозвола за мерење квалитета ваздуха; 8 дозволе за мерење емисије загађујућих материја у ваздух; 4 сагласност за континуално мерење емисије загађујућих материја; 4 сагласности на план квалитета ваздуха; 35 сагласности на програм контроле квалитета ваздуха у локалној мрежи јединица локалне самоуправе. • Утврђена је базна потрошња за флуороване гасове са ефектом стаклене баште (HFC супстанце) и расподељене су HFC квоте заинтересованим предузећима који су учествовали у увозу у периоду од 2020-2022. године. Укупно 23 предузећа је добило квоту за увоз/извоз флуорованих гасова. • Припремљени су извештаји о потрошњи и употреби контролисаних супстанци (хлорофлуороугљоводоници и флуороугљоводоници) за 2023. годину и достављени Секретаријату за Мултилатерални фонд и озонском секретаријату. • Представници Одељења, Групе за заштиту озонског омотача, учествовали су на Регионалном састанку озонске мреже за Европу и Централну Азију (23 – 25. април, Тирана).  • У августу и септембру 2024. године одржане су две радионице за различите циљне групе коју је организовало Министарство заштите животне средине са циљем да се представе кључне фазе у припреми Националног плана смањења потрошње флуорованих гасова са ефектом стаклене баште (HFC) - “KIP projekat“ и даљи кораци, а посебно значај и важност прикупљања релеватних података потребних за израду овог плана. • У оквиру пројекта Институционално јачање (IS), обележен је Међународни дан заштите озонског омотача (16. септембар), под слоганом „Монтреалски протокол: унапређење акције у борби против климатских промена“ („Montreal Protocol: advancing climate action“). Спроведене су бројне активности у неким основним школама и вртићима о чему је објављена информација на званичној интернет страници имплементационе агенције УНЕП. • Представник Министарства и национална контакт особа за Монтреалски протокол учествовала је на Комбиновани Тринаести састанак Конференције страна Бечке конвенције за заштиту озонског омотача и Тридесет шести састанак страна Монтреалског протокола о супстанцама које оштећују озонски омотач (28. октобар до 1. новембар 2024), као и Радионица о управљању расхладним средством током животног циклуса (27. октобар 2024.) • У периоду од 11 – 13. децембра 2024. године представници Одељења за заштиту ваздуха и озонског омотача, Групе за заштиту озонског омотача, заједно са УНЕП-ом учествовали су на 55. Међународном конгресу и изложби о климатизацији, грејању и хлађењу (КГХ конгрес), као и на Регионалном састанку озонске мреже за Европу и Централну Азију (ECA) који је одржан истовремено. • Утврђена је годишња квота за увоз хлорофлуороугљоводоника за 2025. годину и расподељена заинтересованим и регистрованим увозницима (укупно осам увозника).  У извештајном периоду из области заштите озонског омотача издато је: 14 дозволa за увоз и једна за извоз супстанци које оштећују озонски омотач; 1100 дозвола за увоз и извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, као и производа и/или опреме који садрже ове гасове; 862 мишљења да за одређене производе и/или опрему није потребна дозвола Министарства; 453 сертификата А категорије I; 1128 сертификата Б категорије; 228 дозволе за рад сервиса расхладних и клима уређаја; 350 потврда о упису у евиденцију правних лица и/или предузетника који обављају делатности у вези сертификата Б, 3 потврде новим центрима за спровођење обука сервисних техничара за добијање сертификата Б. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање површина под заштитом** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат територије под еколошком мрежом  *Извор верификације:* Регистар заштићених природних добара Завода за заштиту природе Србије | Проценат | 2020 | 20 | 25 | 20.93 | Није завршено мапирање еколошки значајних подручја. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 2. Проценат територије под заштићеним подручјима  *Извор верификације:* Регистар заштићених природних добара Завода за заштиту природе Србије | Проценат | 2020 | 7,63 | 10 | 9.34 | Нису завршени започети поступци за доношење аката о проглашењу заштићених подручја. |  |
|  | **Циљ 2: Заштита и унапређење квалитета ваздуха и озонског омотача** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Годишња потрошња супстанци које оштећују озонски омотач  *Извор верификације:* Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији-Агенција за заштиту животне средине; Годишњи извештај РС о потрошњи супстанци које оштећују озонски омотач достављен Озонском секретаријату | ОДП т | 2020 | 5,46 | 5,46 | 3.31 | Обавеза РС као чланице Монтреалског протокола је да смањује потрошњу HCFC супстанци сваке године према утврђеној динамици. Годишња потрошња у периоду од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2024. године не сме бити већа од 65 % утврђене базне потрошње, односно не сме бити већа од 5,44 odp t. Реаализованом потрошњом HCFC супстанци од 3,31 odp t у 2024, години постигнут је циљ, односно веће смањење потрошње од максимално дозвољене вредности. |  |
|  | 2. Број издатих сагласности оператерима за континуално мерење емисије у циљу континуалног мониторинга емисија загађујућих материја у ваздух  *Извор верификације:* Евиденција Министарства о броју издатих сагласности оператерима за континуално мерење емисије | Број | 2020 | 11 | 12 | 21 | У извештајном периоду у РС је 21 важећa сагласност за континуално мерење емисије, од тога извршена је ревизија четири сагласности извештајном периоду. Реализација вредности зависи од оператера и њиховог испуњавања захтева прописаних Правилником о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или мерење емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 16/12). |  |
|  | **Циљ 3: Заштита типова станишта, дивљих врста и њихових станишта** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат мапираних типова станишта од националног и међународног значаја  *Извор верификације:* Извештаји научно-истраживачких организација и институција, Извештај о стању животне средине Републике Србије- Агенција за заштиту животне средине | Проценат | 2020 | 20 | 27 | 27 |  |  |
|  | 2. Проценат строго заштићених и заштићених аутохтоних дивљих врста са повољним статусом дивљих популација  *Извор верификације:* Научни радови и извештаји научно-истраживачких организација и институција и публиковане црвене књиге, Извештај о стању животне средине Републике | Проценат | 2020 | 9,5 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | Србије- Агенција за заштиту животне средине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У оквиру овог програма у 2024. години обављане су активности на припреми стручних основа за израду закона и других прописа и стратешких докумената, имплементацији стратегија, планова, закона и пројеката у области интегрисаног управљања отпадом и заштитом вода од загађивања, хемикалијама и биоцидним производима, чиме треба да се обезбеди неопходан напредак у овој области и омогућити креирање уређеног интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине, интегрисање политике заштите животне средине са економском и политиком других сектора, и осигура здрава животна средина уз спровођење европских стандарда. Активности и пројекти који су реализовани у оквиру овог програма су усмерени на уређење прописа, стандарда и издавање дозвола у управљању отпадом, хемикалијама и биоцидним производима, активности на санацији и рекултивацији депонија и сметлишта и заштити вода од загађивања, инфраструктурно унапређених регионалних центара за управљање отпадом, као и активности на спровођењу и реализацији инфраструктурних пројеката из области пречишћавања комуналних отпадних вода и др. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење система управљања хемикалијама** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат смањења CMR хемикалија на тржишту  *Извор верификације:* Подаци из Интегралног регистра хемикалија | Проценат | 2015 | 0 | 1,5 | 1.5 |  |  |
|  | **Циљ 2: Успостављање система за регионално управљање отпадом и унапређење система управљања отпадом** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат рециклаже осталог отпада намењеног рециклажи  *Извор верификације:* Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 – 2031. године | Проценат | 2015 | 15 | 35 | 15.5 | Oстварена вредност је у складу са подацима за стопу рециклаже Агенције за заштиту животне средине из 2023. године (подаци за 2024. још увек нису доступни). За циљану вредност за стопу рециклаже потребна је инфраструктура за примарну и секундарну сепарацију, као и интезивна кампања јавног информисања у свим општинама у РС.Овај процес захтева више времена и средстава да би се успешно реализовао. |  |
|  | 2. Број инфраструктурно унапређених регионалних центара за управљање отпадом  *Извор верификације:* Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 – 2031. године | Број | 2015 | 8 | 16 | 16 |  |  |
|  | **Циљ 3: Успостављање система за управљање отпадним водама на нивоу локалних самоуправа и заштитe вода** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број параметара хемијског статуса површинских и подземних вода праћених мониторингом  *Извор верификације:* Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине | Број | 2017 | 72 | 85 | 85 |  |  |
|  | 2. Број јединица локалне самоуправе које пречишћавају комуналне | Број | 2014 | 17 | 45 | 26 | Један број ППОВ је престао са радом због дотрајалости или квара а неки пројекти нису реализовани у складу са плановима. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | отпадне воде  *Извор верификације:* Извештај о стању животне средине у Републици Србији- Агенција за заштиту животне средине, Извештаји о реализацији пројеката изградње ППОВ, извештаји о квалитету комуналних отпадних вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0407 - Зелена агенда** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У оквиру овог програма у 2024. години спроводиле су се активности везано за реализацију програмом дефинисаних програмских активности и пројеката. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Реализациja пројеката у циљу спровођења концепта,, зелене агенде“** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број реализованих пројеката  *Извор верификације:* Извештаји о реализацији пројеката | Број | 2021 | 3 | 6 | 1 | Законом о изменама и допунама Закона о буџету за 2024. годину ( Сл.гласник 79/2024) 1 од планираних програмских активности није предвиђена за финансирање, а реализација инфраструктурних пројеката чије финансирање је предвиђено у оквиру овог Програма су још увек у току. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Одрживи развој енергетике** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Утврђени циљеви у области енергетске ефикасности до 2030. године  *Извор верификације:* МРЕ | % | 2023 | 0 | 100 | 100 |  |  |
|  | 2. Бруто финална потрошња енергије из обновљивих извора енергије у "н-2" години, где "н" представља буџетску годину (ктен)  *Извор верификације:* Европски завод за статистику – EUROSTAT модул SHARES | ктен | 2020 | 2553,8 | 2596 | 2619.3 | Током извештајног периода који се односи на статистичке податке за 2023. годину у Републици Србији у сектору електричне енергије је задржан стални раст изградње нових капацитета за производњу електричне енергије из ОИЕ. |  |
|  | **Циљ 2: Допринос сигурном, поузданом и квалитетном снабдевању енергијом и енергентима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Припремљена и усвојена стратешка документа објављена у Службеном гласнику РС  *Извор верификације:* МРЕ | % | 2023 | 50 | 100 | 50 | Циљана вредност је делимично достигнута. У 2024.години је усвојен Интегрисани национални енергетски и климатски план Републике Србије до 2030.године са пројекцијаам до 2050.године као и Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2040.године са пројекцијама до 2050.године. Имајући то у виду није било |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | могуће припремитуи и усвојити Програм остваривања Стратегије до краја 2024.године. Енергетски биланс план Републике Србије план за 2025.годину је припремљен у децембру 2024.године али због измене 3 ГПП 2025-2027. ад Електропривреде Србије, документ је усвојен у фебруару 2025.године. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0502 - Енергетска ефикасност** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Смањење потрошње енергије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. % годишње уштеде енергије у односу на базно стање потрошње пре реализације мера  *Извор верификације:* Интерни акт | % | 2021 | 0 | 20 | 20 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0502 - Енергетска ефикасност** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** . | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Смањење потрошње енергије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. % годишње уштеде енергије у односу на базно стање потрошње пре реализације мера.  *Извор верификације:* - |  | 2022 | 20 | 20 | 25 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0503 - Управљање минералним ресурсима** | | | | | | |  |
|  | **ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У оквиру програма Геолошки завод Србије (у даљем тексту: Завод), а у складу са Годишњим програмом основних геолошких истраживања за 2024. годину реализовани су пројекти који су обухватили основна геолошка истраживања за израду геолошких карата, основна истраживања геолошких ресурса у области хидрогеолошких, инжењерскогеолошких истраживања, истраживања металичних, неметаличних и енергетских минералних ресурса, израду пројеката и студија из области геодиверзитета и геоекологије и остале стручне активности у складу са обезбеђеним средствима која не омогућавају реализацију у складу са дефинисаним нормама, што ће проузроковати продужење рокова на изради основних истраживања.  Настављен је унос података о основним геолошким истраживањима у форму GeollSS, чије коришћење омогућава избор приоритетних локалитета-терена за даља истраживања и обезбеђује савремене и ефикасне информационе основе за обављање свих активности везаних за планирање, пројектовање и одлучивање у области геологије и просторног планирања. Завод је пружао стручне услуге локалним самоуправама у вези са могућностима коришћења геолошке средине као једног од видова обновљиве енергије и инжењерскогеолошких- геотехничких истраживања у циљу санације клизишта. Завод је израдио извештаје о испуњености услова и Биланс ресурса и резерви минералних сировина, биланс ресурса и резерви подземних вода и биланс геотермалних ресурса у Републици Србији на дан 31.12.2023. године. Запослени у Заводу су активно учествовали у активностима Сектора за ванредне ситуације, радећи на изради базе података од природних непогода. У оквиру међународног пројекта CSA GSEU (Геолошки сервис за Европу) послови су реализовани у складу са планираном динамиком, а повећана је активност на пословима, на аплицирању за нове пројекте у оквиру GSEU.  Ради што боље интернет презентације Завода и презентовања Европских пројеката на којима Завод учествује, неутрошена средства по пројекту ГеоЕРА искоришћена су за промоцију пројекта преко интернет стране Завода. У циљу чувања свих података који су рађени на пројекту ГеоЕРА обезбеђен је и хард диск за чување података, а за учеснике пројекта лап топ за састанке на којима ће се промовисати резултати и учествовати на пројекту CSA GSEU, који је наставак пројекта ГеоЕРА. У 2024. години 4 запослена су била на обукама из родне равноправности што је важно због подизања свести запослених, као и нивоа знања и стицања компетенција о значају родне равноправности ради успостављања окружења рада у култури родне равноправности која би се стално унапређивала. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0503 - Управљање минералним ресурсима** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Током извештајног периода започета је израда Стратегијеуправљања минералним и другим геолошким ресурсима у Републици Србији за период 2025. година до 2040, са пројекцијом до 2050. године (уз Стратешку процену утицаја на животну средину). Уговор је потписан са Рударско-геолошким факултетом као добављачем 27.02.2024. године. Урађен финални нацрт и предат Министарству рударства и енергетике 13.12.2024. године. Планирани радови на изради Нацрта Стратегије у 2024. години су у цели извршени. Током 2024. године донет је Програм основних геолошких истраживања за 2024. годину и Правилник о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2024. годину; Достављени извештаји о реализацији пројеката основних геолошких истртаживања сходно Годишњем програму за 2024. од стране Геолошког завода Србије као Националне инстиотуције задужене за реализацију поменутих истраживања; урађен је Предлог Правилника о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина - у процедури је доношења; Урађен је Предлог Правилника о садржини рударских пројеката - у процедури је доношења; Припремљен је предлог Плана рада Сектора за План рада Владе; Урађен је Предлог приоритетних области финансирања; Дат је предлог Сектора за Закон о буџету Републике; Дат је Извештај о финансијским учинцима програмског буџета и Извештај сектора за Извештај о раду Владе; започета је израда новог Закона о рударству и геолошким исртраживањима; започета је израда Енергетског портала Министарства рударства и енергетике и Документ менаџмент система у чијој реализацији активно учествују представници Сектора за геологију и рударство. Поред наведеног Сектор за геологију и рударство аналитички прати рад рударских компанија које се баве експлоатацијом и истраживањем стратешких минералних сировина: - истраживањем и експлоатацијом металичних минералних сировина баве се: Serbia Zijin Copper д.о.о. Бор, Serbia Zijin Mining д.о.о. Бор, Рудник Леце, Рудник и флотација Рудник, Босил метал, Грот, РХК Трепча и Велики мајдан; - истраживањем и експлоатацијом енергетских минералних сировина баве се: - угља - ЈП ЕПС – огранак РБ Колубара и огранак ТЕКО Костолац, ЈП ПЕУ Ресавица – подземна експлоатацијa, Рудник Ковин – подводна експлоатација; - истраживањем и експлоатацијом нафте и гаса баве се: НИС а.д. Нови Сад и Линде гас. Посебна пажња је посвећена пословању компанија Serbia ZiJin Copper д.о.о. Бор као и Serbia Zijin Mining д.о.о. Бор. Током извештајног периода Сектор је активно учествовао у решавању проблема везано за израду Просторног плана подручја посебне намене Борско-Мајданпечког рударског басена и пресељења насела Кривељ. Министарство прати рад и производњу ЈППЕУ Ресавица, активно учествује у у решавању проблема овог јавног предузећа. Сектор активно у чествује и у решавању проблема радa НИС а.д. у циљу уподобљавања пословања ове компаније са законскиом регулативом. У извештајном периоду укинут је одређен број одобрења за експлоатацију неметаличних минералних сировина оним привредним субјектима који нису вршили експлоатацију у дужем временском периоду. Запослени у Сектору за геолошка истраживања и рударство: прате реализацију Стратегијe управљања минералним и другим геолошким ресурсима у Републици Србији за период од 2025-2040. године са пројекцијама до 2050. године; Представници министартсва активно учествују у раду Комисије за оверу резерви и ресурса чврстих минералних сировина, нафте и гаса, као и у Комисији за оверу резерви подземних вода и петрогеотермалних ресурса. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Развој рударског сектора Републике Србије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број активних експлоатационих поља на којима се изводе рударски радови на експлоатацији минералних сировина и геотермалних ресурса  *Извор верификације:* МРЕ | Индекс | 2021 | 100 | 102 | 103 | Број експлоатационих поља на којима је вршена експлоатација током 2023. године је био 193. Број нових издатих експлоатационих одобрења током 2024. години je 11. Остварени резултати у току извештајног периода су у оквиру очекиване вредности. |  |
|  | 2. Број активних истражних поља чврстих минералних сировина, нафте и гаса  *Извор верификације:* МРЕ | Индекс | 2021 | 100 | 102 | 100.02 | Број важећих истражних поља на дан 31.12.2024. је 155. Број издатих нових истражних поља у 2024. години је 50. а број издатих решења за продужење одобрења за истраживање је 13. Остварени резултати у току извештајног периода су у оквиру очекиване вредности. |  |
|  | 3. Индекс производње минералних сировина и геотермалних ресурса  *Извор верификације:* МРЕ | Индекс | 2021 | 100 | 102 | 1074 | Рударство у 2024. години бележи раст од 7,4% у односу на 2023. годину. Највећи раст бележи експлоатација руде метала која је забележила раст од 17,0%, остало рударство бележи раст од 7,6% док је пад регистрован код експлоатације нафте и гаса од 1,6% и код експлоатације угља од 2,2% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У 2024. години је настављено са спровођењем програма у складу са утврђеним обавезама. У наведеном периоду није била заказана ниједна Међувладина конференција, нити Савет од стране Европске комисије. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефикасна координација органа државне управе у процесу приступних преговора са ЕУ** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Припрема и усвајање кварталних извештаја о | Број | 2022 | 0 | 4 | 4 | Сва четири квартална извештаја су припремљена у складу са планираном динамиком. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | спровођењу Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ  *Извор верификације:* Закључак Владе РС о усвајању извештаја |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Кластери 1 - Основе, 2 - Унутрашње тржиште, 3 - Конкурентност и инклузивни раст и 6 - Спољни односи, као и поглавља 33 - Финансијске и буџетске одредбе, који су технички спремни за отварање  *Извор верификације:* Закључак Владе | Број | 2022 | 0 | 1 | 0 | У 2024. години није била заказана ниједна међувладина конференција од стране ЕК. |  |
|  | 3. Рад заједничких радних тела за спровођење ССП  *Извор верификације:* Број одржаних састанака заједничких радних тела за спровођење ССП | Број | 2022 | 10 | 10 | 10 | У 2024. години одржани су састанци радних тела у складу са утврђеним распоредом. Савет није заказан од стране Европске комисије. |  |
|  | 4. Кластер 5 - ресурси, пољопривреда и кохезија, који обухвата питања која су од значаја за достизање Зеленог договора и одрживог развоја - технички спреман за отварање  *Извор верификације:* Закључак Владе | Број | 2022 | 0 | 0 | 0 | У 2024. години није била заказана ниједна Међувладина конференција од стране Европске комисије. Поглавље 11 - Пољопривреда и рурални развој (2 мерила за отварање). ЕК је оценила да је РС испунила оба мерила и у складу с тим 11. фебруара 2019. године упутила COELA на разматрање OBAR. До сада су 22 државе чланице дале сагласност. Поглавље 12 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика (3 мерила за отварање). У току је рад на испуњавању сва три мерила за отварање поглавља.  Поглавље 13 – Рибарство отворено (1 мерило за затварање) . Поглавље је отворено 25. јуна 2018. Акциони план је усвојен на Влади Републике Србије 20. децембра 2024. године. Поглавље 22 - Регионална политика и координација структурних инструмената (1 мерило за отварање) АП за испуњавање мерила за отварање преговора упућен је ЕК 8. априла 2019.  Поглавље 33 - Финансијска и буџетска питања: отворено (1 мерило за затварање) . Поглавље је отворено 25. јуна 2018. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Током 2024. године потписан је је Финансијски споразум за Годишњи део ИПА 2024 програма којим је Европска комисија ставила на располагање Р. Србији износ од 83,37 милиона евра бесповратне помоћи ЕУ, као и Споразум између Европске комисије и Р. Србије у вези са спровођењем подршке из Инструмента за реформе и раст ЕУ (Reform and Growth Facility) којим се, између осталог, у периоду 2025-2027 ставља на располагање износ од 455,26 милиона евра бесповратне помоћи. Поред тога, потписан је Финансијски споразум у вези са подршком која је обезбеђена у оквиру ИПАРД III Програма за период 2021. -2027. године у износу од 288 милиона евра. У оквиру Инвестиционог оквира за западни Балкан (WBIF) потписана су четири споразума о додели бесповратних средстава ЕУ у укупном износу од 61,7 милиона евра. Такође, потписана су следећа два финансијска споразума између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава: Амандман број двадесет на Споразум о помоћи између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава за конкурентнију тржишну економију, Амандман број двадесет на Споразум о помоћи између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава за боље функционисање управе и Амандман број деветнаест на Споразум о помоћи између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава за боље функционисање управе којима су обезбеђена додатна средстава у износу од 20,05 милиона евра за реализацију текућих пројеката. Потписана су три финансијска споразума са Народном Републиком Кином у износу од 51,36 милиона евра. Размењена су писма са Републиком Корејом која се односе на донацију у роби Републике Кореје Министарству унутрашње и спољне трговине у оквиру Програма званичне развојне помоћи за 2024. годину у износу од 0,33 милиона евра. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефикасно и ефективно коришћење инструмената за претприступну помоћ ЕУ и међународне развојне помоћи у складу са националним приоритетима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Износ укупне међународне развојне помоћи РС обезбеђене финансијским споразумима чији је потписник Министар за ЕИ  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду Владе | Милион евра | 2022 | 189,8 | 500 | 960.07 | Током 2024. године министарка за европске интеграције потписала је 14 споразума у домену развојне сарадње којимa је обезбеђена бесповратна подршка у износу од 960,07 милиона евра од стране Европске уније (ЕУ), Сједињених Америчких Држава, Народне Републике Кине и Републике Кореје. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0603 - Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија** | | | | | | |  |
|  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Због специфичних околности насталих на територији АП КиМ, у периоду примене Резолуције савета безбедности ОУН број 1244, од 29 локалних самоуправа на територији АП КиМ, само општине Зубин Поток, Звечан, Лепосавић, Штрпце и Косовска Митровица делимично остварују изворне приходе а у малом износу уступљене. Недостатак финансијских средства отежава рад органа управе и ефикасно и рационално пружање услуга локалном становништву као и унапређења локалних административних капавцитета. Циљ програма се остварује кроз обезбеђивање финансијских средстава за побољшање услова рада и способности органа локалне самоуправе да, у границама закона, уређује послове и управља јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво, као и омогућавање неометеног рада служби локалних самоуправа, и решавања проблема и потреба који проистичу из заједничког живота у локалној заједници. Привремени органи локалне самоуправе у Приштини, са ослонцем на део међународне заједнице и међународних организација које обављају активности на територији АП Косово и Метохија, на све могуће начине покушава да омета рад локалних органа управе и избегавање обавеза преузетих на преговорима у Бриселу уз посредовање Европске уније. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Подигнут ниво институционалних и административних капацитета у локалним самоуправама на територији АП КиМ, које функционишу у законским оквирима РС.** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број локалних самоуправа на чијој територији функционишу здравствене и просветне институције, у законским оквирима Републике Србије  *Извор верификације:* Интерна евиденција Канцеларије за Косово и Метохију и изводи са рачуна о извршеним исплатама Управе за трезор | Број | 2015 |  | 21 | 21 | Планирана вредност индикатора је остварена упркос огромним притисцима, ометању и на све могуће начине онемогућавању рада ових институција од стране привремених органа самоуправе у Приштини. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0604 - Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија** | | | | | | |  |
|  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У специфичним условима који већ дужи низ година постоје на територији АП Косово и Метохија, рад на унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва је веома сложен. Упркос томе, активностима Канцеларије за Косово и Метохију, у оним областима у којима је то објективном стварношћу могуће, омогућава се побољшање животних услова у срединама које су насељене већински српским и неалбанским становништвом. На деловима територије где је српско и неалбанско становништво у мањини, ситуација је знатно сложенија с обзиром на агресивне и рушилачке активности према објектима, имовини, превозним средствима па и самим животима људи. Недовољна активност међународних институција погодује оваквом стању. Без обзира на овакве услове, поред решавања свакодневних проблема овог становништва пружањем разних врста хуманитарних помоћи, настављен је рад и на капиталним пројектима попут изградње станова, изградње, реконструкције, санације инфраструктурних и привредних објеката; изградње, реконструкције, рехабилитације, санације путева и путних објеката; изградњу и реконструкцију објеката од општег значаја и објеката за посебне намене; партерно уређење и изградњу, реконструкцију, рехабилитацију, санацију електроенергетских објеката и јавне расвете; инфраструктурно уређење терена и објеката за спортске намене; изградњу, регулацију, реконструкцију, рехабилитацију, санацију канализационих и водоводних мрежа, речних корита, потока, река, језера и др.,набавци пољопривредних машина и опреме, садница, набавци сточног фонда, изградњи мини фарми, изградњи сушара, пружању стручне адвокатске одбране окривљеним од стране правосудних органа Привремених институција самоуправе и међународним органима, подршци становништву преко организација цивилног друштва, интензивној сарадњи са Српском православном црквом, као и активностима у области културе, спорта и информисања, организовања честих обилазака имовине, цркава, манастира и гробаља ради подстицања процеса повратка и демонстрирања присуства државе Србије и српског народа на овим просторима. Ове активности ће се наставити. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Успостављени адекватни услови живота и рада неалбанског становништва на Косову и Метохији** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Укупна пружена помоћ српском и неалбанском становништву на КиМ  *Извор верификације:* Интерна евиденција Канцеларије за Косово и Метохију и званични статистички подаци | Број | 2015 |  | 22200 | 19210 | Ове године није било могуће извршити поделу 8.000 пакета помоћи социјално најугроженијим породицама. Проблеми око искључивања динара као платежног средства као и сталан раст цена не дозвољавају формирање ових пакета у обиму и асортиману који би адекватно задовољио потребе за овом врстом помоћи. У том смислу ове породице су примиле друге врсте помоћи али је укупан број пружених помоћи због овога остварен у мањем обиму од планираног. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином** | | | | | | |  |
|  | **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење вођења јединствене евиденције непокретности у јавној својини и обезбеђење услова за успостављање јавне својине свих титулара јавне својине и својине јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач Република Србија.** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број унетих и ажурираних непокретности у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини, које су у јавној својини Републике Србије, а немају корисника, односно носиоца права коришћења  *Извор верификације:* Извештај из Регистра непокретности у јавној својини | Број | 2022 | 172954 | 177954 | 176848 | До одступања је дошло с обзиром на број достављених исправа који је мањи од планираног. |  |
|  | **Циљ 2: Ефикасно управљање, заштита и контрола коришћења државне имовине** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Индекс броја поднетих захтева ДП за заштиту имовинских права и интереса РС   *Извор верификације:* Помоћна евиденција организационе јединице | Индекс | 2015 |  | 120 | 120 | Број поднетих захтева је у оквиру планираних. |  |
|  | 2. Индекс броја спроведених поступака контроле коришћења и управљања државном имовином  *Извор верификације:* Интерна евиденција | Индекс | 2015 |  | 120 | 120 | Број спроведених поступака контроле је на планираном нивоу. |  |
|  | **Циљ 3: Ефикасно спровођење поступка располагања и коришћења државне имовине** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Индекс броја спроведених закључака Владе   *Извор верификације:* Помоћна евиденција организационе јединице | Индекс | 2015 |  | 120 | 120 | Број спроведених закључака је на нивоу планираних. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 2. Индекс броја обрађених предмета  *Извор верификације:* Помоћна евиденција организационе јединице | Индекс | 2015 |  | 130 | 130 | Број обрађених предмета је на нивоу планиране вредности. |  |
|  | **Циљ 4: Обезбеђење услова рада и опремљености граничних и пограничних прелаза у складу са стандардима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Постављање посебних табли и сигналне инсталације   *Извор верификације:* Помоћна евиденција организационе јединице | Број | 2019 |  | 100 | 100 | Планиране активности реализоване у целости |  |
|  | 2. Спроведена запречавања  *Извор верификације:* Одлуке Владе и координационог тела за граничне прелазе | Број | 2019 |  | 0 | 0 | Није постојала потреба за овом врстом активности. |  |
|  | **Циљ 5: Унапређење родне равноправности у оквиру надлежности Дирекције** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Унапређење евиденције родне статистике  *Извор верификације:* Информатор о раду | Број | 2023 | 0 | 1 | 1 | Редовно извештавање о родној статистици. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: пружање подршке у раду унутрашњих јединица министарстава и пружање подршке у раду начелника управног округа** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број архивираних предмета  *Извор верификације:* Извештај о архивираним предметима из апликације | % | 2023 | 50 | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број архивираних предмета и реализација плана рада округа у форми састанака са начелницима инспекцијских служби  *Извор верификације:* Извештај архивираних предмета и записници са одржаних састанака |  |  |  | 2024 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **СРЕДЊOБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број архивираних предмета  *Извор верификације:* Извештај са састанка начелника управних округа и начелника инспекција | % | 2022 | 80 | 85 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Сектору за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање у 2024.години од 01.01 - 31.12. приспело је 1021 захтев за разне врсте интервенција, од стране других државних органа и запослених у Управи. Од тога решено је 950 захтева, а 71 захтев није решен из оправданих разлога, што износи 93% реализације свих захтева корисника. Поред закључених уговора који су везани за редовне сервисе, текуће одржавање објеката инсталација и опреме и набавку добара и репроматеријала за текуће одржавање; реализовани су уговори који су везани за инвестиционо улагање у објекте и то: асфалтирање једног дела саобраћајнице око источног дела Палате „Србија“; замена расвете на надстрешници источне гараже у Палати „Србија“; реконструкција 5 комада клима комора у Палати „Србија“; сређивање председничког кабинета у Палати „Србија“; набавка нових јарбола за дунавску страну у Палати „Србија“; урађен је ремонт чилера у Немањиној 11; хидроизолација крова на „Б“ крилу у Немањиној 22-26, соларни панели у Немањиној 22-26; инсталација система вентилације у новоформираним канцеларијама у Андрићевом венцу 1; ремонт система за вентилацију кухиње у Андрићевом венцу 1; урађено ново бројило за повећаном одобреном снагом у Народних хероја 4; набављена су 4 нова санитарна контејнера за административне прелазе Кончуљ и Депце; урађено је сређивање ВИП улаза у Немањиној 11; урађена је нова писарница у Влајковићевој 3; замена ел. инсталације за дворишну расвету у вили Мир; замењена команда лифта у Немањиној 34; урађена је замена дела инсталације грејања у Жабљачкој 10а; урађен је нови лифт Л1 у Дечанској 8; набављен је нови дизел агрегат за Жабљачку 10а; набављен је нови чилер за Омладинских бригада 1; урађен је Елаборат/студија санирања штете на објекту Трг 14.октобра 6 у Нишу; урађена је пројектно – техничка документација за санацију дунавске терасе у Палати „Србија“; урађен је технички пријем изведених радова и уграђене опреме у „Клубу посланика“; урађен је здравствени преглед за радна места са повећаним ризиком; испоручена је заштитна одећа и обућа за раднике на пословима пп заштите; урађен је План управљања отпадом са акционим планом за његово спровођење; отуђено је и уплаћена су средства на рачун буџета од 17.686 кг амбалажног отпада, 50.362 кг отпадног папира, 1.004 кг отпадног уља, 33.798 кг отпадног гвожђа, тонери 1.444 кг, отпадна пластика 1.580 кг, 10.575 кг електронског отпада и флуо цеви 338 кг. На пословима који су у надлежности самосталног извршиоца за послове унапређења енергетске ефикасности зграда, у 2024.години урађено је следеће: 1. Послови енергетског менаџмента, у складу са законском регулативом, који подразумевају евиденцију, праћење и анализу потрошње енергената и воде на месечном нивоу: у ИСЕМ (информациони систем за енергетски менаџмент) унето је још 5 објеката те се сада евиденција води за 34 објекта (више од 210.000 м2); Надлежном министарству (МРЕ) достављен је Годишњи извештај о остварењу циљева уштеде енергије у 2023.год. са планом спровођења мера на уштеди енергије у зградама у надлежности. Све наведено обављено је редовно и уредно у периоду 01.01 - 31.12.2024. год., Годишњи извештај за 2023.год. достављен је надлежном министарству у законском року (31.март 2024.). 2. Послови на планирању и реализацији активности и радова из области енергетске ефикасности.  Предложена је израда Плана и Програма енергетске ефикасности (законска обавеза за обвезнике система енергетског менаџмента) али није уврштено у План ЈН за 2024. год. | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | 3. Послови на реализацији Програма енергетске санације зграда централне власти (27 зграда које су у надлежности УЗЗПРО (25 + Палата Србија и СИВ 3) који се реализује по Закључку Владе РС а у сарадњи са МРЕ (носилац пројекта) и УНДП (имплементатор пројекта). (Самостални извршилац за послове унапређења ЕЕ је заменика члана Пројектног одбора испред УЗЗПРО). Настављена је реализација припремних активности на Пројекту ЕЕЗЦВ и отпочела је фаза извођења радова и то: Уговорена\* је израда ДЕП и Студије могућности за зградуПалата Србија (израда је у току) - Отпочела је фаза израде пројектно техничке документације (ПТД) за извођење радова на енергетској санацији 25 зграда и то: 1. Кнегиње Љубице 5 – завршена ПТД и прибављено Решење о о добрењу за извођење радова 2. Мике Аласа 14 - завршена комплетна ПТД и прибављено Решење о одобрењу за извођење радова 3. Краља Милана 36; завршена комплетна ПТД и прибављено Решење о одобрењу за извођење радова  4. Грачаничка 8- ПТД за енергетску санацију је у завршној фази. Претходно се мора урадити озакоњење делова објекта. Израда док. за озакоњење у изради, ради се допуна ) 5. Бирчанинова 6 – започета је израда ПТД  6. Васе Чарапића 20 - започета израда ПТД 7. Немањина 22-26 - започета израда ПТД 8. Бирчанинова 19а (у припреми Пројектни задатак за расписивање тендера за израду ПТД. Претходно потребно извршити озакоњење поткровља или исправити грешку у РГЗ) 9. Влајковићева 10 - започета је израда ПТД, у завршној је фази 10.Краља Милана 16/ Добрињска 11 - започета је израда ПТД  11.СИВ 3 - Расписан тендер\* за израду ПТД за енергетску санацију  12.Царице Милице 1 - тендер\* за израду ПТД за енергетску санацију је у припреми; - Отпочела је фаза извођења радова на енергетској санацији и то: 1. Драже Павловића 5 - радови су завршени 2. Кнегиње Љубице 5 - радови су започети  3. Краља Милана 36 - радови су започети 4. Мике Аласа 14 - Расписан тендер\* за извођење радова;  \* У складу са Пројектним документом, све тендере у оквиру Пројекта ЕЕЗЦВ тендере расписује и уговоре склапа УНДП.  4.Послови на реализацији Пројекта „Унапређење система енергетског менаџмента ради повећања инвестиција у енергетску ефикасност јавних зграда у Србији („GEF“ пројекта, ID 10443, PIMS:6388). Пројекат реализују Министарство рударства и енергетике и Машински факултет Универзитета у Београду уз техничку подршку УНДП и уз сарадњу са УЗЗПРО из разлога што је реализација „GEF“ пројекат у синергији са реализацијом Програма ЕСЗЦВ.  У 2024.год., настављено је ангажовање испред УЗЗПРО у „GEF“ пројекту у складу са планом активности и динамиком која је усвојена од стране Пројектног одбора. (Самостални извршилац за послове унапређења ЕЕ је заменика члана Пројектног одбора испред УЗЗПРО).  Сектор за репрезентативне и резиденцијалне објекте: Извршени су сви послови везани за текуће одржавање свих репрезентативних, резиденцијалних и гостињских објеката под надлежношћу сектора. Извршена је успешно припрема свих објеката за пријем, смештај и боравак страних делегација и домаћих корисника који представљају Републику Србију. Извршени су сви послови везани за озелењавање и одржавање зелених површина репрезентативних и резиденцијалних објеката, гостинских вила, Палате Србија; биодекорација простора за потребе посета домаћих и страних делегација, конференција, министарских конференција, као и за потребе корисника резиденцијалних и репрезентативних објеката који су у надлежности сектора; послови одржавања винограда, воћњака и непроизводних површина на Економији Смедерево; оперативни послови производње, чувања и прераде воћа, складиштење воћа и припремање финалних производа и други послови воћарске и виноградарске производње; редовно и ванредно одржавање парковских и украсних површина, шумског појаса, стаза и ограда и други пољопривредни и воћарски послови. Свакодневно су се пружале услуге на највишем државном нивоу, пружању подршке и праћењу протоколарних догађаја, као и угоститељске услуге у надлежности сектора: угоститељске услуге у резиденцијалним објектима - вилама, организација различитих пријема - коктела за потребе Министарства иностраних послова у Кнеза Милоша 24-26, у згради Председништва на Андрићевом венцу и за потребе Авио службе Владе Републике Србије. Сектор за угоститељске услуге - Управа пружа угоститељске услуге исхране запосленима у објектима републичких органа и угоститељско-протоколарне услуге у објектима за репрезентацију, услуге корисницима других републичких органа и организација, као и услуге трећим лицима на захтев одређених институција, поштујући све стандарде везане за безбедност хране. Реализација свих услуга, по основу писмених захтева од стране корисника, одвија се по унапред предвиђеној процедури. У 2024.години реализовано је преко 1.520 захтева, а само пар захтева је одбијено због немогућности да се ангажују запослени и пруже услуге – више протоколарних дешавања у исто време. Сви ресторани раде у пуном капацитету, што изискује повећан број извршилаца који ће бити потребан да би Сектор квалитетно обављао послове везане за угоститељску струку, као и финансијских средстава за набавку потрошног материјала, ситног инвентара и угоститељске опреме. Напомињемо да се средства за пружене угоститељске услуге наплаћују по већ устаљеној процедури, и на тај начин, путем свакодневне предаје пазара враћају у буџет. У 2024. години обрађено је преко 13.000 фактура приспелих од добављача са којима Сектор има закључене уговоре. Велики проблем у Сектору представља стална флуктуација запослених свих профила- кувари, помоћни кувари и конобари. Сектор за послове саобраћаја На основу Закључка Комисије за одобравaње употребе службених возила 52 број: 404-2572/2024 од 26.03.2024. године, директор Управе за заједничке послове републичких органа донео је Решење број: 404-05-268/2024-04 од 03.04.2024. године, којим се распоређују возила на употребу за превоз директора, заменика директора и по унутрашњим организационим јединицама Управе - укупно 71 службенo возилo за обављање послова и задатака из делокруга Управе (курирски послови, превоз ствари, одржавање објеката и дворишних површина и други послови ван седишта Управе). Овим Закључком одобрена је и употреба свих осталих службених возила стављених на располагање Управи за потребе превоза протокола, превоза страних државника и високих делегација, предаје акредитивних писама, дневног распореда рада по захтевима корисника и осталих послова из делокруга Управе.  Сектор за правне и административне послове, Одељење за јавне набавке израдило је за 2024. годину Предлог плана јавних набавки и Предлог плана јавних набавки на који се ЗЈН не примењује, набавки чија је процењена вредност испод прагова до којих се ЗЈН не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга из члана 75. ЗЈН чија је процењена вредност мања од 15.000.000 динара. Одлуку о Плану јавних набавки за 2024. године и Одлуку о плану јавних набавки за 2024. годину на које се ЗЈН не примењује директор УЗЗПРО донео је 22.01.2024. године. У току 2024. године урађено је 16 Одлука о изменама и допунама Плана јавних набавки и 16 Измена и допуна Плана јавних набавки, као и 15 Одлука о изменама и допунама Плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује и 15 измена и допуна Плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује. Одељење је спровело укупно 149 поступака јавних набавки и набавки на које се ЗЈН не примењује и закључило 16 оквирних споразума и 58 измена оквирних споразума, 167 уговора и 20 анекса уговора, који се уносе на Портал јавних набавки. Поред наведеног, Одељење је спровело 13 поступака централизованих јавних набавки и закључило укупно 39 оквирних споразума и 58 измена оквирних споразума. Одељење је израдило Предлог одлуке о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити УЗЗПРО у 2025. години. Одељење води и Базу средстава финансијских обезбеђења где је у 2024. години унето преко 220 средстава финансијског обезбеђења. Одељење је припремило 68 потврда о закљученим уговорима у сврху доказивања стручног капацитета понуђача у поступцима јавних набавки, архивирало преко 490 докумената, припремило 4 тромесечна збирна обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума које је УЗЗПРО закључила у 2022, 2023. и 2024. години, припремило Годишњи извештај о набавкама на које се Закон не примењује за 2023. годину и спровело 11 поступака отуђења (лицитација).  У Сектору за информатичку подршку током прве половине 2024. године рађена је редовна контрола функционалности као и периодичног одржавања система климатизације, напајања и видео надзора у систем сали Управе. Серверска инфраструктура је радила на нивоу 99.9% доступности, рађен Veeam Backup за потребе 29 сервера Управе док је за те потребе два сервера писарнице коришћен Tivoli backup. У | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наведеном периоду је на хардверу набављеном крајем прошле године инсталирано 17 виртуелних сервера, по 7 сервера за потребе DMS и ERP софтвера, тестног и продукционог окружења, 2 за потребе архивирања у Archilleus aplikaciji и 1 за потребе миграције сервера за евиденцију радног времена на нашу инфраструктуру, сви они су додати на Veeam Backup.  У Одељење за системско-техничку подршку пристигло је укупно 450 захтева, од тога 323 писаних захтева и 127 захтева путем call – центра. Међу пристиглим захтевима 15 се односило на обезбеђивање техничке подршке за потребе презентација у салама Управе, 170 захтева је реализовано у сарадњи са Телекомом а 20 уз помоћ фирми са којима Управа има закључене уговоре о оджавању рачунарске опреме, док су остали захтеви решени ангажовањем запослених у Сектору за информатичку подршку. Израђено је и 160 пропусница за новозапослене. У 2024 години одрађено је око 300 испорука и прерасподела рачунарске опреме. Управа је набавила 57 рачунара, 25 штампача, 7 скенера, 13 лаптопова, 2 пројектора и 150 комада мобилних телефона, на крају 2024. године број запослених који користе мобилни број је 681.  У Одељењу за информационе системе и апликативну подршку, у току 2024. године, реализоване су активности на следећим пословима: Одржавање, надоградња апликативног софтвера и развој новог апликативног софтвера - ангажовањем запослених у Одељењу: Одржавање апликативног софтвера ИС ЦЈН (Информациони систем за Централизоване јавне набавке), Одржавање апликативног софтвера Централне Писарнице републичких органа, Одржавање апликативног софтвера за потребе аутосервиса Управе и развијеног апликативног софтвера за друге државне органе које одржава Управa (Евиденција возила, Штете УЗЗПРО, Опрема УЗЗПРО, Бонови УЗЗПРО, Бонови остали органи), Одржавање апликације за годишњи Попис основних средства и пружање ИТ подршке истој, Одржавање апликације за експедицију поште, Одржавање Писарнице Генералног секретаријата, Одржавање Евиденције поверљиве документације (Генерални секретаријат) и Дактилобироа Генералног секретаријата, као и други послови. Сарадња са фирмама из домена outsourcing-а: Ангажовањем запослених у одељењу у току 2024. године, интезивно се радило на мплементацији информационих система ERP са фирмом M&I Systems Group i DMS са фирмом DocLoop, као и на даљој имплементацији информационих система за архивирање Е-архива са фирмом INCEPTION и за евиденцију радног времена са фирмом Digital Access Logic. Представници фирми Exper и Mainstream Public Cloud Services радили су на одржавању софтверских решења за дактилобирое, односно базу правних прописа.  Укупан број захтева упућених Одељењу за информационе системе и апликативу подршку (дописом, мејлом, телефонски или у директној комуникацији са корисницима и колегама из УЗЗПРО), са укупним бројем активности на реализацији тих захтева у току 2024. године износио је око 5500. У 2024. години, на објектима које одржавају техничари из Немањине 22-26, било је просечно 12 интервенција дневно по позиву корисника. Најчешће интервенције су била пресељења телефонских линија, рад на инсталацији и замена дотрајалих телефонских апарата. Све интервенције су извршене у планираном року. Група за аудио и видео системе обавила је следеће послове: озвучење, микрофони, тонски запис, пројектори и платна, жични и бежични приступ интернету, конференцијски системи и пратеће опрема и техничка подршка. У 2024.години група за аудио и видео системе је подржала око 700 догађаја, најчешће у објекту Палата Србија.  Одељење за биротехничке послове, поступајући по процедурама Управе за заједничке послове републичких органа, из делокруга рада Одељења - коришћење штампарских услуга, сервисирање биротехничке опреме, и коришћење услуга компјутербироа, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2024. године обављало је послове и задатке на захтев корисника услуга у редовно и ван редовног радног времена (прековремено), на својим локацијама и на локацијама по захтеву корисника услуга.  У одсецима штампарија Одељења укупно је урађено 5.097.196 отисака, од чега копирањем у црно-белој техници 4.183.751 страна, копирањем у колору 913.445 страна, а штампањем на машинама за офсет штампу 1.201.878 страна. Такође је коричењем у тврдом повезу повезано 2.642 материјала, коричењем у брошираном повезу 6.769 материјала, а спиралним коричењем повезано је 9.369 материјала, израђено је 4.142 блокa (записника), савијено је 45.700 омота и 45.050 флајера, израђено 59.400 лепеза, 137.870 визит карти, 9.280 плац карти, 3.023 менија (МСП/разни), 120 пропуснице за возила, 1.013 диплома и сертификата, 6.389 пропусница, 1.427 налепница за врата и одштампано је 379 стране на плотеру. У Одсеку за послове компјутербироа укупно је откуцано и израђено 492.130странa најразличитијих врста материјала, а одштампано је 510.121 странe А4 формата материјала. Такође израђено је преко 50 сати транскрипција за потребе Националног просветног савета. Укупно је у Одељењу за биротехничке послове одштампано у А4 формату 5.607.317 страна. Сектор за финансијско-материјалне послове - До 31.12.2024. године требован је канцеларијски и потрошни материјал за потребе Управе у вредности од 348.992.015,45 динара, а за потребе осталих државних органа у вредности од 171.307.748,25 динара. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга републичким органима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број благовремено реализованих захтева у односу на поднете захтеве републичких органа  *Извор верификације:* Извештај о раду Управе за заједничке послове републичких органа | % | 2021 | 96 | 97 | 99 | Управа је у 99% случајева извршила благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга републичким органима. |  |
|  | 2. Проценат интерних контрола којима је потврђена ефикасност рада Управе  *Извор верификације:* Извештај о раду Управе за заједничке послове републичких органа | % | 2021 | 98 | 99 | 99 | Током 2024. године успешно су спроведене све контроле у процесу пословања. |  |
|  | **Циљ 2: Усклађеност обједињених јавних набавки са планом потреба републичких органа и организација** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат остварених уштеда при закључењу уговора | % | 2021 | 3 | 2,5 | 1 | У складу са кретањем цена на тржишту остварена је уштеда од 1%. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | *Извор верификације:* Извештај о раду Управе за заједничке послове републичких органа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Број захтева за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки код Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки (КЈН)  *Извор верификације:* Eвиденција броја поднетих захтева | Број | 2023 | 2 | 2 | 5 | Не може се унапред предвидети број поднетих захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки. |  |
|  | **Циљ 3: Утврђивање приоритета за успоствљање родне равноправности на нивоу Управе за заједничке послове републичких органа** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Израда секторске родне анализе  *Извор верификације:* Посебна радна група за увођење родно одговорног буџетирања у Управи за заједничке послове републичких органа | Број | 2023 | 0 | 1 | 0 | Привремено се обуставља примена Закона о родној равноправности (пред Уставним судом). |  |
|  | 2. Израђен план активности у складу са налазима родне анализе  *Извор верификације:* Посебна радна група за увођење родно одговорног буџетирања у Управи за заједничке послове републичких органа | Број | 2023 | 0 | 1 | 0 | Привремено се обуставља примена Закона о родној равноправности (пред Уставним судом). |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Државно правобранилаштво је у извештајном периоду настојало да одржи континуитет у квалитетном и стручном поступању из домена своје надлежности. Активности Правобранилаштва, попут рада на превенцији спорова, подстицања решавања већ започетих спорова мирним путем и указивања на целисходност и оправданост добровољног поступања по донетим правноснажним одлукама, јесу активности које значајно утичу на умањење трошкова који би настали покретањем судских поступака и спровођењем извршења принудним путем, а што несумњиво утиче на смањење одлива средстава из буџета. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Позитиван утицај на буџет - смањење одлива из буџета** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат донетих другостепених пресуда у којима је смањен тужбени захтев у предметима где је Република Србија тужена  *Извор верификације:* Лурис софтвер за управљање предметима | % | 2023 | 59 | 60 | 18 | Резултат зависи од динамике прилива специфичних врста и група предмета (повреда права на суђење у разумном року, неосновано лишење слободе и слично). У таквим врстама предмета, предузимањем одговарајућих правних радњи које утичу на смањење или одбијање првобитног тужбеног захтева, правобранилаштво успева да исходује повољније другостепене одлуке по буџет. |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: /** | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: /** | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Пружање подршке Начелнику Округа као и пословима који су заједнички за све Окружне подручне јединицаме органа државне управе.** | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Обезбеђење средстава које је република Србија дужна да обезбеди за исплату потраживања поверилаца у спору на основу правоснажних судских решења** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Правовремено обезбеђен довољан износ средстава за исплате потраживања  *Извор верификације:* - | % | 2022 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Активности које је Служба спроводила у циљу остварења циљева програма Подршка раду органа јавне у оквиру своје надлежности у већини случајева су реализоване у складу са планом уз незнатна одступања за која су дата појединачна образложења по програмским активностима. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређивање кадровског потенцијала у органима државне управе кроз примену система за управљање каријером.** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број органа државне управе укључен у извештавање о стању у вези са одливом кадрова  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду Службе за управљање кадровима, сајт Службе | Проценат | 2019 | 60 | 95 | 98 | Изузев Министарства спољних послова и Управе за извршење кривичних санкција, сви органи извештавају о приливу и одливу кадрова. |  |
|  | 2. Број активности / услуга које је Центар за управљање каријером развио за потребе развоја каријере државних службеника  *Извор верификације:* Извештај о раду СУК- а, извештај о раду Центра за управљање каријером | Број | 2018 | 5 | 7 | 8 | Реализација у складу са планом. |  |
|  | 3. Број корисника услуга Службе у вези са управљањем каријером (укупно и по полу)  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду Службе за управљање кадровима, сајт Службе | Број | 2018 | 200 | 400 | 909 | Повећан број корисника услуга резултат је увођења нове активности: групе подршке менталном благостању, као и активностима процене 360 за лица на положају (за потребе пројекта НАЈУ). |  |
|  | 4. Просечна оцена задовољства државних службеника појединим аспектима поступка вредновања радне успешности  *Извор верификације:* Годишњи извештај Службе за управљање каровима, годишњи извештај о оцењивању државних службеника | Оцена | 2018 | 362 | 3.75 | 375 | Реализација у складу са планом. |  |
|  | **Циљ 2: Унапређивање рада јединица за кадровске послове у органима државне управе** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са квалитетним описима и правилно одређеним компетенцијама за рад на радном месту  *Извор верификације:* Годишњи извњштај о раду Групе за анализу радних места и кадровски план | Проценат | 2019 | 90 | 95 | 95 | Реализација у складу са планом. |  |
|  | 2. Предлог кадровског плана за буџетску годину  *Извор верификације:* Предлог кадровског плана за буџетску годину | Број | 2018 | 1 | 1 | 1 | Реализација у складу са планом. |  |
|  | 3. Број корисника информационог система Службе за управљање | Проценат | 2018 | 85 | 100 | 90 | Имајући у виду пуштање ХРМИС-а у продукцију у најкраћем могућем року у првом кварталу 2025. очекујемо достизање циљне вредности за 2024. годину. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | кадровима  *Извор верификације:* Извештаји из информационог система Службе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефикасно пружање органа државне управе** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** - | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Стручни и оперативни послови Пећког управног округа** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: null** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0607 - Систем јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Праћењем примене прописа из делокруга, предложене су неопходне измене и допуне Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, на чему је радила посебна радна група, основана од стране министарке. Једна од приоритетних активности у оквиру овог програма јесте усаглашавање посебних закона са Законом о општем управном поступку, по динамици која се утврђује на основу законодавних активности надлежних органа које су предвиђене у Плану рада Владе за 2024. годину, тако да су током 2024. припремљена мишљења на 11 нацрта закона. Припремљена су у законском року мишљења на правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места органа државне управe, мишљења на акте јавних агенција, решења којима се даје сагласност на садржину и изглед печата државних и других органа, вођена је евиденција о печатима државних и других органа. Припремљени су Предлози решења о разрешењу и постављењу начелника осам управних округа Републике Србије / Пчињски, Пиротски, Рашки, Колубарски, Шумадијски, Подунавски, Севернобанатски и Јужнобачки. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефикасна јавна управа** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Делотворност власти (Светска банка)  *Извор верификације:* http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc и http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators | Индекс | 2015 | 58,17 | 59 | 51.89 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0608 - Систем локалне самоуправе** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Обезбеђење средстава за исплату ненаменских трансфера** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0608 - Систем локалне самоуправе** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Израђен је Предлог акционог плана за период од 2024. до 2025. године, за спровођење Програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године. По закључку Одбора Владе за правни систем и државне органе којим се одређује спровођење јавне расправе о Предлогу акционог плана за период од 2024. до 2025. године, спроведена је јавна расправа у периоду од 8. до 27. фебруара 2024. године. Током октобра месеца 2024. године Усвојен је Акциони план за период од 2024. до 2025. године за спровођење Програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији 2021-2025, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 84/2024 Израђен је Предлог закона о допуни Закона о потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи који је Влада усвојила на седници 19. октобра. 2024. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење система локалне самоуправе путем уређења правног оквира у циљу обезбеђивања пружања вишег квалитета услуга грађанима и привредним субјектима.** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Израђен предлог текста Акционог плана Програма за реформу система локалне самоуправе 2024-2025  *Извор верификације:* Извештај о спроведеној јавној расправи веб сајт Министарства | Број | 2022 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Израђен предлог текста нацрта Закона о изменама и допунама Закона о ратификацији Европске повеља о локалној самоуправи  *Извор верификације:* Извештај са јавне расправе, веб сајт Министарства | Број | 2022 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0610 - Развој система јавних политика** | | | | | | |  |
|  | **РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређено управљање јавним политикама и унапређен квалитет прописа** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат донетих докумената јавних политика за које је израђена потпуна анализа ефеката у односу на укупан број донетих докумената јавних политика за које је потребно урадити анализу ефеката у току једне календарске године  *Извор верификације:* Подаци РСЈП | % | 2022 | 43,8 | 85 | 50 | Од укупно 14 усвојена ДЈП на Влади у 2024. години, за 6 ДЈП је била обавезна анализа ефеката. Од укупно ових 6 ДЈП, 3 ДЈП је имало потпуно анализу ефеката (50 %), док је 3 ДЈП имало делимичну анализу ефеката (50 %). |  |
|  | 2. Проценат донетих уредби за које је израђена потпуна анализа ефеката у односу на укупан број донетих уредби за које је потребно урадити анализу ефеката у току једне календарске године  *Извор верификације:* Подаци РСЈП | % | 2022 | 54,3 | 75 | 77.6 | - |  |
|  | 3. Удео донетих закона за које је израђена потпуна анализа ефеката у односу на укупан број донетих закона за које је потребно урадити анализу ефеката у току једне календарске године  *Извор верификације:* Подаци РСЈП | % | 2022 | 23,5 | 45 | 31.1 | У 2024. години Народна скупштина није доносила законе прва два квартала те су закони припремани и доношени у кратком року што је утицало на вредност показатеља учинка. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0611 - Израда резултата званичне статистике** | | | | | | |  |
|  | **РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Републички завод за статистику је посебна стручна организација у систему државне управе у Републици Србији која обавља стручне послове који се односе на:  - Доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије, - Прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података, - Припрему и доношење јединствених статистичких стандарда, - Развој, одржавање и коришћење републичких административних и статистичких регистара, - Формирање и одржавање система националних рачуна, - Сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања, - Сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације и обезбеђивања упоредивости података, - Обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу, - и друге послове одређене законом. У 2024. години спроведена су сва истраживања која су предвиђена Планом званичне статистике за 2024 годину. Код свих статистичких истраживања, где је могуће, настављено је са повећаном употребом административних подата као и са ширењем мреже извештајних јединица које врше унос података преко web апликације. У 2024. години завршене су активности на обради и дисеминацији коначних резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. У складу са Планом публиковања, објављена је књига с подацима о зградама, као и три специјалне публикације – „Најчешћа имена и презимена у Републици Србији'', „Пројекције становништва Републике Србије 2022-2052“ и „Детаљне таблице морталитета за Републику Србију 2021-2023“. Поред тога, завршене су активности на „симулацији“ пописа на бази регистра у оквиру које су анализирани подаци преузети из административних извора у циљу оцене обухвата и квалитета административних извора/података и њихове употребне вредности за наредни попис. У склопу поменуте активности реализоване су четири радионице и започете су активности на изради Мапе пута и Акционог плана за спровођење Пописа 2031. године на бази регистара. У 2024. години, започете су активности на припреми дванаест тематских студија које се базирају на резултатима Пописа 2022. и специјалне публикације намењене ученицима основне школе. У јануару 2024. години презентовани су први резултати Пописа пољопривреде 2023. Коначни резултати Пописа пољопривреде 2023. су објављени у дисеминационој бази на веб сајту РЗС као преглед основних показатеља у пољопривреди Републике Србије. Настављено је са активностима на обради и припреми за објављивање и осталих коначних резултата Пописа пољопривреде 2023., који су сукцесивно објављивани у току 2024, а најкасније ће бити објављени до краја 2025. године. У току 2024, интензивно се радило на припреми за објављивање 6 специјалних тематских студија, као и изради Геопортала са подацима Пописа пољопривреде који ће бити представљени на сајту Завода. У оквиру постпописних активности пројекта ИПА 2018. у октобру 2024. одржана је тродневна радионица на тему дисеминације података статистике пољопривреде.  Један од најзначајнијих видова јачања административних капацитета Завода спроводи се уз подршку пројеката финансираних из претприступних фондова (IPA), како националних тако и вишекорисничких. Поводом завршетка Вишекорисничког програма статистичке сарадње ИПА 2019 у марту месецу је одржана конференција под називом "Unlocking Data Insights – Building Bridges for Better Decision-Making". Конференција је имала за циљ промовисање резултата статистичких пројеката који су били финансирани у оквиру ИПА 2019 и који су значајно допринели побољшању квалитета званичне статистике. Представљањем резултата насталих као производ добре сарадње међу институцијама желели смо да подстакнемо развој статистичке писмености и укључимо кориснике у дискусију везану за све релевантне теме, које ће, у складу са мисијом РЗС-а, а то је производња кредибилних и поузданих података, промовисање сарадње, развоја и добре статистичке праксе, обухватити бројне статистичке области. По завршетку Вишекорисничког програма статистичке сарадње ИПА 2019, у првој половини 2024. године стартовао је Вишекориснички програм статистичке сарадње ИПА 2022. Крајем новембра 2024. године године потписан је уговор са Делегацијом ЕУ у Београду за реализацију ИПА 2022 националнног пројекта у оквиру кога РЗС развија систем подршке одлучивању који представља нови модел размишљања у аналитици усмерен ка оптималном задовољавању потреба доносиоца одлука на свим нивоима управљања, како на државном тако и на локалном нивоу. Пројекат ће се финансирати уз финансијску подршку ЕУ.  У оквиру међународне сарадње континуирано се ради на промоцији Завода као званичног произвођача статистичких података у Републици Србији. Последњих година нарочито се истиче значај регионалне сарадње, као облика повезивања са Заводима у региону и заједничког рада на пројектима од обостраног интереса. Меморандумом се успостављају општи оквири и услови ефикасне сарадње, промовише утврђивање циљева и процедура приликом сарадње на пољу размене информација и искустава, како би се олакшао развој и спровођење заједничких статистичких активности. У априлу месецу је потписан Меморандум о сарадњи између Републичког завода за статистику (РЗС) и Међудржавног статистичког одбора Заједнице независних држава (СНГ СТАТ / CIS STAT). У јуну је одржана редовна годишња мисија Евростата. Састанку су присуствовали представници Завода, Народне банке Србије, Министарства финасјија и представници Евростата односно јединице задужене за за сарадњу са земљама кандидатима за чланство у ЕУ. У октобру месецу је у Струги, Северна Македонија, одржан редовни годишњи састанак који Евростат организује за директоре Завода и шефове одељења за међународну сарадњу земаља Западног Балкана и Турске (PGSC). Састанак је организован са циљем да пружи најновије информације о развоју европске перспективе и процеса придруживања, приоритетима ЕУ у званичној статистици, активностима Евростата на међународној сарадњи, ИПА програмима вишекорисничке статистичке сарадње и другим релевантним темама.  Приоритет Републичког завода за статистику у наредном периоду је даљи развој система званичне статистике, прихватање добре статистичке праксе других земаља и остваривање потпуне хармонизације са међународним статистичким стандардима, пре свега ЕСС. У мају месецу 2024. године изненада нас је напустио дугогодишњи директор Републичког завода за статистику, др Миладин Ковачевић. Решењем Владе 24 Број: 119-5308/2024 од 13. јуна 2024. године за вршиоца дужности директора Републичког завода за статистику постављен је Бранко Јосиповић, дотадашњи помоћник директора Сектора за подручне центре у Заводу. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Побољшање квалитета и ажурности у објављивању података** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Информације о квалитету података и ниво услуга који пружа РЗС  *Извор верификације:* Истраживање о задовољству корисника | Квалитативан резултат | 2021 | 4,08 | 4,15 | 4.13 | Циљ Истраживања о задовољству корисника је да се добију информације о потребама корисника, њиховом задовољству подацима и услугама, као и да се добију информације о квалитету података и услуга. РЗС сваке друге године спроводи опште Истраживање о задовољству корисника (претходно истраживање је спроведено у октобру 2021. године). У периоду од 15. јуна до 15. јула 2023. године, РЗС је по седми пут спровео ово Истраживање. У истраживању је учествовало 543 корисника; у односу на |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | истраживање које је спроведено 2021.године (када је учествовало 484 корисника), број учесника повећан је за 59, односно за 12%. На основу резултата Истраживања, израчуната је просечна оцена укупног квалитета и она износи 4,13 и благо је повећана у односу на претходно истраживање када је износила 4,08. Укупан квалитет података које пружа РЗС 78% корисника је оценило као веома добар и добар, 12% сматра да је квалитет задовољавајући, док 7% корисника сматра да је укупан квалитет веома лош и лош. Своје мишљење по овом питању није исказало 3% корисника. |  |
|  | 2. Проценат реализованих рокова објављивања по Календару публикација и Календару саопштења за јавност  *Извор верификације:* Извештај дисеминације података | % | 2022 | 99,3 | 100 | 99 | Од укупно 470 планираних публикација у 2024. години (саопштења и билтена), у року је објављено 463 публикације.  У првом кварталу касниле су објаве саопштења из области статистике образовања због преласка на административни извор (ЈИСП - Јединствени информациони систем просвете). Саопштења Основно образовање – крај школске године и Основнo oбразовање - почетак школске године објављиваће се као јединствено саопштење, затим Средње образовање – почетак школске године, Средње образовање – крај школске године и Средње образовање – почетак школске године (билтен). Такође у првом кварталу каснио је Билтен Анкета о радној снази - претходни резултати због ревизије података услед унапређења методолошких процедура,  У другом кварталу дошло је до кашњења Саопштења Уписани студенти због организационо техничких промена у раду извештајних јединица (факултета) услед чега је дошло до продужења рока за доставу података. У трећем кварталу каснио је Билтен Шумарство у Републици Србији за 2023. годину због неопходног додатног ажурирања и усклађивања података са резултатима Друге националне инвентуре шума у Србији. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки** | | | | | | |  |
|  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Канцеларија за јавне набавке обавља послове прописане Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23). Дана 1.1.2020. године ступио je на снагу Закон о јавним набавкама, који је почео да се примењује 1.7.2020. године. У складу са чланом 241., Управа за јавне набавке наставила је са радом као Канцеларија за јавне набавке. У 2024. години Канцеларија за јавне набавке је, у складу са чланом 43. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18), израдила Извештај о спровођењу Акционог плана за 2023. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019 – 2023. године, доставила Влади ради информисања и исти унела у Јединиствени информациони систем (тзв. ЈИС). Као наставак креирања стратешког оквира у систему јавних набавки након истека Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019 - 2023. године, Канцеларија за јавне набавке је израдила Програм развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године. Том приликом је спровела консултације о Програму развоја јавних набавки у Републици Србији, као и јавну расправу. Програм је усвојен 1. августа 2024. године. У току је израда новог Акционог плана за 2025. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године, чије усвајање се очекују до краја марта 2025. године. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број функционалности Портала јавних набавки  *Извор верификације:* Портал јавних набавки | Број функционалности | 2022 | 13 | 14 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 2: Унапређена родна равноправност у области јавних набавки** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Учешће предузећа у власништву жена у укупној вредности закључених уговора или оквирних споразума кроз поступке јавних набавки на годишњем нивоу  *Извор верификације:* Портал јавних набавки | % | 2022 | 14 | 15 | 11 |  |  |
|  | 2. Учешће предузећа у власништву жена у укупном броју поднетих понуда  *Извор верификације:* Портал јавних набавки | % | 2022 | 22 | 23 | 23 |  |  |
|  | **Циљ 3: Повећана употреба зелених јавних набавки** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат јавних набавки у складу са Смерницама за зелене јавне набавке у одабраним институцијама у односу на укупан број јавних набавки  *Извор верификације:* Портал јавних набавки | % | 2021 | 2,7 | 0 | 8.5 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки** | | | | | | |  |
|  | **РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија) у складу са одредбама члана 186. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019; у даљем тексту ЗЈН) је самосталан и независан орган Републике Србије који обезбеђује заштиту права у складу са овим законом. У оквиру делокруга своје надлежности Републичка комисија:  • одлучује о захтевима за заштиту права;  • одлучује о жалби против решења наручиоцa; • одлучује о предлогу наручиоца да поднети захтев за заштиту права не задржава даље поступање у поступку јавне набавке;  • одлучује о предлогу подносиоца захтева за заштиту права да се забрани наставак поступка јавне набавке, закључење или извршење уговора о јавној набавци;  • одлучује о трошковима поступка заштите права и трошковима припреме понуде;  • прати и контролише спровођење одлука које доноси;  • изриче новчане казне у складу са ЗЈН;  • поништава уговор у складу са ЗЈН;  • подноси захтев за покретање прекршајног поступка када поступајући у оквиру својих надлежности утврди да је учињена повреда ЗЈН која може да буде основ прекршајне одговорности; • сарађује са домаћи и страним институцијама и стручњацима у областима јавних набавки у циљу унапређења систему јавних набавки, а нарочито заштите права и других поступака из надлежности Републичке комисије;  • обавља и друге послове у складу са ЗЈН.   Републичка комисија има председника и 8 чланова које бира и разрешава Народна скупштина, у складу са одредбама ЗЈН.   Републичка комисија за свој рад одговара Народној скупштини којој доставља годишњи извештај о свом раду до 31. марта текуће године за претходну годину. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење родне равноправности у оквиру надлежности Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Обука запослених из антидискриминације и родне равноправности, родно одговорног буџетирања.  *Извор верификације:* План стручног усавршавања и | Проценат запослених | 2023 | 0 | 6,5 | 4.8 | Планирано је да три запослена похађају обуку, из наведених тема, двоје је похађало. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | оспособљавања државних службеника у Р.К. за 2023. годину и потврда о завршеној обуци |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Презентовање родно одговорних података у информатор о раду и годишњем извештају о раду Р.К.  *Извор верификације:* Информатор о раду Републичке комисије | Проценат | 2023 | 0 | 100 | 100 | Родно одговорни подаци су презентовани у информатору о раду, у годишњем извештају о раду су презентоване активности у вези са наведеним. Р.К. |  |
|  | **Циљ 2: Повећати проценат решених предмета** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат решених предмета у односу на број примљених у току календарске године  *Извор верификације:* Електронска база података Републичке комисије за 2022. годину | Проценат | 2022 | 94 | 94,5 | 92 | Одступање је у оквиру циља вредност од 2,5% је занемарљива. |  |
|  | 2. Примена плана активности који ће допринети родној равноправности у области јавних набавки  *Извор верификације:* Извештај о раду Републичке комисије Народној скупштини Репблике Србије | Проценат | 2022 | 0 | 100 | 100 | Активности из плана који ће допринети родној равноправности у области јавних набавки су остварене у потпуности. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0613 - Реформа јавне управе** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** ПОУ: У оквиру координације учешћа РС у иницијативи Партнерство за отворену управу (ПОУ), спроведене су следеће активности: у склопу координације процеса праћења имплементације важећег Акционог плана за период 2023-2027. године одржана су три састанка Посебне међуминистарске радне групе од којих један отворен за јавност; израђен је и објављен Годишњи извештај – самопроцена за 2024. годину о спровођењу Акционог плана за спровођење иницијативе ПОУ у РС за период 2023-2027. година, линк: https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1; уз подршку ГИЗ, започет је рад на развоју нових функционалности и унапређењу секције на Порталу еКонсултације посвећене учешћу РС у иницијативи Партнерство за отворену управу https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1кални избори у 2024. години за остале ЈЛС. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефикасно спровођење процеса реформе** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат испуњености задатих циљева, резултата и активности Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС  *Извор верификације:* Веб сајт Министарства, Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за спровођење Стратегијe реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017 | % | 2015 | 20 | 45 |  | Податак о оствареној вредности МДУЛС добија Израдом извештаја за 2024. годину која је планирана 01 маја у складу са роковима прописаним Законом о планском систему и подзаконским актима. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 2. Проценат испуњености задатих мера и активности Акционог плана Партнерствa за отворену управу (енг. OGP)  *Извор верификације:* Веб сајт Министарства, Привремени и Коначни извештај о спровођењу Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС за период 2018-2020 године и Извештај Независног механизма извештавања за ОГП | % | 2015 | 50 | 10 | 10 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0614 - Информационе технологије и електронска управа** | | | | | | |  |
|  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Канцеларија за ИТ и еУправу континуирано унапређује број и квалитет електронских услуга које нуди грађанима и привреди како би јавна управа била што више доступна, у сваком тренутку и са било ког места. Ставови и мишљења корисника у различитим истраживањима које се редовно спроводе представљају основ за даљи развој и унапређење услуга на Порталу. Као највећу предност електронских услуга јавне управе, корисници истичу уштеду времена које би иначе провели чекајући у редовима државних установа.  У јуну 2024. године, званично је обележен почетак пројекта „Отворени подаци за отворено друштво“, који ће до марта 2025. године спроводити Канцеларија за информационе технологије и електронску управу (ИТЕ), у партнерству са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Уједињеног Краљевства. Последње две године, од када је Република Србија поново постала део студије „Процена зрелости отворених података“ (Open Data Maturity Assesment), коју спроводи Европска унија, уочен је напредак Србије у ранг листи земаља, у поређењу са 2022. Глобална иницијатива о отвореним подацима покренута је са идејом да подаци које јавне институције сакупљају и обрађују треба да буду слободно доступни свима, у машински читљивом формату, који рачунар може да обрађује. Отворени подаци су препознати као кључ за стварање нових генерација предузетника, иновативних и напредних привреда, паметних градова, и ефективнијих јавних институција и услуга за грађане. Број грађана који имају налог на Порталу еУправа непрекидно расте и на крају 2024. године износио је 2,3 милиона. Најчешће коришћена услуга је заказивање термина за личну карту или пасош, док је еСандуче функционалност која бележи изузетан раст употребе у односу на 2023. годину. Значајно више корисника данас приступа Порталу еУправа помоћу мобилне апликације ConsentID, који подразумева пријављивање високим нивоом поузданости и корисницима омогућава коришћења квалификованог електронског сертификата у клауду. Удео грађана који за пријављивање на Портал користи апликацију ConsentID се више него дуплирао и износи 31 одсто.  Успостављен је Портал за странце у фебруару 2024. године, чиме је омогућена нова услуга за подношење захтева за Јединствену дозволу за боравак и рад страних држављана у Републици Србији. Захтев за јединствену дозволу може поднети страни држављанин или послодавац у име страног држављанина и то искључиво електронским путем на Порталу за странце. Од почетка рада Портала за странце закључно са 31. децембром 2024. године укупно је позитивно решено 37.934 захтевa за Јединствену дозволу за привремени боравак и рад страних држављана у Републици Србији.  Корисницима банака (3 банка, Адико банка, Уникредит банка) је омогућено да кроз једноставан процес пријаве и аутентификације преко Портала за електронску идентификацију (еИД) и дигиталног потписивања на даљину (сервиси које обезбеђује Канцеларија за ИТ и еУправу), могу на даљину, без доласка у банку, ефикасно управљати својим финансијским обавезама, размењивати и потписивати документацију са банком, све уз висок ниво сигурности и поузданости.  Истраживање ставова грађана и привреде Србије о Порталу еУправа, као и задовољству коришћењем електронских услуга спровела је агенција Ипсос у оквиру пројекта EDGE (Enabling Digital Governance) који се спроводи Канцеларија за информационе технологије и еУправу, уз подршку Светске банке. У 2024. години интензивно се радило на завршетку реконструкције комплекса Ложионица. Мисија Ложионице, првог центра креативних индустрија у Србији, биће подршка развоју ове најмлађе, а најбрже растуће индустрије у земљи, као и међународна промоција Србије. Међутим, оно што ће дати душу Ложионици су људи, пре свега млади креативци и иноватори, који ће овде стварати нове идеје, дела, пројекте и производе, који ће се овде сусретати, умрежавати, стицати и размењивати знање. Поред тога, Ложионица ће бити место за све грађане Београда и Србије који ће овде моћи да дођу на изложбе, предавања, представе, филмове, концерте, сајмове, да се прошетају са својом децом за коју ће постојати посебан едукативни и забавни садржај.  Према најновијем извештају Глобалног индекса информационе безбедности (Global Cybersecurity Index – GCI) за 2024. годину, који је објавила Међународна телекомуникациона унија (ITU), Србија је сврстана у сам врх глобалне и регионалне листе у овој области, односно у групу земаља са најбољим резултатом. Према овом, петом по реду, извештају Међународне телекомуникационе уније који обухвата 193 земље света, Србија је забележила импресиван напредак и заузела место у водећој групи земаља које су оцењене као „Узори” у овој области, заједно са САД-ом, Уједињеним Краљевством, Јапаном, Естонијом, Француском, Немачком и др. Индекс је оценио напоре земаља у борби против сајбер претњи на основу пет кључних критеријума, укључујући правне и регулаторне аспекте, техничке мере, организационе капацитете, развој капацитета за борбу у сајбер простору и сарадњу на међународном нивоу, као и између државних институција и компанија. Све земље у водећој групи земаља имају GCI индекс између 95 и 100, од укупно 100 могућих бодова. Србија има 96,82 бодa и на 1месту је у региону Југоисточне Европе, испред Хрватске, Мађарске и Румуније (сврстане у другу групу земаља које имају 85-95 бодова), Северне Македоније и Црне Горе (сврстане у трећу групу земаља које имају 55-85 бодова) и Босне и Херцеговине (сврстана у четврту групу земаља које имају 20-55 бодова). У поређењу са великим светским силама, Србија је успела да премаши резултате неких земаља као што су Израел, Канада и Русија, које су раније биле на вишим позицијама GCI индекса. Глoбални индекс информационе безбедности (Global Cybersecurity Index – GCI) Међународне телекомуникационе уније пружа вредне информације о напорима земаља широм света у борби против сајбер претњи и помоћи у унапређењу глобалне безбедности у сајбер простору. Канцеларија за ИТ и еУправу је једна од кључних институција у Републици Србији у домену информационе безбедности и много труда и напора врхунски стручњаци у Канцеларији улажу у превентиву. Једна од битних активности која је у протеклом периоду помогла у подизању квалитета информационе безбедности у нашој земљи је и оснивање безбедносно оперативног центра тј. SOC тима који у реалном времену | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | брине о безбедности информационих система који се налазе у државном клауду, у Државним дата центрима у Београду и Крагујевцу као и у системима који се налазе у мрежи државних органа“, Кључну улогу у заштити система има тим инжењера и аналитичара који се баве анализом, откривањем и спречавањем инцидената сајбер безбедности радећи 24 сата, 7 дана у недељи. Државни дата центри у Београду и Крагујевцу су једни од најсавременијих објеката овог типа у региону и најбезбеднија су места за чување података свих наших грађана и привреде, али и комерцијалних корисника. Главни симбол дигиталне трансформације у Србији је ДДЦ у Крагујевцу који чине два објекта, изграђена по највишим техничким и светским стандардима. Државни Дата центар добио је сертификат за ЕН 50600 класу 4 дата центра у источној и југоисточној Европи у којем се налази и прва Национална платформа за вештачку интелигенцију. EН 50600 је европски стандард који се односи на пројектовање, изградњу и управљање дата центрима и сличним дигиталним инфраструктурама који поседује само 8 дата центара у земљама западне Европе. У децембру 2024. године Канцеларија за информационе технологије и еУправу била је један од организатора Самита Глобалног партнерства за вештачку интелигенцију (GPAI). Циљеви самита били су усмерени ка одговорном развоју вештачке интелигенције, као и ка примени ове технологије у корист целокупног друштва. Канцеларија за ИТ и еУправу, уз претходну позитивну оцену усаглашености од стране Министарства информисања и телекомуникација, увела је нову услугу од поверења која подразумева управљање квалификованим средством за креирање електронског печата на даљину тј. еПечат у клауду и тиме постала први пружалац ове софистициране електронске услуге у Републици Србији. Ова услуга омогућава институцијама јавне управе да потпуно бесплатно користе електронске печате без физичког преузимања сертификата. У оквиру овогодишњег издања Награда за јавну управу Западног Балкана, регионалног такмичења за најзначајније иновације у јавној управи које организују ReSPA и SIGMA-OECD, Канцеларија за ИТ и еУправу је добитник специјалног признања у иновацијама и дигиталној трансформацији јавних услуга, док је једна од награђених иновација платформа „Чувам те“. Укупан извоз ИКТ услуга за период јануар-децембар 2024. године је 4.133 милијарди евра, што представља раст од 20% у односу на исти период 2023. Суфицит за 2024. годину у ИКТ услугама износи 3.232 милијарди евра. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Подизање нивоа коришћења електронских сервиса** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Дигитaлни аспект деловања различитих субјеката  *Извор верификације:* Статистика портала органа | Број | 2016 | 0 | 1300000 | 1300000 | Остварена вредност мерљива кроз регистрацију налога на порталу еУправа. |  |
|  | 2. Проценат органа корисника Портал еУправе и сервисне магистрале  *Извор верификације:* Статистика портала органа | % | 2016 |  | 85 | 85 | Остварена вредност мерљива кроз истраживања колико је задовољство грађана и привреде који користе електронске услуге. |  |
|  | **Циљ 2: Подизање нивоа коришћења информационих технологија** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат коришћења информационих технологија  *Извор верификације:* Статистика портала органа | % | 2017 |  | 85 | 85 | Извоз ИКТ услуга у првих 11 месеци 2024. премашио рекордну 2023. годину. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0614 - Информационе технологије и електронска управа** | | | | | | |  |
|  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: подизање нивоа коришћења информационих технологија** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. проценат коришћења информационих технологија  *Извор верификације:* Статистички подаци | % | 2017 |  | 85 |  |  |  |
|  | **Циљ 2: подизање нивоа коришћења електронских сервиса** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. број корисника услуга Портала еУправа   *Извор верификације:* Статистика портала органа | Број | 2016 |  | 1300000 |  |  |  |
|  | 2. Проценат органа корисника Портал еУправе и сервисне магистрале   *Извор верификације:* Статистика портала органа који пружају е услуге | % | 2016 |  | 85 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0615 - Стручно усавршавање у јавној управи** | | | | | | |  |
|  | **НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Програм "Стручно усавршавање у јавној управи" реализује се имајући у виду циљеве реформе јавне управе и приоритетне циљеве Националне академије као централне институције система стручног усавршавања у јавној управи и доприноси унапређењу родне равноправности у јавној управи у складу са законом којим се уређује буџетски систем и принцип родне равноправности у буџетском поступку. Приликом планирања обука у поступку утврђивања потреба за стручним усавршавањем и развојем службеника, анализом садржаја стратешких и нормативних докумената, идентификују се мере и активности које претпостављају унапређење знања и вештина службеника. Јер, остваривање циљева усвојених планских докумената у Републици Србији омогућено је делом, јачањем капацитета администрације и компетенција службеника. Стратегија за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године и пратећим Акционим планом за спровођење Стратегије, као и Закон о забрани дискриминације и Закон о родној равноправности укључујући и подзаконска су документа која, уз остала планска документа, утичу на развој програма обука и њихово спровођењу имајући у виду надлежност Националне академије. У циљу утврђивања потреба за стручним усавршавањем и развоја годишњих програма обука Национална академија континуирано спроводи (па је тако и у 2024. години), уважавајући принцип родне равноправности, широк консултативни процес са релевантним партнерима из органа државне управе, организацијама цивилног друштва, као и са самосталним и независним телима, као и консултантима ангажованим на релевантним пројектима. Наведено води континуираном унапређењу годишњих програма обука, посебно имајући у виду антидискриминацију и родну равноправност. На предлог Националне академије за јавну управу, Влада Републике Србије је закључком Владе 05 број 151-12229/2023 усвојила Општи програм обуке државних службеника за 2024. годину и Програм обуке руководилаца у државним органима за 2024. годину. На истој седници Владе, закључком 05 број 151-12228/2023 усвојени су и Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2024. годину и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе за 2024. годину. (Консултативни процес је започет још током реализације ЕУ пројекта "Подршка НАЈУ у професионалном развоју јавне управе", као иинтезивиран кроз реализацију Пројекта ,,Кључни кораци ка родној равноправности" када је извршена интеграција принципа антидискриминације (родне равноправности), односно увођење овог хоризонталног питања у садржај програма обука. Након реализације пројекта настављен је рад на увођењу овог хоризонталног питања и у друге програме обука, уз подршку релвантних органа управе и организација цивилног друштва. Рад је резултирао увођењем интегрисаног принципа родне равноправности у 105 програма обука). Након завршеног поступка интерног конкурса за ангажовање реализатора обука, стекли су се услови да се почетком 2024. године започне са реализацијом обука. Спровођење усвојених програма обука, као и других обука и активности Академије је у константном порасту када је у питању број реализованих обука и полазника обука уз подразумевано једнако остваривање права мушкараца и жена у службеничком систему на информисање о образовној понуди Академије, једнаку доступност учешћа као и једнаке могућности за остваривање свог права на учешће у активностима Академије. Очекивања од обуке пријављених жена и мушкараца за учешће на обукама узимају се у обзир приликом планирања и реализације обука. Приликом ангажовања реализатора обука у складу са правилима интерног конкурса води се рачуна о равномерној заступљености мушкараца и жена у улози реализатора обука. Све информације и статистички подаци који се прикупљају и евидентирају у Националној академије разврстани су по полу и старосној доби. У току 2024. године припремани су програми обука за 2025. годину и настављено је са унапређењем обука у домену родне равноправности, посебно на нивоу локалне самоуправе у сарадњи са ГИЗ Пројектом ,,Социјална укљученост у Републици Србији" када је ново развијен програм обуке у овом смислу у фокусу ставио значај потпуне примене антидискриминационог правног оквира, на начин да је потребно је постојећи антидискриминациони правни оквир приближити свим службеницима. Претходно развијена посебна тематска област Родна равноправност која обухвата обуке усмерене на унапређење знања свих државних службеника у заједничким областима рада, као и подизање свести о значају примене принципа родне равноправности у јавној управи, и то: Родна равноправност и родно засновано насиље, Родно сензитивни језик у јавној управи, Родно одговорно буџетирање и Обука лица задужених за родну равноправност. У завршном кварталу 2024. године приступило се процесу усвајања годишњих програма обука за 2025. годину, а по процедури у складу са пословником Владе РС. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређивање јединственог система стручног усавршавања у јавној управи** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат реализованих програма обука које је Национална академија спровела у складу са усвојим програмима стручног усавршавања  *Извор верификације:* вебсајт Националне академије за јавну управу | % | 2020 | 98 | 90 | 95 | Интензивно се ради на спровођењу планираних обука, у случајевима слабог одзива полазника у одређеном термину помера се обука и по потреби мења облик реализације. |  |
|  | **Циљ 2: Развити родно одговорни систем стручног усавршавања запослених у јавној управи** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број програма обуке у којима је спроведен интегрисан принцип родне равноправнoсти  *Извор верификације:* вебсајт Националне академије за јавну управу | Број | 2020 | 9 | 150 | 105 | Национална академија за јавну управу је интегрисала у 105 програма обука принцип родне равноправности кроз годишње програме обука стручног усавршавања и то у области: Родне равноправности и Заштите људских права и тајности података на централном нивоу, као и Остваривање и заштита људских и мањинских права на локалу, затим обуке Стратешко управљање, финансије и ефикасност из програма обуке руководилаца у државним органима, будући да је интегрисано хоризонтално питање родне равноправности, као и програма обуке Инструменти доброг управљања Савета Европе – онлајн обука у оквиру Програма обуке руководилаца у ЈЛС будући да је интегрисано хоризонтално питање родне равноправности. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 07 - Саобраћај и комуникације** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја** | | | | | | |  |
|  | **ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Извршени расходи на апропријацији 421 – Стални трошкови, износи 80,37% у односу на планирана средства буџета. Одступања на овој апропијацији највише се односе на услуге комуникације, имајући у виду да Центар због специфичне делатности и потребе сталне приправности има дежурне телефоне који су доступни 24/7, те се због наведених разлога средства за ове намене планирају у већем износу. Такође, Центар је дужан да услуге чишћења набавља путем централизованих јавних набавки које спроводи Управа за заједничке послове републичких органа, у складу са Уредбом о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу. Због високе цене наведене услуге Центар није имао довољно средстава дa склопи Уговор.   Извршени расходи на апропријацији 422 - Трошкови путовања, износе 44,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије. С обзиром да се Центар за истраживање несрећа у саобраћају бави специфичном делатношћу која се односи на вршење увиђаја на лицу места, на овој апропријацији неопходно је планирати средства у већем износу, имајући у виду да није могуће предвидети број несрећа и излазака на терен. Како у 2024. години није било великог броја несрећа, самим тим и вршења увиђаја у земљи, извршење је у нижем проценту од планираног. Што се тиче службених путовања у иностранство већину трошкова (дневнице, смештај, превоз) сносиле су међународне организације.  Извршени расходи на апропријацији 423 – Услуге по уговору, износе 75,14%. Средства на овој апропријацији претежно су намењена за потребе ангажовања чланова радних група које се образују за сваку несрећу посебно. С обзиром да у протеклој години није било великог броја несрећа извршење је мање од планираног. Имајући у виду да није могуће предвидети број несрећа у години, неопходно је и у наредном периоду, планирати средства на овој апропријацији.  Извршени расходи на апропријацији 425 – Текуће поправке и одржавање, износе 14,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије. Центар је закупац пословних просторија код закуподавца „ДИПОС“доо, како је дошло до раскида уговора од стране закуподавца планирна средства за одржавање нису утрошена.  Извршени расходи на апропријацији 426 – Материјал износе 58,49% у односу на планирана средства буџета Републике Србије. Будући да у 2024. години није било великог броја несрећа, самим тим и увиђаја, дошло је и до смањене потрошње горива за службена возила Центра и одступања у проценту извршења у односу на планирано. Извршени расходи на апропријацији 482 – Порези, обавезне таксе и пенали износи 33,07%у односу на планирана средства. Разлог одступања на овој апропријацији је из разлога што је део средстава предвиђен за евентуалне захтеве за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки. Како није било захтева понуђача планирана средства су остала неутрошена. Извршени расходи на апропријацији 512 – Машине и опрема, износе 57,00% у односу на планирана средства у буџету Републике Србије Извршени расходи на апропријацији 512 – Машине и опрема, износе 57,00% у односу на планирана средства у буџету Републике Србије. Центар је планирао набавку канцеларијског намештаја у другој половини 2024. године, али како је дошло до прекида уговорног односа са закуподавцем пословних просторија, а до краја 2024. године није склопљен нови уговор, Центар није имао прецизне информације о димензијама и површини нових пословних просторија, те није било објективно извршити набавку новог намештаја. Из наведених разлога, један део средстава остао је неутрошен. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ВАЗДУШНОМ, ЖЕЛЕЗНИЧКОМ И ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број несрећа са истим узроком у ваздушном саобраћају  *Извор верификације:* Годишњи извештај о удесима и незгодама у цивилном ваздухоплпвству Републике Србије | Број | 2022 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2. Број несрећа са истим узроком у железничком саобраћају  *Извор верификације:* | Број | 2022 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | Годишњи извештај |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја** | | | | | | |  |
|  | **ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Број км унутрашњих пловних путева у РС који задовољавају захтеве пловности на Трансевропској мрежи** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број км унутрашњих пловних путева у РС који задовољавају захтеве пловности на Трансевропској мрежи  *Извор верификације:* Документација Дирекције за водне путеве,интернет презентације,(www.plovput.gov.rs) Праћење и лоцирање пловила (https://ais.risserbia.rs) Електронска саопштења бродарству | км | 2019 | 799 | 799 | 799 | Остварена је циљна вредност. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У 2024. години смо успели да одржимо само 1. комисију са Холандијом а послали смо захтев за одржавање мешовите комисије са 7 држава од којих ни једна није позитивно одговорила на захтев. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Сузбијање сиве економије и повећање усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Стопа утврђених неправилности у пословању субјекатa у односу на укупан број извршених контрола  *Извор верификације:* Инспекција за друмски саобраћај | % | 2016 | 25 | 20 | 70 | У току 2024. године Инспекција за друмски саобраћај је приликом вршења инспекцијских надзора утврдила неправилности у 70% случајева. На повећање стопе непоштовања законских прописа могао је да има утицај знатно повећан број укупно извршених инспекцијских надзора. |  |
|  | 2. Стопа утврђених неправилности у пословању субјекатa у односу на укупан број извршених контрола  *Извор верификације:* Инспекција за безбедност пловидбе | % | 2016 | 15 | 15 | 37 | У току 2024. године Инспекција безбедности пловидбе извршила је 786 надзора, приликом којих наложено 294 мере, што указује да је дошло до процентуалног повећања непоштовања законских прописа од стране надзираних субјеката у односу на базну годину. |  |
|  | 3. Стопа утврђених неправилности у пословању субјекатa у односу на укупан број извршених контрола  *Извор верификације:* | % | 2016 | 80 | 70 | 75 | Инспекција за државне путеве утврдила је неправилности у 70% извршених инспекцијских надзора, што је смањење у односу на базну годину, али је непоштовање законских прописа од стране надзираних субјеката и даље изнад циљне вредности. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | Инспекција за државне путеве |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Стопа утврђених неправилности у пословању субјекатa у односу на укупан број извршених контрола  *Извор верификације:* Инспекција за железнички саобраћај | % | 2016 | 80 | 70 | 70 |  |  |
|  | **Циљ 2: Повећање сигурности транспортног система и безбедности грађана и грађанки Републике Србије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број погинулих (по полу) у друмском саобрaћају  *Извор верификације:* http:serbia.gdi.net/azbs | Број | 2016 | 0 | 0 | 514 | Не може се предвидети колико ће људи страдати. |  |
|  | 2. Број саобраћајних незгода са смртним последицама&#x2F;тешко повређеним путницима у друмском саобраћају  *Извор верификације:* http:serbia.gdi.net/azbs | Број | 2016 | 0 | 0 | 32279 | Не може се предвидети број саобраћајних незгода са смртним последицама. |  |
|  | 3. Учешће саобраћајних незгода са смртним последицама у укупном броју саобраћајних незгода у друмском саобраћају  *Извор верификације:* http:serbia.gdi.net/azbs | % | 2016 | 30 | 25 | 1.5 |  |  |
|  | 4. Учешће саобраћајних незгода са тешко повређенима у укупном броју саобраћајних незгода у друмском саобраћају  *Извор верификације:* http://serbia.qdi.net/azbs | % | 2016 | 50 | 30 | 40.5 | Не може се прецизно предвидети колико ће бити тешко повређених у саобраћајним несрећама. |  |
|  | 5. Број несрећа при вршењу железничког саобраћаја&#x2F;број несрећа на путним прелазима и ван њих  *Извор верификације:* Извештај ,,Инфраструктуре железнице Србије,,а.д. | Број | 2016 | 20872 | 200.70 | 212 | Непажња путника и трећих лица. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја** | | | | | | |  |
|  | **ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Уређење и надзор у области железничког саобраћаја у надлежности Дирекције за железнице** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број лиценцираних железничких превозника који имају важећи сертификат о безбедности део А и део Б  *Извор верификације:* Извештај о раду Владе | Број | 2023 | 20 | 21 | 19 | Вредности представљају само пројекцију јер број издатих лиценци и сертификата зависи од броја поднетих захтева, као и од тога да ли подносиоци захтева испуњавају све прописане услове. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање капацитета транспортне мреже Републике Србије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Квалитет инфраструктуре квалитет железничке инфраструктуре  *Извор верификације:* Оцена конкурентности Светског економског форума (извештај 2016-2017. година) | Ранг | 2016 | 0 | 2 | 0 |  |  |
|  | 2. Просечна густина мреже аутопутева  *Извор верификације:* Статистички билтен - SECAP | Oднос површине земље (88.361км²) и км изграђене мреже аутопутева | 2016 | 7,65 | 10 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** - | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Развој и уређење тржиштa комуникационих услуга** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Вредност тржишта електронских комуникација  *Извор верификације:* Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији-РАТЕЛ | Мил ЕУР | 2018 |  | 1630 | 1630 |  |  |
|  | 2. Покривеност фиксном широкопојасном мрежом  *Извор верификације:* Вредност ДЕСИ индекса | Проценат | 2018 |  | 94 | 96 |  |  |
|  | **Циљ 2: Развој пословног ИКТ сектора** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број запослених у сектору ИКТ (телекомуникације, рачунарско програмирање и консултантске услуге и информационо услужне делатности)  *Извор верификације:* Публикација - Регистрована запосленост - РЗС | Број | 2018 | 46640 | 53000 | 94290 |  |  |
|  | 2. Укупан извоз рачунарских и информационих услуга  *Извор верификације:* Платни биланс - НБС | Мил ЕУР | 2018 | 1210 | 1300 | 4133 |  |  |
|  | **Циљ 3: Повећање употребе информационо-комуникационих технологија** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат грађана који користе Интернет  *Извор верификације:* Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији - РЗС | Проценат | 2018 | 73 | 88 | 91.8 |  |  |
|  | 2. Проценат домаћинстава која поседују рачунар  *Извор верификације:* Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији - РЗС | Проценат | 2018 | 72 | 81 | 88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 08 - Тржиште рада** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа** | | | | | | |  |
|  | **РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефективно мирно решавање радних спорова** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број мериторно решених индивидуалних спорова у односу на број спорова у којима је добијена сагласност  *Извор верификације:* Информатор о раду РАМРРС по чл. 54 Закона о мирном решавању радних спорова | Проценат | 2022 | 91 | 92 | 93 | У 2024.г. број поступака у којима се након добијања сагласности обе стране долази до решења је превазишао циљну вредност за 2024.г., што значи да расте поверење у институт. Базна година је 2020.г. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа** | | | | | | |  |
|  | **УСТАНОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** - | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** - | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Побољшање услова рада и ефикасности у испуњавању законом дефинисаних надлежности Министарства** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат усвојених нормативних аката из надлежности Министарства  *Извор верификације:* Извештај о раду министарства | Проценат | 2018 | 90 | 95 | 95 | Нема одступања од циљне вредности. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа** | | | | | | |  |
|  | **ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Приоритетно деловање Инспектората за рад усмерено је на смањење броја повреда на раду и професионалних болести, као и на сузбијање рада ''на црно'' и то како вршењем инспекцијских надзора по службеној дужности (редовни, ванредни, контролни, ванредни надзори поводом повреда на раду) и по захтевима странака, тако и превентивним деловањем. Превентивно деловање у области безбедности и здравља на раду и области радних односа и организовање појачаних, ванредних инспекцијских надзора, како у радно време, тако и у вечерњим сатима, ноћу и у дане викенда, често по тзв. принципу ''ротације'', што заправо значи да инспектори рада врше надзоре изван територије на којој иначе раде, нарочито у високоризичним делатностима, као и у делатностима у којима је уочена појава повећаног рада ''на црно'', допринело је закључивању уговора о раду између послодаваца и лица које је инспекција рада затекла на раду ''на црно'', тако да је у 2024.године делимично остварена циљана вредност у 2024.години, а достигнута је и побољшана циљана вредност када су у питању проценат донетих решења о отклањању недостатака у области радних односа и безбедности и здравља на раду у односу на број извршених надзора, достигнут је и побољшан пројектовани проценат извршених надзора привредних субјеката у високоризичним делатностима у којима нису утврђене неправилности у области безбедности и здравља на раду, али је повећан број смртних повреда на раду у високоризичним делатностима, тако да је у 2024.године делимично остварена циљана вредност у 2024. години. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0803 - Активна политика запошљавања** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** "Средства ове апропријације су намењена за исплату отпремнина у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом која послују са државним односно друштвеним капиталом. Одобравање и исплата средстава се врши на основу поднетог захтева за обезбеђивање средстава за решавање вишка запослених из буџета Републике Србије, у складу са Одлуком о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације. У току 2024. године наведени захтев, са потребном документацијом, надлежном министарству за послове рада и запошљавања су доставила само два субјекта приватизације и истима су одобрена и исплаћена средства из буџета РС за решавање вишка запослених. На број поднетих захтева за обезбеђивање средстава из буџета РС ово министарство не може да утиче, то зависи од потребе субјеката приватизације и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом која послују са државним односно друштвеним капиталом." | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Решавање радно-правног статуса вишка запослених** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број вишкова којима је решен радно-правни статус  *Извор верификације:* Извештај о реализацији Програма распореда и коришћења средстава Транзиционог фонда | Број | 2022 | 141 | 200 | 5 | Поступак приватизације у 2024. години се  није одвијао планираном динамиком Извор верификације: Извештај о реализацији Програма  распореда и коришћења средстава Транзиционог фонда  Образложење одступања од циљне вредности: Средства ове апропријације су намењена за исплату |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отпремнина  запосленима који су утврђени као вишак у субјектима  приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију  и запошљавање особа са инвалидитетом која послују са  државним односно друштвеним капиталом (привредна друштва).  Одобравање и исплата средстава се врши на основу поднетог  захтева за обезбеђивање средстава за решавање вишка запослених  из буџета Републике Србије, у складу са Одлуком о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације.  У току 2024. године наведени захтев, са потребном документацијом,  надлежном министарству за послове рада и запошљавања су доставила  само два субјекта приватизације и истима су одобрена и исплаћена  средства из буџета РС за решавање вишка запослених. На број поднетих  захтева за обезбеђивање средстава из буџета РС ово министарство не  може да утиче, то зависи искључиво од потреба привредних друштава. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 09 - Социјална заштита** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Обезбеђење исплата недостајућих средстава за пензије као и подршка остварењу права корисника** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Правовремено обезбеђен довољан износ средстава  *Извор верификације:* - | % | 2020 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0902 - Социјална заштита** | | | | | | |  |
|  | **ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Створити неопходне услове за примену нових споразума о социјалном осигурању и обезбедити услове за континуирано ефикасно спровођење закључених уговора** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број земаља са којима је уговор о социјалном осигурању реализован  *Извор верификације:* Завод за социјално осигурање | Број | 2022 | 32 | 34 | 35 | Дана 1. фебруара 2024. године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности, чиме је укупан број споразума које примењује Република Србија у области социјалног осигурања повећан на 35. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0902 - Социјална заштита** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0902 - Социјална заштита** | | | | | | |  |
|  | **УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У 2024 години пружене је помоћ појединцима и породицама којима је неопходна друштвена помоћ ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и мстварања услова за задовољење основних животних потреба кроз пружање услуга СЗ кроз различите врсте материјалне подршке ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника. Новина у области социјалне заштите представља и увођење Социјалних карата. Значај социјалне карте је вишеструк јер даје слику социјалне структуре становништва, а пре свега омогућава праведно остваривање социјалних и осталих права грађана Србије у складу са њиховим социјално-економским статусом, праведнију расподелу помоћи социјално угроженом становништву и успостављању праведне и ефикасне социјалне политике. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређен социо-материјални положај угрожених појединаца и породица и лица са функционалним тешкоћама** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број лица корисника права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица  *Извор верификације:* Извештај Министарства | Број | 2019 | 52029 | 53500 |  |  |  |
|  | 2. Просечан број породица које користе право на новчану социјалну помоћ  *Извор верификације:* Извештај Министарства | Број | 2019 | 99837 | 100000 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0902 - Социјална заштита** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Обезбеђење исплата Републичком фонду за здравствено осигурање** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Правовремено обезбеђен довољан износ средстава РФЗО  *Извор верификације:* - | % | 2022 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0902 - Социјална заштита** | | | | | | |  |
|  | **УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Доступност информационог система ЦРОСО и Регистра запослених** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Доступност информационог система ЦРОСО и Регистра запослених  *Извор верификације:* - | Проценат | 2022 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0902 - Социјална заштита** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У 2024 години пружена је помоћ појединцима и породицама којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа у стварању услова за задовољење основних животних потребакроз пружање услуга Социјалне заштите и кроз различите врсте матерјалне подршке ради обезбеђења егзистенцијалних минимума и подршке социјалне укључености корисника. Новина у област социјалне заштите представља и увођенје Социјалних карата.Значај социјалне карте је вишеструк јер даје слику социјалне структуре становништва ,а пре свега омогућава праведно остваривање социјалних и осталих права грађана Србије у складу са њиховимсоцијално-економским статусом,праведнију расподелу помоћи социјално угроженом становништву и успостављању праведне и ефикасне социјалне политике | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 1: Унапређен социо-материјални положај угрожених појединаца и породица и лица са функционалним тешкоћама.** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број лица корисника права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица  *Извор верификације:* Извештај о раду министарства | Број | 2022 | 52029 | 53000 | 53354 | У извештајном периоду пружена је помоћ појединцима и породицама којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба кроз пружање услуга СЗ. |  |
|  | 2. Просечан број породица које користе право на новчану социјалну помоћ  *Извор верификације:* Извештај о раду министарства | Број | 2022 | 99837 | 100000 | 72101 | У извештајном периоду пружена је помоћ појединцима и породицама којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба кроз пружање услуга СЗ. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0903 - Породично-правна заштита грађана** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Активност је усмерена на подршци породиљама уз свеукупну помоћ друштвене заједнице на активностима које омогућавају и институционалну, стручну и финансијску помоћ породиљанма и новорођеној деци. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Побољшање основних потреба деце у материјално угроженим породицама** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број деце са сметњама у развоју и деце без родитељског старања која живе у сиромаштву  *Извор верификације:* Извештај о раду | Број | 2021 | 2037 | 2500 | 1250 | Активно се ради на доношењу законских активности како би се деци која живе у сиромаштву поправио стандард живота и смањио њихов број, као и деце са сметњама у развоју којима је потребна помоћ државе. |  |
|  | 2. Број деце која живе у сиромаштву - дечији додатак  *Извор верификације:* Извештај о раду Министарства | Број | 2021 | 272041 | 290000 | 290000 | Активно се ради на доношењу законских активности како би се деци која живе у сиромаштву поправио стандард живота и смањио њихов број. |  |
|  | **Циљ 2: Усклађивање рада и родитељства и подстицање рађања** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број породиља (накнада зараде и остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета)  *Извор верификације:* Извештај о раду министарства | Број | 2021 | 54723 | 57876 | 59129 | Са обезбеђеним средствима у буџету у потпуности се спроводи исплата права која су прописана законом о финансијској подршци породици са децом, о којима одлучују службе дечије заштите у градским односно општинским управама у којима подносиоци захтева имају пребивалиште. |  |
|  | 2. Број новорођене деце  *Извор верификације:* Извештај о раду министарства | Број | 2021 | 85297 | 98000 | 58582 | Са обезбеђеним средствима у буџету у потпуности се спроводи исплата права која су прописана законом о финансијској подршци породици са децом, о којима одлучују службе дечије заштите у градским односно општинским управама у којима подносиоци захтева имају пребивалиште. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0903 - Породично-правна заштита грађана** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење мера за заштиту кoje обухватају подршку: породици и деци, родитељству, популационој и демографској политици, као и подршка удружењима у области заштите породице и деце** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Унапређење мера за заштиту породице као основне јединице друштва; Подршка популационој политици како би се постигао ефекат пораста наталитета; Побољшање квалитета особа трећег доба; Подршка родитељству; Подршка смањења негативних миграција младих;  *Извор верификације:* Извештај | Број | 2021 | 1 | 1 | 1 | Током 2024. године сви циљеви Министарства за бригу о породици и демографију су остварени. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 0904 - Борачко-инвалидска заштита** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Активности на заштити и редовном одржавању ратних меморијала у земљи и иностранству су спроведене по плану, у складу са обезбеђеним средствима у буџету РС. Све комеморативне свечаности реализоване су у складу са Државним програмом обелажавања годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије. Могући проблеми у даљем раду су везани за вођење евиденција свих ратних меморијала у земљи и иностранству, јер не постоји израђен софтвер потребан за овакву врсту евиденција. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Успостављање ефикасније заштите борачко инвалидске популације** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број корисника бањско климатског опоравка здравствено угрожених војних инвалида  *Извор верификације:* Извештај о раду министарства | Број | 2017 | 400 | 450 | 620 | Правилникoм о изменама правилника о бањско климатском опоравку („Службени гласник РС”, број 161/20 и 22/24), којим је број дана за слање на бањско климатски опоравак измењен са 15 на 7 дана, како би већи број корисника остварио право да, уколико испуњава услове, био упућен на бањско климатски опоравак. |  |
|  | **Циљ 2: Унапређење области неговања традиција ослободилачких ратова Србије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број догађаја, који промовишу неговање традиција у земљи и иностранству  *Извор верификације:* Извештај о раду министарства | Број | 2017 | 40 | 50 | 40 | До жељеног повећања није дошло из разлога што није било довољно финансијских средстава. |  |
|  | 2. Број обновљених ратних меморијала у земљи и иностранству  *Извор верификације:* Извештај о раду министарства | Број | 2017 | 25 | 25 | 21 | Комисија за преглед и вредновње предлога пројеката надлежних завода за заштиту споменика културе пристиглих по Јавном позиву за подношење предлога пројеката у 2024 је оценила да, у оквиру расположивих финансијских средстава за ове намене, од приспелих предлога пројеката треба финансирати наведених 21. Приликом одлучивања водило се рачуна о значају наведеног ратног меморијала и обиму предложене реконструкције као и о равномерној територијалној расподељености у Републици Србији и иностранству. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 3: Унапређење положаја корисника у области борачко-инвалидске заштите кроз подршку удружењима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број локалних самоуправа, укључених у побољшање квалитета живота корисника кроз одобрене пројекте удружења  *Извор верификације:* Извештај о раду министарства | Број | 2017 | 25 | 30 | 25 | Нема значајног одступања од циљне вредности. |  |
|  | 2. Број спроведених активности у оквиру подршке корисницима борачко инвалидске заштите преко удружења  *Извор верификације:* Извештај о раду министарства | Број | 2017 | 25 | 35 | 25 | Нема значајног одступања од циљне вредности. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 10 - Људска права и грађанско друштво** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | | | | | | |  |
|  | **ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** . | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење родне равноправности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Повећање капацитета и знања руководилаца и запослених о родној равноправности кроз обуке  *Извор верификације:* Извештај о раду Повереника | Број лица | 2021 | 0 | 3 | 1 | Вредности су ниже због недовољног броја организованих едукација. |  |
|  | 2. Формирати евиденцију о полној структури запослених  *Извор верификације:* Информатор о раду Повереника | Ком | 2021 | 1 | 1 | 1 | Вредности су у складу са планираним. |  |
|  | **Циљ 2: Унапређено остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат успешности интервенција Повереника поводом остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја Коментар: Поступање органа јавне власти по налозима Повереника, а мери се бројем позитивно решених предмета тражилаца информација, а по налогу Повереника  *Извор верификације:* Информациони систем Повереника | Проценат | 2021 |  | 85% | 77.98 | Остварена вредност је у планираним оквирима. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 2. Број поднетих жалби Поверенику због немогућности остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја  *Извор верификације:* Информациони систем Повереника | Проценат умањења | 2021 |  | 5% | 10923 | Повећан број захтева за приступ информацијама довео је до повећања броја жалби Поверенику. |  |
|  | **Циљ 3: Унапређено остваривање права на заштиту података о личности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број притужби у случају непоштовања права на заштиту података о личности из области заштите података о личности  *Извор верификације:* Извештај о раду Повереника | Проценат смањења | 2021 |  | 2 | 228 | Вредности у складу са планираним. |  |
|  | 2. Проценат успешности интервенција Повереника поводом остваривања права на заштиту података о личности  *Извор верификације:* Извештај о раду Повереника | Проценат повећања | 2021 |  | 2% | 93.22 | Остварен резултат у складу са повећаним бројем примљених и решених предмета. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | | | | | | |  |
|  | **КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Успоставити јединствену евиденцију несталих лица, ексхумираних, идентификованих и неидентификованих посмртних остатака, антемортем и постмортем података, што ће олакшати активности на тражењу несталих** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Успостављена јединствена евиденција несталих лица  *Извор верификације:* Извештај о раду Комисије за нестала лица | 1 | 2016 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | **Циљ 2: Успоставити успешну координацију по питању управљања миграцијама на локалном, националном и међународном нивоу и реализовати програме интеграције** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број јединица локалне самоуправе чији су локални акциони планови подржани од стране Комесаријата за избеглице и миграције  *Извор верификације:* Извештај о раду Комесаријата | Број | 2016 | 60 | 65 | 79 | У току 2024. године било је расписано 7 јавних позива, те се јавио већи број ЈЛС, а на располагању су била и додатна средстав по ребалансу буџета. |  |
|  | 2. Број програма од јавног интереса које реализују удружења или друге организације цивилног друштва које је подржао | Број | 2016 | 25 | 40 | 36 | Одлуком Комесара је одобрено финансирање 38 програма удружења, али су два удружења одустала, па је подржано укупно 36 удружења. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | Комесаријат као и Комисија за нестала лица  *Извор верификације:* Извештај Канцеларији за цивилна друштва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Проценат лица која су добила статус по закону о азилу и привременој заштити којима је обезбеђен смештај  *Извор верификације:* Извештај о раду Комесаријата за избеглице | Проценат | 2016 | 50 | 70 | 85 | 6 од 7 лица која су добила заштиту нам се обратило за помоћ.  Седми је напустио Републику Србију одмах по добијању заштите. |  |
|  | **Циљ 3: Обезбеђивање смештаја, исхране и основних животних услова у колективним центрима, центрима за азил, центрима за примарни прихват повратника по споразуму о реадмисији, установама социјалне заштите и миграната у прихватним центрима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Обезбеђен довољан смештајни капацитет у кц, усз и центрима за азил  *Извор верификације:* Извештај о раду комесаријата | 1 | 2016 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | | | | | | |  |
|  | **ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Законом о правобранилаштву прописано је да се исплата износа назначеног у пресуди или одлуци Европског суда за људска права (ЕСЉП), врши из средстава органа РС чији су акти проузроковали кршење људских права. ЕСЉП је до сада донео укупно 263 пресудe у односу на РС. Током 2024. године суд је донео укупно 11 пресудa (од којих је у свих 11 утврдио повреду права гарантованих Конвенцијом). У истом периоду ЕСЉП је у односу на РС донео и 67одлукa. Закључно са 31. децембром 2024. године, пред ЕСЉП је било у раду укупно 681 предмет против РС. У 2024. години, ЕСЉП је комуницирао РС у укупно 282 предмета (које је спојио у 70 предмета) којима је обухваћено 329 лица. Око 80% свих комуницираних предмета је у вези са дуговањима предузећа са већинским друштвеним/државним капиталом. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Успешно заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права у циљу заштите њених имовинских права и интереса** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Однос броја примљених предмета и достављених заступања у години  *Извор верификације:* Пресуде и одлуке Европског суда | % | 2023 | 100 | 100 | 100 | Сви примљени предмети су у задатим роковима обрађени и прослеђени Европском суду за људска права. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Спроведени ванредни градски избори за град Београд у 2024. години. Спроведени ванредни локални избори у 2023. години за одређене ЈЛС и редовни локални избори у 2024. години за остале ЈЛС. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Спровођење редовних избора** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Спроведени редовни избори  *Извор верификације:* Службени гласник | Број | 2020 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У оквиру Програма 1001 реализују се четири програмске активности: ПА 0002 - Права националних мањина на самоуправу; ПА 0005 - Стварање услова за политику једнаких могућности; ПА 0007 - Унапређење положаја националних мањина и ПА 0008 - Администрација и управљање. Постављени циљеви у већини су остварени реализацијом програмских активности у складу са планираном динамиком и обимом, осим у делу који је условљен иницијалним импутима/информацијама/сагласностима и сл. екстерних сарадника тј. органа / институција и организација. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење људских и мањинских права кроз примену међународних и регионалних уговора о људским правима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Реализоване родно одговорне препоруке које је РС прихватила од стране механизама УН  *Извор верификације:* МЉМПДД | Број | 2020 | 50 | 50 | 50 | У потпуности остварена циљна вредност. Препоруке механизама УН за људска права, садржане су у Закључним запажањима Комитета за елиминацију дискриминације жена, Комитета за права особа са инвалидитетом, Комитета за економска, социјална и културна права и препорукама које је Република Србија добила у оквиру Четвртог циклуса Универзалног периодичног прегледа. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | | | | | | |  |
|  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** На плану унапређења и заштите људских и мањинских права Заштитник грађана у овом извештајном периоду бележи позитивне резултате у виду повећаног процента прихваћених препорука од стране органа управе, као и већи број обраћања Заштитнику грађана из редова осетљивих друштвених група. Томе доприноси и већа присутност Заштитника грађана у медијима која је знатно виша у односу на претходни период. Нова организациона структура стручне службе бележи прве позитивне резултате у виду ефикаснијег рада, бројних активности на плану међународне сарадње, као и оживљавању механизама праћења спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом, као и известиоца у области трговине људима, успостављених новим Законом о Заштитнику грађана. У наредном периоду очекује се додатно јачање капацитета институције Заштитника грађана, како кроз рад на притужбама, тако и кроз нове законом установљене активности, а чему ће допринети активна сарадња са међународним организацијама и институцијама из области заштите људских права кроз заједничке пројекте. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Спровођење опционог протокола уз конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казнених поступака** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Одржавање нивоа прихваћених препорука Националног механизма за превенцију тортуре у односу на оне за које је исход поступања познат  *Извор верификације:* Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, посебни извештаји Заштитника грађана | Проценат | 2020 | 89 | 89 | 93 | Остварена вредност прелази циљану вредност за извештајни период. Висок проценат поступања по препорукама показује исправан методолошки приступ НПМ у погледу конципирања и образлагања појединачних препорука, као и институционални ауторитет који НПМ има пред органима јавне власти. |  |
|  | **Циљ 2: Повећати доступност Заштитника грађана и информисаност грађана и грађанки о надлежностима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Укупан број медијских објава о активностима Заштитника грађана у вези са родном равноправношћу  *Извор верификације:* Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, посебни извештаји Заштитника грађана | Број | 2021 | 541 | 545 | 793 | Планирани број медијских објава у вези са родном равноправношћу за 2024. годину је значајно премашен због великог интересовања медија за теме заштите жена од насиља, спречавања насиља, остваривања права жена и девојчица и спровођења принципа родне равноправности. Управо у тој области је Заштитник грађана покренуо велики број поступака по сопственој иницијативи, о којима су медији редовно извештавали. |  |
|  | 2. Укупан број обраћања грађана и грађанки  *Извор верификације:* | Број | 2022 | 13841 | 14000 | 12333 | Заштитнику грађана су и током 2024. године грађани обраћали у великом броју указујући на проблеме са којима се суочавају у остваривању права. Мањи број |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана |  |  |  |  |  | обраћања у односу на 2023. годину се може објаснити унапређеним поступањем органа по препорукама Заштитника грађана којим се отклањају уочене неправилности у раду ових органа. |  |
|  | 3. Укупан број медијских објава о активностима Заштитника грађана  *Извор верификације:* Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, посебни извештаји Заштитника грађана | Број | 2021 | 5663 | 5670 | 3479 | Заштитник грађана се и у 2024. години редовно оглашавао поводом својих активности као и ранијих година, медији су са интересовањем пратили рад институције, а на мањи број објава у медијима од планираног су утицала дневно-политичка дешавања која су узела примат над темама о људским правима. |  |
|  | **Циљ 3: Унапређење рада органа јавне власти** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Одржавање процента прихваћених препорука Заштитника грађана у односу на оне чији исход је познат  *Извор верификације:* Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана | Проценат | 2021 | 77 | 77 | 89.71 | Oстварена вредност у 2024. години премашила је циљану услед успостављања интерног механизма Заштитника грађана за праћење поступања органа јавне власти по прeпорукама овог независног државног органа. |  |
|  | **Циљ 4: Оснаживање жена да се обраћају за заштиту и остваривање својих права** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Повећање броја притужби жена жртава насиља, припадница националних мањина, жена са инвалидитетом, старијих жена и ЛГБТИ жена  *Извор верификације:* Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, посебни извештаји Заштитника грађана | Број | 2022 | 120 | 125 | 127 | Реализована је вредност која мало одступа од планиране вредности стога што Заштитник грађана током својих јавних наступа, у својим саопштењима и у медијским наступима значајну пажњу посвећује позивању свих жена да пријаве насиље и сваки вид недопустивог понашања којим се крше њихова права, нарочито охрабрујући жене из осетљивих група да се обрате овом органу уколико сматрају да су њихова права прекршена. |  |
|  | 2. Проценат притужби које су поднеле жене  *Извор верификације:* Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана | Проценат | 2022 | 43 | 45 | 45 | Реализована вредност не одступа у великој мери од базне али се благо повећање броја притужби које су поднеле жене може објаснити благим порастом поверења жена у институцију. |  |
|  | **Циљ 5: Унапређење међународне сарадње у области заштите људских права** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број активности и других видова сарадње са међународним и регионалним организацијама и учешће у њиховом раду  *Извор верификације:* Извештаји Заштитника грађана са статистиком, | Број | 2021 | 110 | 120 | 125 | Већи број активности и других видова међународне сарадње од планираног може се објаснити формирањем Сектора за сарадњу са међународним организацијама, органима јавне власти и организацијама цивилног друштва и повећањем капацитета запослених који обављају ове послове. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | вебсајт Заштитника грађана, посебни извештаји Заштитника грађана |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | | | | | | |  |
|  | **ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Циљна вредност је постигнута у пуној мери. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање нивоа заштите равноправности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број пружених информација грађанима и примљених притужби грађана  *Извор верификације:* Годишњи извештај | Број | 2021 | 331 | 330 | 341 | Циљана вредност је постигнута у пуној мери. |  |
|  | 2. Број пружених информација грађанкама и примљених притужби грађанки  *Извор верификације:* Годишњи извештај | Број | 2021 | 326 | 330 | 461 | Дошло је до одступања, односно повећања основне вредности у односу на циљану вредност, због великог броја притужби у којима су жене указивале на неадекватне услове у породилиштима. |  |
|  | 3. Број пружених информација другим субјектима и примљених притужби других субјеката  *Извор верификације:* Годишњи извештај | Број | 2021 | 142 | 140 | 142 | Циљна вредност је постигнута у пуној мери. |  |
|  | 4. Однос између броја упућених и спроведених препорука и препорука мера  *Извор верификације:* Годишњи извештај Повереника; У годишњем извештају биће приказан и однос између броја упућених и спроведених препорука и препорука мера у циљу унапређења родне равноправности | Проценат | 2021 | 88,4 | 88 | 85.1 | У складу са циљаним вредностима. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Заштита достојанства и Уставом загарантованих људских права** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Бесплатна правна подршка  *Извор верификације:* Извештај о раду Министарства правде | Број | 2020 |  | 29400 | 1128 | Индикатор погрешно постављен. Приказан је број корисника бесплатне правне помоћи који су упућени на пружаоце из реда адвоката. Нису приказани одобрени захтеви којима су корисницу упућени на пружаоце у служби бесплатне правне помоћи у ЈЛС и градским општинама, имајући у виду да се бесплатна правна помоћ коју пружају запослени у ЈЛС не финансира из овде опредељених средстава. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1002 - Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У овиру Програма 1002 реализују се једна програмска активности ПА 0001 - Подстицајно окружење за развој цивилног друштва и једна пројектна активност 4001 - Грађани, једнакост, права и вредности. Постављени циљеви у већини су остварени реализацијом програмских активности у складу са планираном динамиком и обимом, осим у делу који је условљен иницијалним импутима/информацијама/сагласностима и сл. екстерних сарадника тј. органа/институција и организација. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Оснажени постојећи и уведени нови механизми сарадње за стварање подстицајног окружења за деловање оцд** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Повећан број жена уводничарки друштвеног дијалога  *Извор верификације:* МЉМПДД | Број | 2022 | 40 | 45 | 76 | Већи број жена уводничарки друштвеног дијалога од планираног је резултат друштвених дијалога одржаних током 2024. године, који су обухватали теме у домену родне равноправности, положаја жена и девојчица. |  |
|  | 2. Повећан број жена учесница друштвеног дијалога  *Извор верификације:* МЉМПДД | Број | 2022 | 304 | 320 | 505 | Већи број жена учесница друштвеног дијалога од планираног је резултат дијалога одржаних током 2024. године који су обухватали теме у домену родне равноправности, положаја жена и девојчица те учешће представница ОЦД у чијем фокусу су наведене теме. |  |
|  | 3. Број функционалних механизама сарадње са цивилним друштвом  *Извор верификације:* МЉМПДД | Број | 2020 | 2 | 3 | 3 | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог отворило је посебну веб страницу Ресурс центар за контакт тачке за сарадњу са ОЦД са корисним информацијама за подршку у раду Контакт тачкама за сарадњу са организацијама цивилног друштва. На овој страници објављене су преглед описа послова, најважније информације за рад, прописи и друга документа која имају за циљ подршку у остваривању и унапређењу сарадње са организацијама цивилног друштва. Током спровођења процедуре јавних позива за укључивање ОЦД у радне групе за израду нацрта ДЈП и нацрта прописа, представници Министарства дају подршку органима државне управе који се одлуче да овом процедуром укључе ОЦД у радне групе, да разумеју значај и бенефите укључивања ОЦД у процес доношења прописа поступком јавног позива, као и начин спровођења процеса укључивања ОЦД транспарентним поступком, подижући капацитета органа државне управе за самостално спровођење процеса укључивања. Савет за сарадњу са цивилним друштвом представља простор за дијалог о кључним питањима која се односе на рад и деловање цивилног друштва и механизам је за јачање принципа партиципације, отворености и инклузивности процеса креирања јавних политика. Директним дијалогом о питањима која се тичу цивилног друштва повећава се разумевање цивилног друштва за начин рада државне управе, а са друге стране и орган државне управе за потребе цивилног друштва што доприноси унапређењу и остваривању међусобне сарадње, а тиме и ефикасности рада овог тела. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 11 - Урбанизам и просторно планирање** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Покривеност урбанистичким и просторним плановима Највећи проблем је компликована, односно недовољно просечном кориснику, прилагођена процедура уноса планских докумената у ЦРПД, неподржавање већине интернет претраживача од стране система ЦРПД, као и недостатак обуке за лица задужена за унос планских документа у ЦРПД** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Покривеност територије Републике Србије планским документима;  *Извор верификације:* МГСИ, Централни регистар | % | 2016 | 50 | 60 | 60 |  |  |
|  | 2. Успостављен Географски информациони систем (ГИС)  *Извор верификације:* МГСИ | % | 2016 | 10 | 30 | 30 |  |  |
|  | **Циљ 2: Ефикасан систем издавања грађевинских дозвола** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Време обраде захтева за издавање дозволе  *Извор верификације:* МГСИ | Број дана | 2016 | 28 | 27 | 25 |  |  |
|  | **Циљ 3: Сузбијање сиве економије и и повећање усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Стопа утврђених неправилности у пословању субјекатa у односу на укупан број извршених контрола  *Извор верификације:* Комунална инспекција | % | 2016 | 90 | 70 | 80 | Републичка комунална иснпекција је у оквиру надзора у 2024. година утврдила направилности у 80% изввршених надзора. Стопа неправилности је смањена у односу на базну годину, али и даље је испод циљане вредности услед непоштовања законских прописа од стране надзораних субјеката. |  |
|  | 2. Стопа утврђених неправилности у пословању субјекатa у односу на укупан број извршених контрола  *Извор верификације:* Грађевинско - урбанистичка инспекција | % | 2016 | 85 | 15 | 50 | Републичка грађевинска инспекција је у току контрола у 2024. години утврдила неправилности у око 50% извршених инспекцијских надзора. Стопа неправилности је значајно смањена у односу на базну годину, али и даље је испод циљане вредности услед непоштовања законских прописа од стране надзораних субјеката. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу** | | | | | | |  |
|  | **РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Успостављање и одржавање топографско-картографске базе података на националном нивоу** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Површина подручја РС (без АП КиМ) за које су креирани векторски топографски подаци на годишњем нивоу | Проценат | 2023 | 22,5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | *Извор верификације:* Стручне службе Републичког геодетског завода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Површина територије Републике Србије (без АП КиМ) обухваћена периодичним снимањем из ваздуха за потребе израде дигиталног ортофотоа и прикупљања основног топографског сета података (епоха 2024-2025).  *Извор верификације:* Стручне службе Републичког геодетског завода | Проценат | 2023 | 0 | 50 |  |  |  |
|  | 3. Површина територије Републике Србије (без АП КиМ) за коју је израђен дигитални ортофото (епоха 2024-2025)  *Извор верификације:* Стручне службе Републичког геодетског завода | Проценат | 2023 | 0 | 30 |  |  |  |
|  | **Циљ 2: Унапређење јавног сервиса кроз олакшану размену геопросторних података путем националног геопортала између различитих субјеката (органи државне управе, јавна предузећа, агенције, заводи, институти и др.)** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број корисника националног геопортала  *Извор верификације:* Стручне службе Републичког геодетског завода | Број | 2020 | 0,8 | 1,9 |  |  |  |
|  | 2. Број упита на геоподацима преко националног геопортала  *Извор верификације:* Стручне службе Републичког геодетског завода | Број | 2020 | 40 | 95 |  |  |  |
|  | **Циљ 3: Повећање квалитета услуга** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Подаци о задовољству корисника услуга Републичког геодетског завода по полу корисника  *Извор верификације:* Студија о задовољству корисника планирана за прву половину 2023 | Проценат | 2020 | 66 | 100 |  |  |  |
|  | 2. Просечно време решавања управних предмета  *Извор верификације:* | Број дана | 2020 | 8 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | Стручне службе Републичког геодетског завода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Проценат е-услуга (електронског уписа преко е-Шалтера) на основу електронских исправа  *Извор верификације:* Стручне службе Републичког геодетског завода | Проценат | 2020 | 65 | 100 |  |  |  |
|  | 4. Проценат задовољства корисника услуга Републичког геодетског завода  *Извор верификације:* Стручне службе Републичког геодетског завода | Проценат | 2020 | 66 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 12 - Култура и информисање** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1201 - Уређење и развој система у области културе** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређен ниво истражености, заштите и одрживог коришћења културног наслеђа у Републици Србији, као и културног наслеђа српског порекла у иностранству и унапређена библиотечко-информациона делатност** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број реализованих програма у области заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности  *Извор верификације:* Извештаји корисника достављени министарству | Број програма | 2018 |  | 140 | 659 | У складу са обезбеђеним средствима у буџету. |  |
|  | 2. Број културних добара на којима је изведен конзерваторско-рестаураторски третман  *Извор верификације:* Извештаји корисника средстава достављени министарству | Број културних добара | 2018 |  | 50 | 50 |  |  |
|  | 3. Број корисника библиотека  *Извор верификације:* Извештај корисника достављен министарству | Број корисника | 2018 |  | 2600 | 3000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 2: Подршка јачању капацитета установа заштите културног наслеђа које се финансирају из буџета Републике Србије.** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број културних добара на којима је изведен конзерваторско-рестаураторски третман  *Извор верификације:* Извештај корисника достављен министарству | Број добара | 2018 |  | 40 | 40 |  |  |
|  | 2. Број установа заштите на чијим зградама су изведени радови  *Извор верификације:* Извештај корисника достављен министарству | Број установа | 2018 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 3. Број установа којима је набављена опрема за културу  *Извор верификације:* Извештај корисника достављен министарству | Број установа | 2018 |  | 8 | 26 | У складу са обезбеђеним средствима у буџету. |  |
|  | 4. Број запослених којима је омогућено стручно усавршавање  *Извор верификације:* Извештаји корисника достављени министарству | Број запослених | 2018 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | **Циљ 3: Повећана доступност културног наслеђа** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број изложби на којима је презентовано покретно културно наслеђе  *Извор верификације:* Извештаји корисника средстава достављени министарству | Број изложби | 2018 |  | 35 | 40 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа** | | | | | | |  |
|  | **УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећана доступност и одрживо коришћење културног наслеђа** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број посетилаца на одржаним изложбама  *Извор верификације:* Годишњи извештаји установа културе | Број | 2016 | 1000 | 100000 | 180000 |  |  |
|  | 2. Број презентованих непокретних културних добара доступних широј јавности  *Извор верификације:* Годишњи извештаји | Број | 2016 | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | установа културе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 2: Унапређен ниво истражености, заштите и очувања културног наслеђа** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број културних добара на којима је изведен конзерваторско-рестаураторски третман  *Извор верификације:* Годишњи извештаји установа културе | Број | 2016 | 15 | 50 | 50 |  |  |
|  | 2. Број истраживачких пројеката и број израђених конзерваторско-рестаураторских пројеката, елабората и студија  *Извор верификације:* Годишњи извештаји установа културе | Број | 2016 | 15 | 50 | 50 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Јачање капацитета установа културе и организација цивилног друштва путем јавних конкурса** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Укупан број подржаних пројеката из свих области савременог стваралаштва  *Извор верификације:* Одлуке стручне комисије о изабраним пројектима и Извештаји корисника средстава достављени министарству | Број подржаних пројеката | 2015 |  | 1000 | 1570 | Већи број подржаних пројеката у складу са обезбеђеним средствима у буџету. |  |
|  | 2. Број културних догађаја реализованих ван Београда  *Извор верификације:* Одлуке стручне комисије о изабраним пројектима и Извештаји корисника средстава достављени министарству | Број културних догађаја | 2015 |  | 350 | 618 | Већи број подржаних културних догађаја ван Београда у складу са обезбеђеним средствима у буџету. |  |
|  | **Циљ 2: Јачање капацитета установа културе (индиректних буџетских корисника)** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број гостовања/ програма за популаризацију уметничке области по градовима Србије  *Извор верификације:* Годишњи извештаји установа културе | Број гостовања | 2015 |  | 125 | 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 2. Број подржаних пројеката (премијера, премијерних обнова, концерата и сл.)  *Извор верификације:* Годишњи извештај установа културе | Број подржаних пројеката | 2015 |  | 115 | 109 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | |  |
|  | **УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Јачање капацитета установа културе** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број подржаних програма (премијера, премијерних обнова,концерата и сл.)  *Извор верификације:* Годишњи извештаји установа културе | Број подржаних програма | 2015 |  | 145 | 112 | Циљна вредност није постигнута због увећања трошкова реализације програма и могућности расположивог буџета. |  |
|  | 2. Број гостовања / програма за популаризацију уметничке области по градовима Србије  *Извор верификације:* Годишњи извештаји установа културе | Број гостовања | 2015 |  | 132 | 102 | Циљна вредност није постигнута због увећања трошкова реализације гостовања и могућности расположивог буџета. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1204 - Систем јавног информисања** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** - | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређивање међународне сарадње у области јавног информисања** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број међународних стручних скупова и конференција  *Извор верификације:* Извештаји о раду министарства, Годишњи извештај о раду Владе | Број стручних скупова | 2020 | 3 | 3 | 4 |  |  |
|  | 2. Број остварених међународних посета  *Извор верификације:* Извештаји о раду министарства, Годишњи извештај о раду Владе | Број посета | 2020 | 3 | 3 | 2 | У недостатку буџетских средстава није остварено више међународних посета. |  |
|  | **Циљ 2: Обезбеђивање функционисања установа у области јавног информисања** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број произведених сати програма на радију и телевизији РТВ на годишњем нивоу  *Извор верификације:* | Број сати | 2020 | 51660 | 51660 | 51660 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | Извештај о раду ЈМС РТВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Број произведених сати програма на радију и телевизији РТС на годишњем нивоу  *Извор верификације:* Извештај о раду ЈМС РТС | Број сати | 2020 | 53568 | 53568 | 53568 |  |  |
|  | 3. Број штампаних и дистрибуираних примерака новина "Јединство" на годишњем нивоу  *Извор верификације:* Годишњи извештај Установе | Број примерака | 2020 | 372000 | 372000 | 372000 |  |  |
|  | 4. Број штампаних и дистрибуираних примерака часописа "Стремљење" на годишњем нивоу  *Извор верификације:* Годишњи извештај Установе | Број примерака | 2020 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |
|  | **Циљ 3: Oстваривање јавног интереса у области јавног информисања путем пројектног суфинансирања** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број подржаних пројеката путем пројектног суфинансирања  *Извор верификације:* Извештај о резултатима конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања | Број пројеката | 2020 | 576 | 400 | 471 |  |  |
|  | 2. Број расписаних конкурса у области јавног инфoрмисања  *Извор верификације:* Извештај о раду Министарства информисања и телекомуникација | Број конкурса | 2020 | 10 | 9 | 9 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1205 - Међународна културна сарадња** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Јачање међународне сарадње и европске интеграције у области културе** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број реализованих пројеката у иностранству и реализованих иностраних пројеката у земљи   *Извор верификације:* Извештај о реализацији подржаних/реализованих пројеката | Број међународних догађаја | 2018 |  | 350 | 290 | Нису реализовани сви планирани пројекти (у складу са расположивим средствима у буџету). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Број програма и акција у области културе у којима Србија учествује у оквиру ЕУ и међународних организација  *Извор верификације:* Резултати објављени на сајту Извршне агенције за образовање, медије и културу (ЕК; )Извештај Деска Креативна Европа; Извештај Града Новог Сада о реализацији пројекта Нови Сад 2021- Европска престоница културе; Извештаји о имплементацији Унеско конвенција; Извештај СЕ (Еуримаж); Извештај о реализованим пројектима у оквиру сарадње са међународним организацијама | Број програма | 2018 |  | 280 | 240 | Нису реализовани сви планирани пројекти (у складу са расположивим средствима у буџету). |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1206 - Признања за допринос култури** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 13 - Спорт и омладина** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1301 - Развој система спорта** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО СПОРТА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Спречавање негативних појава у спорту и промоција позитивних спортских вредности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Учешће допинг позитивних случајева у укупном броју урађених контрола  *Извор верификације:* Извештај АДАС | % | 2013 | 1,5 | 1,4 | 4 | Остварена вредност није достигла циљану вредност. |  |
|  | 2. Број спортиста који су учествовали у промотивним активностима о борби против негативних појава у спорту  *Извор верификације:* Годишњи извештаји националних гранских спортских савеза | Број | 2015 | 1000 | 150 | 180 | Остварена вредност је изнад циљане вредности. |  |
|  | **Циљ 2: Повећање врхунских спортских резултата на спортским такмичењима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број освојених медаља на међународним такмичењима | Број | 2016 | 36 | 30 | 227 | Остварена вредност је изнад циљане вредности. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | *Извор верификације:* Годишњи извештаји националних гранских спортских савеза |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Број жена које су освојиле медаље на међународним такмичењима  *Извор верификације:* Годишњи извештаји националних гранских спортских савеза | Број | 2022 |  | 50 | 75 | Остварена вредност је изнад циљане вредности. |  |
|  | **Циљ 3: Промоција и подстицање бављења спортом у свим сегментима становништва посебно жена, деце, младих и особа са инвалидитетом** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број деце, омладине и особа са инвалидитетом који су укључени у програме спортских активности  *Извор верификације:* Годишњи извештаји националних гранских спортских савеза | Број | 2015 | 5000 | 6000 | 39900 | Остварена вредност је изнад циљане вредности. |  |
|  | 2. Број жена које се су укључене у програме спортских активности  *Извор верификације:* Годишњи извештаји националних гранских спортских савеза | Број | 2015 | 2000 | 2500 | 80567 | Остварена вредност је изнад циљане вредности. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1301 - Развој система спорта** | | | | | | |  |
|  | **УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1301 - Развој система спорта** | | | | | | |  |
|  | **УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ АНТИДОПИНГА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1302 - Омладинска политика** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање запослености младих** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат младих жена и мушкараца који након похађања програма и пројеката усмерених ка запошљавању желе да покрену сопствени бизнис | Проценат | 47 |  | 48 | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | *Извор верификације:* Истраживање о положају и потребама младих |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Број младих жена и мушкараца укључених у програме који повећавају запошљивост (обуке за дефицитарна занимања,радне и стручне праксе)  *Извор верификације:* Извештаји реализатора пројеката | Број | 2020 |  | 5500 |  | Образложење одступања од циљне вредности: У току је пријем и обрада извештаја одобрених пројеката. Подаци o остварености индикатора ће бити доступни до краја априла 2025. године. |  |
|  | **Циљ 2: Повећање запослености младих** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број младих жена и мушкараца младих обухваћених обукама усмерених ка запошљавњу, самозапошљавању  *Извор верификације:* Извештаји о реализацији пројекта | Број | 2022 | 400 | 450 |  | Образложење одступања од циљне вредности: У току је пријем и обрада извештаја одобрених пројеката. Подаци o остварености индикатора ће бити доступни до краја априла 2025. године. |  |
|  | 2. Број младих који су се запослили или основали предузеће након похађања програма и пројеката усмерених ка запошљавању младих  *Извор верификације:* Извештаји о реализацији пројеката | Број | 2020 | 550 | 600 |  | Образложење одступања од циљне вредности: У току је пријем и обрада извештаја одобрених пројеката. Подаци o остварености индикатора ће бити доступни до краја априла 2025. године. |  |
|  | **Циљ 3: Стварање услова за унапређење положаја и учешћа младих у локалној заједници** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број подржаних програма и пројеката локалних самоуправа  *Извор верификације:* База одобрених програма и пројеката коју води министарство и Извештаји ЈЛС о спровођењу омладинске политике на локалном нивоу | Број | 2020 | 35 | 38 | 42 |  |  |
|  | 2. Број младих који су укључени у програме и пројекте ЈЛС  *Извор верификације:* Извештаји реализатора пројеката и ЈЛС/КЗМ | Број | 2020 |  | 65.000 |  | У току је пријем и обрада извештаја одобрених пројеката. Подаци o остварености индикатора ће бити доступни до краја априла 2025. године. |  |
|  | **Циљ 4: Унапређен положај и учешће младих у друштву** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат представника младих мушкараца и жена укључених у рад тела од | % | 2020 | 50 | 50 | 44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | значаја за процесе који се тичу младих на локалном и националном нивоу  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду министарства, ЈЛС, извештаји и записници са седница Савета за младе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Број реализованих омладинских кампова и омладинских волонтерских пројеката (овп)  *Извор верификације:* Извештаји реализатора пројеката, извештај МОС | Број | 2020 |  | 170 | 68 | Образложење одступања од циљне вредности: додељена су мања средства за реализацију главног програма, индикатор за наредну годину је промењен. |  |
|  | **Циљ 5: Број подржаних програма и пројеката локалних самоуправа** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број подржаних програма и пројеката локалних самоуправа  *Извор верификације:* База одобрених програма и пројеката коју води МОС и Извештаји ЈЛС о спровођењу омладинске политике на локалном нивоу | Број | 2022 | 35 | 35 | 39 |  |  |
|  | **Циљ 6: Ојачани капацитети канцеларија за младе** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат координатора обучених за омладинског радника  *Извор верификације:* Извештаји реализатора пројеката и ЈЛС/КЗМ | % | 2020 | 95 | 100 |  | Образложење одступања од циљне вредности: нема података - измењен индикатор за наредну годину. |  |
|  | 2. Проценат јединица локалне самоуправе које са канцеларијама за младе имају организоване најмање три услуге за младе  *Извор верификације:* Извештаји ЈЛС | % | 2020 |  | 90% | 85 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1303 - Развој спортске инфраструктуре** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО СПОРТА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Подстицање бављења спортом свих категорија становништва (спортиста, рекреативаца, деце и младих) стварањем услова за одвијање спортских активности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број изграђених спортских објеката доступних широј популацији | Број | 2016 |  | 5 | 4 | У складу са висином обезбеђених средства у буџету реализивана су четири пројекта изградње и један пројекат реконструкије и адпатације, а на основу поднетих пријава предлога пројеката на конкурс. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | *Извор верификације:* Извештај Комисије за технички преглед |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Број реконструисаних, адаптираних спортских објеката доступних широј популацији  *Извор верификације:* Извештај Комисије за технички преглед | Број | 2016 | 0 | 5 | 1 |  |  |
|  | **Циљ 2: Обезбеђење адекватних услова за тренинг врхунских спортиста** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број изграђених националних тренинг центара  *Извор верификације:* Извештај Комисије за технички преглед | Број | 2016 | 2 | 0 | 0 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1303 - Развој спортске инфраструктуре** | | | | | | |  |
|  | **УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 14 - Јавна безбедност** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1401 - Безбедно друштво** | | | | | | |  |
|  | **ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Простор безбедан за живот грађана, бављење пољопривредом, експлоатацију шума, развој туризма, реализацију инфраструктурних пројеката од стратешког значаја** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Смањење простора сумњивог на загађеност минама, касетном муницијом, авионским бомбама - ракетама и другим неексплодираним убојитим средствима  *Извор верификације:* Извештај о раду, Сајт Центра за разминирање | м2 | 2022 | 900000 | 1000000 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1403 - Високо образовање у области јавне безбедности** | | | | | | |  |
|  | **КРИМИНАЛИСТИЧКО ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређен квалитет студија другог и трећег степена** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број акредитованих програма  *Извор верификације:* Уверење о акредитацији | Број | 2016 | 6 | 9 | 9 | Уведен је нови студијски програм на мастер академским студијама. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | студијских програма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Број дипломираних студената и студенткиња у односу на број уписаних на другом степену студија  *Извор верификације:* Књиге евиденције о издатим дипломама и додацима диплома по студијским програмима и матичне књиге иписаних студената по студијским програмима | Број | 2016 | 134 | 200 | 172 | Повећан је број студената који уписују и завршавају студије другог степена након измене студијских програма, као и увођење новог студијског програма на мастер академским студијама.  172 (79 мушкараца + 93 жене)/237 (број укупно уписаних). |  |
|  | 3. Број доктората у односу на број уписаних студената докторских студија  *Извор верификације:* Књиге евиденције о издатим дипломама и додацима диплома по студијским програмима и матичне књиге уписаних студената по студијским програмима | Просек | 2016 | 7 | 5 | 3 | Смањен је број дипломираних студената због тога што студенти не завршавају студије за три године, колико траје студијски програм, већ продужавају студије. Два студента су у завршној фази студирања. |  |
|  | **Циљ 2: Унапређен квалитет научно истраживачке делатности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број истраживача по месецима на пројектима министарства за науку  *Извор верификације:* Основни уговор о реализацији пројеката са анексима и ауторски уговори о ангажовању на пројекту | Број | 2022 | 312 | 200 | 48 | МПНТР је променило модел финансирања научноистраживачког рада из пројектног и институционалног финансирања. Фонд за науку и фонд за иновациону делатност преузели су пројектно финасирање од МПНТР По том критеријуму остварена вредност је 48. |  |
|  | 2. Број књига, монографија и других публикација  *Извор верификације:* План издавачке делатности за текућу годину | Број | 2022 | 220 | 30 | 31 | Нема већих одступања. |  |
|  | 3. Број објављених радова у релевантним часописима (категорија М 21, М 22, М 23)  *Извор верификације:* Картон наставника | Број | 2022 | 54 | 50 | 39 | Објављен је мањи број од циљне вредности јер су истраживачи више објављивали у националним научним часописима. |  |
|  | 4. Број радова на научним скуповима  *Извор верификације:* Картон наставника | Број | 2022 | 147 | 120 | 128 | Већи број одржаних скупова у 2024. години. |  |
|  | **Циљ 3: Унапређен квалитет и ефикасност основних студија** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број дипломираних студената у односу на број уписаних | Просек | 2018 | 140 | 60 | 69 | Већи број дипломираних студената (69) је последица већег броја раније уписаних студената, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | *Извор верификације:* Матичне књиге уписаних студената на основним студијама, књиге евиденције о издатим дипломама и додацима диплома за основне студије докиментација за акредитацију установе |  |  |  |  |  | а већи број уписаних (66) је последица исказане потребе МУП за пријем већег броја студената. |  |
|  | 2. Број дипломирних студенткиња у односу на број уписаних  *Извор верификације:* Матичне књиге уписаних студената на основним студијама, књиге евиденције о издатим дипломама и додацима диплома за основне студије, документација за акредитацију установе | Просек | 2018 | 90 | 50 | 60 | Већи број дипломираних студената (60) је последица већег броја раније уписаних студената, а већи број уписаних (48) је последица исказане потребе МУП за пријем већег броја студената. |  |
|  | 3. Број квадрата простора по студенту  *Извор верификације:* Документација за акредитацију студијских програма и установе | Метар квадратни по студенту | 2016 | 3,66 | 8 | 8 | Број квадрата простора по студенту. |  |
|  | 4. Просечна дужина студирања  *Извор верификације:* Књиге евиденције о издатим дипломама и додацима диплома по студијским програмима и матичне књиге уписаних студената по студијским програмима | Месец | 2016 | 5,8 | 5,6 | 5.5 | Просечна дужина студирања. |  |
|  | 5. Просечна оцена наставника на редовним анкетама студената  *Извор верификације:* Извештај о самовредновању установе | Број | 2017 | 4,35 | 4,56 | 4.56 | Остварена циљна вредност. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1404 - Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа** | | | | | | |  |
|  | **КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У складу са одредбама члана 86. и 87. Закона о тајности података којим је прописано да су у надлежности Канцеларије Савета одређени послови спровођења и контроле примене овог Закона као и Одредбама члана 93. став три истог Закона, којим је прописано да огран јавне власти Канцеларији Савета достави извештај који садржи бројчане показатеље о размени тајних података са страном државом или међународном организацијом, најамње једном годишње, Годишње извештаје о раду са страним тајним подацима органи јавне власти доставиће крајем календарске године. Такође представници Канцеларије Савета организовали су већи број предавања и радних састанака у вези са политиком заштите тајних података и стандардима ЕУ из ове области. Извршен је стручни надзор над радом подрегистара у земљи и у иностранству. У извештајном периоду размењено је укупно 154 НАТО и ЕУ докумената, од чега 146 ЕУ докумената ("ЕU RESTRICTED") и 8 НАТО документа ("NATO RESTRICTED"), која су дистрибуирана овлашћеним корисницима. У извештајном периоду на плану међунaродне сарадње није закључен нови споразум о заштити тајних података јер ово питање у великој мери зависи од заинтересованости партнерских држава за овакав вид споразума. Такође, организована је узвратна стручна посета представника Канцеларије Савета Дирекцији за безбедност тајних података Северне Македоније од 25-28.3.2024. године, док су представници македонске стране боравили у Србији 17 и 18. децембра 2024. године. Обновљен је рад формата 6С који окупља партнерске безбедносне органе бивше СФРЈ, те је састанак на директорском нивоу одржан у Љубљани од 18. до 20. новембра. Канцеларија Савета је у пуном капацитету који је дозвољен постојећим нормативним оквиром заокружила имплементацију предметног закона и у складу са одредбама члана 87. Закона о тајности података. Представници Канцеларије Савета су, у пуном капацитету, преко Националне академије за јавну управу, Универзитета одбране Школе националне одбране – Високих студија безбедности и одбране, Академије за националну безбедност, Криминалистичко-полицијског универзитета, Факултета безбедности, те МУП Р Србије и других структура, били ангажовани на едукацији представника органа јавне власти и академске заједнице на теме „Место и улога Канцеларије Савета у систему националне безбедности“ и „Систем заштите тајних података“, као и из проблематика креирање националне безбедносне политике, сајбер и информационе безбедности, спречавање финансирања тероризма и | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оружја за масовно уништење. Одржано је 25 обука на којима је знања из ових области стекло 375 лица запослених у органима јавне власти и припадника академске заједнице. Такође, у циљу унапређења сопствених ресурса и капацитета, извештајном периоду, представници 1. одсека Канцеларије Савета учествовали су на укупно 88 догађаја у форми састанака, семинара, округлих столова, радионица за спровођење постојећих акционих планова из стратегијских докумената, али и борбе против различитих безбедносних изазова и претњи које су препознате у Стратегији националне безбедности и Стратегији одбране борба против тероризма и насилног екстремизма, спречавања финансирања тероризма и пролиферације, те прања новца и дигиталне имовине, борбе против тешких облика организованог криминала, примене савремених информационих и комуникационих технологија, сајбер-безбедности. Наведени формати били су организовани од стране државних органа, разних удружења, као и страних органа и организација у земљи. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Успостављање и унапређење националног система заштите тајних података компатибилног са стандардима ЕУ и НАТО** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Обезбеђен потребан ниво за рад са тајним подацима у Републици Србији и размену страних тајних података  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду Канцеларије | % | 2016 | 50 | 95 | 95 | Остварена циљна вредност. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1405 - Национална безбедност** | | | | | | |  |
|  | **БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Заштита безбедности и уставног поретка Републике Србије | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: 1. Заштита националне безбедности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број информација, претходних мишљења или сагласности упућених другим државним органима у обављању управних послова  *Извор верификације:* - | % | 2021 |  | - |  |  |  |
|  | 2. Број информација, обавештења и извештаја достављених екстерним корисницима од стране БИА које су омогућиле или допринеле спречавању, откривању или документовању делатности које угрожавају безбедност и уставни поредак РС  *Извор верификације:* - | % | 2021 |  | - |  |  |  |
|  | **Циљ 2: 2.Унапређење стратегијског и правног оквира** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Израда процедура   *Извор верификације:* - | Број | 2021 |  | - |  |  |  |
|  | 2. Израда аката за спровођење нове Стратегије Националне безбедности Републике Србије  *Извор верификације:* - | Број | 2021 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1405 - Национална безбедност** | | | | | | |  |
|  | **УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У оквиру програма се обавља делатност високог образовања и развоја научно-истраживачког и стручног рада у области националне безбедности, у оквиру интердисциплинарних поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких и техничко-технолошких наука. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Основне академске студије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Продуковање нових кадрова са специфичним знањима и вештинама у области безбедности  *Извор верификације:* - | Број | 2019 |  | 30 | 30 |  |  |
|  | 2. Повећање броја студента који су стекли високо образовање у области националне безбедности  *Извор верификације:* - | Број | 2019 |  | 30 | 30 |  |  |
|  | **Циљ 2: Образовање кадрова у области мастер студија** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Организовање научних конференција и семинара из области безбедности  *Извор верификације:* - | Број | 2019 |  | - |  |  |  |
|  | 2. Повећање броја студената који су стекли мастер образовање у области националне безбедности  *Извор верификације:* - | Број | 2019 |  | 30 | 30 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефикасније превентивно деловање на унапређењу безбедоносних услова противпожарне заштите и превоза опасних материја** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број пожара, експлозија у објектима који подлежу редовном инспекцијском надзору  *Извор верификације:* Извештај Сектора за ванредне ситуације | Број пожара,експлозија | 2018 | 176 | 170 | 177 | Пожари се могу догодити и поред редовног инспекцијског надзора и испуњавања наложених мера, било због људског фактора или због старости објеката и дотрајалих инсталација и не могу се увек предвидети. |  |
|  | 2. Просечно време поступања у процедури изградње објеката са аспекта превентивних мера заштите од пожара и експлозија  *Извор верификације:* Извештај Сектора за ванредне ситуације | Број дана, законски рок - 15,30,60 | 2018 | 153060 | 142958 | 142958 | Остварена циљна вредност. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Развијен систем управљања људским ресурсима који укључује и политику једнаких могућности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат запослених, разврстан по полу, који су похађали различите видове едукације  *Извор верификације:* Извештај Сектора за људске ресурсе | Проценат | 2022 | 11,2 | 10,2 | 72.4 | У 2024. години 32.379 запослених је похађало различите видове стручног усавршавања, специјалистичке обуке и обуке за ниво руковођења. У укупном броју запослених, 72,4% је мушког пола, а 27,6% женског пола. Специјалистичку обуку из надлежности Националног тренинг центра за ванредне ситуације, у 2024.године, похађало је 177 полазника (87.6% мушког пола и 12.4% женског пола). |  |
|  | 2. Број реализованих интерних и екстерних конкурса  *Извор верификације:* Извештај Сектора за људске ресурсе | Број | 2016 | 0 | 100 | 126 | Од укупног броја, 65 конкурса је окончано неуспехом, те су достављани поновни предлози за расписивање конкурса. |  |
|  | 3. Удео жена у укупном броју кандидата који су успешно завршили обуку у Центру за основну полицијску обуку и Националном тренинг центру за ванредне ситуације  *Извор верификације:* Извештај Сектора за људске ресурсе | % | 2022 | 65,36 | 70,30 | 34 | У укупном броју полазника у 2024. години, жене полазнице учествују са 34.03%. Током 2024. године, завршена је обука полазника 41. класе 29.01.2024.г. са учешћем 0 жена од 1 полазника колико је бројала класа (свршени студент КПУ), 42. класе 03.06.2024.г. са учешћем 87 жена од 279 полазника (31,18% чине жене), 43. класе 04.06.2024.г. са учешћем 93 жене од 271 полазника (34,31% чине жене), 44. класе 01.07.2024.г. са учешћем 81 жене од 244 полазника (33,19% чине жене) и 45. класе 22.07.2024.г. са учешћем 112 жена од 301 полазника (37,20% чине жене). На основну изнетих података може се видети наставак тренда из претходних година у повећању броја жена у укупном броју полазника који су завршили основну полицијску обуку. У 2024.години, из надлежности Националног тренинг центра за ванредне ситуације реализовано је: 4 основне обуке за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица (403 полазника, од чека је било 394 полазника мушког пола а 9 женског пола - 2.2% чине жене).   " |  |
|  | **Циљ 2: Ефикасно спровођење активности из надлежности Министарства у складу са стандардима ЕУ** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број усклађених донетих нормативних аката са Aquis Communitaire  *Извор верификације:* Извештај о спровођењу активности за преговарачко поглавље 24; Извештај о спровођењу активности за преговарачко поглавље 23 и извештај о спровођењу активности за остала преговарачка поглавља | Број | 2016 | 1 | 2 | 0 | Током 2024. године, није било усклађивања нормативног оквира са правним тековинама Европске уније. Израда прописа је у току. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 3: Развијени интерни капацитети МУП у складу са најсавременијим стандардима у јавном сектору** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број запослених разврстан по полу који су прошли вебинар на тему представљања мера за имплементацију родне равноправности и антидискриминационих докумената у МУП  *Извор верификације:* Извештај Сектора за људске ресурсе о одржаним вебинарима и броју полазника | Број | 2022 | 4251 | 300 | 0 | Од марта 2024. године вебинар није активан јер је истекла лиценца за GoTo Webinar преко којег је исти реализован, а нисмо били у могућности да продужимо важење лиценце. |  |
|  | 2. Просечна старост ИКТ опреме  *Извор верификације:* Извештај Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије | Број | 2016 | 9,5 | 7,6 | 9 | Недовољна буџетска средства за реализацију набавки информатичке опреме. |  |
|  | 3. Просечна старост возног парка  *Извор верификације:* Извештај Сектора за материјално финансијске послове | Број година | 2016 | 12,5 | 11,5 | 10.93 | Прегледом евиденције о возилима из МИИП 2 програма установљена је просечна старост возног парка. Наиме, резултат је чак и повољнији у односу на циљну вредност, услед великог одазива организационих јединица за ванредним расходом возила, као и услед набавке већег броја нових возила у односу на период од претходних седам година. |  |
|  | **Циљ 4: Развијен и ојачан систем унутрашње контроле и транспарентности у раду** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат запослених припадника унутрашње контроле у односу на укупан број запослених  *Извор верификације:* Извештај Сектора за људске ресурсе | Проценат | 2022 | 0,43 | 0.38 | 0.43 | Остварена циљна вредност. |  |
|  | 2. Укупан број жалби грађана и грађанки, медија, невладиних организација и других удружења грађана, политичких странака, органа власти у поступцима везаним за захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја  *Извор верификације:* Извештај Секретаријата | Број | 2016 | 2016 | 180 | 290 | Измене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и промена става Управног суда у вези са наплатом трошкова поступка, услед чега је повећан број жалби које су изјављене преко пуномоћника из редова адвоката. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1409 - Безбедност** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређено остваривање права грађана из области управних послова** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат решених захтева за реадмисију држављана РС  *Извор верификације:* Извештај Дирекције полиције, УУП | Проценат | 2016 | 100 | 100 | 100 | Остварена циљна вредност. |  |
|  | 2. Број елекронских услуга реализованих механизмима Е-управе  *Извор верификације:* Извештај Дирекције полиције, УУП | Број услуга | 2016 | 14 | 158 | 163 | Електронска услуга за заказивање термина за подношење захтева за ЛК и/или Пасош - 91 (по ПУ и ПС); Електронска услуга за заказивање термина за подношење захтева за упис сертификата за електронски потпис у чип ЛК - 57 (по ПУ и ПС); Уверења и потврде - обавештење о предстојећем истицању рока важења идентификационих докумената - 1; еСагласност – 15; |  |
|  | 3. Проценат решених захтева за реадмисију држављана трећих држава  *Извор верификације:* Извештај Дирекције полиције, УУП | Проценат | 2016 |  | 100 | 100 | Остварена циљна вредност. |  |
|  | **Циљ 2: Ефикасан систем очувања јавног реда и мира** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Укупан број кривичних дела из чл. 344а КЗ РС, извршних на спортској приредби  *Извор верификације:* Извештај Управе полиције, Дирекције полиције | Број | 2019 | 164 | 153 | 71 | Услед актуелних догађаја (Р-тинто и акција "Застани Србијо") дошло је до повећања броја јавних окупљања, сразмерно томе и јавна окупљања са нарушавањем јавног реда и мира. |  |
|  | 2. Укупан број прекршаја против јавног реда и мира  *Извор верификације:* Извештај Управе полиције, Дирекције полиције | Број | 2016 | 29505 | 27.459 | 20051 | Услед актуелних догађаја (Р-тинто и акција "Застани Србијо") дошло је до повећања броја јавних окупљања, сразмерно томе и јавна окупљања са нарушавањем јавног реда и мира. |  |
|  | 3. Проценат јавних окупљања са нарушавањем ЈРМ  *Извор верификације:* Извештај Управе полиције, Дирекције полиције | Проценат | 2016 | 0,83 | 0,45 | 0.78 | Услед актуелних догађаја (Р-тинто и акција "Застани Србијо") дошло је до повећања броја јавних окупљања, сразмерно томе и јавна окупљања са нарушавањем јавног реда и мира. |  |
|  | **Циљ 3: Унапређена борба против свих облика криминала** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број учинилаца кривичних дела разврстан по полу  *Извор верификације:* Евиденција учинилаца кривичних дела САТИТ | Број | 2020 | 44536,6125 | 42772,5882 | 39291.6099 | Надлежност Управе за аналитику/Дирекција полиције Резултат у границама пројектованог. |  |
|  | 2. Проценат расветљених кривичних дела  *Извор верификације:* Извештај Дирекције | Проценат | 2016 | 53,9 | 58 | 62.02 | Испуњен је циљ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | полиције, УКП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Проценат расветљених кривичних дела убистава  *Извор верификације:* Извештај Дирекције полиције, УКП | Проценат | 2016 | 83,33 | 86 | 100 | Испуњен је циљ. |  |
|  | 4. Број евидентираних кривичних дела  *Извор верификације:* Извештај Дирекције полиције, УКП | Број кривичних дела | 2017 | 93,724 | 79.750 | 67394 | Испуњен циљ, смањен број крој крив.дела спроведеним активностима у циљу испуњења постављене вредности. |  |
|  | **Циљ 4: Унапређена безбедност саобраћаја** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број санкционисаних прекршаја  *Извор верификације:* Извештај Дирекције полиције, УСП | Број | 2016 | 995391 | 1.010.000 | 1365565 | Остварена циљна вредност. |  |
|  | 2. Укупан број саобраћајних незгода  *Извор верификације:* Извештај Дирекције полиције, УСП | Број | 2016 | 35940 | 35.600 | 32282 | Приближно остварена вредност. |  |
|  | 3. Број настрадалих у саобраћајним незгодама  *Извор верификације:* Извештај Дирекције полиције, УСП | Број | 2016 | 21095 | 20.700 | 19908 | Приближно остварена вредност. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1410 - Управљање државном границом** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање ефикасности граничне полиције** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број откривених; затечених лица у илегалном преласку државне границе, по полу  *Извор верификације:* Апликација 12Г | Број | 2020 | 7511,299 | 13400,250 | 3866.383 | Спровођење заједничких патрола врши се у циљу превентивног и репресивног деловања, а све у циљу очувања територијалног интегритета и суверенитета Републике Србије и њених граница, укључујући и спољне границе Европске Уније. |  |
|  | 2. Број заједничких патрола са суседним државама  *Извор верификације:* Извештај Дирекције полиције, УГП | Број | 2022 | 1283 | 1.700 | 1700 | Остварена циљна вредност. |  |
|  | 3. Број откривених кривичних дела  *Извор верификације:* | Број | 2016 | 1225 | 1.190 | 2717 | Остварена циљна вредност. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | Извештај Дирекције полиције, УГП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 15 - Економска и развојна политика** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1501 - Развој општина Прешево, Бујановац и Медвеђа** | | | | | | |  |
|  | **СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа делује као активни чинилац у подизању степена друштвене и политичке интеграције , обезбеђивању безбедности и одрживог економског развоја, уз поштовање људских , мањинских, верских и других права и слобода. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Побољшање квалитета живота грађана спровођењем мера социјалне политике, посебно социјално угрожених и других посебно осетљивих категорија становништва, кроз различите видове једнократне помоћи** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број прималаца материјалне помоћи  *Извор верификације:* Извештај о реализацији конкурса за доделу различитих видова једнократне помоћи | Број корисника | 2016 |  | 3000 | 100 | Општина Медвеђа је определила средства за социјална давања најугроженијим грађанима и грађанкама и то за 100 корисника социјалне помоћи, од којих су 45 жена и 55 мушкараца. Општине Прешево и Бујановац средства једнократне помоћи усмериле на помоћ установама у виду опреме, општина Бујановац на адаптацију и доградњу система противпожарне заштите на објекту спортског центра, општина Прешево за едукативну опрему и дидактички материјал у предшколској установи. |  |
|  | **Циљ 2: Подршка образовању, кроз социјалне мере посебно осетљивих категорија - унапређење образовања од предшколског до високообразовног, и то кроз доделу пакетића за децу вртићког и предшколског узраста, додела школског прибора и ђачких ранчева, средњошколских и студентских стипендија, а све у циљу повећања капацитета образовања и образовних профила. Овај циљ омогућава као резултат и смањење стопе незапослености на овом подручју и реализацију политичких циљева као што је интеграција Албанаца у државне институције на локалном нивоу** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Додељен школски прибор и школски ранчеви за ђаке прваке у школама у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи  *Извор верификације:* Извештаји о раду Службе Координационог тела | Број додељених пакета школског прибора и ђачких торби | 2010 |  | 750 | 705 | Одступања у односу на циљну вредност зависе од броја деце која уписују први разред основне школе. У општини Медвеђа је 55 ђака првака уписало 1. разред од којих су 25 девојчица и 30 дечака. У општини Прешево укупно 264 ђака првака од који је 143 дечака и 121 девојчица. И у општини Бујановац 386 ђака првака, од којих су 188 девојчица и 198 дечака. |  |
|  | 2. Додељене студентске стипендије  *Извор верификације:* Извештај о раду Службе Координационог тела | Број стипендиста | 2022 | 10 | 25 | 26 | Циљна вредност варира у односу на број уписаних нових студената и студената који су задржали право на стипендију за даље студирање. У општини Прешево укупно 7 стипендиста од који 6 студенткиња и 1 студент, у општини Бујановац од 13 стипендиста је 9 студенткиња и 4 студента а у општини Медвеђа од 6 стипендиста 4 студенткиње и 2 студента. |  |
|  | 3. Додељене средњошколске стипендије  *Извор верификације:* Извештаји о раду Службе Координационог тела | Број стипендиста | 2024 |  | 250 | 231 | У општини Бујановац додељено је 114 ученичких стипендија за школску 2023/24. (јануар-јун) и 88 стипендија за школску 2024/25. (септембар-децембар). Укупан знос пренетих средстава за ову намену је 6.216.000,00 динара за период од 10 месеци. У општини Прешево додељено је 105 ученичких стипендија за школску 2023/24. (јануар-јун) и 93 стипендије за школску 2024/25. (септембар-децембар). Укупан износ пренетих средстава за ову намену је 6.012.000,00 динара за период од 10 месеци. У општини Медевђа додељено је 55 ученичких стипендија за школску 2023/24. (јануар-јун) и 50 стипендија за школску 2024/25. (септембар-децембар). Укупан |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | износ пренетих средстава за ову намену је 3.180.000,00 динара за период од 10 месеци. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У складу са предвиђеним планом спроводиле су се активности у циљу стварања услова за даљи развој и потпуно усаглашавање са европским прописима и правилима у областима стандардизације, акредитације, метрологије и оцењивања усаглашености са захтевима стандарда односно техничких прописа. Настављен је рад на унапређењу законодавног оквира инфраструктуре квалитета, у складу са европским, ради стављања на тржиште безбедних и квалитетних производа, олакшавања пословања и подизања конкурентности српске привреде; јачања институција инфраструктуре квалитета са циљем одржавања њихове европске и међународне репутације; подршке јачању капацитета министарстава надлежних за поједине техничке прописе, тржишног надзора и активности у циљу повећавања свести привреде и крајњих потрошача о значају примене техничких прописа и стандарда за достизање високог нивоа квалитета и безбедности производа пласираних на тржишту Србије; започет је рад на унапређењу стратешког оквира инфраструктуре квалитета (ИК) - израдом Нацрта Стратегије за период 2025-2030. године, као и Акционог плана за имплементацију Стратегије. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Обезбеђени услови за стављање безбедних и квалитетних производа на тржиште Републике Србије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Глобални индекс инфраструктуре квалитета (GQII index)  *Извор верификације:* https://gqii.org | Индекс | 2021 | 82 | 83 | 0 | На интернет страници https://gqii.org још увек нису објављени подаци за 2024. годину. Последњи доступни подаци су за 2023. годину, према којима је Србија остварила индекс од 82,76 поена и позиционирала се на 37. место, од укупно 185 земаља. У односу на 2021. годину, када је била на 39. месту уз висину индекса од 82,33, Србија је напредовала за два места у рангирању, али је остварила нижу вредност индекса имајући у виду да су све економије оствариле нижу вредност индекса услед глобалне кризе изазване ратним сукобима, пре свега ратом у Украјини. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета** | | | | | | |  |
|  | **УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У складу са предвиђеним планом спроводиле су се активности у циљу стварања услова за даљи развој и потпуно усаглашавање са европским прописима и правилима у областима стандардизације, акредитације, метрологије и оцењивања усаглашености са захтевима стандарда односно техничких прописа. Настављен је рад на унапређењу законодавног оквира инфраструктуре квалитета, у складу са европским, ради стављања на тржиште безбедних и квалитетних производа, олакшавања пословања и подизања конкурентности српске привреде; јачања институција инфраструктуре квалитета са циљем одржавања њихове европске и међународне репутације; подршке јачању капацитета министарстава надлежних за поједине техничке прописе, тржишног надзора и активности у циљу повећавања свести привреде и крајњих потрошача о значају примене техничких прописа и стандарда за достизање високог нивоа квалитета и безбедности производа пласираних на тржишту Србије; започет је рад на унапређењу стратешког оквира инфраструктуре квалитета (ИК) - израдом Нацрта Стратегије за период 2025-2030. године, као и Акционог плана за имплементацију Стратегије. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Обезбеђени услови за стављање безбедних и квалитетних производа на тржиште РС** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Глобални индекс инфраструктуре квалитета (GQII index)  *Извор верификације:* https://gqii.org | Индекс | 2021 | 82 | 83 |  | На интернет страници https://gqii.org још увек нису објављени подаци за 2024. годину. Последњи доступни подаци су за 2023. годину, према којима је Србија остварила индекс од 82,76 поена и позиционирала се на 37. место, од укупно 185 земаља. У односу на 2021. годину, када је била на 39. месту уз висину индекса од 82,33, Србија је напредовала за два места у рангирању, али је остварила нижу вредност индекса имајући у виду да су све економије оствариле нижу вредност индекса услед глобалне кризе изазване ратним сукобима, пре свега ратом у Украјини. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета** | | | | | | |  |
|  | **УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У складу са предвиђеним планом спроводиле су се активности у циљу стварања услова за даљи развој и потпуно усаглашавање са европским прописима и правилима у областима стандардизације, акредитације, метрологије и оцењивања усаглашености са захтевима стандарда односно техничких прописа. Настављен је рад на унапређењу законодавног оквира инфраструктуре квалитета, у складу са | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | европским, ради стављања на тржиште безбедних и квалитетних производа, олакшавања пословања и подизања конкурентности српске привреде; јачања институција инфраструктуре квалитета са циљем одржавања њихове европске и међународне репутације; подршке јачању капацитета министарстава надлежних за поједине техничке прописе, тржишног надзора и активности у циљу повећавања свести привреде и крајњих потрошача о значају примене техничких прописа и стандарда за достизање високог нивоа квалитета и безбедности производа пласираних на тржишту Србије; започет је рад на унапређењу стратешког оквира инфраструктуре квалитета (ИК) - израдом Нацрта Стратегије за период 2025-2030. године, као и Акционог плана за имплементацију Стратегије. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Обезбеђени услови за стављање безбедних и квалитетних производа на тржиште Републике Србије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Глобални индекс инфраструктуре квалитета (GQII index)  *Извор верификације:* https://gqii.org | Индекс | 2021 | 82 | 83 |  | На интернет страници https://gqii.org још увек нису објављени подаци за 2024. годину. Последњи доступни подаци су за 2023. годину, према којима је Србија остварила индекс од 82,76 поена и позиционирала се на 37. место, од укупно 185 земаља. У односу на 2021. годину, када је била на 39. месту уз висину индекса од 82,33, Србија је напредовала за два места у рангирању, али је остварила нижу вредност индекса имајући у виду да су све економије оствариле нижу вредност индекса услед глобалне кризе изазване ратним сукобима, пре свега ратом у Украјини. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета** | | | | | | |  |
|  | **ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1505 - Регионални развој** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У оквиру Програма 1505 – Регионални развој спроводи се пројекат Подршка развоју пословне инфраструктуре у циљу стварања доброг пословног окружења за привлачење инвестиција и отварање нових радних места за који су у 2024.години одобрена средства у висини од 2.118.759.000,00динара. Наведени износ био је намењен за спровођење Програма подршке развоју пословне инфраструктуре и реалиазцију инвестиционог пројекта компаније „Palfinger proizvodnja“ д.о.о. Ниш који је Закључком Владе проглашен пројектом од значаја за Републику Србију. Од одобреног износа, утрошено је 2.115.823.248,60 динара, што представља 99,86% реализације буџета. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Подршка економском развоју и привредном расту кроз улагања у пословну инфраструктуру, као и унапређење туристичког потенцијала локалних самоуправа у функцији развоја туризма и других привредних делатности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Ојачани капацитети АРРА за обављање послова регионалног развоја  *Извор верификације:* Извештај о спровођењу Програма | Број подржаних АРРА и Број припремљених предлога пројеката | 2022 | 12,106 | 14,150 | 12.7 | Приказани су подаци за први и други квартал а одобрење пројеката за трећи и четврти квартал је у току. |  |
|  | 2. Број подржаних ЈЛС за суфинансирање чланарине ЈЛС за рад и пословање АРРА  *Извор верификације:* Извештај о спровођењу Програма | Број подржаних ЈЛС за суфинансирање чланарине за рад и пословање АРРА | 2022 | 64 | 60 | 66 | Нема одступања од циљне вредности. |  |
|  | 3. Број завршених пројеката  *Извор верификације:* Записник о примопредаји радова | Број пројеката | 2022 | 27 | 27 | 13 | Будући да је Јавни позив за пријаву пројеката за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре у 2024.години расписан у трећем кварталу 2024. године, завршетак одобрених пројеката није био могућ у истој години. Завршених 13 пројеката односи се на раније започете пројекте из овог Програма, док пројекти одобрени путем овог јавног позива нису могли бити завршени у предвиђеном року, што је довело до одступања у односу на |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | циљну вредност. |  |
|  | 4. Број уговорених пројеката  *Извор верификације:* Уговор о извођењу радова | Број пројеката | 2022 | 24 | 25 | 31 | Не постоји одступање од циљне вредности индикатора. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У току извештајног периода стручни послови у оквиру програмске активности се обављају у складу са планом. представници Министарства активно су радили на информисању заинтересованих страна и појашњењу мера које је донела Влада са циљем спречавања неконтролисаног раста цена и спречавања несташица на домаћем тржишту.У циљу спровођења планираних мера Владе РС настављене су активности у борби против сиве економије у високо ризичним областима трговине, сузбијању и борби против кривотворења и пиратерије, контроли промета и мониторинга квалитета деривата нафте, повлачењу неусаглашених и опозиву опасних производа са тржишта РС, заштити потрошачa. Као носиоци активности у Ходограму инспекцијског надзора у области сузбијања незаконите трговине путем интернета, контролом субјеката који нуде робу преко интернета, предузетника са статусом привремене одјаве у АПР,као и субјеката који нуде робу у продајним објектима и пијацама, извршено je укупно 4.231 инспекцијски надзор, изречено је 2.119 управних мера,поднето је 626 захтева за покретање прекршајног поступка,oдузета је роба у вредности од 18.922.052 рсд. Извршено је 1.520 надзора код енергетских субјеката, узето 5.041 узорака за маркирање и 3.576 узорака за мониторинг квалитета нафтних деривата. 71 узорака је са смањеном концентрацијом маркера, 37 узорка одступају у параметрима квалитета. Због смањене концентрације маркера са тржишта уклоњено 110.797 л нафтних деривата. Извршено је 1.759 инспекцијских надзора у којима је одузето 222.481 комад разне кривотворене робе. На портал НЕПРО постављена су 132 обавештења јавности о опасним производима. Са тржишта је привремено повучено и опозвано прозвода у вредности 4.426.126 РСД, у циљу отклањања неправилности у односу на безбедносне захтеве. Због непоседовања прописаних ознака и исправа о усаглашености, привремено је забрањена испорука непрехрамбених производа на тржиште Републике Србије у вредности 147.366.218 рсд. Покренута су 2 предмета заштите колективног интереса потрошача, донето је једно решење којим је у једном делу утврђена повреда, а 1 решење да је у другом делу поступак обустављен. Донета су и 2 решења којим је поступак обустављен. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Осигурање праведног и сигурног функционисања тржишта** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број едукативних семинара и радионица  *Извор верификације:* Извештај о раду МУСТ; Листа присуства на семинарима, саветовањима и радионицама | Брoj | 2016 | 3 | 3 | 2 | Није реализована планирана Едукација МСП сектора у трговини – у новембру 2024. године, министар надлежан за послове трговине поднео је оставку што је довело до привремене обуставе доношења одлука које су биле у завршној фази одобравања. |  |
|  | **Циљ 2: Сузбијање сиве економије у области трговине и усклађивање активности трговаца са прописима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број изречених мера за упис у АПР и друге регистре  *Извор верификације:* Извештај о раду СТИ, Извештај Координационе комисије | Број | 2022 | 500 | 500 | 692 |  |  |
|  | 2. Количина кривотворених и пиратских производа која се повлачи са тржишта  *Извор верификације:* Извештаји о раду СТИ и Обавештења носиоцима права | Ком | 2022 | 120000 | 120.000 | 222481 | Одступање је настало услед успешне сарадње са органима МУП. |  |
|  | **Циљ 3: Обезбеђење заштите потрошача и унапређење система заштите потрошача у складу са стандардима и праксом ЕУ** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број поступака заштите колективног интереса потрошача  *Извор верификације:* Извештај о раду МУСТ | Број | 2016 | 16 | 6 | 6 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1507 - Уређење и развој у области туризма** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Образложење спровођења програма 2024. године: Активности су се спроводиле планираном динамиком. Планиране активности су и реализоване. Нови пројекат који је започет у току 2024. године је додела средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије. Динамика доделе ваучера била је бржа од очекиване. Због великог интересовања грађана опредељена су додатна средства. Такође, у току je реализација пројекaта изградње инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама и пројеката промоције, едукације и тренинга у туризму, као и остале редовне активности у Сектору за туризам. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Интензивирање туристичког промета** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број долазака туриста (укупно)  *Извор верификације:* РЗС | Број | 2019 | 3689983 | 3.600.000 | 4432751 | Образложење одступања од циљне вредности: Остварене вредности су у складу са планираним активностима у посматраном периоду уз повећање броја долазака страних туриста. |  |
|  | 2. Остварен девизни прилив  *Извор верификације:* НБС | Мил.ЕУР | 2019 | 1436 | 2.000 | 2833 | Образложење одступања од циљне вредности: Остварене вредности су у складу са планираним активностима у посматраном периоду уз повећање броја долазака страних туриста. |  |
|  | **Циљ 2: Изградња Марине у Великом Градишту** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Степен реализације пројекта изградње марине у Великом Градишту  *Извор верификације:* Републичка ревизиона комисија | % | 2022 | 0 | 100 |  |  |  |
|  | **Циљ 3: Изграђена и уређена туристичка инфраструктура и супраструктура на подручју Подунавља** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Степен реализације пројекта  *Извор верификације:* Републичка ревизиона комисија | % | 2022 | 0 | 100 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** - | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење пословног окружења** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број привредних друштава и предузетника   *Извор верификације:* Извештај за МСПП | Број | 2020 |  | 405.000 | 358580 | Наведена остварена вредност се односи на 2023. годину. Још увек немамо податке за 2024. годину. Биће расположиви приликом израде ПОФ-а 2027-2029, али су приказани последњи подаци које имамо а то је за 2023. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | годину |  |
|  | 2. Укупан број запослених у сектору МСПП   *Извор верификације:* Извештај за МСПП | Број | 2020 |  | 970.000 | 999336 | Наведена остварена вредност се односи на 2023. годину. Још увек немамо податке за 2024. годину. Биће расположиви приликом израде ПОФ-а 2027-2029, али су приказани последњи подаци које имамо а то је за 2023. годину. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У 2024. години усвојено је 8 уредби о утврђивању програма финансијске подршке сектору МСПП као и Уредба о утврђивању програма нефинансијке подршке МСПП кроз стандардизовани сет услуга које спроводе акредитоване ререгионалне развојне агенције. Програмима финансијске подршке у 2024. години настављена је континуирана подршка почетницима у пословању као и даљем развоју привредних субјеката који послују већ дужи низ година на тржишту, кроз суфинансирање набавке опреме, извођења радова, куповине објеката и оперативних трошкова. У 2024. почели смо да спроводимо и програме подршке којима се подржавају и одређене посебне групације привредника и сектори привреде код којих постоји потреба за додатном подршком, као што су: жене предузетнице-самохрани родитељи, привредници укључени у дуално образовање, произвођачи вина и других алкохолних пића, прерађивачи рибе, стари и уметнички занати и послови домаће радиности, као и жене на селу. Кроз број одобрених захтева може се видети интересовање привредника за ове програме подршке, а ефекти као што су повећање броја запослених и прихода у привредним субјектима који су подржани сагелдаваће се након протека две године од одобравања средстава. У 2024. години МСПП пружена је додатна финансијске подршка за унапређење конкурентности кроз омогућавање њиховог учешћа у програму ЕУ Јединствено тржиште. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење перформанси сектора МСПП** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Реална просечна годишња стопа раста БДВ сектора МСПП  *Извор верификације:* Републички завод за статистику-База података | Стопа раста у % | 2020 | 2,8 | 3 | 1.3 | Наведена остварена вредност се односи на 2023. годину. Још увек немамо податке за 2024. годину. Биће расположиви приликом израде ПОФ-а 2027-2029. Последњи податак са којим располажемо је за 2023. годину. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1510 - Привлачење инвестиција** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Привредна друштва за управљање слободним зонама су, у складу са чланом 11 став 1 Закона о слободним зонама („Сл. Гласник РС”, бр. 62/2006) обавезна, да у року од 90 дана од почетка године доставе Управи за слободне зоне своје извештаје о пословању за претходну годину.   На основу података из Извештаја о резултатима пословања слободних зона у Републици Србији за 2023. годину, који је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 Број: 021-5958/2024 од 4.07.2024. године, број запослених у предузећима-корисницима слободних зона у 2023. години превазишао је циљну вредност за 2024. годину. Остварена вредност која значајно превазилази циљну вредност последица је високих инвестиционих улагања у слободним зонама, ширења капацитета слободних зона како за потребе нових корисника слободних зона тако и за потребе корисника који су већ пословали у режиму рада слободних зона. За индикатор вредност обима производње у слободним зонама у Републици Србији не можемо да дамо пројекције за 2024. годину имајући у виду да је година била обележена глобалном геополитичком кризом, која је у значајној мери утицала на пословање корисника у слободним зонама, али на основу података из 2023. године, можемо да кажемо да ће циљана вредност овог индикатора бити вишеструко превазиђена. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Допринос слободних зона укупном развоју привреде** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Обим производње у слободним зонама  *Извор верификације:* Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији, који се објављује на сајту Управе за слободне зоне | Индекс | 2021 | 100 | 100 | 147.47 | \*Податак се односи на вредност из 2023. године, последњи званични податак којим располаже Управа за слободне зоне. |  |
|  | 2. Број запослених у предузећима - корисницима слободних зона  *Извор верификације:* | Број | 2021 | 42046 | 42500 | 46105 | \*Податак се односи на вредност из 2023. године, последњи званични податак којим располаже Управа за слободне зоне. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији, који се објављује на сајту Управе за слободне зоне |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1510 - Привлачење инвестиција** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА БРЗИ ОДГОВОР** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање обима инвестиција** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број реализованих инвестицијa  *Извор верификације:* Уговори о додели средстава подстицаја | Број | 2018 | 23 | 31 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1510 - Привлачење инвестиција** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У извештајном периоду, од јануара до децембра 2024. године, закључено је 44 уговора о додели средстава подстицаја, код којих укупан обим планираних (вишегодишњих) инвестиција износи 994.953.876,12 евра, a на основу којих су одобрена средстава подстицаја у износу од 168.893.812,62 евра. Реализацијом инвестиционих пројеката који су предмет наведених уговора отвориће се најмање 5.595 нових радних места. Такође, у извештајном периоду, од јануара до децембра 2024. године, закључено је 63 уговора о додели средстава на основу Програма о распореду и коришћењу средстава за унапређење производње у производним гранама од значаја за равномерни локални и регионални развој, код којих укупан обим планираних инвестиција износи 120.584.894,20 евра, a на основу којих су одобрена средстава подстицаја у износу од 35.074.244,31 евра. Реализацијом пројеката који су предмет наведених уговора планирано је отварање најмање 461 новог радног места. На основу пријава које су Министарству привреде поднела привредна друштва, у складу са Програмом о распореду и коришћењу средстава за унапређење производње у сектору прерађивачке индустрије закључено је 7 уговора о додели средстава за унапређење производње. Укупан обим планираних инвестиција износи 18.684.790,00 евра, a на основу којих су одобрена средстава подстицаја у износу од 9.081.426,50 евра. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање обима инвестиција** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број реализованих инвестицијa  *Извор верификације:* Уговори о додели средстава подстицаја за директне инвестиције | Број уговора | 2018 | 23 | 31 | 44 | Нема одступања од циљне вредности. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Обнова и изградња објеката јавне намене** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат обновљених објеката јавне намене у односу на планирано  *Извор верификације:* - | % | 2022 |  | 41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде** | | | | | | |  |
|  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење објеката јавне намене** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат обновљених објеката јавне намене из групе од 253 објекта  *Извор верификације:* Канцеларија | % | 2020 |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1601 - Борба против корупције** | | | | | | |  |
|  | **САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Смањење корупције** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број извештаја о феноменима системске корупције   *Извор верификације:* Сајт Савета за борбу против корупције |  | 2016 |  | 4 |  |  |  |
|  | 2. Однос поднетих извештаја и покренутих поступака  *Извор верификације:* Сајт Савета за борбу против корупције | % | 2015 |  | 10 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1601 - Борба против корупције** | | | | | | |  |
|  | **АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У складу са Стратешким планом Агенције за спречавање корупције за период 2023-2027. године, Агенција израђује Оперативни план на годишњем нивоу. Извештаји о спровођењу се подносеполугодишње. Агенција је активно учествовала (имала говорнике) на заседањима у организацији Савета Европе, Групе држава против корупције Савета Европе, УН Канцеларије за питања дроге и криминала, Европске комисије, Регионалне антикорупцијске иницијативе, итд. Агенција остварује мултилатералну и билатералну сарадњу, према планираној динамици. Агенција учествује у раду Мреже институција за спречавање корупције. Агенција је у II и III кварталу 2024. године израдила прилоге за Извештај Европске комисије о напретку Србије за 2024. годину за област демократије, борбе против корупције, реформе јавне управе и правосуђа и доставила Министарству за европске интеграције, Министарству правде и Министарству државне управе и локалне самоуправе. Агенција је доставила прилоге за Извештај о владавини права у Европској унији за 2024. годину. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Смањити могућности за вршење коруптивних радњи кроз спречавање корупције и обезбеђивање законитог и сврсисходног располагања јавним ресурсима у сарадњи са грађанима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Индикатор 1.1. Проценат испуњености препорука из извештаја Европске комисије о напретку Србије у области борбе против корупције  *Извор верификације:* Извештај Европске комисије о напретку Србије у области борбе против корупције | Проценат | 2021 | 16 | 50 | 40 | У извештају Европске комисије о напретку Србије у области борбе против корупције за 2024. годину констатовано је да је стање у овој области између нивоа известан ниво припремљености и умерени ниво припремљености. Такође, у односу на процену нивоа напретка Европске комисије из њихових извештаја за 2022. и 2023. годину, у којима је констатован ограничен напредак у овој области, у извештају за 2024. годину је констатован известан напредак. Имајући у виду да ни једна од препорука није у потпуности испуњена већ су препоруке у односу на претходну годину делимично испуњене, може се закључити да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | циљана вредност овог индикатора није у потпуноси достигнута. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање ефикасности у раду правосуђа, унапређење механизама за превенцију и борбу против корупције** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број судова који користе могућност иницирања предмета према суду електронским путем  *Извор верификације:* Извештај ИКТ одељења | Број | 2021 | 1 | 16 | 1 | У току је припрема измењене документације са делегацијом ЕУ Србија, која има за циљ кориговање и отклањање недостатака у креираном систему и хронологији замене постојеће апликације. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа** | | | | | | |  |
|  | **ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефикасан рад судова** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Задовољство грађана и грађанки и правних субјеката правосудним системом  *Извор верификације:* Јавно мњење | Проценат | 2021 | 60 | 62 | 60 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа** | | | | | | |  |
|  | **ВИСОКИ САВЕТ ТУЖИЛАШТВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење рада ИТ сектора у тужилаштвима** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Мулти сајт систем  *Извор верификације:* Извештаји | Проценат | 2022 | 100 | 85 | 85 | Циљана вредност остварена. |  |
|  | 2. Унифицирани мејл сервер  *Извор верификације:* Извештаји | Проценат | 2022 | 100 | 80 | 80 | Циљана вредност остварена. |  |
|  | **Циљ 2: Обука запоселних у Административној канцеларији Високог савета тужилаштва** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број мушкараца  *Извор верификације:* План обуке | Број | 2023 |  | 80 | 80 | Циљана вредност остварена. |  |
|  | 2. Број жена  *Извор верификације:* План | Број | 2023 |  | 80 | 80 | Циљана вредност остварена. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | обуке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 3: Увођење нових програма, односно савремених технологија и примена информационих софтвера** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Увођење нових апликација  *Извор верификације:* Извештаји | Број | 2022 | 10 | 3 | 3 | Циљана вредност достигнута. |  |
|  | **Циљ 4: Обуке носилаца јавнотужилачке функције** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Обуке жена као носилаца јавнотужилачке функције  *Извор верификације:* Извештаји | Број | 2023 | 500 | 100 | 100 | Циљна вредност остварена. |  |
|  | 2. Обуке мушкараца као носилаца јавнотужилачке функције  *Извор верификације:* Извештаји | Број | 2023 | 300 | 150 | 150 | Циљна вредност остварена. |  |
|  | **Циљ 5: Избор носилаца јавнотужилачке функције** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број изабраних жена на конкурсу  *Извор верификације:* Извештај | Број | 2023 | 100 | 80 | 80 | Циљна вредност остварена. |  |
|  | 2. Број изабраних мушкараца на конкурсу  *Извор верификације:* Извештај | Број | 2023 | 100 | 80 | 80 | Циљна вредност достигнута. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа** | | | | | | |  |
|  | **ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење и јачање Правосудне академије и стручних капацитета носилаца функција и кандидата за носиоце правосудних функција** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број уписаних корисника почетне обуке  *Извор верификације:* Правосудна академија | Број | 2016 |  | 40 |  |  |  |
|  | 2. Број учесника сталне обуке  *Извор верификације:* Правосудна академија | Број | 2016 |  | 10000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 2: Јачање капацитета правосуђа у области познавања правних тековина ЕУ, ЕКЉП и обавезне сталне обуке** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број семинара из области права ЕУ и ЕКЉП  *Извор верификације:* Правосудна академија | Број | 2016 |  | 40 |  |  |  |
|  | 2. Број обавезних обука  *Извор верификације:* Правосудна академија | Број | 2016 |  | 65 |  |  |  |
|  | **Циљ 3: Убрзање поступака и уједначавање домаће судске праксе са праксом Евр.суда за људска права РОБ** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Директна примена судске праксе у пресудама судова у РС са процентом обука на Ж и М  *Извор верификације:* Правосудна академија | % | 2022 |  | 70 |  |  |  |
|  | 2. Директна примена судске праксе у пресудама судова у РС са процентом обука на Ж и М  *Извор верификације:* 2022. | % | 2022 |  | 70 |  |  |  |
|  | 3. Једнако поступање домаћих судова у истим правним ситуацијама  *Извор верификације:* Правосудна академија | % | 2019 |  | 60 |  |  |  |
|  | **Циљ 4: Јачање капацитета правосуђа у области антидискриминационих политика и обавезних сталних обука РОБ** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број обавезних обука тзв. специјалистичких обука утврђених на основу закона  *Извор верификације:* Правосудна академија | Број | 2022 |  | 75 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа** | | | | | | |  |
|  | **ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВНИ СУД** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** На почетку извештајног периода Управни суд је имао 153.532 нерешена предмета, што је за 50.328 нерешених предмета више у односу на почетак извештајног периода 2023. године. Током 2024. године примљено је 42.741 предмет, тако да је укупан број предмета у раду Управног суда у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године, 196.273 предмета. Управни суд је у овом извештајном периоду поступао са 46 судија, што је значајно мањи број судија у односу на број судија који је одређен Одлуком о броју судија у судовима (63 судије и председник суда), с обзиром да је 11 судија по конкурсима Високог савета судства, ступило на судијску функцију у Управни суд тек 26.04.2024. године, док је 5 судија по конкурсима Високог савета судства, ступило на судијску функцију 27.12.2024. године, и да су на крају извештајног периода 2 непопуњена судијска места. Мањи прилив предмета у 2024. години у односу на исти период 2023. године, довео је до просечно мањег прилива предмета по судији са 141,85 предмета у 2023. години, на 84,47 предмета у 2024. години, и повећања процента савладавања прилива са 35,49% у 2023. години, на 77,30% у 2024. години. Међутим, недовољан број судија у дужем временском периоду као и енорман прилив предмета у 2022. и 2023. години, утицали су на укупан број предмета у раду у 2024. години, као и на повећање просечног броја предмета у раду по судији на крају извештајног периода | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | са 3.070,64 предмета у 2023. години, на 3.548,61 предмет у 2024. години. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефикасан рад судова** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Однос броја нерешених предмета и броја укупно примљених предмета \*11  *Извор верификације:* Управни суд | % | 2022 | 17,87 | 17,50 | 42.01 | Није остварена циљна вредност услед недовољног броја судија и енормног прилива предмета у претходне две године који је утицао на укупан број нерешених предмета на почетку извештајног периода. |  |
|  | 2. Однос броја укупно решених предмета и броја укупно примљених предмета  *Извор верификације:* Управни суд | % | 2022 | 39,63 | 40,50 | 77.3 | Мањи прилив предмета у 2024. години у односу на 2023. годину, али и већи број решених предмета у 2024. години у односу на 2023. годину, довело је до повећања процента савладавања прилива. |  |
|  | **Циљ 2: Утврђивање адекватних циљева и приоритета за успостављање родне равноправности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Израда родне анализе од стране радне групе  *Извор верификације:* Радна група Управног суда | Број | 2023 | 0 | 1 | 1 | У току 2024. године формирана је Радна група која је извршила родну анализу и дефинисала родно одговорни циљ са индикатором чије праћење ће технички бити омогућено у 2025. години. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова** | | | | | | |  |
|  | **СУДОВИ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Однос броја укинутих одлука и број разматраних жалби  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду судова ВКС | Проценат | 2016 | 15 | 14,5 | 10.65 | Остварена вредност је мања од планиране, што указује на бољи квлитет суђења. Смањење броја укунутих одлука утиче на повећање правне сигурности и поверења грађана у судство. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова** | | | | | | |  |
|  | **ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Однос броја укинутих одлука и броја разматраних жалби  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду судова ВКС и ВСС | Проценат | 2016 | 14,5 | 14,5 | 18.86 | Остварена вредност је већа од планиране, што указује на лошији квлитет суђења. |  |
|  | **Циљ 2: Равноправна заступљеност жена и мушкараца на функцији председника суда** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. 40% мање заступљеног пола на функцији председника суда  *Извор верификације:* Информациони систем - База личних листова судија | Проценат | 2023 | 34,09 | 40 | 25 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова** | | | | | | |  |
|  | **ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У извештајном периоду изражен је висок проценат решених предмета у односу на број предмета у раду (83%), низак проценат застарелих предмета (0,09%), као и непостојање старих предмета према датуму пријема у суд и веома успешно савладан број старих предмета по иницијалном акту (од 1374 предмета у раду, решено је 1180 предмета). | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Одржавање поверења грађана Србије у правосудни систем** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Ниво поверења грађана  *Извор верификације:* Активности рада Суда у јавности | Скала | 2021 | 5 | 5 | 5 | У потпуности остварена циљна вредност. |  |
|  | **Циљ 2: Ефикасан рад судова** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Однос броја нерешених предмета и броја укупно примљених предмета \* 11  *Извор верификације:* Статистички извештај | Коефицијент | 2021 | 1,42 | 1,42 | 1.76 | У 2024. години број поступајућих судија је за 15 мањи у односу на број судија предвиђених Одлуком о броју судија у судовима, што је резултирало незнатним одступањем од базне вредности, посебно имајући у виду чињеницу да је прилив предмета за 3.345 предмета већи у односу на 2023. годину. |  |
|  | 2. однос броја укупно решених предмета и броја укупно примљених предмета  *Извор верификације:* Статистички извештај | % савладавање прилива | 2021 | 94,5 | 94,5 | 93.03 | Мањи број поступајућих судија у односу на број судија предвиђен Одлуком о броју судија у судовима резултирао је минималним одступањем од базне вредности. |  |
|  | **Циљ 3: Формирање радне групе за израду родне анализе, како би се утврдили циљеви и приоритети за родно одговорно планирање** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Израда родне анализе  *Извор верификације:* Радна група | 1 | 2023 | 0 | 1 | 1 | Формирана је радна група за израду родне анализе, како би се утврдили циљеви и приоритети за родно одговорно планирање. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова** | | | | | | |  |
|  | **ПРИВРЕДНИ СУДОВИ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Однос броја укинутих одлука и броја разматраних жалби  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду | Проценат | 2016 | 14,5 | 14,5 | 10.15 | Остварена вредност је мања од планиране, што указује на бољи квлитет суђења.  Смањење броја укуинутих одлука утиче на повећање правне сигурности и поверења грађана у судство. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | судова ВКС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 2: Равноправна заступљеност жена и мушкараца на функцији председника суда** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. 40% мање заступљеног пола на функцији председника суда  *Извор верификације:* Информациони систем - База личних листова судија | Проценат | 2023 | 37,5 | 40 | 37.5 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова** | | | | | | |  |
|  | **ОСНОВНИ СУДОВИ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Однос броја укинутих одлука и броја разматраних жалби  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду судова ВКС и ВСС | Проценат | 2016 | 14,5 | 14,5 | 12.31 | Остварена вредност је мања од планиране, што указује на бољи квлитет суђења  Смањење броја укуинутих одлука утиче на повећање правне сигурности и поверења грађана у судство. |  |
|  | **Циљ 2: Равноправна заступљеност жена и мушкараца на функцији председника суда** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. 40% мање заступљеног пола на функцији председника суда  *Извор верификације:* Информациони систем - База личних листова судија | Проценат | 2023 | 46,97 | 40 | 50 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова** | | | | | | |  |
|  | **ВИШИ СУДОВИ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Однос броја укинутих одлука и броја разматраних жалби  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду судова ВКС и ВСС | Проценат | 2016 | 14,5 | 14,5 | 4.68 | Остварена вредност је мања од планиране, што указује на бољи квалитет суђења.  Смањење броја укуинутих одлука утиче на повећање правне сигурности и поверења грађана у судство. |  |
|  | **Циљ 2: Равноправна заступљеност жена и мушкараца на функцији председника суда** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. 40% мање заступљеног пола на функцији председника суда | Проценат | 2023 | 44 | 40 | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | *Извор верификације:* Информациони систем - База личних листова судија |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова** | | | | | | |  |
|  | **ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: ефикасан рад суда** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат ефикасности рада суда  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду Привредног апелационог суда | Проценат | 2022 | 113,04 | 103 | 116 | Однос броја укупно решених предмета и броја укупно примљених предмета (вредност индикатора изнад 100 процената показује ефикасно смањивање укупног броја предмета у раду спровођењем програма решавања старих предмета). Циљ је остварен. |  |
|  | 2. Ажурност у раду суда  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду Привредног апелационог суда | Коефицијент | 2022 | 5,13 | 6,75 | 5.8 | Ово је однос броја нерешених предмета и броја укупно примљених предмета, нижи коефицијент показује већу ажурност. Циљ је остварен. |  |
|  | **Циљ 2: Утврђивање адекватних циљева и приоритета за успостављање родне равноправности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Израда родне анализе од стране радне групе  *Извор верификације:* Радна група | Број | 2023 |  | 1 | 1 | Радна група је извршила анализу за родно одговорно буџетирање и није утврдила ниједан циљ. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова** | | | | | | |  |
|  | **ВРХОВНИ СУД** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Врховни суд је у току 2024. године имао укупно 76.668 предмета у раду, од чега је примљено 36.136 предмета, а старих је било 40.532. Проценат решених предмета је 52,40 а савладавање прилива 111,18. Постављене циљеве у 2024. години оцењујемо као остварене. Разлика између циљне и остварене вредности у току 2024. године настаје услед великог броја примљених нових предмета. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефикасно спровођење судског поступка** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Смањење нерешених и старих предмета у судству  *Извор верификације:* Извештај о раду судова за 6 месеци 2023. године | Проценат | 2019 | 37 | 6 | 5.12 | Циљ је испуњен. Нерешених предмета на почетку извештајног периода је било 1.095.599 а на крају 1.042.252. |  |
|  | 2. Смањење нерешених и старих предмета у судству по сепеж формули  *Извор верификације:* Извештај о раду судова за за 6 месеци 2023. године | Дани | 2019 | 267 | 200 | 217 | Просечно време трајања поступка у данима је исто као и у 2023. години. Сматамо да је овај циљ испуњен иако је већи од циљне вредности јер је првобитно било предвиђено смањење на 253 дана у 2024. години. |  |
|  | 3. Однос броја укупно решених предмета и броја судија по месецима  *Извор верификације:* | Проценат | 2015 | 64,85 | 71 | 66.04 | У току 2024. године судови су укупно решили 1.754.383 предмета, на 2.415 судија, што је мање од постављеног циља. И поред тога циљ је испуњен јер су судови укупно примили 1.701.036 предмета у прошлој години. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | Извештај о раду судова за 6 месеци 2023. године |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 2: Формирање радне групе за унапређење родне равноправности унутар Врховног суда, формулисање конкретних родно одговорних активности, одређивање мера и показатеља РОБ у Врховном суду** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова** | | | | | | |  |
|  | **АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Однос броја укинутих одлука и броја разматраних жалби  *Извор верификације:* Годишњи извештај о раду судова ВКС и ВСС | % | 2016 |  | 14,5 | 7.26 | Смањење броја укинутих одлука утиче на повећање правне сигурности и поверења грађана у судство. Остварена вредност је мања од планиране, што указује на бољи квалитет суђења. |  |
|  | **Циљ 2: Равноправна заступљеност жена и мушкараца на функцији председника суда** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. 40% мање заступљеног пола на функцији председника суда  *Извор верификације:* Информациони систем - База личних листова судија | Проценат | 2023 | 25 | 40 | 25 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва** | | | | | | |  |
|  | **ВРХОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање ефикасности у раду тужилаштва** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број решених предмета на годишњем нивоу  *Извор верификације:* Устав и Кривични закон | Број | 2022 | 7162 | 10000 | 6374 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва** | | | | | | |  |
|  | **ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефикасан рад носилаца јавнотужилачке функције.Обезбеђивање општих услова пословног окружења јавних тужилаштава** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Стопа решених предмета по носиоцу јавнотужилачке функције  *Извор верификације:* Јавна тужилаштва | % | 2016 |  | 82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва** | | | | | | |  |
|  | **АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање заступљености жена на руководећим функцијама у јт** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Полна структура руководилаца у Апелационим јавним тужилаштвима  *Извор верификације:* Државно веће тужилаца | % | 2022 | 25 | 28 | 28 | Остварена циљана вредност и једнакост мушкараца и жена на руководећим функцијама у АЈТ. |  |
|  | **Циљ 2: Ефикасан рад носилаца јавнотужилачке функције** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Повећање буџета за нормално функционисање апелационих јавних тужилаштва  *Извор верификације:* Апелациона јавна тужилаштва | % | 2022 | 60 | 70 | 50 | Недовољно повећан буџет за нормално функционисање у АЈТ. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва** | | | | | | |  |
|  | **ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: борба против организованог криминала** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. борба против организованог криминала  *Извор верификације:* Извештај | Број предмета | 2022 | 4051 | 4900 | 3784 | Учинак у временском периоду јануар-децембар 2024. је у границама. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва** | | | | | | |  |
|  | **ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање заступљености жена на руководећим функцијама у јт** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Полна структура у Основним јавним тужилаштвима  *Извор верификације:* Државно веће тужилаца | % | 2022 | 35 | 36 | 36 | Повећан број жена на руководећим функцијама у ОЈТ. |  |
|  | **Циљ 2: Ефикасан рад носилаца јавнотужилачке функције** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Повећање буџета за истрагу  *Извор верификације:* Јавна тужилаштва | % | 2022 | 60 | 70 | 60 | Повећан буџет за истрагу у Основним јавним тужилаштвима. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва** | | | | | | |  |
|  | **ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефикасан рад носилаца јавнотужилачке функције** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Повећање буџета за истрагу  *Извор верификације:*Јавна тужилаштва | % | 2022 | 60 | 70 | 50 | Није знатно увећан буџет за истрагу у ВЈТ. |  |
|  | 2. Стопа решених предмета по носиоцу јавнотужилачке функције  *Извор верификације:* Јавна тужилаштва | % | 2016 |  | 97 |  |  |  |
|  | **Циљ 2: Повећање заступљености жена на руководећим функцијама у јт** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Изједначавање полне структуре носилаца јтф  *Извор верификације:* Државно веће тужилаца | % | 2022 | 46 | 47 | 35 | Није повећан број жена на руководећим функцијама по планираној циљној вредности. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва** | | | | | | |  |
|  | **ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Откривање, кривично гоњење и суђење за кривична дела у складу са чланом 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број кривичних предмета  *Извор верификације:* Извештај о раду Тужилаштва за ратне злочине | Број кривичних предмета | 2022 | 1074 | 1.050 | 538 | Базна вредност је 436.  Јавно тужилаштво за ратне злочине је у току 2024. године пребацило базну вредност индикатора за 23,39%. Број кривичних предмета није могуће планирати са већом тачношћу јер зависи од више чинилаца, првенствено од броја поднесака физичких и правних лица. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1605 - Заштита уставности и законитости и људских и мањинских права и слобода** | | | | | | |  |
|  | **УСТАВНИ СУД** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Заштита људских и мањинских права** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број примљених предмета  *Извор верификације:* Интерна евиденција | Комад | 2022 | 16250 | 16250 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1606 - Изградња, праћење и унапређење правног система** | | | | | | |  |
|  | **РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 1: Унапређење законодавног и институционалног оквира кроз процес давања мишљења** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број датих мишљења  *Извор верификације:* Информатор | Број | 2016 | 7500 | 7500 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Извршење свих пројектата у оквиру програма 1607 у 2024. години било је 94,72%. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: До краја 2027. године развијен и унапређен систем извршење кривичних санкција** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Побољшање животних услова у установама за извршење кривичних санкција  *Извор верификације:* Годишњи Извештај УИКС, Извештај Заштитника грађана и ЦПТ-а | % побољшања животних услова | 2017 | 30 | 45 | 44 | Извршење свих пројектата у оквиру програма 1607 у 2024. години било је 94,72%. |  |
|  | **Циљ 2: Смањена преоптерећеност затворског система до краја 2027. године** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат оптерећености капацитета - однос броја лица у заводима према смештајном капацитету  *Извор верификације:* Годишњи Извештај Управе за извршење кривичних санкција | % | 2016 | 97 | 80 | 82 | Извршење свих пројектата у оквиру програма 1607 у 2024. години било је 94,72%. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 17 - Одбрана** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Министарство одбране и Војска Србије (МО и ВС) су у 2024. години функционисали у безбедносном окружењу које је карактерисало присуство претњи безбедности на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија (АП КиМ), а које су могле у значајној мери да угрозе безбедност Републике Србије (РС). Тежиште функционисања МО и ВС, као и у претходном периоду било је на извршавању послова, мисија и задатака и унапређењу оперативних и функционалних способности. ВС је извршавала задатке у контроли административне линије са АП КиМ и Копнене зоне безбедности, као и у контроли и заштити ваздушног простора РС. МО и ВС су учешћем у девет мултинационалних операција (4 мисије Уједињених нација, 4 мисије Европске уније и 1 мултинационална операција Међународних снага и посматрача на Синајском полуострву), остали привржени очувању мира, стабилности и солидарности у регионалном, европском и ширем безбедносном контексту. У области људских ресурса посебна пажња је била усмерена на обезбеђењу кадра способног за извршавање додељених послова, мисија и задатака. Реализацијом задатака у оквиру система обуке створени су услови за одржавање и унапређење оперативних способности ВС. Код материјалних ресурса повећане су оперативне расположивости постојећих борбених система и извршена је набавка нових борбених система. Такође, настављено је и са инфраструктурним радовима чији је циљ унапређење услова рада, смештаја и обуке. У домену политике одбране, израђен је нацрт Стратегијског прегледа одбране, Дугорочног плана развоја система одбране РС, Стратегијска процена за План одбране РС, као и Упутство за израду процена угрожавања безбедности РС. У 2024. години отпочеле су активности на примени Концепта тоталне одбране и израђен је предлог у вези са активирањем обавезе служења војног рока. Током 2024. године МО било је присутно и препознато у јавном простору информишући грађанe о свим важним догађајима и активностима у систему одбране, промовишући војни позив те културне и историјске вредности на којима се војни позив темељи. Економичним коришћењем расположивих ресурса и непрекидним праћењем остварених резултата, обезбеђено је ефикасно извршавање послова и задатака из делокруга и надлежности МО и ВС у 2024. години. У 2024. години утврђена средства за финансирање Министарства одбране, којима је извор финансирања буџет, утрошена су у износу од 223.019.808.719 динара или 99,87%. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Опремање наоружањем и опремом и унапређење инфраструктуре, ради стварања услова за извршавање утврђених послова Министарства одбране и мисија и задатака и Војске Србије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Степен реализације захтева за набавку из Плана набавки на нивоу обједињених набавки за Министарство одбране и Војску Србије  *Извор верификације:* Извештај о реализацији Плана набавки | % | 2022 | 87,3 | 95 | 98 |  |  |
|  | 2. Степен реализације изградње и инвестиционог одржавања објеката инфраструктуре  *Извор верификације:* Грађевинске привремене ситуације за изведене радове и издавање одобрења за употребу | % | 2022 | 80 | 90 | 100 |  |  |
|  | **Циљ 2: Министарство одбране извршава послове у складу са законом и другим прописима и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Попуна кадром Министарства одбране и Војске Србије (од одобрене попуне)   *Извор верификације:* Годишњи извештај о реализацији Министарског упутства | % | 2022 | 97,82 | 90 | 98 |  |  |
|  | 2. Успостављен нови стратегијско-доктринарни и плански оквир система одбране  *Извор верификације:* Годишњи извештај о реализацији Министарског упутства | Број | 2022 | 4 | 4 | 3 | Израђен је нацрт Стратегијског прегледа одбране Републике Србије и упућен председнику Републике Србије на сагласност. Након добијања сагласности председника Републике, предлог Стратегијског прегледа одбране Републике Србије биће достављен Влади на усвајање. |  |
|  | **Циљ 3: Војска Србије извршава мисије и задатке и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Реализација Годишњeг плана реализације учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије за које је Република Србија добила позив за упућивање  *Извор верификације:* Извештај о реализацији ГПР ВС и других снага одбране у МнОп | % | 2022 | 90 | 95 | 90 | У току 2024. године припадници МО и ВС учествовали су у девет мултинационалних операција – од којих у четири Уједињених нација, четири Европске уније и једној под окриљем независне међународне мировне организације „Мултинационалне снаге и посматрачи – Multinational Force and Observers (MFO)“. У складу са распоном вредности за одређивање статуса индикатора у 2024. години циљна вредност је у статусу задовољава. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 18 - Здравство** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1801 - Уређење и надзор у области здравства** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Овај програм се спроводио кроз припрему предлога закона којима се уређује систем здравства, припрему међународних споразума о обавезном социјалном осигурању, издавање одобрења за стручно усавршавање и специјализацију здрaвствених радника и здравствених сарадника, доношење аката којима се уређују права из здравственог осигурања, доношење кадровских планова за здравствене установе, спровођење процедура одобравања средстава за набавку медицинске опреме и инвестиције и инвестиционо одржавање за потребе здравствених установа и сл. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање задовољства корисника у здравственим установама** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Оцена општег задовољства услугама лекара током боравка у болници  *Извор верификације:* Извештај Батута- Анализа задовољства корисника здравственом заштитом у државним здравственим установама Републике Србије | Прој | 2019 | 4,52 | 4.55 | 4.55 | / |  |
|  | 2. Средња оцена општег задовољства корисника у установама примарне здравствене заштите  *Извор верификације:* Извештај Института за јавно здравље М.Јовановић Батут | Проценат | 2019 | 3,97 | 4.10 | 4.17 | / |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1802 - Превентивна здравствена заштита** | | | | | | |  |
|  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Канцеларија за борбу против дрога је у извештајном периоду спроводила активности које су у складу Уредбом Канцеларије, с политикама дрога у Републици Србији, као и са Стратегијом Европске уније за спречавање злоупотребе дрога 2022-2025. године. С тим у вези, акценат је био на свеобухватном и мултидисциплинарном приступу у области политика дрoга у Републици Србији. Такође, Канцеларија спроводи и принцип децентрализације у области политика дрога, која се огледа у сарадњи с локалном самоуправом и успостављању ефикаснијег система сарадње између локалних самоуправа.   У извештајном периоду израђен је нацрт новог планског документа у овој области који ће на детаљнији начин, разрађен кроз акционе планове, дефинисати активности и мере, које је потребно спровести и предузети, као и актере који ће бити задужени за њихову реализацију. Канцеларија ће, у складу са својим надлежностима, учествовати у израду свих планских докумената и у њиховом спровођењу и праћењу. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Кординација, праћење и спровођење мера у борби против дрога, истраживање и међународна сарадња.** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Праћење спровођења мера и активности у борби против дрога.  *Извор верификације:* Оперативни план за спречавање злоупотребе дрога за период од 2023-2027. године | Проценат | 2015 |  | 55 | 35 | У оквиру 2024. године Канцеларија је активно учествовала у доношењу нацрта Оперативног плана за спречавање злоупотребе дрога 2024-2027. Канцеларија за борбу против дрога иницирала је учешће организација цивилног друштва у процесу израде новог стратешког документа. У складу са постулатом транспарентности и инклузивности цивилног сектора, а у духу вредности Европске уније, Канцеларија заступа и подржава учешће цивилног сектора у процесима израде докумената јавних политика, као и сарадњу државног сектора и цивилног сектора уопште.  Канцеларији је 7. новембра 2024. године, путем имејла, достављен допис са Нацртом Оперативног плана за спречавање злоупотребе дрога 2024-2027, са табелом активности као саставним делом документа. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1802 - Превентивна здравствена заштита** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Програм се спроводиo у складу са потписаним уговорима са здравственим установама и другим носиоцима програмских активности и пројеката од општег интереса у здравству, у оквиру Превентивне здравствене заштите. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Рано откривање одређених поремећаја здравља одраслог становништва** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. % жена обухваћених превентивним гинеколошким прегледом  *Извор верификације:* Здравствено-статистички годишњак ИЗЈЗ Србије | Проценат | 2021 | 18 | 19 | 19 |  |  |
|  | **Циљ 2: Унапређење здравља деце, жена и одраслих** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. % комплетно вакцинисане деце  *Извор верификације:* Извештај Института Батут о броју и проценту вакцинисане деце | Проценат | 2021 | 96 | 97 | 97 |  |  |
|  | 2. % пунолетних становника старијих од 35 година који су обавили најмање један годишње превентивни здравствени преглед  *Извор верификације:* Извештај Института Батут | Проценат | 2021 | 21 | 25 | 25 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Већина пограмских активности и пројеката из овог програма се реализовала преносом средстава здравственим установама по основу фактура за здравствене услуге пружене лицима на издржавању казне затвора, за указану хитну медицинску помоћ, лечење у психијатријским установама лицима којима је изречена мера обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, лечење пацијената у иностранимздравственим установама, пружање здравствене заштите мигрантима и слично. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Акредитација лабораторије од стране Европске федерације за имуногенетику** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број тестираних узорака молекуларном типизацијом ниске и високе резолуције  *Извор верификације:* Извештај Института за трансфузију крви Србије | Број | 2021 | 20 | 30 | 52 | У 2024.години обављено је више тестирања овом методом у односу на планиране. |  |
|  | 2. Присуство и специфичност анти-ХЛА антитела методом Луминекс  *Извор верификације:* Извештај Института за трансфузију крви Србије | Број | 2021 | 20 | 70 | 517 | Остварено више од планираног. |  |
|  | **Циљ 2: Унапређење трансплантације код деце и одраслих** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број ХЛА генотипизираних сродних донора матичних ћелија хематопоезе ниском резолуцијом  *Извор верификације:* Извештај Завода за трансфузију крви Војводине | Број | 2021 | 64 | 70 | 37 | Генотипизација и ретипизација ХЛА гена молекулским техникама тестовима ниске резолуције (PCR-SSO) код болсеника на програму алогене трансплантације матичних ћелија хематопоезе и њихових потенцијалних сродних донора. |  |
|  | 2. Број ХЛА генотипизираних болесника на програму трансплантације матичних ћелија хематопоезе ниском резолуцијом  *Извор верификације:* Извештај Завода за за трансфузију крви Војводине | Број | 2021 | 51 | 60 | 37 | ХЛА је хумани (људски) леукоцитни антиген, који се налази на површини белих крвих ћелија (леукоцита). ХЛА је снажно повезан са протеинима који помажу имуном систему организма да уочи разлику између својих властитих и страних ћелија. Тестирање крви на ХЛА антиген је од посебног значаја у области трансплантације матичних ћелија хематопоезе и људских органа (бубрег, јетра, срце) и обавља се у лабораторији за типизацију ткива. Примена савремених метода молекулске ХЛА генотипизације тестовима ниске резолуције и високе резолуције потенцијалних донора и прималаца матичних ћелија хематопоезе, као и имуносеролошка тестирања унакрсне подударности потенцијалних сродних донора путем Cross MATCH-A Luminex технологијом и детекција и идентификација анти ХЛА антитела у болесника Luminex технологијом, доприноси побољшању квалитета предтрансплантационе припреме, бољем успеху и позитивнијем исходу трансплантације, као и смањењу компликација трансплантације. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Управа за биомедицину је радила на измени и допуни прописа за спровођење закона из области биомедицине,утврђивала и контролисала испуњеност услова за обављање послова у здравственим установама из области биомедицине, спроводила координацију рада здравствених установа које су добиле дозволу за обављање трансплантације органа, односно ћелија и ткива, континуирано пратила квалитет рада у области биомедицине, водила јединствени регистар давалаца органа односно ћелија и ткива, као и донора репродуктивних ћелија, издавала дозволе за увоз репродуктивних ћелија, матичних ћелија хематопоезе, рожњаче и издавала дозволе за извоз крви пупчаника др. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Реализација програма се спроводила: преношењем средстава здравственим установама након спровођења поступака јавних набавки за радове и медицинску опрему, спровођењем активности у оквиру пројеката који се финансирају из кредита (реконструкција клиничких центара, изградња БСЛ лабораторије и сл). Такође су реализоване и набавке одржавања система у пројекту Информатизација здрaвственог система у јединствени информациони систем и др. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Побољшање услова за рад у здравственим установама** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Просечна старост опреме за радиолошку зрачну терапију у државној својини  *Извор верификације:* Извештај Института Батут | Година | 2020 | 15,4 | 12 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1808 - Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Програм се реализовао трансферисањем средстава РФЗО-у на име недостајућих доприноса неосигураним лицима, на име накнаде зараде за време породиљског одсуства (35%), за лечење ретких болести, као и за активности банке репродуктивних ћелија. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Успостављање солидарне одговорности за обезбеђење средстава за лечење одређених пацијената оболелих од ретких болести, за које се средства не могу у потпуности обезбедити од уплаћених доприноса** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број лица којима се пружа здравствена заштита од ретких болести  *Извор верификације:* Извештај РФЗО-а | Број | 2021 | 390 | 580 | 737 | Број лица оболелих од ретких болести која се лече из средстава буџета, на основу одлуке Комисије Републичког фонда за лечење ретких болести, у 2024.години износи 737. |  |
|  | **Циљ 2: Обезбеђивање здравствене заштите лицима која то не могу остварити по другом основу** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број корисника који не могу остварити здравствену заштиту по другом основу  *Извор верификације:* Извештај РФЗО-а | Број | 2021 | 845208 | 826.809 | 1091654 | Број носилаца осигурања износи 794.940, док је број чланова породице 296.714, тако да укупан број корисника који не могу остварити здравствену заштиту по другом основу износи 1.091.654 лица, на дан 31.12.2024.године. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Спроводиле су се активности на смањењу обољевања од водећих хроничних незаразних болести. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Смањење стопе умирања од водећих хроничних незаразних болести** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. % умрлих мушкараца и жена од кардиоваскуларних болести  *Извор верификације:* Здравствено-статистички годишњак ИЗЈЗ Србије | Проценат | 2021 | 47,3 | 41 |  |  |  |
|  | 2. % умрлих мушкараца и жена од малигних тумора  *Извор верификације:* Здравствено-статистички годишњак ИЗЈЗ Србије | Проценат | 2021 | 17,8 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 19 - Вере и дијаспора** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У 2024. години Република Србија наставила је да пружа финансијску подршку и стручну помоћ црквама и верским заједницама у функцији отклањања нанетих им историјских неправди у раздобљу претходне Југославије, унапређења њиховог положаја у друштву и односа са државним органима у областима од заједничког интереса, афирмације етичких начела, као и даљег напретка друштва и појединаца. Акценат је стављен на пружање помоћи животу и раду свештенства и монаштва СПЦ и њене мисије у земљи (КиМ), региону (Републикама Хрватској, БиХ и Црној Гори) и у земљама ЕУ и Јужне и Северне Америке, посебно у угроженим подручијима у којима се она суочила са разним изазовима и изразито малим обимом прилога верника. Настављена је подршка афирмацији принципа "позитивне дискриминације" и унапређења положаја осталих верских заједница у Републици Србији (РКЦ, ИЗуС, ИЗС, Протестанстке цркве), превасходно у областима образовања и културе. Интензивно су промовисани слобода вероисповести и заштита аутономије цркава и верских заједница, као и успостављања и унапређења међурелигијског дијалога на свим нивоима. Одступања у реализацији Програма није било. Унапређени су традиционално добри и стабилни односи државе с црквама и верским заједницама. Упркос појединим мањим одступањима, одликовала их је активна комуникација и интеракција. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 1: Смањење исељавања становништва из пограничних, економски неразвијених подручја у земљи и повратак расељеног и прогнаног српског народа у региону повећањем броја свештеника, монаха и верских службеника** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број свештеника и монаха СПЦ на служби изван Србије у свакој години  *Извор верификације:* Шематизми (званични црквени подаци о организацији, парохијама, свештеницима и монасима); сајтови епархија | Број | 2020 | 1859 | 1874 | 1879 | Активности реализоване у складу да предвиђеним планом. |  |
|  | 2. Број свештеника, монаха и верских службеника традиционалних цркава и верских заједница у Србији у свакој години  *Извор верификације:* Извор верификације: Евиденције Управе формиране на основу захтева црквених великодостојника; шематизми епархија (званични црквени подаци о организацији, парохијама, свештеницима и монасима); подаци Републичког завода за статистику о неразвијеним општинама | Број | 2020 | 3226 | 3240 | 3245 | Активности реализоване у складу да предвиђеним планом. |  |
|  | **Циљ 2: Јачање националног идентитета развојем теолошког образовања и повећањем учешћа установа цркава и верских заједница у културном и научном животу земље** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број ученика који се после завршене средње теолошке школе упише на теолошки факултет сваке школске године  *Извор верификације:* Евиденциони спискови цркава и верских заједница и њихових високих школа и факултета; званични сајтови високошколских установа | Број | 2021 | 190 | 215 | 90 | Уочен је пораст интересовања за теолошке студије, док стагнира интересовање за средње теолошке школе. Изменама прописа из области образовања и васпитања омогућено је ученицима средњих верских школа да упишу друге факултете, који својим статутом предвиђају да могу да узму у обзир молбе кандидата, који долазе из медреса и богословија. |  |
|  | 2. Број одржаних манифестација у организацији јавних и установа културе цркава и верских заједница  *Извор верификације:* Јавни медији и медији цркава и верских заједница | Број | 2020 | 10 | 24 | 22 | Због организационих разлога и спајања темастки сродних манифестација, дошло је до незнатног одступања. Пример:спајање пославе 100 година Београдске надбискупије и 325 година Карловачког мира, због могућности госта из Ватикана Кардинала-државног секретара Пијетра Паролина. |  |
|  | **Циљ 3: Повећање степена верске толеранције у односу на мањинске верске заједнице у земљи и региону** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број инцидената на годишњем нивоу против мањинских верских заједница у земљи  *Извор верификације:* Подаци Министарства унутрашњих послова и међународних организација | Број | 2020 | 22 | 7 | 6 | Нема значајнијих одступања, тренд је опадајући што је позитивно. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | које врше мониторинг верских права, као и жалбе достављене Управи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Број инцидената на годишњем нивоу против Српске православне цркве у региону  *Извор верификације:* Достављене жалбе Управи, сајтови СПЦ и епархија у региону; електронски медији, штампа | Број | 2020 | 31 | 11 | 9 | Нема значајнијих одступања, тренд је опадајући што је позитивно. |  |
|  | **Циљ 4: Већа видљивост жена у верској настави** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број мушкараца који предају веронауку у основним и средњим школама  *Извор верификације:* Сајт Министарства просвете - Листа наставника верске наставе за школску 2022&amp;amp;amp;#x2F;2023. годину | Број | 2022 | 1425 | 1428 | 980 | Заступљеност мушкараца у настави веронауке зависи од епархије и цркве и верске заједнице. Највећи број су свештеници или кандидати за свештенике, мањи је број лаика који је само опредељен за наставу. |  |
|  | 2. Број жена које предају веронауку у основним и средњим школама  *Извор верификације:* Сајт Министарства просвете - Листа наставника верске наставе за школску 2022&amp;amp;#x2F;2023. годину | Број | 2022 | 655 | 657 | 960 | Примећен је већи број жена у настави веронауке а очекује се и већи након стварања законских услова за заснивање сталног радног односа. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 1902 - Сарадња с дијаспором и Србима у региону** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** 14. марта 2024. донета је одлука о суфинансирању пројеката намењених дијаспори и Србима у региону. Одобрена је подршка за укупно 340 пројекта (236.000.000 РСД).28. новембра 2024. године донета је одлука о суфинансирању пројеката намењених дијаспоракао и матичне државе и Срба у региону. Одобрена је подршка за 1 пројекат (1.400.000 РСД). Сва планирана средства за суфинансирање пројеката су додељена. Мониторинг пројеката реализованих 2024.године је у току. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Јачање веза матичне државе и дијаспоре и Срба у региону и очување и развој националног и културног идентитета** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број држава у којима се налазе организације Срба  *Извор верификације:* Евиденција организација у дијаспори и организација Срба у региону | Број | 2015 | 25 | 26 |  | Измењен је Правилник који се односи на процедуру регистровања организација у Евиденцију организација у дијаспори и организација Срба у региону. Нису предузете активности на ажурирању Евиденције. |  |
|  | 2. Број организација Срба у дијаспори и региону  *Извор верификације:* Евиденција организација у дијаспори и организација Срба у региону | Број | 2015 | 109 | 136 |  | Измењен је Правилник који се односи на процедуру регистровања организација у Евиденцију организација у дијаспори и организација Срба у региону. Нису предузете активности на ажурирању Евиденције. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 2: Унапређење услова за учешће држављана Србије у бирачком процесу** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број регистрованих гласача у иностранству  *Извор верификације:* Републичка изборна комисија | Број | 2016 | 6084 | 30.141 |  | На Парламентарним изборима 2023. године укупан број регистрованих бирача: 39.091, док је број бирача који је гласао 31.434. У 2024. није било избора у иностранству. |  |
|  | 2. Број бирачких места у иностранству  *Извор верификације:* Републичка изборна комисија | Број | 2016 | 38 | 77 |  | На Парламентарним изборима 2023. године број бирачких места у иностранству 81. У 2024. није било избора у иностранству. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 20 - Образовање** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У циљу смањивања одустајања од образовања реализују се континуирано обуке за запослене у школама и примењује низ мера подршке за ученике који су у ризику од напуштања образовања. Реализовано 230 саветодавно - консултатоивних подршка школама и родитељима ученика током 2024. године. Током 2024. године ангажовано је нових 11 педагошких асистената (ПА) за децу и ученике ромске националности у основним и средњим школама, који су завршили обавезну обуку за ангажовање у школама. У предшколским установама је до сада ангажовано 35 ПА. Укпно је у систему образовања ангажовано 281 ПА. Наставља се са применом афирмативне мере уписа студената ромске националности на високо-школске установе чији оснивач је Република Србија. Ангажовање педагошких асистената за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом биће могуће након измене аката Владе којима се уређује каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата педагошког асистента. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Спровођење програма образовања националних мањина и маргинализованих група** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број педагошких асистената за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (по полу)  *Извор верификације:* Извештај МП | Број | 2022 | 0 | 25 | 0 | Ангажовање педагошких асистената за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом биће могуће након измене аката Владе којима се уређује каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата педагошког асистента. |  |
|  | 2. Број студената обухваћених афирмативним мерама. (по полу)  *Извор верификације:* Извештај МП | Број | 2022 | 1900 | 2000 | 2000 | Наставља се са применом афирмативне мере уписа студената ромске националности на високо-школске установе чији оснивач је Република Србија. |  |
|  | 3. Број педагошких асистената укључених у рад са ромском децом. (по полу)  *Извор верификације:* Извештај МП | Број | 2022 | 232 | 245 | 246 | Током 2024. године ангажовано је нових 11 педагошких асистената (ПА) за децу и ученике ромске националности у основним и средњим школама, који су завршили обавезну обуку за ангажовање у школама. У предшколским установама је до сада ангажовано 35 ПА. Укупно је у систему образовања ангажовано 281 ПА. |  |
|  | **Циљ 2: Јaчање превенције насиља и дискриминације у основним и средњим школама** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број позива на СОС телефон или пријава насиља.  *Извор верификације:* Извештај МП | Број | 2022 | 380 | 390 | 250 | Број пријава ситуација насиља путем СОС телефонске линије Министарства просвете је смањен зато што је омогућено свим грађанима пријављивање ситауција насиља које укључује децу путем Националне платформе "Чувам те". |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 2. Број саветодавне-консултативне подршке школама и родитељима ученика од стране Одсека за људска и мањинска права у образовању  *Извор верификације:* Извештај МП | Број | 2022 | 25 | 200 | 0 | - |  |
|  | **Циљ 3: Повећање обухвата формалним образовањем** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат одустајања (осипања) од основног образовања  *Извор верификације:* Извештај МП | Проценат | 2022 | 3 | 2,4 | 3 | Министарство просвете континуирано ради на примени механизма за рано упозоравање на ризик од одустајања од образовања. У циљу смањивања одустајања од образовања реализују се континуирано обуке за запослене у школама и примењује низ мера подршке за ученике који су у ризику од напуштања образовања. Напомињемо да је смањења осипања ученика из система образовања потребна подршка и других система. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система** | | | | | | |  |
|  | **ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРAЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** На основу члана 43. Закона о основама система образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања, као и друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом Завода. Завод обавља стручне послове кроз четири стручне организационе јединице: Центар за осигурање квалитета рада установа, Центар за испите, Центар за међународна, национална испитивања и развојно-истраживачке послове и Центар за образовну технологију (Закон, 44-46а). | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Истраживање и вредновање у образовању** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Извршена истраживања о постигнућима ученика у функцији креирања образовних политика и образовне праксе и сачињени релевантни извештаји са препорукама.  *Извор верификације:* Интерна архива докумената према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду, Архива Министарства провете науке и технолошког развоја РС, Записници са састанака Савета за средње стручно образовање, веб сајт Завода | 1=ДА 0=НЕ | 2021 |  | 1 | 1 | Извештаји се односе на постигнућа ученика на националним тестирањима, завршним испитима, вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја система образовања и васпитања, као и национална и међународна и друга евалуативна истраживања на основу којих ће бити предлагане мере унапређивања на нивоу система. |  |
|  | **Циљ 2: Пружање стручне подршке установама у домену вредновања и самовредновања** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Реализовани семинари и развијени материјали за подршку наставницима и установама у доменима образовних стандарда, праћења, вредновања и оцењивања ученичких постигнућа, као и самовредновања и | 1=ДА 0=НЕ | 2021 |  | 1 | 1 | Подаци добијени праћењем резултата завршних испита и националних извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада школа указују на потребу подизања компетенција наставника у областима праћења и вредновања ученичких постигнућа, развоја и вредновања функционалне писмености и дигиталне компетентности, као и у унапређивању знања и компетенција наставника у области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | вредновања установа.  *Извор верификације:* Интерна архива докумената према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за Владу РС, Инфоматор о раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива реализованих семинара за стручно усавршавање Завода за унапређивање образовања и васпитања |  |  |  |  |  | израде задатака и примене квалитетних низова задатака објективног типа у оцењивању образовних постигнућа ученика |  |
|  | **Циљ 3: Унапређење система осигурања квалитета образовања** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Успостављен је и функционише систем осигурања квалитета вредновања ученика и установа.  *Извор верификације:* Интерна архива докумената према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за Владу РС, Инфоматор о раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива Националног просветног савета, Службени Гласник РС, школе. | 1=ДА 0=НЕ | 2021 |  | 1 | 1 | Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања, као и друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом Завода. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система** | | | | | | |  |
|  | **ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: 3. Унапређење система стручног усавршавања запослених у образовању** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. 3.2 Објављени каталози акредитованих програма стручног усавршавања  *Извор верификације:* Објављени Каталог програма стручног усавршавања на сајту Завода. | Број | 2022 | 1216 | 1216 | 1216 | новом циклусу акредитације одобрено је и у Каталогу се налази 1216 програма. У октобру 2024. расписан је конкурс за акредитацију програма за следећи трогодишњи циклус. |  |
|  | 2. 3.3 Стручна подршка запосленима у установама образовања и васпитања  *Извор верификације:* База података Завода о обукама од јавног значаја које припрема и организује Завод, база примера, добре праксе у образовном и васпитном раду са конкурса Сазнали на семинару - применили у пракси на сајту Завода, база припрема за дигитални час на сајту Завода, репозиторијум за менторе на сајту Завода, база радова са конкурса Ментори менторима на | Број | 2022 | 67223 | 40000 | 64563 | Одступање је резултат поверених послова од стране надлежног министарства који нису планирани Годишњим планом Завода, а поред већег броја обука и коришћења стручне подршке коју пружају дигитални ментори, веће је и коришћење отворених ресурса са НОП-а. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | сајту Завода. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 3.1 Припремљени стандарди компетенција запослених у установама образовања и васпитања  *Извор верификације:* Службени гласник РС | Број | 2022 | 2 | 2 | 2 | Припремљени су стандарди компетенција секретара установа образовања и васпитања, који су објављени, и стандарди компетенција стручног сарадника психолога и педагога у школи и у дому ученика, јер је донета одлука да се припреме посебно за те стручне сараднике (још нису објављени). |  |
|  | **Циљ 2: 2. Унапређивање система средњег стручног образовања, осталих видова образовања и образовања одраслих** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. 2.1 Број припремљених планова и програма наставе и учења и подзаконских аката за образовне профиле  *Извор верификације:* Интерна архива докумената, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду, Просветни гласници РС, Архива Министарства просвете, Записници са састанака Савета за средње стручно образовање, веб сајт Завода | Број | 2022 | 22 | 25 | 29 | Број захтева за израду плана и програма наставе и учења од стране Министарства просвете је виши, јер је Агенција за квалификације израдила више стандарда квалификација. Такође, због потреба реализације дуалног образовања, урађено је прилагођавање плана и програма наставе и учења за 4 образовна профила. |  |
|  | 2. 2.7 Број прегледаних обука (осталих облика стручног образовања) и датих мишљења  *Извор верификације:* Интерна архива докумената, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду | Број | 2022 | 3 | 20 | 0 | Број прегледаних обука зависи од захтева реализаора обука. |  |
|  | 3. 2.4 Број припремљених програма завршних и матурских испита заснованих на стандардима квалификација према Националном каталогу квалификација за нивое 1- 5  *Извор верификације:* Интерна архива докумената, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду, веб сајт Завода. | Број | 2022 | 33 | 30 | 7 | Базна и циљана вредност нису као на листи ПА 0006, нису добро унети, треба да стоји 9 и 40.  Урађено је 7 нових програма и 21 превод приручника. |  |
|  | 4. 2.5 Број обучених наставника за имплементацију завршних и матурских испита  *Извор верификације:* Интерна архива докумената, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду | Број | 2022 | 150 | 150 | 0 | Обуке нису одржане јер су приручници урађени за мали број школа који организују испите по први пут. |  |
|  | 5. 2.6 Број израђених тестова за проверу стручно - теоријских знања  *Извор верификације:* | Број | 2022 | 165 | 186 | 115 | Број испита на језицима националних мањина зависи од пријава школа. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | Интерна архива докумената, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. 2.3 Број обучених наставника за имплементацију планова и програма наставе и учења  *Извор верификације:* Интерна архива Завода | Број | 2022 | 134 | 40 | 200 | Обука за наставнике се одвијају почетком школске године. Базна и циљана вредност нису као на листи ПА 0006, нису добро унети, треба да стоји 200 и 200. |  |
|  | 7. 2.2 Број уџбеника и других наставних средстава за које је дата стручна оцена квалитета рукописа уџбеника, односно стручно мишљење о квалитету других наставних средстава  *Извор верификације:* Интерна архива докумената, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду, Архива Министарства просвете | Број | 2022 | 3 | 10 | 4 | Број уџбеника и других наставних средстава за које је дата стручна оцена квалитета рукописа уџбеника, односно стручно мишљење о квалитету других наставних средстава  зависи искључиво од пристиглих захтева. |  |
|  | **Циљ 3: 1. Унапређивање предшколског васпитања и образовања, општег образовања у основној школи, гимназији и средњим стручним школама, квалитета уџбеника и других наставних средстава** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. 1.2 Број уџбеника и других наставних средстава за које је дата стручна оцена квалитета рукописа уџбеника, односно стручно мишљење о квалитету других наставних средстава (на српском језику и језицима мањина)  *Извор верификације:* Извор верификације: Интерна архива докумената , Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду, Архива Министарства просвете науке и технолошког развоја РС, Листа одобрених додатних наставних средстава | Број | 2022 | 623 | 330 | 232 | Број уџбеника и других наставних средстава за које су дате стручне оцене/мишљења (125 стручних оцена, 51 стручно мишљење о новим издањима уџбеника, 18 стручних мишљења о додатним наставним средставима и дидактичким средствима и 38 стручних мишљења о преводима уџбеника на језике националних мањина) је мањи од планираног, јер су издавачи поднели мањи број захтева за одобравање од планираног. |  |
|  | 2. 1.1 Број припремљених програма наставе и учења  *Извор верификације:* Интерна архива докумената, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду, Просветни гласници РС | Број | 2022 | 94 | 60 | 58 | Припремљено је 58 програма наставе и учења, од којих је само 8 објављено (програми за основно образовање и васпитање са интензивним учењем француског језика), а програми за пети разред основне школе и први разред гимназије су припремљени до краја децембра, али нису објављени, јер су стандарди постигнућа ученика усвојени крајем године. Такође, крајем децембра је завршена и припрема програма за образовне профиле техничар конзервације и рестаурације, јувелир уметничких предмета и уметнички керамичар – грнчар, али нису још увек усвојени и објављени. До разлике од 2 програма између планираног и оставреног броја је дошло јер нису припремљени програми за први разрде основне школе, пошто су стандарди постигнућа ученика објављени у децембру и |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | није било времена да се припреме сви планирани програми, а програми за основно образовање и васпитање са интензивним учењем француског језика бису били планирани, али су припремљени по налогу Министарства, због чега поменута разлика износи само 2. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2002 - Предшколско васпитање** | | | | | | |  |
|  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Припремни предшколски програм јесте део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години пред полазак у школу; за децу на болничком лечењу организује се остваривање предшколског програма у одговарајућим здравственим установама, а за децу са сметњама у развоју у развојној групи, на основу индивидуалног васпитно-образовног плана. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Доступност припремног предшколског програма деци узраста од пет и по до шест и по година** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат обухвата деце припремним предшколским програмом у години пред полазак у школу  *Извор верификације:* Статистички годишњаци, саопштења и билтени Републичког завода за статистику | Проценат деце | 2023 | 98 | 97,8 | 97.2 | (Учешће у укупном обухвату према оствареној вредности: 57.1% дечаци, 48.3% девојчице). Минимално одступање (0,4%) у односу на планирани обухват у години пред полазак у школу. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2003 - Основно образовање** | | | | | | |  |
|  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Остваривање делатности основног образовања и васпитања, у циљу оспособљавања за живот, рад и даље образовање и самообразовање и оспособљавање за примену стечених знања. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Унапредити квалитет основног образовања и васпитања** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Просечни резултат ученика на завршном испиту (просечан број бодова по тесту)  *Извор верификације:* База података Министарства просвете и Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања | Просечни број бодова | 2023 | 126 | 12.8 | 12.3 | Завршни испит за ученике осмог разреда основних школа, према новој концепцији, реализован је 17, 18. и 19. јуна 2024. године - поред теста из српског, односно матерњег језика и математике, уместо комбинованог теста ученици су као трећи тест решавали тест из предмета сами изабрали, а могли су да се определе за историју, географију, физику, хемију или биологију. |  |
|  | **Циљ 2: Повећати ефикасност основног образовања и васпитања (Смањење стопе осипања ученика у току основног образовања и васпитања у односу на број који је уписао)** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат ученика који заврши основну школу (број ученика који су обавили завршни испит)  *Извор верификације:* База података Министарства просвете и Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања | Проценат | 2023 | 99,5 | 99,6 | 98.2 | (Учешће у укупном обухвату према оствареној вредности: 51.4 % дечаци, 48.6% девојчице). Право на излазак на завршни испит остварује ученик који је са успехом завршио осми разред, док ученици који нису са успехом завршили осми разред имају право да заврше осми разред полагањем испита, након чега остварују право на излазак на завршни испит у прописаним роковима. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 3: Повећање обухвата ученика основним образовањем и васпитањем** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Oбухват ученика првог и другог циклуса обавезног основног образовања и васпитања  *Извор верификације:* Статистички годишњаци, саопштења и билтени Републичког завода за статистику и база података „Доситеј“ МП | Проценат | 2023 | 98 | 98.5 | 544.879 | Према бази отворених података Министарства просвете приказан је број ученика у школској 2024/2025. години. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2004 - Средње образовање** | | | | | | |  |
|  | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Спроведено по плану. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање обухвата свршених основаца средњим образовањем и повећање обухвата одраслих програмима средњег образовања** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број одраслих полазника уписаних у први разред средњег образовања на годишњем нивоу  *Извор верификације:* Годишњи план образовања одраслих | Број | 2022 | 500 | 500 | 436 | Повећан број уписа кроз неформални систем образовања. |  |
|  | 2. Број ученика уписаних у средње школе ради даљег школовања и стицања знања и вештина  *Извор верификације:* Информациони систем МП | Број | 2015 | 266000 | 250.000 | 230000 | Смањен број ученика у генерацији првог разреда. |  |
|  | **Циљ 2: Унапређење и усклађивање система средњег образовања и система образовања одраслих у складу са потребама тржишта** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број нових издатих решења за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) за одређени програм обучавања  *Извор верификације:* Годишњи план образовања одраслих;Списак јавно признатих организатора активности образовања одраслих-сајт Министарства | Број | 2015 | 100 | 100 | 143 | Извршено по плану. |  |
|  | 2. Укупан Број НПП средњег образовања развијених на основу стандарда квалификација | Број | 2022 | 120 | 140 | 143 | Извршено по плану. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | *Извор верификације:* Просветни гласник Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Проценат ученика који се уписује у средње образовање по програмима донетим на основу стандарда квалификације  *Извор верификације:* Годишњи план образовања одраслих | Проценат | 2022 | 85 | 95 | 94 | Извршено по плану. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2005 - Високо образовање** | | | | | | |  |
|  | **ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Спровођење програма за циљ има унапређивање доступности, квалитета, праведности и отворености високог образовања, као и интернационализацију високог образовања у Србији. Програм се спроводи кроз подршку раду високошколских установа чији је оснивач Република Србија (Универзитети у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, као и Државни универзитет у Новом Пазару и Универзитет уметности у Београду, Академије струковних студија и високе школе струковних студија); финансирање размене наставника и студената кроз међународне споразуме и програме сарадње, као и пројекат „ЦЕЕПУС“; подршку универзитетима у реализацији пројеката европских универзитетских алијанси; финансирање пројеката високошколских установа, који за циљ имају унапређивање квалитета и релевантности, у оквиру Јавног конкурса „Развој високог образовања“; подршку интердисциплинарности студијских програма у овиру студија при универзитетима; и посебну финансијску подршку за реализацију доктроских студија на факултетима и универзитетима. Спровођење Програма подразумева уплату средстава за плате са припадајућим порезима и доприносима и материјалне трошкове на месечном новоу високошколским установа; једнократних и вишекратних уплата средстава за реализацију одобрених пројеката; као и исплату стипендија наставницима и студентима у оквиру програма мобилности и размене. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број студената обухваћених афирмативним мерама кроз програме Владе Републике Србије  *Извор верификације:* Извештај високошколских установа, ЈИСП | Број студената | 2022 | 894 | 961 | 791 | Мањи број пријављених кандидата који су имали право на упис по афирмативној мери. |  |
|  | **Циљ 2: Повећање ефикасности студирања** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број студената који су завршили мастер студије  *Извор верификације:* Извештај високошколских установа, ЈИСП | Број студената | 2022 | 9843 | 10.719 |  |  |  |
|  | 2. Број студената који су завршили основне студије  *Извор верификације:* Извештај високошколских установа, ЈИСП | Број студената | 2022 | 20419 | 21.696 | 21359 | Мањи број уписаних студената у претходној школској години се одразио на мањи број студената који су и завршили студије. |  |
|  | **Циљ 3: Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број новоуписаних студената на прву годину основних студија  *Извор верификације:* Извештај високошколских установа, ЈИСП | Број студената | 2022 | 38176 | 45.562 | 35922 | Мање интересовање за поједине студијске програме, мањи број пријављених и уписаних кандидата, интересовање средњошколаца за базичне науке, демографска структура и материјално стање. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Број новоуписаних студената на прву годину мастер студија  *Извор верификације:* Извештај високошколских установа, ЈИСП | Број студената | 2022 | 14777 | 22.429 | 15184 | Мање интересовање за поједине студијске програме, мањи број пријављених и уписаних кандидата, демографска структура и материјално стање. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената** | | | | | | |  |
|  | **УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** - | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање доступности средњег образовања путем подршке ученичком стандарду** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Oднос броја ученика који користе ученичке стипендије и пријављеног броја ученика  *Извор верификације:* Статистички подаци Министарства | Проценат | 2019 | 48 | 50 | 50.1 |  |  |
|  | 2. Oднос броја ученика у ученичким домовима и укупног броја ученика у средњим школама у РС  *Извор верификације:* Статистички подаци Министарства | Проценат | 2019 | 3,7 | 4 | 5.1 | Опадајући број ученика у средњим школама. |  |
|  | **Циљ 2: Побољшање квалитета васпитног рада у установама ученичког стандарда** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Однос броја васпитача са положеним стручним испитом и укупног броја васпитача  *Извор верификације:* Правилник о дозволи за рад васпитача и стручних сарадника у домовима ученика | Проценат | 2019 | 40 | 60 | 80 | Значајан број васпитача је у 2024.години положио испит за лиценцу. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената** | | | | | | |  |
|  | **СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У 2024.години, у потпуности реализовани циљеви Програма. Повећан проценат студената који остваре право на студентски кредит, у односу на број који се пријави. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање доступности високог образовања путем подршке студентском стандарду** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Oднос капацитета студентских домова и броја студената који испуњавају услове за коришћење домова  *Извор верификације:* | Проценат | 2019 | 92 | 94 | 91 | У 2024.години, у потпуности реализовани циљеви Програма. Повећан проценат студената који остваре право на студентски кредит, у односу на број који се пријави. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | Годишњи извештај о раду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Однос броја студената који остваре право на студентски кредит и пријављеног броја студената  *Извор верификације:* Решење о додели студентског кредита за школску годину | Проценат | 2019 | 60 | 70 | 88.7 | У 2024.години, у потпуности реализовани циљеви Програма. Повећан проценат студената који остваре право на студентски кредит, у односу на број који се пријави. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 21 - Политички систем** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2101 - Политички систем** | | | | | | |  |
|  | **ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Успешно су реализоване активности које су неопходне за вршење функције председника Републике. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2101 - Политички систем** | | | | | | |  |
|  | **НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Служба Народне скупштине у свом саставу има државне службенике и намештенике као и консултанте у посланичким групама, којим руководи генерални секретар Народне скупштине. Генерални секретар се стара да Служба Народне скупштине буде професионална, едукована и да обавља послове и пружа сву потребну саветодавну и остале врсте помоћи народним посланицима. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2101 - Политички систем** | | | | | | |  |
|  | **НАРОДНА СКУПШТИНА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Активности око ванредних Парламентарних и локалних избора, који су расписани у децембру 2023. године, наставиле су се и у 2024. години. Активни сазив Народне скупштине, конституисан је у фебруару 2024. године, а именовање чланова Владе Републике Србије 2. маја 2024. године. Стога, овај период се огледа у мањем броју одржаних седница Народне скупштине у односу на све "неизборне" године. Из тих разлога извршење буџета на одређеним позицијама које су директно везане за одржавање седница Народне скупштине није било у обиму опредељених средстава за те намене. И поред свега тога, народни посланици су испуњавали своје обавезе у потпуности. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Већа заступљеност мање заступљеног пола у учешћу на заседањима скупштинских делегација у иностранству.** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Стопа мање заступљеног пола у учествовању на заседањима скупштинских делегација  *Извор верификације:* Одбор за спољне послове | Проценат | 2021 | 5 | 10 |  | Овај циљ није успео да буде мерљив. Расписивањем избора за народне поланике и контитуисањем новог сазива парламента не можемо сагледати реалну ситуацију, јер се циљ односио на претходни сазив Народне скупштине. |  |
|  | **Циљ 2: Унапређење транспарентности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Стопа извештаја који се налазе на сајту Народне скупштине  *Извор верификације:* Сајт Народне скупштине | Проценат | 2022 | 10 | 20 | 20 | Вредност овог циља је остварена. У овом случају Извор верификације је поред сајта Народне скупштине и истраживачко новинарство ЦИНС, које је у 2023. године објавило Извештаје о свим трошковима народних посланика по свим наменама и по именима народних посланика за 2021, 2022 и за 2023. годину се очекује детаљан извештај, јер им је достављен по Захтеву о доступности информацијама од јавног значаја. Дакле, циљ-унапређење транпарентности; је премашила циљану вредност. Што се самог сајта тиче, пораст транспарентности се и даље унапређује |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | новим информативним извештајима. |  |
|  | **Циљ 3: Вршење надлежности Народне скупштине у складу са Уставом, законима и Пословником Народне скупштине и начелом владавине права које се остварује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу и закону** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Вршење функције народног посланика  *Извор верификације:* Народна скупштина | Број | 2016 | 250 | 250 | 250 | У фебруару 2024. године, након спроведених избора за народне посланике, конституисан је нов сазив Народне скупштине. 1. и 2. маја 2024. године именовани су чланови Владе Републике Србије из реда народних посланика. Тако да, у периоду јануар-јун 2024. године није био пун број народних посланика. У току друге половине године постигнут је пун број народних послника. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2101 - Политички систем** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Обезбеђење средстава за финансирање рада политичких субјеката** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Обезбеђење средстава за финансирање рада политичких субјеката  *Извор верификације:* - | % | 2022 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Безбедно, благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга превоза ваздухопловима. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Безбедно, благовремено континуирано и квалитетно пружање услуга превоза ваздухопловима.** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат реализованих летова у односу на захтеване летове  *Извор верификације:* Налог за лет и извештај вође ваздухоплова | Проценат | 2016 | 95 | 97 | 99 | У 2024. години отказан је 1 лет у односу на 73 захтева за лет, услед настајања ванредних квара на авионима из флоте Авио - службе Владе. |  |
|  | **Циљ 2: Унапређење родне равноправности у оквиру надлежности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број ангажованих пилота женског пола у Авио-служби Владе  *Извор верификације:* Евиденција закључених уговора у Авио-служби Владе | Број | 2023 |  | 1 | 0 | Како у 2024. години, није било ангажовања нових пилота, нису се створиле могућности за ангажовање пилота женског пола, у Авио-служби Владе. |  |
|  | 2. Број ваздухопловног техничара женског пола заполених у Авио-служби Владе | Број | 2023 |  | 1 | 0 | Како у 2024. години, није било ангажовања нових ваздухопловног техничара, нису се створиле могућности за ангажовање ваздухопловног техничара женског пола, у Авио-служби Владе. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | *Извор верификације:* Закључени уговори у Авио-служби Владе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ И МЕРА У ОБЛАСТИ ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ С ДИЈАСПОРОМ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ФИНАНСИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА СПОЉНИХ ПОСЛОВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Ефикасна подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Стопа одступања од реализације активности предвиђеним годишњим планом рада Владе  *Извор верификације:* Записници радних тела Владе са извештајима и записници са седница Владе |  | 2016 |  | 10 |  |  |  |
|  | **Циљ 2: Праћење именовања, постављења и разрешења из надлежности Владе по полу** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Годишњи извештај на основу о именовањима, постављењима и разрешењима по полу  *Извор верификације:* Извештај | да/не | 2017 |  | да |  |  |  |
|  | 2. Успостављена евиденција о именовањима, постављењима и разрешењима по полу | да/не | 2017 |  | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | *Извор верификације:* Извештај |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Циљ 3: Ефикасан систем планирања, извештавања и спровођења јавних политика** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Учешће свих органа државне управе у процесу планирања и извештавања  *Извор верификације:* Сачињен годишњи план рада Владе и годишњи извештај о раду Владе | % | 2015 |  | 100 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Покривеност приоритета у НАП за родну равноправност текстовима на сајту Владе Републике Србије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Информације од значаја за покривеност приоритета у НАП за родну равноправност текстовима на сајту Владе Републике Србије  *Извор верификације:* Званични сајт Владе Републике Србије | Број | 2022 | 40 | 105 | 67 | Преглед свих постављених садржаја у 2024. години:   Апликација за прикупљање података о остваривању родне равноправности од 1. јануара https://www.srbija.gov.rs/vest/848686/aplikacija-za-prikupljanje-podataka-o-ostvarivanju-rodne-ravnopravnosti-od-1-januara.php  Наставак подршке пројектима намењених породици и деци https://www.srbija.gov.rs/vest/848725/nastavak-podrske-projektima-namenjenih-porodici-i-deci.php  Значајна подршка јавних личности у охрабривању жена да пријаве насиље https://www.srbija.gov.rs/vest/848701/znacajna-podrska-javnih-licnosti-u-ohrabrivanju-zena-da-prijave-nasilje.php  Активан рад на унапређењу људских и мањинских права и родне равноправности https://www.srbija.gov.rs/vest/848602/aktivan-rad-na-unapredjenju-ljudskih-i-manjinskih-prava-i-rodne-ravnopravnosti.php  Видљиви резултати у домену политичког и економског оснаживања жена https://www.srbija.gov.rs/vest/848530/vidljivi-rezultati-u-domenu-politickog-i-ekonomskog-osnazivanja-zena.php   Подељени новогодишњи пакетићи деци у прихватним и азилним центрима https://www.srbija.gov.rs/vest/848299/podeljeni-novogodisnji-paketici-deci-u-prihvatnim-i-azilnim-centrima.php  Подршка пројектима који развијају свест о спречавању насиља https://www.srbija.gov.rs/vest/848188/podrska-projektima-koji-razvijaju-svest-o-sprecavanju- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | nasilja.php  Уручени уговори најбољим дипломцима медицинских факултета и средњих школа https://www.srbija.gov.rs/vest/848131/uruceni-ugovori-najboljim-diplomcima-medicinskih-fakulteta-i-srednjih-skola.php  Важност превенције насиља над женама у руралним срединама https://www.srbija.gov.rs/vest/847951/vaznost-prevencije-nasilja-nad-zenama-u-ruralnim-sredinama.php  Спровођење активности за подршку рањивим категоријама друштва у Ужицу https://www.srbija.gov.rs/vest/847612/sprovodjenje-aktivnosti-za-podrsku-ranjivim-kategorijama-drustva-u-uzicu.php  Успешна реализација програма за оживљавање села https://www.srbija.gov.rs/vest/847573/uspesna-realizacij |  |
|  | 2. Праћење броја текстова и учесталости појављивања теме увођења принципа родне равноправностикао медијског садржаја као и броја области у које је уведена родна перспектива  *Извор верификације:* Званични сајт Владе Републике Србије | Број | 2022 | 55 | 92 | 115 | Преглед свих постављених садржаја у 2024. години:   Апликација за прикупљање података о остваривању родне равноправности од 1. јануара https://www.srbija.gov.rs/vest/848686/aplikacija-za-prikupljanje-podataka-o-ostvarivanju-rodne-ravnopravnosti-od-1-januara.php  Наставак подршке пројектима намењених породици и деци https://www.srbija.gov.rs/vest/848725/nastavak-podrske-projektima-namenjenih-porodici-i-deci.php  Значајна подршка јавних личности у охрабривању жена да пријаве насиље https://www.srbija.gov.rs/vest/848701/znacajna-podrska-javnih-licnosti-u-ohrabrivanju-zena-da-prijave-nasilje.php  Активан рад на унапређењу људских и мањинских права и родне равноправности https://www.srbija.gov.rs/vest/848602/aktivan-rad-na-unapredjenju-ljudskih-i-manjinskih-prava-i-rodne-ravnopravnosti.php  Видљиви резултати у домену политичког и економског оснаживања жена https://www.srbija.gov.rs/vest/848530/vidljivi-rezultati-u-domenu-politickog-i-ekonomskog-osnazivanja-zena.php   Подељени новогодишњи пакетићи деци у прихватним и азилним центрима https://www.srbija.gov.rs/vest/848299/podeljeni-novogodisnji-paketici-deci-u-prihvatnim-i-azilnim-centrima.php  Подршка пројектима који развијају свест о спречавању насиља https://www.srbija.gov.rs/vest/848188/podrska-projektima-koji-razvijaju-svest-o-sprecavanju-nasilja.php |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уручени уговори најбољим дипломцима медицинских факултета и средњих школа https://www.srbija.gov.rs/vest/848131/uruceni-ugovori-najboljim-diplomcima-medicinskih-fakulteta-i-srednjih-skola.php  Важност превенције насиља над женама у руралним срединама https://www.srbija.gov.rs/vest/847951/vaznost-prevencije-nasilja-nad-zenama-u-ruralnim-sredinama.php  Спровођење активности за подршку рањивим категоријама друштва у Ужицу https://www.srbija.gov.rs/vest/847612/sprovodjenje-aktivnosti-za-podrsku-ranjivim-kategorijama-drustva-u-uzicu.php  Успешна реализација програма за оживљавање села https://www.srbija.gov.rs/vest/847573/uspesna-realizacij |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ САРАДЊЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ РЕПУБЛИКОМ КИНОМ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕН ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ОДБРАНЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА КУЛТУРЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Развој јединица локалне самоуправе из четврте групе.** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Подршка у подстицању развоја недовољно развијених општина  *Извор верификације:* 01 | Проценат | 2021 |  | 40 |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |  |
|  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Канцеларија обавља стручне послове који се односе на праћење стања у вези са применом прописа и других аката којима се уређује дуално образовање, дуални модел студија у високом образовању, НОКС-а и унапређење функционисања дуалног образовања и НОКС-а. Тренутно су актуелне измене и допуне Закона о дуалном образовању. У децембру месецу 2023. године усвојена је Уредба о финансијској подршци дуалном образовању на основу које су расписана и успешно спроведена током 2024. године два конкурса за пружање финансијске подршке ученицима и послодавцима. Континуирано је повезивање јавног и приватног сектора ради економског и образовног планирања, целоживотног учења и развоја људских ресурса. Делокруг Канцеларије обухвата израду студијске и аналитичке документације и припрему предлога за унапређење уписне политике у средње и високо образовање, са посебним фокусом на дуално образовање, каријерно вођење и саветовање и НОК. Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација постала је чланица WorldSkills Europe и континуирано активно учествује на радним састанцима ове организације у циљу припреме за такмичење у вештинама. Канцеларија ради на успостављању тренинг центара у којима ће се образовати млади у оквиру дуалног и класичног образовања, а реализоваће се и образовање одраслих (преквалификације, доквалификације, обуке). Развијен је Оквир за праћење и вредновање дуалног образовања којим су препознати додатни стандарди и показатељи квалитета дуалног образовања али и целокупног система средњег стручног образовања.  У току 2024. године спроведена је свеобухватна евалуација постојећег институционалног оквира НОКС, са посебним акцентом на рад секторских већа, и дате су препоруке за осигурање веће ефикасности и учешће приватног сектора у њиховом раду које су и пилотиране у раду Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта. Циљ оптимизације рада секторских већа је унапређивање квалитета процеса, процедура и учешћа послодаваца у процесу доношења стандарда квалификација релевантних за тржиште рада. Изменама и допунама Закона о НОКС-у предвиђен је и подзаконски акт за ближе уређивање методологије рада Савета за НОКС и секторских већа који ће додатно унапредити квалитет процеса и на тај начин обезбедити релевантност квалификација. У циљу даље оптимизације рада секторских већа настављена је сарадња са експертима People 1st како би се спровела структурална прерасподела сектора рада, односно делатности по секторским већима, и мапирали социјални партнери и послодаваци релевантни за сектор рада секторских већа који би се значајније укључили у рад ових тела. У претходном периоду Регистар НОКС-а повезан је са Еуропас платформом. У оквиру СДЦ пројекта Регистар НОКС-а повезан је са базама НСЗ и ЦРОСО, чиме је омогућено директно преузимање података о квалификацијама. Омогућено је креирање извештајних табела из Регистра НОКС-а. У извештајном периоду започета је израда Методологије за развој квалификација у високом образовању и пилотирање развоја стандарда квалификација у високом образовању, на основу чега ће бити припремљене смернице за развој студијских програма и смернице за рецензенте НАТ-а за акредитацију студијских програма заснованих на стандарду квалификације. Започете су активности за доношење 60 стандарда квалификација у високом образовању, предвиђених у оквиру Плана раста до 2027. године, а које ће бити реализоване уз подршку СБС-а. Мапиране су квалификације из регулисаних професија за које је планирано подношење иницијатива у току 2025. године. У 2024. години урађена је анализа понуде и потражње за знањима и вештинама на нивоу 2 НОКС-а. Припремљене су и анализа нормативног и институционалног оквира за реализацију програма преквалификације, доквалификације и специјализације на нивоу 5 НОКС-а и анализа квалитета реализације програма преквалификације, доквалификације и специјализације на нивоу 5 НОКС-а.  Припремљен је нацрт Правилника о стандардима и начину спровођења поступка признавања претходног учења и нацрта акта за унапређивање квалитета вођења евиденције и документације у систему образовања одраслих. Унапређена је Методологија за развој профила сектора као аналитичке базе на основу које секторска већа доносе одлуке о потребама за | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квалификацијама. У наредном периоду финализују се активности на дигитализацији наведене методологије.  У претходном периоду развијен је предлог индикатора за праћење ефеката НОКС-а на целоживотно учење и у току 2025. године планирано је њихово пилотирање. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 22 - Сервисирање јавног дуга** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2201 - Управљање јавним дугом** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Према Закону о јавном дугу, примарни циљ задуживања Републике Србије и управљања јавним дугом је да се осигурају средства потребна за финансирање буџетских издатака, са минималним трошковима финансирања и прихватљивим нивоом ризика.** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Однос јавног дуга према БДП - општи ниво државе  *Извор верификације:* База података | Проценти % | 2018 | 52,1 | 52,9 | 47.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | | | | | | |  |
|  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | | | | | | |  |
|  | **КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** ККДП је у извештајном периоду реализовала све планиране активности из своје надлежности које су у складу са сврхом програма. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Усклађивање правног оквира у области контроле државне помоћи са ЕУ регулативом** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Степен испуњености оперативне независности Комисије од стране ЕУ - Мерило 2 у вези са чл.73 ССП  *Извор верификације:* Извештај о напретку РС у процесу приступања ЕУ | % | 2020 | 70 | 100 | 100 | У процесу приступања РС ЕУ, у оквиру ССП, постављено је Мерило 2 - оперативне независности националног тела за контролу државне помоћи, које укључује више критеријума (нпр. финансијска самосталност, независност у одлучивању, независност у запошљавању и др.). С тим у вези, Комисија као национално тело за контролу дп поставило је за циљ испуњење задатих критеријума ЕУ. Иако је ККДП испунила наведене критеријуме, овај индикатор остаје релевантан, до момента признавања испуњености Мерила 2 - Оперативна независност ККДП од стране ЕК. |  |
|  | 2. Степен усаглашености правног оквира у области контроле државне помоћи са регулативом ЕУ (хармонизација закона и подзаконских аката)  *Извор верификације:* Извештај о реализацији Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА) | % | 2020 | 25 | 80 | 70 | Одступање реализоване од циљне вредности је последица интензивнијих промена регулативе ЕК у току 2023. и 2024. године. ККДП ће, у оквиру своје редовне активности, наставити да врши усклађивање подзаконских аката са насталим променама на нивоу ЕУ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Јачање законског оквира у спречавању прања новца и финансирања тероризма и ефикасности његове примене** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. % утврђених неправилности у односу на број извршених контрола  *Извор верификације:* Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца, а за полугодишње извештавање информације од надлежних из одељења, одсека и група унутар Управе | % | 2022 | 90 | 87 | 94 |  |  |
|  | 2. Број непосредних инспекцијских надзора  *Извор верификације:* Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца, а за полугодишње извештавање информације од надлежних из одељења, одсека и група унутар Управе | Број | 2022 | 44 | 60 | 16 | Недовољан број инспектора да би се постигао планирани циљ. |  |
|  | 3. Број посредних инспекцијских надзора  *Извор верификације:* Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца, а за полугодишње извештавање информације од надлежних из одељења, одсека и група унутар Управе | Број | 2022 | 308 | 400 | 206 | Недовољан број инспектра за постизање задатог циља. |  |
|  | **Циљ 2: Откривање прања новца и финансирања тероризма** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број прослеђених одговора Управе другим државним органима  *Извор верификације:* Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца, а за полугодишње извештавање информације од надлежних из одељења, одсека и група унутар Управе | Број | 2022 | 454 | 500 | 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 2. Број иницијатива за отварање предмета које Управи достављају други државни органи  *Извор верификације:* Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца, а за полугодишње извештавање информације од надлежних из одељења, одсека и група унутар Управе | Број | 2022 | 275 | 300 | 255 |  |  |
|  | 3. Број квалитетних пријава сумњивих трансакција добијених од обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма  *Извор верификације:* Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца, а за полугодишње извештавање информације од надлежних из одељења, одсека и група унутар Управе | Број | 2022 | 1563 | 1600 | 2014 |  |  |
|  | **Циљ 3: Унапређење родно одговорне статистике и евиденције у оквиру надлежности** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. % жена у руководећој структури  *Извор верификације:* Информатор о раду и Годишњи извештај Управе | % | 2023 | 60 | 60 | 60 |  |  |
|  | 2. % учешћа жена у структури укупног броја запослених  *Извор верификације:* Информатор о раду и Годишњи извештај Управе | % | 2023 | 74 | 74 | 74 |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА ДУВАН** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА ТРЕЗОР** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Управа за трезор задужена је за: управљање готовинским средствима Републике; контролу расхода, проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских средстава; буџетско рачуноводство и извештавање; успостављање финансијског информационог система који обухвата директне и индиректне кориснике буџетских средстава, као и систем јавних прихода и јавних расхода (стални информациони систем) и управљање тим системом; послове у вези јавних плаћања који обухватају вођење евиденција и обављање послова у оквиру система консолидованог рачуна трезора; централизоване обраде личних примања запослених код корисника средстава буџета Републике; асистенција - РПГ. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Стабилност система јавних финансија Републике Србије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број закључених пословних дана у систему јавних финансија  *Извор верификације:* Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику | Дан | 2014 | 365 | 365 | 365 | У току буџетске 2024. године обезбеђено је несметано функционисање и извршавање послова Управе за трезор који су прописани Законом о буџетском систему. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2302 - Управљање пореским системом** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2302 - Управљање пореским системом** | | | | | | |  |
|  | **ПОРЕСКА УПРАВА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Пореска управа је у 2024. години повећала наплату пореза у односу на пројекције, а ангажовањем пореске полиције на откривању сложенијих пореских кривичних дела, повећан је проценат учешћа откривених пореских кривичних дела пореске утаје и пореске преваре у вези са ПДВ-ом у односу на укупан број откривених пореских кривичних дела. Применом напредних техологија у систему ефискализације, унапређени су критеријуми ризика за одабир обвезника у контролама евидентирања промета преко фискалних каса. Пореска управа ради континуирано на уочавању појава који се односе на поштовање пореских прописа, упоредо унапређујући критеријуме за анализу ризика. У Сектору за издвојене активности остварена је већа ефикасност у утврђивању и наплати осталих јавних прихода. У оквиру модернизације пореске администрације спровођене су активности у оквиру пројеката: Редизајн пословних процеса; "Набавка, инсталација и имплементацијa готовог комерцијалног решења (COTS)", „Консултантске услуге за институционални развој функције људских ресурса ПУРС“ . Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у Фискалису, програму Уније за сарадњу у области опорезивања ступио је на снагу Законом о потврђивању. Започет је процес потписивања Уговора о додели средстава (гранта). | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Повећање наплате јавних прихода** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Остварење динамичког плана буџета РС (индекс остварења)  *Извор верификације:* Извештај Управe за Трезор РСПЈП\_Т1234; и Повраћај ПДВ; | Индекс | 2020 | 100 | 100 | 109.8 | Због повећаних активности у наплати остварена је већа наплата од очекиване. |  |
|  | 2. Повећање укупне наплате свих ЈП које наплаћује Пореска управа  *Извор верификације:* Извештај Управе за Трезор РСПИП\_Т1234; и Повраћај\_ПДВ; | Индекс | 2020 | 100 | 107 | 113 | Због повећаних активности у наплати остварена је већа наплата од очекиване. |  |
|  | **Циљ 2: Смањење сиве економије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Повећање % учешћа откривених пореских кривичних дела Пореска утаја и Пореска превара у вези ПДВ-а у односу на ук.број откривених пор.кривичних дела | % | 2020 | 59,1 | 59,65 | 62.08 | У току 2024. године Сектор пореске полиције је своје активности усмерио на сложеније пореске утаје и преваре , па је за 2,43% премашио циљану вредност за 2024.год за пореска кривична дела Пореска утаја и Пореска превара у вези са ПДВ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | *Извор верификације:* База податка којом располаже Сектор пореске полиције |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. % учешћа утврђених неправилности у контролама евидентирања промета преко фискалних каса у односу на укупно извршене контроле евидентирања промета преко фискалних каса  *Извор верификације:* Aпликација ТК и извештаји | % | 2022 | 43,09 | 42,5 | 57.87 | Применом напредних техологија у систему ефискализације, унапређени су критеријуми ризика за одабир обвезника у контролама евидентирања промета. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЦАРИНА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** У 2024. години укупно је наплаћено 960,9 милијарди динара на име јавних прихода. Учешће Управе царина у укупно наплаћеним приходима буџета Републике Србије за 2024. годину према подацима Управе за трезор износи 45,18%. Реализована је наплата јавних прихода предвиђених Законом о буџету РС за 2024. годину и то: на име царинских дажбина за 1,64% више од предвиђеног, а са малим одступањем на име пореза на додату вредност из увоза за 2,28% мање. Пројекат Нови компјутеризовани транзитни поступак НЦТС (фаза 5) je успешно завршен и пуштен у рад 28.01.2024. године, чиме је обезбеђено испуњавање предуслова за приступање ЕУ, као и унапређење позиције Републике Србије као транзитне земље и допринети повећању буџетских прихода и развоју целокупне привреде. У оквиру пројекта AIS/AES/CDS, који се реализује из претприступних фондова ЕУ, са циљем успостављања аутоматизованог увозног, извозног и система управљања царинским одлукама, реализоване су активности у вези са бизнис анализом и дизајном ИТ система, ажурирањем пословних процесних модела (БПМ) и интеграцијом са другим системима/компонентама. Од пројеката финансираних од стране Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, успешно је имплементиран у задатом року пројекат„Поједностављене процедуре и АЕО”, чији је циљ подршка даљем развоју програма АЕО (овлашћени привредни субјекти) у Републици Србији, уз пружање нових бенефита компанијама од поверења, уз повећање броја АЕО компанија, са фокусом на мала и средња предузећа, а пројекат „Поједностављене процедуре у поштанском саобраћају”, чији је циљ даљи развој и унапређење логистичких услуга и убрзање поступка царињења у поштанском саобраћају, је у пилот фази и на тестирању апликације израђене у оквиру тог пројекта („PAP” апликација). Сви учесници у царинском поступку обавештени су о ступању на снагу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима, чије су измене и допуне инициране у циљу усклађивања националних прописа са апликативним решењима до којих се дошло у току рада на овом пројекту.У оквиру преговора о приступању ЕУ, израђени су квартални извештаји о испуњености активности из Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) за преговарачка поглавља 7-Заштита права интелектуалне својине, 23-Правосуђе и основна права, 29-Царинска унија и 33-Финансијске и буџетске одредбе, квартални извештаји о испуњавању обавеза из Акционих планова за преговарачка поглавља 23 и 24, као и прилози за Годишњи извештај Европске комисије о напретку Републике Србије за преговарачка поглавља 7, 23, 24, 29, 30 и 33. Припремљени су прилози за састанке Пододбора за трговину, индустрију, царине и порезе и Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију, а представници Управе царина су учествовали на састанцима за горе наведене пододборе и Одбора за стабилизацију и придруживање. У 2024. години основана је нова организациона јединица Управе царина, у саставу Царинарнице Београд, Царинска испостава Интермодални терминал у Батајници која ће почети са радом 1. јула 2025. године. ГП Гостун пуштен је у пробни рад и обезбеђен је енергетски пасош за изграђене објекте, завршени су сви уговорени радoви на изградњи Царинске испоставе при граничном прелазу Градина-IIб фаза, настављено је са радовима IIв фазе и закључени уговори за извођење радова IIг завршен фазе, стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова. Царински службеници су у току 2024. године вршили контроле робе на свим ГП, пловним путевима и у дубини територије РС, уз коришћење савремене техничке опреме, службених чамаца и службених паса. Избор робе за царинске контроле претежно је заснован на анализи и управљању ризиком уз повећавање степена контрола пошиљки високог ризика. Највећи проценат контрола, код фискалних ризика, односио се на увоз употребљаваних моторних возила, робе широке потрошње азијског и евро-азијског порекла и акцизне робе, а код безбедносних ризика односио се на извоз робе за земље одредишта које су под режимом санкција СБ УН, извоз робе двоструке намене и увоз и извоз робе са ЦWЦ и БWЦ контролне листе.Сагледавањем резултата селективности са аспекта процента нађених неслагања у односу на укупан број прегледаних наименовања у 2024.години утврђен је значајан пад нађених неслагања који износи само 4,89%. Највећи утицај на значајан пад процента нађених неслагања је велики пад нађених неслагања приликом утврђивања вредности половних моторних возила. У 2024. години су вредности из каталога АМСС доступне преко интернета, па је пријављена вредност половног возила већ „усклађена”. У периоду од 2021. до 2024.године. посматрано по годинама, проценат нађених неслагања за робу која нису половна моторна возила креће се око 2%. Овако ниском проценту нађених неслагања доприноси и велики број критеријума код којих нема финансијких и другиx ефекaтa, а који су креирани превентивно, као информација царинском службенику или у сарадњи са другим државним органима. Могуће је проактивним и реактивним анализама и прецизнијим циљањем повећати укупни проценат нађених неслагања, али ни близу проценту нађених неслагања који смо раније остварили контролом употребљаваних моторних возила. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Заштита тржишта и друштва кроз развој ефикасне царинске контроле** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат утврђених неслагања у односу на укупан број прегледаних наименовања  *Извор верификације:* Годишњи извештај Одељења за анализу и управљање ризиком | Проценат | 2022 | 18,75 | 14,50 | 4.89 | Предложена је корекција циљне вредности за 2024. годину са 14.50% на 10%. због промене критеријума за процену нађених неслагања. Сагледавањем резултата селективности са аспекта процента нађених неслагања у односу на укупан број прегледаних наименовања у 2024.години утврђен је значајан пад нађених неслагања који износи само 4,89%. У укупном проценту прегледа, преглед и утврђивање вредности употребљаваних моторних возила износи 51,49%. Од 100% прегледаних употребљаваних моторних возила неслагања су утврђена у 4,34% случајева (отприлике свако 23 пријављено возило). На овај пад процента нађених неслагања највећим делом утицао је пад процента нађених неслагања утврђен контролом употребљаванх моторних возила који у укупном проценту нађених неслагања утиче само са 2,23%, што значи да је проценат утврђених неслагања за сву осталу робу 2,66%. Пад процента нађених неслагања највише зависи од пада процента нађених неслагања контролисаних моторних возила. Утврђена неслагања за сву осталу робу и у 2022., 2023. и у 2024.години износе само око 2,5%. |  |
|  | **Циљ 2: Ефикасна наплата прихода** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат извршене наплате ПДВ-а при увозу у односу на планиране приходе буџета Републике Србије  *Извор верификације:* Закон о буџету РС, Извештај Управе царина | Индекс | 2022 | 98,95 | 100 | 97.72 | Законом о буџету РС за 2024. годину предвиђени приходи од ПДВ-а при увозу износили су 736 млрд. дин, а наплаћени приходи по овом основу износили су 719,2 млрд. дин, што је за 2,28% мање од планираних. Иако није остварена циљана вредност, остварeн је раст прихода за 44,1 млрд. дин. у односу на претходну годину. Реализација прихода током 2024. године у складу је са очекиваном. Приходи од царина у највећој мери, иако не у потпуности, прате динамику ПДВ из увоза, међутим долази до измена у структури увозне тражње (врста робе, географско подручје) чиме је овај однос у одређеној мери измењен у последње две године, па приходи од царина бележе више стопе раста од увозног ПДВ. |  |
|  | 2. Проценат извршене наплате царине у односу на планиране приходе буџета Републике Србије  *Извор верификације:* Закон о буџету РС, Извештај Управе царина | Индекс | 2022 | 99,93 | 100 | 101.64 | Законом о буџету РС за 2024. годину предвиђени приходи од извршене наплате царине износили су 88 млрд. дин, а наплаћени приходи по овом основу износили су 89,4 млрд. дин. чиме је остварен и премашен задати циљ за 1,64% изнад планираних и остварен је раст прихода за 8,2 млрд. дин. у односу на претходну годину. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2304 - Ревизија јавних средстава** | | | | | | |  |
|  | **ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Државна ревизорска институција је у току 2024.године издала 90 извештаја о ревизији правилности пословања, 58 извештаја о ревизији финансијских извештаја, 77 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, 53 извештаја о ревизији одазивних извештаја, 26 извештаја о сврсисходности пословања, 33 извештаја о правилности и сврсисходности пословања и два обједињена извештаја. Обим ревидираних средстава је износио 4.095 милијарди динара. Циљне вредности су премашене у односу на број извештаја о ревизији и обим ревидираних средстава. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Објективно извештавање Народне Скупштине Републике Србије и свих заинтересованих страна о увођењу родно одговорног буџетирања** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. % обављене ревизије увођења родно одговорног буџетирања код буџетских корисника обухваћених годишњим Програмом Државне ревизорске институције у делу који се односи на финансијске извештаје  *Извор верификације:* Извештај о раду Државне ревизорске институције, http:www.dri.rs.dokumenti.html | % | 2022 | 100 | 100 | 100 | Програмом ревизије Државне ревизорске иституције за 2024.годину, ревизијом је обухваћено родно одговорно буџетирање код 16 директних корисника буџета. |  |
|  | **Циљ 2: Објективно извештавање Народне скупштине Републике Србије и свих заинтересованих страна о начину трошења јавних средстава и располагању имовином Републике Србије** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. % поднетих годишњих извештаја Народној скупштини Републике Србије у односу на годишњи Програм Државне ревизорске институције  *Извор верификације:* Извештај о раду Државне ревизорске институције, http:www.dri.rs.dokumenti.html | % | 2022 | 100 | 100 | 100 | Све планиране ревизије су спроведене и извештаји достављени Народној скупштини. |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2305 - Праћење и предлагање мера за већу фискалну одговорност** | | | | | | |  |
|  | **ФИСКАЛНИ САВЕТ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Према одредбама чланова 92е и 92ж Закона о буџетском систему, делокруг рада Фискалног савета у области фискалне политике је провера макроекономских и фискалних претпоставки које су коришћене за израду Фискалне стратегије, давање независне и кредибилне оцене мера економске политике коју предлаже Влада, процена основних фискалних ризика и вероватноће испуњења фискалних циљева Владе, процена у којој мери Влада поштује фискална правила која је утврдила, припрема мишљења на нацрт Фискалне стратегије, припрема и достављање анализе о ревидираној Фискалној стратегији за одговарајућу фискалну годину и Предлога Закона о буџету РС, који подразумева и Предлог ребаланса и амандмана, припрема за Народну скупштину анализе Предлога Закона о завршном рачуну буџета РС, процене о фискалним утицајима предлога других закона, као и амандмана који су поднети у току скупштинске расправе. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Aнализа буџета Фискалног савета са аспекта родно одговорног буџетирања** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Проценат жена које учествују у изради анализа из надлежности Фискалног савета  *Извор верификације:* Сајт Фискалног савета | Проценат | 2018 | 50 | 50 | 28.75 | Послови из надлежности Фискалног савета су уско стручни и не може нам бити критеријум пол приликом запошљавања. |  |
|  | **Циљ 2: Повећање транспарентности и одговорности у вођењу фискалне политике** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Јавност рада  *Извор верификације:* Сајт Фискалног савета | Број објављених анализа, мишљења и оцена у току године | 2016 | 14 | 12 | 7 | Фискални савет редовно обавештава јавност о свом раду кроз давање саопштења, у складу са Буџетским календаром, према члану 31. Закона о буџетском систему. Сва саопштења и урађене анализе, оцене и мишљења се налазе на сајту Фискалног |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | савета. До одступања је дошло због чињенице што се не може унапред знати колико ће се закона са фискалним утицајем донети или мењати у току године, као и због недостатка финансијских средстава за попуњавање тражених радних места у складу са кадровским планом. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СЕКТОР: 24 - Интервенцијски програми и резерве** | | | | | | |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2401 - Управљање робним резервама** | | | | | | |  |
|  | **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** Спровођење програма са циљем стабилности и снабдевености тржишта уз мања одступања код појединих циљева. | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Постизање оптималног нивоа робних резерви -на нивоу потреба од 45-90 дана у зависности од врста робе** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Одрживост залиха робе непрехране -ЕВРОДИЗЕЛА -по годинама  *Извор верификације:* Залихе евродизела упоређене са годишњом потрошњом на територији РС по подацима Министарства рударства и енергетике | Број дана | 2018 | 6,27 | 6,27 | 9.03 | Закључком Владе број 00-483/2022-01 извршена је током 2023. године набавка евро дизела ради обезбеђења енергетске сигурности становништва и  стабилности домаћег тржишта, као и попуне нивоа залиха робних резерви што је довело до повећања броја дана на 9,03 залиха просечне потрошње у односу на базну годину 2018. |  |
|  | 2. Повећање залиха робе прехране-ПШЕНИЦЕ -по годинама које чине републичке робне резерве  *Извор верификације:* Биланси пшенице упоређени са годишњом потрошњом на територији РС по подацима Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде | Број дана | 2017 | 15,5 | 23 | 15.5 | Није било довољно средстава за набавку пшенице, вршена је мељава пшенице у брашно Т-500 и испорука пекарима у складу са закључцима Владе РС. |  |
|  | 3. Повећање залиха КУКУРУЗА -по годинама које чине републичке робне резерве  *Извор верификације:* Биланси кукуруза упоређени са годишњом потрошњом на територији РС по подацима Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде | Број дана | 2017 | 8,2 | 13 | 13 | Нема одступања. |  |
|  | 4. Одрживост залиха робе -непрехране- ЕВРОПРЕМИЈУМА по годинама  *Извор верификације:* Залихе европремијума упоређене са годишњом потрошњом на територији РС по подацима Министарства рударства и енергетике | Број дана | 2018 | 5,25 | 5,25 | 4.85 | Услед последица бесповратног давања европремијума дошло је до незнатних смањења количина и мањих одступања у односу на базну годину 2018. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2402 - Интервенцијска средства** | | | | | | |  |
|  | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРОГРАМ: 2403 - Управљање обавезним резервама** | | | | | | |  |
|  | **УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА** | | | | | | |  |
|  | **Образложење спровођења:** | | | | | | |  |
|  | **Циљ 1: Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса** | | | | | | |  |
|  | **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2024. год.** | **Остварена вредност у 2024. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |  |
|  | 1. Број дана просечне потрошње за које су обезбеђене обавезне резерве нафте и деривата нафте  *Извор верификације:* Регистар о обавезним резервама | Број дана | 2022 | 35 | 45 | 41.2 | Недостатак финансијских средстава и повећање цена нафте је довело до мањег резултата. |  |