| РЕДНИ БРОЈ | 6.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ | МЕРЕ | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА | РОКОВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1. | Укључивање палијативног збрињавања у здравствени систем Републике Србије како би постао неотуђиви елемент права грађана на здравствену заштиту |  |  | - Број мултипрофесионалних тимова за палијативно збрињавање - Опредељене постеље за палијативно збрињавање у првој фази 140 постеља у опредељеним здравственим установама; У другој фази предвиђа се формирање до укупно 300 постеља - Број образованих консултативних тимова у здравственим установама - Број примењених интердисциплинарних мултипрофесионалних едукативних програма - Број прописаних рецепата (Морфина, Трамадола и других лекова који се користе у палијативном збрињавању. Индикатор Светске здравствене организације је пораст потрошње опиоида у медицинске сврхе | Министарство здравља, Репулички завод за здравствено осигурање, здравствене установе, oргани јединица локалне самоуправе | Репулички Завод за здравствено осигурање, јединица локалне самоуправе | 2009-2015. година |
| 6.1.2. | Унапређење и достизање најбољег могућег квалитета живота за пацијента и његову породицу |  |  | - Задовољство корисника и његове породице - Индикатори квалитета | Министарство здравља, Републички завод за здравствено осигурање, здравствене установе, органи јединица локалне самоуправе | Репулички завод за здравствено осигурање, јединица локалне самоуправе | 2009-2015. година |

| РЕДНИ БРОЈ | 6.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ | МЕРЕ | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА | РОКОВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Дефинисање националних стандарда за палијативно збрињавање (организација, тимови, простор, опрема, извршење плана рада) | - Предложити измене и допуне Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени гласник РС”, број 43/06) у смислу обавезе образовања службе за кућно лечење и негу у свим јединицама локалне самоуправе (88 домова здравља) које имају преко 25.000 становника - Предложити измене и допуне Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени гласник РС”, број 43/06) који предвиђа повећање броја кадра са постојећег норматива од: један лекар и четири медицинске сестре на 25.000 становника на један лекар и пет сестара на 25.000 становника - За десет градских домова здравља Београда норматив је један лекар и четири медицинске сестре на 25.000 становника, а за домове здравља на широј територији града Београда један лекар и пет медицинских сестара на 25.000 становника - Предложити измене и допуне Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени гласник РС”, број 43/06), којима би се, од предвиђених постеља 0,20 на 1000 становника на секундарном и терцијерном нивоу здравствене заштите, определило 0,04 постеља на 1.000 становника за палијативно збрињавање - Предложити измене и допуне Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени гласник РС”, број 43/06) на секундарном и терцијерном нивоу које предвиђају једног доктора специјалисту интерне медицине и пет медицинских сестара на 10 постеља - Предложити измене и допуне Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених установа („Службени гласник РС”, број 43/06). - Предложити измене статута здравствених установа | - Оснивање службе за кућно лечење и негу у 88домова здравља у јединицама локалне самоуправе са преко 25.000 становника, са тимом за палијативно збрињавање у коме је доктор медицине, медицинска сестра, патронажна сестра, физиотерапеут и социјални радник, психолог и психијатар - Оснивање јединице за палијативно збрињавање у саставу одељења за продужено лечење и негу на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите са опредељеним бројем постеља: 0,04 на 1.000 становника и тимом у коме су један доктор медицине специјалиста интерне медицине и пет медицинских сестара на 10 постеља -Прилагођавање простора и опреме за палијативно збрињавање | - Број мултипрофесионалних тимова за палијативно збрињавање на примарном, секундарном и терцијерном нивоу здравствене заштите - Број опредељених постеља за палијативно збрињавање у првој фази од 140 постеља у опредељеним здравственим установама; у другој фази предвиђа се оснивање јединица за палијативно збрињавање до укупно 300 постеља - Број новоформираних јединица за палијативно збрињавање на секундарном и терцијерном нивоу | Министарство здравља, Републички завод за здравствено осигурање, здравствене установе | Репулички завод за здравствено осигурање, јединица локалне самоуправе | 2009-2015. година |
| 6.2.2. | Прилагођавање законске регулативе стандардима лекова за палијативно збрињавање у складу са Јединственом конвенцијом о опојним дрогама и препорукама Светске здравствене организације | Предложити измене Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр.84/04 и 85/05), Закона о производњи и промету опојних дрога („Службени гласник РС” број 110/03), Правилника о начину прописивања и издавању лекова („Службени лист СРЈ” бр.16/94, 22/97 и 52/02). Решења о утвђивању опојних дрога и психотропних супстанци („Службени гласник РС”, број 24/05) | -Обезбеђивање и доступност опиоида и других лекова са листе лекова за палијативно збрињавање у складу са развојем листе есенцијалних лекова за палијативно збрињавање | -Број прописаних рецепата (Морфина, Трамадола и других лекова који се користе у палијативном збрињавању. Индикатор Светске здравствене организације је пораст потрошње опиоида у медицинске сврхе | Министарство здравља, Републички завод за здравствено осигурање, здравствене установе | Репулички завод за здравствено осигурање, јединица локалне самоуправе | 2009-2015. година |

| 6.2.3. | Информисање јавности о значају палијативног збрињавања | - Кампања у јавним гласилима - Израда промотивног материјала | - Анкетирање пре и после кампање | - Број анкетираних грађана пре и после кампање који препознају значење израза палијативно збрињавање | Министарство здравља, Републички завод за здравствено осигурање, здравствене установе, јавна гласила, органи јединица локалне самоуправе | Репулички завод за здравствено осигурање, јединица локалне самоуправе | 2009-2010. година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4. | Успостављање организационо и финасијски одрживог модела палијативног збрињавања | Предложити измене и допуне Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2009. годину („Службени гласник РС”, број 7/09) | - Дефинисање садржаја и обима услуга палијативног збрињавања по нивоима здравствене заштите - Ценовник услуга | - Задовољство корисника и породице - Задовољство здравствених радника и здравствених сарадника | Министарство здравља, Републички завод за здравствено осигурање, заводи и институти за јавно здравље | Репулички завод за здравствено осигурање, јединица локалне самоуправе | 2009-2015. година |
| 6.2.5. | Оснивање организационих јединица службе за кућно лечење и негу у свим домовима здравља у јединицама локалне самоуправе са и преко 25.000 становника у Републици Србији (укупно у 88 домова здравља) | Предложити измене и допуне Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени гласник РС”, број 43/06) у смислу обавезе образовања службе за кућно лечење и негу у свим јединицама локалне самоуправе са и преко 25.000 становника (88 домова здравља). - Предложити измене Статута установа и организовање службе за кућно лечење и негу | - Доношење систематских процедура које регулишу рад и организацију служби за палијативно збрињавање - Донети препоруке за добру клиничку праксу | - Број новоформираних организационих јединица службе за кућно лечење и негу у домовима здравља | Министарство здравља, Републички завод за здравствено осигурање, домови здравља, јединице локалне самоуправе | Репулички завод за здравствено осигурање, заводи и институти за јавно здравље, јединица локалне самоуправе | 2009-2010. година |

| 6.2.6. | Оснивање центра за координацију служби за кућно лечење и негу у Републици Србији на примарном нивоу здравствене заштите у Заводу за геронтологију, Београд | - Оснивање центра за координацију служби за кућно лечење и негу у Градском заводу за геронтологију, Београд | - Измена и допуна статута установе | - Формиран центар за координацију у примарној здравственој заштити Републике Србије на примарном нивоу у Заводу за геронтологију, Београд | Министарство здравља, Завод за јавно здравље Београд, Секретаријат за здравство града Београда, Завод за геронтологију, Београд | Репулички завод за здравствено осигурање | 2009-2010. година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.7. | Оснивање јединица за палијативно збрињавање у следећим здравственим установама: -У првој фази у периоду 2009 – 2012. године основаће се јединице за палијативно збрињавање у 13 здравствених установа са укупно 140 постеља у општој болници у: Суботици, Зрењанину, Сомбору, Смедеревској Паланци, Ћуприји; Здравственом центру у: Лозници, Зајечару, Ужицу, Врању; Клиничко болничком центру Земун и Звездара; у Специјалној болници за интерне болести Врњачка Бања у Клиничком Центру Ниш - Клиника за плућне болести итуберкулозу, Кнез Село. -У другој фази у периоду 2012 – 2015.године, основаће се јединице за палијативно збрињавање са још 160 постеља, у здравственим установама општој болници у: Кикинди,Панчеву, Врбасу, Сремској Митровици, Пожаревцу, Бору, Чачку, Крушевцу, Пироту, Прокупљу, Здравствени центар у Ваљеву и Косовској Митровици; Клиничко болнички центар „Бежанијска коса”„др Драгиша Мишовић-Дедиње”, „Земун” и „Звездара”; Клинички Центар Крагујевац. | - Оснивање јединица за палијативно збрињавање са опредељеним бројем постеља - Допуна статута здравствених установа о оснивању јединица за палијативно збрињавање | - Доношење систематских процедура које регулишу рад и организацију службе за палијативно збрињавање - Прилагођавање простора и опреме за палијативно збрињавање | - Број новоформираних јединица за палијативно збрињавање у здравственим установама у две фазе | Министарство здравља, Републички завод за здравствено осигурање, заводи и институти за јавно здравље, опште болнице, здравствени центри, клиничко болнички центри и клинике | Репулички завод за здравствено осигурање, јединица локалне самоуправе | 2009-2015. година |

| 6.2.8. | - Образовање консултативних тимова у здравственим установама на терцијарном нивоу здравствене заштите - Оснивање центра за развој палијативног збрињавања у Институту за онкологију и радиологију Србије | - У оквиру постојећих здравствених установа на предлог стручног савета установе, директор именује консултативни тим који успоставља сарадњу са тимовима на примарном и секундарном нивоу, пружа стручну помоћ у решавању проблематике пацијената на палијативном збрињавању. - Оснивање центра за развој палијативног збрињавања у Институту за онкологију и радиологију Србије. | - Доношење систематских процедура које регулишу рад и организацију центра за развој палијативног збрињавања и консултативних тимова у здравственим установама на терцијарном нивоу | - Број тимова (доктор медицине специјалиста интерне медицине и медицинска сестра са вишим или високим образовањем) - Основан Центар за развој палијативног збрињавања у Институту за онкологију и радиологију Србије - Број консултација тимова за палијативно збрињавање на примарном нивоу здравствене заштите са здравственим установама на терцијарном нивоу здравствене заштите - Број консултација тимова за палијативно збрињавање на примарном нивоу здравствене заштите са центром за развој палијативног збрињавања. - Број едукативних семинара | Министарство здравља, Републички завод за здравствено осигурање, здравствене установе на терцијарном нивоу, заводи и институти за јавно здравље | Репулички завод за здравствено осигурање, јединица локалне самоуправе | 2009-2011. година 2009-2015. година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.9. | Образовање јединственог информационог система | - Акредитован софтвер | - Развој процедура и софтверских програма за регистрацију корисника, дијагностику и праћење као и за епидемиолошке студије по МКБ Х класификацији | Постојање софтверског програма за праћење рада тимова палијативног збрињавања | Министарство здравља, Републички завод за здравствено осигурање, здравствене установе, органи јединица локалне самоуправе | Репулички завод за здравствено осигурање, јединица локалне самоуправе | 2009-2015. година |
| 6.2.10. | Повезивање и сарадња са Светском здравствсном организацијом, Саветом Европе и другим међународним организацијама као што су: Међународна асоцијација за хосписе и палијативно збрињавање, Европска асоцијација за палијативно збрињавање, Радна група за палијативно збрињавање Централне и Источне Европе и др. | - Стална комуникација, чланство | - Успостављање директних контаката са наведеним и другим организацијама | - Усвојене конвенције | Министарство здравља, Републичка стручна комисија за палијативно збрињавање | Репулички завод за здравствено осигурање, јединица локалне самоуправе | 2009-2015. година |

| 6.2.11. | Научно истраживање | - Истраживања у области палијативног збрињавања са циљем примене доказаних квалитативних и квантитативних научних метода и усмерењем ка пацијенту. - Све димензије палијативног збрињавања треба процењивати из перспективе самог пацијента | - Примена етичких кодекса утврђених за сва клиничка истраживања из области палијативног збрињавања у складу са Хелсиншком декларацијом (неопходно је примењивати МКБ Х класификацију) - Подржати истраживања у свим областима палијативног збрињавања - Подстицати интерсекторску, националну и међународну сарадњу | - Одабир индикатора квалитета збрињавања пацијената и унапређења квалитета постојећих служби и то демографских, административних, дијагностичких података који ће обезбедити стандардизовану информацију о збринутим пацијентима. - Показатељи обављања посла су време реаговања одређене службе, пропорција збринутих пацијената који не болују од малигних болести што омогућава процену степена до кога су достигнути постављени циљеви | Министарство здравља, Министарство просвете, Министарство за науку и технолошки развој Институт за економска истраживања, Институт за јавно здравље Србије, Републичка стручна комисија, здравствене институције | Репулички завод за здравствено осигурање, јединица локалне самоуправе | 2009-2015. година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.12. | Праћење и процена | - Образовање тимова за палијативно збрињавање - Успостављање индикатора и процедура за праћење | - На свим нивоима развој процедура за палијативно збрињавање - На свим нивоима развој процедура за психосоцијалну подршку породици - Психосоцијална подршка тимовима за палијативно збрињавање - Праћење квалитета палијативног збрињавања уз образован једнообразни минимални пакет података | - Успостављене службе за палијативно збрињавање на свим нивоима здравствене заштите - Праћење индикатора који побољшавају квалитет живота (скале бола, скала процене симптома, задовољство пацијената, скала резултата палијативног збрињавања) - Број породица којима је пружена подршка у периоду болести и до шест месеци у периоду жалости - Број тимова за палијативно збрињавање којима је пружана психосоцијална подршка. | Републичка стручна комисија, заводи за јавно здравље и институти за јавно здравље, (два пута годишње) | Министарство здравља, Репулички завод за здравствено осигурање, јединица локалне самоуправе | 2009-2015. година |

| 6.2.13. | Образовање листе есенцијалних лекова за палијативно збрињавање,у складу са листом Међународне асоцијације за хосписе и палијативно збрињавање (IAHPC) и медицинских помагала | Предложити измене Закона о производњи и промету опојних дрога („Службени гласник РС”, број 110/03), Правилника о начину прописивања и издавању лекова („Службени лист СРЈ”, бр.16/94, 22/97 и 52/02), Решења о утвђивању опојних дрога и психотропних супстанци („Службени гласник РС”, број 24/05) | - Сачинињен предлог Републичке стручне комисије за палијативно збрињавање, усаглашен са препорукама Светске здравствене организације за измену и допуну националне политике контроле опиоида - Успостављање националне политике прописивања опиоида и система контроле који ће онемогућити злоупотребу опиоида и осигурати њихову доступност за примену у медицини у циљу отклањања бола и патње | - Број прописаних рецепата (Морфина, Трамадола и других лекова који се користе у палијативном збрињавању) - Процентуални приказ пораста потрошње опиоида у медицинске сврхе | Министарство здравља, Републички завод за здравствено осигурање, Агенција за лекове и медицинска средства | Репулички завод за здравствено осигурање, јединица локалне самоуправе | 2009-2015. година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.14. | Увођење палијативног збрињавања у програме медицинских школа, и у студијске програме одговарајућих високошколских установа | - Акредитација програма - Kонкретне, разумљиве и културолошки прихватљиве инструкције о палијативном збрињавању | - Измена програма | - Број часова о палијативном збрињавању у средњим и високим школама - факултетима, у додипломској и постдипломсој настави у | Министарство здравља, Министарство просвете, средње и високошколске установе | Министарство просвете | 2009-2015. година |
| 6.2.15. | Стандардизација и акредитација програма за едукацију свих учесника у палијативном збрињавању | - Акредитација програма | - Континуирана едукација кроз три нивоа: основни, средњи и високи - Установити стандардни програм едукације са пописом знања и вештина потребних у пружању палијативног збрињавања | - Број акредитованих едукативних програма за палијативно збрињавање - Број едукованих тимова, број едукованих социјалних радника и волонтера | Здравствени савет Србије, Министарство здравља, Министарство рада и социјалне политике, здравствене установе, органи јединица локалне самоуправе | Репулички завод за здравствено осигурање, здравствене установе, јединица локалне самоуправе | 2010-2011. година |
| 6.2.16. | Укључивање свих заинтересованих учесника на нивоу локалне самоуправе | - Подршка органа јединица локалне самоуправе | - Образовање здравствених савета у јединицама локалне самоуправе | - Број образованих здравствених савета у јединицама локалне самоуправе - Број укључених партнера у здравствене савете | органи јединица локалне самоуправе | јединица локалне самоуправе | 2009-2015. година |