АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

ЗА ПЕРИОД 2009-2015. ГОДИНА

I. ИСХРАНА И ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ

| 1.ОПШТИ ЦИЉ: Обезбедити довољне количине здравствено безбедне хране одговарајуће нутритивне вредности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфични циљеви | Активности | Индикатори | Очекивани резултати | Надлежни органи | Рокови |
| 1.1. Унапређење прописа у погледу здравствене безбедности намирница | Усклађивање постојећих прописа са прописима Европске Уније | Усвајање новог закона о безбедности хране | Примена новог закона о безбедности хране | Министарство здравља, Министарство пољопровреде, шумарства и водопривреде | 2009. година |
| 1.2. Унапређење прописа у погледу квалитета намирница | Израда прописа у погледу квалитета појединих група намирница или појединих намирница | Правилници о квалитету појединих група намирница или појединих намирница | Примена правилника | Министарство здравља, Министарство пољопровреде, шумарства и водопривреде | 2009−2014. година |
| 1.3. Унапређење прописа у погледу рекламирања индустријски произведене хране која представља ризик по здравље | Предлог измене прописа у погледу рекламирања индустријски произведене хране која представља ризик по здравље Спровођење прописа, посебно казнених одредаба Јачање капацитета одговарајућих инспекцијских служби | Прописи | Примена прописа | Министарство здравља, Министарство финансија, Министарство правде, правосудни органи | 2009−2014. година |
| 1.4. Израда препорука за правилну исхрану за различите популационе групе | Израда водича за правилну исхрану становништва Примена и оцена препорука за правилну исхрану | Водичи за правилну исхрану | Водичи за правилну исхрану за различите популационе групе | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са Медицинским факултетом и удружењима | 2009−2015. година |
| 1.5. Унапређење исхране у здравственим установама | Израда препорука за исхрану у стационарним здравственим установама Обезбеђење услова за одговарајућу припрему хране и оснивање метаболичких кухиња | Препоруке за исхрану у стационарним здравственим установама Опремљене кухиње у стационарним здравственим установама | Препоруке за исхрану у стационарним здравственим установама Опремљене кухиње у стационарним здравственим установама | Министарство здравља, Министарство финансија, Институт за јавно здравље, институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са Медицинским факултетом и удружењима | 2010−2015. година |
| 1.6. Унапређење исхране запослених на радним местима | Обезбеђење услова за исхрану на радном месту Едукација о принципима правилне исхране запослених | Извештаји | Унапређење нивоа свести и информисаности запослених о принципима правилне исхране Примена принципа правилне исхране | Министарство здравља, Министарство рада и социјалне политике, Министарство финансија, Институт за јавно здравље Србије | 2010−2014. година |
| 1.7. Унапређење исхране деце у предшколским установама и школама | Обезбеђење услова за правилну исхрану у предшколским и школским установама Израда препорука за исхрану деце Едукација о принципима правилне исхране Кампање, предавања, саветовалишни рад Промоција у јавним гласилима | Исхрана као саставни део наставних програма, кампања, предавања, трибина Препоруке за правилну исхрану деце | Унапређење нивоа свести и знања деце о правилној исхрани | Министарство здравља, Министарство просвете, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са Медицинским факултетом и удружењима | 2009−2015. година |
| 2. ОПШТИ ЦИЉ: Превенција гојазности и смањење њене учесталости у општој популацији |  |  |  |  |  |
| Специфични циљеви | Активности | Индикатори | Очекивани резултати | Надлежни органи | Рокови |
| 2.1. Прикупљање података о навикама у исхрани, стању ухрањености и физичкој активности становништва | Одређивање врсте података Одређивање репрезентативног узорка становништва Спровођење истраживања у популацији Образовање базе података добијених истраживањем Одређивање метода за обраду података | Базе података добијених истраживањем Извештаји | Базе података истраживања | Министарство здравља, Републички завод за статистику, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље | 2013. године и даље на пет година |
| 2.2. Израда препорука за исхрану становништва | Израда Водича за правилну исхрану становништва Примена и оцена препорука за правилну исхрану | Водичи за правилну исхрану за различите популационе групе | Водичи за правилну исхрану за различите популационе групе | Министарство здравља Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са Медицинским факултетом и удружењима | 2009−2015. година |
| 2.3. Промоција здравих стилова живота који се односе на правилну исхрану и редовну физичку активност | Кампање Предавања, трибине, квизови знања Саветовалишни рад Промоција у јавним гласилима | Годишњи извештаји Број предавања, трибина, квизова; Број учесника Број пацијената у саветовалишту Број наступа у јавним гласилима | Задовољство корисника | Министарство здравља, Министарство просвете, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље | 2009-2015. година |
| 2.4. Едукација (додипломска, последипломска и континуирана) здравствених радника и сарадника у погледу превенције нутритивних фактора ризика за настанак гојазности | Усвајање знања о нутритивним факторима ризика за настанак гојазности Стицање знања и вештина за утврђивање навика у исхрани и стања ухрањености Усвајање и примена препорука за правилну исхрану и Примена Водича за правилну исхрану Иницијатива за побољшање и унапређење едукације дијететичара-нутритиониста | Исхрана као саставни део наставних програма додипломске, последипломске и континуиране едукације здравствених радника и здравствених сарадника Исхрана као саставни део различитих семинара Заступљеност дијететичара-нутрициониста у стационарним здравственим установама | Унапређење нивоа знања и вештина о превенцији нутритивних фактора ризика за настанак гојазности | Министарства здравља, Министарство просвете, Медицински факултети | 2010−2015. година |
| 2.5. Едукација становништва о значају за здравље правилне исхране и физичке активности | Едукације становништва у вези са правилном исхраном и физичком активношћу Кампање Промоција у јавним гласилима здравих стилова живота Саветовалишни рад у свим здравственим установама, школама и факултетима | Исхрана као саставни део образовних програма, кампања, предавања, трибина | Подизање нивоа свести и информисаности популације о значају за здравље правилне исхране и физичке активности | Министарство здравља, Министарство просвете, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе, средства јавног информисања, школе, факултети и јединице локалне самоуправе | 2009−2015. година |
| 2.6. Унапређење исхране у здравственим установама | Израда препорука за исхрану у стационарним здравственим установама Обезбеђење услова за одговарајућу припрему хране и оснивање метаболичких кухиња | Препоруке за исхрану у стационарним здравственим установама Опремљене кухиње у стационарним здравственим установама | Препоруке за исхрану у стационарним здравственим установама Опремљене кухиње у стационарним здравственим установама | Министарство здравља, Министарство финансија, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са Медицинским факултетом и удружењима | 2010−2015. година |
| 2.7. Унапређење исхране запослених на радним местима | Обезбеђење услова за исхрану на радном месту Едукација о принципима правилне исхране | Извештаји | Унапређење нивоа свести и информисаности запослених о принципима правилне исхране и њиховој примени | Министарство здравља, Министарство рада и социјалне политике, Министарство финансија, Институт за јавно здравље Србије | 2010−2015. година |
| 2.8. Унапређење исхране деце у предшколским установама и школама | Обезбеђење услова за правилну исхрану у предшколским и школским установама Израда препорука за исхрану деце Едукација о принципима правилне исхране Кампање, предавања, саветовалишни рад Промоција у јавним гласилима | Извештаји Исхрана као саставни део наставних програма, кампања, предавања, трибина Препоруке за правилну исхрану деце | Унапређење нивоа свести и знања код деце о правилној исхрани | Министарство здравља, Министарство просвете Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са Медицинским факултетом и удружењима | 2009−2015. година |
| 2.9. Сарадња са произвођачима хране у погледу смањења соли, шећера и масноћа у индустријски произведеним намирницама | Унапређење прописа у погледу прецизнијег означавања састава готових производа (декларација са детаљним информацијама о нутритивном саставу производа) Едукација прехрамбених технолога Унапређење прописа у погледу рекламирања такозване „брзе хране” и забрана рекламирања у јавним гласилима | Прописи и правилници у погледу обавезе декларисања индустријски произведене хране Прописи и правилници у погледу рекламирања такозване „брзе хране” | Прописи и правилници у погледу обавезе декларисања индустријски произведене хране Прописи и правилници у погледу рекламирања такозване „брзе хране” | Министарство здравља, Министарство, пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство трговине и услуга Министарство финансија, удружења | 2009 – 2015. година |
| 2.10. Развијање и јачање партнерстава за спровођење препорука за правилну исхрану и физичку активност између државног, приватног сектора и удружења | Препознавање партнера: канцеларија СЗО у Републици Србији, канцеларија ФАО (Организација за храну и пољопривреду) у Републици Србији, удружења | Извештаји | Извештаји | Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство просвете, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље јединице локалне самоуправе | 2009−2015. година |
| 3. ОПШТИ ЦИЉ: Превенција гојазности и смањење њене учесталости код деце |  |  |  |  |  |
| Специфични циљеви | Активности | Индикатори | Очекивани резултати | Надлежни органи | Рокови |
| 3.1. Праћење раста и развоја деце | Примена јединствене методологије антропометријских мерења уз коришћење нових глобалних стандарда СЗО за праћење раста и развоја деце Обезбеђење услова за примену методологије (ваге, висиномери) Израда стручно- методолошког упутства за здравствене раднике у вези са методологијом и усклађивање са стандардима СЗО Одређивање врсте података за формирање базе података Одређивање динамике спровођења антропометријских мерења Одређивање метода за обраду података из базе у складу са новим СЗО стандардима | Извештаји Стручно-методолошко упутство за примену нових СЗО стандарда праћења раста и развоја деце База података истраживања раста и развоја деце | Примењена методологија СЗО за праћење раста и развоја деце Број вага Број висиномера Стручно-методолошко упутство за примену нових СЗО стандарда праћења раста и развоја деце База података истраживања раста и развоја деце Примењена метода за обраду базе података у складу са новим стандардима СЗО Резултати | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље, Републички завод за здравствено осигурање, Републички завод за статистику, здравствене установе | 2009−2010. година |
| 3.2. Израда препорука за исхрану деце | Израда Водича за правилну исхрану деце намењених здравственим радницима , на свим нивоима здравствене заштите Израда водича за правилну исхрану деце намењених васпитачима, просветним радницима, родитељима, широј заједници Примена и оцена препорука за исхрану деце | Водичи за правилну исхрану деце за здравствене раднике Водичи за правилну исхрану деце за васпитаче, наставнике, родитеље, ширу заједницу Извештаји | Примена водича за правилну исхрану деце Примена водича за правилну исхрану деце Извештаји | Министарство здравља, Министарство просвете, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са Медицинским факултетом и удружењима | 2009−2015. година |
| 3.3. Унапређење исхране деце у предшколским установама и школама | Обезбеђење услова за правилну исхрану у предшколским и школским установама Израда препорука за исхрану деце Едукација о принципима правилне исхране Кампање, предавања, саветовалишни рад Промоција у јавним гласилима | Извештаји Исхрана као саставни део наставних програма, кампања, предавања, трибина Препоруке за правилну исхрану деце | Унапређење нивоа свести и знања код деце о правилној исхрани | Министарство здравља, Министарство просвете, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са Медицинским факултетом и удружењима | 2009−2015. година |
| 3.4. Сарадња са произвођачима хране у погледу смањења соли, шећера и масноћа у индустријски произведеним намирницама, посебно оним намењеним за исхрану деце | Унапређење прописа у погледу прецизнијег означавања састава готових производа (декларација са детаљним информацијама о нутритивном саставу производа) Едукација прехрамбених технолога о значају правилне исхране Унапређење прописа у погледу рекламирања такозване „брзе хране” и забрана рекламирања у јавним гласилима | Прописи и правилници у погледу обавезе декларисања индустријски произведене хране Прописи и правилници у погледу рекламирања такозване „брзе хране” | Примена законских прописа и правилника у погледу обавезе декларисања индустријски произведене хране законска акта и правилници у погледу рекламирања такозване „брзе хране” | Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство трговине и услуга Министарство финансија | 2009-2015. година |

II. ПУШЕЊЕ

| 1.ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење интерсекторске сарадње и партнерства за здравље на свим нивоима у области контроле дувана |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфични циљеви | Активности | Индикатори | Очекивани резултати | Надлежни органи | Рокови |
| 1.1. Повећање броја удружења које се баве контролом дувана | Идентификовање удружења које се баве контролом дувана Едукација удружења у области контроле дувана Спровођење пројеката из области контроле дувана уз учешће удружења | Број удружења Број семинара, број едукованих чланова удружења Број пројеката | Листа удружења које се баве контролом дувана Унапређење знања и вештина чланова удружења у области контроле дувана Унапређење учешћа удружења у активностима контроле дувана | Министарство здравља, Институти и заводи за јавно здравље, јединице локалне самоуправе, удружења | 2009-2015. година |
| 1.2. Повећање броја коалиција организација и установа на свим нивоима које се баве контролом дувана | Идентификовати партнере Успоставити механизме одрживе сарадње на свим нивоима у области контроле дувана Именовати коалиције Сачинити план рада коалиција Спроводити активности у складу са планом | Број партнерских организација и установа Успостављени механизми сарадње Број коалиција План рада | Листа партнерских удружења и установа Одржива сарадња на свим нивоима Повећање броја коалиција у области контроле дувана Унапређење интерсекторске сарадње између државног и цивилног сектора | Министарство здравља, јединице локалне самоуправе, удружења | 2009-2015. година |
| 1.3. Унапређење система прикупљања података, праћења и извештавања у области контроле дувана | Препознавање важних показатеља и истраживања Едукација значајних учесника истраживања Спровођење истраживања Анализа резултата истраживања Предлагање мера у складу са резултатима истраживана Извештавање јавности о резултатима истраживања | Број показатеља Број семинара Број истраживања Број подељених извештаја Број и врста мера Број учешћа у јавним гласилима | Листа показатеља Унапређење квалитета података Спроведена истраживања Резултати истраживања и предлог мера презентовани јавности | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље | 2009 – 2015. година |
| 2. ОПШТИ ЦИЉ: Смањење учесталости пушења у популацији |  |  |  |  |  |
| Специфични циљеви | Активности | Индикатори | Очекивани резултати | Надлежни органи | Рокови |
| 2.1. Подизање нивоа знања у популацији о штетности пушења | Обележавање Националног и Светског дана без дуванског дима Учешће у кампањи „Остави и победи” Спровођење јавних манифестација о здравим стиловима живота Сарадња са мас медијима на тему превенције пушења Едукација здравствених радника и сарадника Унапређење здравствено васпитног рада здравствених радника и сарадника | Извештаји Број и врста подељених материјала, Број наступа у јавним гласилима, број учесника кампања и манифестација Број прилога у јавним гласилима Број семинара Број едукованих полазника Број и врста здравствено-васпитних метода рада | Унапређење нивоа свести и знања у популацији о штетности пушења Смањење броја пушача у популацији одраслих Унапређење знања и вештина здравствених радника и сарадника Унапређење квалитета здравствено васпитног рада | Министарство здравља Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље здравље здравствене установе, јединице локалне самоуправе, јавна гласила, удружења | 2009−2015. година |
| 2.2. Спречавање почетка пушења, нарочито у популацији младих | Развијање програма за превенцију пушења код деце и омладине као саставног дела школског програма Едукација едукатора Спровођење програма Праћење спровођења програма Спречавање продаје дуванских производа малолетним лицима | Број програма Број едукованих едукатора Број едуковане деце и младих Извештаји | Унапређење квалитета едукативних програма Унапређење нивоа свести и знања едукатора о штетности пушења Унапређење нивоа свести и знања деце и младих о штетности пушења Смањење доступности дуванских производа малолетним лицима | Министарство здравља, Министарство омладине и спорта, Министарство просвете, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље, школе | 2009−2015. година |
| 2.3. Смањење заступљености пушења кроз програме за одвикавање | Унапређење програма за одвикавање Развој водича Континуирана едукација едукатора Ширење мреже саветовалишта за одвикавање Промоција рада саветовалишта Праћење рада саветовалишта | Број унапређених програма Број водича Број семинара Број едукованих полазника Број саветовалишта Број наступа у јавним гласилима, број учесника кампања и манифестација Број клијената који су оставили пушење | Унапређење квалитета програма Унапређење знања и вештина здравствених радника и здравствених сарадника Повећање доступности саветовалишта за одвикавање од пушења Повећање информисаности јавности о раду саветовалишта за одвикавање од пушења Унапређење квалитета рада саветовалишта | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље, домови здравља | 2009−2015. година |
| 2.4. Смањење изложености „пасивном пушењу” | Развијање едукативних програма за подизање свести о штетности пасивног пушења Едукација запослених у јавним и приватним предузећима о штетности пасивног пушења Развој здравих окружења | Број програма Број семинара Број едукованих полазника Број радних места без дуванског дима Број школа без дуванског дима Проценат деце изложене дуванском диму код куће | Унапређење квалитета програма Унапређење нивоа свести и знања запослених о штетности пасивног пушења Пораст броја радних места без дуванског дима Пораст броја школа без дуванског дима Смањење броја деце изложене дуванском диму код куће | Министарство здравља, Министарство просвете, Министарство рада и социјалне политике, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље, домови здравља, школе | 2009−2015. година |
| 2.5. Спровођење адекватне пореске политике за дуванске производе | Подизање и одржавање високих цена дуванских производа Забрана продаје дуванских производа без пореза и царина, као и промотивне продаје Издвајање средстава из пореза и такси на дуван и дуванске производе за програме превенције | Цена дуванских производа (кроз пораст пореза и такси) Прописи Финансијска средства расположива за програме превенције | Смањење доступности дуванских производа Смањење доступности дуванских производа Одрживо финансирање превентивних програма | Министарство финансија, Министарство здравља | 2009−2015. година |
| 3. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење и праћење законских прописа у области контроле дувана |  |  |  |  |  |
| Специфични циљеви | Активности | Индикатори | Очекивани резултати | Надлежни органи | Рокови |
| 3.1. Спровођење Закона о забрани пушења у затвореним просторијама | Израда новог закона Спровођење казнених одредби закона Иновирање казнених одредби Јачање капацитета инспекцијских служби | Усвајање новог закона Број казни Висина казни Број инспектора Број посета | Спровођење новог закона Повећање броја наплаћених казни Повећање висине казни Повећање броја инспектора и броја посета | Министарство здравља, Министарство правде, Министарство финансија, правосудни органи | 2009−2015. година |
| 3.2. Спровођење Закона о дувану (чланови који се односе на: забрану продаје дувана малолетним лицима, истицање здравствених упозорења и обележавање дуванских производа) | Спровођење казнених одредби закона Иновирање казнених одредби Јачање капацитета инспекцијских служби | Број казни Висина казни Број инспектора Број посета | Повећање броја наплаћених казни Повећање висине казни Повећање броја инспектора и броја посета | Министарство здравља, Министарство правде, Министарство финансија правосудни органи | 2009−2015. година |
| 3.3. Спровођење Закона о рекламирању (чланови који се односе на збрану рекламирања дувана и дуванских производа) | Спровођење казнених одредби закона Иновирање казнених идредби Јачање капацитета инспекцијских служби | Број казни Висина казни Број инспектора Број посета | Повећање броја наплаћених казни Повећање висине казни Повећање броја инспектора и броја посета | Министарство здравља, Министарство правде, Министарство финансија, правосудни органи | 2009−2015. година |
| 3.4. Спровођење Закона о акцизама | Спровођење казнених одредби закона Иновирање казнених идредби Јачање капацитета инспекцијских служби | Број казни Висина казни Број инспектора, број посета | Повећање броја наплаћених казни Повећање нивоа казни Повећање броја инспектора и броја посета | Министарство здравља, Министарство правде, Министарство финансија, правосудни органи | 2009−2015. година |
| 3.5. Иновирање постојећих закона и израда нових | Усклађивање закона прописима Европске Уније | Број иновираних и нових закона | Унапређење законске регулативе у области контроле дувана | Министарство здравља, Министарство правде, Министарство финансија | 2009−2015. година |

III.  ХИПЕРТЕНЗИЈА

| 1. ОПШТИ ЦИЉ: Смањити учесталост артеријске хипертензије предузимањем интегрисаних активности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфични циљеви | Активности | Индикатори | Очекивани резултати | Надлежни органи | Рокови |
| 1.1. Унапређење знања и вештина здравствених радника о мерама превенције хипертензивне болести | Израда водича добре праксе Континуирана едукација здравствених радника о мерама превенције | Број водича Број едукативних семинара Број полазника семинара | Примена водича у пракси Унапређење знања и вештина | Министарства здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са Медицинским факултетом и удружењима | 2009−2015. година |
| 1.2. Унапређење нивоа информисаности и знања популације у вези са здравим стиловима живота и раним знацима хипертензивне болести | Саветовалишни рад Развој, спровођење и процена едукативних програма за одређене популационе групе Спровођење здравствено промотивних кампања Активности у јавним гласилима Развој здравих окружења | Број индивидуалних и групних здравствено васпитних активности Број развијених програма Број остварених кампања Број наступа у јавним гласилима | Унапређење знања популације о значају хипертензивне болести | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе, јединице локалне самоуправе, јавна гласила, удружења | 2009−2015. година |
| 1.3. Смањење броја особа које су у ризику за добијање хипертензије | Процена укупног кардиоваскуларног ризика | Проценат гојазних особа Проценат физички неактивних особа Проценат пушача Проценат особа са повећаним ЛДЛ и/или укупни холестеролом Проценат соба са сниженим ХДЛ холестеролом | Повећање броја особа које су промениле начина живота Благовремено откривање особа под ризиком за хипертензију | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе | 2009−2015. година |
| 1.4. Рано откривање оболелих од хипертензивне болести | Обезбеђивање стандардних апарата за мерење крвног притиска Идентификовање популационих група под ризиком Откривање особа са раним знацима хипертензивне болести | Преваленција хипертензије | Рана откривање особа са симптомима обољења | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе | 2009−2015. година |
| 1.5. Унапређење квалитета живота оболелих од хипертензивне болести | Едукација пацијената са хипертензијом Обезбеђење адекватних терапијских процедура Спровођење мера рехабилитације Унапређење квалитета услуга Унапређење мултидисциплинарне сарадње | Морталитет од хипертензије (основни узрок смрти) Морталитет од хипертензије Индекс изгубљених година живота због неспособности Број пацијената са предузетим терапијским процедурама Број пацијената са предузетим мерама рехабилитације Број и врста услуга Задовољство пацијената са хипертензијом Скор из упитника квалитета живота особа са хипертензијом | Смањење последица хипертензивне болести на појединца и друштво | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе | 2009−2015. година |
| 1.6. Смањење ризика за појаву оштећења циљних органа | Унапређење учесталости контроле и постигнутог нивоа крвног притиска Унапређење учесталости контроле и постигнутог нивоа липида и других фактора ризика Унапређење учесталости контроле и постигнутог нивоа гликемије | Проценат пацијената са најмање једном контролом крвног притиска годишње Проценат пацијената са најмање једном контролом ЛДЛ годишње Проценат пацијената са најмање једном контролом гликемије годишње | Смањење оштећења органа због хипертензије | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе | 2009−2015. година |
| 1.7. Обезбеђење раног откривање крвног притиска код деце и адолесцената | Обезбеђивање апарата за мерење крвног притиска код деце Редовна контрола артеријског притиска на систематским прегледима Откривање популационих група под ризиком Откривање особа са раним знацима хипертензивне болести | Преваленција хипертензије | Смањење оштећења органа због хипертензије | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе | 2009−2015. година |
| 1.8. Третман хипертензије у трудноћи | Благовремено откривање хипертензије у трудноћи Унапређење контроле крвног притиска и других фактора ризика у трудноћи Унапређење контроле крвног притиска и других фактора ризика током порођаја | Перинатални морталитет и број мртворођене деце код мајки са хипертензијом Учесталост пријема новорођенчади у интензивну негу након порођаја трудница са хипертензијом | Смањење перинаталног морталитета и броја мртворођене деце од мајки са хипертензијом | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе | 2009−2015. година |
| 1.9. Смањење учесталости компликација, оштећења циљних органа | Унапређење учесталости контроле и постигнутог нивоа крвног притиска Унапређење учесталости контроле и постигнутог нивоа липида Унапређење учесталости контроле и постигнутог нивоа гликемије | Инциденција коронарне болести код пацијената са хипертензијом Инциденција цереброваскуларне болести код пацијената са хипертензијом Инциденција нефропатије код пацијената са хипертензијом Преваленција коронарне болести код пацијената са хипертензијом Преваленција цереброваскуларне болести код пацијената са хипертензијом Преваленција нефропатије код пацијената са Смањење укупног морталитета Смањење морталитета од коронарне болести Смањење морталитета од цереброваскуларне болести Смањење морталитета од нефропатије | Смањење учесталости компликација | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе | 2009−2015. година |

IV. ДИЈАБЕТЕС

| ОПШТИ ЦИЉ: Смањити значајно оптерећење дијабетесом и смртност од дијабетеса на основу предузимања специфичних и интегрисаних акција кроз Национални програм интегрисане здравствене заштите од дијабетеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфични циљеви |  |  | Активности |  |  | Индикатори | Очекивани резултати |  | Надлежни органи |  | Рокови |  |
| Превенција типа 2 дијабетеса Специфични циљ: Смањити број особа које развијају тип два дијабетеса |  |  | Увођење програма ране детекције особа са повећаним ризиком за тип два дијабетеса Увођење програма превенције типа два дијабетеса на популационом нивоу и у особа са повећаним ризиком за развој типа два дијабетеса |  |  | Проценат гојазности (ИТМ>30кг/м2) у особа 16-64 год Проценат особа које примењују редовну физичку активност Проценат особа које користе поврће у исхрани Проценат особа са повећаним укупним ризиком за дијабетес (скор >15) (Упитник процене ризика за тип 2 дијабетеса) | Успостављен Национални програм ране детекције и превенције типа два дијабетеса Успостављен Национални регистар особа са повећаним ризиком за тип два дијабетеса Смањен број особа које развијају тип два дијабетеса за 5% годишње |  | Министарство здравља, здравствене установе |  | 2009−2015. година |  |
| Детекција особа са дијабетесом Специфични циљ: Обезбедити рану идентификацију особа са дијабетесом |  |  | Увођење програма ране детекције особа са типом два дијабетеса Унапређење едукације здравствених радника и сарадника, становништва у вези ране детекције типа два дијабетеса |  |  | Преваленција манифестног дијабетеса Преваленција ретинопатије и макулопатије у време дијагнозе дијабетеса | Успостављен Национални програм ране детекције и превенције типа два дијабетеса Успостављен Национални регистар пацијената са дијабетесом |  | Министарство здравља, здравствене установе |  | 2009−2015. година |  |
| Оспособљавање пацијената са дијабетесом Специфични циљ: Обезбедити оспособљавање пацијената са дијабетесом да побољшају свакодневну контролу сопствене болести уз истовремено одржавање најбољег могућег квалитета живота |  |  | Унапређење групне едукације пацијената са дијабетесом о карактеристикама обољења, потребним терапијским циљевима и начину њиховог постизања и мерема самоконтроле Унапређење групне едукације пацијената са дијабетесом о практичним вештинама у самоконтроли дијабетеса |  |  | Укупна смртност због дијабетеса као примарног узрока смрти Укупна смртност због дијабетеса као секундарног узрока смрти Индекс изгубљених година живота због смртности од дијабетеса Скор из упитника квалитета живота у особа са дијабетесом Однос клиничко стање и квалитета живота у пацијената са дијабетесом Индекс задовољства применом дијабетолошке заштите у особа са дијабетесом Проценат пацијената који је учествовао најмање у једном сату групне едукације годишње Проценат пацијената који је учествовао најмање у једном сату индивидуалне едукације годишње | Успостављен програм основне групне едукације пацијената са дијабетесом Успостављен програм основне индивидуалне едукације пацијената са дијабетесом Смањена укупна смртност због дијабетеса као примарног узрока смрти за 5% годишње Смањена укупна смртност због дијабетеса као секундарног узрока смрти за 2% годишње |  | Министарство здравља, здравствене установе |  | 2009−2015. година |  |
| Терапија и праћење одраслих особа са дијабетесом Специфични циљ: Постићи редукцију ризика за развој хроничних компликација дијабетеса уз најбоље могуће очување квалитета живота |  |  | Унапређење учесталости контроле и постигнутог нивоа гликорегулације Унапређење учесталости контроле и постигнутог нивоа липида Унапређење учесталости контроле и постигнутог нивоа артеријског притиска Унапређење учесталости контроле ризика за појаву нефропатије Унапређење учесталости контроле ризика за појаву ретинопатије Унапреење учесталости контроле ризика за појаву дијабетесног стопала Унапређење активности на превенцији пушења као фактора ризика |  |  | Проценат пацијената са једном или више вредности ХбА1ц годишње Проценат пацијената са последњим резултатом ХбА1ц > 7.5% Проценат пацијената са најмање једном вредношћу ЛДЛ холестерола годишње Проценат пацијената са последњим резултатом ЛДЛ <2.6 ммол/л Проценат пацијената са најмање једном контролом артеријског притиска годишње Проценат пацијената са последњим резултатом артеријског притиска <130/85 ммол/л Проценат пацијената са најмање једним тестирањем микроалбуминурије годишње Проценат пацијената са једним прегледом очног дна годишње Проценат пацијената са најмање једним прегледом стопала годишње Проценат пацијената са најмање једном проценом пушачког статуса годишње Проценат пацијената са најмање једним хипергликемијским хитним стањем које је захтевало хоспитализацију Проценат пацијената са најмање једним хипогликемијским хитним стањем које је захтевало хоспитализацију | Успостављен Национални систем за процену примене параметара метаболичке контроле и ризика за хроничне компликације дијабетеса Успостављен Национални систем за процену нивоа параметара метаболичке контроле и ризика за хроничне компликације дијабетеса Повећање броја пацијената са једном или више вредности ХбА1ц/год за 20% годишње Повећање броја пацијената са једном или више вредности ЛДЛ-х/год. за 20% годишње Повећање броја пацијената са најмање једном контролом артеријског притиска/год. за 20% годишње Повећање броја пацијената са најмање једним тестирањем микроалбуминурије/год за 20% годишње Повећање броја пацијената са једним прегледом очног дна за 20% годишње Повећање броја пацијената са најмање једним прегледом стопала за 20% годишње Повећање броја пацијената са најмање једном проценом пушачког статуса за 20% годишње |  | Министарство здравља, здравствене установе |  | 2009−2015. година |  |
| Терапија и праћење деце и адолесцената са дијабетесом Специфични циљ: Обезбедити остваривање посебних потреба деце и адолесцената са дијабетесом и омогућити да на оптималан начин удју у адултни период у добром стању здравља и оспособљени за свакодневну контролу своје болести |  |  | Унапређење учесталости контроле раста и развоја код деце са дијабетесом Унапређење учесталости контроле и постигнутог нивоа гликорегулације Унапређење учесталости контроле и постигнутог нивоа артеријског притиска Унапређење учесталости контроле ризика за појаву нефропатије Унапређење учесталости контроле ризика за појаву ретинопатије Унапређење активности на превенцији пушења као фактора ризика у адолесцентном периоду |  |  | Проценат деце са дијабетесом у којих је процењена телесна тежина и висина најмање 1 годишње Проценат адолесцената са 1 или више вредности ХбА1ц годишње Проценат адолесцената са последњим резултатом ХбА1ц > 7.5% Проценат адолесцената са најмање 1 контролом артеријског притиска годишње Проценат адолесцената са последњим резултатом артеријског притиска <130/85 ммол/л Проценат адолесцената са најмање 1 тестирањем микроалбуминурије годишње Проценат адолесцената са једним прегледом очног дна годишње Проценат адолесцената са најмање 1 проценом пушачког статуса годишње Проценат деце и адолесцената са најмање 1 хипергликемијским хитним стањем (кетоацидозом) које је захтевало хоспитализацију Проценат деце и адолесцената са најмање 1 хипогликемијским хитним стањем које је захтевало хоспитализацију | Успостављен Национални систем за евалуацију примене параметара метаболичке контроле у деце са дијабетесом Успостављен Национални систем за евалуацију нивоа параметара метаболичке контроле у деце са дијабетесом |  | Министарство здравља, здравствене установе |  | 2009−2015. година |  |
| Третман акутних компликација дијабетеса Специфични циљ: Смањити учесталост и утицај акутних компликација дијабетеса |  |  | Унапређење групне и индивидуалне едукације о подешавању терапије у превенцији хипогликемија Унапређење групне и индивидуалне едукације о подешавању терапије у превенцији хипергликемија |  |  | Учесталост хипогликемије као узрока хоспитализације Учесталост хипергликемијских стања (дијабетесне кетоацидозе) као узрока хоспитализације | Успостављен Национални систем за процену учесталости и утицаја акутних компликација дијабетеса |  | Министарство здравља, здравствене установе |  | 2009−2015. година |  |
| Третман пацијената са дијабетесом у хоспиталним условима Специфични циљ: Обезбедити квалитетну и ефикасну здравствену заштиту пацијената са дијабетесом у току хоспитализације |  |  | Обезбеђење уједначеног приступа терапији хоспитализованих пацијената са дијабетесом без обзира на разлог хоспитализације Увођење посебних вештина за постоперативни третман пацијената са дијабетесом |  |  | Просечна дужина хоспитализације пацијената са дијабетесом | Дефинисане Националне препоруке за уједначен приступ у третману хоспитализованих пацијената са дијабетесом Успостављен Национални систем за процену примене препорука за уједначен приступ у третману хоспитализованих пацијената са дијабетесом |  | Министарство здравља, здравствене установе |  | 2009−2015. година |  |
| Третман дијабетеса у трудноћи Специфични циљ: Постићи повољан исход и добру контролу дијабетеса у трудноћи и при порођају у жена које су претходно имале дијабетес или испољиле дијабетес у току трудноће |  |  | Унапређење контроле гликорегулације и других фактора ризика у преконцепцијском периоду Унапређење контроле гликорегулације и других фактора ризика у току трудноће Унапређење контроле гликорегулације и других фактора ризика током порођаја |  |  | Перинатални морталитет и број мртворођене деце у трудница са дијабетесом Учесталост порођаја царским резом у трудница са дијабетесом Учесталост новорођене деце са тежином >90 перцентила према гестационој старости у пацијенткиња са дијабетесом Учесталост конгениталних малформација на порођају у деце трудница са дијабетесом Учесталост пријема новорођене деце у интензивну негу после порођаја трудница са дијабетесом | Успостављен програм основне групне едукације пацијенткиња са дијабетесом у трудноћи Успостављен програм основне индивидуалне едукације пацијенткиња са дијабетесом у трудноћи Успостављен Национални систем за процену тока и исхода трудноће и метаболичке контроле дијабетеса у трудноћи |  | Министарство здравља, здравствене установе |  | 2009−2015. година |  |
| V. МУСКУЛОСКЕЛЕТНЕ БОЛЕСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ОПШТИ ЦИЉ: Превенција и контрола мускулоскелетних болести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфични циљеви | Активности |  |  |  | Индикатори |  |  | Очекивани резултати |  | Надлежни органи |  | Рокови |
| 1.1. Унапређење знања и вештина здравствених радника о мерама превенције мускулоскелетних болести | Израда Водича добре праксе Континуирана едукација здравствених радника о мерама превенције |  |  |  | Број водича Број семинара Број полазника семинара |  |  | Примена водича у пракси Унапређење знања и вештина |  | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, Институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе, удружења |  | 2009−2015. година |
| 1.2. Унапређење нивоа информисаности и знања популације у вези са здравим стиловима живота и раним знацима мускулоскелетних болести |  | Саветовалишни рад Развој, спровођење и процена едукативних програма за одређене популационе групе Спровођење здравствено промотивних кампања Активности у јавним гласилима Развој здравих окружења |  |  | Број индивидуалног и групног здравствено васпитног рада Број развијених програма Број остварених кампања Број спроведених активности у јавним гласилима Број здравих окружења |  |  | Унапређење знања популације о значају мускулоскелетних болести |  | Министарство здравља, Медицински факултети, Институт за јавно здравље Србије, Институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе, јединице локалне самоуправе, удружења, јавна гласила |  | 2009−2015. година |
| 1.3. Рано откривање оболелих од мускулоскелетних болести | Обезбеђивање опреме Идентификовање популационих група под ризиком Откривање особа са раним карактеристикама болести Развој базе података-регистри болесника |  |  |  | Број и врста набављене опреме Број пацијената са откривеним раним симптомима Број база података-регистара болесника |  |  | Благовремено откривање особа под ризиком и са раним симптомима обољења |  | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, Институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе |  | 2009−2015. година |
| 1.4. Унапређење квалитета живота оболелих од мускулоскелетних болести | Обезбеђење адекватних терапијских процедура Спровођење мера рехабилитације Унапређење квалитета услуга Унапређење мултидисциплинарне сарадње |  |  |  | Број пацијената са предузетим терапијским процедурама Број пацијената са предузетим мерама рехабилитације Број и врста услуга |  |  | Смањење последица мускулоскелетних болести на појединца и друштво |  | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, Институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе |  | 2009−2015. година |
| VI. ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА БОЛЕСТ ПЛУЋА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ОПШТИ ЦИЉ: Превенција и контрола хроничне опструктивне болести плућа и астме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфични циљеви | Активности |  |  | Индикатори |  |  |  | Очекивани резултати |  | Надлежни органи |  | Рокови |
| 1.1. Унапређење знања и вештина здравствених радника о мерама превенције хроничних респираторних обољења | Израда водича добре праксе Континуирана едукација здравствених радника на свим нивоима здравствене службе Едукација здравствених радника за испитивање плућне функције Унапређење знања у општој популацији |  |  |  | Број водича Број едукативних семинара Број полазника семинара |  |  | Примена водича у пракси Унапређење знања и вештина |  | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, Институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе, удружења |  | 2009−2015. година |
| 1.2. Скретање пажње јавности на пораст обољевања од респираторних болести и унапређење знања о здравом животу, спречавању и раним знацима болести. | Саветовалишни рад Израда едукативног и здравствено промотивног материјала о болестима дисајних органа Развој, спровођење и процена едукативних програма за одређене популационе групе Спровођење здравствено промотивних кампања Активности у јавним гласилима Развој здравих окружења |  |  |  | Број индивидуалног и групног здравствено васпитног рада Број развијених програма Број остварених кампања Број спроведених активности у јавним гласилима Број здравих окружења |  |  | Унапређење знања популације о значају болести дисајних органа |  | Министарство здравља, Медицински факултети, Институт за јавно здравље Србије, Институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе, јединице локалне самоуправе, удружења, јавна гласила |  | 2009−2015. година |
| 1.3. Рано откривање оболелих од болести дисајних органа | Обезбеђивање опреме за испитивање функције плућа (спирометри) Идентификовање популационих група под ризиком Откривање особа са раним карактеристикама болести Образовање базе података-регистри оболелих од болести дисајних органа |  |  |  | Број и врста набављене опреме Број пацијената са откривеним раним симптомима Базе података-регистри болесника оболелих од болести дисајних органа |  |  | Благовремено откривање особа под ризиком и са раним симптомима обољења |  | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, Институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе |  | 2009−2015. година |
| 1.4. Унапређење квалитета живота оболелих од респираторних болести | Обезбеђење адекватних терапијских процедура Спровођење мера рехабилитације Унапређење квалитета услуга Унапређење мултидисциплинарне сарадње |  |  |  | Број пацијената са предузетим терапијским процедурама Број пацијената са предузетим мерама рехабилитације Број и врста услуга |  |  | Смањење последица болести дисајних органа на појединца и друштво |  | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, Институти и заводи за јавно здравље, здравствене установе |  | 2009−2015. година |
| VII. СКРИНИНГ ЗА РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављање организованог скрининг програма за рак грлића материце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфични циљеви | Активности |  |  |  | Индикатори (показатељи) |  |  | Очекивани резултати |  | Надлежни органи |  | Рокови |
| 1.1. Оснаживање кадровских капацитета | Едукација цитоскринера према предложеним стандардима у Програму Едукација патолога –ужа специјализација из клиничке цитологије за пет референтних цитолошких лабораторија (две лабораторије у Београду, по једна у Нишу, Крагујевцу и у Новом Саду/Сремској Каменици) |  |  |  | Периодични извештај Едукативни семинари цитологије Број обучених цитоскринера годишње Периодични извештај Медицинског факултета у Новом Саду о субспецијализацијама тј. ужој субспецијализацији из клиничке цитологије |  |  | Повећан број цитоскринера који се могу укључити у Програм Повећан број патолога који се могу укључити у Програм |  | Министарство здравља, Гинеколошко акушерска клиника „Народни фронт”, Београд, Медицински факултети, здравствене установе терцијарног нивоа здравствене зашите у Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду |  | 2009−2010. година |
|  |  | Додатна едукација гинеколога, медицинских сестара и осталог медицинског и немедицинског кадра домова здравља и института/завода за јавно здравље за потребе спровођења Програма |  |  | Број одржаних семинара Број едукованих здравствених радника и здравствених сарадника |  |  | Едуковани здравствени радници и здравствени сарадници |  | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, Институти и заводи за јавно здравље, Канцеларија, домови здравља |  | 2009 – 2015. година |
|  |  | Едукација административног особља за потребе реализације Програма Представљање програма скрининга Едукација за коришћење софтвера |  |  | Број одржаних семинара годишње у једном дому здравља Број обучених административних радника |  |  | Административни радници едуковани за учешће у Програму |  | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, Институти и заводи за јавно здравље, Канцеларија, домови здравља |  | 2009 – 2015. година |
| 1.2. Обезбеђивање опреме |  | Процена опремљености ординација у домовима здравља пре започињања спровођење Програма Опремање ординација у дому здравља опремом за узимање цитолошких брисева |  |  | Извештај о опремљености Листа неопходне опреме по домовима здравља и план расподеле опреме |  |  | Анализа ситуације ради планирања набавке опреме Повећање броја опремљених ординација за узимање цитолошких брисева |  | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, Канцеларија, домови здравља |  | 2009−2013. година |
|  |  | Процена опремљености цитолошких лабораторија у домовима здравља Опремање цитолошких лабораторија домова здравља опремом за цитолошке прегледе препарата (видети стандард опреме неопходне за цитолошки прегелед препарата) Процена опремљености цитолошких лабораторија у референтним установама Опремање цитолошких лабораторија у референтним установама опремом за цитолошке прегледе препарата Процена опремљености домова здравља компјутерском опремом Опремање домова здравља комјутерском опремом Опремање Канцеларије комјутерском опремом и умрежавање са Институтом за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут” Инсталирање софтвера за спровођење Програма Умрежавање домова здравља у информатичке системе института и завода за јавно здравље |  |  | Извештај о опремљености Листа неопходне опреме по домовима здравља и план расподеле опреме Извештај о опремљености Извештај о опремању домова здравља и Канцеларије компјутерском опремом Извештај о инсталирању софтвера у домовима здравља, институтима и заводима за јавно здравље Извештај о броју умрежених домова здравља |  |  | Анализа ситуације ради планирања набавке опреме Повећање броја опремљених домова здравља за цитолошке прегледе препарата Повећање броја опремљених лабораторија за цитолошке прегледе препарата Повећање опремљених домова здравља компјутерском опремом Канцеларија опремљена за пријем и обраду података из Програма Инсталиран софтвер у домовима здравља, заво дима и институтима за јавно здравље Сви домови здравља повезани са информатичким системима института и завода за јавно здравље |  | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, Канцеларија, здравствене установе |  | 2009−2013. година |
| 1.3. Позивање жена на скрининг |  | Организација слања првих и поновних позива Дефинисање спискова жена које ће бити обухваћене скринингом према препорукама Програма. Припрема плана позивања на годишњем нивоу -за жене које се нису одазвале Прва група позиваних (у првој години организованог скрининга): према датуму рођења Друга група (у другој години скрининга): према датуму рођења У другој години скринга позвати и све жене које се нису одазвале из прве групе жена позиваних за скринг Трећа група (у трећој години организованог скринга): према датуму рођења У трећој години скрининга позвати све жене које се нису одазвале из друге групе жена позиваних на скрининг Четврта група ( у четвртој години скрининга) позивају се све жене из треће групе које се у претходној години нису одазвале на скрининг и поново се позивају жене из прве групе Достављање спискова канцеларији, жена које ће бити позване на скрининг Достављање одштампаних позивних писама домовима здравља Израда, дизајнирање и штампање постера, агитки/лифлета о значају превенције рака грлића материце Израда периодичних извештаја о активностима у току скрининга, на основу препоручених процесних и исходних индикатора спровођења Програма |  |  | План позивања жена које ће бити обухваћене скринингом за три календарске године План поновног позивања жена које се нису одазвале Списак жена планираних за позивање на скрининг по календарским годинама Извештај о одштампаним позивним писмима План расподеле позивних писама по домовима здравља Извештај о одштампаним промотивним материјалима План расподеле промотивног материјала по домовима здравља, институтима и заводима за јавно здравље Број одштампаних агитки/лифлета Број одштампаних постера Периодични извештаји |  |  | Омогућено слање позива по предвиђеној динамици Позивна писма достављена Подељен промотивни материјал Праћење спровођења Програма |  | Министарство здравља, Канцеларија, Институт за јавно здравље Србије, Институти и заводи за јавно здравље, домови здравља |  | 2009-2015. година |

| 1.4. Информисање, едукација, социјална мобилизација | Кампања за превенцију рака грлића материце Израда плана активности за кампању Информисање, едукација, социјална мобилизација на нивоу јединица локалне самоуправе | Извештај о оствареним циљевима кампање Урађен план активности за спровођење кампање Извештај о остваривању активности који се односи на информисање, едукацију и социјалну мобилизацију по управним окрузима | Подизање свести становништва о значају Скрининга рака грлића материце Праћење спровођења информисања, едукација и социјалне мобилизације по управним окрузима | Министарство здравља, Канцеларија, Институт за јавно здравље Србије, Институти и заводи за јавно здравље, домови здравља | 2009−2011. година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VIII. СКРИНИНГ ЗА РАК ДОЈКЕ

| 1. ОПШТИ ЦИЉ: Обезбеђивање предуслова за успостављање скрининг програма за рак дојке |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфични циљеви | Активности | Индикатори | Очекивани резултати | Надлежни органи | Рокови |  |
| 1.1. Израда и штампање стручно- методолошких упутстава | Израда упутства за: примарну и секундарну здравствену заштиту, дијагностичке центре | Урађена и одштампана упутства | Припремљен материјал за едукацију | Министарство здравља | 2009−2010. година |  |
| 1.2. Едукација специјалиста радиолога и радиолошких техничара | Едукација специјалиста радиолога и радиолошких техничара | Број специјалиста радиолога и радиолошких техничара укључених у едукацију | Број специјалиста радиолога и радиолошких техничара укључених у едукацију | Министарство здравља, Медицински факултети, Институт за онкологију и радиологију | 2009−2011. година |  |
| 1.3. Едукација лекара примарне здравствене заштите | Предавања за здравствене раднике домова здравља | Број здравствених установа и здравствених радника укључених у едукацију | Обухваћено 90% центара | Министарство здравља, Институт за онкологију и радиологију, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са Медицинским факултетом |  | 2009−2011. година |
| 1.4. Едукација здравствених радника здравствених центара | Предавања и едукација | Број здравствених центара и здравствених радника укључених у едукацију | Обухваћено 90% центара | Министартво здравља, Институти за онкологију и радиологију, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са Медицинским факултетом |  | 2009−2011. година |
| 1.5. Кампања намењена становништву | Кампања у јавним гласилима | Урађен дизајн кампање, спотови, билборди и др. Број емитовања и презентација | Подизање свести јавности о значају скрининга за рак дојке | Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље |  | 2009−2011. година |
| 1.6. Формирање Канцеларије за скрининг рака дојке (у даљем тексту: Канцеларија) и скрининг центара | Кадрови Простор Опрема Софтвер | Оформљена Канцеларија и скрининг центри | Координација активности скрининг програма | Министартво здравља, Здравствени центри, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље |  | 2009−2011. година |
| 1.7. Успостављање информационог система | Софтвер Опрема Мрежа | Количина набављене опреме | Опремљено бар 90% скрининг центара | Министартво здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље |  | 2009−2011. година |
| 1.8. Успостављање система контроле квалитета | Израда плана контроле квалитета | Успостављање контроле квалитета | Успостављен систем за контролу и унапређење квалитета скрининга програма | Министартво здравља, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље |  | 2009−2011. година |

IX. СКРИНИНГ ЗА КОЛОРЕКТАЛНИ КАРЦИНОМ

| 1. ОПШТИ ЦИЉ: Обезбеђивање предуслова за успостављање скрининг програма за рак дебелог црева |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфични циљеви | Активности | Индикатори | Очекивани резултати | Надлежни органи | Рокови |  |
| 1.1. Израда и штампање стручно- методолошких упутстава | Израда упутства за све нивое здравствене заштите укључене у скрининг | Урађена и одштампана упутства | Припремљен материјал за едукацију | Министарство здравља | 2009−2010. година |  |
| 1.2. Едукација здравствених радника примарне здравствене заштите | Едукација за здравствене раднике домова здравља | Број здравствених установа и здравствених радника укључених у едукацију | Обухваћено 90% примарне здравствене заштите | Министарство здравља, Институт за дигестивне болести, Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са Медицинским факултетом |  | 2009−2011. година |
| 1.3. Едукација здравствених радника ендоскопских центара | Едукација здравствених радника | Број центара и здравствених радника укључених у едукацију | Обухваћено 90% центара | Министарство здравља у сарадњи са Институтом за дигестивне болести и Медицинским факултетом | 2009−2012. година |  |
| 1.4. Едукација здравствених радника установа које се баве дијагностиком и лечењем колоректалног карцинома | Едукација здравствених радника | Број установа и здравствених радника укључених у едукацију | Обухваћено 90% центара | Министарство здравља у сарадњи са Институтом за дигестивне болести и Медицинским факултетом |  | 2009−2012. година |
| 1.5. Кампања намењена становништву | Кампања у јавним гласилима | Урађен дизајн кампање, спотови, билборди и др. Број кампања у јавним гласилима | Подизање свести јавности о значају скрининга за колоректални карцином | Министарство здравља Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље |  | 2009−2011. година |
| 1.6. Формирање Канцеларије за скрининг колоректалног карцинома (у даљем тексту: Канцеларија) и скрининг центара у управним окрузима | Кадрови Простор Опрема Софтвер | Оформљена Канцеларија и скрининг центри | Координација активности скрининг програма | Министартво здравља Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље здравствени центри |  | 2009−2011. година |
| 1.7. Успостављање информационог система | Софтвер Опрема Мрежа | Количина набављене опреме | Опремљено бар 90% скрининг центара | Министартво здравља Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље |  | 2009−2015. година |
| 1.8. Успостављање система контроле квалитета | Израда плана контроле квалитета | Успостављање контроле квалитета | Успостављен систем за контролу и унапређење квалитета скрининг програма | Министартво здравља Институт за јавно здравље Србије, институти и заводи за јавно здравље |  | 2009−2015. година |