На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Акциони план за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 90-2045/2009-6

У Београду, 2. јула 2009. године

ПОТПРЕДСЕДНИК

АКЦИОНИ ПЛАН

за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома

у Републици Србији

Акциони план за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (у даљем тексту: Акциони план) доноси се на основу Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (у даљем тексту : Стратегија), коју је Влада усвојила на седници одржаној 9. априла 2009. године, и која је затим објављена у („Службеном гласнику РС, број 27/09).

Акциони план се односи на период од 2009. до 2011. године.

Акциони план се доноси у циљу спровођења Стратегије и њиме се утврђују:

- мере, односно активности за спровођење Стратегије;

- институције надлежне за спровођење мера, односно активности;

- рокови за спровођење мера, односно активности;

- укупни трошкови за спровођења мера, односно активности и извори финансирања.

1) Мерама, односно активностима које су дефинисане у Акционом плану операционализују се препоруке и приоритети предвиђени Стратегијом, који се односе на унапређивање положаја Рома у следећим областима: образовања, здравствене заштите, запошљавања, обезбеђивања одговарајућих услова становања, издавања личних докумената, социјалног осигурања и социјалне заштите, родне равноправности, забране дискриминације, информисања, културе, положаја интерно расељених лицаи повратника по основу Споразума о реадмисији.

2) За сваку меру, односно активност дефинисане су институције надлежне за њихово спровођење, као и партнери. Међусобна повезаност области које покривају Стратегија и Акциони план захтевају координирану активност и сарадњу свих институција како на нивоу Републике Србије, тако и на нивоу аутономних покрајина односно јединица локалне самоуправе.

3) За већину мера, односно активности, због своје сложености, предвиђено је трајање од 2009. до 2011. године, односно за период на који се доноси овај акциони план.

4) Средства за реализацију мера и активности предвиђених овим акционим планом биће обезбеђена из буџета Републике Србије, АП Војводине и јединица локалних самоуправа, као и од донатора, привредних субјеката и међународних организација.

За реализацију мера Акционог плана за 2009. годину из буџета Републике Србије за 2009. годину, на основу Закона, а после ребаланса буџета, обезбеђена су средства у износу од 525.853.913 динара.

За 2010. и 2011. годину, за реализацију предвиђених мера, односно активности предвиђено је издвајање 1.063.707.826,00 динара.

Образовање

Министарство просвете обезбедило је средства за  активности које ће бити реализоване у 2009. години, у износу од 44.498.000 динара,  за реализацију  следећих  програма:

- Унапређење и надзор у области образовања  			2.220.000

- Четворочасовни припремни предшколски програм			20.000.000

- Стручно усавршавање запослених у предшколским установама	370.000

- Реализација делатности основног образовања			1.258.000

- Стручно усавршавње запослених у основним школама		370.000

- Стручно усавршавање запослених у средњем образовању		740.000

- Реализација делатности високог образовања			740.000

- Индивидуална помоћ ученицима					5.200.000

- Индивидуална помоћ студентима 					13.600.000

Средства за Унапређење и надзор у области образовања ће бити коришћена за ангажовање ромских асистената, који  имају улогу да у школама надгледају рад са децом која су укључена у програм образовања и подразумева сарадњу између школе, родитеља и ромских организација. Ова средства обухватају и обуку васпитачког и наставног кадра, имплементацију специфичних образовних програма усклађених са образовним потребама ромске деце, усавршавање постојећих образовних програма, примену интерактивних метода подучавања и учења,као и индивидуализацију образовног процеса и сарадњу са породицом и ромском заједницом.

Средства за припремни предшколски програм део су јединственог система образовања Републике Србије. Програм предвиђа подршку укључивању деце у предшколске програме и обезбеђење помоћи у учењу ученицима који имају слабије резултате.

Стручно усавршавње запослених у предшколским установама, у основним школама и средњем образовању треба да омогући наставном кадру да савлада знања и вештине којима ће моћи да постигну боље резултате у образовном процесу Рома.

Реализација делатности основног образовања  је програм који треба да буде реализован у основним школама, укључује набавку учила и обезбеђује континуирано праћење развоја  деце и помоћ у професионалној оријентацији.

Индивидулана помоћ ученицима (средње образовање) односи се на помоћ у исхрани и смештају у ученичке домове,као и додељивање стипендија ученицима ромске националности.

Индивидуална помоћ студентима односи се на доделу стипендија студентима ромске националности и  смештаја (помоћ у исхрани и становању) у студентским домовима.

Обезбеђена су и донаторска средства.

Услови становања

Министарство животне средине и просторног планирања  заједно са Министарством за људска и мањинска права реализује део Акционог плана становања, који се односи на регулисање имовинско-правног статуса стамбених објеката у ромским насељима, у чему су најважнији следећи послови:

- израда одговарајуће планске (урбанистичке) документације;

- регулисање имовинско-правног статуса станбених објеката.

Циљ је да се побољшају услови живота и становања за делове јединица локалних самоуправа на којима се налазе ромска насеља. На основу већ започетих активности у претходној години и преузетих обавеза у овој области, за 2009. годину обебзеђена су  средства у износу од 14.000.000 милиона динара.

Запошљавање

Министарство економије и регионалног развоја  обезбедило  је средства за мере запошљавања Рома у оквиру укупно планираних средстава која се преносе Националној служби запошљавања за активне мере запошљавања. Реализација Програма активне политике запошљавања Рома подразумева реализацију програма додатног образовања и обуке (приправници,  волонтери, преквалификација и др.), што је у склопу Програма за стицање прве квалификације за лица без основног образовања и стручних квалификација и Програма преквалификације и доквалификације. Субвенције за самозапошљавање обухватају доделу субвенција незапосленим лицима за самозапошљавање и отпочињање сопственог бизниса. Субвенције за отварање и опремање нових радних  места оствариће се доделом једнократних субвенција послодавцима за отварање нових радних места и подстицање запошљавања ризичних група. Јавни радови подразумевају ангажовање незапослених лица на одређено време у јавним радовима. За  подстицање запошљавања Рома  за 2009. годину обезбеђена су средства у износу од 255.000.000 динара, и то за:

- Додатно образовање и обуку за око 1000 лица				65.000.000

- Субвенције за самозапошљавање за око 500 лица			65.000.000

- Субвенције за отварање и опремање нових радних места

- за око 500 лица								75.000.000

- Јавни радови за око 500 лица		 				50.000.000

Расељена лица

Комесаријат за избеглице збрињава у колективне центре избеглице и интерно расељена лица, међу којима је велики број Рома. Иако се не води посебна евиденција о националној припадности лица која се смештају у колективне центре, процењује се да је од укупно 6.370 лица која су смештена у колективне центре,1200 лица ромске националности, што је приближно 20%. У 2009. години финансирање ће обухватити услуге смештаја, исхране и грејања избеглих и расељених Рома у висини од 150.000.000 динара.

Повратак по основу споразума о реадмисији

У оквиру укупно планираних средстава, за унапређење положаја Рома планирана су код надлежних министарстава и почетна средства за реадмисију. Имајући у виду да у наредном периоду овом проблему треба посветити посебну пажњу, како у оквиру нових мера за прихватање ових лица, тако и у оквиру договора са земљама из којих се враћају лица у погледу помоћи и других погодности које треба да остваре повратници, вероватно ће  средства за ове потребе бити већа и у буџету Републике Србије.

Лични документи

Министарство унутрашњих послова  је обезбедило средства  за послове личних докумената и реадмисије у оквиру средстава за редовну делатност тог министарства  и нису посебно алоцирана за Роме.

Социјално осигурање и социјална заштита

Министарство рада и социјалне политике  развија посебне превентивне програме подршке ромским породицама, пре свега женама и деци.

За унапређење положаја Рома обезбеђена су средства у износу од 7.000.000 динара и то :

- Трансфери осталим нивоима власти					5.000.000

- Донације невладиним организацијама					2.000.000

Министарство за Косово и Метохију

Процењује се на основу досадашње динамике, да ће око 10% од укупно обезбеђених средстава у буџету за помоћ породицама повратника, породицама киднапованих и несталих лица и за једнократне новчане помоћи становништву на Косову и Метохији, Ромима бити додељено 2.500.000 динара. Рачуна се и на донаторска средства за повратак и збрињавање ромских породица.

Здравствена заштита

Министарство здравља, на Главном програму-1802-Превентивна здравствена заштита, на Програму 01802-08 “Унапређење здравља посебних групација становништва“, Пројекат 01 „Имплементација плана о здравственој заштити Рома“, обезбеђен је износ од 18.5000.000 динара за потребе ромских медијатора и друге програме из Акционог плана. Обезбеђена су и донаторска средства.

Положај жена

Средства за спровођење Акционог плана  обезбеђена су у оквиру укупних средстава за унапређивање положаја Рома, код Министарства економије и регионалног развоја, Министарства рада и социјалне политике, Министарства здравља, Министарства културе и других министарстава надлежних за спровођење и праћење ове активности.

Информисање

Министарство културе за 2009. годину обезбедило је средства за унапређивање информисања у износу од 12.155.913 динара и то:

- за програмске садржаје медија значајних за унапређење информисања на ромском језику и информисања ромске популације, као и јачање потенцијала ромских медија								5.000.000

- за пројекте у циљу професионализације у области информисања	2.436.000

- за издавање месечног листа на ромском језику «Romano Nevipe» на годишњем нивоу 										4.719.913

Култура

Министарство културе у буџету за 2009. годину на економској класификацији 424- Специјализоване услуге- за унапређење културног стваралаштва Рома, определило је средства збирно издвојена за реализацију редовног Конкурса за стваралаштво националних мањина.

Политичко учешће и представљање

Средства за ове активноси нису посебно планирана у оквиру буџета Републике Србије.

Дискриминација

Министарство за људска и мањинска права обезбедило је средства  за 2009. годину за активности председавања Србије „Декадом инклузије Рома 2005-2015“, као и за спровођење мера из акционог плана у областима становања и образовања у укупном износу од 22.200.000 динара. Обезбеђена су и на донаторска средства.

Скраћенице:

АП		Акциони план

АПВ		Аутономна покрајина Војводина

ВШ		Више и високошколско образовање

ЦПМ		Центар за права мањина

ДЗ		Домови здравља

Дев Инфо	Технологија базе података за праћење развоја људских ресурса

ЕИС		Јединствн информациони систем у образовању

ЗВКОВ 	Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ЗУ		Здравствене установе

ЗУОВ		Завод за унапређивање образовања и васпитања

ИК		Институције културе

ИОМ		Међуанродна организација за миграције

ИНДОК	Информационо документациона служба

ИНС		Инспекцијске и надзорне службе

ИПА		Инструмент претприступне помоћи (Pre Accession Instrument)

ИРЛ		Интерно расељена лица

ЈЛС		Јединице локалне самоуправе

ЈМБГ		Јединствени матични број грађана

КиМ		Косово и Метохија

КПД		Конвенција о правима детета

МИРС		Комесаријат за избеглице Републике Србије

ЛПА 		Локални план акције

ЛД		Лига за Декаду

ЛДОЛД	Лига за Декаду одбор за лична документа

ЛДОО		Лига за Декаду одбор за образовање

ЛЗ		Локална заједница

МЕРР		Министарство економије и регионалног развоја

МЗ		Месна заједница

МК		Министарство културе

МЉМП	Министарство за људска и мањинска права

МЖСПП	Министарство животне средине и просторног планирања

МОС		Министарство омладине и спорта

МП		Министарство просвете

М правде	Министарство правде

МРСП		Министарство рада и социјалне политике

МУП		Министарство унутрашњих послова

МФ		Министарство финансија

НЗС		Национална служба за запошљавање

НИС		надзорне и инспекцијске службе

НПА		Национални план акције

НПС		Национални просветни савет

НС		Народна скупштина

НСМ		Национална стратегија за младе

НСРНМ	Национални савет ромске националне мањине

НУНС		Независно удружење новинара Србије

ОЕБС		Организација за европску безбедност и сарадњу

ОО		Образовање одраслих

ОУ		Образовне установе

ОШ		Основношколско образовање

ПКФ		Педагошки колегијум факултета

ПУ		Предшколске установе

РА		Ромски асистенти

РАР		Републичка агенција за рециклажу

РЗЗО		Републички завод за здравствено осигурање

РГЗ		Републички геодетски завод

РПК		Регионална привредна комора

РК		Ромски координатори

РРА		Републичка радио-дифузна агенција

РС		Републике Србије

РТС		Радио телевизија Србија

РУГ		Ромска УГ

СИ		Стручне институције

СЕ		Савет Европе

СоР		Споразум о реадмисији

СЗО		Светска здравствена организација

СПН		Стручно-педагошки надзор

ССС		Стратегија за смањење сиромаштва

СУПРСДР	Савет за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде Рома

СУ		Струковна удружења

СШ		Средњешколско образовање

УГ		Удружења грађана

УНДП		United Nations Development Programme, Развојни програм УН

УНИЦЕФ 	United Nations International Chidren Fund- Међународни фонд за децу Уједињених нација

УНС		Удружење новинара Србије

УНФПА	United Nations Population Fund Популациони фонд Уједињених нација

УНХАБИТАТ United Nations Human Settlements Programme

Програм за становање Уједињених нација

УНХЦР	United Nations High Commissioner for Refugees- Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице

ЦСР		Центар за социјални рад

ЦУПС		Центар за унапређивање правних студија

ШОО		Школе за образовање одраслих

ШРП		Шкослко развојно планирање

ШУ		Школске управе

II. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

| 1. ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ |  |  |  |  |  | Мере и активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  | Носиоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |  |  |  | Подаци/ Доступност и потребе |  |  |  |  |  |  |  | Веза са сродним темама |  |  |  |  | Временски рок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежна институција |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Укључивање Рома у образовни систем и обезбеђивање континуитета у образовању |  |  |  |  |  | 1.1. Стварање системских услова: 1.1.1. Оснаживање структура МП и партнера |  |  |  |  |  | а) подизање стручних компетенција просветних саветника у области унапређивања образовања Рома |  |  |  |  | Оснажене структуре, повећан број људи који се у својим редовним активностима баве и унапређивањем образовања Рома. Реализоване стручне обуке запослених у појединим секторима МП у области унапређивања образовања Рома. Формирана РГ за координацију активности за спровођење АП-а за образовање. Успостављени механизми сарадње између МП и партнера. |  |  |  |  |  | МП НПС |  |  |  |  | УГ ЗУОВ ЗВКОВ МЉМП МФ МРСП МОСП ПСО РЗС |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ СУПРСДР |  |  |  |  |  | Преглед стручњака који се баве образовањем Рома ЦОП – база података истраживача и експерата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) израда оперативних планова рада на основу АП како би се обезбедила одрживост реализације утврђених циљева и мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) успостављање континуиране сарадње између МП, стручних институција и ресорних министарстава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2. Успостављање система за праћење и редовно извештавање о степену и квалитету образовања Рома на свим нивоима |  |  |  |  |  | а) анализа програма и њихових ефеката (неформалног и формалног образовања) и осопособљености стручњака у образовању |  |  |  |  | Анализа и дефинисање улоге актера који се баве образовањем Рома на националном и локалном нивоу. Израђено стручно упутство за праћење и извештавање на свим нивоима. Примењено упутство у свим секторима МП и у месечним извештајима ШУ. Публиковање редовних извештаја на основу упутства. |  |  |  |  |  | МП ШУ РГ |  |  |  |  | УГ ЗУОВ ЗВКОВ ЈЛС |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ ПИ СПН |  |  |  |  |  | Редовни извештаји, евалуације |  |  |  |  |  |  |  | Акциони планови других области |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) дефинисање улога актера у прикупљању података о образовању Рома на националном и локалном нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)израда стручног упутства за праћење и извештавање на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) примена стручног упутства за праћење и извештавање на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.3. Проширење ЕИС-а елементима релевантним за образовање Рома на свим нивоима |  |  |  |  |  | а) дорађивање нових модула који су релевантни за образовање Рома у ЕИС-у |  |  |  |  | Израђени нови модули у ЕИСу. Израђено упутство за прикупљање и ажурирање података за ШУ и школе. Израђен Водич за прикупљање и ажурирање података на терену за остале актере. Правилник усвојен. Публиковање редовних извештаја. |  |  |  |  |  | МП ШУ |  |  |  |  | МЉМП МФ МРСП МОС МЗ ЈЛС ПСО |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ |  |  |  |  |  | Подаци МП НСРНМ ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  | Акциони планови других области ССС Национални план акције за децу |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) израда упутстава за прикупљање и ажурирање података за ШУ и школе (израда правилника о улози школа у евидентирању деце изван ситема и њиховом укључивању у систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) израда водича за прикупљање и ажурирање података на терену за остале актере (ЦСР, РА, локални РК, патронажне службе, локални инклузивни тимови, УГ, локални тимови НПА г)израда правилника о коришћењу и заштити информација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.4.Спровођење препорука и закључака Савета за унапређење положаја Рома, које се односе на имплементацију АПа |  |  |  |  |  | а) израда анализе препорука и плана за њихову примену |  |  |  |  | Анализа препорука и план примене Израђени и публикован годишњи извештај о спровођењу АП-а укључујући и финансијски извештај на националном и локалном нивоу. Годишињи извештаји усвојени од стране Владе и надлежних органа јединица локалне самоуправе. |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  | НСРНМ СПД |  |  |  |  |  | СУПРСДР НСРНМ УГ ПИ |  |  |  |  |  | Подаци надлежних министарстава |  |  |  |  |  |  |  | ССС ЛПА за децу |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) израда годишњег извештаја о спровођењу АП-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5. Израда локалних стратегија за унапређивање образовања Рома и ЛПА за њихову реализацију |  |  |  |  |  | а) анализа локалних планова развоја и идентификовање мера за унапређење образовања Рома (локални буџет предвиђа подршку реализацији планираних активности): - анализа стања на основу израђених критеријума - анализа потреба свих партнера у ЛЗ који се баве образовањем Рома |  |  |  |  | Број израђених, буџетираних и спроведених локалних стратегија и АП. Постављени индикатори (једнака доступност квалитетном образовању за Роме) се прате кроз ДевИнфо. |  |  |  |  |  | МП ШУ ЈЛС |  |  |  |  | ЈЛС УГ СИ ЦСР ИК ДЗ Тимови за спровођење ЛПА |  |  |  |  |  | МП –ПИ НСРНМ Одбор за образовање ЛД |  |  |  |  |  | База података о локалним стратегијама општина и градова |  |  |  |  |  |  |  | Здравље, запошљавање Социјална политика ССС Акциони планови за децу НСМ Локални АП за младе |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) редефинисање постојећих локалних стратегија и ЛПА у складу са АПом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) израда локалних стратегија и АП у јединицама локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.6.Стварање системских услова за образовање деце која нису у систему образовања и васпитања: -деце која су изашла из система -прерасли основци -образовање младих и одраслих Рома -нерегистроване деце - деце повратника/депортованих |  |  |  |  |  | а)прикупљање и анализа података о деци која нису у систему образовања и васпитања |  |  |  |  | Успостављени механизми и услови за образовање деце која нису у систему. Повезани програми формалног и неформалног образовања (признати програми УГ који имају одговарајућу педагошку подршку и контролу). Усвојени одговарајући прописи. Број деце и младих који су наставили образовање. |  |  |  |  |  | МП ПСО |  |  |  |  | РЗС МЉМП НС |  |  |  |  |  | ЗУОВ НСРНМ ИНС Одбор за образовање ЛД |  |  |  |  |  | Пилот програми УГ Искуства образовних установа Искуства земаља у региону |  |  |  |  |  |  |  | Здравље Запошљавање Социјална политика Стратегија смањивања сиромаштва НСМ НПА за децу |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)анализирање ефеката досадашњих прграма МП и УГ у овој области и законских прописа в)израда измена и допуна законских прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) обезбеђивање доследне примене законских прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. Обезбеђивање законских прописа за несегрегисано укључивање и континуирано школовање 1.2.1.Израда прописа/инструмената и успостављање механизама надзора за обезбеђивање(и санкционисање неспровођења) |  |  |  |  |  | а)равноправна заступљености деце до 5,5 г. у целодневним предшколским програмима |  |  |  |  | а,б,в,г) Усвојени одговарајући прописи. Обезбеђени механизми праћења. Примењене мере афимативне акције: број деце Број деце (стопа увећања) која се уписују и број деце која остају у школи и настављају школу (број година, колико година остају у систему). Успостављен систем информисања свих интересних група. |  |  |  |  |  | МП МФ ЈЛС |  |  |  |  | ЈЛС ШУ ПУ УГ НСРС ПСО |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ ПИ |  |  |  |  |  | Званична статистика ДевИнфо Базе података УГ Анализа законодавства |  |  |  |  |  |  |  | Социјална заштита Здравство Образовање Запошљавање |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) укључивање деце која нису похађала вртић у редовне групе најмање годину дана пре поласка у школу применом мера афирмативне акције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) Доследно спровођење законских мера зa oбавезно школовање (уписивање и редовно похађање, проширивање неопходне документације званичним статистичким подацима из локалне управе)- лична документа да би деца била пријављена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) доследно спровођење законских мера зa доступност «друге образовне шансе» младим одраслим Ромима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д) успоставити систем информисања институција и представника интересних група о донетим прописима: кампање, обавештавање, медијска саопштења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.2.Израда прописа којима се уређује упис у школу |  |  |  |  |  | а) израда система (критеријума, инструмената и процедура ) зa релевантну процену спремности зa полазак у школу |  |  |  |  | Испитани узроци неуспеха деце ( у досадашњим процедурама уписа у школу (услови, процедуре задавања инструмената, препреке, начин тумачења резултата). Постоји систем (дефинисани критеријуми, постоје инструменти) Постоје привремени прописи и механизми надзора. Усвојен пропис којим се регулише статус прераслих основаца. Усвојени прописи и стручна упутства. |  |  |  |  |  | МП УГ ЗУОВ ЗВКОВ |  |  |  |  | ШУ УГ ОШ СИ (факултети, институти) ЗВКОВ |  |  |  |  |  | ПИ НСРНМ НСРС |  |  |  |  |  | Искуства земаља у региону Резултати истраживања у нашим школама |  |  |  |  |  |  |  | Здравство Социјална заштита |  |  |  |  | 2009-2010. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) израда прописа за упис, дo успостављања система релевантне процене спремности за полазак у основну школу (препорука за коришћење резултата процене спремности за полазак у школу, као основе за планирање и организовање рада у школи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в )израда прописа којим се реуглише статус прераслих основаца за интегрисање у одговарајући образовни ниво (одговарајући разред) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г)израда прописа и стручних упутстава којима се уређују начини и критеријуми за рекатегоризацију деце првог образовног циклуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.3. Обезбеђивање прописа којима се уређује примена мера афирмативне акције |  |  |  |  |  | а)упис у ПУ, ОШ и СС упис на више школе и факултете (са посебним освртом на полицијске и војне акадмије) стипендије и кредити Смештај у интернате и студентске домове Акредитације програма за професионални развој наставника и стручних служби Израдити студију анализа досадашњих афирмативних акција |  |  |  |  | Усвојени прописи којим се уређују критеријуми,механизми и начин спровођења мера афирмативних акција. Успостављени механизми надзора и праћења. Број ученика који су завршили школу или факултет. Број акредитованих програма за професионални развој наставника у области унапређивања образовања ромске деце. |  |  |  |  |  | МП НСРНМ ЗУОВ |  |  |  |  | ЗВКОВ ШУ ЈЛС МЉМП ПСО |  |  |  |  |  | МЉМП НСРНМ УГ и њихове мреже |  |  |  |  |  | Примери добре праксе Подаци УГ у сарадњи са школским управама на реализацији пројеката |  |  |  |  |  |  |  | Остале приоритетне области |  |  |  |  | 2009-2010. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.4. Усвајање прописа којима се обезбеђује да установе на ПШ и ОШ нивоу развојним планом, годишњим програмом рада, школским програмима и годишњим извештајима планирају и спроводе посебне активности ( које се односе на рад са децом из осетљивих група) усмерене на подизање квалитета образовног процеса |  |  |  |  |  | а) израдити и усвојити прописе |  |  |  |  | Развојни планови, Годишњи програми и Школски програми установа садрже посебне активности за унапређивање образовања ромске деце и подизање квалитета образовног процеса. Израђена упутства и смерница за установе. Израђен правилник о награђивању школа и наставника који постижу резултате са децом из маргинализованих група. Успостављени механизми надзора. |  |  |  |  |  | МП ШУ РУГ ЈЛС |  |  |  |  | РУГ ЈЛС |  |  |  |  |  | ПИ СПН |  |  |  |  |  | Примери добре праксе у школама Извештаји о спровођењу програма Школа по мери детета Извештаји школа о спровођењу АП Извештаји ИС. |  |  |  |  |  |  |  | Документација образовних установа Надзор над ОУ |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) израдити смернице и упутства за установе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) обезбедити надзор спровођења прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д) санкционисање неспровођења посебних активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.5.Увођење асистената за подршку ромској деци у ПШ и ОШ образовању – сарадник у образовно-васпитном раду |  |  |  |  |  | а)измена закона и правилника којима се уређује статус сарадника у образовно-васпитном раду у предшколским установама и основним школама (Унети измене у Закон о основама система образовања и васпитања које се односе на наставнике, васпитаче и стручне сараднике (чл. од 107 до 114), Закон о предшколском образовању и васпитању и Закон о основној школи) |  |  |  |  | Регулисан статус сарадника у образовно-васпитном раду у предшколским установама и основним школама: запошљавање, опис посла, права и одговорности. Усвојени релевантни прописи (критеријуми и процедуре) за издавање сертификата васпитача и наставника – сарадника у образовно-васпитном раду, обучених за рад са ромском децом, младима и одраслим Ромима који се даље образују. Успостављени механизми надзора. Број школа у којима раде сарадници у образовно-васпитном раду. Број сарадника |  |  |  |  |  | МП ЗУОВ |  |  |  |  | ШУ ЈЛС ПСО |  |  |  |  |  | НСРНМ НИС |  |  |  |  |  | Искуства земаља у региону Текући пројекти |  |  |  |  |  |  |  | Запошљавање Социјална заштита |  |  |  |  | 2009 – 2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)израдити и усвојити правилнике који уређују статус сарадника у образовно- васпитном раду у предшколским установама и основним школама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.6.Израда измена и допуна: а) наставних планова и програма за поједине образовне потребе ромске деце и младих: (функционално основно образовање младих, ромски језик и култура, програм припреме младих и одраслих за достизање стандарда основног образовања, модуларни програми стручног образовања за потребе тржишта рада....) б) ваннаставних програма (на основу постојеће добре праксе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализа (успостављени критеријуми и процедуре) постојеће праксе,селекција примера добре праксе. Усвојени предлози планова и програми као и измене и допуне постојећих програма. |  |  |  |  |  | МП НПС |  |  |  |  | ЗУОВ ЗВКОВ Стручна друштва НСЗ |  |  |  |  |  | НПС НСРНМ |  |  |  |  |  | Пилот програми УГ Евалуације пилот програма Извештаји из школа |  |  |  |  |  |  |  | Запошљавање Образовање одраслих Култура |  |  |  |  | 2009-2010. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.7. Обезбеђивање прописа у области стручно-педагошког надзора, за обавезно коришћење индикатора квалитета рада установа у процесу пружања подршке развоју антидискриминативне културе у образовно- васпитним установама |  |  |  |  |  | а) допуна Правилника о стручно-педагошком надзору |  |  |  |  | Допуњен Правилник о СПН. Просветни саветници едуковани и припремљени за примену допуњеног Правилника СПН. Утврђене процедуре о СПН које обухватају развој антидискриминативне културе у установама. Анализа извештаја о спроведеном. стручно-педагошком и инспекцијском надзору из ШУ. |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  | ШУ Школе ПУ РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Преглед образовних установа које похађају Роми Примери добре праксе: извештаји СПН и просветне инспекције |  |  |  |  |  |  |  | Искуства других и земаља у региону |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) израда препорука за школске управе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) обука просветних саветника за процесе инклузије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) развијање и успостављање механизама годишњег праћења стања у образовно- васпитним установама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д) спровођење појачаног стручно-педагошког надзора према потреби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ђ) спровођење појачаног инспекцијског надзора према потреби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. Припрема образовних институција за укључивање Рома у образовање уз систематску подршку МП 1.3.1. Формирање посебног механизма за подршку установама за унапређивање доступности образовања маргинализованих група |  |  |  |  |  | а) преглед стања на националном и локалном нивоу |  |  |  |  | Успостављен механизам за подршку. Дефинисан статус и финансирања. Обезбеђени механизми праћења обухваћених установа. Публиковање редовних извештаја и препорука. |  |  |  |  |  | МП – Сектор за ученички стандард |  |  |  |  | МФ |  |  |  |  |  | НСРНМ МЉМП МФ |  |  |  |  |  | ССС |  |  |  |  |  |  |  | Социјална заштита Здравство Запошљавање НСМ |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)формирање фондова на нивоу установа и прикупљање средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.2. Редовно прикупљање и ажурирање података о здравственом, социо-економском и материјалном статусу породица, у сарадњи са центрима за социјали рад, сарадницима у образовно-васпитном раду, локалним ромским координаторима, патронажним службама дома здравља, локалним инклузивним тимовима, удружењима грађана, локалним тимовима НПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Успостављени протоколи о сарадњи Пракса коришћења упутстава и Водич за прикупљање и ажурирање података Формиране базе података које се редовно ажурирају |  |  |  |  |  | МП ШУ Школе ПУ |  |  |  |  | УГ ЈЛС ДЗ РЗС |  |  |  |  |  | УГ НСРНМ |  |  |  |  |  | ДевИнфо-ЈЛС Извештаји РЗС Општински годишњаци |  |  |  |  |  |  |  | Здравство Социјална заштита Званична статистика |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.3. Подршка установама:планирање и имплементација посебних активности за укључивање и унапређивање квалитета образовања ромске деце у оквиру развојног плана, годишњих програма рада установа и школских програма У ПУ, ОШ и СШ |  |  |  |  |  | а) обука управног и стручног кадра у установама за инклузивни приступ и програмирање рада |  |  |  |  | Број едукованог кадра. Број установа са усвојеним акционим плановима у којима су уграђене посебне активности. Израђене мини студије о процени квалитета акционих планова. Израђени извештаји о спроведеним активностима што ће бити основа за даље планирање. Број финансијски подржаних установа. Утврђени материални и људски ресурси неопходни за реализацију посебних активности. |  |  |  |  |  | МП ШУ Школе ПУ |  |  |  |  | ЗУОВ ЗВКОВ УГ ЈЛС |  |  |  |  |  | УГ СПН |  |  |  |  |  | Преглед установа које похађају Роми, Примери добре праксе у установама које су биле укључене у пројекте Извештаји о спровођењу програма „Школа по мери детета“ |  |  |  |  |  |  |  | ШРП |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) израда акционих планова са посебним активностима у установама као саставних делова развојног плана и Годишњег праграма рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) стручна помоћ у реализацији посебних активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) материјална подршка (опремање, финансијска средства за активности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д) анализа ресурса на нивоу установе, ШУ и МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.4.Идентификовање и награђивање установа које постижу најбоље резултате у раду са ромском децом у складу са Правилником о награђивању ПУ, ОШ и СШ |  |  |  |  |  | а) установљени критеријуми за награђивање |  |  |  |  | Израђени критеријуми за награђивање. Број награђених установа и наставника. |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  | НПС ПСО |  |  |  |  |  | НСРНМ |  |  |  |  |  | Преглед установа које похађају ромска деца |  |  |  |  |  |  |  | Законски прописи |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4. Укључивање Рома у образовање и подршка за континуирано школовање 1.4.1. Подршка већем укључивању деце у предшколске програме (целодневне програме - до пет и по година; програме за децу до три године и мајке) |  |  |  |  |  | а) институцијализован дијалог МП и УГ |  |  |  |  | Анализа обухвата ромске деце ППП. Анализа са препорукама. Установљени механизми и дефинисане процедуре за потпуни обухват. Број деце која су укључена у образовање (квартални извештаји по унапред припремљеном инструменту). Број учесника у кампањама у локалним заједницама. Представници ромских заједница информисани о могућностима укључивања деце у образовни систем. |  |  |  |  |  | МП УГ ЈЛС |  |  |  |  | УГ Медији ЦСР |  |  |  |  |  | МЉМП НСРНМ УГ |  |  |  |  |  | ДевИнфо Извештаји из ПУ Локални статистички годишњаци РЗС |  |  |  |  |  |  |  | Социјална заштита Здравство Култура |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)кампање у ромској заједници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) кампање у просветној и широј заједници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г)повезивање институција и УГ на локалном нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.2.Укључивање целокупне популације ромске деце/младих у обавезни предшколски програм, основно, средње и високо образовање |  |  |  |  |  | а) институцијализован дијалог МП и УГ |  |  |  |  | Анализа обухвата ромске деце и младих. Анализа са препорукама. Установљени механизми и дефинисане процедуре за потпуни обухват деце и младих. Број деце и младих која су укључени у образовање (квартални извештаји по унапред припремљеном инструменту). Број учесника у кампањама у локалним заједницама Представници ромских заједница информисани о могућностима укључивања деце и младих у образовни систем |  |  |  |  |  | МП УГ ЈЛС |  |  |  |  | Медији ЦСР |  |  |  |  |  | МЉМП НСРНМ УГ |  |  |  |  |  | ДевИнфо Извештаји из ПУ Локални статистички годишњаци РЗС |  |  |  |  |  |  |  | Социјална заштита Здравство Култура |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а)кампање у ромској заједници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)кампање у просветној и широј заједници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г)повезивање институција и УГ на локалном нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.3. Подршка премештању или укључивању деце из специјалних школа у редовне основне школе |  |  |  |  |  | а)израда механизама и процедура за укључивање деце из специјалних у редовне школе |  |  |  |  | Израђена студија о обухвату ромске деце у специјалним школама и одељењима за ученике са тешкоћама у развоју. Израђени механизми и процедуре за укључивање у редовне школе. Припремљен наставни кадар. |  |  |  |  |  | МП ШУ УГ |  |  |  |  | ЗУОВ |  |  |  |  |  | НСРНМ ПИ |  |  |  |  |  | Подаци специјалних школа Подаци ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  | Здравство Социјална заштита |  |  |  |  | 2009 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.4. Обезбеђивање материјалне подршке ромској деци и младима у ПУ, ОШ, СШ и ВШ |  |  |  |  |  | а) у целодневним предшколским програмима: ужина, прибор (радни материјал) превоз, ваннаствне активности |  |  |  |  | Обезбеђена материјална подршка за укључивање деце и младих у образовни систем и континуирано школовање. Број младих који користе стипендије за завршавање програма ФООО. |  |  |  |  |  | МП ЈЛС МФ НСЗ |  |  |  |  | УГ ПСО Институт за андрагогију |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ и њихове мреже ЦСР |  |  |  |  |  | Социјални статус породица Базе података УГ Подаци филијала НСЗ |  |  |  |  |  |  |  | Социјална заштита Запошљавање |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)у основној школи:-ужина, уџбеници, школски прибор, опреме, ваннаставне активности, превоз, целодневна настава (боравак) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) у средњим школама: уџбеници, школски прибор, опрема, ваннаставне активности, превоз, менторска подршка, стипендије и кредити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) у високошколским установама:-смештај у ученичким и студентским домовима, стипендије и кредити, менторска подршка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.5. Образовање и обучавање младих без завршеног основног образовања |  |  |  |  |  | Обезбедити путем система стипендирања повратак у програм функционалног основног образовања (ФООО) |  |  |  |  | Број младих који користе ваучер за завршавање програма ФООО. |  |  |  |  |  | МП ЈЛС НЗС МФ |  |  |  |  | УГ ПСО Институт за андрагогију |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ и њихове мреже ЦСР |  |  |  |  |  | Базе података УГ Подаци филијала НЗС |  |  |  |  |  |  |  | Социјална заштита Запошљавање |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.6. Укључивање асистената за подршку ромској деци у образовању – сарадник у образовно-васпитном раду, у наставни процес |  |  |  |  |  | а) процена потреба за асистентима у образовном систему |  |  |  |  | Анализа потреба Израђени критеријуми за селекцију школа. Број одабраних школа. Анализа укључивања асистената. Унапређен опис посла. Израђен приручник. |  |  |  |  |  | МП ЈЛС |  |  |  |  | ОЕБС УГ ПСО |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ |  |  |  |  |  | Подаци и искуства из школа у којима су били ангажовани асистенти Реализовани пројекти Подаци УГ |  |  |  |  |  |  |  | НСМ Социјална заштита Запошљавање |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)израда критеријума за селекцију школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)анализа укључивања асистената и унапређење процедура за укључивање асистената у образовне институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) анализа и унапређење постојећег описа посла асистента и извештавања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д)израда приручника за укључивање асистената у образовно-васпитни процес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### 1.4.7. Обезбедити помоћ у учењу ученицима који имају слабија постигнућа у ОШ и СШ |  |  |  |  |  | а)израдити у оквиру школских програма и годишњег програма рада посебне програме подршке: -појачана допунска настава -припреме за полагање завршног испита -припреме за полагање матурског испита -припреме за полагање квалификационог испита -припреме за полагање разредних испита |  |  |  |  | Број деце која похађају неки од ових облика помоћи. Степен побољшања школских постигнућа. Број успостављених функционалих веза школа и УГ у овим програмима. |  |  |  |  |  | МП ШУ и школе УГ |  |  |  |  | УГ |  |  |  |  |  | ПИ НСРНМ |  |  |  |  |  | Школска документација и евиденција Подаци ШУ База података МП Примери добре праксе у појединим општинама и градовима |  |  |  |  |  |  |  | Запошљавање Социјални рад |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)осигурати сарадњу школа са програмима УГ који су акредитовани и који су до сада дали добре резултате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.8. Примена иновираног програма ПО на нивоу основних и средњих школа |  |  |  |  |  | а)обезбедити континуирано праћење професионалног развоја (ромске) деце и младих и обезбедити помоћ младима у професионалној оријентацији |  |  |  |  | Број младих који су добили помоћ и уписали жељена занимања. Израђени програми ПО који обезбеђују континуитет у прифесионалном развоју. Број девојчица које настављају школовање. Школска постигнућа ромских девојчица. |  |  |  |  |  | МП ШУ Школе |  |  |  |  | НСЗ ЈЛС УГ за рад са женском поулацијом МК |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ ЈЛС |  |  |  |  |  | Анализе потреба привреде и резултати истраживања Регионалних привредних комора Планирање потреба за образовним профилима у средњим стручним школама и исклађеност са привредом Подаци УГ |  |  |  |  |  |  |  | Запошљавање Привреда Култура НСМ |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### б)подршка девојчицама у школовању (отклањање предрасуда о мушко-женским пословима и улози девојчица у животу заједнице) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.9. Подршка укључивању младих и одраслих, који су напустили образовање, у програм „Друге образовне шансе“ |  |  |  |  |  | а) кампање у ромској заједници |  |  |  |  | Број младих и одраслих који су наставили школу. Број школа које реализују програм функционалног основног образовања одраслих Рома. |  |  |  |  |  | МП НСЗ МОС МЕРР |  |  |  |  | ЈЛС МОС МЗ- канцеларије за младе ПСО |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ ПИ |  |  |  |  |  | Подаци о младима и о драслима који су напустили школовање Регионални планови описмењавања |  |  |  |  |  |  |  | Запошљавање Социјална заштита Регионални развој НСМ |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)кампања у локалној заједници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)подршка установама (стручна помоћ, програм, кадар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.10. Примена различитих програма рада са породицом у циљу подржавања школовања деце у ПУ, ОШ и СШ |  |  |  |  |  | а)посебни програми рада са родитељима у скопу годишњег програма рада школе |  |  |  |  | Број породица укључених у програме подршке Број укључених родитеља у живот и рад школе. Број акредитованих или препоручених програма који су пилотирани у оквиру рада УГ у ЛЗ за рад са родитељима. |  |  |  |  |  | ШУ Школе УГ |  |  |  |  | ЈЛС и ЛЗ НСЗ МОС МК |  |  |  |  |  | НСРНМ |  |  |  |  |  | Социјални статус породица Примери добре праксе из локалних средина Школска документација и евиденција ДевИнфо |  |  |  |  |  |  |  | Запошљавање Социјални рад Здравство Култура НСМ |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)акциони планови израђени на основу спроведеног процеса самовредновања и развојних планова установа у школама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)програми рада са родитељима у оквиру рада стручне службе у школама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г)посебни програми рада са родитељима у оквиру рада УГ (здравствени програми, социјални програми, програми намењени неговању културних вредности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.11. Укључивање младих и одраслих Рома у програме неформалног образовања који обезбеђују развој кључних компетенција |  |  |  |  |  | а)програми информатичке писмености |  |  |  |  | Број младих и одраслих укључених у програме неформалног образовања. |  |  |  |  |  | УГ МП МОС НСЗ |  |  |  |  | РПК ЈЛС МЕРР МК ПСО |  |  |  |  |  | НСРНМ НСЗ |  |  |  |  |  | Подаци УГ и НСЗ |  |  |  |  |  |  |  | Запошљавање Социјални рад НСМ |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)програми предузетништва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)програми здравственог образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г)школа за родитеље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д)програми за учење страних језика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обезбеђивање квалитетног образовања |  |  |  |  |  | 2.1. Развијање и евалуација образовних програма и приручника 2.1.1. Развијање образовних програма за поједине образовне потребе ромске деце и младих у ПУ, ОШ и СШ |  |  |  |  |  | а)израду стратегије (policy paper) развоја и унапређивања образовних програма |  |  |  |  | Анализа постојеће праксе, дефинисани предлози и сугестије укључујући критеријуме и процедуру за акредитацију програма. Број акредитованих програма који су намењени осетљивим групама. Објављени каталози. Понављане акредитације сваке године. Број школа у којима се програми примењују. |  |  |  |  |  | ЗУОВ МП НПС |  |  |  |  | УГ ЗВКОВ МОС МЕРР МК |  |  |  |  |  | НПС НСРНМ |  |  |  |  |  | Досадашња искуства у земљама у региону Списак програма реализованих у региону и у земљи Програми УГ |  |  |  |  |  |  |  | Акредитација образовних програма Култура Регионални развој |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)измене и допуне наставних планова и програма засноване на принципима мултикултуралности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)израда образовних програма у установама (подстицање социјалног, језичког и когнитивног развоја у предшколском периоду, допунска настава, функционално основно образовање младих, ромски језик и култура, укључивање родитеља итд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г)спровођење поступка акредитације програма (васпитно-образовних и образовно-васпитних активности и радионица) сваке године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д)допуна каталога акредитованих програма стручног усавршавања запослених у образовању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2. Развијање посебних програма рада са ромском децом и младима у ОШ, СШ и ОО |  |  |  |  |  | а)израда инклузивног програма подршке за децу која су из специјалних школа укључена у редовне установе (неопходни ресурси, потребе, планови рада, фонд сати) |  |  |  |  | Израђен инклузивни програм подршке. Развијени и публиковани програми на основу анализе истраживања и резултата већ примењиваних програма у установама или у оквиру рада УГ. Развијени програми који би деци повратницима омогућили учење српског језика пре почетка или наставка даљег школовања. |  |  |  |  |  | ЗУОВ МП УГ |  |  |  |  | НПС ЗВКОВ ЈЛС |  |  |  |  |  | НПС НСРНМ |  |  |  |  |  | Досадашња искуства у земљи и региону Списак програма реализованих у региону и у земљи од стране званичних институција и насталих у оквиру рада УГа грађана Инклузивни пилот програми |  |  |  |  |  |  |  | Национална политика за образовање деце са сметњама и тешкоћама у развоју, Социјална заштита Здравство НСМ |  |  |  |  | 2009– 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)прерасли основци и средњошколци: припрема, организовање и спровођење разредних испита за упис у следећи разред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) деца и млади, повратници из других земаља: припрема и организовање континуираног школовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.3.Увођење двојезичне наставе у образовно-васпитни процес |  |  |  |  |  | а) израда програма и приручника за двојезичну наставу |  |  |  |  | Израђен програм и приручник Извештаји о примени двојезичне наставе у пракси. Публикован двојезични радни материјал за рад у образовно-васпитним установама. |  |  |  |  |  | МП МЉМП ПСО |  |  |  |  | МК УГ |  |  |  |  |  | УГ НСРНМ |  |  |  |  |  | Примери добре праксе двојезичног материјала Локални приручници који говоре о традицији и култури Рома у одређеним срединама |  |  |  |  |  |  |  | Људска права Стандарди квалитетног радног материјала |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) обука за примену двојезичне наставе у пракси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) израда и публиковање двојезичног радног материјала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.4. Израда и публиковање серије приручника,водича за запослене и наставних средстава за ПУ, ОШ, и СШ |  |  |  |  |  | а) усклађених са посебним и специфичним програмима образовно-васпитних установа |  |  |  |  | Израђени и одштампани водичи и приручници. Припремљена пратећа наставна средства. |  |  |  |  |  | МП ЗУОВ |  |  |  |  | МЉМП Издавачи МОС ЗВКОВ МК УГ |  |  |  |  |  | НПС, НСРНММЉМП Издавачи |  |  |  |  |  | Коришћени материјали у пилот програмима |  |  |  |  |  |  |  | Култура НСМ Дискриминација Социјална заштита Здравство |  |  |  |  | 2009-2010. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)усмерених на пружање подршке развоју антидискриминативне културе у образовно-васпитним установама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) евалуација постојећих приручника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) доштампавање приручника и водича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д) израда дорађених и нових приручника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.Праћење квалитета знања деце 2.2.1. Праћење школских постигнућа деце у ПУ, ОШ и СШ |  |  |  |  |  | а)систематско праћење развоја и школског постигнућа ромске деце у оквиру образовно-васпитних установа |  |  |  |  | Stopa drop –out-a. Просечан успех деце. Број деце уписаних у средњу школу. Дефинисани Индикатори. Развијени инструменти Објављен водич. |  |  |  |  |  | МП ЗУОВ ЗВКОВ |  |  |  |  | МП – ПИ Просветни саветници УГ НСЗ |  |  |  |  |  | НПС НСРНМ УГ ЈЛС |  |  |  |  |  | ДевИнфо Школска документација и евиденција Подаци у ШУ ЕИС- МП Подаци у ЗУОВ ЗВКОВ |  |  |  |  |  |  |  | Запошљавање Здравство Социјална заштита НСМ |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)развијање индикатора и инструмената за њихово праћење (пилотирање и финализација) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) израда Водич за примену индикатора и процедуре систематског праћења напредовања деце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3. Праћење, евалуација и унапређивање квалитета наставног процеса у ПУ, ОШ и СШ |  |  |  |  |  | а) разрада постојећих и израда нових инструмената за праћење квалитета наставног процеса |  |  |  |  | Унапређени индикатори праћења квалитета образовно – васпитног проcеса заснованих на инклузивном приступу. |  |  |  |  |  | МП ЗВКОВ |  |  |  |  | УГ ЗУОВ |  |  |  |  |  | НПС НСРНМ УГ |  |  |  |  |  | Школска документација и евиденција Подаци у ШУ ЕИС- МП Подаци у ЗУОВ ЗВКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)систематско спровођење самовредновањ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)екстерно вредновање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г)израда развојних и акционих планова заснованих на анализи стања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4. Обезбеђивање и усавршавање запослених у образовању за процесе инклузије у образовању 2.4.1.Снимање ресурса за подизање капацитета запослених у образовању |  |  |  |  |  | а) Прикупљање и анализирање података о стручној заступљености наставног кадра у школама који је сензибилисан за рад са ромском децом |  |  |  |  | Снимљено стање у школама о стручној заступљености наставног кадра. Број наставника сензибилисаних за рад са ромском децом. |  |  |  |  |  | МП ЗУОВ ЗВКОВ |  |  |  |  | УГ ПСО |  |  |  |  |  | НПС НСРНМ УГ |  |  |  |  |  | Школска документација и евиденција Подаци у ШУ ЕИС- МП Подаци у ЗУОВ ЗВКОВ |  |  |  |  |  |  |  | База података у стручним институцијама |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) Прикупљање и анализирање потреба наставног кадра и школа за унапређивањем професионалних капацитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4.2.Обука постојећег васпитачког и наставног кадра у ПШ, ОШ и СШ |  |  |  |  |  | а) за имплементацију (реализацију) специфичних образовних програма за поједине образовне потребе ромске деце и младих |  |  |  |  | Број васпитача и наставника који су прошли обуку. Процена васпитача и наставника о квалитету обуке. Број наставника који примењују и израђују посебне програме. |  |  |  |  |  | МП УГ које имају акредитоване програме |  |  |  |  | ЗУОВ ЗВКОВ ЈЛС |  |  |  |  |  | НПС НСРНМ |  |  |  |  |  | Анализа колико наставника је већ учествовало у релевантним програмима обуке Процена броја наставника за обуку Подаци и евиденција ШУ |  |  |  |  |  |  |  | Програми стручног усавршавања постојећег васпитачког и наставног кадра Здравство Култура Социјална заштита |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) за израду нових |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) за усавршавање постојећих образовних програма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) за примену интерактивних метода подучавања и учења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д) за индивидуализацију образовног процеса ђ) за сарадњу са породицом и ромском заједницом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | е) за сарадњу са ромским асистентом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж) хоризонтално учење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4.3.Обука управљачких структура и стручне службе у образовно-васпитним установама у ОШ |  |  |  |  |  | а)обука школских психолога и педагога за примену нових процедура за упис у школу |  |  |  |  | Број школских психолога и педагога који су прошли обуку. Процедуре и услови испитивања спремности деце за упис у школу прилагођени потребама деце из маргинализованих група. Број едукованих директора, представника савета родитеља и школских одбора. Представници ромских заједница укључени у рад установа. Број школа које примењују инклузивне програме. Број организованих стручних скупова. Број умрежених школа и институција. |  |  |  |  |  | МП ШУ ЗУОВ УГ |  |  |  |  | Стручна друштва МЗ МРСП ЈЛС |  |  |  |  |  | ПИ НПС НСРНМ |  |  |  |  |  | Резултати исраживања о разлозима неуспеха деце из маргинализованих група, у ситуацијама провере спремности за упис у школу Подаци у ШУ Подаци УГ Искуства са пројеката УГ |  |  |  |  |  |  |  | Дискриминација Социјална заштита Здравство |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)обука директора и стручних сарадника у установама за сарадњу са ромским породицама и успешније укључивање ромске деце у рад установа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)обука представника Савета родитеља и Школског одбора за сарадњу са ромским заједницама и успешније укључивање ромске деце и младих у образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) школа као модел -центар за инклузију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д)организовање стручних скупова, конференција, округлих столова, web- sajt презентација за размену искустава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ђ)умрежавање институција и појединаца (професионалаца, стручњака) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4.4.Обука сарадника, асистената у настави за рад у образовно- васпитним установама (ПУ, основна школа) |  |  |  |  |  | а)креирање свеобухватног система обуке |  |  |  |  | Израђен систем обука са планом реализације. Број едукованих асистената. Организација рада школа обухвата послове и начин рада асистената. Израђен Приручник за рад асистената Укључено минимум 30 асистената годишње у образовно-васпитне установе. |  |  |  |  |  | МП УГ |  |  |  |  | ШУ ОУ |  |  |  |  |  | НСРНМ |  |  |  |  |  | Искустава са пројеката УГ и МП |  |  |  |  |  |  |  | Дискриминација Култура Запошљавање Социјална заштита |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) континуирана обука асистената и просветног кадра са којима асистенти треба да сарађују |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)припрема образовних установа за пријем асистената |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г)израда Приручника за рад асистената |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4.5.Увођење садржаја инклузивног образовања у програме установа за образовање васпитача и учитељских факултета |  |  |  |  |  | а)предлог измене курикулума |  |  |  |  | Посебни садржаји уведени у курикулуме. Израђен модул за специјализацију. |  |  |  |  |  | МП Учитељски факултети и Високе школе за образовање васпитача |  |  |  |  | МЉМП МК УГ ПСО |  |  |  |  |  | НПС НСРНМ |  |  |  |  |  | Пилот програми УГ и МП |  |  |  |  |  |  |  | Култура Социјална заштита Запошљавање |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)израда модула за специјализацију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4.6.Развијање курикулума за ромског асистента/кињу у високим школама за образовање васпитача и на Учитељском факултету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Посебни садржаји уведени у курикулуме. Број уписаних ромских асистената. |  |  |  |  |  | МП Учитељски факултети и Високе школе за образовање васпитача |  |  |  |  | МЉМП МК Удружења грађана |  |  |  |  |  | НПС НСРНМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Култура Социјална заштита Запошљавање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Уважавање различитости и развијање мултикултуралних вредности |  |  |  |  |  | 3.1.Развијање осетљивости професионалне јавности и шире заједнице за образовне потребе Рома 3.1.1.Информисање и сензитивисање шире друштвене јавности за образовне потребе Рома: |  |  |  |  |  |  | а) организовање медијских кампања |  |  |  | Број и структура учесника на организованим манифестацијама. Укљученост представника ромске популације у ауторско редакцијске тимове за израду емисија и публикација. |  |  |  |  |  | МЉМП МП Национална ТВ и локалне телевизије УГ |  |  |  |  | ЈЛС Медији МК МОС ПСО |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ |  |  |  |  |  | Постојећа истраживања о етничкој дистанци према националним мањинама |  |  |  |  |  |  |  | Људска права Запошљавање Становање Здравље НСМ |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) ТВ емисије, репортаже, презентације образовних програма установа в) израда и штампање брошура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) промовисање примера добре праксе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.Промовисање политике инклузије Рома у образовање у стручној јавности |  |  |  |  |  |  | а) Организовање округлих столова, конференција,семинара |  |  |  | Утврђена динамика организовања стручних скупова Закључци са скупова увршћени у анализу стања која је основа за израду образовне политке и стратешких докумената |  |  |  |  |  | МП НСРНМ УГ МЉМП |  |  |  |  | ШУ ЈЛС МК МОС |  |  |  |  |  | МЉМП НСРНМ УГ |  |  |  |  |  | Преглед средина и образовних институција у Републици Србији у којима је заступљена ромска популација |  |  |  |  |  |  |  | Људска права Запошљавање Становање Здравље НСМ |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) Промовисање ромске академске елите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.Развијање образовног окружења заснованог на уважавању различитости и мултикултуралности 3.2.1.Интегрисање постојећих акредитованих програма намењених васпитању против предрасуда и уважавању различитости у васпитно образовне програме и ваннаставне активности у ПШ и ОШ |  |  |  |  |  |  | а)обука управног и наставног кадра |  |  |  | Интегрисани садржаји у програме установа, васпитача, учитеља, наставника. Број едукованог наставног кадра. Ваннаставне активности организоване за сву децу. Одређене су наставне теме за које је потребно прилагођавање у погледу отклањања предрасуда и уважавања различитости. Број просветног кадра који је учествовао на семинарима. Број образовних установа које организују културне и јавне манифестације са садржајима из области културе и традиције Рома. |  |  |  |  |  | МП Стручни активи у школама ЗУОВ УГ |  |  |  |  | МК МОС МЉМП ЗВКОВ ПСО |  |  |  |  |  | Стручно-педагошки надзор НСРНМ МЉМП |  |  |  |  |  | Преглед акредитованих програма из Каталога МП Текући пројекти Преглед ромских УГ и њихових програма Текући пројекти |  |  |  |  |  |  |  | Људска права Култура НСМ Култура националних мањина Људска права |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)израда Приручника за примену програма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)примена програма у пракси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.2.Упознавање запослених у образовању са историјом, културом и традицијом Рома |  |  |  |  |  |  | )а)организовање семинара и радионица |  |  |  | Број просветног кадра који је учествовао на семинарима. Број образовних установа које организују културне и јавне манифестације са садржајима из области културе и традиције Рома. |  |  |  |  |  | МП УГ |  |  |  |  | МК МЉМП ЈЛС |  |  |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  |  | Преглед ромских УГ и њихових програма Текући пројекти |  |  |  |  |  |  |  | Култура националних мањина Људска права |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)организовање културних манифестација на националном нивоу и у локалним срединама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.3.Увођење садржаја интеркултуралности у годишње планове, развојне планове и школске програме у ОШ и СШ |  |  |  |  |  |  | а)прикупљени примери добре праксе |  |  |  | Прикупљени примери добре праксе. Примена интеркултуралних садржаја у образовању. Евалуирани приручници. Допуњена издања и примењени приручници. |  |  |  |  |  | МП ЗУОВ НСРНМ МК |  |  |  |  | ЈЛС ШУ УГ ПСО |  |  |  |  |  | МЉМП УГ Стручно-педагошки надзор |  |  |  |  |  | Преглед програма УГ која се баве мултикултуралношћу Примери добре праксе |  |  |  |  |  |  |  | Култура националних мањина |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)обука запослених у образовању за примену садржаја интеркултуралног образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) увођење у ваннаставне активности садржаја интеркултуралности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) евалуација постојећих приручника и њихова примена у образовно- васпитном проcесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.4.Израда и публиковање литературе за децу и младе из ових области у ПШ, ОШ и СШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Публикована литература на ромском језику и преведена на српски. |  |  |  |  |  | МП Издавачи |  |  |  |  | УГ МК |  |  |  |  |  | МЉМП УГ |  |  |  |  |  | Преглед постојеће литературе |  |  |  |  |  |  |  | Књижевност Историја Људска права |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.5.Праћење примене програма за уважавање различитости и мултикултуралности у пракси у ПШ, ОШ и СШ |  |  |  |  |  |  | а)израда индикатора за праћење |  |  |  | Израђени индикатори за праћење Извештаји садрже резултате праћења. |  |  |  |  |  | МП ЗУОВ ЗВКОВ |  |  |  |  | МК ЈЛС |  |  |  |  |  | МЉМП УГ |  |  |  |  |  | Међународни домаћи правни документи |  |  |  |  |  |  |  | Људска права Култура Историја |  |  |  |  | 2009-2010. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)обука просветне инспекције просветних саветника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.6.Развијање образовно-васпитне установе као интеркултуралне средине у ПШ, ОШ и СШ |  |  |  |  |  |  | а)израда упутства за образовно- васпитне институције |  |  |  | Израђено упутство. Прикупљени постојећи и развијени нови материјали. Развијени индикатори за праћење реализације интеркултуралних садржаја. |  |  |  |  |  | МП ЗУОВ |  |  |  |  | МК ЈЛС УГ |  |  |  |  |  | МЉМП УГ |  |  |  |  |  | Примери добре праксе из школа и ПУ Подаци из ЛЗ и УГ |  |  |  |  |  |  |  | Људска права Култура Историја НСМ |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) развијање образовног материјала са интеркултуралним садржајима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) реализација интеркултуралних садржаја у васпитно-образовном раду и животу школе и школском окружењу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.Десегрегација 3.3.1.Истраживање о стању, узроцима и модалитетима сегрегације Рома у образовању у ПШ и ОШ |  |  |  |  |  |  | а)анализирати стање и узроке на целој територији Републике Србије |  |  |  | Објављени текстови у стручним часописима. Дефинисан појам сегрегације. Објављен извештај са резултатима истраживања. Број сегрегисаних одељења и школа. |  |  |  |  |  | МП УГ |  |  |  |  | МЉМП ПСО |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ ПИ ЛДОО |  |  |  |  |  | Преглед ПУ и школа које похађају ромска деца Преглед установа са проблемом сегрегације на основу истраживања |  |  |  |  |  |  |  | Дискриминација Људска права |  |  |  |  | 2009- 2010. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)отварање стручне дебате о проблемима сегрегације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.2.Укидање сегрегације у образовању у ПШ и ОШ |  |  |  |  |  |  | а)израда програма десегрегације за установе у којима је тај проблем изражен |  |  |  | Израђени индикатори који указују на сегрегацију у оквиру два модалитета у образовању (сегрегисане школе и одељења). Израђен програм десегрегације са мерама које се односе на припремну фазу и фазу спровођења мера/активности у образовно-васпитним установама а на основу израђених индикатора. Непостојање сегрегисаних одељења и школа. |  |  |  |  |  | МП УГ МЉМП |  |  |  |  | ШУ ЗУОВ ЈЛС ПСО |  |  |  |  |  | НСРНМ ПИ ЛДОО |  |  |  |  |  | Резултати истраживања и спроведених мера на плану десегрегације у неколико школа на територији Републике Србије током 2007. и 2008.год. Текући пројекти УГ и МП са пилот програмима Подаци ШУ Подаци УГ |  |  |  |  |  |  |  | Дискриминација Људска права |  |  |  |  | 2009 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)примена програма десегрегације у образовно- васпитним установама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) припрема локалних заједница и школа на целој територији ЛЗ за пружање подршке спровођењу програма десегрегације (равномеран упис деце у школе које се налазе на територији јединица локалне самоуправе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.3.Праћење десегрегације у образовању на основу израђених индикатора у ПШ ИОШ |  |  |  |  |  |  | а)спровођење донетих мера у образовно-васпитним установама |  |  |  | Разрађени критеријуми и индикатори у оквиру праћења квалитета рада школе. Број школа у којима се спроводе мере. Број наставника који су прошли стручне обуке. |  |  |  |  |  | МП ЗУОВ ЗВКОВ |  |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ ПИ |  |  |  |  |  | Искуства других земаља Подаци из извештаја у срединама које су започеле реализацију планираних активности у оквиру донетих мера Извештаји просветне инспекције Извештаји УГ са терена – стање и предузете мере |  |  |  |  |  |  |  | Дискриминација Људска права |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) спровођење донетих мера на нивоу локалне заједнице у којој се налази образовно-васпитна установа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)реализација стручних програма обуке за наставнике који раде у установама у којима је тај проблем изражен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.Спречавање дискриминације у образовању 3.4.1.Истраживање о стању, узроцима и облицима дискриминације Рома у образовању у ПШ, ОШ, СШ, ВШ и ОД |  |  |  |  |  |  | а)урадити анализу стања и узрока на целој територији Републике Србије |  |  |  | Објављен извештај са резултатима истраживања. Утврђени облици дискриминације. Континуирани извештаји са анализом стања о дискриминацији са препорукама. |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  | ШУ МЉМП ЈЛС ЛДОО |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ ПИ |  |  |  |  |  | Преглед установа са проблемима дискриминације на основу истраживања |  |  |  |  |  |  |  | Људска права Дискриминација |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)редовно праћење и извештавање на основу примене инструмената развијеног за време председавања Републике Србије Декадом Рома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.2.Израда упутстава за установе за препознавање, праћење и поступање у случајевима дискриминације у ПШ, ОШ, СШ, ВШ и ОД |  |  |  |  |  |  | а)дефинисање улога, одговорности и обавеза запослених |  |  |  | Израђен и одштампан Приручник за пружање подршке развоју антидискриминативне културе у образовно-васпитним установама. Развијени механизми за спречавање дискриминације у установама и поступање у случајевима дискриминације. Број одржаних тренинга Број едукованих наставника,стручних сарадника и просветних инспектора. Број пријављених и решених случајева дискриминације у установама. |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  | ШУ МЉМП ЈЛС |  |  |  |  |  | УГ ПИ ЛДОО |  |  |  |  |  | Искуства других земаља Подаци из извештаја у срединама које су започеле решавање слушајева дискриминације Извештаји просветне инспекције Извештаји УГ са терена – стање и предузете мере |  |  |  |  |  |  |  | Људска права |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)обука школа и просветне инспекције за примену израђеног Приручника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)израда акционих планова: неговање антидискриминативне културе и решавање случајева дискриминације, као саставних делова развојног плана установе и годишњег програма рада школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.3.Израда информатора за децу, младе и родитеље о дечјим и људским правима и њиховој заштити у ПШ, ОШ, СШ, ВШ и ОД |  |  |  |  |  |  | а)примена постојећих и креирање нових публикација и информатора |  |  |  | Урађен Водич за родитеље. Број деце, младих и родитеља који су упознати са Водичем и оспособљени за коришћење Водича. Успостављени механизми за заштиту дечјих права, пријављивање и решавање случајева дискриминације. |  |  |  |  |  | МП УГ МЉМП Омбудсман |  |  |  |  | ЈЛС МОС УНИЦЕФ СПД |  |  |  |  |  | НСРНМ ПИ |  |  |  |  |  | Преглед постојећих информатора и брошура |  |  |  |  |  |  |  | Људска права НСМ |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) упознати децу и одрасле са дечјим и људским правима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)упознати представнике Савета родитеља са садржајима Водича за родитеље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) организовати акције у циљу заштите права деце и младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.4. Праћење дискриминације у образовању у ПШ, ОШ, СШ, ВШ и ОД |  |  |  |  |  |  | а) израда индикатора за праћење појава различитих облика дискриминације |  |  |  | Израђени индикатори у оквиру праћења квалитета рада школе. Већи % пријављених случајева и покренутих поступака за њихово решавање. Развијен систем мера. Примери предузетих мера за отклањање појава дискриминације и унети у школску евиденцију и документацију. |  |  |  |  |  | МП УГ |  |  |  |  | НСРНМ ШУ МЉМП |  |  |  |  |  | МЉМП ПИ и просветни саветници у оквиру СПН |  |  |  |  |  | Закон о образовању Међународни прописи Преглед УГ које се баве проблемима људских права Извештаји о резултатима праћења дискриминације |  |  |  |  |  |  |  | Људска права |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)спровођење донетих мера у образовно-васпитним установама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) спровођење донетих мера на нивоу локалне заједнице у којој се налази образовно-васпитна установа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) реализација стручних програма обуке за школске тимове који раде у установама у којима је тај проблем изражен, препознавање и решавање случајева дискриминације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д)развијање системских решења којима се обезбеђује елиминисање дискриминације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ђ) предузимање мера за отклањање појава дискриминације ( појачан СПН и инспекцијски надзор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.5.Идентификовати и награђивати оне установе које постижу најбоље резултате у пружању подршке развоју антидискриминативне културе у ПШ, ОШ, СШ, ВШ и ОД |  |  |  |  |  |  | а)спровести процедуру годишњег награђивања |  |  |  | Утврђени критеријуми и процедуре награђивања. Установе развијају и примењују програме атрактивне за сву децу: изборне и факултативне програме, наставне и ваннаставне активности. ТВ емисије и чланци |  |  |  |  |  | МП Медији |  |  |  |  | УГ ЛЗ МК МОС МЉМП |  |  |  |  |  | НСРНМ ЈЛС ЦСР |  |  |  |  |  | Подаци у ШУ ДевИнфо Школска документација и евиденција Подаци у центрима за социјални рад |  |  |  |  |  |  |  | Социјална заштита Култура Омладина Новинарство |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)медијска промоција награђених установа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Неговање културног идентитета |  |  |  |  |  | 4.1.Формирање стручњака за ромологију 4.1.1.Формирање катедре за ромолошке студије |  |  |  |  |  |  | а)анализа људских ресурса |  |  |  | Основана катедра за ромологију. Број основаних катедри. Број уписаних студената. Реализована размена студената и наставног кадра. Реализоване студијске посете и заједнички пројекти. |  |  |  |  |  | МП Универзитет НСРНМ |  |  |  |  | НПС Инострани универзитети ПСО |  |  |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  |  | Подаци и сарадња са релевантним факултетима у другим земљама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) анализа и презентација резултата и ефеката постојећих програма ромологије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)институционализација постојећег програма ромологије и његово ширење на универзитете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) израда студијског програма чији завршетак обезбеђује звање дипломираног ромолога -мастер са могућношћу рада у образовно-васпитним установама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д)успостављање и развијање сарадње са иностраним универзитетима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.2.Израда програма и организовање курсева ромологије при високим школама струковних студија и фаултетима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организовани курсеви ромологије. Број курсева. |  |  |  |  |  | МП Универзитети НСРНМ |  |  |  |  | ЗУОВ Стручна друштва |  |  |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  |  | Подаци о курсевима ромологије у појединим срединама |  |  |  |  |  |  |  | Људска права |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.Подршка развоју културног идентитета деце 4.2.1.Уношење садржаја који афирмишу ромску историју, традицију и културу у програме рада предшколских институција (вртића) и школа |  |  |  |  |  |  | а) организовање активности на нивоу предшколских група, одељења и разреда у школама |  |  |  | Прикупљени примери добре праксе. Присуство (број и квалитет) садржаја који афирмишу ромску културу. |  |  |  |  |  | МП УГ |  |  |  |  | НСРНМ МК |  |  |  |  |  | Просветни саветници у оквиру СПН |  |  |  |  |  | Примери добре праксе Текући пројекти |  |  |  |  |  |  |  | Људска права Екстерна евалуација на основу усвојених стандарда |  |  |  |  | 2009-2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)коришђење допунске литературе уз редовни наставни програм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.2.У програме факултета друштвеног усмерења, унети садржаје ромске историје, традиције и културе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Едукован кадар за примену садржаја са темама из ромске историје, традиције и културе. |  |  |  |  |  | МП ПКФ УГ |  |  |  |  | НСРНМ МК |  |  |  |  |  | УГ ЗУОВ |  |  |  |  |  | Постојећи програми факултета Подаци УГ и земаља у региону |  |  |  |  |  |  |  | Култура НСМ Људска и мањинска права |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.Факултативна настава или изборни програм за предмет „Ромски језик са елементима националне културе“ 4.3.1.Примена програма за предмет „Ромски језик са елементима националне културе“ |  |  |  |  |  |  | а) измене и допуне наставног плана и програма за предмет „Ромски језик са елементима националне културе“ |  |  |  | Број школа које примењују програм за предмет „Ромски језик са елементима националне културе“. Утврђене процедуре за праћење примене програма за предмет ромски језик. Израђени и одштампани уџбеници и пратећи приручници (са наставним средствима). У поједине наставне предмете унети садржаји ромске културе. |  |  |  |  |  | МП МЉ МП ЗУОВ МП ЗУОВ |  |  |  |  | УГ МОС МК |  |  |  |  |  | НСРНМ МЉМП МЉМП |  |  |  |  |  | Постојећи наставни план и програм Подаци из УГ Подаци из МЉМП |  |  |  |  |  |  |  | Култура НСМ |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) постепено увођење елемената ромске културе у поједине образовне предмете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)израда уџбеника, пратећих приручника и наставних средстава за предмет „Ромски језик са елементима националне културе“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.2.Обука наставног кадра зa предмет „Ромски језик са елементима националне културе“ у ОШ и СШ |  |  |  |  |  |  | а)израда програма обуке |  |  |  | Израђени уџбеници, приручник и наставни материјали Програм акредитован. Број едукованих наставника. Број школа у којима постоји овај предмет. Број свих ученика који су се определили за овај предмет. |  |  |  |  |  | МП ЗУОВ УГ |  |  |  |  | МЉМП МК |  |  |  |  |  | МЉМП НСРНМ |  |  |  |  |  | База података наставника за предмет „Ромски језик са елементима нац. Културе“ Примери добре праксе: -увођење елемената ромске културе за сву децу у оквиру редовних и ваннаставних активности Реализација пројекта – сарадња УГ и образовних институција |  |  |  |  |  |  |  | Стручно усавршавање образовног кадра |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)израда уџбеника, приручника и наставног материјала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)организовање обуке за наставнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г)организовање наставе у оквиру изборних предмета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.3.Развијање и унапређивање издаваштва на ромском језику у ОШ и СШ |  |  |  |  |  |  | а) израда лектире на ромском језику |  |  |  | Број објављених публикација. |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  | УГ ОУ Издавачи |  |  |  |  |  | НСРНМ МЉМП |  |  |  |  |  | Издавачка делатност земаља у региону Подаци о издаваштву у МЉМП и МК |  |  |  |  |  |  |  | Култура Издаваштво |  |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) избор ромских књижевних остварења за школску лектиру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)подршка издавању часописа за децу и младе на ромском језику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. УСЛОВИ СТАНОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ |  |  |  |  |  | Мере и активнпости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  | Носиоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |  |  | Подаци |  |  |  |  |  |  | Везе |  |  |  |  | Време |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежне институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Увођење принципа афирмативне акције у стамбено и сродно законодавство и стратешка документа- |  |  |  |  |  | 2.1.1.Измене и допуне стамбених и сродних закона и стратешких докумената у складу са принципима афирмативне акције |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извршене измене и допуне стамбених и сродних закона и стратешких докумената. |  |  |  |  |  |  | МЖСПП |  |  |  |  |  |  | МЉМП МО УГ |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ која се баве проблематиком становања и насеља Рома |  |  |  |  | Интернет страница Народне скупштине Републике Србије Извештаји и информације Владе Републике Србије и надлежних министарстава Стратегија за смањење сиромаштва |  |  |  |  |  |  | Социјална политика Културна права Културна аутономија Политика Запошљавања Политика образовања Политика здравствене заштите |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2.Усклађивање домаћег законодавства са Пактом о економским, социјалним и културним правима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Свеобухватна и одржива обнова и унапређење услова живљења у ромским насељима |  |  |  |  |  | 2.2.1. Спроведено истраживање и анкета о стамбеним потребама Рома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | База података о стамбеним потребама Рома. Израђени планови за ромска насеља чији се имовинско-правни статус решава током примене. Поправка постојећих лоших стамбених јединица у ромским насељима до нивоа. минималних стамбених стандрда "акционог плана" - око 120 насеља (око 25% Унапређени санитарни услови у ромским насељима; насеља и куће повезани на основну инфраструктурну мрежу - око 120 насеља (око 25%) Стамбени објекти доведени до нивоа који испуњава техничке услове за стамбене објекте – око 4.000 објеката (око 10% објеката). Сви становници ромских насеља укључени у социјалне и друштвене сервисе и службе. Систематизована радна места референта за питања становања и насеља Рома у стамбеним агенцијама и др. организацијама које се баве питањима становања на локалном и националном нивоу. Организоване обуке за запослене у стамбеним агенцијама и др. организацијама које се баве питањима становања на локалном и националном нивоу. Стамбени објекти -насеља која се налазе на земљишту чији је корисник нека од државних институција – око 60 насеља (око 10%). Стамбени објекти - насеља на локацијама (парцелама) у приватном власништву – око 240 насеља (40%) 8. Изградња планова за око 240 насеља (40%). |  |  |  |  |  |  | ЈЛС МЖСПП |  |  |  |  |  |  | МО УГ |  |  |  |  |  | Постојеће комуналне службе јединица локалне самоуправе Посебна група формирана при јединици локалне самоуправе која управља и прати реализацију целокупног програма Независне институције из области становања и урбанизма МЉМП Постојеће службе јединица локалне самоуправе УГ |  |  |  |  | Стратегија за смањење сиромаштва Истраживања Друштва за унапређивање ромских насеља Истраживање Центра за истраживање етницитета Подаци јединица локалне самоуправе институција на локалном нивоу |  |  |  |  |  |  | Приступачности социјалним сервисима Повезаност са школама Ангажовање становника насеља у процесу побољшања услова кроз запошљавања и радно ангажовање у циљу економског јачања Процес легализације објеката у РепублициСрбији |  |  |  |  | 2009 -2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.2.Изграђена инфраструктурна мрежа у ромским насељима – улице, водовод, канализација, електро-мрежа до нивоа у коме се налази суседство. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.3.Укључивање ромских насеља у градску/ општинску мрежу социјалних и друштвених сервиса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.4.Јачање институционалних капацитета у стамбеним агенцијама и др. организацијама које се баве питањима становања на локалном и националном нивоу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.5.Израђена одговарајућа планска (урбанистичка) документација: а)за сва ромска насеља која већ имају регулисан имовинско-правни статус б) за ромска насеља за која тек треба регулисати имовинско правни статус 2.2.6.Регулисање имовинско-правног статуса стамбених објеката: а) у ромским насељима која се налазе на земљишту чији је власник неко од државних институција б)у ромским насељима која се налазе на земљишту које је приватно власништво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Санирање ургентних ситуација у сламовима и расељавање сламова |  |  |  |  |  | 2.3.1. Расељавање насеља (сламова) у којима су услови изузетно лоши, и који не могу бити обухваћени процесом унапређења и обнове. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расељено око 30 сламова – насеља (5%). Изграђени станови на новим локацијама за око 3.600 породица (сви становници сламова тј. око 11% становника) Број ромских породица насељених у напуштеним селима у Србији. |  |  |  |  |  |  | ЈЛС |  |  |  |  |  |  | МЖСПП МО |  |  |  |  |  | Министарство за људска и мањинска права Посебна група формирана при граду и општини Постојеће градске и општинске службе |  |  |  |  | Стратегија за смањење сиромаштва Истраживања Друштва за унапређивање ромских насеља Истраживање Центра за истраживање етницитета |  |  |  |  |  |  | Приступачности социјалним сервисима Повезаност са школама Ангажовање становника насеља у процесу побољшања услова кроз запошљавање и радно ангажовање у циљу економског јачања Демографски развој Пољопривреда Старачка села |  |  |  |  | 2009 -2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.2. Изградња нових станова на одговарајућим локацијама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.3. Решавање стамбених проблема Рома насељавањем напуштених села у Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Решавање стамбених потреба и Рома ИРЛ |  |  |  |  |  | 2.4.1. Обезбеђивање техничких решења за побољшање услова живота и санитарно хигијенских услова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број Рома ИРЛ са решеним стамбеним питањем на КиМ. Број Рома ИРЛ са решеним стамбеним. питањем кроз интеграцију |  |  |  |  |  |  | МКиМ КИРС |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  | МЉМП НСРНМ УНХЦР УН ХАБИТАТ |  |  |  |  | Подаци Министарства за КиМ Подаци Комесаријата за избеглице Подаци UNHCR-a |  |  |  |  |  |  | Стратегија за интергацију избеглих и расељених лица Програми и пројекти који се односе на ИРЛ |  |  |  |  | 2009 -2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4.2. Мере и акције у циљу одрживог повратка Рома на КиМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4.3. Мере и акције у циљу трајне интеграције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.Акционо оспособљавање становника ромских насеља за укључивање у рад локалних органа одлучивања и формирање органа месне самоуправе на територијама где су ромска насеља од 1000 до 5000 грађана ромске националности |  |  |  |  |  | 2.5.1. Обука и анимирање појединаца из махала.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучено око 200 људи (из сваког насеља по једна особа) за анимирање, формирање и функционисање " Савета житеља" махале. Број формираних Савета житеља у око 200 махала величине од 200 до 1000 људи. Број формираних месних канцеларија у око 50 насеља величине од 1000 до 5000 становника. Број Рома одборника у скупштинама општина и градова. Број акција покренутих од стране локалне управе у циљу решавања проблема ромских насеља. |  |  |  |  |  |  | ЈЛС |  |  |  |  |  |  | УГ |  |  |  |  |  | МДУЛС |  |  |  |  | Истраживање Центра за истраживање Етницитета Истраживања и искуства Друштва за унапређење ромских насеља Попис насеља и Рома из 2002.године које је урадио “YUROM Centar” |  |  |  |  |  |  | Локална самоуправа и оптимализација општина Децентрализација Културна права Грађански активизам |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.5.2. Формирање Савета житеља ромског насеља са више од 200 до 1000 становника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.5.3. Обука и формирање месних канцеларија у хомогеним целинама – насељима од 1000 до 5000 становника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Интеграција становника насеља у окружење |  |  |  |  |  | 2.6.1.Акције ромског и неромског становништва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број успешних заједничких акција |  |  |  |  |  |  | ЈЛС |  |  |  |  |  |  | МЖСПП МЉМП УГ |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  | Годишњи извештаји јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  | Антидискриминација |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
| 3. ЗАПОШЉАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ |  |  |  |  |  | Мере и активнпости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  | Носиоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |  |  | Подаци |  |  |  |  |  |  | Везе |  |  |  |  | Време |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежне институције |  |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Формирање евиденције и релевантне базе података о незапосленим Ромима |  |  | 3.1.1.Медијска кампања и подизање свести о значају изјашњавања Рома по националној припадности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број медија укључених у кампању. Број штампаног и подељеног материјала. Број медијских наступа. Формирана евиденција и израђена база података. |  |  |  |  |  |  | НСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | МЕРР УГ |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  | Извештаји УГ Подаци МЉМП |  |  |  |  |  |  | Анкета животног стандарда |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2.Евиденција и израда базе података о незапосленим лицма ромске националности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Унапређење предузетништва код Рома и Ромкиња |  |  | 3.2.1.Информисање незапослених Рома о могућностима и условима за започињање сопственог посла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број информисаних Рома. Број Рома којима су одобрена средства Број Рома корисника Sturt up и микро кредита Успостављен механизам који је одржив. |  |  |  |  |  |  | МЕРР Фонд за развој НСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | МП МЉМП УГ |  |  |  | МО УГ |  |  |  |  | Подаци НСЗ Извештаји УГ |  |  |  |  |  |  | Национална стратегија запошљавања за период 2005-2010 Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2.Субвенција за самозапошљавање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. Sturt up и микро кредити Фонда за развој. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.4.Успостављање одрживих механизама за унапређење предузетништва и запошљавања Рома и Ромкиња. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.Подстицаји и подршка послодавцима за отварање и опремање радних места намењених запошљавању Рома и Ромкиња |  |  | 3.3.1.Подизање свести послодаваца о значају запошљавања Рома и Ромкиња. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број послодаваца информисаних о значају запошљавања Рома. Број новозапослених Рома и Ромкиња. Број Рома и Ромкиња за које су послодавци остварили право на субвенцију. |  |  |  |  |  |  | МЕРР НСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | УГ |  |  |  | УГ МЉМП |  |  |  |  | Подаци МЉМП Подаци НСЗ |  |  |  |  |  |  | Национална стратегија запошљавања за период 2005-2010 |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2.Субвенције послодавцима за отварање и опремање нових радних места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.3.Субвенција доприноса за обавезно социјално осигурање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.Превенција вишкова запослених припадника ромске националне мањине |  |  | 3.4.1.Примена законских мера послодаваца у поступку решавања вишка запослених пре отпуштања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број Рома и Ромкиња који су применом мера задржани у радно односу Број Рома и Ромкиња који су прошли обуке. Број Рома који су засновали радни однос удруживањем средстава отпремнине. |  |  |  |  |  |  | НСЗ МЕРР |  |  |  |  |  |  |  |  | Послодавци у поступку решавања вишка запослених |  |  |  | УГ МЉМП |  |  |  |  | Подаци МЉМП Подаци НСЗ |  |  |  |  |  |  | Образовање Социјална политика |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.2.Примена програма додатног образовања и обуке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.3.Подстицање удруживања отпремнине у циљу запошљавања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.Повећање запошљивости Рома и Ромкиња |  |  | 3.5.1.Информисање лица ромске националности у области радног права и запошљавања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број информисаних лица ромске националности. Реализован семинар. Број Рома и Ромкиња укључених у програме. Креиран програм обука. Број укључених Рома и Ромкиња у активно тражење посла. |  |  |  |  |  |  | НСЗ УГ МЕРР |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  | УГ МЉМП |  |  |  |  | Подаци МЉМП Подаци НСЗ |  |  |  |  |  |  | Образовање |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.2.Реализација мотивационог семинара намењеног незапосленим лицима ромске националности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.3.Укључивање незапослених Рома и Ромкиња у програм додатног образовања и обука. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.4.Креирање посебних програма обука намењених Ромима и Ромкињама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.5.Укључивање незапослених Рома и Ромкиња за активно тражење посла, клубове за тражење посла и сајмове запшљавања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.Организовање и укључивање незапослених Рома и Ромкиња у програме јавних радова |  |  | 3.6.1.Информативна кампања и мотивисање незапослених Рома и Ромкиња за запошљавање у јавним радовима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број информисаних лица ромске националности путем кампања. Број информисаних представника јединица локалне самоуправе. Број израђених пројеката. |  |  |  |  |  |  | МЕРР МО |  |  |  |  |  |  |  |  | УГ |  |  |  | НСЗ |  |  |  |  | Подаци: МЉМП Подаци НСЗ |  |  |  |  |  |  | Национална стратегија запошљавања за период 2005-2010 |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
|  |  |  | 3.6.2.Информисање јединица локалне самоуправе и подизање свести о значају јавних радова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6.3.Пружање помоћи у припреми предлога пројеката јавних радова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.7.Повећање броја запослених Рома и Ромкиња у државним институцијама |  |  | Заговарање и афирмативна акција запошљавања Рома и Ромкиња у институцијама на локалном и националном нивоу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број Рома и Ромкиња запослених у јавној администрацији. |  |  |  |  |  |  | Влада Републике Србије Надлежна министарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМП МП |  |  |  |  | Подаци надлежних министарстава |  |  |  |  |  |  | Политичко представљање |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
| 3.8.Формализовање радно-правног статуса и запошљавање сакупљача секундарних сировина |  |  | 3.8.1.Увођење занимања сакупљача секундарних сировина у јединствену номенклатуру занимања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класификована делатност и занимање |  |  |  |  |  |  | РАР МФ |  |  |  |  |  |  |  |  | УГ МО |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  | Подаци МЉМП Подаци НСЗ |  |  |  |  |  |  | Заштита животне средине Здравствена заштита Права по основу рада |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
|  |  |  | 3.8.2.Класификација делатности рециклаже и сакупљања секундарних сировина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1.Организовање донаторске конференције у циљу прикупљања средстава намењених запошљавању Рома и Ромкиња |  |  | а)прикупљање позитивних искустава земаља укључених у Декаду Рома и земаља ЕУ б)реализација конференције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прикупљена позитивна искуства. Одржана конференција. |  |  |  |  |  |  | МЕРР МЉМП |  |  |  |  |  |  |  |  | УГ МО |  |  |  | Влада Републике Србије |  |  |  |  | ИНДОК систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
| 4. РАСЕЉЕНА ЛИЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ |  |  |  |  |  | Мере и активнпости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  | Носиоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |  |  | Подаци |  |  |  |  |  |  | Везе |  |  |  |  | Време |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежне институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Издавање легитимације интерно расељеног лица расељеним Ромима којима није издата |  |  |  | 4.1.1.Доношење одлуке о минимуму неопходних докумената којом ће се олакшати издавање легитимације ИРЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број расељених Рома са Косова и Метохије којима је издата расељеничка легитимација. Ажурирана база. |  |  |  |  |  | Влада Републике Србије КИРС МУП НСРНМ |  |  |  |  |  |  |  |  | УГ ИРЛ |  |  |  |  |  | МЉМП УГ МО |  | Подаци КИРС Извештаји УНХЦР-а Истраживања Центра за права мањина и “Праксис”-а |  |  |  |  |  |  |  | Социјална заштита Здравствена заштита Образовање |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.2.Евидентирање и ажурирање базе података. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.Упис у евиденције о личном статусу грађана Рома ИРЛ који до сада нису уписани |  |  |  | 4.2.1.Стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, едукација и усмеравање кроз организовање семинара инструктажа, тренинга ради пружања адекватних услуга за интерно расељена лица. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број ИРЛ која су остварила своја права. |  |  |  |  |  | МДУЛС уз подршку: КИРС НСРНМ |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМП ЈЛС УГ ИРЛ |  |  |  |  |  | УГ МО |  | Извештаји “Праксис”-а Извештаји Међународног црвеног крста Извештаји измештених матичних служби са Косова и Метохије |  |  |  |  |  |  |  | Социјална заштита Здравствена заштита Образовање Запошљавање |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.2.Информативна кампања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.3.Пружање правне помоћи и логистичке подршке неопходне за остваривање наведених права. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.Обезбеђење здравствене заштите расељеним Ромима без легалног основа становања |  |  |  | 4.3.1.Доношење упустава за спровођење одредби Закона о здравственој заштити који се тичу лечења посебних категорија становништва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Већи број Рома расељених са КиМ који остварују право на здравствену и социјалну заштиту |  |  |  |  |  | Влада Републике Србије МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | УГ |  |  |  |  |  | МЉМП Међународне организације ЦПМ |  | Истраживања Центра за права мањина Истраживања УНХЦР-а Извештаји УГ |  |  |  |  |  |  |  | Социјална заштита Здравствена заштита Образовање Запошљавање |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
| 4.4.Обезбеђење приступа праву на запошљавање расељеним Ромима са Косова и Метохије |  |  |  | 4.4.1.Пријављивање Рома ИРЛ без легалног основа становања у филијале НСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број пријављених Рома ИРЛ у НСЗ и филијалама НСЗ |  |  |  |  |  | МЕРР НСЗ ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  | Удружења ИРЛ |  |  |  |  |  | МЉМП МО УГ |  | Извештаји УГ |  |  |  |  |  |  |  | Социјална политика АП за запошљавање Рома |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.4.2.Асистенција при регистрацији у НСЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.4.3.Укључивање у опште мере за запошљавање Рома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.Интеграција у образовни систем |  |  |  | 4.5.1. Укључивање у опште мере за унапређивање образовања Рома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број деце расељених Рома интегрисаних у образовни систем. |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  | НСРНМ УГ |  |  |  |  |  | МЉМП УГ |  | Извештаји УГ |  |  |  |  |  |  |  | АП за унапређивање образовања Рома |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
| 4.6.Решавање стамбених проблема расељених Рома са Косова и Метохије |  |  |  | 4.6.1.Омогућавање алтернативног решења становања лицима у неформалним насељима којима прети евикција. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број Рома ИРЛ којима је пружен адекватан смештај. |  |  |  |  |  | ЈЛСКИРС |  |  |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  | МЉМП Одбор за становање ЛД Градске и општинске службе |  | Стратегија за смањење сиромаштва Истраживања Друштва за унапређивање ромских насеља Истраживање Центра за истраживање етницитета |  |  |  |  |  |  |  | Приступачност социјалним сервисима Повезаност са школама Радно ангажовање становника насеља у побољшању услова у циљу економског јачања |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
| 4.7. Обезбеђивање финансијских средстава од међународних донатора и ИПА фондова за проналажење адекватних решења за Роме ИРЛ са посебним акцентом на Роме |  |  |  | 4.7.1.Аплицирање за ИПА фондове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број пројеката који омогућују адекватно решење проблема. Број лице која су побољшала услове живота. |  |  |  |  |  | Влада Републике Србије КИРС НСРНМ |  |  |  |  |  |  |  |  | Удружења ИРЛ |  |  |  |  |  | Међународне организације УГ |  | Извештаји Међународних организације и УГ |  |  |  |  |  |  |  | Социјална заштита Запошљавање Образовање ССС |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.7.2. Припрема и реализација пројеката за инклузију Рома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.Информисање Рома ИРЛ о праву на повратак |  |  |  | 4.8.1.Инфо кампање о могућностима и условима повратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број захтева за ”иди-види” посете. |  |  |  |  |  | МКиМ УГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГ МО МЉМП |  | Извештаји Данског савет а за избеглице УНХЦР |  |  |  |  |  |  |  | Медији и информисање |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |
| 5. ПОВРАТАК ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ |  |  |  |  |  | Мере и активнпости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  | Носиоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |  |  |  |  | Подаци |  |  | Везе |  |  |  |  | Време |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежне институције |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Успостављање јединствене базе података о повратницима |  |  |  | 5.1.1.Обједињавање и ажурирање базе података о повратницима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ажурност података о повратницима. Адекватан приступ бази података |  |  |  |  |  | МЉМП- - МУП |  |  |  |  |  |  | МО УГ |  |  |  |  |  |  |  | ЛД |  |  |  |  |  | Евиденција МЉМП |  |  |  | Стратегија за реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији |  |  | 2009-2010. |  |  |  |  |
| 5.2.Решавање проблема личних исправа и других докумената |  |  |  | 5.2.1.Ослобађање од плаћања трошкова превођења докумената |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број повратника којима је пружена помоћ. Донето упутство. |  |  |  |  |  | МП МСП |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  |  | МЉМП НСРНМ ЦПМ |  |  |  |  |  | Извештаји следећих организација: УНХЦР СЕ ИОМ ЦПМ |  |  |  | Образовање Запошља-вање Социјална заштита |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2.2.Доношење упутства центрима за социјални рад у вези са решавањем проблема повратника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.Интеграција у образовни систем |  |  |  | 5.3.1.Примена упутства за школе за обавезан упис деце повратника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донето упутство, успешна примена упутства. Број нострификованих документата Број деце којима је пружена помоћ. |  |  |  |  |  | МП МСП |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  |  | МЉМП НСРНМ ЦПМ |  |  |  |  |  | Извештаји: УНХЦР СЕ ИОМ ЦПМ Група 484 |  |  |  | Образовање |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3.2.Нострификација школских докумената. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3.3.Едукација и сензибилизација наставног особља. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3.4.Помоћ у прибављању школских докумената из иностранства у најкраћем временском року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3.5.Програми за учење језика наставе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3.6.Програми за очување језика средине из које се враћају. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3.7. Програми стручног усавршавања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.Информисање повратника о њиховим правима |  |  |  | 5.4.1.Константне и периодичне инфо- кампање о организованој помоћи за повратнике. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број инфо кампања и обавештених повратника Број подељених водича. Број информисаних представника ЈЛС |  |  |  |  |  | КИРС МЉМП НСРНМ УГ |  |  |  |  |  |  | МРСП |  |  |  |  |  |  |  | Це МО |  |  |  |  |  | Извештаји: УНХЦР СЕ ИОМ ЦПМ Група 484 |  |  |  | Здравство Социјална заштита Запошља-вање Образовање |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.4.2.Израда Водича за повратнике. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.4.3.Израда Водича за представнике ЈЛС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.Решавање питања становања и смештај повратника |  |  |  | 5.5.1.Успостављање прихватних центара као интервентних и временски ограничених видова привременог колективног смештаја. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број повратника којима је пружена помоћ. Проценат смештених повратника. |  |  |  |  |  | МЖСПП ЈЛС |  |  |  |  |  |  | НСРНМ МО ЦСР |  |  |  |  |  |  |  | МЉМП ЦПМ |  |  |  |  |  | Извештаји: УНХЦР СЕ ИОМ ЦПМ |  |  |  | Здравство Социјална заштита Запошљавање Образова-ње |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.5.2.Организовање смештаја за повратнике бескућнике. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.5.3.Укључивање повратника у програме стамбеног збрињавања, социјалног становања, алтернативне облике стамбеног збрињавања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.Обезбеђење здравствене заштите повратницима |  |  |  | 5.6.1.Доношење Одлуке о здравственој заштити категорија лица у специфичним условима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усвојена одлука Усвојено упутство |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  | НСРНМ МО ЦПМ |  |  |  |  |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  |  | Извештаји УНХЦР СЕ ИОМ Група 484 |  |  |  | Здравствена заштита |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.6.2.Доношење упуства за спровођење одредби закона о здравственој заштити који се тичу лечења посебних категорија становништва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.Израда упутства за спровођење СоР за поштовање људских права |  |  |  | 5.7.1.Формирање тима за израду упутства (Република Србија и земље потписнице). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Функционална примена упутства Број повратничких породица које су оставриле права |  |  |  |  |  | МСП МЉМП |  |  |  |  |  |  | УГ МО |  |  |  |  |  |  |  | НСРНМ МУП |  |  |  |  |  | Извештаји: УНХЦР СЕ ИОМ ЦПМ Група 484 |  |  |  | Социјална заштита Запошљавање Образовање |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
| 5.8.Обезбеђење приступа праву на запошљавање повратницима |  |  |  | 5.8.1.Приступ мерама АП за запошљавање уз посебан осврт на краткорочна прелазна решења за пивремену подршку повратницима и стварање финансијски одрживих модела привређивања у првој фази процеса прилагођавања новим условима живота. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број запослених повратника Активности форума. Успешност размене искустава. Примењене добре праксе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.8.2.Установљавање форума за размену најбољих искустава из праксе градова и општина које су већ обезбедиле неке услове и капацитете за радну интеграцију повратника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. Мониторинг кршења људских мањинских, права жена и децеу процесу реадмисије |  |  |  | 5.9.1.Регистровање случајева дискриминције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процесуирани случајеви на домаћим и међународним судовима. |  |  |  |  |  | УГ |  |  |  |  |  |  | МУП МСП |  |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  | Извештаји Европске комисије |  |  |  | Људска права |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
| 6. ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ |  |  |  |  |  | Мере и активнпости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  | Носиоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |  |  |  |  | Подаци |  |  | Везе |  |  |  |  | Време |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежне институције |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Обезбеђивање услова за пријаву пребивалишта и боравишта за лица без легалног основа становања |  |  |  | 6.1.1.Допуна Уредбе о утврђивању кућних бројева, означавању зграда бројевима и означавању назива насељених места, улица и тргова, одредбом која омогућава одређивање кућног броја објектима у ромским насељима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допуњена уредба о утврђивању кућних бројева, означавању зграда бројевима и означавању назива насељених места, улица и тргова. Број ромских насеља, делова насеља, улица којима је додељено име. Спроведена и анализирана анкета становништва Издата инструкција МУП-а и број Рома са регулисаном пријавом пребивалишта. Број лица са евидентираним пребивалиштем на основу решења о утврђивању пребивалишта. |  |  |  |  |  | РГЗ |  |  |  |  | МЉМП УГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НСРНМ ЛД - РГ за лична документа |  |  |  |  |  | Роми и право на правни субјективитет –ЦПМ (2006) Приступ личним документима за интерно расељена лица – Праксис (2007) Раскинути ланац искључености-Уницеф (2007) |  |  |  | Образовање Запошљавање Здравствена заштита Социјална заштита Становање |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1.2.Доношење одлуке о одређивању назива неуређених ромских насеља, дела насеља и улица. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1.3.Утврђивање фактичког стања на терену. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1.4.Усвојање решења о додели кућног броја становницима у ромским насељима који немају легалан основ становања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1.5.Измена Закона о пребивалишту и боравишту грађана којом ће се омогућити да се утврди пребивалиште грађанину који нема стално становање по неком од правних основа и то по месту његовог стварног становања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.Накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених и евидентирање чињенице држављанства |  |  |  | 6.2.1.Доношење измена и допуна посебних закона који ће олакшати накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број лица која су стекла правни субјективитет (број позитивно решених захтева у односу на број поднетих захтева). Квалитативна оцена УГ који се баве овим питањима. |  |  |  |  |  | МЉМП МДУЛС М правде |  |  |  |  | НСРНМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛД- РГ за лична документа |  |  |  |  |  | Статистике МДУЛС „Роми и право на правни“ субјективитет – ЦПМ (2006) Приступ личним документима за ИРЛ – Праксис (2007) Раскинути ланац искључености-Уницеф (2007)Правна анализа положаја ИРЛ Извештај Праксиса и УНХЦР-а (2008) Правно невидљива лица у седам слика-Праксис (2008) |  |  |  | Образовање Запошљавање Здравствена заштита Социјална заштита Становање |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.2.Редовна стручна обука запослених у надлежним органима и њихова сензибилизација за потребе и проблеме Рома који нису уписани у матичне књиге (писмена упутства семинари, инструктаже). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.Информисање Рома о поступку издавања личних докумената |  |  |  | 6.3.1.Организовање кампање за упознавање Рома са процедурама уписа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број кампања и географска покривеност. Број дистрибуираних брошура. Број лица којима је пружена правна помоћ. Број позитивно решених затхева у односу на број поднетих захтева. Број јединица локалне самоуправе у којима су ангажовани РК. |  |  |  |  |  | МУП МЉМП |  |  |  |  | МРСП МДУЛС УГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НСРНМ ЛД- ОЛД |  |  |  |  |  | Роми и право на правни субјективитет – ЦПМ (2006) Приступ личним документима за ИРЛ – Праксис (2007) Раскинути ланац искључености-Уницеф (2007) Правна анализа положаја ИРЛ – Извештај УНХЦР-а и Праксиса (2008) Правно невидљива лица у седам слика – Праксис (2008) |  |  |  | Медији и информисање Људска права |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.3.2.Штампање брошура са упутствима за издавање личних докумената. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.3.3.Правна помоћ у поступцима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.3.4.Увођење ромских координатора при јединицама локалне самоуправе у којима постоји значајан број Рома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ |  |  |  |  |  | Мере и активнпости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  | Носиоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |  |  |  | Подаци |  |  |  | Везе |  |  |  |  | Време |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежне институције |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.Побољшање доступности права из области социјалне заштите Рома (облика, мера и услуга) |  |  |  |  | 7.1.1.Наставак ангажовања координатора за ромску популацију у ЈЛС које имају значајан број ромског становништва: -систематизација радних места координатора за ромска питања у јединицама локалне самоуправе -едукација координатора за ромска питања и представника јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификоване специфичне потребе ромске популације. Већи обухват ромских породица које су оствариле права из области социјалне заштите. Успешнија сарадња на релацији ЦСР – ромска насеља (подаци из циљаних емпиријских истраживања). Боља комуникација између државних институција и ромске заједнице (подаци из циљаних емпиријских истраживања). Оснаживање ромске популације у циљу напредовања у друштвеној хијерахији кроз позитиван пример свог представника унутар центара за социјални рад (подаци из циљаних емпиријских истраживања). Став Рома о степену укључивања Рома у главне токове реформе (подаци из циљаних емпиријских истраживања). |  |  |  |  |  | ЈЛС МКиМ |  |  |  |  | МЉМП УГ МО |  |  |  |  |  |  |  |  | НСРНМ ЛД |  |  |  |  | Одлуке о систематизацији ЈЛС Редован годишњи извештај центара за социјални рад са анализом о поднетим и реализованим захтевима који се односе на ромску популацију |  |  |  |  | Стратегија развоја социјалне заштите ССС |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.1.2.Укључивање представника ромске популације у рад УО ЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.1.3.Формирање међуопштинског ЦСР за Ораховац и Велику Хочу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010- 2011. |  |  |  |  |
| 7.2.Боља информисаност Рома о правима из области социјалне заштите |  |  |  |  | 7.2.1.Израда и дистрибуција информативног материјала на српском и ромском језику (брошуре и памфлети) о правима из области социјалне заштите и начинима њиховог остваривања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Већи број остварених права из области социјалне заштите (подаци из циљаних емпиријских истраживања). |  |  |  |  |  | МРСП ЦСР РК |  |  |  |  | НСРНМ МО |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМП ЛД |  |  |  |  | Извештај о дистрибуцији штампаног материјала |  |  |  |  | Стратегија развоја социјалне заштите ССС |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
| 7.3. Заштита права деце |  |  |  |  | 7.3.1.Спровођење програма за подизање нивоа родитељске компетенције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број реализованих програма. Број укључених полазника. Број деце збринуте у оквиру хранитељских породица. |  |  |  |  |  | СПД |  |  |  |  | УГ МО |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о реализацији пројеката Годишњи извештаји ЦСР |  |  |  |  | Стратегија развоја социјалне заштите ССС Конвенција УН о правима детета |  |  |  |  | Подаци: ЦСР МРСП |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.3.2.Подршка развоју хранитељства као најадекватнијег облика збрињавања деце без родитељског старања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.3.3.Организовање програма реинтеграције за „децу улице“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.Одржива интеграција ромске популације у локалној заједници |  |  |  |  | 7.4.1.Развијање посебних превентивних програма подршке ромским породицама пре свега женама и деци (психосоцијална помоћ у интеграцији, промоција породичног смештаја). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Смањен број корисника услуга социјалне заштите и њихове зависности од социјалних давања. Број оперативних радних група на нивоу ЈЛС. Ромска а УГ, оснажена и оспособљена за партнерску улогу установама социјалне заштите. |  |  |  |  |  | МРСП МЉМП |  |  |  |  | ЈЛС Локална УГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛД УГ |  |  |  |  | Извештај о реализацији програ Извештаји о раду радних група ЛД |  |  |  |  | Образовање Права националних мањина |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.4.2.Развијање програма против предрасуда и едукација кадрова у установама социјалне заштите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 7.4.3.Умрежавање свих институција у локалној средини које су од виталног значаја за оснаживање ромске популације. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.4.4.Оснаживање ромских УГ за укључивање у пружање социјалних услуга на нивоу професионалних стандарда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ |  |  |  |  |  | Мере и активнпости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  | Носиоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |  |  |  |  | Подаци |  |  |  | Везе |  |  |  | Време |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежне институције |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.Утврђивање здравственог стања ромске популације |  |  |  |  | 8.1.1.Дефинисање сета индикатора за праћење здравственог стања ромске популације. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дефинисан сет индикатора о здравственом стању ромске популације који се редовно прате. Број спроведених циљаних истраживања о здравственом стању Рома са публикованим и представљеним резултатима. |  |  |  |  |  | МЗ ЗУ РЗМ |  |  |  |  | УГ НСРНМ |  |  |  |  |  |  | РЗС МЉМП МО. |  |  |  |  |  |  |  | Попис становништва и релевантне базе података РЗС |  |  |  | Социјална политика Становање |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.1.2.Анализа резултата пројеката за унапређење здравља Рома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.1.3.Периодично спровођење циљаних истраживања о здравственом стању Рома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.Побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту кроз праћење примене Закона о здравственој заштити |  |  |  |  | 8.2.1.Регистрација ромског становништва ради остваривања права на здравствену заштиту по Закону. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број Рома који остваривују здравствену заштиту. Број едукованих Рома у области права на здравствену заштиту. Број одржаних семинара и радионица Број здравствених радника ирадниица учесника на семинарима и радионицама. Број партнера реализатора едукација. |  |  |  |  |  | МЗ РЗЗО ЗУ РЗМ |  |  |  |  | НСРНМ УГ |  |  |  |  |  |  | Међународне и донаторске организације ЛД |  |  |  |  |  |  |  | Евиденција РЗЗО МЗ |  |  |  | Људска права |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.2.2.Организовање едукације Рома о правима на здравствену заштиту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.2.3.Организовање семинара и радионица за здравствене раднике ради упознавања са специфичним потребама ромске популације, успостављања боље комуникације и разумевања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.2.4.Евиденција партнера реализатора едукација у овој области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију |  |  |  |  | 8.3.1.Спровођење пројеката за унапређење здравља Рома (приоритети: обухват обавезном имунизацијом, побољшање репродуктивног здравља, превенција хроничних незаразних обољења, специфична здравствена заштита Рома који се баве сакупљањем секундарних сировина и др). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број Рома обухваћених пројектима за унапређење здравља. Број Рома обухваћених радом здравственог медијатора Број одобрених и реализованих пројеката по приоритетима. Оцена задовољства корисника пројеката. Број ангажованих ромских здравствених медијаторки по ЈЛС. Број обухваћене деце у ромским насељима пројектом „Побољшање нутритивног статуса одојчади и мале деце у ромским насељима“. Број ромских породица обухваћених посетама патронажних сестара. |  |  |  |  |  | МЗ ЗУ |  |  |  |  | УГ, Заводи за јавно здравље, МО (СЗО, УНИЦЕФ) |  |  |  |  |  |  | Надлежна министарства Међународни донатори |  |  |  |  |  |  |  | База података МЗ о реализованим пројектима Извештаји ромских здравствених медијаторки Извештај о раду поливалентне патронажне службе |  |  |  | Социјална политика Запошљавањ |  |  | 2009 – 2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.3.2.Ангажовање ромских здравствених медијаторки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.3.3.Подршка пројекту „Побољшање нутритивног статуса одојчади и мале деце у ромским насељима“, кроз сарадњу са СЗО и УНИЦЕФ-ом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.3.4.Рад патронажних сестара у ромским насељима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.Унапређење животног окружења у ромској заједници |  |  |  |  | 8.4.1.Анализа хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проценат домаћинстава са потребним санитарним условима. Број предлога мера за унапређење хигијенско епидемиолошке ситуације и животног окружења упућен надлежним органима јединица локалне самоуправе. Број ЈЛС које су предузеле активности по препорукама завода. Оцена задовољства корисника. |  |  |  |  |  | МЗ Заводи и институти за јавно здравље у сарадњи са свим надлежним органима ЈЛС |  |  |  |  | УГ |  |  |  |  |  |  | Институти и заводи за јавно здравље, Надлежна министарства ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  | База података Министарства здравља о реализованим пројектима Извештаји завода за јавно здравље Извештаји одговарајућих служби јединица локалне самоуправе |  |  |  | Социјална политика Запошљавање |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.4.2.Предлози мера завода за јавно здравље за побољшање услова становања у смислу снабдевања здравствено исправном водом за пиће, правилног одлагања течног и чврстог отпада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.4.3.Предузимање активности од стране јединица локалне самоуправе по датим препорукама завода за јавно здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.4.4.Предлози за неопходна расељавања насеља, у којима су услови изузетно лоши и који не могу бити обухваћени процесом унапређења, после евалуације завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ПОЛОЖАЈ ЖЕНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ |  |  |  |  |  | Мере и активнпости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  | Носиоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |  |  |  |  | Подаци |  |  |  | Везе |  |  |  | Време |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежне институције |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.Унапређивање политике једнаких могућности и права Ромкиња кроз рад ромских УГ |  | 9.1.1.Ојачати ромску женску мрежу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учешће ромских активисткиња у креирању политика једнаких могућности на националном и локалном нивоу. Број дистрибуираних информатора. |  |  |  |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  | МРСП-Управа за родну равноправност |  |  |  |  |  |  |  |  | УГ |  |  |  |  |  |  | Извештаји УГ |  |  |  | Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2. Израда информатора о правима Ромкиња и могућностима остварења, са препорукама CEDAW Комитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.Активнија улога Ромкиња у процесу демократизације |  | 9.2.1.Учешће Ромкиња у јавном и политичком животу |  |  |  |  |  |  |  |  | а)активности усмерене на поштовање квота система унутар ромских политичких партија и тела која их репрезентују укључујући НСРНМ, радне групе и сл. |  |  | Број Ромкиња унутар ромских политичких партија и тела које их репрезентују Број полазница едукације о људским правима и укључења у јавни и политички живот. Број пројеката женских ромских организација финансираних од стране државе за укључење Ромкиња у јавни и политички живот. |  |  |  |  |  |  | Женска ромска УГ |  |  |  |  | ОЕБС |  |  |  |  |  |  |  |  | Међународне организације |  |  |  |  |  |  | Извештаји МО Извештаји УГ |  |  |  | Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)обезбеђивање мера афирмативне акције за повећање ушећа Ромкиња у представничким телима за 30% од добијеног броја мандата за представнике националних мањина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в)обезбеђивање квоте за представнице националних мањина у радним телима и органима чији је оснивач Република Србија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г)едукација Ромкиња о људским правима, посебно женским људским правима, ЕУ и међународним стандардима у овој области, као и могућностима грађанског ангажовања и активизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д)континуирана помоћ државе ромским женским организацијама на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.Повећање учешћа Ромкиња у власништву над некретнинама и знања о својинским правима |  | 9.3.1.Подизање свести Ромкиња о својинским правима кроз едукацију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број спроведених едукација о имовинским правима. Број Ромкиња власница некретнина. |  |  |  |  |  |  | Ромска женска УГ |  |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  | Извештаји по међународним конвенцијама |  |  |  | Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. Брзо и ефикасно стручно оспособљавање Ромкиња |  | 9.4.1.Увођење афирмативних мера при запошљавању од стране НСЗ |  |  |  |  |  |  | а)подршка запошљавању Ромкиња у приватном сектору кроз субвенције послодавцима б)увођење континуиране обуке, програма прешколовавања и стицања нових знања и вештина кроз курсеве и скраћене програме в)едукација Ромкиња о радном праву |  |  |  |  | Број запослених Ромкиња у државним органима и носиоцима јавне власти. Број запослених Ромкиња у приватном сектору. Број полазница едукације о радном праву. |  |  |  |  |  |  | МЕРР Служба за управљање кадровима при Влади РС Правна лица која врше јавну власт |  |  |  |  | Ромска женска мрежа НСРНМ |  |  |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  | Редовни годишњи извештаји НСЗ |  |  |  | Национална стратегија запошљавања за период 2005-2010 |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.2. Стварање могућности за самозапошљавање Ромкиња |  |  |  |  |  |  |  | а)обука Ромкиња за покретање сопоственог бизниса, израду пословног плана и конкурисање код банака за кредите и зајмове |  |  |  | Број Ромкиња обучених за покретање бизниса. Број самозапослених Ромкиња. |  |  |  |  |  |  | ЈЛС НСЗ МЕЕР |  |  |  |  | МРСП МО |  |  |  |  |  |  |  |  | Ромска женска мрежа ЛД НСРНМ Управа за родну равноправност |  |  |  |  |  |  | Извештаји Тима за социјалну инклузију (ССС) |  |  |  | ССС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б)подршка државе кроз зајмове и бесповратне помоћи, обезбеђивањем срестава за рад и пружање обуке за одређена занимања, као и за оснивање задруга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.Обелоданивање (отварање) проблема малолетних и уговорених бракова у заједници |  | 9.5.1.Формирање саветовалишта за младе при релевантним институцијама и невладиним организацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број корисница и корисника саветовалишта. Број пријављених случајева. Број процесуираних случајева пред судом. |  |  |  |  |  |  | ЦСР Тужилаштво МУП М правде |  |  |  |  | ОЕБС УГ |  |  |  |  |  |  |  |  | НСРНМ |  |  |  |  |  |  | Истраживања женских ромских организација Истраживања организација које се баве сузбијањем ТЉБ |  |  |  | Подаци УГ |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.2.Едукација ромске популације о одредницама обичајног права и поштовању закона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.Успостављење механизама (законских и функционалних) за заштиту жена и деце од трговине људским бићима и експлоатације |  | 9.6.1.Редовно прикупљање информација у вези са жртвама трговине женама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | База података о трговини женама. Број обучених и сензибилисаних служби. Број едукација и јавних кампања. Смањење броја трафиковиних жена. Број деце укључене у културно-развојне програме. Смањење броја “деце улице“. |  |  |  |  |  |  | МУП ИОМ ЈЛС |  |  |  |  | Ромска женска мрежа Женска УГ НСРНМ |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЕБС МЉМП |  |  |  |  |  |  | Истраживања ОЕБС-а-а и женских група које се баве проблемом трговине женама Извештаји Склоништа за децу улице |  |  |  | КПД Социјална искљученост деце у Републици Србији НПА за децу |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6.2.Обука и сензибилизација служби и релевантних УГ о специфичности Ромкиња жртава трафикинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6.3. Спровођење законских мера за ефикасније деловање институција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6.4.Медијаторски рад у саветовалиштима са Ромкињама жртавама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6.5. Системски приступ проблему “деца улице” |  |  |  |  | а) формирање сигурних кућа, кућа на пола пута, отвореног и затвореног типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б)оспособљавање служби да интервенишу и помогну деци улице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ц)формализовање постојећих модела и обезбеђивање финансирања из општинских и државног буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.Заштита жена од дискриминације |  | 9.7.1.Ромкиње у породици и друштву и мењање стереотипне слике о улози Ромкиње у породици и друштву |  |  |  |  |  | а)анализа постојећег законског система и праћење спровођења закона о националним мањинама и родној равноправности и доношење нових подзаконских аката по потреби |  |  |  |  |  | Праћење спровођења закона и анализа праксе. Промена друштвене свести кроз испитивања јавног мњења. |  |  |  |  |  |  | Управа за равноправност полова Женска ромска УГ МЉМП |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  |  |  | Савет за равноправност полова Републике Србије |  |  |  |  |  |  | Истраживања Центра за права мањина, Фонда за хуманитарно право и женских ромских УГа грађана |  |  |  | Акциони план за антидискриминаторне мере |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | б)усвојено законодавство против језика мржње у медијима и институцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в)увођење посебних едукативних програма у свим областима друштвеног живота, са акцентом на људска, мањинска и права жена и начинима њиховог функционисања и заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. Усвајање политике за заштиту од насиља над женама |  | 9.8.1.Ефикасна примена закона и мера заштите у ромским насељима |  |  |  |  |  | а)едукација међусекторских тимова за заштиту жртава насиља за примену специфичних метода и осетљивост по питању заштите Ромкиња од насиља |  |  |  |  |  | Број обучених тимова за рад са Ромкињама које трпе насиље. |  |  |  |  |  |  | Управа за равноправност полова |  |  |  |  | УГ Сколниште за жене жртве насиља |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛД МЉМП |  |  |  |  |  |  | Извештаји Сколништа за жене жртве насиља |  |  |  | Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.8.2.Повећана доступност услуга служби заштите од насиља Ромкињама (мрежа заштите Владе и УГ) |  |  |  |  |  | а)едукација Ромкиња о женским људским правима |  |  |  |  |  | Број едукованих Ромкиња о женским људским правима. Смањење броја жена које трпе насиље. |  |  |  |  |  |  | МРСП МЉМП МУП МЗ М правде |  |  |  |  | МО Ромска женска мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  | УГ Женска УГ НСРНМ (комисија за женска питања) |  |  |  |  |  |  | Истраживања женских ромских организација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. Подржавати образовне програме и описмењавање Ромкиња |  | 9.9.1.Увођење афирмативних мера за перманентно образовање Ромкиња |  |  |  |  |  | а)обезбеђивње механизама за праћење стопе редовности похађања наставе и осипања девојчица у току школовања |  |  |  |  |  | Број Ромкиња са завршеном школом, и то: -основно образовање завршава 100% уписаних -средње образовање завршава - 20% са основним образовањем -високо образовање- 30 места годишње на универзитетима у републици Србији, по 10 на сваком, на годишњем нивоу. Број девојака које су прошле кроз програм праћења и подршке у школама. Број девојчица са посебним потребама који се укључи у програме подршке. Број младих мајки и жена које настављају и завршавају образовање. |  |  |  |  |  |  | МП Школа за образовање одраслих Образовне установе – Народни универзитети |  |  |  |  | МЉМП Управа за родну равноправност |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛД МРСП (комисија за надзор) НСРНМ (комисија за образовање) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ССС Стратегија МП за период 2005-2010 |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | б)увођење афирмативних мера обезбеђивањем квота за девојчице, Ромкиње у СС и ВШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в)обезбеђивање стипендија и кредита за Ромкиње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г)промовисање позитивних модела Ромкиња у широј заједници, кроз медије, издаваштво и наставне програме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | д)обезбеђивање програма праћења и подршке девојчицама и младим женама у процесу образовања кроз психо-социјлну подршку у школама уз активно учешће стручних служби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | е) израда посебних мера подршке за девојчице са посебним потребама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ф) израда и организовање скраћених програма образовања за основне школе и занате за девојке које су прерасле ОШ, а млађе су од 15 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | х) Подршка младим мајкама које настављају школовање кроз бесплатна обданишта и могућност похађања скраћених програма образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.9.2.Укидање родних и етничких стереотипа из наставног програма и уџбеника |  |  |  |  |  | а)анализа наставног градива и уџбеника са родног и етничког аспекта |  |  |  |  |  | Усклађеност уџбеника и програма наставе у погледу родне равноправности. Израда програма за наставнике и професоре о уважавању разлика у погледу родне равноправности. |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  | МЉМП УГ |  |  |  |  |  |  |  |  | НСРНМ |  |  |  |  |  |  | Извештаји МО Извештај УГ |  |  |  | Образовни план и програм МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | б)формирање стручне комисије која ће дати препоруке МП и Просветном савету о родним и етничким стереотипима у наставном програму и уџбеницима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в)обука постојећег наставног и васпитачког кадра кроз програме уважавања различитости са нагласком на специфичан положај Ромкиња |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.9.3. Смањење броја неписмених жена Ромкиња за 50% увођењем афирмативних мера и позитивне дискриминације ради стицања основног образовања |  |  |  |  |  | а)формирање базе података о писмености Ромкиња |  |  |  |  |  | Повећан број писмених Ромкиња за 50%, са већим процентом у млађој популацији. Повећан проценат ромских девојчица у редовном образовању. Успостављени одрживи механизми за обезбеђивање равноправне заступљености девојчица у образовном систему. Број спроведених акција описмењавања. Број истурених одељења школа за образовање одраслих при ромским насељима. |  |  |  |  |  |  | МП ШОО |  |  |  |  | Ромска женска мрежа МО |  |  |  |  |  |  |  |  | Управа за равноправност полова МЉМП ЛД |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештаји Образовних установа – Народни универзитети |  |  |  | Стратегија Министарства просвете за период 2005-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | б)кампања за образовање у ромској и широј заједници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в)едукација родитеља о неопходности образовања женске деце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г)успостављање механизама надзора за обезбеђивање равноправне заступљености женске деце у ПШ и ОШ програмима и спровођења законских мера за обавезно школовање, као и организовање и праћење допунске и додатне наставе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | д)акције описмењавања одраслих у циљу стицања функционалне писмености, стицање формалног образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | е)формирање истурених одељења школа за образовање одраслих при ромским насељима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10. Едукација о здравственој заштити |  | 9.10.1. Повећање доступности здравствених служби |  |  |  |  |  | а)спровођење пројеката за унапређење здравља Ромкиња |  |  |  |  |  | Дефинисан сет индикатора за праћење здравственог стања. Број запослених ромских здравствених медијаторки. Број посећених ромских насеља од стране здравствених служби. |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  | СЗО Женска ромска мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  | НСРНМ ЛД |  |  |  |  |  |  | База података о здравственом стању ромске популације |  |  |  | Програм за унапређење здравља посебних групација становништва, МЗ |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | б)запошљавање ромских здравствених медијаторки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в)сталне посете ромским насељима од стране здравствених служби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.10.2. Обезбеђени подаци о здравственом стању Ромкиња |  |  |  |  |  | а)евалуација здравственог стања женске ромске популације у оквиру циљаних истраживања о здравственом статусу ромске популације, по АП за здравље Рома |  |  |  |  |  | Дефинисан сет индикатора здравственог стања Ромкиња. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.10.3. Унапређење и заштита општег и репродуктивног здравља Ромкиња |  |  |  |  |  | а)организовање информативних јавних предавања за Ромкиње из области здравствене заштите б) упознавање здравствених радника са специфичним потребама и културом Ромкиња |  |  |  |  |  | Број јавних предавања, штампаног материјала и информисаних Ромкиња. Смањење смртности новорођенчади. Број едукованих и сензибилисаних здравстених радника. Број поднетих жалби на непоштовање процедура здравствених радника и здравствених сарадника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештаји здравствених институција База података о здравственом стању ромске популације |  |  |  | Програм за унапређење здравља посебних групација становништва, МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ИНФОРМИСАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ | Мере и активнпости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  | Носиоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |  |  |  |  | Подаци |  |  |  | Везе |  |  |  | Време |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежне институције |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.Унапређено информисање у штампаним медијима |  | 10.1.1.Обезбеђена финансијска подршка редовном излажењу листова на ромском језику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листови на ромском излазе једном месечно. Повећан број младих дописника Рома. Постојање специјализованог листа и подлистка за децу, младе и жене на регионалном нивоу. Повећан тираж, дистрибуција и број читалаца. Повећан број и квалитет текстова у штампи о ромској националној мањини. |  |  |  |  |  |  | МК ЈЛС |  |  |  |  | НСРНМ УГ |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМП УГ НУНС УНС |  |  |  |  |  |  | Закон о јавном информисању Закон о заштити права и слобода национал них мањина |  |  |  | Људска права |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.2.Подржана едукација кадрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.3. Формиране редакције за децу, младе и жене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.4.Обезбеђене стимулативне мере за програмске садржаје и едукацију и сензибилизацију новинара у осталим редакцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.Унапређено информисање у електронским медијима |  | 10.2.1.Обезбеђена финансијска подршка продукцији и емитовању радио и ТВ програма на ромском језику и о Ромима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број радио и ТВ емисија на ромском и о Ромима. Заступљеност емисија које извештавају о Декади Рома у редовној програмској шеми. Постојање информисања на ромском у свим срединама где живи значајан број ромске популације. Формирано удружење ромских медија и продукција. Побољшан квалитет и разноврсност програмске понуде. Минутажа програма на ромском језику. |  |  |  |  |  |  | МК ЈЛС РТС |  |  |  |  | НСРНМ Медији на ромском и редакције |  |  |  |  |  |  |  |  | УГ МЉМП Агенције за истраживање медија и јавног мњења РРА |  |  |  |  |  |  | Подаци: МК МЉМП |  |  |  | Људска права |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.2.Обезбеђена подршка јачању продукцијских капацитета, сарадњи и размени програма медија на ромском и редакција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.3. Обезбеђено информисање на ромском у ТВ програму јавног сервиса Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Очување језичког и културног идентитета и стваралаштва у области медија. |  | Обезбеђена финансијска подршка продукцији аудиовизуелних дела на ромском за ТВ емитовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снимљен најмање један формат аудиовизуелног дела годишње. |  |  |  |  |  |  | МК |  |  |  |  | НСРНМ УГ |  |  |  |  |  |  |  |  | СУ |  |  |  |  |  |  | Подаци: МК МЉМП |  |  |  | Права мањина |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |  |
| 10.4.Јачање кадровских ресурса |  | 10.4.1.Утврђене потребе и профили медијских радника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број и врсте реализованих едукација и сензибилизација Број радно ангажованих ромских медијских радника. |  |  |  |  |  |  | Медији на ромском м и редакције НСРНМ МК ЈЛС |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  |  |  | СУ УГ |  |  |  |  |  |  | Извештаји: медија и редакција на ромском језику НСРНМ |  |  |  | Запошљавање |  |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.2.Обезбеђена подршка едукацијама и сензибилизацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. КУЛТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ | Мере и активнпости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  | Носиоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |  |  |  |  | Подаци |  |  |  | Везе |  |  |  | Време |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежне институције |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.Институционализација чувања и неговања културе Рома |  | 11.1.1.Организовање конференције са циљем да се формирања централна институција за чување и неговање културе Рома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована конференција и формирао централна институција за чување и неговање културе Рома. Потписан протокол о сарадњи. Формирана централна институција као правно лице. Функционисање институције и њених органа. Утврђени стандарди и донет стратешки документ. Израђен годишњи програм централне институције. Планирана средства за подршку пројектима и програмима у области културе. |  |  |  |  |  |  | МК Покрајински секретаријат за културу и за мањине Град Београд (Секретаријат за културу) или општине где ће се централна институција лоцирати Кадар ангажован у централној институцији |  |  |  |  | НСРНМ |  |  |  |  |  |  |  |  | УГ МЉМП |  |  |  |  |  |  | Извештаји надлежних институција културе |  |  |  | Права мањина |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.2.Усвајање декларације (протокола или сл.) од стране надлежних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.3.Формирање институције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.4.Утврђивање основних стандарда и доношење стратешког документа о основним елементима, по областима културе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.5.Израда програма институције на годишњем нивоу (до 1. јуна текуће године, за наредну). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.6. Планирање средстава за подршку програмима и пројектима у области културе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.Обезбеђена подршка стручним кадровима ради успостављања и унапређивања стандарада у области културе |  | 11.2.1.Организовање округлих столова и јавних расправа у циљу успостављања стандарда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организовани округли столови и јавне расправе по Републици Србији. Утврђен стандард. Обезбеђена стручна, финансијска и логистичка подршка за подизање нивоа стручности |  |  |  |  |  |  | МК ЈЛС Централна институција за чување и неговање културе Рома |  |  |  |  | НСРНМ |  |  |  |  |  |  |  |  | УГ МЉМП |  |  |  |  |  |  | Извештаји надлежних институција културе |  |  |  | Права мањина Запошљавање |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.2.2.Обезбеђивање стучне, финансијске и логистичке подршке за подизање нивоа стручности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ПОЛИТИЧКО УЧЕШЋЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ | Мере и активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  | Носиоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |  |  |  |  | Подаци |  |  |  | Везе |  |  |  | Време |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежне институције |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Остваривање права на глас припадника припадника ромске националне мањине | Подршка информисању локалних ромских заједница о изборном поступку и правима бирача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Излазност ромске заједнице на изборе |  |  |  |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  | УГ МО |  |  |  |  |  |  |  |  | УГ |  |  |  |  |  |  | Бирачки списак РС Циљана истраживања о изласку на изборе |  |  |  | Људска права |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |
| 12.2. Допринос равномерној заступљености Рома и Ромкиња у јавним службама | 12.2.1. Запошљавање Рома и Ромкиња у државним институцијама и унапређивање програма стажирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број запослених |  |  |  |  |  |  | Влада Извршно веће АП Војводине Народна скупштина Скупштина АП Војводине ЈЛС |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  |  |  | Подаци МЉМП |  |  |  | Људска права |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |
|  | 12.2.2. Запошљавање Рома и Ромкиња у органима јединица локалне самоуправе унапређивање програма стажирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Подршка развоју локалних политика за унапређивање положаја Рома | 12.3.1. Јачање капацитета ЈЛС за развој локалних стратешких докумената за унапређивање положаја Рома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број ЈЛС које имају стратешка докумената за унапређивање положаја Рома |  |  |  |  |  |  | ЈЛС |  |  |  |  | МО УГ |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  |  |  | Базе података: ССС МЉМП |  |  |  | Људска и мањинска права |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |
|  | 13.3.2.Пружање подршке спровођењу локалних планова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број и квалитет реализованих планова |  |  |  |  |  |  | ЈЛС |  |  |  |  | УГ МО |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  |  |  | Базе података: ССС МЉМП |  |  |  | Људска и мањинска права |  |  |  | 2009- 2011. |  |  |  |  |  |
| 13. ДИСКРИМИНАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ | Мере и активнпости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  | Носиоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |  |  |  |  | Подаци |  |  |  | Везе |  |  |  | Време |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежне институције |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.Подизање свести о проблему дискирминације и поступање у случајевима дискриминације |  | 13.1.1.Кампање против дискриминације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број спроведених кмапања. Број обухваћене циљне групе. Број штампаног и дистрибуираног материјала. Процена успешности кампања. Промена ставова грађана. |  |  |  |  |  |  | Влада Надлежна министарства ЈЛС |  |  |  |  | НСРНМ МЉМП УГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛД МО |  |  |  |  |  |  | Извештаји :СЕ Европска комисија УНХЦР Праксис УНИЦЕФ ЦПМ Група 484 Анализе јавног мњења |  |  |  | Образовање Запошљавање Становање Здравље Социјална заштита Култура Медији и информисање |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.1.2.Кампања у вези са правним лековима у случајевима кршења права |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.Подизање специјалистичких знања о међународним стандардима и унутрашњим прописима |  | 13.2.1.Организовање специјалиситчких обука за припаднике полиције, правосуђа и јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број успешно реализованих обука. Број учесника и учесница. Процене успешности реализованих обука. |  |  |  |  |  |  | МЉМП |  |  |  |  | МУП МО НСРНМ |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛД УГ |  |  |  |  |  |  | Подаци МЉМП |  |  |  | Људска права |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. Запошљавање већег броја Рома у полицији правосуђу и ЈЛС |  | 13.3.1.Спровођење мера афирмативне акције при запошљавању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број запослених Рома у полицији, правосуђу и јединицама локалне самоуправе. |  |  |  |  |  |  | # Надлежна министарства |  |  |  |  | МЉМП МО НСРНМ |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛД УГ |  |  |  |  |  |  | Упоредна анализа РЗС |  |  |  | Запошљавање |  |  |  | 2009 – 2011. |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. Подржавати организације које пружају правну помоћ жртвама дискриминације |  | 13.4.1.Донације удружењма грађана која заступају жртве дискримианције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Висина додељених новчаних средсава. Број спроведених пројеката. Број укључених УГ. |  |  |  |  |  |  | Надлежна министарства |  |  |  |  | МО УГ |  |  |  |  |  |  |  |  | НСРНМ ЛД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.4.2.Укључивање УГ у аквитности институција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5.Праћење имплементације Закона против дискриминације |  | 13.5.1.Сарадња са Повереником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број судских поступака покренутих на основу овог закона. Број одлука донетих од стране Повереника. Број укључених УГ. |  |  |  |  |  |  | М правде |  |  |  |  | МЉМП МО НСРНМ |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦПМ ЦУПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.5.2.Сарадња са УГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. Усвајање и имплементација Закона о равноправности полова |  | 13.5.1.Праћење реализације овог закона на националном и локалном нивоу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број судских поступака покренутих на основу овог закона. Број донешених пресуда у корист тужитељица. Број укључених УГ. Број укључених женских УГ |  |  |  |  |  |  | М правде |  |  |  |  | МЉМП МО НСРНМ |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦПМ ЦУПС СУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.5.2. Сарадња са удружењима грађана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |