## АКЦИОНИ ПЛАН МРСП
VI. ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕИНТЕГРАЦИЈЕ ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2012. ГОДИНЕ
ОПШТИ ЦИЉ: Одржива интеграција повратника у заједницу уз пуно поштовање социјалне и културне различитости
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: Успостављен институционални оквир и координација активности
1. | МЕРА 1: Изградња и институционализација међуресорне сарадње кроз развој механизама за имплементацију и праћење политике у области повратка и интеграције
Р.Б. | АКТИВНОСТИ | НОСИОЦИ | ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ | ИНДИКАТОРИ | РОК | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
[6 empty] | 2011 | 2012
1.1. | Интензивирње рада Савета за интеграцију повратника по основу Споразума о реадмисији. | МРСП, КИРС, Савет | Унапређење положаја повратника и њихова интеграција у друштво. | - број одржаних састанака Савета; - број предложених мера и активности. | 2011. година | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије
1.2. | Унапређивање рад Тима за имплементацију Стратегије реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији ради ефикасније координације учесника у процесу реинтеграције. | Савет | Ефикасна примена стратешких циљева и реализација активности. | Постигнут степен реализације мера и активности предложених од стране Тима за имплементацију Стратегије реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији ради ефикасније координације учесника у процесу реинтеграције. | Континуирано | буџет Републике Србије 2.500.000,00 | буџет Републике Србије 3.000.000,00
1.3. | Извештавање о реализованим мерама и активностима утврђених Акционим планом. | МЉИМПДУЛС, МРСП, МУП, МПН, МЗ, МСП, МЕРР, КИРС | Савет благовремено информисан о свим реализованим мерама и активностима утврђених Акционим планом. | Број извештаја. | Континуирано | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије
2. | МЕРА 2: Институционално позиционирање теме кроз укључивање послова који се односе на предлагање мера, организацију и координацију активности везаних за закључивање и праћење остваривања међународних споразума у области реадмисије, праћење положаја повратника, размену информација између институција у чијој је надлежности питање реинтеграције повратника и свих релевантних актера, у ресорне политике
Р.Б. | АКТИВНОСТИ | НОСИОЦИ | ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ | ИНДИКАТОРИ | РОК | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
[6 empty] | 2011. година | 2012. година
2.1. | Имплементирање активности предвиђених Акционим планом у програме рада министарстава. | МРСП, МПН, МЗ, МЕРР, МЉИМПДУЛС, МУП, КИРС | Активности предвиђене Акционим планом унете у програме министарстава. | Број донетих програма рада министарстава. | Годишње | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије
2.2. | Дефинисање додатних буџетских средстава за реализацију материјалних давања из области социјалне и дечије заштите. | МРСП | Обезбеђивање додатних средстава за реализацију материјалних давања из области социјалне и дечије заштите. | - број корисничких породица; - број лица корисника права. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије
2.3. | Израда предлога пројекaта за финасирање из донаторских средстава. | Ресорна министарства | Обезбеђена средства за финансирање пројеката. | Број предлога пројеката достављених Делегацији Европске комисије и другим донаторима. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије - донаторска средства | буџет Републике Србије - донаторска средства
2.4. | Успостављање свеобухватне базе података о повратницима и њиховим потребама. | МУП, МРСП, КИРС | Успостављена и месечно ажурирана база података. | Број повратника унетих у базу података. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије - донаторска средства 500.000,00 | буџет Републике Србије - донаторска средства 1.000,000,00
2.4.1. | Утврђивање категорија повратника које ће бити обухваћене базом. | Тим за имплементацију Стратегије реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији | Повратници разврстани у категорије. | Утврђене категорије повратника обухваћене базом података. | 2011 | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије
3. | МЕРА 3: Развој мреже оперативних тела кроз министарства и институције као јединствене и увезане организационе структуре
Р.Б. | АКТИВНОСТИ | НОСИОЦИ | ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ | ИНДИКАТОРИ | РОК | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
[6 empty] | 2011. година | 2012. година
3.1. | Изградња капацитета Одељења за путне исправе, Одсека за спровођење споразума о реадмисији. | МУП | Благовремена обрада података о повратницима и уступање надлежним министарствима. | Број и квалитет информација достављених министарствима. | 2011. година и даље | буџет Републике Србије 750.000,00 и донаторска средства | буџет Републике Србије 750.000,00 и донаторска средства
3.2. | Кординирање и организовање примарног прихвата и сарадња са примајућим заједницама. | КИРС | Ефикаснo спровођење Стратегије и мера и активности из Акционог плана. | Организован прихват повратника у јединицама локалне самоуправе. | 2011. година и даље | буџет Републике Србије 2.720.000,00 | буџет Републике Србије 4.080.000,00
3.2.1. | Обезбеђивање додатне обуке за запослене у организационој јединици КИРС-а која организује примарни прихват повратника. | КИРС | Организациона јединица КИРС-а има капацитете да одговори на захтеве повратника. | - број запослених који су завршили додатну обуку; - број корисника којима је обезбеђена одговарајућа помоћ. | крај 2011. године | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије
4. | МЕРА 4: Подизање нивоа информисаности доносиоца одлука, креатора политике, самих повратника и јавности
Р.Б. | АКТИВНОСТИ | НОСИОЦИ | ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ | ИНДИКАТОРИ | РОК | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
[6 empty] | 2011. година | 2012. година
4.1. | Размена информација са земљама из које долазе повратници. | МСП, МУП, КИРС | Размена информација ствара основ за благовремено планирање, прихват повратника и решавања проблема око даље реинтеграције. | Извршена анализа добијених информација о броју потенцијалних повратника. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије
4.2. | Информисање повратника о процесу реадмисије, правима, могућностима и обавезама повратника, као и о свим питањима везаним за успешну интеграцију у ширу и ужу примајућу средину. | МРСП, МСП, МУП, МЉИМПДУЛС, КИРС - Канцеларија за повратнике у процесу реадмисије на аеродрому "Никола Тесла", прихватни центри | Повратници информисани о поступку остваривања права и могућности интеграције. Повратници у дипломатско конзуларним представништима упознати са правима, могућностима и обавезама. | Број поднетих захтева за признавање права. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије 2.950.000,00
4.2.1. | Редовно ажурирање сајта КИРС-а. | КИРС | Информације доступне заинтересованим странама. | Посебна страна на сајту КИРС-а ажурна и доступна заинтересованим корисницима. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије
4.2.2. | Ажурирање, штампање и дистрибуција информативног материјала. | МЉИМПДУЛС, МСП, МРСП, КИРС | Информације доступне заинтересованим странама на четири страна језика (немачки, француски, албански и ромски). Доступне информације о условима за остваривање права из области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом. | Број дистрибуираних лифлета са информацијама о условима за остваривање права. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије 1.000.000,00
4.2.3. | Организовање рада Канцеларије за повратнике у процесу реадмисије на аеродрому "Никола Тесла" | МЉИМПДУЛС, КИРС | Благовремено обавештавање повратника о правима и обавезама при уласку у Републику Србију. | Канцеларија на аеродрому оперативна у две смене (дванаесто часовно радно време). | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије
4.3. | Информисање и едукација стручних радника у систему социјалне заштите и другим јавним службама о процесу реадмисије. | МРСП, КИРС | Подигнути стручни капацитети и компетенција запослених у систему социјалне заштите, чиме се подиже и квалитет заштите повратника у процесу интеграције. Повећана ефикасност центара за социјални рад и градских и општинских служби дечије заштите. | - број акредитованих програма обуке; - број одржаних обука за запослене у установама социјалне заштите и другим службама; - број запослених који је завршио обуку; - број информисаних повратника о њиховим правима. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије - ИПА 2011 | буџет Републике Србије - ИПА 2012
[6 empty] | IPA 2011 | Средства из буџета РС
4.3.1. | Информисање и едуковање стручних радника у систему социјалне заштите. Израда упутстава за поступање са повратницима у циљу остваривања права из области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом. | МРСП | Повећана ефективност у раду центара за социјални рад и градских и општинских служби дечије заштите. | - број акредитованих програма обуке; - број одржаних обука за запослене у установама социјалне заштите и другим службама; - број запослених који је завршио обуку; - број информисаних повратника о њиховим правима. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије - ИПА 2011 | буџет Републике Србије - ИПА 2012
4.3.2. | Организовање редовних обука повереника КИРС-а и других чланова општинских и градских савета и других тела надлежних за миграције. | КИРС | Запослени у органима јединица локалне самоуправе обучени за решавање различитих проблема повратника. | Број одржаних радионица. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије - ИПА 2011 | буџет Републике Србије - ИПА 2012
4.4. | Информисање међународних и домаћих удружења и информисање јавности о реадмисији, потребама и проблемима повратника. | МСП, МФ, МРСП, КИРС и Савет | Створена социјална подршка за реинреграцију повратника, свест о проблемима повратника подигнута на виши ниво, а тиме и одговорност заједнице за задовољавање њихових потреба и заштиту њихових права. Међународна и домаћа удружења и јавност информисани о проблемима повратника. МСП преко ДКП остварило контакте са релевантним међународним организацијама. | - број лифлета - број медијских промоција - број округлих столова - број натписа у средствима јавног информисања - број учешћа и излагања представника Републике Србије на међународним конференцијама. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије - ИПА 2011 | буџет Републике Србије - ИПА 2012
4.5. | Информисање јавности о условима путовања у земље шенгенског простора као и о условима боравка. | Савет | Јавност упозната о условима путовања у земље шенгенског простора као и о условима боравка. | - број лифлета - број медијских промоција - број округлих столова - број натписа у средствима јавног информисања. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије - донаторска средства | буџет Републике Србије - донаторска средства
5. | МЕРА 5: Подизање капацитета институција и других актера укључених у систем
Р.Б. | АКТИВНОСТИ | НОСИОЦИ | ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ | ИНДИКАТОРИ | РОК | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
[6 empty] | 2011. година | 2012. година
5.1. | Организовање редовних обука свих актера укључених у процес реинтеграције. | КИРС | Обучени сви актери укључени у процес реинтеграције. | Број организованих обука. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије - донаторска средства (Међународна организација за миграције) | буџет Републике Србије - донаторска средства
5.1.1. | Израда приручника за поступање у оквиру интеграције повратника. | КИРС | Ефикасније остваривање различитих права повратника. | Број одштампаних и дистрибуираних приручника за поступање у оквиру интеграције повратника. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије - донаторска средства (Међународна организација за миграције) | буџет Републике Србије - донаторска средства (Међународна организација за миграције)
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: развијен и примењен програм прихвата повратника и програм интервентне подршке као интегралног дела механизма одрживе реинтеграције
1. | МЕРА 1: подршка локалним самоуправама
Р.Б. | АКТИВНОСТИ | НОСИОЦИ | ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ | ИНДИКАТОРИ | РОК | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
[6 empty] | 2011. година | 2012. година
1.1. | Оснивање тела надлежних за реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији у јединицама локалне самоуправе. | КИРС, органи јединице локалне самоуправе. | У јединицама локалне самоуправе основана тела надлежна за реинтеграцију повратника. | Број јединица локалне самоуправе које су основале тела надлежна за реинтеграцију повратника. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије -донаторска средства 2.750.000,00 и буџет локалне самоуправе | буџет Републике Србије - Донаторска срдства 3.600.000,00 и буџет локалне самоуправе
1.2. | Спровођење обука чланова тела основаних у јединицама локалне самоуправе надлежних за израду локалних акционих планова за миграције. | КИРС | Заполени у органима јединица локалне самоуправе оспособљени да планирају активности неопходне за прихват и интеграцију повратника. | Број јединица локалне самоуправе које су усвојиле локални акциони план за миграције. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије -донаторска средства 600.000,00 | буџет Републике Србије -донаторска средства 450.000,00
1.3. | Организовање радионица и округлих столова у циљу развоја и кординације услуга у локалној заједници. | КИРС | Мрежа услуга у локалној заједници довољна да пружи одговарајућу услугу повратницима. | Број јединица локалне самоуправе које су укључене у рад округлих столова и тематских радионица. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије -Донаторска средства 2.150.000,00 | буџет Републике Србије -Донаторска средства 3.150.000,00
2. | МЕРА 2: развој механизама интервентне помоћи
Р.Б. | АКТИВНОСТИ | НОСИОЦИ | ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ | ИНДИКАТОРИ | РОК | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
[6 empty] | 2011. година | 2012. година
2.1. | Одржавање смештајних капацитета постојећих центара и финансирање услуга смештаја и исхране у прихватним центрима. | КИРС | Континуирано обезбеђивање смештајних капацитета за интервентни прихват повратника и њихов смештај. | Рад прихватних центара за смештај повратника и број смештених породица. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије 2.750.000,00 | буџет Републике Србије 3.600.000,00
2.2. | Идентификовање посебно угрожених лица и обезбеђивање средстава за пружање ургентне једнократне новчане помоћи. | МРСП, јединице локалне самоуправе | Висина обезбеђених средстава за пружање једнократних новчаних помоћи за приоретне групе. | Број остварених права на једнократну новчану помоћ (број појединаца и број породица) које остварују ово право. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије 2.500.000,00 | буџет Републике Србије 3.000.000,00
2.3. | Започињање процедура за прибављање личних докумената. | МУП, КИРС | Повратници укључени у процедуре за добијање потребних личних докумената. | Број поднетих захтева за прибављање докумената. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије 400.000,00 | буџет Републике Србије 600.000,00
2.4. | Обезбеђивање финансијских средстава за превоз и помоћ за путовање до пребивалишта односно боравишта. | КИРС | Обезбеђена помоћ за превоз повратника. | Износ обезбеђених финансијских средстава. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије 3.000.000,00 | буџет Републике Србије 4.000.000,00
2.5. | Обавештавање јединица локалне самоуправе о доласку повратника по реадмисији ради предузимања одговарајућих активности. | КИРС | Локалне заједнице припремљене за долазак повратника. | Успостављене сарадња са свим јединицама локалне самоуправе. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије 45.000,00 | буџет Републике Србије 80.000,00
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: Развијен и функционалан механизам за реинтеграцију уз оснажене капацитете заједнице и повратника за успешну реинтеграцију
1. | МЕРА 1: Подршка оснаживању заједница у спровођењу програма реинтеграције повратника.
Р.Б. | АКТИВНОСТИ | НОСИОЦИ | ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ | ИНДИКАТОРИ | РОК | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
[6 empty] | 2011. година | 2012. година
1.1. | Информисање и обука запослених у органима јединица локалне самоуправе у процесу прихвата повратника. | МЉИМПДУЛС, КИРС | Повратници интегрисани у локалној зајединици. | Број јединица локалне самоуправе у којима су одржани тренинизи. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије - донаторска средства 750.000,00 | буџет Републике Србије - донаторска средства 850.000,00
1.2. | Оснивање инфо пунктова и центара за подршку у јединицама локалне самоуправе са највећим бројем повратника. | КИРС и органи јединица локалне самоуправе | Основани инфо пунктови и центри за подршку у јединицама локалне самоуправе. | Број повратника који су корисници услуга. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије и буџети локалне самоуправе | буџет Републике Србије и буџети локалне самоуправе
1.3. | Установљавање форума за размену најбољих искустава из праксе јединица локалне самоуправе које обезбеђују најбоље услове за радну интеграцију повратника. | КИРС | Примена најбољих искустава из праксе. | Активан форум на сајту КИРС-а. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије 50.000,00 | буџет Републике Србије 50.000,00
2. | МЕРА 2: Оспособљавања повратника за самосталан и равноправан живот уз пуно поштовање социјалних и културних различитости и пружену подршку базирану на испитаним потребама повратника.
Р.Б. | АКТИВНОСТИ | НОСИОЦИ | ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ | ИНДИКАТОРИ | РОК | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
[6 empty] | 2011. година | 2012. година
2.1. | Развијање програма јачања кадровских и техничких капацитета надлежних органа у поступку регулисања личне документације. | МЉИМПДУЛС, МПН, МУП, МРСП, органи јединица локалне самоуправе | Обезбеђена лична документација повратницима и обезбеђен приступ правима из области социјалне, дечије и здравствене заштите и образовања. | Број повратника који имају личну документацију. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије 100.000,00 | буџет Републике Србије 110.000,00
2.2. | Стварање услова и обезбеђивање подршке за јачање капацитета локалне самоуправе за стамбено збрињавање повратника. | МЖСРПП, КИРС, органи јединица локалне самоуправе | Укључивање повратника у програме стамбеног збрињавања, социјалног становања и алтернативне облике стамбеног збрињавања као што је откуп напуштених домаћинстава. | Број повратника укључених у програме стамбеног збрињавања. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије - ИПА 2011 | буџет Републике Србије - ИПА 2012
2.2.1. | Оснивање стамбених агенција и других непрофитних стамбених организација у јединицама локалне самоуправе. | Органи јединица локалне самоуправе | Успостављени основни предуслови за адекватно стамбено збрињавање повратника. | Број решених социјалних стамбених потреба (кроз различите облике прибављања станова у јавном сектору за становање у закуп). | 2011. година и даље континуирано | буџет локалне самоуправе | буџет локалне самоуправе
2.3. | Стварање услова и обезбеђивање подршке за јачање капацитета јединица локалне самоуправе за укључивање повратника у систем социјалне и здравствене заштите. | МРСП, МЗ, органи јединица локалне самоуправе | Обезбеђена подршка за јачање капацитета органа јединица локалне самоуправе ради укључивање повратника у систем социјалне и здравствене заштите. | Број јединица локалне самоуправе укључених у систем подршке. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије и буџети локалне самоуправе | буџет Републике Србије и буџети локалне самоуправе
2.3.1. | Регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјало угрожених породица. | Органи јединица локалне самоуправе | Обезбеђено укључивање деце у предшколске установе. | Број деце укључене у предшколске установе. | 2011. година и даље континуирано | буџет локалне самоуправе | буџет локалне самоуправе
2.3.2. | Израда и дистрибуција упутства за здравствене установе у вези лица која су у поступку реадмисије. | МЗ | Успостављен механизам информисања установа здравствене заштите. | Број установа којима је дистрибуирано упутство. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије
2.3.3. | Организовање здравствених и васпитних програма прилагођених повратницима у циљу ране превенције и раног откривања и лечења патолошких стања. | МЗ | Реализовани здравствени и васпитни програми. | Број и врста здравствених и васпитних програма реализованих на нивоу примарне здравствене заштите прилагођених повратницима. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије
2.4. | Стварање услова и обезбеђивање подршке за јачање капацитета органа јединице локалне самоуправе за укључивање повратника у образовни систем и сферу рада. | МЕРР, МЉИМПДУЛС, МПН, КИРС, НСЗ, органи јединице локалне самоуправе | Створени услови и обезбеђена подршка за јачање капацитета органа јединице локалне самоуправе за укључивање повратника у образовни систем и сферу рада. | Број повратника укључених у образовни систем и сферу рада. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије 900.000,00 | буџет Републике Србије 1.550.000,00
2.4.1. | Подршка у редефинисању постојећих локалних стратегија и акционих планова. | Органи јединице локалне самоуправе | Локалне стратегије и акциони планови су израђени, буџетирани и имплементирани. | Број израђених, буџетираних и имплементираних локалних стратегија и акционих планова. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије 500.000,00 | буџет Републике Србије 500.000,00
2.4.2. | Обезбеђивање помоћи у учењу деци из маргинализованих група која имају слабија постигнућа: - израда посебних програма подршке у оквиру школских програма и годишњег програма рада; - сарадња школа са удружењима која имају акредитоване програме. | МПН, школске управе, удружења | Унапређен образовни ниво деце. | Број деце која похађају неки од облика помоћи; Степен побољшања школских постигнућа. | 2011. година | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије 300.000,00
2.4.3. | Развијање посебних програма рада са децом из маргинализованих група: - израда инклузивног програма подршке за децу која су укључена у редовну наставу; - израда програма за прерасле основце и средњошколце, припрема, организовање и спровођење разредних испита за упис у следећи разред; - припрема и организовање континуираног школовања. | МПН | Израђени инклузивни програм подршке; развијени и публиковани програми, настали на основу анализе истраживања и резултата већ примењиваних програма у установама или у оквиру рада удружења; развијени програми који би деци из маргинализованих група омогућили учење српског језика пре почетка или наставка даљег школовања. | - Број деце из маргинализованих група обухваћених програмом; - број израђених и примењених програма. | 2011. година | буџет Републике Србије | буџет Републике Србије 350.000,00
2.4.4. | Обука постојећег васпитачког и наставног кадра: - имплементација посебних, односно специфичних образовних програма за поједине потребе деце из маргинализованих група; - израда нових образовних програма; - усавршавање постојећих образовних програма; - примена интерактивних метода подучавања, односно учења; - индивидуализација образовног процеса; - сарадња са породицом; - хоризонтално учење. | МПН, локалне органи јединица локалне самоуправе, удружења која имају акредитоване програме. | Обучен васпитачки и наставнички кадар који примењује и израђује посебне програме за рад са децом из маргинализованих група. | - број васпитача и наставника који су прошли обуку - број наставника који примењују и израђују посебне програме. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије 400.000 | буџет Републике Србије 400.000
2.4.5. | Обезбеђивање приступа праву на рад и запошљавање; стварање финансијски одрживих модела привређивања и обезбеђивање права на рад и запошљавање. | МРСП, МЕРР, НСЗ и локалне службе за запошљавање | Створени услови за обезбеђен приступ мерама Националног акционог плана запошљавања за 2011. годину. | Број радно способних повратника који су обухваћени мерама из Националног акционог плана запошљавања за 2011. годину. | 2011. година и даље континуирано | буџет Републике Србије и буџет локалне самоуправе | буџет Републике Србије и буџет локалне самоуправе
2.5. | Оснивање посебног фонда у јединицама локалне самоуправе (дефинисати буџетску линију за подршку програмима интеграције свих маргинализованих група, а посебно за програме реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији). | Органи јединица локалне самоуправе | Дефинисана буџетска линија за подршку програмима интеграције свих маргинализованих група, а посебно за програме реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији. | Број јединица локалне самоуправе које су дефинисале буџетску линију. | 2011. година и даље континуирано | буџет локалне самоуправе прецизно ће се дефинисати након израде локалних акционих планова | буџет локалне самоуправе прецизно ће се дефинисати након израде локалних акционих планова
Укупно потребна финансијска средства у 2011. години за реализацију Акционог плана | [5 empty] | 18995000
Из донаторских средстава обезбедити 6.750.000,00 из буџета Републике Србије 12.245.000,00
Укупно потребна финансијска средства у 2012. години за реализацију акционог плана | [5 empty] | 68140000
буџет Републике Србије 59.090.000,00
Донаторска средства 9.050.000
Укупно 2011. и 2012. година | [5 empty] | 87135000