АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ПРЕОПТЕРЕЋЕНОСТИ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА У ЗАВОДИМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ПЕРИОДУ ОД 2010. ДО 2015. ГОДИНЕ

1. УВОД

Влада је 22. јула 2010. године донела Стратегију за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010. до 2015. године („Службени гласник РС”, број 53/10). Одлуку о изменама Стратегије за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010. до 2015. године Влада је донела 25. августа 2011. године („Службени гласник РС”, број 65/11).

Наведеном стратегијом дају се препоруке за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција и то на законодавном, структурном и организационом плану.

Стратегија за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010. до 2015. године (у даљем тексту: Стратегија) ће кроз имплементацију Акционог плана омогућити примену мера и активности које ће надлежни државни органи спроводити како би допринели смањењу преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција.

Акциони план представља скуп прецизно дефинисаних активности усмерених на спровођење мера из Стратегије које се односе на: алтернативне санкције и мере; условни отпуст и превремено отпуштање; судију за извршење кривичних санкција; повереничку и пробациону службу; повећење смештајних капацитета и услова у заводима; побољшање стручних капацитета у Управи за извршење кривичних санкција; амнестију; као и на јединствени информациони систем.

Остварење основног циља Акционог плана је јасно дефинисано Стратегијом, а њено спровођење предвиђено је кроз утврђене активности, носиоце активности, рокове, сагледавање могућих проблема, индикатора и потребних ресурса за сваку појединачну меру из Стратегије.

Скупом активности које су предвиђене Акционим планом, кроз остварење основног циља Стратегије да се смањи преоптерећеност смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција, створиће се услови за побољшање положаја осуђеника, притвореника и других лица лишених слободе и боље остваривање њихових права, хуманизацију система извршења кривичних санкција и потпунију примену међународних стандарда у тој области, делотворнији рад надлежних органа, као и смањење и прерасподелу издвајања средстава из буџета Републике Србије.

Акционим планом је одређено да предвиђене мере предузимају надлежни државни органи.

У предвиђеном нормативном и организационом делу, Акциони план ће омогућити измену кривичног законодавства у циљу стварања савременијег, правичнијег и хуманијег система извршења кривичних санкција и омогућити делотворније остварење сврхе изрицања кривичних санкција, а у оквиру ње и сврхе кажњавања.

У односу на обавезе које је Република Србија преузела потврђивањем међународних конвенција, пре свега Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Међународног пакта о грађанским и политичким правима и Конвенције о спречавању  мучења и нечовечних или понижавајућих поступака и кажњавања, циљеви дефинисани у Стратегији, који ће бити спроведени у оквиру Акционог плана, допринеће испуњењу обавеза које је Република Србија преузела потврђивањем наведених конвенција.

Предвиђени људски ресурси и њихова иницијална и стална обука омогућиће стварање кадрова способних да кроз Акциони план спроведу Стратегију и представљаће велики улог за будуће деловање у сталном унапређењу система извршења кривичних санкција.

2. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Управа за извршење кривичних санкција, као орган управе у саставу Министарства правде, била је носилац активности у изради Акционог плана за спровођење Стратегије.

Процес израде Акционог плана подржала је Организација за европску безбедност и сарадњу. Министарство правде је образовало радну групу. Наведена радна група је одржала више радних састанака и припремила текст Акционог плана. Табела Акционог плана је систематизована у односу на сваку појединачну меру предвиђену Стратегијом, коју је потребно спровести на нормативном и организационом плану.

3. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА

| АЛТЕРНАТИВНЕ САНКЦИЈЕ И МЕРЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере за обезбеђење присуства окривљеног и несметано вођење кривичног поступка |  |  |  |  |  |  |
| Нормативне мере |  |  |  |  |  |  |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Проширење основа за одређивање јемства | Сачињавање одговарајућих предлога, ради израде нових законских решења | Влада као предлагач законика; Министарство правде као надлежно министарство за припрему законика; судови и јавна тужилаштва у поступку примене законика | Крај 2011. године, са одложеним роком почетка примене | Прелазни период у коме је неопходно извршити техничке припреме за примену законика и обуку носилаца правосудних функција за нова законска решења | Донет Законик о кривичном поступку | Нису потребна додатна новчана средства |
| 2. Прецизирање законских услова за одређивање мере забране напуштања стана или места боравишта | Сачињавање одговарајућих предлога, ради израде нових законских решења | Влада као предлагач законика; Министарство правде као надлежно министарство за припрему законика; судови и јавна тужилаштва у поступку примене законика | Крај 2011. године, са одложеним роком почетка примене | Прелазни период у коме је неопходно извршити техничке припреме за примену законика и обуку носилаца правосудних функција за нова законска решења | Донет Законик о кривичном поступку | Нису потребна додатна новчана средства |
| 3. Уређење система електронског надзора окривљеног коме је одређена мера забране напуштања стана или места боравишта или друга обавеза | Сачињавање одговарајућих предлога, ради израде нових законских решења | Влада као предлагач законика; Министарство правде као надлежно министарство за припрему законика; судови у поступку примене законика | Крај 2011. године, са одложеним роком почетка примене | Технички проблеми у извршењу електронског надзора | Донет Законик о кривичном поступку | Нису потребна додатна новчана средства |
| Организационе мере |  |  |  |  |  |  |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Спровођење електронског надзора окривљеног од стране повереничке службе | Одређивање повереника за извршење електронског надзора | Повереничка служба | Одмах по доношењу Закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција | Нема | Повереници за извршење електронског надзора ефикасно спроводе електронски надзор | Људски ресурси – повећање броја повереника у складу са потребама; материјални ресурси – средства и опрема обезбеђени кроз ИПА фонд |
| 2. Пробациона служба преузима спровођење елекронског надзора окривљеног од повереничке службе | Јачање ресурса повереничке службе | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | 2013. година | Кашњење или неусвајање закона | Пробациона служба спроводи елекронски надзор окривљеног | Простор и опрема за рад |
| 3. Стручно усавршавање судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | Обука судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | Правосудна академија | Одмах након доношења Законика о кривичном поступку | Нема | Судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца су упознати са изменама законика у погледу мера за обезбеђење присуства окривљеног и несметано вођење кривичног поступка | Средства су обезбеђена из буџета Републике Србије |

| Извршење кривичних санкција које се не извршавају у заводима за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативне мере |  |  |  |  |  |  |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Прописивање кућног затвора као самосталне кривичне санкције, односно прецизирање постојећих законских одредаба о замени извршења казне затвора до једне године (која се извршава у заводима), на начин када се ова казна извршава без напуштања просторије у којој осуђени станује, уз могућност елекронског надзора | Измене и допуне Кривичног законика и Закона о извршењу кривичних санкција | Влада као предлагач измена закона; Министарство правде као надлежно министарство за припрему закона; суд, јавно тужилаштво и повереничка служба у поступку примене закона | Крај 2011. године, почетак 2012. године | Прелазни период у коме је неопходно извршити техничке припреме и обуку носилаца правосудних функција за нова законска решења | Кривични законик и Закон о извршењу кривичних санкција су измењени | Нису потребна додатна средства |
| 2. Повећање броја часова рада у јавном интересу, тако да број часова максимално износи 450 часова, с тим да повереник одређује рок у којем ће рад у јавном интересу бити обављен | Измене и допуне Кривичног законика; измене постојећих одредби Закона о извршењу кривичних санкција које се односе на казну рада у јавном интересу | Влада као предлагач измена закона; Министарство правде као надлежно министарство за припрему закона; суд и повереничка служба у поступку примене закона | Крај 2011. године, почетак 2012. године | Прелазни период у коме је неопходно извршити техничке припреме и обуку носилаца правосудних функција за нова законска решења, обуку повереника и кадровско јачање повереничке службе | Кривични законик и Закон о извршењу кривичних санкција су измењени | Нису потребна додатна средства |
| 3. Прецизније дефинисање обавеза у оквиру условне осуде са заштитним надзором | Измене и допуне Кривичног законика; измене постојећих одредби Закона о извршењу кривичних санкција које се односе на извршење условне осуде са заштитним надзором | Влада као предлагач измена закона; Министарство правде као надлежно министарство за припрему закона; суд и повереничка служба у поступку примене закона | Крај 2011. године, почетак 2012. године | Прелазни период у коме је неопходно извршити техничке припреме и обуку носилаца правосудних функција за нова законска решења, обуку повереника и кадровско јачање повереничке службе | Кривични законик и Закон о извршењу кривичних санкција су измењени | Нису потребна додатна средства |
| 4. Проширење законских основа за примену могућности одлагања, односно одустанка од кривичног гоњења у раду јавног тужиоца | Сачињавање одговарајућих предлога, ради израде нових законских решења | Влада као предлагач законика; Министарство правде као надлежно министарство за припрему законика; јавно тужилаштво у поступку примене законика | Крај 2011. године, са одложеним роком почетка примене | Прелазни период у коме је неопходно извршити техничке припреме и обуку носилаца правосудних функција за нова законска решења | Донет Законик о кривичном поступку | Нису потребна додатна новчана средства |
| 5. Прописивање поједностављених форми кривичног поступка у којима се изричу алтернативне санкције | Сачињавање одговарајућих предлога, ради израде нових законских решења | Влада као предлагач законика; Министарство правде као надлежно министарство за припрему законика; суд у поступку примене законика | Крај 2011. године, са одложеним роком почетка примене | Прелазни период у коме је неопходно извршити техничке припреме и обуку носилаца правосудних функција за нова законска решења | Донет Законик о кривичном поступку | Нису потребна додатна новчана средства |

| 6. Повереничка, а касније пробациона служба доставља суду извештај о личности окривљеног, породичним и личним приликама и другим околностима које су од значаја за изрицање алтернативних санкција | Јачање ресурса повереничке, а касније пробационе службе; измена Законика о кривичном поступку; доношење Закона о пробацији | Влада као предлагач законика; Министарство правде као надлежно министарство за припрему законика; Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција; повереничка, а касније пробациона служба у поступку примене законика | 2013. година | Временска усклађеност доношења закона | Измењен Законик о кривичном поступку; усвојен Предлог закона о пробацији; повереничка, а касније пробациона служба располаже адекватним ресурсима; судије ће располагати већим бројем објективних информација добијених од повереничке, односно пробационе службе (кроз број изречених пресуда) | Нису потребна додатна новчана средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Суд који је донео првостепену одлуку одлучује о испуњености услова за привремени излазак из просторија у којима осуђени станује, а повереничка, касније пробациона служба, прати овај поступак, али не одлучује о њему | Измене и допуне Закона о извршењу кривичних санкција и доношење подзаконског акта којим се ближе уређује начин извршења казне | Влада као предлагач закона; Министарство правде као надлежно министарство за припрему закона; повереничка, а касније пробациона служба у поступку примене подзаконског акта | У складу са унапређењем нормативног оквира | Нема | Закон о извршењу кривичних санкција је измењен и донет је подзаконски акт | Средства предвиђена у буџету Републике Србије |

| Организационе мере |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Стручно усавршавање судија и јавних тужилаца | Обука судија и јавних тужилаца | Правосудна академија | Одмах након усвајања Законика о кривичном поступку | Нема | Судије су обучене да изричу ову врсту санкција | Средства предвиђена у буџету Републике Србије |

| УСЛОВНИ ОТПУСТ И ПРЕВРЕМЕНО ОТПУШТАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условни отпуст |  |  |  |  |  |  |
| Нормативне мере |  |  |  |  |  |  |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Предвиђање могућности да осуђени коме је изречена казна затвора до три године има право да поднесе молбу за условни отпуст након издржане једне половине изречене казне | Измене постојећих одредби Кривичног законика које се односе на условни отпуст | Влада као предлагач измена закона; Министарство правде као надлежно министарство за припрему закона | Крај 2011. године, почетак 2012. године | Прелазни период у коме је неопходно извршити техничке припреме и обуку носилаца правосудних функција за нова законска решења | Кривични законик је измењен | Нису потребна додатна средства |
| 2. Прецизирање обавеза у склопу заштитног надзора изреченог уз условни отпуст | Измене постојећих одредби Кривичног законика које се односе на заштитни надзор изречен уз условни отпуст | Влада као предлагач измена закона; Министарство правде као надлежно министарство за припрему закона | Крај 2011. године, почетак 2012. године | Прелазни период у коме је неопходно извршити техничке припреме и обуку носилаца правосудних функција за нова законска решења | Кривични законик је измењен | Нису потребна додатна средства |
| 3. Предвиђање могућности да се условни отпуст извршава уз електронски надзор | Измене закона | Влада као предлагач измена закона; Министарство правде као надлежно министарство за припрему закона | Крај 2011. године, почетак 2012. године | Технички проблеми у извршењу електронског надзора | Кривични законик је измењен | Нису потребна додатна средства |
| 4. Суд који је донео првостепену одлуку одлучује о молби осуђеног за условни отпуст, при чему узима у обзир извештај службе за третман и повереничке, а касније пробационе службе | Сачињавање одговарајућих предлога, ради израде нових законских решења | Влада као предлагач законика; Министарство правде као надлежно министарство за припрему законика; суд у поступку примене законика | Крај 2011. године, са одложеним роком почетка примене | Нема | Донет Законик о кривичном поступку | Нису потребна додатна средства |
| Организационе мере |  |  |  |  |  |  |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Стручно усавршавање судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | Обука судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | Правосудна академија | Одмах након усвајања закона | Нема | Судије су обучене да примењују нова законска решења | Нису потребна додатна средства |
| Превремено отпуштање |  |  |  |  |  |  |
| Нормативне мере |  |  |  |  |  |  |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Предвиђање могућности превременог отпуста осуђеног који је издржао две трећине казне затвора изречене у трајању до три године, а најдуже до три месеца пре истека казне | Измене постојећих одредби Закона о извршењу кривичних санкција које се односе на превремено отпуштање | Влада као предлагач измена закона; Министарство правде као надлежно министарство за припрему закона | 2012. година | Нема | Закон о извршењу кривичних санкција је измењен; смањење броја осуђених у заводима | Нису потребна додатна средства |
| СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| Нормативне мере |  |  |  |  |  |  |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Установљење надлежности судије за извршење кривичних санкција првостепеног суда који је донео пресуду у кривичном поступку за доношење одлука и надзор над извршењем изречених кривичних санкција | Измене и допуне Законика о кривичном поступку; Измене постојећих одредби Закона о извршењу кривичних санкција | Влада као предлагач измена закона; Министарство правде као надлежно министарство за припрему закона | У складу са унапређењем нормативног оквира | Прелазни период у коме је неопходно извршити техничке припреме и обуку носилаца правосудних функција за нова законска решења | Законик о кривичном поступку и Закон о извршењу кривичних санкција су измењени | Нису потребна додатна средства |

| Организационе мере |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Обука судија за извршење кривичних санкција | Организовање обуке за будуће судије за извршење кривичних санкција | Правосудна Академија | 2012. година | Нема | Судије за извршење кривичних санкција су обучене да обављају послове судије за извршење кривичних санкција | Средства предвиђена у буџету Републике Србије |
| 2. Почетак рада судије за извршење кривичних санкција | Обезбеђење техничко-организационих услова за почетак рада судије за извршење кривичних санкција | Министарство правде | 2012. година | Кашњење услед недостатка техничко-организационих услова за почетак рада судије за извршење кривичних санкција | Судије за извршење кривичних санкција почеле са радом | Средства предвиђена у буџету Републике Србије |

| ПОВЕРЕНИЧКА И ПРОБАЦИОНА СЛУЖБА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативне мере |  |  |  |  |  |  |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Доношење закона којим ће се уредити извршење различитих алтернативних санкција и мера за које ће бити надлежна пробациона служба | Израда Предлога закона о пробацији | Влада као предлагач закона и Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | Крај 2012. године | Недостатак времена | Израђен Предлог закона | Средства за ангажовање стручњака упознатог са искуствима пробационог система и техником израде закона. Трошкови ће износити 200.000 динара |

| 2. Пробациона служба надзире и доставља јавном тужиоцу извештај о испуњењу обавеза које је осумњичени прихватио као услов за одлагање, односно одустанак од кривичног гоњења | Измене и допуне Законика о кривичном поступку и Закона о извршењу кривичних санкција; Измена Правилника о извршењу казне рада у јавном интересу и Правилника о извршењу условне осуде са заштитним надзором | Влада као предлагач измена закона; Министарство правде као надлежно министарство за припрему закона; Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | Крај 2013. године | Неблаговремено донети закони и правилници | Донете измене и допуне Законика о кривичном поступку и Закона о извршењу кривичних санкција; донете измене правилника | Нису потребни додатни трошкови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Пробациона служба на захтев јавног тужиоца или суда доставља извештај о ризику, способностима и потребама окривљеног | Измена Законика о кривичном поступку; израда подзаконских аката | Влада као предлагач измена закона; Министарство правде као надлежно министарство за припрему закона; Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | Крај 2013. године | Неблаговремено донет закон и подзаконски акти | Донета измена Законика о кривичном поступку и подзаконских аката | Нису потребни додатни трошкови |
| 4. Пробациона служба у сарадњи са службом за третман у заводу доставља суду извештај о ризику, способностима и потребама осуђеног у поступку у којем се одлучује о условном отпусту | Израда Предлога закона о пробацији и подзаконских аката | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | Крај 2012. године | Недостатак времена; Неблаговремено донет закон и подзаконски акти | Усвојен Предлог закона о пробацији и израђени подзаконски акти | Нису потребни додатни трошкови |
| 5. Пробациона служба врши надзор над условно отпуштеним лицем и доставља извештај суду | Израда Предлога закона о пробацији и подзаконских аката | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | Крај 2012. године | Неблаговремено донет закон и подзаконски акти | Усвојен Предлог закона о пробацији и израђени подзаконски акти | Нису потребни додатни трошкови |
| 6. Пробациона служба у сарадњи са службом за третман у заводу израђује план постпеналног прихвата и стара се о постпеналном прихвату лица након издржане кривичне санкције | Израда Предлога закона о пробацији и подзаконских аката; Израда Стратегије за развој постпеналног прихвата | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција; | Крај 2011. године и 2012. година | Неблаговремено донети закони и подзаконски акти; Недостатак сарадње са надлежним органима | Усвојен Предлог закона о пробацији; израђени подзаконски акти и донета Стратегија за развој постпеналног прихвата | Средства за ангажовање стручњака упознатог са искуствима пробационог система у изради Стратегије за развој постпеналног прихвата. Трошкови ангажовања стручњака износе 200.000 динара |
| Организационе мере |  |  |  |  |  |  |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Отварање канцеларија повереничке службе у Ваљеву, Лесковцу, Нишу, Крагујевцу, Новом Саду и Суботици | Обезбеђивање простора за рад и потписивање уговора о коришћењу просторија; Опремање канцеларија повереничке службе | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | Крај 2011. године | Недостатак сарадње и кординације са органима јединица локалне самоуправе | Отварање свих канцеларија повереничке службе | Трошкови су предвиђени као редован трошак Управе за извршење кривичних санкција |
| 2. Избор и обука повереника који ће радити у канцеларијама повереничке службе | Избор повереника из завода за извршење кривичних санкција и других организација са стручњацима потребног профила | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција –Центар за обуку и стручно оспособљавање Управе за извршење кривичних санкција | Крај 2011. године | Недостатак сарадње са надлежним органима | Обављена обука повереника | Нису потребни додатни трошкови |
| 3. Стручно усавршавање судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са територија у којима ће бити отворене канцеларије повереничке службе | Обука судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са територија у којима ће бити отворене канцеларије повереничке службе | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција; Правосудна академија | Крај 2011. године | Недостатак сарадње са правосудним органима | Обављена обука судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | Нису потребни додатни трошкови |
| 4. Повереничка служба прераста у пробациону службу, односно пробациона служба постаје посебна унутрашња организациона јединица у оквиру Управе | Израда Предлога закона о пробацији и подзаконских аката; Израда Стратегије за развој постпеналног прихвата | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | Крај 2011. године и 2012. година | Неблаговремено донет закон и подзаконски акти; Недостатак сарадње са надлежним органима | Основана унутрашња организациона јединица надлежна за пробацију | Укупни трошкови исказани у претходним активностима, као и додатни трошкови од 500.000 динара |

| ПОВЕЋАЊЕ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА И УСЛОВА У ЗАВОДИМА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Почетак рада Казнено-поправног завода у Београду, као казнено-поправног завода затвореног типа са посебним обезбеђењем, са капацитетом за смештај 450 осуђених лица | Завршетак радова на изградњи; Пријем у радни однос запослених | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | Крај 2011. године | Дуже време потребно за обуку запослених | Завод почиње са радом | Финансирање из буџета Републике Србије |
| 2. Реконструкција, односно адаптација постојећих смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција | Израда плана реконструкције постојећих смештајних капацитета завода | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | Крај 2012. године | Недостатак времена; Недостатак средстава | Израђен план реконструкције завода | Финансирање из буџета Републике Србије |
| 3. Изградња нових завода за извршење кривичних санкција | Изградња нових смештајних капацитета у Панчеву, Крагујевцу и Медвеђи | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | Крај 2014. године | Недостатак средстава; Организациони проблеми | Изграђени нови капацитети | Финансирање из буџета Републике Србије; Кредит Развојне банке Савета Европе |
| ПОБОЉШАЊЕ СТРУЧНИХ КАПАЦИТЕТА У УПРАВИ |  |  |  |  |  |  |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Пријем нових запослених у служби за обезбеђење у заводима | Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за извршење кривичних санкција | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | Крај 2011. године | Сарадња са другим државним органима који дају сагласност на текст Правилника о систематизацији | Донет Правилник о систематизацији; Расписани конкурси за пријем у радни однос | Средства из буџета |

| 2. Измена структуре запослених у Управи | Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за извршење кривичних санкција; Увођење потребних профила стручњака | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | Крај 2011. године | Сарадња са другим државним органима који дају сагласност на текст Правилника о систематизацији; Недостатак средстава; Недостатак стручњака | Донет Правилник о систематизацији; Расписани конкурси за пријем у радни однос | Средства из буџета Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Успостављење кадровске оспособљености Управе за оптимално извршење кривичних санкција | Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за извршење кривичних санкција; Увођење потребних профила стручњака | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | Крај 2011. године | Сарадња са другим државним органима који дају сагласност на текст Правилника о систематизацији; Недостатак средстава; Недостатак стручњака | Донет Правилник о систематизацији; Расписани конкурси за пријем у радни однос | Средства из буџета Републике Србије |

| АМНЕСТИЈА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Доношење закона којим би се дала амнестија у складу са решењима која су прописана Стратегијом | Формирање радне групе за израду текста; Израда Нацрта, а потом и Предлога закона о амнестији; Покретање процедуре за доношење закона | Влада; Министарство правде као надлежно министарство за припрему закона | До краја 2014. године | Кашњење у изради Предлога закона о амнестији, због прописивања садржаја закона | Директни утицај на смањење броја затворених лица (око 2000-3000); директне економске уштеде; деловање усаглашено са добром праксом других европских земаља око смањења пренасељености затвора | Нема додатних трошкова |

| ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере из Стратегије | Активности | Носилац активности | Рок | Могући проблеми | Индикатори | Потребни ресурси |
| 1. Увођење јединственог информационог система који би повезао полицију, јавно тужилаштво, суд и Управу, а садржао би податке о окривљеном, поступцима који су у току, мерама за обезбеђење присуства које су према њему одређене, ранијим осудама, осудама на чије издржавање би требало да се јави, кривичним санкцијама чије извршење је у току, итд. | Израда јединственог информационог система Управе за извршење кривичних санкција за повезивање са другим институцијама | Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција | До краја 2014. године | Недостатак времена; Недостатак средстава; Недостатак сарадње са другим органима | Успостављен јединствени информациони систем | Средства из буџета Републике Србије |

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), на предлог Министарства правде,

- Влада доноси

- З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Акциони план за спровођење Стратегије за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010. до 2015. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

- 05 Број: 02-8564/2011

У Београду, 24. новембра 2011. године

- В Л А Д А

| Тачност преписа оверава ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР Тамара Стојчевић | ПРЕДСЕДНИК др Мирко Цветковић, с.р. |
| --- | --- |