АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ

I. УВОД

Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2018. године („Службени гласник РС”, број 122/14, у даљем тексту: Стратегија), предвиђено је да се Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2015. године доноси са циљем примене Стратегије до краја 2015. године.

Стратегијом је одређено да ће се годишњи акциони планови за спровођење Стратегије после 2015. године доносити у складу са временским распоредом дефинисаним Стратегијом.

Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2017. годину (у даљем тексту: Акциони план), представља скуп конкретних активности којима се планира реализација стратешких циљева предвиђених Стратегијом за период до краја 2017. године.

На основу прелиминарне анализе успешности акционог плана за спровођење Стратегије за период 2016. године, утврђено је да су све активности реализоване на начин планиран акционим планом. Анализом успешности Акционог плана за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2015. године, која је достављена Влади у фебруару 2016. године, утврђено је да је су све активности реализоване на начин и у роковима предвиђеним Стратегијом, као и да није било потребе за утврђивањем нових приоритета.

Активности планиране за спровођење Стратегије у 2018. години реализоваће се акционим планом за 2018. годину који ће садржати и анализу успешности Акционог плана.

II. ЦИЉ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Циљ Акционог плана је реализовање Стратегије спровођењем планираних активности у роковима одређеним овим акционим планом.

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активности обухваћене Акционим планом биће финансиране из буџета Републике Србије, као и из донација.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УНАПРЕЂЕЊЕ РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА** | | | Процењена финансијска средства | | Прописи по којима се област спроводи | |
| Буџет Републике Србије | Средства међународне помоћи |
| 01 РСД 200.000 | 15.000 евра | ЗЈН и ЗЈППК | |
| Активности | | Носиоци активности | Показатељ реализације | Извори провере | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
|  | Анализа усаглашености ЗЈН са директивама ЕУ | УЈН | Припремљена анализа усаглашености ЗЈН у односу на ЕУ директиве | Интернет презентација УЈН [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | 5 – јавне набавке | Q1/2017 |
|  | Израђен нацрт новог ЗЈН и спроведена јавна расправа | МФИН/УЈН/РК | Одржана јавна расправа и достављен нацрт ЗЈН Влади на разматрање | Листе учесника  Писарница | 5 – јавне набавке | Q3/2017 |
|  | Нови ЗЈН | МФИН/УЈН/РК | Влада усвојила нацрт ЗЈН и доставила предлог ЗЈН Народној скупштини | Писарница  Сајт Народне скупштине  [www.parlament.gov.rs](http://www.parlament.gov.rs) | 5 – јавне набавке | Q4/2017 |
|  | Израђен нацрт ЗЈППК и спроведена јавна расправа | МП/МТТТ/КЈПП | Одржана јавна расправа и достављен нацрт ЗЈППК Влади на разматрање | Листе учесника  Писарница | 5 – јавне набавке | Q3/2017 |
|  | Нови ЗЈППК | МП/МТТТ/КЈПП | Влада усвојила нацрт ЗЈППК и доставила предлог ЗЈППК Народној скупштини | Писарница  Сајт Народне скупштине  [www.parlament.gov.rs](http://www.parlament.gov.rs) | 5 – јавне набавке | Q4/2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА** | | | | Процењена финансијска средства | | | | | Прописи по којима се област спроводи | | | | |
| Буџет Републике Србије | | | Средства међународне помоћи | |
| 01 РСД 20.000 | | | 4.000 евра | | ЗЈН и ЗЈППК | | | | |
| Активности | | | Носиоци активности | Показатељ реализације | | | Извори провере | | Преговарачко поглавље на које се односи | | | Рок за реализацију | |
|  | Стручно усавршавање запослених у УЈН, РК, МФИН и ДРИ у погледу директива ЕУ, добре праксе земаља ЕУ и пресуда Суда правде ЕУ | | УЈН/РК/МФИН/ДРИ | Број одржаних обука – две годишње | | | Листе учесника | | 5 – јавне набавке | | | Континуирано | |
|  | Јачање институционалне сарадње – размена искустава | | УЈН/  РК/ДРИ/МФИН | Број одржаних стручних скупова – два годишње | | | Листе учесника | | 5 – јавне набавке | | | Континуирано | |
| **УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОДРЖИВОСТИ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ** | | | | | Процењена финансијска средства | | | | Прописи по којима се област спроводи | | | | |
| Буџет Републике Србије | | Средства међународне помоћи | |
| 01 РСД 200.000 | | 15.000 евра | | ЗЈН | | | | |
| Оперативне активности | | | Носиоци активности | | Показатељ реализације | | Извори провере | | Преговарачко поглавље на које се односи | | | Рок за реализацију | |
|  | | Анализа органичавајућих фактора за учешће понуђача у поступцима јавних набавки | УЈН | | Припремљена и објављена анализа органичавајућих фактора за учешће понуђача у поступцима јавних набавки | | Интернет презентација УЈН [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | | 5 – јавне набавке | | Q2/2017 | | |
|  | | Израда мотода израчунавања трошкова животног циклуса одређених предмета набавке узимајући у обзир еколошке критеријуме | УЈН | | Израђени методи израчунавања трошкова животног циклуса предмета набавке узимајући у обзир еколошке критеријуме | | Интернет презентација УЈН [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | | 5 – јавне набавке | | Q2/2017 | | |
|  | | Промовисање енергетске уштеде ради повећања економичности и остварења еколошких циљева | УЈН | | Број одржаних радионица – Једна годишње | | Интернет презентација УЈН [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | | 5 – јавне набавке | | Q3/2017 | | |
|  | | Обука малих и средњих предузећа | УЈН | | Број одржаних обука – две годишње | | Листа учесника | | 5 – јавне набавке | | Континуирано | | |
|  | | Организовање обука за понуђаче | УЈН | | Број одржаних обука – две годишње | | Листа учесника | | 5 – јавне набавке | | Континуирано | | |
|  | | Организовање обука за наручиоце | УЈН | | Број одржаних обука – две годишње | | Листа учесника | | 5 – јавне набавке | | Континуирано | | |
|  | | Обука наручилаца о примени оквирних споразума | УЈН | | Број одржаних обука – две годишње | | Листа учесника | | 5 – јавне набавке | | Континуирано | | |
|  | | Промовисање критеријума економски најповољнија понуда | УЈН | | Број одржаних радионица – две годишње | | Листа учесника | | 5 – јавне набавке | | Континуирано | | |
|  | | Спровођење испита за службеника за јавне набавке | УЈН/РК | | Организовани испити за службеника за јавне набавке у складу са динамиком пријављивања | | Интернет презентација УЈН [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs), <http://www.ujn.gov.rs/ci/sluzbenik.html> | | 5 – јавне набавке | | Континуирано | | |
| **СУЗБИЈАЊЕ НЕРЕГУЛАРНОСТИ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА** | | | | | | Процењена финансијска средства | | | | Прописи по којима се област спроводи | | | | |
| Буџет Републике Србије | | Средства међународне помоћи | |
| 01 РСД 100.000 | | 5.000 евра | | ЗЈН | | | | |
| Оперативне активности | | | Носиоци активности | | | Показатељ реализације | | Извори провере | | Преговарачко поглавље на које се односи | | | Рок за реализацију | |
|  | | Анализа и препоруке за успостављање ефикаснијих механизама за борбу против корупције | УЈН | | | Припремљена и објављена анализа и препоруке за успостављање ефикаснијих механизама за борбу против корупције | | Интернет презентација УЈН [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) | | 5 – јавне набавке | | | Q2/2017 | |
|  | | Обука представника полиције, тужилаштва и судова у области јавних набавки | УЈН/РК/ДРИ | | | Број радионица за полицију, тужиоце и судије - две годишње | | Листа учесника обуке | | 5 – јавне набавке | | | Континуирано | |
|  | | Сузбијање нерегуларности које представљају основ прекршајне одговорности | УЈН/ДРИ и други овлашћени органи | | | Број поднетих захтева за покретање прекршајног поступка | | Извештај о надзору УЈН, Извештај ДРИ, Извештаји других овлашћених органа и Извештај РК | | 5 – јавне набавке | | | Континуирано | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Листа скраћеница** | |
| ДРИ | Државна ревизорска институција |
| ЕУ | Европска унија |
| ЗЈН | Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) |
| ЗЈППК | Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) |
| КЈПП | Комисија за јавно приватно партнерство |
| МП | Министарство привреде |
| МТТТ | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |
| МФИН | Министрарство финансија |
| РК | Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки |
| УЈН | Управа за јавне набавке |
| Q | Квартал |