На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Министарства унутрашњих послова,

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017-2020, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Pепублике Cрбије”.

05 Број: 28-3267/2017-1

У Београду, 13. априла 2017. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Александар Вучић |
| --- | --- |

АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ УПРАВЉАЊА ГРАНИЦОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2017 - 2020

I УВОД

Стратегија интегрисаног управљања границом Републике Србије 2017-2020 дефинише стратешке циљеве који се односе на концепт интегрисаног управљања границом и садржи циљеве граничне полиције, царине, ветеринарске и фитосанитарне инспекције, као и део циљева везаних за миграције, визе и азил. У циљу достизања свих задатих стратешких циљева предвиђено је укључивање и других државних тела у активности из области њихове надлежности. Оквирни акциони план је саставни део Стратегије као њен придружени документ, односно инструмент за њено спровођење.

Оквирним Акционим планом дефинисани су стратешки и оперативни задаци са циљевима, реалним роковима, одговорним телима државне управе, индикаторима постигнутих резултата, као и предлогом финансирања. Надлежни државни органи ће за реализацију појединих активности планирати средства у склопу својих редовних буџета,али ће у највећој могућој мери користити и средства предприступне помоћи у оквиру ИПА фондова, као и друге изворе финансирања.

На основу Оквирног акционог надлежни државни органи ће на годишњем нивоу израђивати и годишњи Акциони план.

Овај Акциони план ће се ревидирати и допуњавати на годишњем нивоу, како би се осигурало потпуно и ефикасно спровођење циљева зацртаних у Стратегији интегрисаног управљања границом Републике Србије 2017-2020.

II СКРАЋЕНИЦЕ

AFIS - 	Аутоматски идетификациони систем отисака прстију

BTSF -		Бољи тренинзи за безбеднију  храну

EASO - 	Европска канцеларија за подршку азила

EGBT - 	Eвропски гранични тимови

EU - 		Европска унија

ЕU ACQUI - 	Правне тековине Европске уније

EURODAC -	База података отисака прстију Европске уније

ЕUROSUR - 	Eвропски гранични систем надзора

EUROPHIT - Систем Европске уније обавештавања за заштиту биља и пресретање

EXBS -	Амерички програм за извозну контролу везано за безбедност граница

ГП -		Гранични прелаз

ВИС - 		Визни информациони систем

DCAF - 	Женевски центар за демократску контролу оружаних снага

ICITAP -	Међународно криминални-истражни технички програм

ICMPD -	Међународни центар за развој миграционе политике

IT - 		Информационе технологије

IKT - 		Информационо-телекомуникациони системи

ИУГ-		Интегрисано управљање границом

IOM - 		Међународна организација за миграције

ИТ - 		Информациона технологија

ИПА - 		Предприступни фондови

MARII - 	Регионална иницијатива за миграције, азил и избеглице

MB IPA - 	Регионални предприступни фондови

NVO - 		Невладине организације

OLAF - 	Eвропска служба за сузбијање превара

TAIEX -	Инструмент техничке помоћи и размене информација

ТRACES-	Систем за граничну фитосанитарну инспекцију

UNDP -	Развојни програм Уједињених нација

FIIS - 		Систем за аутоматско препознавање изгледа

FRONTEX - 	Европска агенција за границу и обалску стражу

CCC -		Заједнички основни програм обуке

RCC -		Савет за регионалну сарадњу

SELEC - 	Југоисточни европски центар за спровођење закона

SIS - 		Шенгенски информативни систем

III АКТИВНОСТИ

| 1.1 ГРАНИЧНЕ ПРОВЕРЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meре | Oдговорни орган / Укључени орган | Активности | Извор финасирања/ буџет | Индикатори | Рок |
| 1.1.1. Усклађивање правног оквира | Министарство правде Министарство унутрашњих послова Министарство финасија Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине | Израдити процену усклађености правног оквира са ЕУ acquisom | веза: активност 4.1.1 Акциони план за Поглавље 24 – Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 40.008 евра за 2017. годину 633 евра за 2017. годину 20.700 евра за 2017. годину ИПА 2014 Шенгенски акциони план Акциони документ Подршка сектору унутрашњих послова вредност пројекта 1.500.000 евра за твининг | Процена усклађености израђена | III квартал 2017. године |

| 1.1.1. Усклађивање правног оквира | Министарство унутрашњих послова | Измена Закона о заштити државне границе | Буџет Републике Србије 40.008 евра за 2017. годину – 8.280 евра за 2017. годину 633 евра за 2017. годину | Усвојен Закон о заштити државне границе | IV квартал 2017. године |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Усклађивање правног оквира | Министарство унутрашњих послова | Измена Закона о странцима - Фаза I | Веза: активност 3.3.2 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 40.008 евра за 2017. годину 633 евра за 2017. годину 12.420 евра за 2017. годину ИПА 2012 твининг пројекат: Реформа полиције и управљање миграцијама (легалне миграције) вредност пројекта 1.000.000 евра | Усвојен Закон о странцима Фаза I | II квартал 2017. године |
| 1.1.1. Усклађивање правног оквира | Министарство унутрашњих послова | Измена Закона о странцима - Фаза II | Буџет Републике Србије 40.008 евра у години усвајања 633 евра у години усвајања 10.350 евра у години усвајања ИПА 2012 твининг пројекат Реформа полиције и управљање миграцијама (легалне миграције) вредност пројекта 1.000.000 евра | Закон о странцима потпуно усклађен Фаза II | Шест месеци пре пријема у чланство Европске уније |
| 1.1.1. Усклађивање правног оквира | Министарство унутрашњих послова | Измена Закона о азилу | Буџет Републике Србије 40.008 евра за 2017. годину 10.350 евра за 2017. годину 633 евра за 2017. годину | Измена Закона о азилу | II квартал 2017. године |
| 1.1.1. Усклађивање правног оквира | Министарство финасија - Управа царина | Доношење измена и допуна Царинског закона | Буџет Републике Србије 14.490 евра за 2017. годину 40.008 евра за 2017. годину 633 евра за 2017. годину | Усвојене измене и допуне Царинског закона | II квартал 2017. године |
| 1.1.1. Усклађивање правног оквира | Министарство финасија - Управа царина | Доношење новог Царинског закона | Буџет Републике Србије 20.700 евра за 2017. годину 40.008 евра за 2017. годину 633 евра за 2017. годину | Усвојен нови Царински закон | IV квартал 2017. године |
| 1.1.1. Усклађивање правног оквира | Министарство правде | Унапређење кривично правног оквира кроз измене Кривичног законика (Директива 2002/90) | Буџет Републике Србије 40.008 евра за 2017. годину 12.420 евра за 2017. годину 633 евра за 2017. годину | Усвојене измене Кривичног законика | IV квартал 2017. године |
| 1.1.1. Усклађивање правног оквира | Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за заштиту биља | Измена Закона о здрављу биља | Буџет Републике Србије 20.700 евра за 2017. годину 40.008 евра за 2017. годину 633 евра за 2017. годину | Усвојене измене Закона о здрављу биља | II квартал 2017. године |
| 1.1.1. Усклађивање правног оквира | Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за заштиту биља | Измена Закона о безбедности хране Измена Закона о средствима за заштиту биља Доношење Закона о семену, садном материјалу, пољопривредном и украсном биљу | Пројекат: Better Trainings for Safer Food - BTSF Буџет Републике Србије 28.980 евра за 2017. годину 40.008 евра за 2017. годину 633 евра за 2017. годину Буџет Републике Србије 40.008 евра за 2017. годину 633 евра за 2017. годину 4.140 евра за 2017. годину Буџет Републике Србије 40.008 евра за 2017. годину 633 евра за 2017. годину 16.560 евра за 2017. годину | Усвојене измене Закона о безбедности хране Усвојене измене Закона о средствима за заштиту биља Усвојен Закон о семену, садном материјалу, пољопривредном и украсном биљу | II квартал 2017. године за Закон о безбедности хране и Закон о средствима за заштиту биља IV квартал 2017. године за Закон о семену, садном материјалу, пољопривредном и украсном биљу |
| 1.1.1. Усклађивање правног оквира | Министарство унутрашњих послова | Доношење Правилника о начину обављања послова граничне контроле за рад граничне полиције | Буџет Републике Србије 633 евра за 2017. годину 16.560 евра за 2017. годину | Правилник о начину обављања послова граничне контроле донет | IV квартал 2017. године |
| 1.1.2. Jaчање административних капацитета | Министарство унутрашњих послова | Израда анализе стања (ГАП анализа) о кадровима потребним за ефикасан надзор границе | Веза: активност 4.1.1 и 4.1.3 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 40.572 евра за 2017. годину ИПА 2014 Шенгенски акциони план Акциони документ Подршка сектору унутрашњих послова вредност пројекта 1.500.000 евра за твининг | Израђена анализа стања за све надлежне агенције | за ГАП анализу III квартал 2017. године |
| 1.1.2. Jaчање административних капацитета | Министарство унутрашњих послова | Кадровско попуњавање Управе граничне полиције | Напомена: Буџетирано у активности у оквиру мере 1.1.3 Акционог плана за Стратегију за интегрисано управљање границом у Републици Србији Остало - Укупна новчана средства неопходна за реализацију ове активности за све наведене институције, а која ће се финансирати из буџета Републике Србије биће позната након анализа неопходних за дефинисање неопходног броја нових службеника У ову сврху, радиће се прерасподела постојећег кадра Министарства унутрашњих послова | Број нових полицијских службеника Управе граничне полиције | Запошљавање континуирано |
| 1.1.2. Jaчање административних капацитета | Министарство финасија - Управа царина | Кадровско попуњавање Управе царина | Укупна новчана средства неопходна за реализацију ове активности за све наведене институције, а која ће се финансирати из буџета Републике Србије биће позната након анализа неопходних за дефинисање неопходног броја нових службеника У ову сврху, радиће се прерасподела постојећег кадра Управе царина | Број нових царинских службеника Управе царина | Запошљавање континуирано |
| 1.1.2. Jaчање административних капацитета | Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине | Кадровско попуњавање Управе за ветерину и Управе за заштиту биља | Укупна новчана средства неопходна за реализацију ове активности за све наведене институције, а која ће се финансирати из буџета Републике Србије биће позната након анализа неопходних за дефинисање неопходног броја нових службеника У ову сврху, радиће се прерасподела постојећег кадра Управе за ветерину и Управе за заштиту биља | Број нових инспектора Управе за ветерину и Управе за заштиту биља | Запошљавање континуирано |
| 1.1.3. Усклађивање са FRONTEX CCC (oбуке) | Mинистарство унутрашњих послова Дирекција полиције - Управа граничне полиције Сектор за људске ресурсе | Процена потреба за обукама Trainning needs assesment | Веза: активност 4.1.6 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 33.120 евра НАПОМЕНА: активност завршена 2015. године | Aнализа процена потреба за обукама израђена | Континуирано, почев од децембра 2015. године |
| 1.1.3. Усклађивање са FRONTEX CCC (oбуке) | Mинистарство унутрашњих послова Дирекција полиције - Управа граничне полиције Сектор за људске ресурсе | Извршити обуку службеника граничне полиције у складу са заједничким основним програмом обуке агенције Фронтекс - (CCC) | Веза: активност 4.1.7 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије почев од 2017. године – 395.500 евра годишње Запошљавање полазника: 972.000 евра, почев од 2018. године, за 150 нових полицијских службеника Управе граничне полиције | Спроведена обука | континуирано од 2016. године |
| 1.1.3. Усклађивање са FRONTEX CCC (oбуке) | Mинистарство унутрашњих послова Дирекција полиције - Управа граничне полиције Сектор за људске ресурсе | Израдити материјал за обуку | Веза: активност 4.1.7 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност НАПОМЕНА: Буџетирано у оквиру претходне активности | Материјали за обуку израђени | Континуирано од 2016 године |
| 1.1.3. Усклађивање са FRONTEX CCC (oбуке) | Mинистарство унутрашњих послова Дирекција полиције - Управа граничне полиције Сектор за људске ресурсе | Обука мултипликатора | Буџет Републике Србије 6.560 евра за 2017. годину 6,560 евра за 2018. годину 6.560 евра за 2019. годину | Број обучених мултипликатора | Континуирано |
| 1.1.3. Усклађивање са FRONTEX CCC (oбуке) | Mинистарство унутрашњих послова Дирекција полиције - Управа граничне полиције Сектор за људске ресурсе | Спровођење плана обуке | Напомена: Буџетирано у активности „Извршити обуку службеника граничне полиције у складу са заједничким основним програмом обуке агенције Фронтекс - (CCC)“ Акционог плана за Стратегију за интегрисано управљање границом у Републици Србији | Број спроведених обука | почев од 2016. континуирано |

| 1.1.3. Усклађивање са FRONTEX CCC (oбуке) | Mинистарство унутрашњих послова Дирекција полиције - Управа граничне полиције Сектор за људске ресурсе | Обука граничне полиције о поступању према тражиоцима азила | Веза: активност 2.1.2.3 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност ИПА 2013 Твининг пројекат: Подршка националном систему азила у Републици Србији. Укупан буџет за ову активност из пројекта 40.824 евра Буцет Републике Србије 2.850 евра– тродневна обука за 2017. годину | Број спроведених обука | почев од IV квартала 2016. године континуирано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.3. Усклађивање са FRONTEX CCC (oбуке) | Mинистарство унутрашњих послова Дирекција полиције - Управа граничне полиције Сектор за људске ресурсе | Унапређење система евалуације спроведених обука | Буџет Републике Србије 20.700 евра годишње | Систем евалуације унапређен и функционише у пракси | Континуирано, почев од 2016. године |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. Teхничко опремање граничних прелаза | Mинистарство унутрашњих послова Дирекција полиције- Управа граничне полиције Mинистарство унутрашњих послова Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Министарство финансија – Управа царина Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине | Припремити анализу стања и потреба техничких средстава неопходних за достизање потребног нивоа Европске уније стандарда за граничне прелазе | Веза: активност 4.1.3 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност ИПА 2014 Шенгенски акциони план Акциони документ: Подршка сектору унутрашњих послова вредност пројекта 1.500.000 евра за твининг Буџет Републике Србије 40.572 евра за 2017.годину | Анализа стања и потреба израђена | III квартал 2017. године |
| 1.1.4. Teхничко опремање граничних прелаза | Mинистарство унутрашњих послова Дирекција полиције- Управа граничне полиције Mинистарство унутрашњих послова Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Министарство финансија – Управа царина | Успостављање система видео надзора | Напомена: део из постојећих ресурса/Буџет Републике Србије кроз Секторску буџетску подршку/ /међународни донатори Укупан износ потребних новчаних средстава биће познат након предметне анализе | Број граничних прелаза са успостављеним видео надзором у односу на укупан број граничних прелаза | III квартал 2018. године |
| 1.1.4. Teхничко опремање граничних прелаза | Mинистарство унутрашњих послова Дирекција полиције- Управа граничне полиције Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Министарство финансија – Управа царина | Набавка специјализоване опреме за контролу путника и возила | веза активност 4.1.3 и 4.1.8 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност -део из постојећих ресурса Буџет Републике Србије/ кроз Секторску буџетску подршку Напомена: Очекујемо анализу активности 4.1.3 После тога, бићемо у стању да наставимо са овом активношћу | Набављена опрема | Од III квартала 2017. године континуирано |
| 1.1.5. Побољшање и наставак унапређења информационих система | Mинистарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије | Повезивање граничних прелаза за Интерполовим базама података | Напомена: део из постојећих ресурса/Буџет Републике Србије кроз Секторску буџетску подршку/ /међународни донатори Укупан изноис потребних новчаних средстава биће познат након анализе | Број граничних прелаза спојен са Интерполом | III квартал 2018. године |
| 1.1.5. Побољшање и наставак унапређења информационих система | Mинистарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије | Повезивање граничних прелаза са централном базом података | Напомена: део из постојећих ресурса/Буџет Републике Србије кроз Секторску буџетску подршку/ /међународни донатори Укупан износ потребних новчаних средстава биће познат након анализе | Број граничних прелаза спојен са централном базом података | III квартал 2018. године |
| 1.1.5. Побољшање и наставак унапређења информационих система | Mинистарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије | Унапређење постојеће информационо-комуникационе инфраструктуре (AFIS, FIIS и други) и набавка специјалне опреме | Напомена: део из постојећих ресурса/Буџет Републике Србије кроз Секторску буџетску пподршку/ /међународни донатори Укупан износ потребних новчаних средстава биће познат након анализе | Испуњени услови за спајање са EURODAC-oм | Две године пре пријема у чланство Европске уније |
| 1.1.5. Побољшање и наставак унапређења информационих система | Mинистарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије | Обука службеника за коришћење нових технологија | Буџет Републике Србије кроз Секторску буџетску пподршку | Број обучених службеника | Континуирано |
| 1.1.6. Јачање анти-коруптивних активности на граничним прелазима | Mинистарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле, Дирекција полиције-Управа граничне полиције, Управа криминалистичке полиције, Одељење за медије и комуникације, Министарство финансија- Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за заштиту биља, Управа за верерину | Израда Плана интегритета на свим нивоима деловања у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције | Веза: активност 4.4.6 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 55.807 евра за 2016.годину 55.807 евра за 2017.годину 55.807евра за 2018.годину | Усвојен План интегритета | јун 2017 године |
| 1.1.6. Јачање анти-коруптивних активности на граничним прелазима | Mинистарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле, Служба за безбедност и заштиту података, Сектор за људске ресурсе, Дирекција полиције-Управа граничне полиције, Управа криминалистичке полиције | Унапређење система спровођења безбедносних провера кандидата за посао у граничној полицији | Буџет Републике Србије 10.350 евра годишње | Систем спровођења безбедносне провере кандидата унапређен | континуирано |
| 1.1.6. Јачање анти-коруптивних активности на граничним прелазима | Mинистарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле, Дирекција полиције-Управа граничне полиције, Управа криминалистичке полиције, Одељење за медије и комуникације, Министарство финансија- Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за заштиту биља, Управа за верерину | Обуке о етици - Припремити и спроводити заједничке тренинге на подручју сузбијања свих облика коруптивног понашања | Веза: активност 4.4.4 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност МУП Републике Србије 8.280 евра за 2018.годину– обука за припрему програма 4.000 евра за 2018.годину– обуке Остале обуке –континуирано, кроз редовне радне активности Управа царина – нема трошкова, обука се обавља у оквиру редовних радних активности Управа за заштиту биља - нема трошкова, обука се обавља у оквиру редовних радних активности Управа за ветерину-нема трошкова, обука се обавља у оквиру редовних радних активности | Број спроведених обука о етици | почев од 2018 године |
| 1.1.6. Јачање анти-коруптивних активности на граничним прелазима | Mинистарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле, Дирекција полиције-Управа граничне полиције, Управа криминалистичке полиције, Одељење за медије и комуникације, Министарство финансија- Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за заштиту биља, Управа за верерину | Израда Заједничког плана деловања за спречавање корупције запослених у свим службама укљученим у ИУГ, укључујући механизам за мониторинг имплементације тог плана | Веза: активност 4.4.4 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 1.242 евра за 2017.годину 633 евра за 2017.годину | Израђен Заједнички план деловања за спречавање корупције | почев од 2018. године |

| 1.1.6. Јачање анти-коруптивних активности на граничним прелазима | Mинистарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле, Дирекција полиције-Управа граничне полиције, Управа криминалистичке полиције, Одељење за медије и комуникације, Министарство финансија- Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за заштиту биља, Управа за верерину | Потписивање Споразума о сарадњи између Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Министарство финансија -Управе царине, Министарства пољопривреде и заштите животне средине | Веза: активност 4.4.5 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 4.140 евра за 2017. годину ICITAP Office/Амбасада САД | Потписан Споразум о сарадњи видети активност 4.4.45 - Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност | II квартал 2017. године |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.6. Јачање анти-коруптивних активности на граничним прелазима | Mинистарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле, Дирекција полиције-Управа граничне полиције, Управа криминалистичке полиције, Одељење за медије и комуникације, Министарство финансија- Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за заштиту биља, Управа за верерину | Формирање заједничких истражних тимова за борбу против корупције на граници | веза активност 4.4.5 АП за Поглавље 24 ТАИЕКС/ ICITAP Office /Амбасада САД-а / Буџет Републике Србије 16.560 евра за 2017. годину У овом тренутку нисмо у могућности да израчунамо друге трошкове | Формирани заједнички истражни тимови | II квартал 2017. године |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.6. Јачање анти-коруптивних активности на граничним прелазима | Mинистарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле, Дирекција полиције-Управа граничне полиције, Управа криминалистичке полиције, Одељење за медије и комуникације, Министарство финансија- Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за заштиту биља, Управа за верерину | Системски надзор и евалуација мера | Буџет Републике Србије 28.980 евра годишње | Систем евалуације успостављен и функционише у пракси | Континуирано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.6. Јачање анти-коруптивних активности на граничним прелазима | Mинистарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле, Дирекција полиције-Управа граничне полиције, Управа криминалистичке полиције, Одељење за медије и комуникације, Министарство финансија- Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за заштиту биља, Управа за верерину | Информативне активности ради подизања свести | Буџет Републике Србије 41.400 евра годишње по институцији | Спроведене информативне активности | Континуирано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2. НАДЗОР ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Успоставити ефикасан надзор државне границе у циљу сузбијања незаконитих миграција и прекограни-чног криминала | Mинистарство унутрашњих послова- Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Министарство финансија- Управа царина | Израдити годишњи План деловања на основу анализе ризика | Буџет Републике Србије 633 евра у години усвајања докуметнта 10.350 евра годишње по институцији | План деловања израђен | Континуирано |
| 1.2.1. Успоставити ефикасан надзор државне границе у циљу сузбијања незаконитих миграција и прекограни-чног криминала | Mинистарство унутрашњих послова- Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Министарство финансија- Управа царина | Израда предлога система стационарног и мобилног видео надзора за надзор државне границе | Буџет Републике Србије 20.700 евра за 2017. годину Напомена: Остали трошкови биће накнадно процењени Извори: Буџет Републике Србије/кроз Секторску буџетску подршку и остали међународни донатори | Израђен предлог надзора државне границе | 2017. година |
| 1.2.1. Успоставити ефикасан надзор државне границе у циљу сузбијања незаконитих миграција и прекограни-чног криминала | Mинистарство унутрашњих послова- Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Министарство финансија- Управа царина | Набавка опреме за надзор државне границе (стационарне и мобилне термовизије, радарски системи, видео надзор) | Буџет Републике Србије/кроз Секторску буџетску подршку и остали међшународну донатори Укупан износ потребних новчаних средстава биће познат након спроведених анализа и прорачуна | Набављена специјализована опрема за надзор државне границе | Континуирано |
| 1.2.2. Запречавање путева и праваца за илегално прелажење државне границе | Mинистарство унутрашњих послова - Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за материјално финансијске послове | Спровођење мера за запречавање путева погодних за илегално прелажење државне границе са Босном и Херцеговином | Веза: активност 4.3.5 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 22.993 евра за 2017. годину | Број запречених путева са Босном и Херцеговином, у односу на укупна број места које је потребно спречити | IV квартал 2017. године |
| 1.2.2. Запречавање путева и праваца за илегално прелажење државне границе | Mинистарство унутрашњих послова - Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за материјално финансијске послове | Спровођење мера за запречавање путева погодних за илегално прелажење државне границе са Црном Гором | Веза: активност 4.3.8 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 440.000 евра за 2017. годину - извођење радова 34.147 евра за 2017. годину – израда пројектно-техничке документације | Број запречених путева са Црном Гором у односу на укупна број места које је потребно спречити | IV квартал 2017. године |
| 1.2.3. Техничко опремање за надзор границе | Mинистарство унутрашњих послова - Дирекција полиције-Управа граничне полиције, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, Сектор за материјално финансијске послове Министарство финансија-Управа царина | Израдити ГАП анализу потребне техничке опреме | ИПА 2013 Оквирни уговор за Шенгенски акциони план Буџет Републике Србије 31.050 евра за 2016. годину 62.100 евра за 2017. годину | ГАП анализа израђена | III квартал 2017. године |
| 1.2.3. Техничко опремање за надзор границе | Mинистарство унутрашњих послова - Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, Сектор за материјално финансијске послове Министарство финансија-Управа царина | Израда техничких спецификација опреме за надзор границе | ИПА 2013 Оквирни уговор за Шенгенски акциони план Буџет Републике Србије 16.560 евра за 2017. годину | Израђена техничка спецификација потребне опреме | III квартал 2017. године |
| 1.2.3. Техничко опремање за надзор границе | Mинистарство унутрашњих послова - Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, Сектор за материјално финансијске послове Министарство финансија-Управа царина | Набавка потребне опреме и информационо-телекомуникационих система | Напомена: Укупан износ потребних новчаних средстава биће познат након спроведене анализе и израде техничке спецификације опреме Буџет Републике Србије/ кроз Секторску буџетску подршку | Набављена опрема за надзор границе | III квартал 2019. године |
| 1.2.4. Приступање мрежи EUROSUR | Mинистарство унутрашњих послова -Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије | Набавка потребне опреме и информационо-телекомуникационих система | Напомена: Укупан износ потребних новчаних средстава биће познат након спроведене анализе и израде техничке спецификације опреме Буџет Републике Србије/ кроз Секторску буџетску подршку | Израђена анализа | III квартал 2018. године |
| 1.2.4. Приступање мрежи EUROSUR | Mинистарство унутрашњих послова -Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије | Избор модела | Буџет Републике Србије / кроз комплементарну помоћ Европске уније Буџет Републике Србије 16.560 евра по години | Изабран модел | IV квартал 2018. године |
| 1.2.4. Приступање мрежи EUROSUR | Mинистарство унутрашњих послова -Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије | План поступања по изабраном моделу | Буџет Републике Србије / кроз комплементарну помоћ Европске уније Буџет Републике Србије 16.560 евра по години 41.140 евра годишње | Усвојен План приступања мрежи EUROSUR | I квартал 2019. године |

| 1.2.5. Припрема за приступање Шенгенском Информационом систему |  | Mинистарство унутрашњих послова Дирекција полиције- Управа граничне полиције Сектор за аналитику, телекомуника-ционе и информационе технологије | Анализа потребних корака за приступање SIS | Буџет Републике Србије 20.700 евра по години Остали трошкови буџет Републике Србије/кроз Секторску буџетску подршку ИПА 2014 Шенгенски акциони план – Акциони документ: Подршка сектору унутрашњих послова вредност пројекта 1.500.000 евра за твининг Ова активност пружа подршку унутрашњим пословима Напомена: Трошкови представљају саставни део Шенгенског акционог плана | Израђена анализа | III квартал 2018. године |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5. Припрема за приступање Шенгенском Информационом систему |  | Mинистарство унутрашњих послова Дирекција полиције- Управа граничне полиције Сектор за аналитику, телекомуника-ционе и информационе технологије | Израдити План активности | Буџет Републике Србије 16.650 евра по години ИПА 2014 Шенгенски акциони план – Акциони документ: Подршка сектору унутрашњих послова вредност пројекта 1.500.000 евра за твининг Ова активност пружа подршку унутрашњим пословима Остали трошкови буџет Републике Србије биће садржани приступања Шенгенском информационом систему | Усвојен План приступања SIS | I квартал 2019. године |
| 1.3 УПРАВЉАЊЕ ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Усвајање правног прописа о управљању граничним прелазима |  | Министарство финансија-Управа царина Mинистарство унутрашњих послова Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство спољних послова Министарство грађевинарствасаобраћаја и инфраструктуре | Израдити Уредбу Владе о отварању, изградња, категоризација и стандардима граничних прелаза | Буџет Републике Србије 633 евра за 2017. годину 49.680 евра за 2017. годину | Уредба Владе Републике Србије | III квартал 2017. године |
| 1.3.1. Усвајање правног прописа о управљању граничним прелазима | Министарство финансија-Управа царина Mинистарство унутрашњих послова Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство спољних послова Министарство грађевинарствасаобраћаја и инфраструктуре |  | Анализа стања и потреба | Буџет Републике Србије 62.100 евра за 2017. годину | Израђена анализа стања и потреба | III квартал 2017. године |
| 1.3.1. Усвајање правног прописа о управљању граничним прелазима | Министарство финансија-Управа царина Mинистарство унутрашњих послова Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство спољних послова Министарство грађевинарствасаобраћаја и инфраструктуре |  | Доношење правног прописа који ће уредити надлежности у управљању граничног прелаза | Буџет Републике Србије 39.330 евра за 2017. годину 633 евра за 2017. годину 40.008 евра за 2017. годину | Усвајање правног прописа | III квартал 2017. године |
| 1.3.1. Усвајање правног прописа о управљању граничним прелазима | Министарство финансија-Управа царина Mинистарство унутрашњих послова Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство спољних послова Министарство грађевинарствасаобраћаја и инфраструктуре |  | Израдити стандарде за граничне прелазе | Буџет Републике Србије 20.700 евра за 2017. годину НАПОМЕНА Активност не може да се финансира из претприступне помоћи због рокова Остали извори финансирања: Међународни донатори | Израђени стандарди за граничне прелазе | IV квартал 2017. године |
| 1.3.2. Изградња, одржавање и модерниза-ција инфраструктуре и објеката на граници | Министарство финансија-Управа царина Mинистарство унутрашњих послова Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство грађевинарствасаобраћаја и инфраструктуре |  | Припрема неопходне техничке документације и пројектних задатака за изградњу, реконструкцију, адаптацију и опремање инфраструктуре и објеката дуж граничне линије и унутар територије | Буџет Републике Србије 459.600 евра Управа царина – кроз Секторску буџетску подршку | Израђена техничка документација и пројектни задаци | Од I квартала 2018. на основу Плана за изградњу, реконструкцију, адаптацију и опремање инфраструктуре и објеката |
| 1.3.2. Изградња, одржавање и модернизација инфраструктуре и објеката на граници | Министарство финансија-Управа царина Mинистарство унутрашњих послова Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство грађевинарствасаобраћаја и инфраструктуре |  | Изградња ГП Бајмок | Пројекат ИПА 2013 „Подршка даљој модернизацији Управе царина и унапређење управљања границом“ вредност пројекта За ГП Бајмок: - буџетска средства + остали извори Управа царина 2.677.411,58 евра за 2017. годину 2.619.617,83 евра за 2018. годину 1.207.368,00 евра за 2019. годину 193.010,92 евра за 2020. годину | Изграђен ГП Бајмок | IV квартал 2020. године |
| 1.3.2. Изградња, одржавање и модернизација инфраструктуре и објеката на граници |  | Министарство финансија-Управа царина Mинистарство унутрашњих послова Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство грађевинарствасаобраћаја и инфраструктуре | Изградња ГП Котроман | Управа царина: Пројекат ИПА 2014 „Подршка сектору унутрашњих послова“ вредност пројекта Буџет Републике Србије буџетска средства + остали извори - Управа царина 506.409,24 евра за 2018. годину 1.015.145,78 евра за 2019. годину 973.455.54 евра за 2020. годину Управа за заштиту биља:815 евра годишње – редовно одржавање објеката | Изграђен ГП Котроман | IV квартал 2020. године |
| 1.3.2. Изградња, одржавање и модернизација инфраструктуре и објеката на граници |  | Министарство финансија-Управа царина Mинистарство унутрашњих послова Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство грађевинарствасаобраћаја и инфраструктуре | Изградња ГП Гостун, Ватин, Сот, Бајина Башта | Управа царина: Буџет Републике Србије кроз Секторску буџетску подршку ГП Ватин 1.832.347 евра за 2020. годину ГП Гостун –5.791.756 евра за 2020. годину Буџет Републике Србије кроз Секторску буџетску подршку ГП Сот 931.000 евра за 2020. годину Буџет Републике Србије кроз Секторску буџетску подршку ГП Бајина Башта 994.000 евра– Буџет Републике Србије кроз Секторску буџетску подршку за 2020. годину | Изграђени ГП Гостун, ГП Ватин, ГП Сот и ГП Бајина Башта | IV квартал 2020. године |
| 1.3.2. Изградња, одржавање и модернизација инфраструктуре и објеката на граници |  | Mинистарство унутрашњих послова Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство грађевинарствасаобраћаја и инфраструктуре | Заједнички ГП Љубовија-Братунац | стварање услова Буџет Републике Србије 226.800 евра плате, почев од првог квартала 2020. године 6.000 евра – текуће одржавање годишње, почев од децембра 2019. године Буџет Републике Србије 990 евра за 2019. Годину | Заједнички ГП Љубовија-Братунац | IV квартал 2019. године |

| AНАЛИЗА РИЗИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. Јачати систем анализе ризика | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције | Имплементирати анализу ризика на оперативном и стратешком нивоу | ИПА 2013 Оквирни уговор за Шенгенски акциони план Буџет Републике Србије 20.700 евра годишње 10.350 евра годишње | Имплемента-ција Анализе ризика | Кoнтинуирано |
| 1.4.1. Јачати систем анализе ризика | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције | Успоставити поступке за израду статистике и извештавања на свим нивоима (централном, регионалном и локалном) | Буџет Републике Србије 40.140 евра годишње |  | Кoнтинуирано |
| 1.4.1. Јачати систем анализе ризика | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције | Надоградити модел анализе ризика Граничне полиције у складу са FRONTEX-овом моделу и размењивати аналитичке производе | Агенција Фронтекс Буџет Републике Србије 8.280 евра годишње 2.070 евра годишње |  | Кoнтинуирано |
| 1.4.1. Јачати систем анализе ризика | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције | Израдити огледне примерке за анализу ризика на свим нивоима | Буџет Републике Србије 20.700 евра годишње |  | Кoнтинуирано |
| 1.4.1. Јачати систем анализе ризика | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције | Кадровско попуњавање Јединице за анализу ризика | Премештаји запослених полицијских службеника |  | Кoнтинуирано |
| 1.4.2. Јачање царинског система управљања ризиком Веза: мера 2.2 и мера 4.3 | Министарство финансија – Управа царина | Имплементирати систем ИТ подршке за управљање ризиком у контроли празних возила | Буџетирано у оквиру мере 2.2 и 4.3 | Имплемен-тиран систем за управљање ризиком у контроли празних возила | IV квартал 2019. године |
| 1.4.2. Јачање царинског система управљања ризиком Веза: мера 2.2 и мера 4.3 | Министарство финансија – Управа царина | Имплементирати управљање ризиком у контроли путничког промета | Буџетирано у оквиру мере 2.2 и 4.3 | Број неправилности у контроли путничког промета | IV квартал 2019. године |
| 1.4.2. Јачање царинског система управљања ризиком Веза: мера 2.2 и мера 4.3 | Министарство финансија – Управа царина | Обуке за царинске службенике на тему индикатора ризика и модалитета извршења прекограничног криминала | ТАИЕКС радионице – обуке 11.600 евра Остали трошкови приказани у оквиру мера 2.2 и 4.3 | Број спроведених обука | IV квартал 2019. године |
| 1.4.2. Јачање царинског система управљања ризиком Веза: мера 2.2 и мера 4.3 | Министарство финансија – Управа царина | Континуирана евалуација профила ризика за прекогранични промет | Буџет Републике Србије 82.800 евра годишње | Број неправилно-сти у контроли робног промета | IV квартал 2019. године |
| 1.4.3. Јачање заједничке анализе ризика у систему интегрисаног управљања границом | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина Министарство пољопривреде и заштите животне средине | ГАП Анализа за заједничко управљање ризиком Израда докумената за заједничко управљање ризиком Развој заједничке платформе за управљање ризиком посебно у смислу ИКТ система | Буџет Републике Србије 20.700 евра за 2018. годину 633 евра за 2018. годину | Израђени документи Израђена заједничка анализа ризика | II квартал 2018. године |
| 1.4.4 Успоставити систем обуке за подручје анализе ризика | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Израдити програме и планове обуке | Буџет Републике Србије 18.630 евра за 2017. годину | Израђен План и програм обуке | III квартал 2017. године |
| 1.4.4 Успоставити систем обуке за подручје анализе ризика | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Обучити предаваче (тренере) | Кроз редовне радне активности | Oбучени тренери | III квартал 2017. године |
| 1.4.4 Успоставити систем обуке за подручје анализе ризика | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Систематско обучавати службенике који се баве анализом ризика | Буџет Републике Србије – биће познато након израђеог Програма и плана обуке – обуке ће се спроводити у склопу редовне активности запослених | Број спроведених обука | III квартал 2017. године |
| 2. OTKРИВАЊЕ И ИСТРАГЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ КРИМИНАЛА |  |  |  |  |  |
| 2.1. Јачање капацитета надлежних агенција у спречавању прекограничног криминала | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Сачинити анализу стања и потреба | Буџет Републике Србије 4.140 евра за за 2017. годину ИПА 2013 Оквирни уговор за Шенгенски акциони план | Израђена Анализа стања и потреба | II квартал 2017. године |
| 2.1. Јачање капацитета надлежних агенција у спречавању прекограничног криминала | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Повећање нивоа техничке опремљености уз претходно направљену анализу стања | Буџет Републике Србије кроз Секторску буџетску помоћ – процена трошкова биће позната након анализе стања и потреба | Набављена техничка опрема | III квартал 2019. године |
| 2.1. Јачање капацитета надлежних агенција у спречавању прекограничног криминала | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Едукација службеника и размена знања и најбољих пракси (националне и међународне конференције, семинари, радионице, обуке) | ТАИЕКС/Буџет Републике Србије/кроз Секторску буџетску подршку | Број спроведених обука и размене знања и најбољих пракси | континуирано |
| 2.1. Јачање капацитета надлежних агенција у спречавању прекограничног криминала | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Спроводити заједничке обуке | кроз Better Trainings for Safer food ТАИЕКС | Број спроведених заједничких обука | континуирано |
| 2.2. Јачање међуагенцијске и међународне сарадње | Mинистарство унутрашњих послова - Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу Управа криминалис-тичке полиције Управа граничне полиије Министарство финансија – Управа царина Републичко јавно тужилаштво Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Идентификација потреба за изменама и допунама постојећих и доношење нових споразума | Буџет Републике Србије 10.350 евра годишње 8.280 евра годишње | Идентифик-оване потребе Ревизија и имплемен-тација постојећих споразума и протокола | континуирано |
| 2.2. Јачање међуагенцијске и међународне сарадње | Mинистарство унутрашњих послова - Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу Управа криминалис-тичке полиције Управа граничне полиије Министарство финансија – Управа царина Републичко јавно тужилаштво Министарство пољопривреде и заштите животне средине | На указаној потреби изменити и допунити постојеће, и донети нове споразуме и протоколе који регулишу међусобну сарадњу и размену информација | Буџет Републике Србије 10.350 евра годишње 8.280 евра годишње Евентуални други трошкови, биће познати након измена и допуна предметних споразума | Идентифик-оване потребе Ревизија и имплемен-тација постојећих споразума и протокола | континуирано |
| 2.2. Јачање међуагенцијске и међународне сарадње | Mинистарство унутрашњих послова - Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу Управа криминалис-тичке полиције Управа граничне полиције Министарство финансија – Управа царина Републичко јавно тужилаштво Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Имплементирати потписане споразуме и протоколе који дефинишу међуагенцијску сарадњу | НАПОМЕНА: Видети претходну активност | Идентифик-оване потребе Ревизија и имплемен-тација постојећих споразума и протокола | континуирано |
| 2.2. Јачање међуагенцијске и међународне сарадње | Mинистарство унутрашњих послова - Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу Управа криминалис-тичке полиције Управа граничне полиије Министарство финансија – Управа царина Републичко јавно тужилаштво Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Наставити сарадњу и учествовати у реализацији међународних активности | Буџет Републике Србије 20.700 евра годишње Међународне активности - Буџет Републике Србије/кроз Секторску буџетску подршку | Учешће у међународним активностима | континуирано |

| 2.2. Јачање међуагенцијске и међународне сарадње | Mинистарство унутрашњих послова - Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу Управа криминалис-тичке полиције Управа граничне полиије Министарство финансија – Управа царина Републичко јавно тужилаштво Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Међусобно коришћење ресурса | Буџет Републике Србије 20.700 евра годишње Међународне активности - Буџет Републике Србије/кроз Секторску буџетску подршку | Учешће у међународним активностима | континуирано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2. Јачање међуагенцијске и међународне сарадње | Mинистарство унутрашњих послова - Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу Управа криминалис-тичке полиције Управа граничне полиије Министарство финансија – Управа царина Републичко јавно тужилаштво Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Развој заједничких стандарда, техничких критеријума и процедура | Буџет Републике Србије 20.700 евра годишње Међународне активности - Буџет Републике Србије/кроз Секторску буџетску подршку | Учешће у међународним активностима | континуирано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Јачање међуагенцијске и међународне сарадње | Mинистарство унутрашњих послова - Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу Управа криминалис-тичке полиције Управа граничне полиије Министарство финансија – Управа царина Републичко јавно тужилаштво Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Развој заједничке платформе за размену информација и података у смислу ИКТ система | Буџет Републике Србије 41.400 евра годишње Међународне активности - Буџет Републике Србије/кроз Секторску буџетску подршку | Учешће у међународним активностима | континуирано |
| 2.3. Јачање капацитета у препознавању жртава трговине људима и кријумчарења лица | Mинистарство унутрашњих послова - Министарство финансија – Управа царина | Обука граничне полиције и царине | ИПА 2014 Акциони документ - Подршка борби против трговине људима у Републици Србији | Број службеника граничних служби који су завршили обуку | континуирано |
| 2.3. Јачање капацитета у препознавању жртава трговине људима и кријумчарења лица | Mинистарство унутрашњих послова - Министарство финансија – Управа царина | Измена Кривичног Законика | Веза: мера 1.1.1 Акционог плана за интегрисано управљање границом у Републици Србији | Измењен Кривични Законик | II квартал 2017. године |
| 2.4. Јачање капацитета у сузбијању кријумчарења и незаконите трговине оружјем | Mинистарство унутрашњих послова - Управа граничне полиције Министарство финансија – Управа царина | Обука припадника Управе граничне полиције и Управе царина | Центар за контролу лаког и малокалибарског наоружања у југоисточној Европи –UNDP - SEESAC Буџет Републике Србије кроз Секторску буџетску подршку | Број службеника ИУГ служби који су завршили обуку | континуирано |

| ЧЕТВОРОСЛОЈНИ МОДЕЛ ПРИСТУПА КОНТРОЛИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MЕРЕ КОНТРОЛЕ У ПОДРУЧЈУ СЛОБОДЕ КРЕТАЊА, УКЉУЧУЈУЋИ И ВРАЋАЊЕ ЛИЦА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Усклађивање правног оквира | Mинистарство унутрашњих послова | Закон о странцима (запошљавање илегалних миграната и др.) | Веза: активност 3.3.2 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије/ ИПА 2012 Твининг пројекат: Реформа полиције и управљање миграцијама (легалне миграције). | Усвојен Закон о странцима | II квартал 2017. године |  |
| 3.1.1 Усклађивање правног оквира | Mинистарство унутрашњих послова | Доношење подзаконских прописа | Буџет Републике Србије 633 евра за 2017. годину по подзаконском акту 8.280 евра годишње по подзаконском акту | Донети подзаконски прописи | II квартал 2017. године |  |
| 3.1.2. Спровођење оперативних мера у циљу контроле законитости боравка странаца | Mинистарство унутрашњих послова | Годишње планирање оперативних мера | Буџет Републике Србије 20.700 евра годишње | Израђен годишњи план оперативних мера | континуирано |  |
| 3.1.2. Спровођење оперативних мера у циљу контроле законитости боравка странаца | Mинистарство унутрашњих послова | „Ad-hoc” aкције | Буџет Републике Србије 10.350 евра годишње | Број спроведених„Аd-hoc” aкција | континуирано |  |
| 3.1.3. Даља надоградња и унапређење ИТ инфраструктуре (информациони систем о миграцијама) | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције Сектор за аналитику, телекомуникације и информационе технологије | Дефинисање захтева за надоградњу | Буџет Републике Србије 20.700 годишње |  | Континуирано, почев од III квартала 2018. године |  |
| 3.1.3. Даља надоградња и унапређење ИТ инфраструктуре (информациони систем о миграцијама) | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције Сектор за аналитику, телекомуникације и информационе технологије | Набавка неопходне опреме и софтвера | НАПОМЕНА: део опреме набављен преко пројекта ИПА 2010 Успостављање ефикасног система за спречавање и сузбијање илегалних миграција на територији Републике Србије | Набављена опрема и ИТ системи | Континуирано, почев од III квартала 2018. године |  |
| 3.1.3. Даља надоградња и унапређење ИТ инфраструктуре (информациони систем о миграцијама) | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције Сектор за аналитику, телекомуникације и информационе технологије | Инсталирати биометријску идентификацију и потребну опрему (EURODAC) | Биће предложено за ИПА 2018 + НАПОМЕНА: део опреме набављен преко пројекта ИПА 2010 Успостављање ефикасног система за спречавање и сузбијање илегалних миграција на територији Републике Србије | Набављена опрема и ИТ системи | Континуирано, почев од III квартала 2018. године |  |
| 3.1.4. Спровођење Плана реаговања у случају повећаног прилива миграната | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције Сектор за аналитику, телекомуни-кационе и информационе технологије Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Mинистарство здравља Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије | Осигурање капацитета за непредвиђене хитне случајеве (масовни прилив миграната) | Веза: Оперативни план реаговања у случају повећаног прилива миграната, ревидиран усвојен децембра 2016. године | Основана Радна група |  | Континуирано |
| 3.1.4. Спровођење Плана реаговања на повећан број миграната | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције Сектор за аналитику, телекомуни-кационе и информационе технологије Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Mинистарство здравља Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије | Спровођење стандардних оперативних поступака у случају масовном прилива миграната | Буџет Републике Србије 82.800 евра годишње | Aнализа Стандардних оперативних процедура |  | Континуирано |
| 3.1.4. Спровођење Плана реаговања у случају повећаног прилива миграната | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције Сектор за аналитику, телекомуни-кационе и информационе технологије Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Mинистарство здравља Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије | Међуагенцијски сарадња у случају масовног прилива миграната | Буџет Републике Србије 41.400 евра годишње | Евалуација спроведених мера |  | континуирано |
| 3.1.5. Сарадња са невладиним организацијама | Mинистарство унутрашњих послова | Сарадња у превентивним активностима | Буџет Републике Србије 20.700 евра годишње | Донети прописи у којима учествује невладине организације |  | континуирано |
| 3.1.5. Сарадња са невладиним организацијама | Mинистарство унутрашњих послова | Сарадња у области заштите жртава трговине људима | Буџет Републике Србије 41.400 евра годишње | Донети прописи у којима учествује невладине организације |  | континуирано |
| 3.1.5. Сарадња са невладиним организацијама | Mинистарство унутрашњих послова | Сарадња у спровођењу обука | Буџет Републике Србије 20.700 евра годишње ТАИЕКС 5.800 евра | Број обука организо-ваних сa НВО |  | континуирано |
| 3.1.5. Сарадња са невладиним организацијама | Mинистарство унутрашњих послова | Пружање бесплатне правне помоћи | Буџет Републике Србије 165.600 евра годишње | Број пружене бесплатне правне помоћи |  | континуирано |
| 3.1.6. Осигурање смештајних капацитета за странце | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције | Изградња објекта за рањиве категорије странаца (жртве трговине људима, малолетници и слично) | веза активности 1.3.2 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Швајцарски фонд за миграције Пројекат: Јачање капацитета институција и људских ресурса” – смештај малолетника без пратње вредност пројекта: 563.000 швајцарских франака | Проширени капацитети за рањиве категорије миграната |  | II квартал 2017. године |
| 3.1.6. Осигурање смештајних капацитета за странце | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције | Уређење Прихватилишта за странце у складу са препорукама Међународне организације за миграције – ИОМ | Међународна организација за миграције - ИОМ | Прихватил-иште за странце уређено у складу са препорукама |  | IV квартал 2017. године |
| 3.1.7. Успостављање система повратка миграната | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције | Измена Закона о странцима | Буџетирано у оквиру активности из мере 1.1.1 | Измењен Закон о странцима |  | IV квартал 2017. године |
| 3.1.7. Успостављање система повратка миграната | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције | Ревидирање радног аранжмана са агенцијом Фронтекс | У складу са политиком и положајем агенције Фронтекс | Ревидиран аранжман са агенцијом Фронтекс |  | IV квартал 2017. године |
| 3.1.7. Успостављање система повратка миграната | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције | Јачање капацитета – креирање заједничких тимова | Обуке финансира агенција Фронтекс | Број службеника који су прошли основну обуку агенције Фронтекс |  | IV квартал 2017. године |
| 3.1.7. Успостављање система принудног повратка миграната | Mинистарство унутрашњих послова Управа граничне полиције | Обуке граничне полиције за заједничке летове повратка | ИПА 2014 Регионални вишекориснички пројекат Подршка за заштиту и управљање осетљивих миграција у земљама Западног Балкана и Републици Турској | Број обучених припадника Управе граничне полиције |  | IV квартал 2017. године |
| 3.1.7. Успостављање система повратка миграната | Mинистарство унутрашњих послова Управа за управне послове | Имплементација постојећих споразума о реадмисији и имплементационих протокола | Веза: активност 1.5.1 и 1.5.2 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 397.440 евра за 2017. годину 397.440 евра за 2018. годину Донација: Швајцарске конфедерације - Министарство за миграције- техничка помоћ и снабдевање 6.000 евра за ИТ подршку | Број удаљених особa |  | континуирано |
| 3.2 ГРАНИЧНА, ЦАРИНСКА И ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Предузимати мере заштите здравља грађана и животне средине | Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Управа за заштиту биља, Управа за ветерину, Министарство финансија – Управа царина | Ефикасна контрола, роба, биља и животиња уз прецизно дефинисање и разграничење улога и надлежности учесника у контроли | Буџет Републике Србије – Управа за заштиту биља 1.382.114 евра за 2017. годину 1.382.114 евра за 2018. годину 1.382.114 евра за 2019. годину | Број спроведених контрола |  | континуирано |
| 3.2.1 Предузимати мере заштите здравља грађана и животне средине | Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Управа за заштиту биља, Управа за ветерину, Министарство финансија – Управа царина | Спровођење дубинских контрола | Буџет Републике Србије 24.840 евра годишње | Број спроведених контрола |  | континуирано |
| 3.2.2 Успостављање нормативног оквира за контролу недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граници и контрои радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту | Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије | Усвајање акта о контроли ради недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граници и контрои радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту | Буџет Републике Србије 10.350 евра за 2017. године 20.700 евра за 2018. годину 633 евра за 2018. годину | Акт о контроли ради недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граници и контроли радиоактивно-сти роба при увозу, извозу и транзиту донешен |  | IV квартал 2018. године |
| 3.2.3 Предузимати мере за заштиту финансијских, економских и безбедносних интереса | Министарство финансија – Управа царина | Развој управљања ризицима у циљу убрзавања ефикасног промета путника и роба и спречавања нелегалног промета | Буџет Републике Србије 41.400 евра годишње | Побољшано управљање ризицима |  | II квартал 2018. године |
| 3.2.3 Предузимати мере за заштиту финансијских, економских и безбедносних интереса | Министарство финансија – Управа царина | Ефикасна контрола роба и превозних средстава | Буџет Републике Србије 20.700 евра годишње | Повећан број откривених неправил-ности |  | II квартал 2018. године |
| 3.2.3 Предузимати мере за заштиту финансијских, економских и безбедносних интереса | Министарство финансија – Управа царина | Обезбеђивање специјализоване опреме и потребна обука | Биће накнадно одређено | Број изведених обука |  | II квартал 2018. године |
| 3.2.4 Побољшање и наставак унапређења информационих система | Министарство финансија – Управа царина | Унапређење постојеће информационо-комуникационе инфраструктуре | Буџет Републике Србије 4.585.803,86 евра за 2017. годину 3.453.239,55 евра за 2018. годину 3.391.824,76 евра за 2019. годину | Опрема набављена и у функцији |  | Континуирано |
| 3.2.4 Побољшање и наставак унапређења информационих система | Министарство финансија – Управа царина | Имплементација информационих система који су предуслов за приступање ЕУ | НАПОМЕНА: буџетирано у оквиру претходне активности | Информациони системи имплементирани |  | Пре пријема у чланство Европске уније |
| 3.2.4 Побољшање и наставак унапређења информационих система | Министарство финансија – Управа царина | Обука службеника за коришћење нових технологија | НАПОМЕНА: буџетирано у оквиру претходне активности | Број обучених службеника |  | континуирано |
| 3.2.5 Обезбедити брзу и ефикасну размену информација између граничних фитосанитарних инспектора | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Повезивање ИТ система GFI са системом Управе, овлашћених лабораторија, заступника увозника | Пројекат Europe aid 2009 НАПОМЕНА: Пројекат Europe aid 2009 започет 2015. године. Завршетак Пројекта 2017. године | Размена информација између Управе за заштиту биља, Управе за ветерину, акредитованих лабаратори-ја,шпедитера итд |  | IV квартал 2017. године |
| 3.2.5 Обезбедити брзу и ефикасну размену информација између граничних фитосанитарних инспектора | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Обука за рад у ИТ систему | Пројекат Europe aid 2009 НАПОМЕНА: Пројекат Europe aid 2009 започет 2015. године. Завршетак Пројекта 2017. године | Број обука за рад у ИТ систему |  | IV квартал 2017. године |
| 3.2.5 Обезбедити брзу и ефикасну размену информација између граничних фитосанитарних инспектора | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Припрема за ЕУ систем нотификације улазак и коришћење базе EUROPHIT | Трошкови тренутно непознати | Размена података у оквиру базе EUROPHIT |  | до пријема у чланство Европске уније |
| 3.2.6 Успоставити видео надзор у царинским испоставама и на граничним прелазима са централним снимачем сигнала у циљу спровођења царинске контроле | Министарство финансија – Управа царина | Ажурирање Елабората | веза активност 2.2.10.34 Акциони план за Поглавље 23 Правосуђе и основна права. – Буџет Републике Србије/ кроз Секторску буџетску подршку | Ажуриран Елаборат |  | II квартал 2017. године |

| 3.2.6 Успоставити видео надзор у царинским испоставама и на граничним прелазима са централним снимачем сигнала у циљу спровођења царинске контроле | Министарство финансија – Управа царина |  | Израда Пројекта |  |  | Буџет Републике Србије кроз Секторску буџетску подршку |  | Израђен Пројекат |  | IV квартал 2017. године |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.6 Успоставити видео надзор у царинским испоставама и на граничним прелазима са централним снимачем сигнала у циљу спровођења царинске контроле | Министарство финансија – Управа царина |  | Набавка инсталација, опреме и софтвера |  |  | Буџет Републике Србије кроз Секторску буџетску подршку |  | Успостављен видео-надзор |  | IV квартал 2018. године |  |
| 3.3. САРАДЊА СА СУСЕДНИМ ЗЕМЉАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Имплементација Kонвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи |  | Mинистарство унутрашњих послова |  | Спровођење заједничких обука |  |  | У складу са Планом и програмом стручног усавршавања полицијских службеника Управе граничне полиције- током обављања редовних радних активности по овом питању Буџет Републике Србије 8.280 евра годишње |  | Број спроведених обука |  | континуирано |
| 3.3.1. Имплементација Kонвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи |  | Mинистарство унутрашњих послова |  | Размена информација по Конвенцији о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи |  |  | Буџет Републике Србије 4.140 евра годишње |  | Размењене информације |  | континуирано |
| 3.3.1. Имплементација Kонвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној европи |  | Mинистарство унутрашњих послова |  | Успостављање заједничких патрола са Републиком Хрватском |  |  | Веза: активности 4.3.3 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 89.000 евра за 2017. годину - иницијални трошкови Комунални трошкови око 4.000 евра годишње – процена рађена на у динарима у износу од 492.000 РСД |  | Број спроведених заједничких патрола |  | II квартал 2017. године |
| 3.3.2. Припрема, израда, ревизија и имплементација аката донетих на основу споразума о полицијској сарадњи |  | Mинистарство унутрашњих послова |  | Спроводити активности предвиђене споразумима о полицијској сарадњи |  |  | Буџет Републике Србије 20.700 евра годишње |  | Број спроведених активности |  | континуирано |
| 3.3.2. Припрема, израда, ревизија и имплементација аката донетих на основу споразума о полицијској сарадњи |  | Mинистарство унутрашњих послова |  | Наставити са успостављањем директних телефонских линија или радио веза између граничних прелаза |  |  | Иницијални трошкови Буџет Републике Србије 16.560 евра за 2017. годину Евентуалну додатни трошкови биће накнадно одређени |  | Успостављене директне телефонске линије |  | III квартал 2017 |
| 3.3.2. Припрема, израда, ревизија и имплементација аката донетих на основу споразума о полицијској сарадњи |  | Mинистарство унутрашњих послова |  | Наставити са успостављањем заједничких локација граничних прелаза |  |  | Буџет Републике Србије 41.400 евра за 2017. и 2018.годину 10.350 евра за 2019, годину |  | Успостављени ГП на заједничким локацијама |  | II квартал 2019. године |
| 3.3.2. Припрема, израда, ревизија и имплементација аката донетих на основу споразума о полицијској сарадњи |  | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина |  | Континуирано наставити сарадњу са регионалним иницијативама DCAF, MARII, SELEC, IOM, ICMPD, RCC... |  |  | Управа царина: 47.726 евра за 2017. годину 48.280 евра за 2018. годину 48.312 евра за 2019. годину Министарство унутрашњих послова: 96.530 евра годишње – SELEC И MARII Остали извори финансирања: EASO, Фронтекс – пројекат: МБ ИПА 2014 Регионални вишекориснички пројекат ИПА- регионална подршка за заштиту и управљање осетљивих миграција у земљама Западног Балкана и Републици Турској/ИОМ пројекат "Изградња капацитета и јачање сарадње између агенција за спровођење закона Албаније, Бих, Косова*, БЈРМ, Ц.Горе и Србије"/ИОМ пројекат "Мапирање карактеристика мрежа трговине људима и кријумчарење миграната на Западном Балкану” SEED M&D-вишекорисничка ИПА EXBS |  |  |  | Континуирано |
| 3.3.5. Сарадња кроз рад у заједничким контакт центрима |  | Mинистарство унутрашњих послова |  | Одржавање редовних састанака |  |  | Буџет Републике Србије 10.350 евра годишње |  | Број одржаних састанака |  | континуирано |
| 3.3.5. Сарадња кроз рад у заједничким контакт центрима |  | Mинистарство унутрашњих послова |  | Размена информација |  |  | Веза: активност 4.3.4 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 8.280 евра за сарадњу са једном суседном државом на и 1000 евра за послове међународне сарадње на годишњем нивоу |  | Број размењених информација |  | II квартал 2016. године и у континуитету |
| 3.3.6. Међународна царинска сарадња |  | Министарство финансија – Управа царина |  | Размена информација у откривању и процесуирању свих облика прекограничног криминала |  |  | Буџет Републике Србије 26.910 евра годишње |  | Број размењених информација |  | континуирано |
| 3.3.6. Међународна царинска сарадња |  | Министарство финансија – Управа царина |  | Одржавање заједничких састанака |  |  | Буџет Републике Србије 10.350 евра годишње |  | Број одржаних састанака |  | континуирано |
| 3.3.6. Међународна царинска сарадња |  | Министарство финансија – Управа царина |  | Одржавање заједничких радионица и семинара |  |  | ТАИЕКС 2.900 евра годишње |  | Број одржаних заједничких радионица/семинара |  | континуирано |
| 3.3.7. Јачање сарадње на подручју граничне ветеринарске и фитосанитарне инспекције |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  | Примена Протокола о успостављању заједничке контроле на ГП Прешево-Табановце |  |  | Пројекат Коридор 10-Реконструкција ЖГП Прешево-Табановце/131160/ CSER/MULTI WB13-MKD-TRA-01 Буџет Републике Србије 6.210 евра годишње |  | Примена Протокола |  | континуирано |
| 3.3.7. Јачање сарадње на подручју граничне ветеринарске и фитосанитарне инспекције |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  | Размена информација о пресретнутим пошиљкама са суседним земљама |  |  | Буџет Републике Србије 31.050 годишње |  | Број размењених информација о пресетнутим пошиљкама |  | континуирано |
| - MЕРЕ У ТРЕЋИМ ЗЕМЉАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Успоставити мрежу официра за везу у трећим земљама |  | Mинистарство унутрашњих послова |  | Донети Уредбу Владе Републике Србије на основу члана 20 Закона о полицији (Службени гласник 6/2016) |  |  | Буџет Републике Србије 633 евра 16.560 евра |  | Донета Уредба Владе Републике Србије |  | IV квартал 2017. године |
| 3.4.1. Успоставити мрежу официра за везу у трећим земљама |  | Mинистарство унутрашњих послова |  | Израдити и имплементирати програм обуке за официре за везу |  |  | Буџет Републике Србије 33.120 евра |  | Израђен програм обуке за официре за везу |  | IV квартал 2017. године |
| 3.4.1. Успоставити мрежу официра за везу у трећим земљама |  | Mинистарство унутрашњих послова |  | Упућивање официра за везу у SELEC |  |  | Буџет Републике Србије НАПОМЕНА: буџетирано у оквиру мере 3.3.2 |  | Упућени официри за везу |  | IV квартал 2017. године |
| 3.4.2. Сарадња кроз постојеће облике међународне сарадње |  | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина |  | Размена информација о незаконитим миграцијама односно земаља порекла и транзита незаконитих миграната |  |  | Буџет Републике Србије 16.560 евра годишње |  | Број размењених информација |  | континуирано |
| 3.4.2. Сарадња кроз постојеће облике међународне сарадње |  | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина |  | Учешће на међународним форумима |  |  | Буџет Републике Србије 1.000 евра по једном догађају, - послови међународне сарадње – пола за МУП, пола за Управу царина |  | Преглед учешћа на међународним форумима |  | континуирано |
| 3.4.2. Сарадња кроз постојеће облике међународне сарадње |  | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина |  | Учествовање у раду SELEC и MARRI центрима |  |  | Буџетирано у оквиру мере 3.4.1 Међународна сарадња – Управа за заштиту биља 2.600 евра годишње |  | Спроведене међународне активности |  | континуирано |
| 3.4.3. Обука конзуларних службеника |  | Министарство спољних послова |  | Успоставити сарадњу са Министарством унутрашњих послова и обучити службенике дипломатско конзуларних представништава за препознавање лажних и фалсификованих путних исправа и идентификовање показатеља ризика код особа које аплицирају за издавање визе |  |  | Веза активност 3.4.4. Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност ИПА 2012 твининг пројекат Даљи развој и увођење механизма за свеобухватно и стално праћење легалних миграција у Републици Србији вредност пројекта 1.000.000 евра Буџет Републике Србије 64.800 евра – за период 2017-2019 Министарство спољних послова |  | Број спроведених обука Број конзуларних службеника који су завршили обуку |  | континуирано |
| 4. MEЂУАГЕНЦИЈСКА САРАДЊА У УПРАВЉАЊУ ГРАНИЦОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Формирати Координационо тело |  | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство спољних послова Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  |  | Усвајање Закључка Владе Републијке Србије о формирању Координационог тела |  | Буџет Републике Србије 633 евра за 2017. годину 62.100 евра годишње |  | Формирано Координационо тело |  | II квартал 2017. године |

| 4.2. Унапредити међуагенцијску сарадњу | Kooрдинаци-оно тело Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство спољних послова Министарство грађевинарствасаобраћаја и инфраструктуре | Формирати Оперативну групу | Буџет Републике Србије 633 евра за 2017. годину 31.050 евра годишње | Формирана Оперативна група | II квартал 2017. године |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Унапредити међуагенцијску сарадњу | Kooрдинаци-оно тело Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство спољних послова Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Извршити измене и допуне постојећег формално-правног оквира за сарадњу између надлежних агенција (протоколи, споразуми и сл.). | Буџет Републике Србије 633 евра за 2018. годину 8.280 евра за 2017. годину ТАИЕКС 2.250 евра за 2018. годину | Успостављен правни оквир | IV квартал 2018. године |
| 4.2. Унапредити међуагенцијску сарадњу | Kooрдинаци-оно тело Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство спољних послова Министарство грађевинарствасаобраћаја и инфра- структуре | Анализа примене постојећих споразума о међусобној сарадњи | Буџет Републике Србије 16.560 евра | Анализа урађена | континуирано |
| 4.2. Унапредити међуагенцијску сарадњу | Kooрдинаци-оно тело Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство спољних послова Министарство грађевинарствасаобраћаја и инфра-структуре | По потреби измена постојећих Споразума Примена Споразума и израда Стандардних оперативних процедура | Буџет Републике Србије 10.350 евра 633 евра Остали трошкови тренутно непознати | Израђене Стандардне оперативне процедуре | континуирано |
| 4.3. Успостављање техничких предуслова за размену информација између агенција | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за ветерину и Управа за заштиту биља | Обезбеђивање стандарда за заштиту података Спровођење овлашћеног приступа подацима у складу са Споразумом о међусобној сарадњи у интегрисаном управљању границом | Буџет Републике Србије 20.700 евра за 2017. годину Набавка опреме – из постојећих до сада набављених ресурса | Обезбеђени стандарди за заштиту података | II квартал 2017. године |
| 4.3. Успостављање техничких предуслова за размену информација између агенција | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за ветерину и Управа за заштиту биља | Заједничко планирање и куповина неопходне опреме за успостављање платформе за размену информација | Буџет Републике Србије кроз секторску буџетску подршку | Набављена неопходна опрема | II квартал 2017. године |

| 4.3. Успостављање техничких предуслова за размену информација између агенција | Mинистарство унутрашњих послова Министарство финансија – Управа царина, Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за ветерину и Управа за заштиту биља | Oдређивање контакт тачака | Буџет Републике Србије 10.350 евра годишње | Одређене контакт тачке | II квартал 2017. године |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. Спровођење заједничких и специјалистичких обука | Kooрдина-ционо тело | Aнализа и ажурирање програма заједничке обуке / размене обука | Буџет Републике Србије 6.210 евра годишње | Израђена анализа Ажуриран програм заједничке обуке | континуирано |
| 4.4. Спровођење заједничких и специјалистичких обука | Кooрдина-ционо тело | Заједничка обука у складу са ажурираним програмом обуке | ТАИЕКС 4.500 евра ТАИЕКС 2.900 евра | Број спроведених обука | континуирано |
| 4.5. Припрема за постизање шенгенских стандарда | Mинистарство унутрашњих послова | Израдити и усвојити Шенгенски акциони план | Веза: активност 4.1.4 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбеднсост ИПА 2014 Шенгенски акциони план – Акциони документ Подршка сектору унутрашњих послова“ – вредност пројекта 1.500.000 евра за твининг 1.000.000 евра, Детаљи тачних трошкова акционог плана за Шенген ће бити део Акционог плана за Поглавље 24 Буџет Републике Србије 83.433 евра | Усвојен Шенгенски акциони план | II квартал 2018. године |
| 4.6. Израда приручника за фитосанитарне и ветеринарске инспекторе | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Приручнике израдити у складу са захтевима ЕУ и међународним стандардима који ће се редовно ажурирати у складу са изменама и допунама националног законодавства усклађеног са законодавством ЕУ | Буџет Републике Србије 633 евра у години усвајања 8.280 евра годишње за припрему ТАИЕКС 4.500 евра | Израђени приручници | Континуирано, до пријема у чланство Европске уније |
| 4.7. Спроводити обуку фитосанитарних инспектора | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Израдити Годишњи план обука фитосанитарних инспектора, стално оспособљавати и обнављати стечено знање | Буџет Републике Србије 41.400 евра за израду и усвајање Плана Обуке – кроз редовне радне активности | Усвојен годишњи план обука фитосанитарних инспектора | koнтинуирано |
| 4.7. Спроводити обуку фитосанитарних инспектора | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Наставити BTSF(better traning for safer food program) oбуке Стручно усавршавање фитосанитарних инспектора везано за имплементацију новоусвојених прописа и процедура Спровести обуку за TRACES систем | Обуке – Програм Better traning for safer food Стручно усавршавање фитосанитарних инспектора – Буџет Републике Србије – кроз редовне радне активности ТАИЕКС 8.700 евра | Број спроведених обука(BTSF, TRACES) | koнтинуирано |
| 4.8. Спроводити контролу пошиљака у међународном промету | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Даље унапређење административних капацитета фитосанитарне и ветеринарске инспекције у смислу припрема за период приступања | Трошкови тренутно непознати/путем премештаја постојећих запослених | Број фитосанитарних и ветеринарских испектора | koнтинуирано |
| 4.9. Хармонизација визног режима | Министарство спољних послова | Израда плана хармонизације визног режима са визним режимом Европске уније | Веза: активност 3.1.1 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 3.726 евра за 2017. годину | Урађен план хармонизације | IV квартал 2017. године |
| 4.10 Хармонизација визног режима | Министарство спољних послова | Анализа потребних корака за приступање ВИС | ИПА 2012 – Реформа полиције и управљање миграцијама (легалне миграције) вредност пројекта 1.107.500 евра | Израђена анализа | II квартал 2017. године |
| 4.10 Хармонизација визног режима | Министарство спољних послова | Израдити План активности | ИПА 2012 – Реформа полиције и управљање миграцијама (легалне миграције) вредност пројекта 1.107.500 евра | Усвојен План приступања ВИС | II квартал 2017. године |
| 4.11. Приступање ВИС | Министарство спољних послова | Израда плана хармонизације визног режима са визним режимом Европске уније | Веза: активност 3.1.2 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност Буџет Републике Србије 3.726 евра за 2017. годину | Урађен план хармонизације | Најкасније шест меседци до пријема у чланство Европске уније |
| 5. KOРДИНАЦИЈА И КОХЕРЕНТНОСТ АКТИВНОСТИ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА И ИНСТИТУЦИЈА И ДРУГИХ АГЕНЦИЈА И ТЕЛА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 5.1. Jaчање сарадње са агенцијом Фронтекс | Mинистарство унутрашњих послова | Сарадња у програмима повратка | Веза: активност 4.1.9 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност У складу са политиком и положајем агенције Фронтекс Буџет Републике Србије 31.050 годишње Остали трошкови и извори финансирања биће одређени накнадно | Учећше у заједничким летовима повратка | Континуирано од 2015. године |
| 5.1. Jaчање сарадње са агенцијом Фронтекс | Mинистарство унутрашњих послова | Сарадња у анализи ризика | Веза: активност 4.1.9 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност У складу са политиком и положајем агенције Фронтекс Буџет Републике Србије 31.050 годишње Остали трошкови и извори финансирања биће одређени накнадно | Достављени извешаји у области анализе ризика | Континуирано од 2015 године |
| 5.1. Jaчање сарадње са агенцијом Фронтекс | Mинистарство унутрашњих послова | Сарадња на подручју оперативних активности | Веза: активност 4.1.9 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност У складу са политиком и положајем агенције Фронтекс Буџет Републике Србије 31.050 годишње Остали трошкови и извори финансирања биће одређени накнадно | Достављени извештаји о оперативним активностима | Континуирано од 2015 године |
| 5.1. Jaчање сарадње са агенцијом Фронтекс | Mинистарство унутрашњих послова | Стварање листе експерата у складу са ЕBGT профилом | Веза: активност 4.1.9 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност У складу са политиком и положајем агенције Фронтекс Буџет Републике Србије 20.700 евра годишње | Израђена листа експерата | Континуирано од 2015. године |
| 5.1. Jaчање сарадње са агенцијом Фронтекс | Mинистарство унутрашњих послова | Стварање листе техничке опреме расположиве за заједничке акције | Веза: активност 4.1.9 Акциони план за Поглавље 24 Правда, слобода и безбедност У складу са политиком и положајем агенције Фронтекс Буџет Републике Србије 16.560 евра годишње | Израђена листа техничке опреме | Континуирано од 2015. године |
| 5.1. Jaчање сарадње са агенцијом Фронтекс | Mинистарство унутрашњих послова | Наставити активности јачања сарадње кроз контакт тачку Мали Зворник | Буџет Републике Србије 41.400 евра годишње |  | континуирано |
| 5.2. Сарадња са OLAF-oм | Министарство финансија – Управа царина | Израда Плана обука, у складу са измењеном ИТ Стратегијом у вези са пуним приступом систему Европске уније за борбу против превара (АФИС) након пријема у чланство Европске уније | ТАИЕКС: 4.500 евра за 2017. годину Буџет Републике Србије 284 евра за 2017. годину - израда плана 1.000 евра за 2017 спровођење обуке Управе царина | Израђен План обука | IV квартал 2017. године |