На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Акциони план за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године - Истраживања за иновације, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 660-6063/2018-2

У Београду, 30. јула 2018. године

- В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Ана Брнабић |
| --- | --- |

# Акциони план за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године

Акциони план за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године – Истраживање за иновације (у даљем тексту: Акциони план) је документ којим се утврђују мере за унапређење изврсности и релевантности у науци и екосистему иновација за овај период, додатно образложене посебним исходима (показатељима), наведеним извором финансирања и надлежним институцијама. С обзиром да усвојена мисија предвиђа „успостављање делотворног националног истраживачког и иновационог система интегрисаног у Европски истраживачки простор, који се ослања на партнерства у земљи и иностранству и доприноси економском расту, друштвеном и културном напретку, подизању стандарда грађана и квалитету живота“, овај документ ће такође послужити као Мапа пута Републике Србије за интеграцију у Европски истраживачки простор. Ради свеобухватног приказа активности које су спроведене у циљу реализације наведене стратегије Акционоим планом обухваћене су и активности које су реализоване у периоду до доношења овог акционог плана, без финансијских импликација.

Структура Акционог плана прати шест свеобухватних циљева утврђених у Стратегији, испреплетених са приоритетима Европског истраживачког простора:

- подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Републици Србији;

- јачање веза између науке, привреде и друштва ради подстицања иновација;

- успостављање делотворног система за управљање науком и иновацијама у Републици Србији;

- обезбеђивање изврсности и доступности људских ресурса за науку, привреду и друштво;

- унапређење међународне сарадње у области науке и иновација;

- повећање улагања у истраживања и развој јавним финансирањем и подстицањем улагања пословног сектора.

Да би се постигли наведени циљеви, Акциони план предвиђа важне реформе, обухватајући и следеће:

1) унапређени систем одабира, праћења и вредновања програма, пројеката и истраживача како би се наградила изврсност и релевантност (шира реформа до краја 2018. године, укључујући законодавне промене и успостављање одговарајућих регистара, а на основу анализа које ће бити спроведене);

2) реструктурирање истраживачког система засновано на детаљној процени истраживачких организација, са циљем подршке квалитетних основних и примењених истраживања са доказаним утицајем на привреду и друштво (након самовредновања, током 2018. године спровешће се и независно спољно вредновање, што ће довести до нове организације истраживачког сектора, посебно у државним истраживачким институтима током 2019. године);

3) реформа финансирања како би се увео двојаки систем пројектног и институционалног финансирања након реструктурирања истраживачког система, што би на крају довело до успостављања Фонда за науку у 2019. години;

4) унапређено управљање истраживачким организацијама, где би се више пажње посветило показатељима учинка, развијању људских ресурса, приступу отвореним подацима, родној равноправности и учешћу младих у истраживањима и иновацијама са реформама које ће отпочети 2018. године;

5) развој и побољшано управљање инфраструктуром за истраживања и иновације, уз почетни позив који ће бити објављен до  краја 2018. године, припремљену мапу пута до јуна 2018. године и пројекте за развој инфраструктуре који ће бити спроведени до 2020. године, упоредо са унапређеним дељењем и делотворнијим коришћењем инфраструктуре на основу утврђених смерница и електронских регистара;

6) ефикаснија подршка за учешће младих у међународним, а посебно европским истраживачким програмима, као резултат унапређене структуре подршке и делотворнијих програма промоције који ће бити покренути од 2018. године;

7) постепено повећање улагања Владе у програме истраживања и иновација, укључујући повећано финансирање програма којима руководи Фонд за иновациону делатност од 2017. године (Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација, Програм трансфера технологија и Програм сарадње науке и привреде) и побољшани механизми и подстицаји за укључивање приватних улагања у ову област од 2018. године, укључујући унапређено законодавство и пратећу подршку ради заштите права интелектуалне својине;

8) унапређени капацитети министарства задуженог за истраживања и иновације у изради, праћењу и оцењивању политика и програма, као и спровођење ширих консултација у координацији са Националним саветом за науку и технолошки развој, Националним саветом за мала и средња предузећа, предузетништво и конкурентност и Министарским саветом за информационе технологије и иновационо предузетништво који предвиђа Стратегија Владе у тој области.

# Посебни циљ 1

| Посебни циљ 1: Подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Републици Србији | Показатељ (Утицај) |
| --- | --- |
|  | Рангирање према Светском економском форуму - Стуб 9: Технолошка оспособљеност; Стуб 12: Иновације |
| Показатељ (Исходи) – Изврсност: | Показатељ (Исходи) – Релевантност: |
| 1. Број објављених радова у мрежи Web of Science на 1000 истраживача; 2. Број и удео научних радова у односу на укупан број радова у часописима са највишим утицајем (првих 10% и 30% часописа у научној области); 3. Број и удео домаћих публикација у 20% најцитиранијих публикација у научној области; 4. Број и удео монографија (академских уџбеника) истакнутих иностраних издавача 5. Број монографија у националним, културно историјским наукама на српском језику и језицима националних мањина и етничких заједница; 6. Број и удео српских научника на водећим међународним конференцијама; 7. Просечан број цитата по раду, без самоцитата; 8. Укупан број цитата без самоцитата; 9. Хиршов индекс у односу на претходну годину и у периоду од 2016. до 2020. године | 1. Број патентних пријава и патената или других облика интелектуалне својине (домаћих и међународних); 1б. Број патената у односу на укупне јавне расходе за истраживања и развој 2. Коауторство/изум са истраживачима из привреде или јавног сектора; 3. Учешће у порученим пројектима (домаћих или иностраних наручилаца јавних или донаторских организација) 4. Удео пројеката који се остварује уз учешће приватног или јавног сектора; 5. Приход остварен од трансфера технологија државних истраживачких организација 6. Ниво улагања приватног сектора у оснивање нових технолошких привредних друштава; 7. Приходи које истраживачи остварују од међународних организација и приватног сектора (домаћег и међународног). |
| ЕИП Приоритет 2б: ОПТИМАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ УЛАГАЊА У ИСТРАЖИВАЧКУ ИНФРАСТУКТУРУ (ИИ) – Оптимално коришћење јавних улагања у ИИ постављањем државних приоритета који су у складу са приоритетима и критеријумима ЕУ (ESFRI) и узимајући у обзир дугорочну одрживост. Приоритет 4: РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И РОДНО ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊУ – Превођење домаћих прописа о равноправности у делотворне активности ради успостављања родне равноправности у истраживачким институцијама и телима која доносе одлуке, као и укључивање родне димензије у прописе, програме и пројекте у области истраживања и развоја. Приоритет 5: ОПТИМАЛНО КРЕТАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ НАУЧНОГ ЗНАЊА – Прописи који се односе на преношење знања на националном нивоу како би се повећало ширење, преузимање и коришћење научних резултата. Организације за спровођење истраживања и организације за финансирање истраживања треба да уведу пренос знања у свој свакодневни рад. Промовисање отвореног приступа научним публикацијама. |  |

| Мера 1.1: | Јачање основних истраживања |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резултати/Исходи | Активност |  | Рок | Показатељи | Процена додатног финансирања |  |  | Институција(е) која спроводи активност |
|  |  |  |  |  | Буџет | Донатори |  |  |
| 1.1.1. Основна истраживања у Републици Србији повећавају квалитет и релевантност за привреду и друштво. | Измена Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно-истраживачких резултата истраживача како би се проценили резултати на основу кључних показатеља наведених у оквиру Посебног циља 1 |  | активност завршена у марту 2017. године | Нови пропис донет | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  | МПНТР Партнер(и): Национални савет за науку и технолошки развој |
| Мера 1.2: | Увођење усмерених основних истраживања |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност | Рок |  | Показатељи | Процена додатног финансирања |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  | Буџет | Донатори |  |  |
| 1.2.1 Усмерена основна истраживања доприносе реализовању партнерских координираних пројеката између два или више министарстава, чиме ће се доприносити оптималном коришћењу буџетских средстава за финансирање истраживања и развоја. | Израда кратких смерница за ресорна министарства и агенције за припрему образложења, обима, трајања (12,18 или 24 месеца), процене трошкова, минималне стручности за истраживачке пројекте, који омогућавају информисано одлучивање | јун 2019. године |  | Смернице за предлоге за усмерене истраживачке пројекте, критеријуми за одређивање приоритета и критеријуми за вредновање и за одабир истраживачке организације и вредновање завршених студија састављни и усвојени; објављен годишњи позив; оцењени завршени пројекти | Нису потребна додатна буџетска средства, али буџетске ставке различитих ресорних министарстава треба да буду пренамењене за ову сврху, уз координацију Републичког секретаријата за јавне политике | ПЕРФОРМ пројекат, донација Швајцарске Федерације | МПНТР Влада усваја списак приоритета за годишњи позив Партнер(и): Друга надлежна министарства, САНУ, акредитоване научноистраживачке организације, Републички секретаријат за јавне политике |  |
|  | Одређивање приоритетних пројеката на основу развијених критеријума и доношење одлуке Владе о списку приоритетних студија | март 2019. године |  |  |  |  |  |  |
|  | Објављивање годишњег позива за усмерене истраживачке пројекте на основу одлуке о приоритетним пројектима коју усваја Влада | један позив годишње (јун 2019. и 2020. године) |  |  |  |  |  |  |
|  | Вредновање пријава на основу развијених критеријума који се усредсређују на стручност предложеног спроводиоца | Петнаест недеља након завршетка позива |  |  |  |  |  |  |
|  | Вредновање завршених пројеката ради преношења последње транше за плаћање (30% од укупне вредности) и објављивање вредновања | Пет недеља након завршетка пројекта |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.3: | Унапређење техничко-технолошких истраживања |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност | Рок |  | Показатељи | Процена додатног финансирања |  |  | Институција(е) која спроводи активност |
|  |  |  |  |  | Буџет | Донатори |  |  |
| 1.3.1 Тематски оквири ће бити утврђени кроз широку консултацију научне заједнице и привреде са циљем дефинисања кључних области истраживања. | Спровођење широког консултативног процеса, обухватајући и стручне анализе, ради утврђивања кључних области истраживања за будуће јавне позиве | децембар 2018. године |  | Одређене кључне области техничких и технолошких истраживања | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  | МПНТР МП МБПИ Партнер(и): Национални савет за науку и технолошки развој, САНУ, акредитоване научноистраживачке организације |
| 1.3.2 Заједнички истраживачки пројекти са привредом ће бити уведени у области технолошког развоја. | Укључивање заједничких истраживачких пројеката са привредом у јавне позиве за истраживања на основу тематских оквора и критеријума одабира изврсности и релевантности | јул 2019. године |  | Заједнички истраживачки пројекти укључени у позиве и обезбеђени са посебним пондером | Нису потребна додатна буџетска средства | Суфинансирање привреде |  | МПНТР, МП МБПИ Партнер(и): Привредна друштва која учествују и релевантна удружења |

| Мера 1.4: | Унапређење система вредновања научноистраживачког рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резултати/Исход | Активност |  | Рок |  | Показатељи |  |  | Процена додатног финансирања |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | Донатори |  |  |
| 1.4.1 Унапређени систем вредновања научних истраживања ће повећати квалитет (изврсност) и утицај науке на развој привреде, друштва и друштвених иновација (релевантност). | Увођење критеријума одабира које обезбеђују изврсност и релевантност у јавне позиве за истраживачке пројекте и активности, као и минималне критеријуме за водећег истраживача; спољашње вредновање јавних позива за истраживачке пројекте и активности |  | 2018-2019. године |  | У јавни позив уведени критеријуми одабира засновани на изврсности и релевантности Дефинисани критеријуми Правилник донет Унапређен систем |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства | ПЕРФОРМ пројекат (донација Швајцарске федерације) | МПНТР Партнер(и): Национални савет за науку и технолошки развој, Матични научни одбори |  |
|  | Дефинисање мера и критеријума за праћење и вредновање програма, институција и истраживача и предлагање реформисаног система праћења и вредновања на основу развијених критеријума |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доношење Правилника о категоризацији научних часописа |  | новембар 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпочињање и спровођење законодавне реформе ради спровођења унапређеног система праћења и вредновања |  | 2018-2019. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 Унапређени систем вредновања ће подстицати развој техничких решења и друге резултате који имају практичну примену. | Повећање пондера додељног техничким решењима и другим резултатима који имају практичну примену у вредновању истраживача (промене у Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно-истраживачких резултата истраживача) |  | Активност завршена у марту 2017. године |  | Повећан пондер за критеријум одабира који се односи на практичну примену истраживачких пројеката у објављеном јавном позиву и за одговарајуће критеријуме у вредновању истраживача Измене дефинисане кроз нови Закон о иновационој делатности |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства | ЕУ/СРИТТП пројекат и средства других ИПА пројеката | МПНТР Партнер(и): ИФ, Национални савет за науку и технолошки развој |  |
|  | Објављивање Списка пројеката и њиховог вредновања (које ће бити јавно доступно) након завршетка вредновања пројекта |  | Дванаест недеља након завршетка јавног позива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревидирање програма које спроводи МПНТР и израда предлога програма за 2018. годину, са утврђеним опсегом финансијских и других ресурса |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 Постојеће базе података ће бити унапређене и јавно доступне. | Годишње вредновање пројеката ће бити јавно доступно |  | До маја за претходну календарску годину |  | Одговарајући подаци су јавно доступни Базе израђене и ажуриране једном годишње Израђен акциони план за отворени приступ подацима Објављени планови |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  | МПНТР |  |
|  | Развијање и континуирано ажурирање Базе података истраживача са научноистраживачким резултатима који ће бити јавно доступни, уз линкове ка истраживачким резултатима |  | јануар 2019. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревидирање законодавних и других промена неопходних за спровођење мера политика Отворене науке и Отворених података |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Објављивање годишњих планова рада и годишњих извештаја, укључујући финансијске извештаје и списак научноистраживачких резултата по истраживачу за све јавне научноистраживачке институције у регистру који се одржава на интернет страници МПНТР и на њиховим одговарајућим интернет страницама |  | До јуна за претходну календарску годину, почев од јуна 2019. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утврђивање информатичко-технолошких потреба МПНТР ради пружања подршке унапређеном систему вредновања |  | 2018. година |  | Редовно се објављују планови и извештаји |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  | МПНТР |  |
| Мера 1.5: | Промена модела финансирања научноистраживачке делатности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност |  | Рок |  | Показатељи |  |  | Процена додатног финансирања |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | Донатори |  |  |
| 1.5.1 Унапређење модела финансирања научно-истраживачке делатности. Повећање конкуренције и увођење додатних критеријума за одабир пројеката ће обезбедити ефикасно и оптимално коришћење буџетских средстава ради подршке релевантних и изврсних научних истраживања. | Увoђење комбинованог институционалног-пројектног финансирања на принципима релевантности и изврсности |  | 2019. година |  | Нови закон о научноистраживачкој делатности. Донет правилник о финансирању пројеката Спроведено опредељивање средстава. Временски оквир дефинисан Спроведена накнадна (еx post) анализа |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства Потребна су додатна средства за накнадну (ex post) анализу | ИПА | МПНТР Партнер(и): МФ и друга релевантна министарства, Национални савет за науку и технолошки развој |  |
|  | Анализа и измена Правилника о финансирању пројеката ради увођења јасних критеријума за одабир који ће бити усредсређени на изврсност и релевантност, уз мерење које може бити квантификовано, када је год то могуће, и објављивање следећег позива |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Најмање 20% од укупних средстава за финансирање пројеката опредељено за финансирање директних материјалних трошкова у позиву за научноистраживачке пројекте |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разматрање временског оквира за позиве (годишњи/двогодишњи у односу на 4+ године) |  | мај 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спровођење накнадне (ex post) анализе претходног пројектног циклуса и других програма које је непосредно спровело МПНТР |  | новембар 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 Унапређење процеса планирања финансирања истраживања | Самоевалуација института – урађено самовредновање јавних научноистраживачких организација на основу развијене методологије |  | 2018-2019. године 2019. године |  | Пројектовање оквира за финансијско планирање Састављање средњорочног финансијског плана заснованог на усвојеном реформском систему финансирања Утврђивање потребе спровођења независног спољног вредновања |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  | МПНТР МФ |  |
|  | Анализирање новог модела финансирања заснованог на комбинованом институционалном-пројектном финансирању уз критеријуме који се односе на институције и минималне квалификације истраживача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Независно спољно вредновање јавних научноистраживачких организација базирано на резултатима самоевалуације |  | 2019. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.6: | Успостављање Фонда за науку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност |  | Рок |  | Показатељи |  |  | Процена додатног финансирања |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | Донатори |  |  |
| 1.6.1 Успостављен нов административни систем финансирања научних пројеката. | Анализирање могућих модела за формирање Фонда за науку у циљу унапређења управљања и финансирања науке |  | 2018. година |  | Извештај урађене анализе Формиран Фонд за науку Закон о Буџету |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  | МПНТР МФ |  |
|  | Формирање Фонда за науку у складу са одабраним моделом |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезбеђивање финансијских средстава за програме који се имплементирају кроз Фонд за науку и уведени нови инструменти подршке |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 Успостављен систем компетитивних позива за пројекте кроз Фонд за науку. | Анализа модела компетитивних позива у оквиру европског истраживачког простора и дефинисање најбоље опције за Републику Србију |  | 2018. година |  | Правилник о финансирању пројеката |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  | МПНТР МФ |  |
| 1.6.3 Подршка ће бити пружена развоју и усавршавању младих талентованих истраживача и повратника који су боравили у реномираним међународним научним институцијама. | Спровођење студије ради анализе најбољих пракси, обима и критеријума финансирања и укупног модела функционисања за будући Фонд за науку Предложени прописи за спровођење реформе политике финансирања |  | 2018. година |  | Завршена студија Припремљени прописи и поднети на усвајање. Донета одлука Завршена анализа и донета одлука. |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  | МПНТР |  |
|  | Разматрање да се функција финансијског управљања пројектима повери новом Фонду за науку |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализирање најбољих пракси како би се дијаспора укључила у научноистраживачке пројекте и друге врсте сарадње. |  | 2018-2019. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 Јачање сарадње са научном дијаспором. | Укључивање закључака у предлог политике који се односи на нови Фонд за науку |  | Континуирано |  | Закључци/анализе укључене у предлог политике. |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  | МПНТР Партнер(и): Национални савет за науку и технолошки развој, МСП |  |
| Мера 1.7: | Развој научноистраживачке инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност |  | Рок | Показатељи |  |  | Процена додатног финансирања |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  | Донатори |  |  |
| 1.7.1 Програм за управљање истраживачким инфраструктурама (Мапа пута за ИИ) Републике Србије ће бити развијен и усвојен. | Израда анализе тренутног стања ИИ |  | активност завршена у октобру 2017. године | Објављен и завршен позив за изражавање интересовања Основана Радна група Припремљен и усвојен Програм за управљање ИИ (Мапа пута за ИИ) Развијене и усвојене смернице |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  | ЕУ/СРИТТП пројекат | МПНТР МБПИ Партнер(и): Национални савет за науку и технолошки развој, Светска банка |  |
|  | Оснивање радне групе за израду Програмa за управљање ИИ (Мапа пута за ИИ) |  | активност завршена у априлу 2017. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Припремљен и усвојен Програм за управљање ИИ (Мапа пута за ИИ) |  | мај 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смернице за приступ истраживачкој инфраструктури и опреми су развијене након консултација са научном заједницом и усвојене |  | децембар 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 Мере политика за подстицање и пружање подршке у расподели опреме ће бити развијене и спроведене. | Успостављaње интернет портал научне инфраструктуре и опреме |  | 2019. година | Интернет портал успостављен |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  | ЕУ/СРИТТП пројекат | МПНТР |  |
| 1.7.3 Истраживачке инфраструктуре (одабране у Програму за управљање ИИ) ће бити развијене (изградња и куповина опреме). | Развијање ИИ у складу са приоритетима и временским оквиром утврђеним у Програму за управљање ИИ (Мапа пута за ИИ) |  | децембар 2020. године | Број развијених ИИ; % искоришћеног зајма ЕИБ; % изграђених ИИ утврђених у Мапи пута Програм за успостављање ИИ ревидиран |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  | МПНТР Партнер(и): МБПИ, Канцеларија за управљање јавним улагањима, ЕИБ, ЦЕБ |  |
|  | Ревидирање Програма за управљање ИИ (Мапа пута за ИИ) након успостављања новог модела финансирања |  | децембар 2020. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 Улагање у унапређење инфраструктуре која ће подржати изврсност и релевантност научноистраживачких институција ће бити спроведено. | Спровођење одабраних пројеката за унапређење инфраструктуре која подржава изврсност и релевантност научноистраживачких институција |  | децембар 2020. године | Број истраживачко-развојних института са унапређеном инфраструктуром који доприносе изврсности и релевантности; % искоришћеног зајма ЕИБ |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  | МПНТР Партнер(и): МП, МБПИ, Канцеларија за управљање јавним улагањима, ЕИБ, ЦЕБ |  |
| 1.7.5 Комуникационо повезивање научних института на АМРЕС и европску академску мрежу GEANT | Повезивање нових и унапређење капацитета повезивања научних институција већ повезаних на АМРЕС |  | Континуирано | Број научних институција повезаних на АМРЕС везом брзине 10Gbp/s |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства (опредељено у буџету по 10 милиона динара у 2018, 2019. и 2020. години) |  |  | МТТТ, АМРЕС |  |
| Мера 1.8: | Промовисање науке и иновација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност | Рок |  | Показатељи |  | Процена додатног финансирања |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  | Донатори |  |  |
| 1.8.1 Комуникација између научноистраживачке заједнице и пословног сектора, других министарстава, цивилног друштва и друштва у целини ће бити унапређена. | Састављање плана комуникације који ће спроводити Центар за промоцију науке (ЦПН). Повећање финансирања за активности Центра за промоцију науке за 20% из у односу на претходну годину | 2017-2020. година |  | Број посетилаца на бројним догађајима који се односе на промоцију науке; Број догађаја за промоцију истраживања и иновација Израђена студија изводљивости |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  | Пројекти ЕУ које спроводи ЦПН | МПНТР, ЦПН Партнер(и): Привредна комора, акредитоване научноистраживачке организације, друга релевантна удружења, организације цивилног друштва |  |
|  | Састављање комуникационих смерница које ће спроводити истраживачке организације које добијају јавно финансирање | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда студије изводљивости успостављања регионалних центара за промоцију науке и интерактивног научног центра у Београду | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 Успостављање регионалних центара за промоцију науке и интерактивног научног центра у Београду. | Анализа студије изводљивости успостављања Музеја науке у Београду | 2018. година |  | Спроведена анализа и донета одлука Регионални центри успостављени Број спроведених активности |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  | ЕИБ | МПНТР, ЦПН Партнер(и): Привредне коморе, акредитоване научноистраживачке организације, друга релевантна удружења, организације цивилног друштва |  |
|  | Успостављање регионалних центара за промоцију науке и интерактивног научног центра у Београду | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спровођење промотивних кампања од стране ЦПН и акредитованих истраживачких организација, праћење исхода кампања од стране ЦПН на годишњем нивоу | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 Спровођење бројних промотивних алата и кампања ради промоције науке и иновација. | Унапређивање и спровођење годишњег Такмичења за Најбољу технолошку иновацију | Континуирано |  | Извештај о промотивним алатима и кампањама које су објављене до марта за претходну календарску годину, почевши од марта 2017. године |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  | МПНТР Партнер(и): Привредне коморе, ЦПН, акредитоване научноистраживачке организације, друга релевантна удружења, организације цивилног друштва |  |
| 1.8.4 Подршка промоцији и популаризацији иновација и иновационог предузетништва | Расписивање јавног позива за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва | активност завршена у мају 2018. године |  | Број реализованих активности и догађаја |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  | МБПИ Партнер(и): МПНТР, локалне самоуправе, субјекти иновационе делатности |  |

| Посебни циљ 2: Јачање повезаности науке, привреде и друштва ради подстицања иновација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељ (Утицај) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рангирање Светског економског форума – Стуб 9: Технолошка оспособљеност; Стуб 12: Иновације Иновациони резултати Уније, Глобални индекс иновација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (Исходи): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Издвајања за науку из приватног сектора као % БДП - Број регистрованих компанија заснованих на знању и иновацијама; - Број заједничких пројеката привреде и науке; - Нови производ или процес на тржишту; - Пораст прихода научноистраживачких организација остварен кроз: лиценцирање патената, пренос технологије, уговоре о коришћењу или развоју технологије, саветодавне услуге, итд.; - Број реализованих истраживања и услуга у привредним друштвима применом иновационих ваучера; - Удео привредних друштава са технолошким иновацијама (као % укупног броја привредних друштава) - Приходи од иновативних производа; - Број технолошких привредних друштава („spin-off”); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приоритет 5 ОПТИМАЛНО КРЕТАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ НАУЧНОГ ЗНАЊА – Прописи који се односе на преношење знања на националном нивоу како би се повећало ширење, преузимање и коришћење научних резултата. Организације за спровођење истраживања и организације за финансирање истраживања треба да уведу пренос знања у свој свакодневни рад. Промовисање отвореног приступа научним публикацијама. Додатни показатељи ЕИП: - Удео организација које имају или користе структуру за активности преношења знања (Анкета ЕИП) - Истраживања и развој у високошколским установама / јавним истраживачким организацијама које финансира привреда (Еurostat) - Јавно/приватно заједничко објављивање на милион становника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мере 2.1: | Подстицање примене резултата научноистраживачког рада и оснаживање рада Фонда за иновациону делатност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Јачање везе између научноистраживачких организација и пословних субјеката кроз обезбеђивање додатних средстава за рад Фонда за иновациону делатност. | Повећање оперативног финансирања Фонда за иновациону делатност за 15% како би се обезбедили довољни административни капацитети за спровођење свих програма и повећање буџета за реализацију Програма раног развоја и Програм суфинансирања иновација у буџету за 2018. годину (најмање 5 милиона евра у динарској противвредности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | активност завршена у децембру 2017. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства за програме Фонда за иновациону делатност увећана за 85% у односу на претходну годину Ефикасно спровођење програма Остварено додатно програмско финансирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  | ЕУ/СРИТТП пројекат |  |  |  |  |  |  | МПНТР ФИ МБПИ |  |  |  |  |
|  | Повећање броја запослених у Фонду за иновациону делатност, који су неопходни за ефикасно спровођење програма и одрживост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пријављивање Фонда за иновациону делатност за додатно програмско финансирање преко програма ЕУ, COSME и ХОРИЗОНТ 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.2: | Успостављање заједничких иновационих пројеката приватног сектора и научноистраживачких организација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Успостављање механизма који ће омогућити подстицаје за интензивну пројектну сарадњу између приватног сектора и научноистраживачке заједнице. | Спровођење студије о најбољим праксама са предлогом политике за пореске подстицаје, царинске подстицаје, посебне линије кредитног финансирања за развијање новог производа и услуга у Републици Србији. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завршена студија. Завршен преглед правних процедура. Отпочета законодавна реформа. Развијене смернице за Програм за доказивање концепта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  | ЕУ/СРИТТП пројекат; Програм за развој привредних друштава и иновације (ЕДИФ) |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): МП, МБПИ |  |  |  |  |
|  | Спровођење прегледа правних процедура које треба да буду реформисане да би се омогућила унапређена сарадња између приватног сектора и научноистраживачке заједнице, укључујући правила у области интелектуалне својине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покретање свих утврђених правних реформи за унапређење сарадње између приватног сектора и научноистраживачке заједнице и подношење на усвајање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развијање смерница за Програм за доказивање концепта за истраживаче у Републици Србији и пословни сектор и спровођење обука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 Успостављање процеса одабира пројеката који ће бити конкурентан, јаван и спроведен уз оцену међународних стручњака, заснован на моделу примене Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација. | Спровођење анализе програма развоја иновација/технологија које непосредно спроводи МПНТР и предлагање реформи у системима одабира и праћења и вредновања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завршена анализа. Усвојена одлука о реформи програма иновација. Измене дефинисане кроз нови Закон о иновационој делатности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): ИФ |  |  |  |  |
|  | Реформисање програма иновација које непосредно спроводи МПНТР укључујући потенцијално доношење одлуке о укључивању ових програма у активности Фонда за иновациону делатност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 Примена блокчејн технологије у привреди. | Израда анализе могућности примене блокчејн технологије у практичним областима привреде попут електронске трговине, онлајн туризма, ланцима снабдевања у пољопривреди, заштити приватности у различитим информацино комуникационим системима итд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завршена анализа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. (опредељено у буџету по 15 милиона динара у 2019 и 2020. години) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МТТТ, САНУ |  |  |  |  |
|  | Реализација заједничких иновационих пројеката са циљем примене блокчејн технологије укључујући развој напредних техника за блокчејн технологију, усавршавање постојећих примена и развој нових примена блокчејн технологије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број реализованих заједничких иновационих пројеката. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мере 2.3: | Унапређење трансфера знања и технологија и подстицање оснивања привредних друштава заснованих на научно- истраживачком раду (“spin-off“) и унапређење иновационог екосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Успостављање главне канцеларије за трансфер технологије која ће омогућити пренос интелектуалне својине из академске сфере у практичну употребу у привреди. | Изградња капацитета Главне канцеларије за трансфер технологија (ТТФ) и канцеларија за трансфер технологија (ТТО) на четири универзитета у Републици Србији (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац) обезбеђивањем преноса знања и искуства у трансферу технологија и процесу комерцијализације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | активност завршена у 2017. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Успостављене четири канцеларије за трансфер технологија (ТТО) Број додељених грантова у складу са пројектним смерницама. Вредновање спроведено и план израђен. Пилот ТТФ постао системска мера. Опредељено годишње финансирање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна средства. |  |  |  |  |  |  | ЕУ/СРИТТП пројекат |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР ИФ Партнер(и): МП, МФ, МБПИ |  |  |  |  |  |
|  | Пружање подршке кроз грантове за иновативне ТТ пројекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вредновање учинка ТТФ пилота који су отпочети у оквиру СРИТТП и план за ширу примену ових пројеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спровођење плана за ширу примену ТТФ на основу пилот пројеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опредељивање годишњег финансирања за активности канцеларија за трансфер технологија (ТТФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 Комерцијализација и примена истраживачких програма у привреди ће бити обезбеђене кроз спровођење Програма за доказивање концепта. | Осмишљавање и спровођење пилот пројекта Програма сарадње науке и привреде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пилот пројекат Програма сарадње науке и привреде спроведен. Програм за доказивање концепта спроведен као пилот пројекат са одабраним научноистраживачким тимовима. Завршено вредновање и израђен план. Системска примена пилот пројекта Програма сарадње науке и привреде. Опредељено годишње финансирање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна средства. (Процена потребних буџетских средстава у 2018. години) |  |  |  |  |  |  | ЕУ/СРИТТП пројекат |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР ИФ Партнер(и): МБПИ, МП, МФ |  |  |  |  |  |
|  | Спровођење Програма за доказивање концепта са одабраним научноистраживачким тимовима у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вредновање учинка пилот пројекта Програма сарадње науке и привреде започетог у оквиру СРИТТП и израда плана за системску примену пилота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шира, системска примена пилот пројекта Програма сарадње науке и привреде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опредељивање годишњег финансирања за активности Програма сарадње науке и привреде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 Успостављање и развој технолошких привредних друштава заснованих на истраживачким пројектима који ће задржати младе људе и створити радна места. | Спровођење анализе могућих мера о подстицању запошљавања доктора наука у привреди и доношење одлуке о спровођењу мера подстицаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завршена анализа и усвојена одлука. Извештај о анализи ефеката са смерницама за примену на другим универзитетима. Донет одговарајући пропис. Успостављен финансијски инструмент за подршку оснивању „spin-off” привредних друштава на установама за високо образовање у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства (Процена потребних буџетских средстава у 2018. години) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): МП, МФ, ПКС, релевантна удружења |  |  |  |  |  |
|  | Спровођење анализе ефеката постојећег модела оснивања привредних друштава на Универзитету у Новом Саду ради увођења овог модела на остале универзитете у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда прописа за успостављање „spin-off” привредних друштава на установама за високо образовање у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализирање и развијање одговарајућих финансијских инструмената за подршку и подстицај успостављању „spin-off” привредних друштава на установама за високо образовање у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 Програм подршке отварању регионалних иновационих „start-up” центара. | Расписивање јавног позива за подршку отварању регионалних иновационих „start-up” центара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | активност завршена у мају 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број подржаних птојеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБПИ Партнер(и): МПНТР јединице локалне самоуправе, субјекти иновационе делатности |  |  |  |  |  |
| Мера 2.4: | Успостављање јавно-приватног партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Подршка Фонду за иновациону делатност за иновативна привредна друштва (као део Програма за развој привредних друштава и иновација на Западном Балкану) ће омогућити синергију иницијатива регионалног интегрисања и регионалног развоја. | Обезбеђивање сталне подршке за Програм за развој привредних друштава и иновација (ЕДИФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број подржаних привредних друштава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  | ЕДИФ програм техничке помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР, МП Партнер(и): ИФ, МБПИ, Научно-технолошки парк Београд, пословни инкубатори, Развојна агенција Србије, Српско удружење за подстицање приватног капитала (СПЕА) |  |  |  |  |
| Мера 2.5: | Научно-технолошки и центри изврсности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 Успостављање и развој научнотехнолошких паркова на универзитетским центрима који ће омогућити стварање нових радних места/ привредних друштава и трансфер технологије. | Изградња научно-технолошког парка у Новом Саду |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отпочео са радом научно-технолошки парк у Новом Саду Отпочео са радом научно-технолошки парк у Нишу Отпочео са радом центар изврсности у Крагујевцу Завршена изградња и инсталирана капитална опрема Отпочео са радом Центра „Верокио” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства (опредељено у буџету 7 милиона евра) (опредељено у буџету 10 милиона евра) Нису потребна додатна средства из буџета (опредељено у буџету 14 милиона евра) (опредељено у буџету 5 милиона евра) |  |  |  |  |  |  | ХОРИЗОНТ 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР, МБПИ Партнер(и): АПВ, Град Ниш, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Град Нови Сад, Град Београд |  |  |  |  |
|  | Изградња научно-технолошког парка у Нишу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изградња центра изврсности у Крагујевцу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институт БиоСенс, Нови Сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центра „Верокио” Института за физику, Универзитета у Београду |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни циљ 3: Успостављање ефикаснијег система управљања науком и иновацијама у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељ (Утицај) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рангирање на Глобалном индексу иновација Светског економског форума - Стуб 9: Технолошка оспособљеност; Стуб 12: Иновације Иновациони резултати Уније |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи (Исходи): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИОРИТЕТИ ЕИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Унапређивање институционалног оквира. Јачање механизама „привреде знања“; - Нови закони усвојени и спроведени: Закон о научноистраживачкој делатности, Закон о високом образовању, Закон о иновационој делатности: институције примењују законе; - Број спроведених процена научноистраживачких организација, пре свега института; - Број института који су спровели реструктурирање у складу са измењеном мисијом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приоритет 1: ДЕЛОТВОРНИ НАЦИОНАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ СИСТЕМИ Јачање вредновања политика у области истраживања и иновација и тражње комплементарности између, и рационализације инструмената на нивоу ЕУ и на националним нивоима. Приоритет 3: ОТВОРЕНО ТРЖИШТЕ РАДА ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ Коришћење отворених, транспарентних пракси запошљавања заснованим на заслугама када је реч о истраживачким позицијама. Приоритет 4: РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И РОДНО ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊУ Превођење домаћих прописа о равноправности у делотворне активности ради успостављања родне равноправности у истраживачким институцијама и телима која доносе одлуке, као и укључивање родне димензије у прописе, програме и пројекте у области истраживања и развоја. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.1: | Унапређивање институционалног оквира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 .1 Успостављање тела (на националном нивоу) које ће допринети унапређењу институционалног оквира у области иновационе делатности. | Успостављање Савета за МСП, предузетништво и конкурентност предвиђено Стратегијом за подршку развоја МСП, предузетништва и конкурентности 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  | активност завршена у 2017. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Савета за МСП, предузетништво и конкурентност успостављен Израђен предлог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): МП, Национални савет за науку и технолошки развој МБПИ |  |  |  |
|  | Израда предлога начина сарадње Националног савета за науку и технолошки развој и Савета за МСП, предузетништво и конкурентност са циљем обезбеђења високог степена координације у иновационим политикама |  |  |  |  |  |  |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Закон којим се уређује иновациона делатност треба да уреди послове, начин рада, састав и именовање чланова наведеног тела. | Израда новог Закона о иновационој делатности |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усвојен нови Закон о иновационој делатности. Израђене и прослеђене смернице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  | ЕДИФ |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): МП, МБПИ |  |  |  |
|  | Израда смерница за спровођење нових законских реформи у оквиру акредитованих научноистраживачких организација |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.2: | Успостављање стратешког управљања научноистраживачким организацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Усвајање измена Закона о високом образовању, научноистраживачком раду и иновационим активностима ће створити предуслове за успостављање стратешког управљања у оквиру сваке научноистраживачке организације. | Израда нацрта предметних закона, јавна расправа и усвајање закона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усвојен Закон о високом образовању, Закон о научноистраживачкој делатности и Закон о иновационој делатности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): Релевантна министарства, Национални савет за науку и технолошки развој, Национални савет за високо образовање |  |
| 3.2.2 Измена система управљања у свакој научноистраживачкој организацији ће омогућити укључивање иновација у њихов рад, као и увођење кључних показатеља учинка. | Анализа и предлагање реформисане структуре управљања јавних истраживачких организација обухватиће смернице о планирању, извештавању, управљању људским ресурсима, што је све повезано са кључним показатељима учинка који ће бити повезани са сталним финансирањем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завршена анализа и израђен предлог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |
|  | Предлагање промена за унапређење процеса акредитације и реакредитације научноистраживачких организација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завршена анализа и израђен предлог. Завршена анализа и израђен предлог. Реформисана руководећа структура и обуке истраживача развијене и спроведене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализа улоге надзорних/управних одбора, скупштина друштава и Министарства у научноистраживачким организацијама и предлог реформи са циљем ефикаснијег управљања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подстицање развоја вештина руковођења, стратегијског управљања, преноса знања и пословних вештина истраживача на основу анализе и израде предлога обуке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.3: | Реформисање мреже института |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Детаљно самовредновање и анализа целокупне мреже института ће бити основа за развијање модела институционалног финансирања. | Обезбеђење техничке помоћи за евалуацију јавних научноистраживачких организација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | активност завршена у 2017. години |  |  |  |  |  |  | Позив за избор експерата за израду методологије за самовредновање НИО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР у сарадњи са акредитованим научно-истраживачким организацијама |
|  | Израда методологије за самовредновање научноистраживашких организација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  | Израђена методологија. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самовредновање јавних научноистраживачких организација на основу развијене методологије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019. године |  |  |  |  |  |  | Завршено самовредновање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детаљна процена целокупне мреже јавних научноистраживачких организација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019. године |  |  |  |  |  |  | Завршена детаљна процена. Припремљене препоручене мере за трансформацију НИО. Спроведене мере за трансформацију јавног научноистраживачког сектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утврђивање мера за трансформацију јавног научноистраживачког сектора и покретање процедуре за њихово усвајање и спровођење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 Независно спољно вредновање јавних научноистраживачких организација базирано на резултатима спроведене самоевалуације | Утврђивање потребе спровођења независног спољног вредновања истраживачких института, након спроведеног самовредновање и анализа целокупне мреже института |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.4: | Анализирање интегрисаних политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи | Активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Анализа интегрисаних политика ће обезбедити препоруке за побољшање интегрисаних политика истраживања и иновација и интегрисање у Европски истраживачки простор. | Утврђивање чиниоца система за спровођење анализе интегрисаних политика у области истраживања и иновација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | активност завршена у 2017. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Урађено мапирање Спроведена анализа интегрисаних политика путем припреме background документа и обављених интервјуа са кључним чиниоцима у систему Публикован Извештај о анализи интегрисаних политика у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ (Danube IncoNet) |  |  |  |  | МПНТР |  |
|  | Спровођење анализе интегрисаних политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Припрема Извештаја о анализи интегрисаних политика у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни циљ 4: Осигурање изврсности и доступности људских ресурса за науку и привреду и друштвене делатности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељ (Утицај) Рангирање Светског економског форума Иновациони резултати Уније, Глобални индекс иновација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додатни ЕИП показатељи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (Исходи) – Изврсност: - Број истраживача на милион становника; - Број истраживача на укупан број запослених становника; - Број младих истраживача студената докторских академских студија; - Број младих који су докторирали; - Број истраживача из дијаспоре који учествују у домаћим научноистраживачким програмима; - Број доктора наука у неакадемском сектору; - Број истраживача који су укључени у технолошка и друга иновативна привредна друштва; - Број истраживача који су остварили мобилност у земљи; - Број истраживача који су остварили мобилност у иностранству; - Број страних студената на докторским и другим академским студијама у Републици Србији; - Број иностраних истраживача који су (су)финансирани из буџетских средстава; 12. Процентуална родна заступљеност на различитим нивоима одлучивања и удео жена у укупном броју истраживача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Проценат финансирања за истраживања које је доступно за стипендије за мобилност и стипендије од укупних средстава за финансирање - Удео истраживачких организација са Признањем ЕУ за изврсност људских ресурса у истраживањима - Удео кандидата за докторске студије са држављанством ЕУ или друге земље - Истраживачи који раде у пословном сектору - Удео женских докторанада (ISCED 6) тј. доктора наука (She Figures, на основу Еurostat-а) - Удео женског академског особља (She Figures, на основу података из базе података Жене у науци) - Удео жена на позицијама првог разреда (професоф) (She Figures) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.1: |  | Унапређивање законског оквира за развој људских ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи |  | Активност |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Нови Закон о финансирању високог образовања ће подржати повећање броја лица са високим образовањем (старосна група 30-34 године) и повећање удела студената у области природних и инжењерских наука на свим нивоима студија (основне, мастер и докторске студије). |  | Израда новог Закона о финансирању виског образовања |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усвојен Закон о финансирању виског образовања Успостављен Регистар Завршена анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |
|  |  | Успостављање заједничких регистара запослених на универзитетима/институтима, за потребе праћења њиховог учинка и напретка |  |  |  |  |  | активност завршена у јануару 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спровођење анализе најбољих пракси и предлагање промена политика са проценом трошкова како би се финансијски подстакли истраживачи са изванредним истраживачким резултатима |  |  |  |  |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 Подстицање истраживача који постижу изванредне истраживачке резултате, као и финансирање боравка истраживача у водећим истраживачким лабораторијама и институтима. |  | Обезбеђивање приоритета у позивима за финансирање учешћа истраживача за изванредним резултатима на конференцијама, објављивање монографија, итд. |  |  |  |  |  | 2018-2019. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јавни позиви за давање приоритета истраживачима са изванредним истраживачким резултатима сходно расположивим средствима. Израћени нови критреријуми за учешће на јавним позивима МПНТР Усвојени прописи и критеријуми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |
|  |  | Израда прописа и критеријума за пружање подршке међународној мобилности истраживача |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 Усвајање скупа закона ће уклонити административне препреке (визни режим, боравишне дозволе, итд.) за професионално ангажовање истраживача из иностранства. |  | Анализа административних препрека и предлагање промена мера политика за професионално ангажовање истраживача из иностранства |  |  |  |  |  | 2018-2019. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завршена анализа и припремљен предлог мера политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): МУП и друга релевантна министарства |  |
|  |  | Измена прописа у вези са визним режимом за истраживаче, преношење Директиве Савета 2005/71/EC од 12. октобра 2005. године о посебном поступку за пријем држављана трећих земаља у српско законодавство |  |  |  |  |  | 2018-2019. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донети одговарајући прописи Спроведена активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спровођење других потребних промена прописа и других мера које се односе на професионално ангажовање истраживача из иностранства |  |  |  |  |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 Усвајање правних мера које обезбеђују етичко понашање у научноистраживачком раду ради сузбијања плагијаторства и организације транспарентних конкурса за научноистраживачка и наставничка радна места. |  | Израда Кодекса понашања у научноистраживачком раду |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Израђен и усвојен Кодекса понашања у научноистраживачком раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): Национални савет за науку и технолошки развој, САНУ, акредитоване научноистраживачке организације |  |
|  |  | Формирање Одбора за етику у науци ради праћења и спровођења норми Кодекса |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формиран Одбор за етику у науци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Усвајање Европске повеље за истраживаче и Кодекс понашања за запошљавање истраживача |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усвојена Европска повеља и Кодекс за запошљавање истраживача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оглашавање научне позиције на универзитетима у Европској бази послова (EURAXESS) и на порталу који одржава МПНТР (локални EURAXESS треба да буде развијен уз једноставну интернет страницу која ће служити сврси пре него што портал буде развијен) |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиције се оглашавају на порталу EURAXESS и домаћи портал је развијен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.2: |  | Унапређење докторских студија - Спровођење активности из Акционог плана Стратегије развоја образовања до 2020. године у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.3: |  | Унапређење учешћа младих у научноистраживачком раду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи |  | Активност |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Најбољи студенти након завршених мастер и докторских студија ће бити укључени у научноистраживачке пројекте који се финансирају из јавног сектора, након спроведеног јавног позива. |  | Утврђивање критеријума и процена трошкова за укључивање младих истраживача научноистраживачке пројекте финансиране од стране МПНТР |  |  | активност завршена у јануару 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број младих истраживача укључених у јавно финансиране истраживачке пројекте. Расписан јавни позив. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |
|  |  | Расписивање јавног позива за укључење младих истраживача на научноистраживачке пројекте које финансира МПНТР, по дефинисаним критеријумима |  |  | активност завршена у марту 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 Посебни подстицаји ће бити посвећени повратку младих истраживача који су докторирали на иностраним универзитетима. |  | Утврђивање критеријума и процена трошкова за укључивање младих истраживача повратника |  |  | активност завршена у јануару 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завршена студија. Расписан јавни позив. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |
|  |  | Расписан јавни позив за укључивање повратника на пројекте МПНТР |  |  | активност завршена у марту 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 Подржаће се финансирање пројеката које воде млади истраживачи (у научном или наставном звању). |  | Утврђивање критеријума и процена трошкова за посебан позив за пројекте које воде млади истраживачи |  |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завршена анализа и расписан компетитивни јавни позив. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |
|  |  | Спровођење позива за пројекте које воде млади истраживачи |  |  | 2019-2020. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.4: |  | Јачање сарадње са дијаспором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи |  | Активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 Укључивање у образовни и научни систем афирмисаних научних радника из дијаспоре ће олакшати преношење знања и искустава из еминентних лабораторија и институција широм света. |  | Анализриање прописа и израда предлога за именовање гостујућег професора и истраживача и предлагање промена прописа и других мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализа завршена и израђен предлог. Опредељена средства за финансирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |
|  |  | Увођење промена прописа ради лакшег именовања гостујућих професора и истраживача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утврђивање критеријума и процена трошкова за пружање подршке професионалном боравку гостујућих професора и истраживача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планирање средстава за подршку боравка гостујућих професора и истраживача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 Успостављање каталога српске научне дијаспоре заинтересоване за учешће у раду стручних одбора или сарадњу у образовним и истраживачким иницијативама и успостављање механизама координације за спровођење ове активности у пракси. |  | Утврђивање опсега и садржине каталога и могућности да то буде посебан део регистра истраживача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Успостављен каталог (као посебан регистар или део другог регистра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |
| Мера 4.5: |  | Унапређивање мобилности истраживача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи |  | Активност |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 Успостављање потпуно отвореног истраживачког простора ће бити подстакнуто кроз подржавање стратегије „Мобилност за боље учење” и усвајање стратегије која ће укључивати мобилност међународних и домаћих студената, наставника и истраживача. |  | Анализирање промена мера политика и процена трошкова за постепено унапређење учешћа међународних истраживача у српским истраживањима. |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број међуинституционалних споразума потписаних између српских универзитета и универзитета ЕУ (ERASMUS, КА1 активност, CEEPUS, итд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОРИЗОНТ 2020, ERASMUS, CEEPUS |  |  | МПНТР |  |  |  |
|  |  | Увођење програма подршке међународној мобилности |  |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мобилност у оквиру ERASMUS програма за студенте докторских студија |  |  |  |  |  |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.6: |  | Унапређење родне и мањинске равноправности у науци и иновацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи |  | Активност |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 Унапредиће се родна и мањинска равноправност на свим нивоима одлучивања и међу укупним бројем истраживача, између осталог у складу са Смерницама за родно буџетирање. |  | Обезбедити да најмање 40% мање заступљеног рода учествује у запошљавању и/или напретку у каријери и у припреми и вредновању програма истраживања и развоја |  |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Најмање 40% мање заступљеног рода учествује у тематским истраживачким одборима, Националном савету за науку, одборима истраживачких организација, као удео оних који спроводе вредновање Утврђени критеријуми за награђивање и додељена награда Заступљеност мањина у истраживањима се прати и показује напредак. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР МФ Партнер(и): Национално координационо тело за родну равноправност |  |  |  |
|  |  | Увођење награде за препознавање доживотних достигнућа жена у науци и стварање претпоставки да каријера у науци изгледа привлачније младим женама (додатна награда за младу жену истраживача) |  |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утврђивање мера за унапређење заступљености мањина у истраживачкој заједници |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 Подршка развоју и промоцији женског иновационог предузетништва |  | Расписивање јавног позива за развој и промоцију женског иновационог предузтениуштва |  |  | активност завршена у мају 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број реализованих активности и догађаја Број одобрених пројеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБПИ Партнер(и): МПНТР, јединице локалне самоуправе |  |  |  |
| Посебни циљ 5: Унапређење међународне сарадње у области науке и иновација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељ (Утицај) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рангирање Светског економског форума Иновациони резултати Уније, Глобални индекс иновација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (Исходи) – Изврсност: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приоритет ЕИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Донет Програм подизања капацитета за учешће Републике Србије у Хоризонту 2020 и другим програмима међународне сарадње; - Успостављен Одбор (Координационо тело) за међународну сарадњу; - Именован представник у Бриселу и професионална мрежа националних контакт особа; - Затворени преговори за Поглавље 25; - Број пројеката у Хоризонту 2020 у којима учествују тимови из Републике Србије; - Број пријава за пројекте Хоризонт 2020 у којима учествују тимови из Републике Србије у односу на укупанј број истраживача; - Број пројеката са координацијом у односу на укупан број пројеката у којима Република Србија учествује у Хоризонту 2020; - Број привредних друштава која су узела учешће у Хоризонт 2020 пројектима; - Број привредних друштава која руководе пројектима Хоризонт 2020; - Број српских институција које учествују на пројектима Хоризонт 2020; - Број српских институција којеруководе пројектима Хоризонт 2020; - Удео публикација са коауторством страних истраживача; - Удео финансирања и истраживања и развоја из страних извора; - Број одлазеће и долазеће мобилности која је остварена кроз међународне програме размене; - Број заједничко програмираних истраживачких програма на регионалном и глобалном нивоу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приоритет 1 ДЕЛОТВОРНИ НАЦИОНАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ СИСТЕМИ Јачање вредновања истраживачких и иновационих политика и тежња комплементарности између и рационализације инструмената на нивоу ЕУ и на националном нивоу. Приоритет 6 МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА Развијање и спровођење одговарајућих заједничких стратешких приступа и активности за међународну сарадњу у области науке, технологије и иновација на основу националних приоритета држава чланица ЕУ. Додатни показатељи ЕИП: - Удео јавних буџета за истраживања и развој који су опредељени за програме сарадње са трећим земљама - Носиоци доктората који нису из Републике Србије и земаља ЕУ као проценат од укупног броја носилаца доктората - Приходи од лиценци и патената из иностранства као проценат БДП-а (Eurostat кроз иновативни резултат ЕУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.1: |  |  |  | Успостављање координационог тела за међународну сарадњу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи |  |  |  | Активност |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Боља координација и примена мера политике у овој области и подизања нивоа учешћа у међународној сарадњи путем образовања Одбора (Координационог тела) за међународну сарадњу. |  |  |  | Иименовање Одбора (Координационог тела) за међународну сарадњу укључујући представнике у програмским комитетима Хоризонт 2020 програма и друге одговарајуће чланове |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Образован Одбор (Координационо тело) за међународну сарадњу. Број одржаних састанака Припремљен план за унапређено учешће |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): МБПИ, Национални савет за науку и технолошки развој, ЦПН, ИФ |  |  |  |
|  |  |  |  | Одбор (Координационо тело) за међународну сарадњу ће се састајати редовно на кварталном нивоу ради координације рада српских представника у различитим телима у Хоризонту 2020 |  |  | 2018-2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одбор (Координационо тело) за међународну сарадњу ће предложити план за унапређено учешће Републике Србије у међународним истраживачким и иновационим пројектима |  |  | 2018-2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.2: |  |  |  | Оснаживање учешћа у европском оквирном програму за науку и иновације Хоризонт 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи |  |  |  | Активност |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 Веће укључивање истраживача и истраживачких тимова, пословног сектора и друштвених организација у Хоризонт 2020 и друге научноистраживачке и иновационе активности ЕУ. |  |  |  | Доношење програма подизања капацитета (укључујући процедуре за избор сталног представника за науку и иновације у Бриселу, унапређење вештина националних контакт особа за Хоризонт 2020, процедуре рада и процене финансирања) |  |  |  |  |  | 2018-2019. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број Пројеката У Хоризонту 2020 У Којима Учествују Српске Научноистраживачке И Друге Организације. Број Одобрених Учесника Из Српских Научноистраживачких И Других Организација У Хоризонту 2020. Укупно Пројектно Финансирање Које Су Спрске Научноистраживачке И Друге Организације Добиле Кроз Хоризонт 2020. Број Координација/Вођења Пројеката У Хоризонту 2020. Број Грантова Европског Истраживачког Савета. Број Грантова Марија Кири. Укупан Број И Број Одобрених Пријава У Хоризонту/Другим Истраживачким Програмима ЕУ Који Ће Бити Укључени У Годишње Извештаје О Јавним Научноистраживачким Организацијама. Број Активности У Оквиру Европске Сарадње У Области Науке И Технологије (COST). Именован представник Опредељена средства у буџету Број спроведених обука Израђен и спроведен комуникациони план Број организованих обука Број одлазеће и долазеће мобилности остварене кроз међународне програме размене |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства (опредељено у буџету 14 милиона евра годишње за учешће у Програму ЕУ Хоризонт 2020) Нису потребна додатна буџетска средства (опредељено у буџету 100.000 евра годишње) (опредељено у буџету 40.000 евра годишње) Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ Хоризонт 2020 COSME ИПА |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): МП, МБПИ, МСП, МЕИ, ПКС Центар за промоцију науке Партнер(и): Национална канцеларија Европске сарадње у области науке и технологије (COST) МПНТР |  |
| 5.2.2 Именован стални представник у програмима науке и иновације у ЕУ. |  |  |  | Именовање сталног представника Републике Србије за програме науке и иновација при Мисији Републике Србије у ЕУ |  |  |  |  |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Опредељивање буџетске подршке за учешће представника у програмским комитетима и националних контакт особа за Хоризонт 2020 на релевантним састанцима |  |  |  |  |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 Националне контакт особе за Хоризонт 2020 обучене. |  |  |  | Спровођење обуке за националне контакт особе у Хоризонту 2020 |  |  |  |  |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 Усвојен Комуникациони план за Хоризонт 2020 на годишњем нивоу. |  |  |  | Израда и спровођење годишњег комуникационог плана за Хоризонгт 2020 и друге научноистраживачке и иновационе програме од стране Центра за промоцију науке |  |  |  |  |  | 2018. година (ЦПН подноси нацрт МПНТР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 Све акредитоване научноистраживачке организације обучене за пријављивање у Хоризонт 2020. |  |  |  | Организовање обука за акредитоване научноистраживачке организације за пријављивање у Хоризонт 2020 |  |  |  |  |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уклањање препрека за мобилност истраживача који учествују у међународним пројектима |  |  |  |  |  | 2018-2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 Успостављање механизама за пружање подршке учешћу малих и средњих предузећа и великих привредних друштава у Хоризонту 2020. |  |  |  | Израда програма за изградњу капацитета и организовање информативних сесија и обука за пословни сектор заинтересован за Хоризонт 2020 и Програм ЕУ за конкурентност привредних друштаваи МСП (COSME) као део годишњег програма рада Привредне коморе Србије и Фонда за иновациону делатност |  |  |  |  |  | 2018-2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број српских привредних друштава која учествују у Хоризонту 2020 Број привредних друштава корисника Фонда за иновациону делатност које учествују у програмима ЕУ Чланови именовани, обуке спроведене |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): МП, ПКС (ЕЕН), ИФ (ТТФ), МБПИ, Развојна агенција Србије, друга релевантна удружења |  |
|  |  |  |  | Организовање информативних сесија и обука за привредна друштва заинтересована за учешће у програмима Хоризонта 2020 и COSME |  |  |  |  |  | Квартални извештаји ПКС и Фонда за иновациону делатност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Именовање и обука запослених у Привредној комори Србије и Фонду за иновациону делатност који ће пружати помоћ у пријављивању за пројекте Хоризонта и COSME |  |  |  |  |  | 2018-2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 Обезбеђена подршка пројектима који су остварили одличне оцене на ERC и другим позивима актуленог европског оквирног програма за истраживања и иновације, али нису добили финансирање од стране ЕК. |  |  |  | Развијање методологије за одабир најквалитетнијих пројеката |  |  |  |  |  | 2018-2019. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методологија развијена Листа пројеката за финасирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства (опредељено у буџету 2 милиона евра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |
|  |  |  |  | Финасирање реализације одабраних пројеката |  |  |  |  |  | 2019-2020. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 Израда Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације (РИС3) Републике Србије. Сарадња са Заједничким истраживачким центром ЕК ће бити проширена (посебно у области развоја стратегије паметне специјализације, размене информација, приступа базама података и подршке процесу приступања ЕУ). |  |  |  | Дефинисање оквира рада и формирање међуминистарског радног тело (МРТ) за израду РИС3; формирање оперативног и аналитичког тима од стране МРТ-а |  |  |  |  |  | активност завршена у новембру 2016. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одлука Владе Одлука МРТ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заједничи истраживачки центар Европске Комисије, Швајцарски донаторски пројекат |  |  |  |  | МПНТР, РСЈП Партнер(и): МП, МФ, МБПИ, друга релевантна министарства, САНУ, ПКС, Заједничи истраживачки центар Европске Комисије, Швајцарска канцеларија за сарадњу, НТП Београд, Светска банка |  |
|  |  |  |  | Дефинисање мапе пута за РИС3 са Заједничким истраживачким центром Европске Комисије Мапирање економског, истраживачког и иновационог потенцијала РС Отпочињање процеса предузетничког откривања Спровођење процеса предузетничког откривања Израда Нацрта стратегије Израђен Предлог стратегије Усвајање стратегије Дефинисање приоритетних области за будуће инвестирање путем конкурентних позива МПНТР и других институција и фондова |  |  |  |  |  | активност завршена у јануару 2017. године активност завршена у децембру 2017. године активност завршена у децембру 2017.године 2018-2019. година 2019. година 2019. година 2019. година 2019-2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мапа пута усвојена од стране МРТ-а Анализа мапирања економског, истраживачког и иновационог потенцијала у Републици Србији Агенда и закључци са Иновационог кампа (тема софтверско инжењерство) Процес предузетничког откривања спроведен Нацрт стратегије Предлог стратегије Усвојена стратегија (РИС3) од стране Владе Дефинисани приоритети унутар Стратегије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.3: |  |  |  | Јачање стратешке билатералне и регионалне сарадње (у оквиру Западног Балкана, дунавског и других макрорегиона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи |  |  |  | Активност |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 Успостављање стратешке билатералне научнотехнолошке сарадње са водећи земљама у области науке, технологије и иновација. |  |  |  | Припрема Меморандума о разумевању о стратешкој сарадњи са Народном Републиком Кином |  |  |  |  |  | активност завршена у 2016. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потписан меморандум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства (опредељено у буџету 1 милион евра за период од три године, 2018-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |
|  |  |  |  | Расписивање заједничког позива за пријаву пројеката у приоритетним областима истраживања |  |  |  |  |  | активност завршена у 2017. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расписан јавни позив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реализација одобрених стратешких пројеката |  |  |  |  |  | 2018-2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листа одобрених пројеката на бази евалуације са једне и друге стране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Припрема Програма сарадње са Републиком Индијом Потписивање Програма сарадње и Протокол Организовање заједничких радионица у приоритетним областима Расписивање позива за пријаву пројеката |  |  |  |  |  | активност завршена у 2016-2017. години активност завршена у 2017. години 2018. година 2018-2019. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програм припремљен Потписан Протокол о сарадњи Заједничке радионице организоване Позив расписан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |
|  |  |  |  | Формирање радне групе за сарадњу са Јапаном Организовање заједничких активности |  |  |  |  |  | 2018. година 2018-2019. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радна група формирана Заједничке активности спроведене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |
| 5.3.2 Координација активности везаних за имплементацију Европске стратегије за дунавски регион у делу заједничког програмирања и бољег комбиновања постојећих фондова и иницирања нових механизама сарадње, мобилности истраживача, боље искоришћености постојећих истраживачких инфраструктура, сарадње у области доношења стратегије паметних специјализација и др. |  |  |  | Успостављена Дунавска мрежа за координацију финансирања |  |  |  |  |  | активност завршена у 2016. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одржан почетни састанак и договорене активности Број одобрених пројеката Број одобрених пројеката Број одобрених пројеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): Европска Комисија, Дунавски транснационални програм сарадње, Аустријско министартво надлежно за науку, БМБФ, ЕУРЕКА |  |
|  |  |  |  | Успостављање мултилатералне сарадње у Дунавском региону – Аустрија, Србија, Чешка, Словачка |  |  |  |  |  | 2016. (први позив) 2017-2018. године (имплементација првог позива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Припрема и расписивање БМБФ (Савезно министарство за образовање и истраживање Немачке) регионалног дунавског позива - Немачка, Србија, Мађарска, Молдавија |  |  |  |  |  | активност завршена у 2016. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Еурека дунавски позив |  |  |  |  |  | 2016-2020. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 Програми и механизми сарадње у склопу Берлинског процеса (формиранје Фондације за истраживања за Западни Балкан, вишегодишњи акциони план за формирање Регионалног економског простора на Западном Балкану (МАП), Савета за регионалну сарадњу), са међународним научноистраживачким организацијама у Трсту, у оквиру јадранско-јонског региона, региона Црног мора, са Центром за истраживање и иновације Западног Балкана и ЕДИФ/ЕНИФ-ом ће бити додатно развијени. |  |  |  | Формирање Фондације за истраживања за Западни Балкан |  |  |  |  |  | 2019-2020. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирање фондације Број годишње одобрених пројеката Број истраживача који учествују у пројектима, Број истраживача који учествују у програмима мобилности, Број одобрених пројеката Број одобрених пројеката Број привредних друштава и вредност укупних улагања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР, Партнер(и): МСП, ИФ, Регионални савет за сарадњу, Академија наука Леополдина |  |
|  |  |  |  | Унапређење мобилности истраживача путем имплементације Вишегодишњег акционог плана за формирање Регионалног економског простора на Западном Балкану (МАП) Савета за регионалну сарадњу |  |  |  |  |  | 2017-2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расписивање редовних конкурса Међународног центра за генетски инжењеринг и биотехнологију |  |  |  |  |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расписивање редовних конкурса Централне европске иницијативе |  |  |  |  |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Успостављање ЕДИФ/ЕНИФ центра |  |  |  |  |  | Споразум потписан 2017. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.4: |  |  |  | Обезбеђивање приступа међународној истраживачкој инфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи |  |  |  | Активност | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 Даље укључење Републике Србије у европске конзорцијуме истраживачке инфраструктуре (ERIC) ће омогућити приступ недостајућој инфраструктури, али ће такође омогућити европским истраживачима да користе српску инфраструктуру. |  |  |  | Израда предлога политике за усклађивање Републике Србије са Европским стратешким форумом за истраживачку инфраструктуру (ЕСФРИ) и ERIC | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усвојен Програм за управљање истраживачким инфраструктурама (Мапа пута за ИИ) Истраживачка инфраструктура предложена конзорцијуму; одлука Генералне Скупштине CERIC ERIC-а Одлука о статусу Републике Србије у ESS ERIC-у Број истраживача који имају физички или даљински приступ истраживачкој инфраструктури; техниекономска анализа учешћа наше привреде Извештај ЦЕРН мисије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. (годишње опредељено у буџету 22.000 евра) (опредељено у буџету 1.900.000,00 CHF) |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ/СРИТТП пројекат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): МСП, МБПИ, Европска Комисија, CERIC ERIC, ESS ERIC, ЦЕРН Комисија за сарадњу са ЦЕРН-ом |  |
|  |  |  |  | Формализовање учешћа Републике Србије у CERIC ERIC-у |  | активност завршена у октобру 2017. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укључење Републике Србије у ESS ERIC-у |  | 2017-2020. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Спровођење анализе трошкова и користи ангажовања Републике Србије у Европској организацији за нуклеарно истраживање (ЦЕРН) | 2017-2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Формализовање корака ка пуноправном чланству у Европској организацији за нуклеарно истраживање (ЦЕРН) | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 Интензивније укључивање у различите облике заједничког програмирања или кроз јавно-јавно или кроз јавно-приватно партнерство ће допринети да се боље користе средства за истраживања. |  |  |  | Наставак сарадње унутар САФЕРА пројекта | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број пројеката Одобрено пет пројеката са учешћем српских тимова Остварене заједничке активности Остварене заједничке активности Инфо дан/радионица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства (опредељено у буџету 20.000 евра) (опредељено у буџету 125.000 евра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): МБПИ, Европска Комисија, ЕИТ |  |
|  |  |  |  | Укључење у ЕРА НЕТ РУС пројекат | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Заједничке програмске иницијативе (ЈПИ) – представљање могућности за укључење | 2017-2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Заједничке технолошке иницијативе (ЈТИ) – представљање могућности за укључење | 2018-2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интензивније укључивање у ЕИТ Комуне знања и иновација | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни циљ 6: Повећање улагања у истраживање и развој унапређењем јавног финансирања и подстицањем улагања пословног сектора у истраживање и развој |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељ (Утицај) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рангирање Светског економског форума Иновациони резултати Уније, Глобални индекс иновација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (Исходи) - Изврсност: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Укупна издвајања за истраживања и развој као % БДП-а; - Буџетска издвајања за истраживања и развој као % БДП-а; - % БДП-а за истраживање и развоју пословном сектору; - % БДП-а за истраживање и развој у високом образовању; - % БДП-а за истраживање и развој у државном сектору; - % БДП-а за истраживање и развој у непрофитном сектору; Буџетска издвајања за истраживање и развој у оквиру буџетских издвајања свих других министарстава (износ као % БДП-а). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 6.1: |  |  | Повећање улагања у истраживање и развој из јавних извора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи |  |  | Активност |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Увођењем и спровођењем мера, буџетска улагања у науку и истраживања ће постати довољно искоришћена и делотворно координирана. |  |  | Повећање укупног буџета доступног за активности у области истраживања и иновација |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет за истраживање и иновације повећан за 10% годишње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребна додатна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР МФ МБПИ |  |
|  |  |  | Рационализација националног јавног система истраживања ради унапређења продуктивности јавних расхода на основу спроведеног вредновања |  |  |  |  |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мере 6.2 и 6.3. |  |  | Повећање улагања у истраживање и развој |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати/Исходи |  |  | Активност |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена додатног финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институција(е) која спроводи активност |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Увођење подстицаја за улагања приватних привредних друштава, а посебно МСП, у истраживања и иновације. |  |  | Спровођење активности кроз меру 2.2.1. |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повећање улагања МСП у истраживању и иновације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР, ИФ |  |
| 6.3.1 Успостављање оквира за развој донаторских активности као подршке за истраживања и развој. |  |  | Израда предлога политике ради олакшавања донаторских активности за пружање подршке истраживању и развоју. |  | 2018. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Израђен предлог политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |
| 6.3.2 Стварање законског оквира за успостављање фондова предузетног капитала. |  |  | Измена Закона о инвестиционим фондовима или усвајање новог закона о фондовима предузетничког капитала |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Измењен Закон о инвестиционим фондовима или усвојен нови Закон о фондовима предузетничког капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нису потребна додатна буџетска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техничка помоћ кроз ЕИФ и ЕДИФ |  |  |  |  |  |  |  | МФ, МП Партнер(и): МПНТР, ИФ, МБПИ |  |  |
| 6.3.3. Утврђивање оснивања фонда прдузетничког капитала са учешћем државе. |  |  | Разматрање образовања фонда прдузетничког капитала у којем би држава финансијски учествовала као мањински улагач |  | 2019. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Израдити анализу и донети одлуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализа ће укључити и процену средстава од 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Партнер(и): МП, МФ, ИФ, МБПИ |  |  |
| 6.3.4 Увођење нових инструмената за подстицање раног развоја иновативних МСП и привлачење приватних фондова |  |  | Успостављање нових инструмената подршке кроз Фонд за иновациону делатност |  | 2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уведен нови инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИПА, донатори |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР ИФ Партнер(и): МП, МБПИ |  |  |

Списак скраћеница

АПВ – Аутономна покрајина Војводина

АМРЕС – Академска мрежа Републике Србије

БДП – Бруто домаћи производ

БМБФ – Савезно министарство за образовање и истраживање Немачке

GEANT – Европска академска мрежа

ЕБРД – Европска банка за обнову и развој

ЕК – Европска комисија

ЕДИФ – Програм за развој привредних друштава и иновација Западног Балкана

ЕНИФ – Фонд за иновативна предузећа Западног Балкана

ЕИБ – Европска инвестициона банка

ЕИФ – Европски инвестициони фонд

ЕИП – Европски истраживачки простор

ЕИТ – Европски институт за иновације и технологије

ERC – Европски истраживачки савет

ЕРА НЕТ– Мрежа за интегрисање у Европски истраживачки простор

ERIC – Европски конзорцијум за истраживачку инфраструктуру

ЕСФРИ – Европским стратешким форумом за истраживачку инфраструктуру

ЕУ – Европска унија

ЕУРЕКА - европски оријентисана мрежа за истраживање и развој

EURAXESS – Европској бази послова

ERASMUS - Erazmus+ програм ЕУ

ESS ERIC – Истраживања у области друштвених наука на нивоу Европе

ИФ – Фонд за иновациону делатност Републике Србије

ИС – Интелектуална својина

ИИ – Истраживачке инфраструктуре

ИПА – Инструмент предприступне помоци ЕУ

ЈПИ – Заједничке програмске иницијативе

ЈТИ – Заједничке технолошке иницијативе

COSME – Програм ЕУ за конкурентност привредних друштава и малих и средњих предузећа

CEEPUS – Средњеевропски програм универзитетске размене

COST - Национална канцеларија Европске сарадње у области науке и технологије

МП – Министарство привреде

МПНТР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја

МФ – Министарство финансија

МБПИ – Министар без портфеља задужен за иновације

МЕИ – Министарство за европске интеграције

МРТ – Међуресорно радно тело

МТТТ – Министарство трговине, туризма и талекомуникација

МСП – Министарство спољних послова

МУП – Министарство унутрашњих послова

НИО – научно истраживачка(е) организације(а)

НТП – научно технолошки парк

ПКС – Привредна комора Србије

РИС3 – Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације

РСЈП – Републички секретаријат за јавне политике

СРИТТП – Програм подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологија у Србији

САНУ – Српска академија наука и уметности

СПЕА – Српско удружење за подстицање приватног капитала

ТТФ – Главна канцеларија за трансфер технологија

ТТО  –  канцеларије за трансфер технологија

ХОРИЗОНТ 2020 – Оквирни програм ЕУ за истраживање и иновације

ЦЕБ – Развојна банка Савета Европе

ЦЕРН – Европској организацији за нуклеарно истраживање

ЦГС – Програм сарадње наукеи привреде

ЦПН – Центар за промоцију науке

WISE – Институција за истраживање и иновације Западног Балкана