**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ**

**НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ**

**ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2020. ГОДИНЕ**

**I. УВОД**

Влада је у фебруару 2015. године донела Националну стратегију за младе за период од 2015. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 22/15 – у даљем тексту: Национална стратегија за младе).

Национална стратегија за младе је документ који представља системска решења најзначајних питања у различитим областима живота младих у Републици Србији, као дугорочни план. Израда Националнe стратегијe за младе предвиђена је Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), као документ који на предлог Министарства омладине и спорта доноси Влада на период од десет година.

У циљу реализације Националнe стратегијe за младе, у августу 2015. године донет је Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. године („Службени гласник РСˮ, број 70/15). У том акционом плану били су наведени сви носиоци и учесници процеса реализације и дефинисана потребна средства за остварење постављених циљева.

Националну стратегију за младе и пратећи акциони план спроводи Министарство омладине и спорта, уз учешће органа надлежних за посебне области у омладинском сектору и свих других субјеката омладинске политике на националном, покрајинском и локалном нивоу.

Национална стратегија за младе дефинише девет стратешких циљева као жељених промењених стања када су у питању млади у областима од интереса за младе. Успешном реализацијом Националнe стратегијe за младе унапредиће се:

* запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца;
* квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих;
* активно учешће младих жена и мушкараца у друштву;
* здравље и благостање младих жена и мушкараца;
* услови за развијање безбедносне културе младих;
* подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености;
* мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима;
* систем информисања младих и знање о младима;
* коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја.

Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године (у даљем тексту: Акциони план) прецизира индикаторе који прате: степен реализације акивности, период реализације (потребно време за остваривање предвиђених циљева, резултата и активности), ниво реализације (републички, покрајински, локални), носиоце и учеснике процеса реализације и дефинише укупно потребна средства за реализацију.

Акционим планом утврђују се активности које ће се остваривати у 2018, 2019. и 2020. години. Детаљан план финансирања активности сачињен је за 2018. годину, а за трогодишњи период 2018–2020. године дата је пројекција трошкова. Треба имати у виду да ће према централној пројекцији Народне банке Србије[[1]](#footnote-1), међугодишња инфлација наставити да се креће у границама циља (3,0 ± 1,5%) до краја периода пројекције (у наредне две године). То значи да према пројекцији из фебруара 2018. године, пројектована инфлација за 2018. и 2019. годину износи према 3 ± 1,5%, док се за 2020. годину морају пратити пројекције Народне банке Србије и у складу са тим ревидирати буџет Акционог плана.

Акциони план треба да помогне свим органима, институцијама, организацијама и појединцима, као и свим другим заинтересованим субјектима, да реализују циљеве Националнe стратегијe за младе. У складу са тим, у Акционом плану су прецизно утврђене улоге, одговорности носилаца реализације, као и институционални механизми који треба да омогуће постизање жељених резултата и остваривање општих стратешких циљева Националнe стратегијe за младе.

За сваки од специфичних циљева у Националној стратегији за младе утврђене су активности, очекивани резултати остваривања предложених активности и индикатори (квантитативни и квалитативни) на основу којих ће се пратити спровођење и мерити постигнути резултати. Свака од активности је прецизно утврђена у погледу рокова, финансирања и праћења реализације и евалуације.

Посебно поглавље посвећено је систему праћења и евалуације спровођења предложених активности и садржи механизме, облике и начин извештавања за све предложене активности. Успостављањем оваквог јединственог система биће могуће сагледавање обима, квалитета и ефикасности остваривања предложених активности, специфичних и општих стратешких циљева утврђених у Националној стратегији за младе.

**II. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

У складу са начелима омладинске политике и досадашњом праксом у поступцима припреме прописа и јавних политика, Министарство омладине и спорта уз подршку Немачке међународне сарадње – ГИЗ и Мисије ОЕБС-а у Србији започело је процес израде Акционог плана. У новембру 2017. године, уз подршку ГИЗ-а, ангажован је консултант за израду Акционог плана и хармонизацију текста, а у фебруару 2018. године консултант за израду буџета.

Процес израде Акционог плана започет је на основу Извештаја о евалуацији степена остварености Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. године, са приказом обрађених резултата истраживања и препорукама за дефинисање конкретних активности у будућем Акционом плану, који је спровео Институт економских наука из Београда. У Извештају је наведено да је Акциони плана за спровођење Националне стратегије за младе у начелу помогао у спровођењу циљева омладинске политике дефинисаних Националном стратегијом за младе за период од 2015. до 2025. године. Посебан допринос реализације тог акционог плана огледа се у три веома значајна сегмента:

– Акциони план симболизује посвећеност Министарства омладине и спорта у реализацији циљева омладинске политике и представља систематичан документ који као такав представља добар основ реализације и праћења активности у будућем периоду;

– Акциони план представља добру основу координације државних органа и свих других заинтересованих институција и појединаца који својим заједничким деловањем доприносе бољој перспективи младих у Републици Србији;

– током три године процеса имплемeнтације активности, забележен је значајан помак у појединим областима.

У резимеу Извештаја наводи се да је:

– после три године реализације активности Националне стратегије за младе, евидентно да постојање оваквог оквира реализације активности прави значајну разлику у односу на претпостављено стање његовог изостанка;

– унапређење самог процеса реализације активности, ангажовање додатних ресурса у процесу праћења реализације, технолошко унапређење процеса имплементације и отклањање уочених мањкавости техничке природе у значајној мери утицало на квалитет остварених резултата;

– уз унапређења процеса имплементације и праћења реализације активности корисно наставити са постојећом праксом планирања започетом анализираним акционим планом.

У децембру 2017. године Министарство омладине и спорта је у сарадњи са младима и представницима/цама удружења младих и за младе, као и локалних канцеларија за младе, организовао пет консултативних састанака по тематским групама у циљу заједничког осврта на до сада постигнуте резултате дефинисане Националном стратегијом за младе, као и дефинисању предлога приоритета за период до 2020. године.

Консултативни састанци су одржани у Палати Србије, по следећем редоследу и темама:

|  |  |
| --- | --- |
| 21. децембра 2017. | Запошљавање и предузетништво младих |
| 22. децембра 2017. | Образовање, васпитање и обука младих  Активизам и активно учешће младих |
| 26. децембра 2017. | Здравље и благостање младих  Безбедност младих |
| 27. децембра 2017. | Социјална укљученост младих |
| 27. децембар 2017. | Мобилност младих  Информисање младих  Култура и креативност младих |

На консултативним састанцима је учествовао 81 учесник из удружења младих и за младе и канцеларија за младе.

Резиме одржаних састанака је:

– информације добијене од учесника консултативних састанака током дискусије како у првом тако и у другом делу, доприносе бољем дефинисању индикатора и приоритета у будућем Акционом плану;

– препоруке учесника за дефинисање индикатора у неким областима су на квалитетан начин усмериле дефинисање и приоритизацију појединих активности;

– учесници су током првог дела отворено причали о изазовима са којима се сусрећу у реализацији својих активности, а који су у директној вези са Националном стратегијом за младе;

– у оквиру области запошљавања предложено је да се индикатори у наредном Акционом плану дефинишу на начин који ће упућивати на достојан посао који је објашњен као посао у складу са личним аспирацијама, нивоом образовања, могућношћу остваривања права на социјалну и здравствену заштиту итд;

– у оквиру области запошљавања скренута пажња на немогућност праћења и мерења сегмента социјалног предузетништва с обзиром на чињеницу да Закон о социјалном предузетништву још увек није донет, као и да појмовно значење и сам концепт социјалног предузетништва и даље нису довољно јасни и разумљиви;

– у оквиру области образовања предложено је да се индикатори у будућем Акционом плану дефинишу на начин који ће омогућити мониторинг и евалуацију одрживости и континуитета програма и пројеката у области образовања;

– у оквиру области образовања истакнуто је да међу приоритетним активностима у наредном Акционом плану треба да се нађу оне које ће допринети признавању компетенција младих стечених изван система формалног образовања, односно афирмисању система неформалног и информалног образовања;

– препоруке су да се индикатори у свим стратешким областима дефинишу тако да укључе младе из осетљивих група како би се дорпинело заговарању инклузивне омладинске политике, а не омладинске политике која ће пружати услуге младима у ризику од социјалне искључености;

– препорука је да индикатори у оквиру свих стратешких области буду родно осетљиви;

– препорука је да акценат мора бити на образовању младих за адекватно коришћење нових технологија и интернета (знање о могућностима коришћења интернета у различите сврхе, знање и развој свести о безбедносним ризицима итд.);

– учесници су у групама разматрали и формулисали препоруке за приоритете рада и дефинисање индикатора.

Процес израде подразумевао је и директне састанке са релевантним институцијама и организацијама које спроводе омладинску политику. Сет дубинских интервјуа одржан је са релевантним националним организацијама и међународним и домаћим донаторима. Чланови Радне групе за праћење и спровођење Националне стратегије за младе дали су предлоге активности са аспекта надлежности органа из којих су делегирани.

Ради бољег и успешнијег дефинисања задатих индикатора и приоритетних активности, а у складу са Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа, које је утврдила Владе, 26. августа 2014. године („Службени гласник РС”, број 90/14) укључена су три релевантна савеза/удружења омладинске политике: Кровна организација младих Србије, Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада и Национална асоцијација канцеларија за младе. Одржано је шест састанака представника удружења са представницима Министарства омладине и спорта.

Јавне консултације о Нацрту акционог плана, започеле су 5. јула 2018. године објавом Позива, Нацрта акционог плана и Обрасца за давање предлога за унапређивање текста, на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта, на порталу еУправе и доставом члановима Савета за младе, члановима Радне групе за праћење и спровођење Националне стратегије за младе, свим јединицама локалне самоуправе које имају канцеларију за младе (135), свим удружењима уписаним у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза коју води Министарство омладине и спорта (1.427) и донаторима.

Поред јавног позивања, Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм и Кровна организација младих Србије су својим расположивим каналима комуникације (друштвене мреже, сајт) проследиле позив и другим организацијама цивилног друштва, пружајући додатну подршку у циљу потпуног обухвата свих потенцијалних учесника.

Током јавних консултација све примедбе и предлози били су у правцу унапређења текста Акционог плана и истицања неопходности међусекторске сарадње будући да су питања омладине у надлежности неколико државних органа и институција.

Све примедбе, иницијативе, предлози и сугестије учесника јавних консултација, пажљиво су анализиране, а оне које су били усмерени на побољшање текста Акционог плана и које су се односили на активности, индикаторе реализације активности, период реализације, ниво реализације, носиоце и учеснике реализације и средства за реализацију, унети су у текст.

**III. МЕХАНИЗАМ ПРАЋЕЊА, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ**

Основ за праћење спровођења активности и достизања планираних резултата и специфичних циљева јесте скуп индикатора који су утврђени на нивоу резултата сваког специфичног циља, као и на нивоу резултата сваке појединачне активности. Одговорност за успостављање целовитог и свеобухватног система праћења је на Министарству омладине и спорта.

Значајну улогу у процесу праћења и прикупљања података имају канцеларије за младе, као и друге институције и удружења која спроводе омладинске активности. Ресорна министарства, државне организације и институције одговорни су за постизање резултата и праћење активности за чије носиоце су утврђени Националном стратегијом за младе и Акционим планом. Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе достављају на захтев Министарству омладине и спорта, а најмање једном годишње извештај о спровођењу Акционог плана на својој територији, у складу са Законом о младима. За успешно остваривање праћења неопходно је укључивање и свих осталих партнера ‒ ресорних министарстава, институција, организација и удружења. Поред тога, одређени број међународних организација ће бити укључен у процес праћења.

Прикупљени и обрађени подаци у процесу израде Акционог плана, као и Извештај о евалуацији степена остварености Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. године, са приказом обрађених резултата истраживања и препорукама за дефинисање конкретних активности у будућем Акционом плану, који је урадио Институт економских наука из Београда, послужили су као основ за утврђивање и постављање сета индикатора. Праћење ће се реализовати у редовним временским интервалима (месечно, квартално и годишње) у зависности од врсте активности, као и постављених рокова за њихово спровођење. Евалуација ће се спроводити редовно, једном годишње, и користиће се различити извори података на основу утврђених индикатора. У зависности од врсте индикатора, процењује се степен извршења, ефекти остварења, као и институционалне и законодавне промене. Сврха евалуације је да се објективно вреднују све фазе и аспекти спровођења Националне стратегије за младе и Акционог плана: успешност остваривања активности, ефективност достизања стратешких и специфичних циљева и очекиваних резултата, као и утицај који су они имали на младе, али и на шире друштвене токове.

Приликом процеса израде нардних акционих планова, потребно је спровести екстерну евалуацију остварења претходног Акционог плана и Националне стратегије за младе. Поред података објављених од органа надлежних за послове статистике, податке прикупљају, кроз систем праћења и извештавања и организације, институције и ресорна министарства која реализују Националну стратегију за младе и Акциони план. Такође, треба подржати развој алтернативних мрежа (други извори) за прикупљање података, као и успостављање евиденција и умрежавање извора података доступних на локалном нивоу.

За редовну годишњу евалуацију надлежни су Министарство омладине и спорта, Радна група за спровођење Националне стратегије за младе коју образује Влада и Савет за младе. Ресорна министарства учествују у припреми извештаја за Владу. За извештавање о напретку у спровођењу Националне стратегије за младе институционално је надлежан Министарство омладине и спорта и Савет за младе. Извештаји о напретку припремају се једном годишње и засновани су на индикаторима. Годишњи извештај о напретку у спровођењу Националне стратегије за младе подноси се Влади. Извештај је јаван и путем публиковања и објављивања на званичној интернет страници Министарства омладине и спорта биће доступан широј јавности. Министарство омладине и спорта из свог буџета издваја средства за годишњу евалуацију.

**IV. ПРОЦЕС И МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ БУЏЕТА**

Буџет је основна компонента планирања, реализације и мониторинга Акционог плана. Буџет представља план прихода и трошкова и заснован је на активностима унутар сваког резултата и стратешког циља Акционог плана. Буџет је креиран са намером да се пружи јасан, концизан и кохерентан финансијски оквир за остварење циљева и задатака Националне стратегије за младе. Процес буџетирања организован је на структурисан начин, уз укључивање главних актера. Планирање буџета узело је у обзир циљеве и задатке Националне стратегије за младе, планиране активности, процену потребних средстава и потенцијалне изворе финансирања.

Укупна средства планирана за период од три године (2018–2020) износе 15.201.435.707 РСД, при чему 13.006.081.057 РСД чине буџетска средства, а 2.195.354.650 РСД средства из осталих извора.

Средства за реализацију Националне стратегије за младе обезбеђују се у буџету Републике Србије, као и у буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и из других извора у складу са позитивним законским прописима, уз планиран допринос ИПА[[2]](#footnote-2) фондова Европске уније, учешће приватног сектора, удружења која спроводе омладинске активности и других националних и међународних програма и донатора. У складу са Националном стратегијом за младе, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе утврђују акционе планове за спровођење Националне стратегије за младе на својој територији и у свом буџету обезбеђују средства за реализацију тих планова.

**4.1. Методологија израде буџета**

Буџет је развијен на основу детаљног плана активности са јасно развијеним индикаторима. Иницијално су дата детаљна образложења за сваки износ, што је обезбедило јасне информације о траженим ресурсима по активностима. Током низа консултативних састанака дефинисана су потребна средства за реализацију активности. Након тога спроведено је усклађивање од стране Министарства омладине и спорта, као и других релевантних институција имајући у виду планирани буџет за 2018. годину, као и пројекције до 2020. године.

Буџет показује да су предвиђени приходи исти као и предвиђени трошкови. Подељен је на два основна дела: детаљан план средстава потребних за имплементацију Акционог плана у 2018. години и пројекцију средства неопходних за имплементацију Акционог плана у периоду од три године (2018–2020). Ове две секције су даљe подељене у три подсекције, у зависности од извора прихода: Укупно, буџетска средства и остали извори.

**4.2. Осврт на буџет Акционог плана за 2018. годину**

Укупан буџет за 2018. годину је планиран у износу од 4.937.251.497 РСД, при чему 4.346.149.742 РСД чине буџетска средства, а 591.101.750 РСД средства из осталих извора и одражава стрaтешки приоритет Владе да подржи запошљавање и предузетништво међу младима, тако да је највећи део средстава опредељен у те сврхе.

Буџет за 2018. годину исказан на програмски начин, по носиоцима и буџетским позицијама је следећи:

1. Министарство омладине и спорта је определило средстава у укупном износу од 1.065.721.000 РСД (Раздео 31, Глава 31.0, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност/пројекат 0002, Економска класификација 463 у износу од 28.000.000 РСД; Раздео 31, Глава 31.0, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност/пројекат 0004, Економска класификација 423 у износу од 1.340.000 РСД, Економска класификација 424 у износу од 3.600.000РСД и Економска класификација  481 у износу од 20.000.000 РСД; Раздео 31, Глава 31.0, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност/пројекат 0005, Економска класификација 481 у износу од 68.000.000 РСД; Раздео 31, Глава 31.0, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност/пројекат 0006, Економска класификација 463 у износу од 15.000.000 РСД и Економска класификација  481 у износу од 80.000.000 РСД; Раздео 31, Глава 31.0, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност/пројекат 0007, Економска класификација 481 у износу од 2.000.000 РСД; Раздео 31, Глава 31.0, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност/пројекат 7051, Економска класификација 481 у износу од 30.000.000 РСД; Раздео 31, Глава 31.4, Програм 1302, Функција 980, Програмска активност/пројекат 0003, Економска класификација 421 у износу од 20.000 РСД, Економска класификација 422 у износу од 50.000 РСД, Економска класификација  423 у износу од 17.450.000 РСД и  Eкономска класификација 472 у износу од 800.261.000 РСД);

2. Министарство културе и информисања је определило средстава у укупном износу од 21.000.000 РСД (Раздео 29, Глава 29.0, Програм 1204, Функција 820, Програмска активност/пројекат 0001, Економска класификација 424 у износу од 4.000.000 РСД и Економска класификација 481 у износу од 5.000.000 РСД; Раздео 29, Глава 29.0, Програм 1203, Функција 820, Програмска активност/пројекат 0006, Економска класификација 424 у износу од 1.000.000 РСД, Економска класификација 463 у износу од 4.000.000 РСД и Економска класификација 481 у износу од 7.000.000 РСД);

3. Министарство трговине, туризма и телекомуникација је определило средстава у укупном износу од 103.000.000 РСД (Раздео 32, Глава 32.0, Програм 0703, Функција 460, Програмска активност/пројекат 0008, Економска класификација 423 у износу од 8.000.000 РСД, Раздео 32, Глава 32.1, Програм 0703, Функција 460, Програмска активност/пројекат 0010, Економска класификација 424 у износу од 70.000.000 РСД; Раздео 32, Глава 32.0, Програм 0703, Функција 460, Програмска активност/пројекат 0006, Економска класификација 481 у износу од 25.000.000 РСД);

4. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је определило средстава у укупном износу од 200.000.000 РСД (Раздео 24, Глава 24.10, Програм 0103, Функција 420, Програмска активност/пројекат 0002, Економска класификација 451);

5. Министарство привреде је определило средстава у укупном износу од 289.428.742 РСД (Раздео 21, Глава 21.0, Програм 1509, Функција 410, Програмска активност/пројекат 4004, Економска класификација 481 у износу од 10.000.000 РСД, Раздео 21, Глава 21.0, Програм 1509, Функција 410, Програмска активност/пројекат 4003, Економска класификација 424 у износу од 20.000.000 РСД увећано за 9.428.741,62 динара, преосталих средстава по истом програму из 2017. године; Раздео 21, Глава 21.0, Програм 1509, Функција 410, Програмска активност/пројекат 4002, Економска класификација 451 у износу од 250.000.000 РСД);

6. Канцеларија за људска и мањинска права је определила средстава у укупном износу од 2.000.000 РСД (Раздео 3, Глава 3.19, Програм 1001, Функција 160, Програмска активност/ пројекат 0007, Економска класификација 481 у износу од 1.000.0000 РСД; Раздео 3, Глава 3.19, Програм 1001, Функција 110, Програмска активност/пројекат 0006, Економска класификација 481 износ од 1.000.000 РСД);

7. Министарство заштите животне средине је определило средстава у укупном износу од 8.500.000 РСД, у оквиру Зеленог фонда Републике Србије (Раздео 25, Глава 25.2, Програм 0404, Функција 560, Програмска активност/пројекат 0012, Економска класификација 481);

8. У оквиру Финансијског плана Националне службе за запошљавање (из средстава доприноса за случај незапослености) у 2018. години опредељена су средства за реализацију свих мера Акционог плаза за запошљавање у укупном износу од 3.650.000.000 динара. Исто тако, у Финансијском плану Националне службе за запошљавање, у оквиру Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом у 2018. години алоциран је износ од 550.000.000 динара за мере активне политике запошљавања усмерених ка особама са инвалидитетом. Процена је да се 45% ових средстава односи на младе, односно 1.882.500.000 РСД. У финансијском плану Националне службе за запошљавање планирана су и средства у износу од 750.000.000 динара за реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановимазапошљавања која се обезбеђују из буџета Аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. Сходно наведеном укупан износ опредељених средстава Националне службе за запошљавање износи 2.632.500.000 РСД.

9. Покрајински секретаријат за спорт и омладину је определио средстава у укупном износу од 24.000.000 РСД (Раздео 15, Глава 1500, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност 1001, Економска класификација 463 у износу од 3.000.000 РСД, Економска класификсција 481 у износу од 12.000.000 РСД; Раздео 15, Глава 1500, Програм 1302, Функција 810 Програмска активност 1002, Економска класификација 463 у износу од 8.000.000; Раздео 15, Глава 1500, Програм 1303, Функција 810, Програмска активност 1003, Економска класификација 463 у износу од 1.000.000 РСД).

**V. АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НСМ У ПЕРИОДУ ОД 2018. ДО 2020. ГОДИНЕ ПО ОБЛАСТИМА**

**1. Запошљавање и предузетништво младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 1.1. Развијене услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу | Повећање стопе активности младих;  Повећање стопе запослености младих |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.1.1. Представници привредног и омладинског сектора су укључени у развој услуга и механизама који поспешују запосленост и запошљивост младих | 1.1.1.1. Подржати унапређење јавних политика које омогућавају да представници привредног и омладинског сектора буду укључени у креирање услуга (секторска већа, представници привреде учествују у раду локалних савета за младе, представници младих учествују у раду локалних савета за запошљавање) и механизама који поспешују запосленост и запошљивост младих | Израђена  препорука и модел  за ЈЛС о  укључивању  младих у процесе  70 ЈЛС је  укључило младе у  савете за  запошљавање | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | СКГО  МПНТР  МРЗБСП  ЈЛС  ОЦД  НАКЗМ  ПКС  НСЗ  КОМС  НАПОР  Донатори | 272.250 |  | 272.250[[3]](#footnote-3) | 272.250 |  | 272.250 |
| 1.1.1.2. Подржати развој и имплементацију међусекторских услуга које поспешују стопу активности, запошљивост и запосленост младих на локалном нивоу | 100 ЈЛС има развијене програме са НСЗ;  Развијена су и реализована два референтна модела локалне иницијативе за запошљавање младих | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | МПРИВ  НСЗ  СИПРУ  ЈЛС  ПКС  ОЦД  КСЦД  Међународни и домаћи партнери  Донатори | 751.048.000 | 750.000.000[[4]](#footnote-4)  (НСЗ) | 1.048.000  (СИПРУ Е2Е) | 2.253.144.000 | 2.250.000.000  (НСЗ) | 3.144.000  (СИПРУ Е2Е) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.1.2. Унапређени постојећи и креирани нови програми који поспешују запошљивост и запосленост младих | 1.1.2.1. Унапредити постојеће активне мере запошљавања младих, са посебним фокусом на пакет за младе | 132.000 младих жена и мушкараца су обухваћени активним мерама и програмима (44.000 годишње);  Реализована 3 годишња програма професионалне рехабилитације и запошљавања младих особа са инвалидитетом; | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСП МОС | НСЗ  ОЦД  МПНТР  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ЈЛС | 1.882.500 000 | 1.882.500 000[[5]](#footnote-5)  (НСЗ) |  | 5.647.500.000  (НСЗ) | 5.647.500.000  (НСЗ) |  |
| 1.1.2.2. Подржати унапређивање постојећих и креирање нових програма за преквалификацију и доквалификацију | 60 подржаних програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | НСЗ  МПНТР  ОЦД  ПКС  СИПРУ  МТТТ  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 30.000.000 | 30.000.000  5.000.000  (МОС)  25.000.000[[6]](#footnote-6)  (МТТТ) |  | 65.000.000 | 65.000.000  15.000.000  (МОС)  50.000.000  (МТТТ) |  |
| 1.1.2.3. Унапредити постојеће и креирати нове програме преко којих млади стичу практична знања, вештине и компетенције које су неопходне на тржишту рада | Развијен модел и платформа за организацију виртуелних пракси  60 подржаних активности/пројеката којим се стичу практична знања, вештине и компетенције | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТР  НСЗ  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  МРЗБСП  ПКС  Међународни и домаћи партнери | 22.420.000 | 20.000.000  (МОС) | 2.420.000 | 67.260.000 | 60.000.000  (МОС) | 7.260.000 |
| 1.1.2.4. Обезбедити унапређивање постојећих и креирање нових програма који подстичу активитет младих жена, као и младих из осетљивих друштвених група и младих из NEET групе | 6 подржаних програма;  30.000 младих жена и мушкараца који су учествовали у програмима  10.000 младих жена и мушкараца из осетљивих друштвених група и младих жена и мушкараца из NEET групе | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСП  МОС | МПНТР  НСЗ  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 12.100.000 | 5.000.000  (МОС) | 7.100.000 | 520.300.000 | 15.000.000  (МОС)  48.400.000[[7]](#footnote-7) | 21.300.000  435.600.000[[8]](#footnote-8) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.1.3. Подржан развој, примена и промоција активности које подстичу запошљивост и запoсленост младих | 1.1.3.1. Подржати промоцију примера добре праксе младих који су прошли програме који подстичу запошљивост и запосленост младих путем медија и друштвених мрежа | 15 подржаних промотивних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТР  МРЗБСП  Школске установе  ОЦД  НСЗ  ЈЛС  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ПКС  КСЦД  Међународни и домаћи партнери | 4.000.000 | 1.000.000  (МОС) | 3.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000  (МОС) | 9.000.000 |
| 1.1.3.2. Подржати развој и примену програма и вршњачке едукације који подстичу активност младих | 9 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССО  ЈЛС  ОЦД  КОМС  НАПОР  НАКЗМ | 6.500.000 | 6.500.000  1.500.000  (ПССО)  5.000.000 (МОС) |  | 19.500.000 | 19.500.000  4.500.000  (ПССО)  15.000.000  (МОС) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 1.2. Повећана усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног учења са потребама тржишта рада | Повећање броја младих који су стекли стручну праксу током школовања;  Повећање броја послодаваца који пружа стручне праксе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.2.1. Послодаваци и други релевантни актери активно и континуирано учествују у креирању и спровођењу концепта целоживотног учења | 1.2.1.1. Подржати активно укључивање послодаваца и других релевантних актера у креирање и спровођење наставних планова и програма средњег образовања (секторска већа) | 300 послодаваца су активно укључени;  250 средњих стручних школа су активно укључиле послодавце | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР | МПРИВ  ПКС  ЦСООД  ЗУОВ  МОС  Приватни сектор | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 1.2.1.2. Унапредити механизме подршке послодавцима и другим релевантним актерима који спроводе програме целоживотног учења младих (реални сусрети, обуке за дефицитарна занимања, праксе, итд.) | 300 подржаних послодаваца и других релевантних актера;  10.000 младих жена и мушкараца је учествовало у програмима;  900 младих жена и мушкараца је обухваћено обукама за дефицитарна занимања | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР  МОС | МПРИВ  МРЗБСП  ЈЛС  НАКЗМ  ПКС  НСЗ  НСВО  КСЦД  Међународни и домаћи партнери | 60.500.000 | 10.000.000  (МОС) | 50.500.000 | 181.500.000 | 30.000.000  (МОС) | 151.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.2.2. Унапређени су услови и механизми за спровођење стручних пракси и других облика стицања радног искуства | 1.2.2.1. Успоставити Национални програм стручних пракси уз међусекторску координацију и сарадњу са представницима послодаваца на спровођењу и евалуацији | Креирана препорука о елементима квалитета стручних пракси | 2018-2020 | национални | МПНТР  МОС | МПРИВ  МРЗБСП  ПКС  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  НСЗ  КСЦД  Међународни и домаћи партнери |  |  |  | 909.315 |  | 909.315[[9]](#footnote-9) |
| 1.2.2.2. Развити стимулативне мере за пружање стручне и радне праксе уз постојање финансијске надокнаде | Развијене 2 стимулативне мере | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСП  МПНТР  МОС | МПРИВ  ПКС  ОЦД  КСЦД  НЗС  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 1.2.2.3. Развити модел подршке послодавцима и организацијама цивилног друштва које спроводе и развијају механизме за спровођење других облика стицања радног искуства | 3 ОЦД спроводе и развијају механизме  9.000 младих је прошло други вид стицања радног искуства | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | НСЗ  МПРИВ  ПКС  ЈЛС  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  КСЦД  Међународни и домаћи партнери | 11.130.000 | 5.000.000  (МОС) | 6.130.000 | 33.390.000 | 15.000.000  (МОС) | 18.390.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.2.3. Пружање подршке програмима који омогућавају младима стицање практичних знања, вештина и компетенција | 1.2.3.1. Обезбедити подршку програмима који омогућавају младима да стичу практична знања, вештине и компетенције | 60 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССО  МПНТР  МПРИВ  МРЗБСП  ЈЛС  НСЗ  ПКС  КОМС  НАПОР  ОЦД  КСЦД  НАКЗМ  Међународни и домаћи партнери | 15.300.000 | 12.000.000  10.000.000  (МОС)  2.000.000  (ПССО) | 3.300.000 | 45.900.000 | 36.000.000  30.000.000  (МОС)  6.000.000  (ПССО) | 9.900.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| **1.3. Омогућени подстицајни услови за развој предузетништва младих** | Повећање процента младих који су покренули сопствени бизнис након програма/сервиса или уз подршку државе;  Повећање броја младих са позитивним ставом о предузетништву |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.3.1. Створен подстицајни оквир јавних политика који дефинише предузетништво младих и његово окружење | 1.3.1.1. Подржати усвајање законских и подзаконских аката који препознају, олакшавају и подстичу предузетништво младих и поједностављују процедуре за младе предузетнике у првим годинама пословања | 3 подржане активности/ пројекта за припрему иницијатива предлога мера | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПРИВ  МОС | НСЗ  МРЗБСП  ОЦД  ПКС  КСЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 1.3.1.2. Развити механизаме за финансијску подршку младима при покретању сопственог бизниса, посебно финансирањем *Startup*, социјалног и иновативног предузетништва, као и различитим видовима удруживања у руралним подручјима | 3 подржана програма  30 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МПРИВ | МПШВ  МРЗБСП  КМБррјп  КОМС  ОЦД  ПКС  КСЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 506.500.000 | 456.500.000  6.500.000  (МОС)  200.000.000  (МПШВ)  \*  (250.000.000  МПРИВ)[[10]](#footnote-10) | 50.000.000 | 1.519.500.000 | 1.369.500.000  19.500.000  (МОС)  600.000.000  (МПШВ)  750.000.000  (МПРИВ) | 150.000.000 |
| 1.3.1.3. Развити афирмативне мере намењене младим женама које желе да постану предузетнице, посебно у руралним и мање развијеним подручјима | 3 подржана програма  20 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПРИВ  МОС | МПШВ  КМБррјп  ЈЛС  ОЦД  МПНТР  МРЗБСП  ПКС  КСЦД  МТТТ  Међународни и домаћи партнери | 37.428.746,62 | 32.428.741,62  3.000.000  (МОС)  29.428.742  (МПРИВ~~)[[11]](#footnote-11)~~ | 5.000.000 | 93.428.741,62 | 78.428.741,62  9.000.000  (МОС)  69.428.741,62  (МПРИВ) | 15.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.3.2. Постоје механизми за стицање предузетничких знања и вештина и финансијске писмености у оквиру образовања | 1.3.2.1. Подржати институционализовање ученичке компаније као практичног вида учења предузетништва | 250 школа спроводи програм ученичке компаније | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПРИВ  МОС  МПНТР | ОЦД  ПКС  Међународни и домаћи партнери | 10.000.000 | 10.000.000  (МПРИВ) |  | 30.000.000 | 30.000.000  (МПРИВ) |  |
| 1.3.2.2. Пружити подршку програмима и сервисима ОЦД које подстичу стицање предузетничких знања и вештина (посебно у креативној индустрији и пољопривреди) и финансијске писмености младих | 36 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПРИВ  МРЗБСП  МПШВ  КСЦД  МПНТР  ПКС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 24.000.000 | 10.000.000  (МОС) | 14.000.000 | 72.000.000 | 30.000.000  (МОС) | 42.000.000 |
| 1.3.2.3. Подржати увођење програма Пасоша предузетничких вештина на националном нивоу | 100 компанија препознаје Пасош;  4.000 младих жена и мушкараца користи програм Пасоша;  500 младих жена и мушкараца је ушло у процес добијања Пасоша | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ОЦД  ПКС  МПРИВ  Међународни и домаћи партнери | 2.420.000 | 363.000  (МОС) | 2.057.000 | 7.260.000 | 1.089.000  (МОС) | 6.171.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| 1.3.3. Развијени одрживи програми дугорочне подршке младима који се одлучују на самозапошља-вање[[12]](#footnote-12) | 1.3.3.1. Пружити подршку отварању локалних бизнис инкубатора (ЛБИ) за пружање бизнис старт-ап подршке и пружање менторске подршке кроз различите моделе међусекторске сарадње, посебно у области пољопривреде, руралног развоја и креативним индустријама | 15 подржаних ЛБИ | 2018-2020 | локални | МОС | КМБитр  МПРИВ  НСЗ  ЈЛС  МПНТР  МПШВ  ПКС  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД | 18.150.000 | 5.000.000  (МОС) | 13.150.000 | 54.450.000 | 15.000.000  (МОС) | 39.450.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.3.4. Створени су услови за развој социјалног предузетништва младих засновани на друштвеном разумевању и подршци предузетништву и иновативности | 1.3.4.1. Подржати активности које повезују иновативност, социјално предузетништво и друштвено одговорно пословање и отварање социјалних предузећа | 30 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСП  МОС | МПНТР  МПРИВ  НСЗ  ПКС  Приватни сектор  ЈЛС  ОЦД  КСЦД  Међународни и домаћи партнери | 24.200.000 | 4.000.000  (МОС) | 20.200.000 | 72.600.000 | 12.000.000  (МОС) | 60.600.000 |
| 1.3.4.2. Обезбедити развој предузетничке културе код младих, информисања о примерима добре праксе младих предузетника и позитивног утицаја на друштво и заједницу | 36 подржаних активности/пројеката кроз програме | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПРИВ  МОС | МПНТР  МКИ  ЈЛС  ОЦД  ПКС  КСЦД  Међународни и домаћи партнери | 14.520.000 | 2.000.000  (МОС) | 12.520.000 | 43.560.000 | 6.000.000  (МОС) | 37.560.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 1.4. Развијен функционалан и одржив систем каријерног вођења и саветовања младих | Повећање процента младих који су добили услугу КВиС;  Повећање процента младих који услугу КВиС оцењују позитивно |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.4.1. Унапређен национални оквир за КВиС | 1.4.1.1. Подржати активности упознавања младих са подршком коју могу добити у КВиС | 6 подржаних активности/пројеката  120.000 младих жена и мушкараца је укључено | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР  МРЗБСП  МОС | ТФ  ЈЛС  ОЦД  НСЗ  ПКС  КСЦД | 484.000 |  | 484.000 | 1.452.000 |  | 1.452.000 |
| 1.4.1.2. Подржати развој иновативних алата, метода и техника у области КВиС прилагођених потребама младих жена и мушкараца | 3 алата, метода и техника подржано | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР  МРЗБСП  МОС | ТФ  ЈЛС  НСЗ  ПКС  ОЦД  КСЦД |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.4.2. Развијен механизам за континуирано спровођење и унапређивање стандарда и програма КВиС младих | 1.4.2.1. Унапредити програме и методологију КВиС за студенте | 3 програма унапређена у складу са стандардима услуга КВиС;  Више од 50% студената позитивно оцењује услугу | 2018-2020 | национални | МПНТР  МОС | ТФ  МРЗБСП  НСЗ  ПКС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 4.537.500 |  | 4.537.500 | 13.612.500 |  | 13.612.500 |
| 1.4.2.2. Обезбедити развој постојећих и стварање нових програма КВиС за младе у систему средњег образовања | Усвојена подзаконска акта у вези програма КВиС у систему дуалног образовања | 2018 | национални | МПНТР | МРЗБСП  МОС  ТФ  НСЗ  ПКС  ОЦД | 6.050.000 |  | 6.050.000 | 6.050.000 |  | 6.050.00 |
| 1.4.2.3. Унапредити стандарде КВиС младих | Усвојен подзаконски акт о стандардима услуга КВиС | 2018-2020 | национални | МПНТР | МРЗБСП  МОС  ТФ  НСЗ  ПКС  ОЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 1.4.2.4. Подржати унапређење постојећих и развој нових програма КВиС за незапослене младе ван система образовања, као и младе из осетљивих група | 1.500 младих жена и мушкараца је добило услугу КВиС | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСП  МОС | МПНТР  ТФ  ЈЛС  НСЗ  ПКС  ОЦД  КСЦД  Међународни и домаћи партнери | 3.500.000 | 3.500.000  (МОС) |  | 10.500.000 | 10.500.000  (МОС) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| Укупно | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.4.3. Повећан број центара за КВиС који пружају услуге младима и локалних тимова за КВиС младих | 1.4.3.1. Подржати оснивање нових центара и тимова за КВиС при школама, факултетима, универзитетима, удружењима која спроводе омладинске активности и КЗМ | 9 подржаних нових центара  5.000 младих жена и мушкараца добијају услуге КВиС од стране нових центара | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР  МОС | ПССО  Универзитети  Факултети  ЈЛС  ОЦД  МРЗБСП  Међународни и домаћи партнери | 24.200.000 | 1.500.000  (ПССО) | 22.700.000 | 72.600.000 | 4.500.000  (ПССО) | 68.100.000 |
| 1.4.3.2. Развити активности међусекторских партнерстава на локалном нивоу у циљу пружања услуга КВиС младима | 10 развијених међусекторских партнерстава | 2018-2020 | локални | МПНТР  МРЗБСП  МОС | НСЗ  ЈЛС  ОЦД  КСЦД  Међународни и домаћи партнери | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 1.4.3.3. Пружити подршку успостављању локалних тимова који пружају услуге КВиС младима из осетљивих друштвених група | 15 спроведених активности/пројеката;  1.500 младих жена и мушкараца из друштвено осетљивих група добијају услуге | 2018-2020 | локални | МПНТР  МОС | НСЗ  ЈЛС  ОЦД  КСЦД  Међународни и домаћи партнери | 10.050.000 |  | 10.050.000 | 30.150.000 |  | 30.150.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.4.4. Континуирана примена програма, стандарда и услуга КВиС у оквиру образовних институција | 1.4.4.1. Подржати примену програма и методологије КВиС за студенте у Србији, уз коришћење успостављених стандарда КВиС | 20 спроведених активности/пројеката у складу са стандардима | 2018-2020 | локални | МПНТР  МОС | Универзитети Факултети  ОЦД |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.2. Обезбедити примену програма КВиС за младе у систему средњег образовања, уз коришћење успостављених стандарда КВиС | 200 средњих школа има формиране тимове за КВиС који примењују стандарде | 2018-2020 | локални | МПНТР | МОС  Школски одбори  Ученички парламенти  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 2.420.000 |  | 2.420.000 | 7.260.000 |  | 7.260.000 |
| 1.4.4.3. Подржати обуке и континуирано усавршавање наставника и стручних сарадника за пружање услуга КВиС | 30 подржаних програма обуке;  600 наставника чланова школских тимова прошло програм обуке | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР | МОС  Универзитети Факултети  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 1.210.000 |  | 1.210.000 | 3.630.000 |  | 3.630.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.4.5. Обезбеђена је континуирана примена програма, стандарда и услуга КВиС ван образовних институција | 1.4.5.1. Подржати активности КВиС за незапослене младе ван система образовања, као и младе из осетљивих група, уз коришћење успостављених стандарда КВиС | 12 подржаних активности/пројеката  3.000 младих жена и мушкараца су добили услугу КВиС путем ових активности | 2018-2020 | локални | МРЗБСП  МОС | НСЗ  ПКС  ОЦД  МПНТР  ЈЛС | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 12.000.000 |  | 12.000.000 |

**2. Образовање, васпитање и обука младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 2.1. Обезбеђени су услови за развој креативности, иновативности и иницијативе младих и стицање компетенција у оквиру целоживотног учења | Повећање процента младих који формално образовање сматра прилагођено потребама и стицању компетенција |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.1.1. Унапређене су васпитне и педагошко –психолошко –дидактичко –методичке компетенције наставника и стручних сарадника у раду са младима | 2.1.1.1. Подстаћи и подржати удружења која спроводе омладинске активности да развију и акредитују програме сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника | 3 подржане активности развијања и припреме програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТР  ОЦД  НАПОР  КОМС  ЗУОВ | 1.210.000 |  | 1.210.000 | 3.630.000 |  | 3.630.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.1.2.Обезбеђено је континуирано унапређење наставе и ваннаставних активности кроз сарадњу образовних установа и субјеката омладинске политике | 2.1.2.1. Подржати активно учешће представничких тела ученика и студената у развоју програма рада школе и студијских програма | 50 подржаних представничких тела  300 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР  МОС | КОМС  ЈЛС  ЗУОВ | 3.630.000 |  | 3.630.000 | 10.890.000 |  | 10.890.000 |
| 2.1.2.2. Успоставити и подржати механизам сарадње удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ са образовним институцијама при извођењу наставних програма | У 50 ЈЛС спроводи се сарадња школа са ОЦД и КЗМ | 2018-2020 | локални | МОС МПНТР | ОЦД  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 2.1.2.3.Подржати програме који промовишу солидарност, разумевање, толеранцију, родну равноправност и принципе инклузивног друштва у оквиру ваннаставне активности | 30 подржаних активности/пројеката;  3.000 младих жена и мушкараца су учествовали у програмима, по полу | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КЉМП  МПНТР  МРЗБСП  ОЦД  ЈЛС | 2.996.500 | 1.000.000[[13]](#footnote-13)  КЉМП | 1.996.500 | 5.989.500 |  | 5.989.500 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 2.2. Унапређен је квалитет и доступност омладинског рада и обезбеђено његово препознавање | Повећање броја програма омладинског рада;  Повећање броја омладинских радника |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.2.1. Унапређен квалитет програма омладинског рада и капацитети пружаоца услуга омладинског рада | 2.2.1.1. Подржати истраживања о потребама младих жена и мушкараца | Спроведена 3 истраживања на националном нивоу | 2018-2020 | национални | МОС | НАПОР  КОМС  ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 1.900.000 | 1.900.000  (МОС) |  | 5.700.000 | 5.700.000  (МОС) |  |
| 2.2.1.2. Обезбедити континуирано унапређивање и развој нових програма у складу са потребама младих и друштва | 5 подржаних услуга/програма;  5 подржаних нових услуга/програма;  30 реализованих активности/пројеката; | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | НАПОР  КОМС  ОЦД  ЈЛС  НАКЗМ  Међународни и домаћи партнери | 1.500.000 | 500.000  (МОС) | 1.000.000 | 4.500.000 | 1.500.000  (МОС) | 3.000.000 |
| 2.2.1.3. Обезбедити континуирано праћење ефеката реализације програма омладинског рада у складу са развијеним стандардима за осигурање квалитета | праћење ефеката реализације програма омладинског рада у складу са развијеним стандардима за осигурање квалитета континуирано се прати код 50 ОЦД | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | НАПОР  ОЦД | 2.000.000 | 2.000.000  (МОС) |  | 6.000.000 | 6.000.000  (МОС) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.2.2. Обезбеђено је препознавање и признавање омладинског рада као услуге која доприноси унапређењу положаја младих | 2.2.2.1. Креирати механизам за признавање компетенција стечених кроз омладински рад и препознавање занимања омладинског рада кроз НОК и Класификацију занимања | Креиран механизам за пасош компетенција стечених кроз омладински рад;  Спроведене 2 активности јавног заговарања за препознавање | 2018-2020 | национални | МОС | НАПОР  КОМС  НАКЗМ  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 500.000 | 500.000  (МОС) |  | 1.500.000 | 1.500.000  (МОС) |  |
| 2.2.2.2. Утврдити потребе за развој услуга омладинског рада на локалном нивоу и запошљавање омладинских радника | Креиране студије случаја за 3 области | 2018-2020 | национални | МОС | НАПОР  КОМС  НАКЗМ  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 200.000 | 200.000  (МОС) |  | 600.000 | 600.000  (МОС) |  |
| 2.2.2.3. Подржати активности професионализације делатности омладинског рада кроз формално и неформално образовање у складу са стандардима занимања омладинског рада | Спроведене 2 обуке за професионализацију омладиснког рада кроз неформално образовање | 2018-2020 | национални | МОС | НАПОР  КОМС  НАКЗМ  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 3.300.000 | 3.300.000  (МОС) |  | 9.900.000 | 9.900.000  (МОС) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 2.3. Унапређене су могућности равноправног приступа образовању за све и подршка младима из осетљивих друштвених група | Повећање броја младих из осетљивих група који је учествовао у неком од програма подршке |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.3.1. Развијени и примењени програми превентивног деловања ради смањивања броја младих који превремено напуштају школовање | 2.3.1.1. Подржати програме за оснаживање представничких тела ученика и студената за пружање вршњачке подршке младима у ризику од напуштања школовања | 12 ученичких/ студентских парламената су прошли програме | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР МОС | Школе  Факултети  ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 39.325.000 |  | 39.325.000 | 117.975.000 |  | 117.975.000 |
| 2.3.1.2. Развити програме превенције раног напуштања школовања и препознавања младих у ризику од напуштања школовања | 30 средњих школа има развијен систем | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР | МОС  Школе  ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3. Подржати удружења која спроводе омладинске активности и Канцеларије за младе у пружању подршке младима у ризику од напуштања школовања | 6 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | локални | МОС | ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 6.050.000 |  | 6.050.000 | 18.150.000 |  | 18.150.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.3.2. Унапређени механизми практичне подршке младима из осетљивих група за образовање у складу са њиховим потребама | 2.3.2.1. Подржати програме за обуку наставника и стручних сарадника за прилагођавање потребама младих из осетљивих друштвених група у складу са инклузивним принципима у образовању | 15 подржаних активности/пројеката; | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР | МОС  Школе  Факултети  КОМС  НАПОР  ЈЛС  ОЦД | 5.727.000 |  | 5.727.000 | 17.181.000 |  | 17.181.000 |
| 2.3.2.2. Подржати програме сензибилизације наставника и родитеља за промену културолошких матрица које намећу лимитирајуће родне улоге | 30 одржаних обука наставника у средњем и високом образовању;  400 наставника су прошли обуке, по полу | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР | МОС  СИПРУ  Школе  Факултети  КОМС  ЈЛС  ОЦД | 2.500.000 |  | 2.500.000 | 7.500.000 |  | 7.500.000 |
| 2.3.2.3. Развити мрежу вршњачке подршке (менторство, вршњачка асистенција) образовању младих из осетљивих група | 3 подржане активности/  пројеката; | 2018-2020 | национални  покрајински локални | МОС  МПНТР | Ученички и студентски парламенти  КОМС  НАПОР  ЈЛС  ОЦД  Образовне установе | 1.210.000 |  | 1.210.000  (ИПА 2014) | 3.630.000 |  | 3.630.000  (ИПА 2014) |
| 2.3.2.4. Унапредити програме подстицајних мера и механизме примене за укључивање и успешан наставак школовања младих из осетљивих група уважавајући социјалну димензију | 200 младих жена и мушкараца су корисници подстицајних мера | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР | МОС  ЈЛС  Привреда  Међународни и домаћи партнери | 7.542.000 |  | 7.542.000 | 22.626.000 |  | 22.626.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.3.3. Развијени механизми подршке младима који су напустили образовање да се врате у систем образовања и стекну квалификацију | 2.3.3.1. Подржати успостављање програма учења на даљину и других савремених метода за повећање обухвата младих који су напустили или нису били укључени у формално образовање | 20 подржаних успостављених активности/пројеката | 2018-2020 | национални | МПНТР | Универзитети  Факултети  Високе школе  ОЦД | 2.622.000 |  | 2.622.000 | 7.866.000 |  | 7.866.000 |
| 2.3.3.2. Развијати програме подршке за наставак школовања младим родитељима, посебно младим мајкама | 30 корисника мера подршке | 2018-2020 | локални | МПНТР | МРЗБСП  КМБдем  МОС  ОЦД | 2.420.000 |  | 2.420.000 | 7.260.000 |  | 7.260.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 2.4. Омогућено препознавање и обезбеђена подршка развоју потенцијала надарених и талентованих младих | Повећање броја младих који су подржани у развоју потенцијала и талената |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.4.1. Препознати и подржати надарене и талентоване ученике, студенте и младе у развоју личних интересовања и потенцијала | 2.4.1.1. Развити и унапредити програме подршке стручног развоја и усавршавања који омогућавају надареним и талентованим ученицима и студентима развој интересовања, креативности и иновативности | 6 подржана програма | 2018-2020 | национални покрајински | МОС | ПССО | 4.000.000 | 3.000.000  (ПССО) | 1.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000  (ПССО) | 3.000.000 |
| 2.4.1.2. Подржати учешће талентованих и надарених ученика и студената у постојећим и подржати развој нових научних, културних, спортских, техничко−технолошких и других активности | 3 подржане активности/ пројекта  4.200 младих жена и мушкараца је учестовало | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР  МОС | ПССО  Истраживачки и научни центри  Привреда  Школе  Факултети  Високе школе  Ученички и студентски парламенти | 3.000.000 | 3.000.000  (ПССО) |  | 9.000.000 | 9.000.000  (ПССО) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.4.2. Обезбеђена је подршка образовању, усавршавању, запошљавању и вредновању постигнућа надарених и талентованих ученика и студената | 2.4.2.1.Омогућити награђивање и стипендирање младих талената кроз даљи рад Фонда за младе таленте Републике Србије и унапређење других начина стипендирања и награђивања | 4.200 награђених преко Фонда за младе таленте (2.100 жена)  5.200 стипендија преко Фонда за младе таленте (3.000 жена) | 2018-2020 | национални | МОС | МПНТР  Привреда  Универзитети  Факултети  Високе школе  Средње школе | 817.781.000 | 817.781.000  (МОС) |  | 2.453.343.000 | 2.453.343. 000  (МОС) |  |
| 2.4.2.2. Развијени програми промоције и подршке образовању младих жена у техничким и природним наукама | 1.000 додељених стипендија | 2018-2020 | национални | МОС  МПНТР | Привреда  Универзитети  Факултети  Високе школе  Средње школе | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 12.000.000 |  | 12.000.000 |
| 2.4.2.3. Омогућити континуирану подршку и субвенционисање истраживачког рада младих талената | Обезбеђена 3 нова програма подршке истраживачком раду | 2018-2020 | национални | МПНТР | МОС  Привреда  Универзитети  Факултети  Високе школе  Средње школе |  |  |  |  |  |  |

**3. Активизам и активно учешће младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 3.1. Унапређен је правни и политички оквир за укључивање перспективе младих жена и мушкараца и учешће младих у процесима доношења одлука и развоју политика за младе | Повећање броја тела и процеса који укључује представнике младих у рад;  Повећање броја јавних политика донетих уз укључивање представника младих |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.1.1. Организације и институције препознају младе и различите категорије младих као посебну групу са својим правима и потребама | 3.1.1.1. Израдити свеобухватну анализу правног и политичког оквира и праксе за учешће и активизам младих на националном, покрајинском и локалном нивоу | Израђена студија | 2019 | национални покрајински локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС |  |  |  | 1.000.000 | 1.000.000  (МОС) |  |
| 3.1.1.2. Дефинисати законску обавезу свих институционалних актера да у развој својих политика уврсте перспективе младих и представнике младих | Извршена анализа аката јавних политика са препорукама за унапређење | 2019-2020 | национални | МОС | СКГО  КОМС НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  РСЈП |  |  |  | 1.210.000 |  | 1.210.000 |
| 3.1.1.3. Формулисати критеријуме за родно осетљиво праћење развоја политика у којима су уврштене перспективе младих и представници младих | Урађена квалитативна анализа  Израђен модел функционалних критеријума | 2018-2019 | национални | МОС | СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  МРЗБСП | 605.000 | 605.000 (MOС) |  | 605.000  (MOС) | 605.000 |  |
| 3.1.1.4. Обезбедити адекватну заступљеност (проценат места) и ниво учешћа младих како би се постигла равноправност младих у процесима и телима | Израђене препоруке;  Израђена анализа врсте и начина заступљености младих | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС |  |  |  | 400.000 | 400.000  (МОС) |  |
| 3.1.1.5. Извршити измене и допуне Закона о младима како би се унапредило правно препознавање младих и укључивање перспективе младих у развој јавних политика | Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о младима којима се унапређује укључивање перспектива младих у развој јавних политика | 2019 | национални | МОС | СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС |  |  |  | 909.315 | 909.315  (МОС) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.1.2. Организације и институције креирају своју политику и посебне планове узимајући у обзир перспективе младих и укључујући младе | 3.1.2.1. Подржати функционално и активно укључивање представника младих у рад и одлучивање јавних институција и организација на равноправној основи | Подржан рад Савета за младе  Унапређене смернице за укључивање младих | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС | 150.000 | 150.000  (МОС) |  | 450.000 | 450.000  (МОС) |  |
| 3.1.2.2. Развити смернице за омладински и родно одговорно буџетирање на свим нивоима | Урађена квалитативна анализа  Развијене и објављене смернице | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МФИН  СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС |  |  |  | 605.000 |  | 605.000 |
| 3.1.2.3. Развити и применити механизам структурираног дијалога по међународним стандардима | Развијен механизам структуираног дијалога по међународним стандардима | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | СКГО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС | 605.000 | 605.000  (МОС) |  | 1.815.000 | 1.815.000  (МОС) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.1.3. ЈЛС креирају политику за младе на основу реалних потреба младих на локалном нивоу и доступних ресурса за рад са младима | 3.1.3.1. Подржати израду, реализацију, праћење и евалуацију локалних акционих планова (ЛАП) уз активно учешће младих у процесима и одлукама | 70% ЈЛС има ЛАП;  50% ЈЛС је успешно реализовало ЛАП | 2018-2020 | локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  СКГО  ЈЛС | 6.050.000 | 1.000.000  (МОС) | 5.050.000 | 18.150.000 | 3.000.000  (МОС) | 15.150.000 |
| 3.1.3.2. Укључити младе мушкарце и жене на равноправној основи у процес развоја, имплементације, праћења и евалуације ЛАП-ова | 70% ЈЛС је укључио младе у процес развоја, имплементације, праћења и евалуације ЛАП-ова | 2018-2020 | локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  СКГО  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 3.2. Успостављени су услови за изградњу капацитета и синергију у раду СОП и одрживи развој и укључивање већег броја младих удружења која спроводе омладинске активности | Повећање броја младих укључених у рад и активности удружења која спроводе омладинске активности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.2.1. Развијен механизам координације процеса и изградње капацитета СОП за реализацију НСМ | 3.2.1.1. Унапредити административне и оперативне капацитете надлежног министарства за спровођење Стратегије | Праћење спровођења НСМ је унапређено применом информационих технологија које укључују родно осетљиве индикаторе | 2018-2020 | национални | МОС |  | 3.025.000 |  | 3.025.000 | 9.075.000 |  | 9.075.000 |
| 3.2.1.2. Развити програме обуке субјеката омладинске политике за развој и реализацију омладинске политике и НСМ | 6 подржаних активности/пројеката;  450 обучених младих жена и мушкараца | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС | 726.000 | 600.000  (МОС) | 126.000 | 2.178.000 | 1.800.000  (МОС) | 378.000 |
| 3.2.1.3. Обезбедити развој капацитета субјеката омладинске политике за праћење и извештавање о реализацији НСМ | 9 подржаних обука;  270 СОП је прошло обуке | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС | 3.870.000 | 300.000 (МОС) | 3.570.000 | 11.610.000 | 900.000  (МОС) | 10.710.000 |
| 3.2.1.4. Подржати развој капацитета младих да као изабрани представници младих учествују у процесима развоја политика и доношењу одлука, на свим нивоима и међународном нивоу | 9 подржаних обука;  270 СОП је прошло обуке | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС | 3.870.000 | 300.000 (МОС) | 3.570.000 | 11.610.000 | 900.000  (МОС) | 10.710.000 |
| 3.2.1.5. Утврдити све СОП који доприносе реализацији НСМ | Евидентирани сви СОП са извршеном проценом доприноса | 2018-2020 | национални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 600.000 |  | 600.000 | 1.800.000 |  | 1.800.000 |
| 3.2.1.6. развити тематско годишње планирање реализације циљева НСМ, којим би се одређена тема ставила у фокус јавности и постигла синергија у раду; | 3 тематска планирања | 2018-2020 | национални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС | 363.000 |  | 363.000 | 1.089.000 |  | 1.089.000 |
| 3.2.1.7. Обезбедити развој и реализацију Агенди за младе у оквиру министарстава којима се дефинишу активности које министарства реализују за младе | 50% министарстава која спроводе омладинску политику је усвојио и примењује Агенду | 2018-2020 | национални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД | Нису потребна средтсва за реализацију |  |  | Нису потребна средтсва за реализацију |  |  |
| 3.2.1.8. Подржати измену Закона о младима којом би се обезбедило редовно извештавање Савета за младе и јавности о напретку у спровођењу НСМ и Агенди за младе | 100% министарстава представљених у Савету за младе доставља извештаје Савету | 2018-2020 | национални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КСЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.2.2. Обезбеђена је подршка одрживом развоју удружења која спроводе омладинске активности | 3.2.2.1. Омогућити коришћење јавних простора удружењима која спроводе омладинске активности за реализацију програма за младе | 50 простора је стављено у функцију омладинских активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  КСЦД | 8.000.000 | 850.000  (МОС) | 7.150.000 | 24.000.000 | 2.550.000  (МОС) | 21.450.000 |
| 3.2.2.2. Обезбедити редовно административно и програмско финансирање рада и развоја репрезентативних савеза младих | Извршена анализа стања и упоредне праксе ради разматрања измена и допуна прописа којим је уређено финансирање удружења | 2018-2020 | национални покрајински | МОС | КСЦД  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ПССО  ОЦД  Међународни и домаћи партнери |  |  |  | 12.000.000 | 12.000.000  (ПССО) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.2.3. Успостављена је континуирана подршка програмима за спровoђење активности укључивања младих у друштво | 3.2.3.1. Омогућити континуирано финансирање програма удружења која спроводе омладинске активности који доприносе развоју друштва и омогућавају активно учешће младих | 240 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС | 9.680.000 | 7.000.000  (МОС) | 2.680.000 | 29.040.000 | 21.000.000  (МОС) | 8.040.000 |
| 3.2.3.2. Подржати програме за развој знања и вештина омладинских активиста за ефективан допринос друштву кроз рад постојећих удружења која спроводе омладинске активности | 3 подржане активности/ пројекта;  150 младих жена и мушкараца е учествовало у активностима | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС | 1.008.000 |  | 1.008.000 | 3.024.000 |  | 3.024.000 |
| 3.2.3.3. Подржати активно укључивање младих из осетљивих група у рад удружења која спроводе омладинске активности и развој њихових компетенција | 12 подржаних ОЦД | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС | 1.500.000 | 1.500.000 (МОС) |  | 4.500.000 | 4.500.000  (МОС) |  |
| 3.2.3.4. Подржати програме мотивисања младих жена и мушкараца за учешће у политичком животу и изборним процесима | 3 подржане активности/ пројекта | 2018-2020 | национални | МОС | КОМС  НАПОР  ОЦД | 3.025.000 |  | 3.025.000 | 9.075.000 |  | 9.075.000 |
| 3.2.3.5. Подржати активности мотивисања и развоја капацитета за укључивање младих жена и мушкараца у рад националних савета националних мањина | 3 подржане активности/ пројекта;  60 младих жена и мушкараца су у Националним саветима националних мањина | 2018-2020 | национални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КЉМП | 4.025.000 | 1.000.000  (КЉМП) | 3.025.000 | 12.075.000 | 3.000.000  (КЉМП) | 9.075.000 |
| 3.2.3.6. Подржати активности КЗМ усмерене на укључивање младих у друштво | 60 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | локални | МОС | НАКЗМ  ЈЛС  ОЦД  ПССО | 12.100.000 | 4.000.000  (ПССО)  500.000 (МОС) | 7.600.000 | 34.300.000 | 12.000.000  (ПССО)  1.500.000  (МОС) | 20.800.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.2.4. Изграђен је механизам подршке и мотивације СОП за сарадњу и умрежавање и заједничке активности | 3.2.4.1.Подржати програме који омогућавају умрежавање субјеката омладинске политике и удруживање напора (синергију) на различитим нивоима и темама | 3 подржане активности/ пројекта | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  ОЦД  НАКЗМ  ЈЛС  КСЦД | 6.050.000 | 1.600.000 (МОС) | 4.450.000 | 18.150.000 | 4.800.000  (МОС) | 13.350.000 |
| 3.2.4.2.подржати укључивање и чланство удружења која спроводе омладинске активности у међународним организацијама, учешће у међународним скуповима, процесима и телима; | 3 подржане ОЦД  Подржана 2 млада делегата у УН | 2018-2020 | национални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КСЦД | 1.000.000 | 1.000.000 (МОС) |  | 3.000.000 | 3.000.000  (МОС) |  |
| 3.2.4.3. Обезбедити подршку развоју програма који се реализују у партнерству између удружења које спроводе омладинске активности и у партнерству са КЗМ | 90 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ЈЛС  ОЦД  ПССО | 7.260.000 | 0  (МОС[[14]](#footnote-14)) | 7.260.000 | 31.780.000 | 10.000.000  (ПССО)  (МОС[[15]](#footnote-15)) | 21.780.000 |
| 3.2.4.4. Подржати развој и реализацију пројеката међународне сарадње | 30 подржанаих активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  ОЦД  НАКЗМ  ЈЛС | 10.083.000 | 380.000 (МОС) | 9.703.000 | 30.249.000 | 6.140.000  5.000.000  (ПССО)  1.140.000  (МОС) | 24.109.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.2.5. Унапређени су и иновирани приступи и комуникација удружења која спроводе омладинске активности са младима | 3.2.5.1. Развити смернице за иновативне начине укључивања младих и мотивисање за активно учешће, које укључује родну перспективу и подстицајне мере за осетљиве групе младих | Развијене смернице | 2019 | национални покрајински | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  ОЦД |  |  |  | 605.000 |  | 605.000 |
| 3.2.5.2. Подржати развој нових начина комуникације и канала комуникације удружења која спроводе омладинске активности са младима, са циљем укључивања нових активиста и чланова | 6 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР  ОЦД  КСЦД | 403.000 | 200.000 (МОС) | 203.000 | 1.209.000 | 600.000  (МОС) | 609.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 3.3. Унапређени услови за волонтирање међу младима и за младе | Повећање процента младих који учествују у волонтерским активностима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.3.1. Обезбеђена подстицајна средина и подршка за развој волонтерских активности и волонтирање младих | 3.3.1.1. Подржати волонтерске активности удружења која спроводе омладинске активности, КЗМ и неформалних омладинских група | 600 подржаних волонтерских активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ОЦД  ЈЛС | 22.000.000 | 22.000.000 (МОС) |  | 66.000.000 | 66.000.000  (МОС) |  |
| 3.3.1.2. Подржати укључивање младих волонтера у краткорочне и дугорочне волонтерске програме | 12.000 младих жена и мушкараца је подржано | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ОЦД  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 3.3.1.3. Подстицати образовне, културне и спортске установе да препознају, подрже и вреднују волонтирање младих | 300 установа препознало и вреднује волонтирање младих | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | Образовне, културне и спортске установе  ОЦД  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 3.3.1.4. Успоставити систем за препознавање и признавање вештина стечених волонтирањем при запошљавању и пратити његову ефикасност | Развијен систем | 2019-2020 | национални | МОС | МРЗБСП  НСЗ  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 3.3.1.5. Подстицати међугенерацијску сарадњу и укључивање младих из осетљивих група кроз волонтерске програме, пројекте и иницијативе | 60 подржаних програма  600 младих жена и мушкараца волонтира | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МРЗБСП  ОЦД  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију[[16]](#footnote-16) |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 3.3.1.6. Подржати програме волонтирања у ванредним ситуацијама | 30 подржаних волонтерских сервиса за рад у ванредним ситуацијама | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  МУП  ОЦД  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију[[17]](#footnote-17) |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.3.2. Волонтирање младих је препознато и подржано у развоју | 3.3.2.1. Подржати умрежавање волонтерских центара и сервиса у оквиру удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ | 30 подржаних волонтерских центара | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МРЗБСП  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КСЦД | Нису потребна средства за реализацију[[18]](#footnote-18) |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.2. Подржати формулисање политике волонтирања на националном нивоу, унапређење законског оквира за волонтирање и развој стандарда волонтерског рада | Извршена анализа ефеката Закона о волонтирању и формулисање предлога за унапређење законског оквира | 2019-2020 | национални | МОС  МРЗБСП | КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КСЦД |  |  |  | 1.014.585 |  | 1.014.585[[19]](#footnote-19) |
| 3.3.2.3. Развити родно осетљиве критеријуме за извештавање и мерење ефеката волонтирања | Извршена анализа постојећих и развијање предлога за недостајуће критеријуме | 2019 | национални покрајински локални | МОС | МРЗБСП  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД  ЈЛС  КСЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.3.3. Oснажена удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ за спровођење волонтерских програма и пројеката | 3.3.3.1.Обезбедити примену стандарда волонтерског рада у активностима удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ | Подржано 30 ОЦД који примењују стандарде | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМС  НАПОР НАКЗМ  ОЦД ЈЛС |  | МОС [[20]](#footnote-20) |  | МОС[[21]](#footnote-21) |  |  |
| 3.3.3.2. подржати обуке за удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ о волонтерском менаџменту | Подржано 30 ОЦД и ЈЛС | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМС  НАПОР НАКЗМ  ОЦД ЈЛС | 1.800.000 | 1.800.000 (МОС) |  | 5.400.000 | 5.400.000  (МОС) |  |
| 3.3.3.3. подржати редовне, родно осетљиве евалуације програма волонтирања у оквиру удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ | Подржано 30 ОЦД и ЈЛС | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМС  НАПОР НАКЗМ  ОЦД ЈЛС |  | МОС [[22]](#footnote-22) |  | МОС[[23]](#footnote-23) |  |  |
| 3.3.3.4. Подржати развој и рад волонтерских сервиса у оквиру удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ | Подржано 30 ОЦД и ЈЛС | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССО  КОМС  НАПОР НАКЗМ  ОЦД ЈЛС | 1.500.000 | 1.500.000  (ПССО) |  | 4.500.000 | 4.500.000  (ПССО) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 3.4. Повећано је учешће младих у заштити животне средине и одрживог развоја | Повећање броја младих који учествују у активностима заштите животне средине и одрживог развоја |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.4.1. Унапређене су могућности младих за учешће у процесима и одлукама о животној средини и одрживом развоју | 3.4.1.1. Подржати успостављање сарадње између младих и тела ЈЛС надлежног за заштиту животне средине, укључивање младих у оснивање и рад зелених савета и израду локалних еколошких акционих планова | 30 ЈЛС укључује младе у рад зелених савета | 2018-2020 | локални | МОС  МЗЖС | ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 3.4.1.2. Подржати укључивање младих у консултативне процесе у области заштите животне средине и развој смерница за праћење процене утицаја на животну средину | 10 процеса укључује младе | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 3.4.1.3. Унапредити доступност информација о стању животне средине младима у сарадњи са субјектима омладинске политике | 30 подржаних активности/пројеката информисаности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 9.952.000 | 8.500.000[[24]](#footnote-24)  МЗЖС | 1.452.000 | 29.856.000 | 25.500.000,00  МЗЖС | 4.356.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.4.2.  Обезбеђена је мултисекторска подршка програмима заштите животне средине и одрживог развоја које реализују СОП | 3.4.2.1. Подржати субвенционисање омладинских предузетничких идеја са компонентом заштите животне средине кроз промоцију обновљивих извора енергије, екотуризма и других облика зелене економије | 15 подржаних предузетничких идеја | 2018-2020 | локални | МЗЖС МОС | ПКС  МПРИВ  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 3.025.000 | МЗЖС[[25]](#footnote-25) | 3.025.000 | 9.075.000 | МЗЖС | 9.075.000 |
| 3.4.2.2. Подржати активности заштите животне средине које реализују субјекти омладинске политике и укључивање младих у реализацију програма заштите животне средине и одрживог развоја које спроводе међународне организације | 6 подржаних активности /пројеката СОП | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | ПССО  ПКС  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 3.630.000 | 1.500.000  (ПССО)  МЗЖС[[26]](#footnote-26) | 2.130.000 | 10.890.000 | 4.500.000  (ПССО)  \*  МЗЖС | 6.390.000 |

**4. Здравље и благостање младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 4.1. Програми промоције здравља и превенције ризичног понашања младих су унапређени и доступни већем броју младих жена и мушкараца | Повећање броја младих који користе саветовалишта и програме |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.1.1. Стандардизо-вани програми и развијене услуге за превенцију здравља и унапређење здравих стилова живота | 4.1.1.1. Израдити програме промоције здравља младих | 1 подржан програм | 2018-2020 | национални | МЗДРА  МОС | ПССО  ПСЗДРА  ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 1.210.000 |  | 1.210.000 | 3.630.000 |  | 3.630.000 |
| 4.1.1.2. Унапредити програме и услуге превенције ризичног понашања код младих | 3 подржана програма | 2018-2020 | национални  покрајински  локални | МЗДРА  МОС | МУП  ПССО  ПСЗДРА  ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 1.500.000 | 650.000 (МОС) | 850.000 | 4.500.000 | 1.950.000  (МОС) | 2.550.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.1.2. Унапређена доступност програма за превенцију болести зависности младих | 4.1.2.1. Подржати програме вршњачке едукације младих за превенцију болести зависности од психоактивних супстанци, игара на срећу и нових медија на локалном нивоу | 6 подржаних активности/пројеката  6.000 младих жена и мушкараца корисника програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МЗДРА | ПССО  МУП  ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 5.445.000 | 2.7000.000  1.700.000 (МОС)  1.000.000  (ПССО) | 2.745.000 | 16.335.000 | 8.100.000  5.100.000 (МОС)  3.000.000  (ПССО) | 8.235.000 |
| 4.1.2.2. Подржати програме и активности информисања у сврху превенције болести зависности | 3 подржане активности/ пројекта информисања | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МЗДРА | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 2.400.000 | 2.400.000 (МОС) |  | 7.200.000 | 7.200.000  (МОС) |  |
| 4.1.2.3. Подржати програме едукације родитеља и наставника за превенцију болести зависности од психоактивних супстанци, игара на срећу и нових медија | 3 подржане активности  /пројекта | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗДРА МОС | МПНТР  МУП  ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 12.000.000 |  | 12.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.1.3.Унапређена доступност програма за превенцију полно преносивих инфекција, ХИВ/сиде и очувања репродуктивног здравља | 4.1.3.1. Подржати програме вршњачке едукације младих за превенцију полно преносивих инфекција, ХИВ/сиде и унапређење репродуктивног здравља | 6 подржаних активности/пројеката  6.000 младих жена и мушкараца корисника програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МЗДРА | МПНТР  ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС Међународни и домаћи партнери | 3.025.000 | 1.800.000  (МОС) | 1.225.000 | 9.075.000 | 5.400.000  (МОС) | 3.675.000 |
| 4.1.3.2. Подржати програме превенције полно преносивих инфекција и ХИВ/сиде, репродуктивног здравља младих и планирања породице | 6 подржаних активности/пројеката  6.000 младих жена и мушкараца корисника програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МЗДРА | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 1.996.500 | 800.000  (МОС) | 1.196.500 | 5.989.500 | 2.400.000 (МОС) | 3.589.500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.1.4. Унапређена доступност програма за очување менталног и општег здравља младих | 4.1.4.1. Подржати програме едукације младих, родитеља и наставника за унапређење менталног и општег здравља младих | 2 подржана програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗДРА  МОС | МПНТР  МУП  ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС | 1.996.500 | 1.200.000 (МОС) | 796.500 | 5.989.500 | 3.600.000 (МОС) | 2.389.500 |
| 4.1.4.2. Подржати програме правилне исхране и превенције гојазности код младих жена и мушкараца | 3 подржане активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗДРА  МОС | ПССО  ПСЗДРА  ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС | 2.000.000 | 1.000.000  (ПССО) | 1.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000  (ПССО) | 3.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 4.2.Створени услови за развој здравих стилова живота младих жена и мушкараца | Повећање броја младих који учествују у програмима здравих стилова живота |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.2.1. Унапређене политике и програми развоја здравих стилова живота младих жена и мушкараца | 4.2.1.1. Унапредити јавне политике за финансирање програма за здраве стилове живота | 2 нове / унапређене јавне политике које су уврстиле финансирање програма за здраве стилове живота | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МЗДРА | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  ПСЗДРА | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.2.2. Унапређене могућности младих жена и мушкараца за квалитетно провођење слободног времена и учешће у спортским и рекреативним активностима | 4.2.2.1. Подржати развој и реализацију програма субјеката омладинске политике за развој здравих стилова живота | 12 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МЗДРА | ИЗЈЗ Батут  МУП  ОЦД  ЈЛС | 6.452.000 | 6.452.000  (МОС) |  | 19.356.000 | 19.356.000  (МОС) |  |
|  | 4.2.2.2. Подржати и развити програме спортских секција и других ваннаставних активности усмерених на развој здравља кроз животне вештине, са посебним освртом на младе жене | 6.000 младих жена и мушкараца укључено је у активности 300 секција | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТР  Спортски савез Србије  ОЦД  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 4.2.2.3. Подржати активности увођења наставе физичког васпитања у курикулуме високошколских установа | Доступан курикулум | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТР  ОЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 4.2.2.4. Подржати изградњу, санацију и адаптацију јавних простора и стављање у функцију квалитетног провођења слободног времена младих | 90 јавних простора | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 28.000.000 | 28.000.000  (МОС) |  | 84.000.000 | 84.000.000  (MOС) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 4.3. Унапређени услови за рад са младима у здравственом ризику | Повећање броја доступних програма младима у здравстеном ризику |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.3.1. Унапређена подршка младима у здравственом ризику | 4.3.1.1. Развити стандарде и подржати услуге за младе у здравственом ризику | 6 подржаних услуга | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗДРА МОС | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  МРЗБСП  Међународни и домаћи партнери | 1.452.000 |  | 1.452.000 | 4.356.000 |  | 4.356.000 |
| 4.3.1.2. Развити стандарде и подржати програме подршке младима у здравственом ризику; | 12 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗДРА МОС | ИЗЈЗ Батут  ОЦД  ЈЛС  МРЗБСП  Међународни и домаћи партнери | 2.000.000 |  | 2.000.000 | 6.000.000 |  | 6.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.3.2. Повећана сензибилизација институција које се баве младима у здравственом ризику | 4.3.2.1. Унапредити програме сензибилизације представника институција и КЗМ за рад са младима у здравственом ризику | 2 подржане активности/ пројекта | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ОЦД  ЈЛС  МРЗБСП  Међународни и домаћи партнери | 806.000 |  | 806.000 | 2.418.000 |  | 2.418.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 4.4. Унапређене мере за становање и осамостаљивање младих | Повећање броја младих који користи мере за становање и осамостаљивање |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.4.1 Унапређене мере за решавање стамбеног питања младих | 4.4.1.1. Развити субвенционисане мере за становање младих (субвенционисани кредити) | Развијене мере | 2018-2020 | национални | МГСИ  МОС | МФИН  МРЗБСП  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 4.4.1.2. Подстаћи изградњу непрофитних станова за младе | 1 програм подржан | 2018-2020 | национални | МГСИ  МОС | МФИН  МРЗБСП  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 4.4.1.3 Подржати субвенционисане мере за решавање стамбеног питања младих парова и родитеља, уз посебне мере за младе самохране мајке | Подржан процес развоја мера | 2018-2020 | национални | МГСИ  МОС | МФИН  МРЗБСП  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.4.2. Унапређене мере за привремено становање младих | 4.4.2.1 Развити мере подршке становању младих жена и мушкараца ван образовног система | Подржан процес развоја мера | 2018-2020 | национални | МГСИ  МОС | МФИН  МРЗБСП  МПНТР  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 4.4.2.2. Унапредити критеријуме за унапређење услова у ученичким и студентским домовима | Доступни критеријуми | 2018-2020 | национални | МГСИ | МПНТР  МОС  МРЗБСП  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 5:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 4.5. Развијена одговорност младих жена и мушкараца према очувању животне средине | Повећање броја младих који су учесници програма заштите животне средине |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.5.1.Унапређени програми едукације младих, родитеља и наставника за заштиту животне средине, одрживи развој и климатске промене | 4.5.1.1. Подржати обуке за вршњачке едукаторе за рад са младима на унапређењу животне средине, одрживом развоју и климатским променама | 3 подржане активности/ пројекта;  60 едукованих вршњачких едукатора | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 806.000 | 500.000 (МОС)  МЗЖС[[27]](#footnote-27) | 306.000 | 2.418.000 | 1.500.000  (МОС)  МЗЖС | 918.000 |
| 4.5.1.2. Подстаћи развој обука младих жена и мушкараца за отклањање и превазилажење ризика по здравље у случају ванредних ситуација | Програми се спорводе у 20 ЈЛС  1.200 младих корисника програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | МЗДРА  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 403.000 |  | 403.000 | 1.209.000 |  | 1.209.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.5.2. Унапређено информисање младих, родитеља и наставника о заштити животне средине, одрживом развоју и климатским променама | 4.5.2.1.Развити активности информисања младих, родитеља и наставника за заштиту и унапређење животне средине, одрживи развој и климатске промене | 9 подржаних активности/  пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | МЗДРА  МПНТР  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 1.210.000 | 1.000.000 (МОС)  МЗЖС[[28]](#footnote-28) | 210.000 | 3.630.000 | 3.000.000  (МОС)  МЗЖС | 630.000 |
| 4.5.2.2 Подржати активности усмерене на разумевање ризика по здравље узрокованих загађеном животном средином | 9 подржаних активности/  пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | МЗДРА  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 1.210.000 | МЗЖС[[29]](#footnote-29) | 1.210.000 | 3.630.000 | МЗЖС | 3.630.000 |
| 4.5.2.3. Обезбедити обуке младих о превенцији и отклањању последица догађаја са катастрофалним последицама | 9 подржаних активности/  пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | ОЦД  ЈЛС  МУП  Међународни и домаћи партнери | 1.210.000 | 0 (МОС[[30]](#footnote-30))  МЗЖС[[31]](#footnote-31) | 1.210.000 | 3.630.000 | 0  (МОС[[32]](#footnote-32))  МЗЖС | 3.630.000 |

**5. Безбедност младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 5.1. Успостављено свеобухватно и континуирано образовање младих о безбедносним изазовима, ризицима и претњама и безбедном понашању | Повећан број младих укључених у програме образовања о безбедносним изазовима, ризицима и претњама и безбедном понашању |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.1.1. Успостављен је и уређен начин континуираног развијања  безбедносне културе младих на свим нивоима рада са младима | 5.1.1.1.Унапредити наставне и ваннаставне активности садржајима који омогућавају младима да стекну нова знања, вештине и способности из области безбедности | 30% школа спроводе наставне и ваннаставне активности из области безбедности | 2018-2020 | локални | МПНТР | МУП  МОС  Школске управе Школе  ОЦД  ЈЛС | 1.800.000 | 1.800.000 (МОС) |  | 5.400.000 | 5.400.000 (МОС) |  |
| 5.1.1.2.Унапредити важеће критеријуме и стандарде према којима се спроводе програми везани за безбедност младих укључујући и родно засноване безбедносне ризике и претње | Развијени стандарди за сповођење програма | 2019 | национални | МОС | МУП  ЈЛС  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ОЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 5.1.1.3. Подржати активности субјеката омладинске политике који промовишу безбедносну културу међу младима | 15 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МПНТР | МУП  Факултети  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  ЈЛС  ОЦД | 5.021.500 |  | 5.021.500 | 15.064.500 |  | 15.064.500 |
| 5.1.1.4. Развити програме који ће младима омогућити да прођу систем обуке и оспособљавања за реаговање на безбедносне ризике и претње у њиховом непосредном окружењу | 600 младих жена и мушкараца је обучено и оспособљено да реагују на безбедносне ризике и претње у њиховом непосредном окружењу | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ОЦД  ЈЛС  МПНТР | 3.267.000 |  | 3.267.000 | 9.801.000 |  | 9.801.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.1.2. Развијени разноврсни и свеобухватни програми који се баве савременим безбедносним ризицима и претњама којима су млади изложени | 5.1.2.1. Подржати развој и реализацију програма са превентивним мерама и активностима усмерених ка умањењу ризика и претњи којима су млади изложени | 6 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР  МОС | МУП  МРЗБСП  ПССО  Факултети Школске управе Школе  ОЦД | 1.000.000 | 1.000.000  (ПССО) |  | 6.000.000 | 3.000.000  (ПССО) | 3.000.000 |
| 5.1.2.2. Унапредити постојеће и развити нове програме и активности који обухватају безбедносне ризике којима су млади изложени у саобраћају | 6 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални | МОС | МПНТР  МУП  Агенција за безбедност саобраћаја  ОЦД  ЈЛС | 5.485.000 | 500.000 (МОС) | 4.985.000 | 16.455.000 | 1.500.000 (МОС) | 14.955.000 |
| 5.1.2.3. Унапредити постојеће и развити нове програме и активности који обухватају ризике од различитих облика криминала и корупције | 6 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални | МПНТР  МОС | МУП  Агенција за борбу против корупције  ЈЛС  Школе  ОЦД | 5.485.000 |  | 5.485.000 | 16.455.000 |  | 16.455.000 |
| 5.1.2.4. Развити програме који оснажују младе и развијају одређене вештине и способности како да адекватно реагују приликом природних катастрофа и елементарних непогода | 3 подржане активности/ пројекта | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МУП  ЈЛС  Школе  ОЦД | 1.532.000 |  | 1.532.000 | 4.596.000 |  | 4.596.000 |
| 5.1.2.5. Подржати програме који оспособљавају младе да препознају и адекватно реагују на дигитално насиље, тј. насиље које настаје применом информационе технологије | 15 подржаних активности/пројеката  (који укључују и ИТ едукативне кампање за промоцију корисне, креативне и безбедне употребе информационих технологија) | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР  МОС | МТТТ  МУП  Факултети  ПССО  ЈЛС  ОЦД | 5.840.000 | 4.000.0000  1.000.000  (ПССО)  3.000.000  (МТТТ) | 1.840.000 | 17.520.000 | 12.000.000  3.000.000  (ПССО)  9.000.000  (МТТТ) | 5.520.000 |
| 5.1.2.6. Развијати и унапредити програме превенције у области трговине људима/младима | 3 подржане активности/ пројекта  300 младих жена и мушкараца укључено у програме | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МУП  МРЗБСП  КЉМП  ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 4.840.000 | КЉМП[[33]](#footnote-33) | 4.840.000 | 14.520.000 |  | 14.520.000 |
| 5.1.2.7. Развити и подржати активности за превенцију и сузбијање родно заснованог, сексуалног и партнерског насиља над младим женама | 15 подржаних активности  /пројеката  1.500 младих жена укључено у програме | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МУП  МРЗБСП  КЉМП  ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 4.840.000 | 1.100.000 (МОС)  КЉМП[[34]](#footnote-34) | 3.740.000 | 14.520.000 | 3.300.000  (МОС) | 11.220.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.1.3. Унапређено је праћење и анализа безбедносних ризика и претњи и сарадња институциона-лних и ванинституци-оналних актера у заштити младих | 5.1.3.1. Подржати истраживања и стручне анализе о безбедносним изазовима, ризицима и претњама којима су млади изложени  (као и специфичне ризике за младе жене и мушкарце) | Перспектива безбедности младих жена и мушкараца укључена у истраживање о положају младих | 2018-2020 | национални | МОС | ОЦД  МУП  МРЗБСП | 403.000 | МОС[[35]](#footnote-35) | 403.000 | 1.209.000 | МОС | 1.209.000 |
| 5.1.3.2. Обезбедити сарадњу и синергију у раду институција на локалном нивоу ради заштите младих од безбедносних ризика и претњи | 9 реализованих интерсекторских сарадњи | 2018-2020 | локални | МОС | МУП  ЈЛС  ОЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 5.1.3.3. Развити нове начине комуникације у сајбер простору с младима који имају проблем безбедносне природе, где су сви актери међусобно повезани и усмерени ка потребама младих | 12 подржаних активности/ пројекта;  Подржан рад Националног контакт центра за безбедност деце на интернету — БИТ 19833; | 2018-2020 | локални | МОС | МТТТ  ЈЛС  ОЦД  Медији  Центар за безбедни интернет | 4.100.000 | 4.100.000  2.100.000 (МОС)  2.000.000  (МТТТ) |  | 12.300.000 | 12.300.000  6.300.000  (МОС)  6.000.000  (МТТТ) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 5.2. Унапређени програми поштовања људских и мањинских права, родне равноправности, прихватања различитости, толеранције и неговања ненасилних начина комуникације | Повећање броја младих који учествују у програмима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.2.1. Унапређени су програми рада  с младима о социокулту-рним, верским, сексуалним и другим различитостима | 5.2.1. 1. Подржати програме обуке наставника и омладинских радника о социокултурним, верским и другим различитостима | 3 подржане активности/ пројекта | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТР  Школске управе Школе  ОЦД  ЈЛС | 363.000 | МОС[[36]](#footnote-36) | 363.000 | 1.089.000 | МОС[[37]](#footnote-37) | 1.089.000 |
| 5.2.1. 2. Развити програме комуникације и сарадње између различитих друштвених група којима млади припадају | 9 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТР  ПСВОНД  ПСОПУНМ  Факултети и институти  ЈЛС  Школе | 2.420.000 | МОС[[38]](#footnote-38) | 2.420.000 | 7.260.000 | МОС[[39]](#footnote-39) | 7.260.000 |
| 5.2.1.3. Подржати програме вршњачке едукације и интеркултуралног учења који промовишу толеранцију, разумевање и антидискриминацију | 9 подржаних активности/пројеката  500 младих жена и мушкараца укључено | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТР  ЈЛС  ОЦД  КЉМП | 3.630.000 | КЉМП[[40]](#footnote-40) | 3.630.000 | 10.890.000 | КЉМП[[41]](#footnote-41) | 10.890.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.2.2 Млади су развили негативне ставове поводом ношења и злоупотребе оружја и оруђа и експлозивних направа у решавању проблема | 5.2.2.1. Развијати програме који информишу младе о потенцијалним опасностима и смањују злоупотребу оружја, оруђа и експлозивних направа међу младима | 9 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МУП  ЈЛС  МКИ  МПНТР  Медији  МОС  ОЦД | 121.000 |  | 121.000 | 363.000 |  | 363.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 5.3. Унапређени програми ресоцијализације и реинтеграције у раду са младима који су учиниоци кривичних дела и прекршаја | Повећање процента младих учиниоца кривичних и прекршајних дела који је учествовао у програмима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.3.1 Смањено насиље које врше млади | 5.3.1.1. Подржати програме развоја вештина ненасилног решавања конфликта међу младима | 3 подржане активности/ пројекта;  120 младих жена и мушкараца са развијеним вештинама организованог начина размене размишљења | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | ОЦД  ЈЛС  МПНТР | 2.016.000 |  | 2.016.000 | 6.048.000 |  | 6.048.000 |
| 5.3.1.2 . Развити посебне програме за рад са младима који су учиниоци родно заснованог насиља | 3 подржане активности/ пројекта;  120 младих жена и мушкараца са развијеним вештинама организованог начина размене размишљења | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | ОЦД  ЈЛС | 403.000 |  | 403.000 | 1.209.000 |  | 1.209.000 |
| 5.3.1.3. Обезбедити веће укључивање ванинституционалних актера у програме који на локалном нивоу развијају услуге ресоцијализације и реинтеграције младих који су били на заводским мерама | 3 подржана програма/услуга ванинституци-оналних актера | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МРЗБСП  ЈЛС  ОЦД | 605,000 | 400.000 (МОС) | 205.000 | 1,815,000 | 1.200.000  (МОС) | 615.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.3.2 Унапређен рад са младима након извршене заводске мере или одслужене затворске казне | 5.3.2.1. Успоставити механизме реинтеграције и подржати могућности запошљавања младих након извршене заводске мере или одслужене затворске казне | 3 подржане активности/ пројекта | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСП  МОС | ОЦД  ЈЛС | 1.815.000 |  | 1.815.000 | 5.445.000 |  | 5.445.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 5.4. Унапређени програми рада са младима који су жртве насиља | Повећање процента младих који су жртве насиља који је учествовао у програмима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.4.1. Смањено насиље на штету младих | 5.4.1.1. Подржати програме и обуке за развој вештина за реаговање на насиље на штету младих | 3 подржане активности/ пројекта;  300 младих жена и мушкараца укључено у програме | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТР  Школске управе и школе  Факултети  ПСОПУНМ  ЈЛС  ОЦД | 1.815.000 | МОС[[42]](#footnote-42) | 1.815.000 | 5.445.000 | МОС**[[43]](#footnote-43)** | 5.445.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.4.2. Унапређена је сарадња субјеката омладинске политике на креирању заједничких програма и активности за жртве насиља | 5.4.2. 1. Подржати програме субјеката омладинске политике усмерене на рад са младима који су жртве насиља | 3 подржане активности/ пројекта | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | ПССО  ОЦД  ЈЛС | 968.000 |  | 968.000 | 2.904.000 |  | 2.904.000 |

**6. Социјална укљученост младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| * 1. Стварени су системски предуслови да млади у ризику од социјалне искључености буду адекватно препознати и подржани у укључивању у економске, друштвене и културне токове | Смањење броја младих у ризику од социјалне искључености |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.1.1. Успостављен ефикасан, родно осетљив систем препознавања различитих категорија младих у ризику од социјалне искључености у складу са ЕУ стандардима | 6.1.1.1. Развити нови систем категоризације младих у ризику од социјалне искључености у складу са ЕУ стандардима | Развијен систем  категоризације младих у ризику од социјалне искључености | 2018-2019 | национални | МРЗБСП  МОС | ОЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 6.1.1.2. Подржати реализацију истраживања о младима из различитих категорија у ризику од социјалне искључености | Перспектива укључена у истраживање о положају младих | 2018-2020 | национални | МОС  МРЗБСП | СИПРУ  ОЦД  Факултети  Истраживачке институције и организације |  | МОС**[[44]](#footnote-44)** |  |  | МОС**[[45]](#footnote-45)** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.1.2. Успостављен систем праћења и процене прилагођености програма младих жена и мушкараца у ризику од социјалне искључености | 6.1.2.1. Развити родно осетљив механизам праћења и евалуације локалних програма намењених младима у ризику од социјалне искључености | Развијен родно осетљив механизам праћења  25 ОЦД укључено у процес | 2018-2019 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | СИПРУ  ЈЛС  ОЦД  КОМС  НАПОР  НАКЗМ | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.1.3. Успостављен систем акредитације програма и лиценцирања пружаоца услуга младима у ризику од социјалне искључености | 6.1.3.1. Извршити стандардизацију услуга и програма намењених младима у ризику од социјалне искључености | Успостављено мултисекторско тело задужено за стандардизацију  Креирана стандардизација услуга у складу са принципима инклузивне омладинске политике | 2018-2020 | национални | МОС  МРЗБСП | МПНТР  МУП  ОЦД  КОМС  НАКЗМ  НАПОР | 1.600.000 |  | 1.600.000 | 4.800.000 |  | 4.800.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | | | | | | | **ИНДИКАТОРИ:** | | | | | | |
| * 1. Повећана је доступност и обим активности превенције социјалне искључености младих у ризику[[46]](#footnote-46) | | | | | | | Повећање броја младих који су користили услуге | | | | | | |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.2.1. Програми за превентивну подршку младима у ризику од социјалне искључености спроводе се на локалном нивоу | 6.2.1.1. Подржати успостављање локалних сервиса и развој програма за ефикасније саветовање и психолошку подршку младих у ризику од социјалне искључености | 12 подржаних активности/ услуга | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | МУП  ЈЛС  Школе  Домови здравља  Центри за социјални рад  ОЦД | | 2.420.000 |  | 2.420.000 | 7.260.000 |  | 7.260.000 |
| 6.2.1.2. Подржати успостављање локалних сервиса и развој програма за унапређење радног ангажмана младих у ризику од социјалне искључености | 10 подржаних активности/пројеката за развијање капацитета за запошљавање младих у ризику | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | ЈЛС  СИПРУ  НСЗ  Центри за социјални рад  ОЦД | | 2.016.000 | МОС[[47]](#footnote-47) | 2.016.000 | 6.048.000 | МОС[[48]](#footnote-48) | 6.048.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.2.3. Субјекти омладинске политике на локалном нивоу имају компетенције за рад на превенцији социјалне искључености младих | 6.2.3.1. Подржати програме обуке представника институција и ОЦД које се баве превенцијом социјалне искључености младих | 12 подржаних активности /пројеката обука  360 особа едуковано | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | СИПРУ  ЈЛС  ОЦД  КОМС  НАПОР  НАКЗМ | 2.291.000 | 2.055.000 (МОС) | 236.000 | 6.836.000 | 6.155.000  (МОС) | 708.000 |
| 6.2.3.2.Подржати програме информисања доносиоца одлука у јединицама локалне самоуправе на тему права и потреба младих у ризику од социјалне искључености | 3 подржане активности/ пројекта информисања | 2018-2020 | локални | МОС  МРЗБСП | СИПРУ  ЈЛС  СКГО  ОЦД  КОМС  НАПОР  НАКЗМ | 363.000 |  | 363.000 | 1.089.000 |  | 1.089.000 |
| 6.2.3.3 Подржати програме обуке о родној равноправности и родној перспективи за представнике институција које се баве превенцијом социјалне искључености | 12 подржаних активности/пројеката  360 особа едуковано | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | СИПРУ  КЉМП  ЈЛС  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  Школе  Домови здравља  Центри за социјални рад  ОЦД  НСЗ | 6.050.000 | КЉМП[[49]](#footnote-49) | 6.050.000 | 18.150.000 | КЉМП[[50]](#footnote-50) | 18.150.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.2.4. Удружења која спроводе омладинске активности континуирано развијају и реализују превентивне услуге и програме за младе у ризику од социјалне искључености | 6.2.4.1. Обезбедити подршку програмима удружења која спроводе омладинске активности на идентификовању потреба младих у ризику и развоју и реализацији адекватних програма | 30 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | ОЦД  ЈЛС | 24.200.000 |  | 24.200.000 | 72.600.000 |  | 72.600.000 |
| 6.2.4.2. Успоставити партнерство и подржати удружења која раде са младима који су у ризику од социјалне искључености | Сви подржани програми спроводе се у партнерству | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССО  МРЗБСП  ЈЛС  ОЦД | 1.900.000 | 1.900.000  1.000.000  (ПССО)  900.000  (МОС) |  | 5.700.000 | 5.700.000  3.000.000  (ПССО)  2.700.000  (МОС) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 6.3. Повећан је обухват младих у ризику од социјалне искључености који су корисници локалних сервиса и програма подршке | Повећање процента младих у ризику који користи локалне програме и услуге |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.3.1. Млади у ризику од социјалне искључености активно користе постојеће сервисе и програме | 6.3.1.1 Подржати развој локалних сервиса за ефикасно, оптимално и благовремено информисање социјално искључених младих | Подржан развој 30 локалних сервиса | 2018-2020 | локални | МОС  МРЗБСП | ЈЛС  Школе  Домови здравља  Центри за социјални рад  ОЦД  МКИ | 9.680.000 |  | 9.680.000 | 29.040.000 |  | 29.040.000 |
| 6.3.1.2. Подржати активности континуираног истраживања степена коришћења постојећих услуга намењених младим женама и мушкарцима у ризику од социјалне искључености | Интегрисани подаци у главним истраживањима о видовима подршке | 2018-2020 | национални | МОС | СИПРУ  ОЦД  МРЗБСП  МЗДРА | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.3.2. Запослени у институцијама система поседују компетенције за пружање адекватне подршке младима у ризику од социјалне искључености | 6.3.2.1. Развити програме сензибилизације запослених у институцијама система у циљу ефикасније подршке младима у ризику од социјалне искључености | 9 подржаних активности/пројеката обука  180 особа запослених у институцијама је едуковано | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МРЗБСП | СИПРУ  ЈЛС  КОМС  НАПОР  НАКЗМ  Школе  Домови здравља  Центри за социјални рад  ОЦД  МКИ | 7.623.000 |  | 7.623.000 | 22.869.000 |  | 22.869.000 |

**7. Мобилност младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| * 1. Побољшани су економски, културни и административни предуслови за мобилност младих жена и мушкараца | Повећање броја младих који је користио мере подршке |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.1.1. Унапређени програми и сервиси материјалне подршке мобилности | 7.1.1.1. Унапредити националне програме финансирања мобилности младих и међународне сарадње младих | 15 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТР  ТФ  ПСОПУНМ  ПССО  Привредни сектор  Међународни и домаћи партнери | 4.033.000 | 2.000.000 (МОС) | 2.033.000 | 12.099.000 | 6.000.000  (МОС) | 6.099.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.1.2. Унапређена је доступност програма подршке мобилности младих и обим коришћења програма међу младима | 7.1.2.1. Подржати активности информисања младих о програмима подршке мобилности младих у активностима удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ | 9000 младих жена и мушкараца je информисано о могућностима за мобилност | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ТФ  МПНТР  МКИ  ПССО  Инфо сервиси  ОЦД  ЈЛС | 2.016.000 | 1.000.000  (ПССО) | 1.016.000 | 6.048.000 | 3.000.000  (ПССО) | 3.048.000 |
| 7.1.2.2. Унапредити информисање младих о програмима подршке мобилности младих у образовном систему | 70 ЈЛС у којима су дистрибуиране информације о стипендијама и другим моделима финансирања у оквиру школа | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР  МОС | ТФ  Инфо сервиси  ОЦД ЈЛС | 2.800.000 |  | 2.800.000 | 8.400.000 |  | 8.400.000 |
| 7.1.2.3. Унапредити доступност Европске омладинске картице као средства побољшања мобилности младих | 65.000 младих жена и мушкараца користи Европску омладинску картице | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | Носилац лиценце Европске омладинске картице  Међународни и домаћи партнери | 1.815.000 | 230.000 (МОС) | 1.585.000 | 5.445.000 | 690.000  (МОС) | 4.755.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.1.3. Унапређено је препознавање и промовисање мобилности младих код наставног особља, омладинских радника, родитеља и старатеља | 7.1.3.1. Организовати обуке за наставнике и стручне сараднике о сврси мобилности и доступним програмима мобилности | 18 подржаних активности/пројеката информисања  27 активности/пројеката обука | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ТФ  МПНТР  Школе  ОЦД  ЈЛС | 4.356.000 |  | 4.356.000 | 13.068.000 |  | 13.068.000 |
| 7.1.3.2. Поспешити информисање родитеља и старатеља о сврси мобилности и доступним програмима мобилности | 15 подржаних активности/пројеката информисања | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ТФ  МПНТР  Школе  ОЦД  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.1.4. Омогућена је техничка подршка мобилности младих и системско препознавање наученог током периода мобилности | 7.1.4.1. Oмогућити асистенцију младима у административним процедурама у оквиру рада контакт тачака за националне и међународне програме мобилности | Повећан броја младих жена и мушкараца који се обраћају контакт тачкама ради асистенције око административних услова, за 25% | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ТФ  Контакт тачке за различите програме | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 7.1.4.2. Обезбедити препознавање и примену Еуропаса (EUROPASS)[[51]](#footnote-51) као посебног средства признавања квалификација стечених у неформалном или формалном образовању кроз мобилност | 5 подржаних активности/пројеката обука  1000 младих жена и мушкараца едуковано да прикаже своје вештине и квалификације | 2018-2020 | национални | МОС | ТФ  МПНТР  ЗУОВ  МРЗБСП  ОЦД | 806.000 |  | 806.000 | 2.418.000 |  | 2.418.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 7.2. Обезбеђени су услови за повећање мобилности младих и унапређење међународне сарадње младих | Повећање процента младих који је учествовао у програмима мобилности и међународне сарадње |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.2.1. Унапређена је регионална и међународна сарадња у области омладинске политике | 7.2.1.1 Промовисати учешће младих у различитим програмима и пројектима регионалне и међународне сарадње у области омладинске политике | 6.000 младих жена и мушкараца из Србије је пријављено за међународне догађаје, програме и сервисе, по полу | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР  МОС | МСП  ТФ  МЕИ  КОМС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 1.200.000 | 1.200.000 (МОС) |  | 3.600.000 | 3.600.000  (МОС) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.2.2. Обезбеђена је разноврсност и одрживост програма мобилности и међународне сарадње младих | 7.2.2.1. Обезбедити реализацију међународних догађаја у Републици Србији од значаја за младе | 15 подржаних догађаја;  1.500 учесника догађаја по полу | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МСП  МКИ  МПНТР  МЕИ  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 39.075.000 | 30.000.000  (МОС) | 9.075.000 | 117.225.000 | 90.000.000  (МОС) | 27.225.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 7.3. Унапређена је унутрашња мобилност младих ради запошљавања | Повећан број младих који су подржани за унутрашњу мобилност[[52]](#footnote-52) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.3.1 Радна мобилност младих је препозната и подржана у оквиру програма подршке запошљавања | 7.3.1 1. подржати сарадњу локалних информативних сервиса за младе са центрима за запошљавање у развоју боље комуникације могућности радне мобилности младих | 40 ЈЛС у којима инфо сервиси пружају информације о расположивим радним местима и могућностима праксе ван своје општине у сарадњи са НСЗ | 2018-2020 | локални | МРЗБСП  МОС | ЈЛС  НАКЗМ  НСЗ  ОЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.3.2. Развијен и примењен систем подршке приликом промене места боравка ради запошљавања | 7.3.2.1. Стимулисати програме мотивисања младих на радну мобилност ка мање развијеним срединама и руралним подручјима | 15 подржаних активности/пројеката;  300 младих жена и мушкараца су искористили програме | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСП  МОС | МПРИВ ЈЛС  НСЗ  МПШВ | 6.050.000 |  | 6.050.000 | 18.150.000 |  | 18.150.000 |
| 7.3.2.2.. Подстаћи развој додатних мера подршке за радну мобилност младих ка мање развијеним срединама и руралним подручјима[[53]](#footnote-53) | Предложене мере подршке за новозапослене у фирмама и предузетнике у мање развијеним срединама и руралним подручјима | 2018-2020 | национални | МОС  МРЗБСП | МПРИВ  ЈЛС  МПШВ | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 7.4. Унапређена је превенција и борба против ирегуларних миграција младих жена и мушкараца и подршка младим мигрантима | Повећан број развијених програма |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.4.1. Успостављено је праћење и анализа ирегуларних миграција и унапређење прилагођених мера и програма | 7.4.1.1. подржати дефинисање политика заснованих на добијеним подацима у сврху прилагођавања мера усмерених на превенцију и борбу са ирегуларним миграцијама. | 3 подржане политике | 2018-2020 | национални | МОС  МРЗБСП | КИРС  МПНТР  МСП  Међународни и домаћи партнери | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 7.4.1.2. Подржати утврђивање потреба и приоритета младих миграната ради унапређења прилагођености програма | Успостављена пракса укључиваља миграната ради планирања и реализације програма који су им намењени | 2018-2020 | национални | МОС  МРЗБСП | КИРС  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.4.2. Развијена је програмска подршка програмима борбе и превенције ирегуларних миграција | 7.4.2.1.Мапирати програме подршке младим мигрантима и програме превенција ирегуларних миграција | Израђена база подржаних програма | 2018-2020 | национални | МРЗБСП | КИРС  МУП  МОС  МСП  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 201.000 |  | 201.000 | 603.000 |  | 603.000 |
| 7.4.2.2. Подржати активности прихвата и рада са младим мигрантима на локалном нивоу | 15 подржаних прихватних услуга | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСП | КИРС  МОС  МПНТР  МСП  ОЦД  ЈЛС  Међународни и домаћи партнери | 9.075.000 |  | 9.075.000 | 27.225.000 |  | 27.225.000 |
| 7.4.2.3. Подржати активности подизања свести младих о узроцима и последицама ирегуларних миграција у сврху јачања превенције и смањења дискриминације, узимајући у обзир Перспективе миграната | 3 реализоване кампање који су укључиле перспективе миграната | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КИРС  МУП  ОЦД  Међународни и домаћи партнери  ЈЛС | 1.452.000 |  | 1.452.000 | 4.356.000 |  | 4.356.000 |

**8. Информисање младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен систем информисања младих и знање о младима**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| * 1. Младима је омогућен приступ потпуним, разумљивим и поузданим информацијама у складу са њиховим потребама | Повећање процента младих који оцењује доступне информације као разумљиве и поуздане |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.1.1. Успостављен је повезан и координисан приступ информисању младих | 8.1.1.1.Подржати учешће младих у идентификовању потреба (производњи и емитовању медијских), развоју информативних програма и сервиса, припремању и достављању информација и евалуацији услуга и програма | 3 подржане активности/ пројекта који укључују младе у процес;  3 подржане активности/ пројекта за развој медијске писмености код младих | 2018-2020 | национални | МКИ  МОС | ПССО  ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 5.125.000 | 4.500.000  2.000.000  (МКИ)  2.500.000 (МОС) | 625.000 | 15.125.000 | 14.500.000  6.000.000  (МКИ)  7.500.000 (МОС)  6.000.000  (ПССО) | 625.000 |
| 8.1.1.2 Подржати развој ванинституционалних информативних програма и сервиса за младе на локалном нивоу | 9 подржаних ванинституци-оналних програма и сервиса;  30 ЈЛС у којима функционишу локални програми и сервиси | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ЈЛС  СКГО  ОЦД  МКИ  Међународни и домаћи партнери | 3.000.000 |  | 3.000.000 | 9.000.000 |  | 9.000.000 |
| 8.1.1.3. Успоставити сарадњу и координацију информативних програма и сервиса за младе на локалном нивоу са другим програмима, сервисима и структурама за младе | У 30 ЈЛС постоји сарадња са другим субјектима омладинске политике | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ЈЛС  СКГО  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.1.2. Информативни програми и сервиси су прилагођени потребама свих младих | 8.1.2.1. Подржати програме и сервисе у прилагођавању информациј а језику разумљивом младима и омогућавању информисања на језицима националних мањина | 30 подржаних активности/пројеката којe користе младима (минимум 15 активости/пројеката имају прилагођен језик националних мањина) | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МКИ | ПСОПУНМ  ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 6.650.000 | 1.000.000  (МКИ) | 5.650.000 | 19.950.000 | 3.000.000  (МКИ) | 16.950.000 |
| 8.1.2.2. Подстицати и промовисати родно осетљив језик у информисању младих | 3 подржане активности/ пројекта | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МКИ | ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 1.105.000 | 1.000.000  (МКИ) | 105.000 | 3.315.000 | 3.000.000  (МКИ) | 315.000 |
| 8.1.2.3. Обезбедити подршку програмима и сервисима прилагођених осетљивим друштвеним групама који гарантују равноправност у приступу информацијама за све младе | 3 подржана програма који су усмерени на информисање младих из осетљивих група | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МКИ | МРЗБСП  ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 2.300.000 | 2.000.000  (МКИ) | 300.000 | 6.900.000 | 6.000.000  (МКИ) | 900.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.1.3. Информисање младих усклађено је са европским стандардима и независно од било каквог интереса | 8.1.3.1. Развити и подржати примену стандарда и критеријума квалитета омладинског информативног рада у складу са Европском повељом о информацијама за младе | Усвојени стандарди информисања младих у складу са Европском повељом; | 2018-2020 | национални | МОС | МКИ  Инфо сервиси  ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 8.1.3.2. Дефинисати смернице за информисање младих путем интернета у складу са Европским принципима информисања младих путем интернета | Усвојене смернице за информисање младих путем интернета; | 2018-2020 | национални | МОС | МКИ  Инфо сервиси  ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 330.000 |  | 330.000 | 990.000 |  | 990.000 |
| 8.1.3.3. Подржати активности јачања капацитета субјеката омладинске политике за примену стандарда и смерница о информисању младих у својим програмима и сервисима | 60 програма и сервиса испуњавају стандарде | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МКИ  Инфо сервиси  ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| * 1. Медији пружају информације и креирају садржаје за младе и о младима у складу са потребама младих | Повећање процента програма медија који је креиран на основу потреба младих |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.2.1. Информисање путем медија је унапређено и прилагођено младима уз развијену сарадњу са субјектима омладинске политике | 8.2.1.1. Обезбедити праћење обима и врсте садржаја за младе у медијима и анализу прилагођености идентификованим потребама младих и темама од интереса | Спроведена анализа о садржајима за младе | 2018-2020 | национални | МКИ  МОС | Медији  Истраживачке институције и организације  ОЦД | 242.000 |  | 242.000 | 726.000 |  | 726.000 |
| 8.2.1.2. Успоставити сарадњу и развити партнерство између носиоца програма и сервиса информисања младих и медија | 15 успостваљених партнерстава | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МКИ | Медији  ЈЛС  ОЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 8.2.1.3. Развити капацитете субјеката омладинске политике на свим нивоима за сарадњу са медијима у размени информација и прилагођавању информација младима | 6 обука за субјекте омладинске политике о сарадњи са медијима  150 учесника активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МКИ  Медији  ЈЛС  ОЦД | 1.008.000 |  | 1.008.000 | 3.024.000 |  | 3.024.000 |
| 8.2.1.4. Омогућити подршку развоју медијских садржаја за младе усмерене на представљање младих у позитивном контексту, позитивне примере и достигнућа младих | 15 реализованих медијских садржаја са позитивном поруком о младима | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МКИ | МУП  Медији  Инфо сервиси  ЈЛС  ОЦД | 2.315.000 | 2.000.000  1.000.000 (МОС)  1.000.000  (МКИ) | 315.000 | 6.945.000 | 6.000.000  3.000.000 (МОС)  3.000.000  (МКИ) | 945.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.2.2. Унапређени капацитети и утврђене обавезе медија за информисање младих и укључивање младих | 8.2.2.1. Подржати оснивање и рад омладинских редакција у медијима у чијем раду би учествовали млади и удружења која спроводе омладинске активности | Подржано оснивање 6 омладинских редакција | 2018-2020 | национални покрајински локални | МКИ  МОС | Медији  РЕМ  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 1.000.000 | 1.000.000  (МКИ) |  | 3.000.000 | 3.000.000  (МКИ) |  |
| 8.2.2.2. Подржати активности обуке новинара за извештавање о младима, праћење младих и њихових потреба | 6 подржаних обука;  90 учесника обука | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МКИ | МУП  Медији  КОМС  ЈЛС  ОЦД  Међународни и домаћи партнери | 1.568.000 | 1.000.000  (МКИ) | 568.000 | 4.704.000 | 3.000.000  (МКИ) | 1.704.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| * 1. Млади имају адекватан приступ и знање за коришћење нових технологија и интернета | Повећан проценат младих који дневно користи интернет и нове технологије |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.3.1. Младима је омогућен несметан дневни приступ новим технологијама и интернету | 8.3.1.1. Омогућити свакодневни бесплатан приступ новим технологијама и интернету за ученике и студенте у образовним установама | У 100 ЈЛС у свим образовним установама на локалном нивоу омогућун отворен дневни приступ технологијама;  Повезивања свих матичних објеката основних и средњих школа и установа културе у РС на АМРЕС; | 2018-2020 | локални | МПНТР | МТТТ  Школе и друге образовне установе | 70.000.000 | 70.000.000  (МТТТ) |  | 140.000.000 | 140.000.000  (МТТТ) |  |
| 8.3.1.2. мотивисати младе жене за коришћење бесплатних интернет сервиса и програма | 3 подржана национална програма | 2018-2020 | национални | МОС  МПНТР | МТТТ  Школе и друге образовне установе  ЈЛС  ОЦД |  | МТТТ**[[54]](#footnote-54)** |  |  | (МТТТ) |  |
| 8.3.1.3. Подржати оснивање и опремање јавних простора на локалном нивоу у којима млади могу бесплатно да користе нове технологије и интернет | 30 ЈЛС у којима постоје наменски простори за младе са бесплатним интернет садржајима; | 2018-2020 | локални | МОС | МТТТ  Инфо сервиси  ОЦД  ЈЛС  Домови омладине  Домови културе | 5.000.000 | 5.000.000 (МОС) |  | 15.000.000 | 15.000.000  (МОС) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.3.2. Програми обуке за развој знања за коришћење нових технологија и интернета су доступни без материјалне надокнаде и прилагођени младима | 8.3.2.1. Подржати обуку наставника, стручних сарадника и активиста удружења која спроводе омладинске активности за коришћење нових технологија у раду са младима | 6 подржаних активности/  пројеката обуке;  2 подржана наградна конкурса „Дигитални час” | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР  МОС | МТТТ  ЗУОВ  Школе  ОЦД | 3.000.000 | 3.000.000  (МТТТ) |  | 9.000.000 | 9.000.000  (МТТТ) |  |
| 8.3.2.2. Развити програме за развој информационе писмености, тј. вештина младих за тражење и коришћење информација, посебно за младе из осетљивих група | 30 ЈЛС у којима је реализован програм ИТ образовања и унапређивања медијске и информацијске писмености младих на локалном нивоу | 2018-2020 | локални | МПНТР  МОС | ЈЛС  Инфо сервиси  ОЦД | 3.630.000 |  | 3.630.000 | 10.890.000 |  | 10.890.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 8.4. Знања о младима су заснована на релевантним подацима који се користе за планирање у свим областима и нивоима власти | Повећање процента институција које адекватно прате младе (у складу са смерницама);  Повећање доступности годишњих обухватних истраживања положаја и ставова младих |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.4.1. Надлежне институције врше континуирано праћење и планирање препознајући младе као засебну категорију | 8.4.1.1. Развити индикаторе и смернице праћења циљева омладинске политике у складу са Националном стратегијом за младе и акционим планом Вршити континуирано праћење индикатора | Развијене смернице за континуирано и свеобухватно праћење циљева омладинске политике  Спроведена евалуација Акционог плана | 2018-2020 | национални | МОС | МПНТР  МКИ  МПРИВ  МРЗБСП  МПШВ  МЗДРА  МЗЖС  МУП  РЗС  ОЦД | 605.000 |  | 605.000 | 1.815.000 |  | 1.815.000 |
| 8.4.1.2. Усвојити систем извештавања институција о сопственим активностима који препознаје категорије младих у складу са Законом о младима и врше мерење испуњености циљева омладинске | Проценат извештаја о раду институција који садржи младе као издвојену групу корисника  (2018 – 80%)  (2019 – 90%)  (2020 – 100%)  Проценат извештаја о раду ЈЛС  (2018 – 40%)  (2019 – 50%)  (2020 – 60%) | 2018-2020 | национални локални | МОС | РСЈП  ЈЛС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 8.4.1.3. Увести категорије младих у извештавања и пројекције статистичких завода и других истраживачких институција и организација | Статистички извештаји садрже старост становништва као издвојен индикатор, пратећи старосне категорије које одговарају Закону о младима | 2019 | национални | РЗС | МОС | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 8.4.1.4. Креирати отворени директоријум доступних знања из свих области везаних за младе при министарству надлежном за младе | Утврђен модел прикупљања и оцене материјала у партнерству са СОП | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТР  РЗС  Истраживачке институције и организације  СОП | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |
| 8.4.1.5. увести обавезу процене утицаја предложених стратешких и правних аката на категорију младих пре њиховог усвајања. | 1 подржан истраживачки пројекат | 2018-2020 | национални | МОС | МПНТР  РЗС  Истраживачке институције и организације  СОП | 363.000 |  | 363.000 | 1.089.000 |  | 1.089.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.4.2. Успостављен је систем подршке истраживањима о младима и сарадња на националном и међународном нивоу | 8.4.2.1. Обезбедити реализацију редовних истраживања о потребама младих и темама од интереса и коришћење добијених резултата за развој омладинске политике | 3 подржане истраживачке активности/ пројекта | 2018-2020 | национални | МОС | МПНТР  Истраживачке институције и органиизације  Међународни и домаћи партнери | 2.263.000 | 1.900.000  (МОС) | 363.000 | 6.789.000 | 5.700.000  (МОС) | 1.089.000 |
| 8.4.2.2. Подржати формирање Националне мреже омладинских истраживача | Формирана национална мрежа; | 2018-2020 | национални | МОС | МПНТР  Истраживачке институције и организације  Међународни и домаћи партнери | 1.210.000 |  | 1.210.000 | 3.630.000 |  | 3.630.000 |
| 8.4.2.3. Успоставити сарадњу Националне мреже омладинских истраживача и Европског центра знања о омладинској политици | Успостављен систем достављања извештаја Националне мреже омладинских истраживача Европском центру знања о омладинској политици | 2018-2020 | национални | МОС | Национална мрежа и институт  Истраживачке институције и организације | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

**9. Култура и креативност младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 9.1. Обезбеђена је континуирана подршка развоју креативности младих и учешће младих у стварању и коришћењу културних садржаја | Повећање процента културних садржаја у чијем стварању учествују млади |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 9.1.1. Подржани су програми који унапређују културне и креативне потенцијале младих | 9.1.1.1. Препознати и унапредити програме који подстичу креативност код младих на локалном нивоу и омогућавају сарадњу са другим срединама | 45 подржаних културних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МКИ | ЈЛС  ОЦД | 5.000.000 | 5.000.000  4.000.000  (МКИ)  1.000.000  (МОС) |  | 15.000.000 | 15.000.000  12.000.000  (МКИ)  3.000.000  (МОС) |  |
| 9.1.1.2. Обезбедити подршку за културне активности младих у оквиру неформалних иницијатива и удружења која спроводе омладинске активности | 45 подржаних културних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МКИ | ЈЛС  ОЦД  Неформалне групе младих | 7.500.000 | 7.500.000  3.000.000  (МКИ)  4.500.000  (МОС) |  | 22.500.000 | 22.500.000  9.000.000  (МКИ)  13.500.000  (MOС) |  |
| 9.1.1.3. Развити програме обуке младих за самозапошљавање путем удруживања у уметности и култури | 300 младих жена и мушкараца прошло обуку | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МКИ | МРЗБСП  ЈЛС  ОЦД | 1.600.000 | 1.600.000  500.000  (МКИ)  1.100.000 (МОС) |  | 4.800.000 | 4.800.00  1.500.000  (МКИ)  3.300.000  (МОС) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 9.1.2. Институције културе укључују младе у припрему и реализацију својих садржаја | 9.1.2.1. Увести посебне термине за младе ствараоце у оквиру програма институција културе без надокнаде | 75 ЈЛС има обезбеђене термине у оквиру програма институција | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МКИ | ЈЛС  ОЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 9.1.3. Обезбеђена системска подршка реализацији културне партиципације младих | 9.1.3.1. Обезбедити подршку институцијама културе за рад на укључивању младих у стварање садржаја и коришћење културних садржаја | 75 подржаних институција културе где су млади били укључени у припрему и реализацију | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МКИ  ЈЛС | Институције културе Уметничке високошколске и средњошколске институције  ОЦД | 3.630.000 |  | 3.630.000 | 10.890.000 |  | 10.890.000 |
| 9.1.3.2. Подржати препознавање и обезбедити системску подршку креативним индустријама младих и културном предузетништву | 15 подржаних активности/пројеката | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  МКИ  ЈЛС | МПРИВ  Културне индустрије младих  ОЦД | 5.640.000 |  | 5.640.000 | 16.920.000 |  | 16.920.000 |
| 9.1.3.3. Омогућити коришћење јавних простора удружења која спроводе омладинске активности у области културе и уметности на локалном нивоу | 75 простора су уступљени на коришћење младима ради реализације културних и креативних садржаја | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС  ЈЛС | Културне индустрије младих  ОЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 9.2. Повећано коришћење културних садржаја међу младима | Повећан проценат младих који користи доступне културне садржаје |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 9.2.1. Унапређена прилагођеност и доступност културних садржаја младима | 9.2.1.1. Обезбедити подршку програмима који укључују младе у процес развоја прилагођавања културних садржаја младима | 150 подржаних активности/пројеката који укључују младе у све фазе реализације | 2018-2020 | национални покрајински локални | МКИ  МОС | Културне индустрије младих  ЈЛС  ОЦД | 3.000.000 | 3.000.000  (МКИ) |  | 9.000.000 | 9.000.000  (МКИ) |  |
| 9.2.1.2. Подржати програме обуке запослених у институцијама културе о савременим начинима и средствима представљања културних садржаја на начин прилагођен младима | 15 подржаних радионица и семинара | 2018-2020 | национални покрајински локални | МКИ  МОС | Институције културе  Културне индустрије младих  ОЦД | 2.420.000 |  | 2.420.000 | 7.260.000 |  | 7.260.000 |
| 9.2.1.3. Унапредити сарадњу институција културе и образовања ради повећања броја младих који користе културне садржаје | 15 подржаних партнерских активности/пројеката институција културе и образовања | 2018-2020 | национални покрајински локални | МКИ  МПНТР | МОС  Школе  Универзитети  Институције културе  ОЦД | Нису потребна средства за реализацију |  |  | Нису потребна средства за реализацију |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | | | | | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** | | | | | |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | | | 2018-2020 | | |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 9.2.2. Повећан удео садржаја о култури и креативним индустријама за младе у медијима | 9.2.2.1. Обезбедити подршку за развој онлајн провајдера културне партиципације младих | 15 израђених интернет презентација у домену културне партиципације младих | 2018-2020 | национални покрајински локални | МКИ  МОС | Институције културе  ОЦД | 9.075.000 | 1.500.000  (МКИ) | 7.575.000 | 27.225.000 | 4.500.000  (МКИ) | 22.725.000 |
| 9.2.2.2. Подржати промоцију културне партиципације међу младима у свим врстама медија, уз истицање креативних младих као позитивних узора | 15 подржаних активности/пројеката промоције културне партиципације младих у медијима | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССО  РЕМ  МКИ  Медији  Културне индустрије младих  ОЦД | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 14.000.000 | 2.000.000  (ПССО) | 12.000.000 |

**VI. СКРАЋЕНИЦЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ТЕКСТУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ИМАЈУ СЛЕДЕЋЕ ЗНАЧЕЊЕ:**

ЕУ Европска унија

ЗУОВ Завод за унапређивање образовања и васпитања

ИЗЈЗ Институт за јавно здравље

ИПА Инструмент претприступне помоћи Европске уније

ЈЛС Јединице локалне самоуправе

КВиС Каријерно вођење и саветовање

КСЦД Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

КЗМ Канцеларија за младе

КЉМП Канцеларија за људска и мањинска права

КИРС Комесаријат за избеглице и миграције

КМБдем Министар без портфеља задужен за демографију и популациону политику

КМБррјп Министар без портфеља задужен за регионални развој и координацију рада јавних

предузећа

КМБитр Министар без портфеља задужен за иновације и технолошки развој

КОМС Кровна организација младих Србије

ЛАП Локални акциони план

МГСИ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МЗДРА Министарство здравља

МКИ Министарство културе и информисања

МОС Министарство омладине и спорта

МПШВ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

МЗЖС Министарство заштите животне средине

МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја

МПРИВ Министарство привреде

МРЗБСП Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МСП Министарство спољних послова

МТТТ Министарство трговине, туризма и телекомуникација

МУП Министарство унутрашњих послова

МФИН Министарство финансија

МЕИ Министарство за европске интеграције

НАКЗМ Национална асоцијација канцеларија за младе

НАПОР Национална Асоцијација Практичара/ки Омладинског Рада

НБС Народна банка Србије

НСВО Национални савет за високо образовање

НСМ Национална стратегија за младе

НСЗ Национална служба за запошљавање

ОЦД Организације цивилног друштва

ПКС Привредна комора Србије

ПССО Покрајински секретаријат за спорт и омладину

ПСОПУНМ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине

ПСВОНД Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

РЕМ Регулаторно тело за електронске медије

РСЈП Републички секретаријат за јавне политике

РЗС Републички завод за статистику

СИПРУ Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва

СКГО Стална конференција градова и општина

СОП Субјекти омладинске политике

ТФ Темпус фондација

ХИВ Вирус хумане имунодефицијенције

ЦСООД Центар за стручно образовање и образовање одраслих

1. http://www.nbs.rs/system/galleries/download/pdf\_ioi/ioi\_02\_2018.pdf [↑](#footnote-ref-1)
2. ИПА - Инструмент за претприступну помоћ (Instrument for Pre-Accession Assistance). [↑](#footnote-ref-2)
3. Процена расхода извршена коришћењем методологије и јединичних трошкова за процену трошкова у процесу израде Акционог плана за поглавље 23 (10 радних дана) [↑](#footnote-ref-3)
4. Према Националном акционом плану запошљавања за 2018. годину („Сл. гласник РС”, број 120/17) и Финансијском плану НСЗ, предвиђен је износ од 750.000.000,00 динара за реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања. Детаљније погледати на: https://www.minrzs.gov.rs/lat/plan-zaposljavanja.html [↑](#footnote-ref-4)
5. Према Националном акционом плану запошљавања за 2018. годину („Сл. гласник РС”, број 120/17) и Финансијском плану НСЗ, предвиђен је износ од 3.650.000.000,00 динара за реализацију мера активне политике запошљавања (https://www.minrzs.gov.rs/lat/plan-zaposljavanja.html), док су за мере активне политике запошљавања и професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом обезбеђена средства у обиму од 550.000.000 динара. Процена да се 45% ових средстава односи на младе донета је на основу *Евалуације пакета услуга за младе и релевантних програма и мера финансираних из буџета Владе Републике Србије који су усмерени ка младима* (Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, 2016.) и Извештаја о реализацији Националног акционог плана запошљавања ѕа 2017. годину. Наведена евалуација је показала да је просечан удео младих у укупном броју корисника АМТР у шестогодишњем посматраном периоду 45,9%, док је учешће средстава намењених младима у укупним средствима за АМТР 56.6%. Како је приметан тренд смањивања младих као корисника АМТР, и како је тај удео према последњем доступном Извештају 36,52%, процена је да ће удео средства АМТР која ће бити усмерена на младе износити 45%. Процена је изведена уз претпоставку да неће доћи до значајније промене у структури мера које млади користе. Детаљније погледати на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2017/07/Evaluacije-paketa-usluga-za-mlade-i-relevantnih-programa-i-mera-finansiranih-iz-budzeta-Vlade-Republike-Srbije-koji-su-usmereni-ka-mladima.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. Исказана су средства МТТТ која ће се односити и на активност 8.3.1.2. у овом акционом плану [↑](#footnote-ref-6)
7. Контрибуција државе за ИПА 2014 пројекат ”Запошљивост младих и активна инклузија” [↑](#footnote-ref-7)
8. ИПА 2014 пројекат ”Запошљивост младих и активна инклузија” [↑](#footnote-ref-8)
9. Процена расхода извршена коришћењем методологије и јединичних трошкова за процену трошкова у процесу израде Акционог плана за поглавље 23 (10 радних дана радне групе) [↑](#footnote-ref-9)
10. МПРИВ има опредељена средства за финансијску подршку при покретању сопственог бизниса у виду бесповратних средстава у износу од 250.000.000 динара за 2018. год. за све категорије почетника у пословању не само за младе [↑](#footnote-ref-10)
11. МПРИВ је определило у 2018. године за програм стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике,који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција 20.000.000 динара увећано за 9.428.741,62 динара, преосталих средстава по истом програму из 2017. године. Од тога је 12.800.000,00 динара опредељено за обуке. [↑](#footnote-ref-11)
12. Подразумевају се и мере и услуге које НСЗ пружа незапосленим лицима као што су обука за развој предузетништва, субвенција за самозапошљавање, менторинг програм у првим годинама пословања. [↑](#footnote-ref-12)
13. Исказана су средства КЉМП за подршку ОЦД, која ће се односити и на друге активности у овом акционом плану [↑](#footnote-ref-13)
14. Обезбеђена средства кроз пројектно финансирање у оквиру различитих активности [↑](#footnote-ref-14)
15. Обезбеђена средства кроз пројектно финансирање у оквиру различитих активности [↑](#footnote-ref-15)
16. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1. [↑](#footnote-ref-16)
17. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1. [↑](#footnote-ref-17)
18. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1. [↑](#footnote-ref-18)
19. Процена расхода извршена коришћењем методологије и јединичних трошкова за процену трошкова у процесу израде Акционог плана за поглавље 23 (15 консултантских радних дана за израду анализе ефеката Закона о волонтирању и 10 радних дана за рад радне групе у процесу формулисања предлога за унапређење законског оквира) [↑](#footnote-ref-19)
20. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1. [↑](#footnote-ref-20)
21. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1. [↑](#footnote-ref-21)
22. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1. [↑](#footnote-ref-22)
23. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1. [↑](#footnote-ref-23)
24. Исказана су средства Зеленог фонда Републике Србије за подршку ОЦД, која ће се односити и на друге активности у овом акционом плану [↑](#footnote-ref-24)
25. Средства су исказана у оквиру активности 3.4.1.3. [↑](#footnote-ref-25)
26. Средства су исказана у оквиру активности 3.4.1.3. [↑](#footnote-ref-26)
27. Средства су исказана у оквиру активности 3.4.1.3. [↑](#footnote-ref-27)
28. Средства су исказана у оквиру активности 3.4.1.3. [↑](#footnote-ref-28)
29. Средства су исказана у оквиру активности 3.4.1.3. [↑](#footnote-ref-29)
30. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру програма „Млади су закон“ [↑](#footnote-ref-30)
31. Средства су исказана у оквиру активности 3.4.1.3. [↑](#footnote-ref-31)
32. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру програма „Млади су закон“ [↑](#footnote-ref-32)
33. Средства су исказана у оквиру активности 2.1.2.3. [↑](#footnote-ref-33)
34. Средства су исказана у оквиру активности 2.1.2.3. [↑](#footnote-ref-34)
35. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 8.4.2.1. [↑](#footnote-ref-35)
36. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру активности 5.1.2.7. [↑](#footnote-ref-36)
37. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру активности 5.1.2.7. [↑](#footnote-ref-37)
38. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру активности 5.1.2.7. [↑](#footnote-ref-38)
39. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру активности 5.1.2.7. [↑](#footnote-ref-39)
40. Средства су исказана у оквиру активности 2.1.2.3. [↑](#footnote-ref-40)
41. Средства су исказана у оквиру активности 2.1.2.3. [↑](#footnote-ref-41)
42. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз остале програме ове врсте [↑](#footnote-ref-42)
43. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз остале програме ове врсте [↑](#footnote-ref-43)
44. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 8.4.2.1. [↑](#footnote-ref-44)
45. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 8.4.2.1. [↑](#footnote-ref-45)
46. Листа заједничких индикатора за активности у оквиру специфичног циља 2:

    1. Број младих угрожених сиромаштвом, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    2. Број младих Рома и Ромкиња који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    3. Број младих са инвалидитетом оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    4. Број младих који живе у избеглиштву и расељењу, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    5. Број младих који су повратници у процесу реадмисије, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    6. Број младих родитеља, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    7. Број младих са нерешеним стамбеним статусом, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    8. Број младих без родитељског старања, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    9. Број младих улице, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
    10. Број младих ЛГБТ, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу

    [↑](#footnote-ref-46)
47. Трошкови за ову активност су буџетирани у оквиру области 1. Запошљавање и предузетништво младих [↑](#footnote-ref-47)
48. Трошкови за ову активност су буџетирани у оквиру области 1. Запошљавање и предузетништво младих [↑](#footnote-ref-48)
49. Средства су исказана у оквиру активности 2.1.2.3. [↑](#footnote-ref-49)
50. Средства су исказана у оквиру активности 2.1.2.3. [↑](#footnote-ref-50)
51. EUROPASS (еуропас) је сет докумената који помаже грађанима да своје вештине и квалификације јасно и разумљиво представе у Европи. [↑](#footnote-ref-51)
52. Праћење ће се развити кроз успостављање система за праћење (мониторинг и евалуација), а индикатор ће се пратити кроз збир појединачних индикатора активности из овог специфичног циља. [↑](#footnote-ref-52)
53. Активност подразумева послове носилаца, као органа државне управе, у праћењу стања у области, иницијативе за предлагање прописа, а укључује и предлагање мера подршке за радну мобилност младих код органа државне управе у чијем су делокругу надлежности за предлагање или доношење прописа. [↑](#footnote-ref-53)
54. Програм финансиран из средстава исказаних у активности 1.1.2.2. [↑](#footnote-ref-54)