АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Документ ЈП: | Програм за решавање проблематичних кредита за период 2018-2020. године |
| Акциони план: | Акциони план за спровођење Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018-2020. године |
| Координација и извештавање | Министарство финансија (МФ) |
| Кровни документ ЈП: | Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ: Уклањање препрека идентификованих у систему које спречавају правовремено решавање проблематичних потраживања и успостављање система који ће спречити акумулацију проблематичних кредита и појаву негативних ефеката на кредитну активност угрожавајући потенцијални економски раст. | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Вредност продатих портфеља државних поверилаца | млрд евра  (номинално) | МФ | 0 | 2018 | 1,042 | 2020 |
| Учешће бруто проблематичних кредита у укупним кредитима | % | НБС | 6.4% | Трећи квартал 2018 | Просечна вредност на нивоу источне и југоисточне Европе (тренутно 4.2%) у складу са извештајем *NPL Monitor for the CESEE Region*[[1]](#footnote-1) | 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1.1: Решавање проблематичних потраживања државних финансијских поверилаца | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Вредност продатих портфеља државних поверилаца | млрд евра  (номинално) | МФ | 0 | 2018 | 0,242 | 1,042 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1.1: Продаја пилот портфеља потраживања | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Веза са (ПА/ПЈ)[[2]](#footnote-2) | Потребне измене / доношење прописа (да-не) |
| У години т+1 | У години т+1 | |
| Финансијска | АОД | Фебруар 2019 | GGF | - | - | | ПЈ | Не |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Вредност продатих потраживања пилот портфеља номиналне вредности око 242 милиона евра | | млрд евра  (номинално) | МФ | 0 | 2018 | 0,242 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | Веза са програмским буџетом (ПА/ПЈ) | Статус обезбеђења средстава |
| 2019 | 2020 |  |  |
| 1.1.1.1 Процена вредности средстава обезбеђења и наплативости потраживања пилот портфеља | АОД | Ангажовани консултант | 25/10/18 | Донаторска - GGF | - | - | ПЈ | Уговорена средства |
| 1.1.1.2 Испитивање тржишта (Market Sounding) о заинтересованости потенцијалних инвеститора везано за предложено уступање портфеља | АОД | Ангажовани консултант | 14/12/18 | Донаторска - GGF | - | - | ПЈ | Уговорена средства |
| 1.1.1.3 Припрема Тендерске документације, која поред Процедуре тендерске продаје (Process Letter), садржи и преглед портфеља потраживања (Data tape), нацрт Обавезујуће понуде и нацрт Уговора о уступању портфеља потраживања. | АОД | Ангажовани консултант | 10/10/18 | Донаторска - GGF | - | - | ПЈ | Уговорена средства |
| 1.1.1.4 Припрема Правила за собу са подацима (Data Room Rules). | МФ | АОД, IFC, PwC | 10/10/18 | Донаторска - GGF | - | - | ПЈ | Уговорена средства |
| 1.1.1.5 Анализа Правилника и предлог измена и допуна ради продаје портфеља | МФ | АОД, IFC, PwC | 10/10/18 | Донаторска - GGF | - | - | ПЈ | Уговорена средства |
| 1.1.1.6 Објава огласа о уступању портфеља потраживања | АОД | Ангажовани консултант | 11/10/18 | Донаторска - GGF | - | - | ПЈ | Уговорена средства |
| 1.1.1.7 Индикативна процена вредности потраживања са аспекта инвеститора | АОД | Ангажовани консултант | 14/12/18 | Донаторска - GGF | - | - | ПЈ | Уговорена средства |
| 1.1.1.8 Финализирање уговора о уступању портфеља потраживања од стране саветника, који ће бити доступан потенцијалним инвеститорима. | АОД | Ангажовани консултант | 10/01/19 | Донаторска - GGF | - | - | ПЈ | Уговорена средства |
| 1.1.1.9 Рок за достављање Обавезујуће понуде | АОД | - | 07/02/19 | Донаторска - GGF | - | - | ПЈ | Уговорена средства |
| 1.1.1.10 Рок за закључење продаје пилот портфеља | АОД | Ангажовани консултант | 28/02/19 | Донаторска - GGF | - | - | ПЈ | Уговорена средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1.2: Продаја великог портфеља потраживања | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Веза са (ПА/ПЈ)[[3]](#footnote-3) | Потребне измене / доношење прописа (да-не) |
| У години т+1 | У години т+2 | |
| Финансијска | АОД[[4]](#footnote-4) | Јануар 2020 | Донаторска или из кредита | - | - | | ПЈ | Не |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Вредност продатих потраживања великог портфеља номиналне вредности око 800 милиона евра | | млрд евра  (номинално) | МФ | 0 | 2018 | 0 | | 0,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | Веза са програмским буџетом (ПА/ПЈ) | Статус обезбеђења средстава |
| 2019 | 2020 |  |  |
| 1.1.2.1 Ангажовање овлашћеног ревизора или вештака | АОД | МФ | 29/04/19 | Донаторска или из кредита | - | - | ПЈ | Програмирање |
| 1.1.2.2 Спровођење поступка избора саветника за продају великог портфеља | АОД | МФ | 29/04/19 | Донаторска или из кредита | - | - | ПЈ | Програмирање |
| 1.1.2.3 Ангажовање добављача за виртуелну, или физичку (опционо), собу са подацима од стране АОД | АОД | МФ, одабрани саветник | 31/05/19 | Донаторска или из кредита | - | - | ПЈ | Програмирање |
| 1.1.2.4 Процена вредности средстава обезбеђења и наплативости потраживања пилот портфеља | АОД | Одабрани саветник | 15/07/19 | Донаторска или из кредита | - | - | ПЈ | Програмирање - |
| 1.1.2.5 Дефинисање састава великог портфеља од стране АОД и одлука о приступању продаји | АОД | МФ, одабрани саветник | 15/07/19 | Донаторска или из кредита | - | - | ПЈ | Програмирање - |
| 1.1.2.6 Процесно писмо (Process Letter), са Процедуром о поступку достављања и побољшања  Обавезујућих понуда. Садржи и преглед портфеља потраживања (Data tape), нацрт Обавезујуће понуде и нацрт Уговора о уступању портфеља потраживања. | АОД | МФ, одабрани саветник | 9/08/19 | Донаторска или из кредита | - | - | ПЈ | Програмирање |
| 1.1.2.7 Објава огласа о уступању великог портфеља потраживања | АОД | МФ, одабрани саветник | 30/09/19 | Донаторска или из кредита | - | - | ПЈ | Програмирање |
| 1.1.1.8 Финализирање уговора о уступању великог портфеља потраживања од стране саветника, који ће бити доступан потенцијалним инвеститорима. | АОД | МФ, одабрани саветник | 31/10/19 | Донаторска или из кредита | - | - | ПЈ | Програмирање |
| 1.1.2.9 Рок за достављање Обавезујуће понуде | АОД | - | 30/11/19 | Донаторска или из кредита | - | - | ПЈ | Програмирање |
| 1.1.2.10 Рок за закључење продаје великог портфеља | АОД | МФ, одабрани саветник | 31/12/19 | Донаторска или из кредита | - | - | ПЈ | Програмирање |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1.3: Решавање преосталог портфеља Државних поверилаца | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Веза са (ПА/ПЈ)[[5]](#footnote-5) | Потребне измене / доношење прописа (да-не) |
| У години т+1 | У години т+2 | |
| Финансијска | АОД[[6]](#footnote-6) | Децембар 2020 | Донаторска или из кредита | - | - | | ПЈ | Не |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Вредност решености преосталог портфеља исказаног као проценат од укупне номиналне вредности портфеља | | % | МФ | 0 | 2018 | 15 | | 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | Веза са програмским буџетом (ПА/ПЈ) | | | Статус обезбеђења средстава |
| 2019 | | 2020 | |  | | |  |
| 1.1.3.1 Избор саветника за припрему анализе и предлога за решавање преосталог портфеља | | АОД | | МФ, одабрани саветник | | 30/03/20 | | Донаторска или из кредита | | - | | - | | ПЈ | | | Програмирање |
| 1.1.3.1 Припрема анализе и предлога од стране ангажованог саветника и достава МФ и АОД | | АОД | | МФ, одабрани саветник | | 30/03/20 | | Донаторска или из кредита | | - | | - | | ПЈ | | | Програмирање |
| 1.1.3.2 Припрема предлога о начину(има) решавања преосталог портфеља од стране АОД | | АОД | | МФ, одабрани саветник | | 30/06/20 | | Донаторска или из кредита | | - | | - | | ПЈ | | | Програмирање |
| Посебни циљ 1.2: Унапређење стечајног оквира | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | Циљaна вредност у последњој години АП | |
| Повећање *Doing Business* индикатора за решавање стечаја | | % | | WBG Doing Business | | 60,78 | | 2019 | | 62 | | 65 | |
| Учешће продаја реализованих преко интернет портала у укупном броју свих реализованих продаја | | % | | AЛСУ | | 0 | | 2018 | | 0 | | 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2.1: Успостављање интернет портала за продају имовине стечајних дужника | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | | Период спровођења | | Извор финансирања | | Процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | | | | Веза са (ПА/ПЈ)[[7]](#footnote-7) | | Потребне измене / доношење прописа (да-не) | |
| У години т+1 | | У години т+2 | | | |
| Обезбеђење добара и пружање услуга | МПРИВ | | Јануар 2020 | | Донаторска - IFC / Један део није обезбеђен | | - | | - | | | | ПЈ | | Да | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | | | | Циљана вредност у последњој години АП | |
| Постојање функционалног портала за продају стечајне имовине | | | Интернет портал за продају имовине стечајних дужника | | АЛСУ | | - | | 2018 | | - | | | | Пуштање у рад интернет портала за продају имовине стечајних дужника | |
| Учешће продаја реализованих преко интернет портала у укупном броју свих реализованих продаја | | | % | | AЛСУ | | 0 | | 2018 | | 0 | | | | 10 | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | Веза са програмским буџетом (ПА/ПЈ) | | Статус обезбеђења средстава | | |
| 2019 | | 2020 | |  | |  | | |
| 1.2.1.1 Анализа регулаторног и административног оквира, | | МПРИВ | | АЛСУ | | 30/06/19 | | Донаторска - IFC | | - | | - | | ПЈ | | Уговорена средства | | |
| 1.2.1.2 Израда пројектног задатка и расписивање јавног позива за израду Интернет портала | | МПРИВ | | АЛСУ | | 31/08/19 | | Донаторска - IFC | | - | | - | | ПЈ | | Уговорена средства | | |
| 1.2.1.3 Израда правног оквира потребног за успостављање портала за продају имовине стечајних дужника | | МПРИВ | | АЛСУ | | 30/09/19 | | Донаторска - IFC | | - | | - | | ПЈ | | Уговорена средства | | |
| 1.2.1.4 Имплементација софтверског и хардверског решења | | МПРИВ | | АЛСУ | | 30/11/19 | | Није обезбеђен | | - | | - | | ПЈ | | Нису обезбеђена средства | | |
| 1.2.1.5 Пуштање у рад интернет портала за продају имовине стечајних дужника | | МПРИВ | | АЛСУ | | 31/03/20 | | Није обезбеђен | | - | | - | | ПЈ | | Нису обезбеђена средства | | |
| 1.2.1.6 Активности у вези са промоцијом рада портала (припрема брошура, вишејезичних материјала, комуникација за промоцију портала) | | МПРИВ | | АЛСУ | | 31/03/20 | | Донаторска - IFC | | - | | - | | ПЈ | | Уговорена средства | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2.2: Унапређење професије стечајних управника кроз обуке | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Веза са (ПА/ПЈ)[[8]](#footnote-8) | Потребне измене / доношење прописа (да-не) |
| У години т+1 | У години т+2 | |
| Информативно едукативна | МПРИВ | Јануар 2020 | Донаторска - IFC | - | - | | ПЈ | Не |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број одржаних тренинга за националне стандарде | | Број | АЛСУ | - | 2018 | 2 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | Веза са програмским буџетом (ПА/ПЈ) | Статус обезбеђења средстава |
| 2019 | 2020 |  |  |
| 1.2.2.1 Организација обука о коришћењу портала за продају стечајне имовине | МПРИВ | АЛСУ | 31/01/20 | Донаторска - IFC | - | - | ПЈ | Уговорена средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2.3: Унапређење рада стечајних судова | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Веза са (ПА/ПЈ)[[9]](#footnote-9) | Потребне измене / доношење прописа (да-не) |
| У години т+1 | У години т+2 | |
| Информативно едукативна | МПРИВ | Јануар 2020 | Донаторска - IFC | - | - | | ПЈ | Да |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број одржаних тренинга за националне стандарде | | Број | АЛСУ | - | 2018 | 2 | | 0 |
| Анализа примене и измене и допуне Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника | | Нови Правилник | АЛСУ | - | - | - | | Доношење новог Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | Веза са програмским буџетом (ПА/ПЈ) | Статус обезбеђења средстава |
| 2019 | 2020 |  |  |
| 1.2.3.1 Израда измене и допуне Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника | МПРИВ | АЛСУ | 31/01/20 | Донаторска – IFC | - | - | ПЈ | Уговорена средства |
| 1.2.2.2 Организација обуке о изменама и допунама Закона о стечају, Националних стандарда за управљање стечајном масом и других подзаконских аката | Правосудна академија | МПРИВ, АЛСУ | 31/12/19 | Донаторска – IFC | - | - | ПЈ | Програмирање |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2.4: Припрема Предлога новог регулаторног оквира за стечај предузетника | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Веза са (ПА/ПЈ)[[10]](#footnote-10) | Потребне измене / доношење прописа (да-не) |
| У години т+1 | У години т+2 | |
| Регулаторна | МПРИВ | Јун 2020 | Донаторска - IFC | - | - | | ПА | Да |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Припрема Предлога законског решења којим се уређује стечај предузетника | | Предлог законског решења | МПРИВ | - | 2018 | - | | Објављивање Нацрта законског решења на сајту Министарства привреде |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Веза са програмским буџетом (ПА/ПЈ) | | | Статус обезбеђења средстава |
| 2019 | 2020 | |  | | |  |
| 1.2.4.1 Формирање радне групе за израду нацрта законског решења стечаја предузетника | | МПРИВ | | АЛСУ | | 31/03/19 | | Донаторска - IFC | | - | - | | ПА | | | Уговорена средства |
| 1.2.4.2 Израда анализа постојећег правног оквира од значаја за стечај предузетника | | МПРИВ | | АЛСУ | | 30/06/19 | | Донаторска - IFC | | - | - | | ПА | | | Уговорена средства |
| 1.2.4.3 Израда анализе ефеката опција и консултативног документа | | МПРИВ | | АЛСУ | | 31/08/19 | | Донаторска - IFC | | - | - | | ПА | | | Уговорена средства |
| 1.2.4.4 Припрема нацрта Закона о стечају предузетника | | МПРИВ | | АЛСУ | | 30/06/20 | | Донаторска - IFC | | - | - | | ПА | | | Уговорена средства |
| Посебни циљ 1.3: Превенција настанка проблематичних кредита | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у последњој години АП | |
| Број новонасталих проблематичних кредита | | млрд динара | | НБС | | 86,7 | | Просек у периоду 2015 - 2018 | 60 | | 50 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.1: Израда студије о корпоративној задужености и превенцији настанка проблематичних кредита реалног сектора у Републици Србији | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Веза са (ПА/ПЈ)[[11]](#footnote-11) | Потребне измене / доношење прописа (да-не) |
| У години т+1 | У години т+2 | |
| Регулаторна / Обезбеђење добара и пружање услуга | МПРИВ | Децембар 2020 | Financial Sector Advisory Center (FinSAC) – WBG[[12]](#footnote-12) | - | - | | ПЈ | Да |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Припрема и усвајање препорука за уређење регулаторног оквира[[13]](#footnote-13) | | Број усвојених препорука | Радна група за решавање проблематичних кредита | - | 2018 | Немогуће утврдити пре израде студије о корпоративној задужености превенцији | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | Веза са програмским буџетом (ПА/ПЈ) | Статус обезбеђења средстава |
| 2019 | 2020 |  |  |
| 1.3.1.1 Израда пројектног задатка и расписивање јавног позива за израду студије | МПРИВ | МФ, IFC | 31/05/19 | Донаторска - FinSAC | - | - | ПЈ | Преговарање |
| 1.3.1.2 Утврђивање „early warning” сигнала на основу историјских трендова пословања компанија у Србији | МПРИВ | МФ, IFC | 30/09/19 | Донаторска - FinSAC | - | - | ПЈ | Преговарање |
| 1.3.1.3 Израда препорука у погледу законског оквира, надлежности и активности усмерених ка превенцији настајања нових проблематичних кредита | МПРИВ | МФ, IFC | 30/11/19 | Донаторска - FinSAC | - | - | ПЈ | Преговарање |
| 1.3.1.4 Усвајање препорука од стране Радне групе за решавање проблематичних кредита | МПРИВ | - | 31/01/20 | - | - | - | ПЈ | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.2: Израда алатки намењених превенцији и предупређивању финансијских тешкоћа | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Веза са (ПА/ПЈ)[[14]](#footnote-14) | Потребне измене / доношење прописа (да-не) |
| У години т+1 | У години т+2 | |
| Информативно едукативна | ПКС | Новембар 2019 | Financial Sector Advisory Center (FinSAC) – WBG[[15]](#footnote-15) | - | - | | ПЈ | Не |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Креирање портала намењеног превенцији и предупређивању финансијских тешкоћа | | Функционални информациони портал | ПКС | - | 2018 | - | | Постојање функционалног портала |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | Веза са програмским буџетом (ПА/ПЈ) | Статус обезбеђења средстава |
| 2019 | 2020 |  |  |
| 1.3.2.1 Израда алатки и информационог портала о правовременом препознавању финансијских потешкоћа | ПКС | МПРИВ | 31/10/19 | Донаторска - FinSAC | - | - | ПЈ | Преговарање |
| 1.3.2.2 Спровођење информационе кампање о порталу | ПКС | МПРИВ | 31/10/19 | Донаторска - FinSAC | - | - | ПЈ | Преговарање |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.3: Унапређење оквира за примену Закона о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама и регулаторног оквира за процену вредности непокретности | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Веза са (ПА/ПЈ)[[16]](#footnote-16) | Потребне измене / доношење прописа (да-не) |
| У години т+1 | У години т+2 | |
| Регулаторна | МФ / МПРИВ / МПРАВ | Децембар 2020 | Донаторска или из кредита | - | - | | ПА | Да |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Губитак предузећа услед ненаплативих потраживања као проценат од укупног прихода предузећа | | % | European Payment Report | 2,9 | 2018 | 2,9 | | 2,5 |
| Увођење обавезе да судски вештак који се бави проценама вредности непокретности мора да буде лиценцирани проценитељ у складу са Законом о проценитељима вредности непокретности | | 2019 |  | - | 2018 | - | | Предлог измена и допуна Закона о судским вештацима усвојен у Скупштини. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | Веза са програмским буџетом (ПА/ПЈ) | Статус обезбеђења средстава |
| 2019 | 2020 |  |  |
| 1.3.3.1 Еx post анализа примене прописа укључујући и B2B и G2B трансакције | МФ | МПРИВ | 31/03/20 | Донаторска или из кредита | - | - | ПЈ | Преговарање |
| 1.3.3.2 Израда измена и допуна Закона о роковима плаћања | МФ | МПРИВ | 31/05/20 | Донаторска или из кредита | - | - | ПЈ | Преговарање |
| 1.3.3.3 Спровођење промотивних активности | ПКС | МФ, МПРИВ | 31/07/20 | Донаторска или из кредита | - | - | ПЈ | Преговарање |
| 1.3.3.4 Увођење обавезе да судски вештак који се бави проценама вредности непокретности мора да буде лиценцирани проценитељ у складу са Законом о проценитељима вредности непокретности. | МПРАВ | - | 31/12/20 | - | - | - | ПЈ | - |

Л Е Г Е Н Д А

|  |  |
| --- | --- |
| Министарство финансија | МФ |
| Министарство привреде | МПРИВ |
| Агенција за лиценцирање стечајних управника | АЛСУ |
| Министарство правде | МПРАВ |
| Међународна финансијска корпорација / Групација Светске банке | IFC / WB |
| Good Governance Project | GGF |
| Европска банка за обнову и развој | EBRD |
| Агенција за осигурање депозита | АОД |
| Агенција за привредне регистре | АПР |
| Привредна комора Србије | ПКС |
| Агенција за осигурање и финансирање извоза | АОФИ |
| Савез рачуновођа и ревизора Србије | СРРС |
| Меморандум о сарадњи закључен између МФ, АОД, Фонда за развој, Банке Поштанска штедионица, и АОФИ | Меморандум о сарадњи (МоС) |
| АОД, АОФИ, Фонд за развој и банке у стечају заједно | Државни повериоци |

1. Извор: <http://npl.vienna-initiative.com/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx активности и пројеката по шифрама [↑](#footnote-ref-2)
3. Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx активности и пројеката по шифрама [↑](#footnote-ref-3)
4. Приликом продаје “великог” портфеља АОД-а потребно је додатно размотрити најефикасније механизме укључивања других државних финансијских поверилаца, а на основу постојећег Меморандума о сарадњи. [↑](#footnote-ref-4)
5. Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx активности и пројеката по шифрама [↑](#footnote-ref-5)
6. Приликом решавања остатка портфеља АОД-а потребно је додатно размотрити најефикасније механизме укључивања других државних финансијских поверилаца, а на основу постојећег Меморандума о сарадњи. [↑](#footnote-ref-6)
7. Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx активности и пројеката по шифрама [↑](#footnote-ref-7)
8. Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx активности и пројеката по шифрама [↑](#footnote-ref-8)
9. Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx активности и пројеката по шифрама [↑](#footnote-ref-9)
10. Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx активности и пројеката по шифрама [↑](#footnote-ref-10)
11. Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx активности и пројеката по шифрама [↑](#footnote-ref-11)
12. Обезбеђење средстава за ову активност налази се у фази преговора [↑](#footnote-ref-12)
13. Доношење и измене банкарске регулативе налазе се искључиво у надлежности Народне Банка Србије [↑](#footnote-ref-13)
14. Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx активности и пројеката по шифрама [↑](#footnote-ref-14)
15. Обезбеђење средстава за ову активност налази се у фази преговора [↑](#footnote-ref-15)
16. Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx активности и пројеката по шифрама [↑](#footnote-ref-16)