|  |  |
| --- | --- |
| Документ ЈП: | Програм за развој електронске трговине у Републици Србији за период 2019-2020. године |
| Акциони план: | Акциони план за спровођење Програма за развој електронске трговине у Републици Србији за период 2019-2020. године |
| Координација и извештавање | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |
| Кровни документ ЈП: | Стратегија развоја трговине Републике Србије до 2020. године |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ 1: Унапређење и даљи развој електронске трговине у Републици Србији | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство трговине, туризма и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Раст промета у електронској трговини (B2C) | проценат | www.statista.com | 289.000.000 евра | 2018 | 355.000.000  евра | 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1.1: Отклањање баријера на страни понуде и на страни тражње на тржишту електронске трговине | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство трговине, туризма и телекомуникација | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП | |
| Промет у е-трговини | проценат | www.statista.com | 289.000.000 евра | 2018. | 328.000.000 евра | 355.000.000  евра |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1.1: Јачање поверења потрошача у електронској трговини | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство трговине, туризма и телекомуникација | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 | | | | Тип мере: Информативно едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број потрошача који купују преко интернета | број | Републички завод за статистику | 1.800.000 | | 2018. | 2.000.000 | 2.200.000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере[[1]](#footnote-1) | Веза са програмским буџетом[[2]](#footnote-2) | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета | 0703-0008 | 5.000 | 5.000 |  |
| Приходи из буџета (укупно): | 5.000 | 5.000 |  |
| Донаторска средства |  | 200 | 2.000 |  |
| Донаторска средства (укупно): | 200 | 2.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања[[3]](#footnote-3) | Веза са програмским буџетом[[4]](#footnote-4) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1.1.1 Развој дигиталних вештина грађана у области електронске трговине | МТТТ \* | / | четврти квартал 2020.године |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 Унапређење информативног портала намењеног електронској трговини | МТТТ | / | четврти квартал 2019. године |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 Медијска кампања за промоцију електронске трговине | МТТТ | / | трећи квартал 2020. године |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 Израда концизног водича за потрошаче у електронској трговини | МТТТ | USAID CFG | први квартал 2020.године |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 Промоција ознаке поверења | МТТТ |  | трећи квартал 2020. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 Едукација за новинаре о електронској трговини | МТТТ | USAID CFG | четврти квартал 2019. године |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 Успостављање функционалног механизма за вансудско решавање спорова у електронској трговини | МТТТ |  | трећи квартал 2020.године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1.2: Јачање позиције електронских трговаца на тржишту Републике Србије | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство трговине, туризма и телекомуникација | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 | | | | Тип мере: Информативно едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број трговаца који продају робу/услуге преко интернета | број | анкета | 1000 | | 2018 | 1200 | 1500 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере[[5]](#footnote-5) | Веза са програмским буџетом[[6]](#footnote-6) | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета | 0703-0008  0703-0006 |  | 3.000 |  |
| Приходи из буџета |  | 10.000 |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  | 13.000 |  |
| Донаторска средства |  |  | 14.000 |  |
| Донаторска средства (укупно): |  | 14.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања[[7]](#footnote-7) | Веза са програмским буџетом[[8]](#footnote-8) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1.2.1 Израда водича за е-трговце | МТТТ | USAID CFG | други квартал 2020. године |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 Успостављање Кол центра за подршку е-трговцима | Ecommerce  aсоцијација | МТТТ  USAID CFG | други квартал 2020.године |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 Пореске олакшице за е-трговце | Министарство финансија |  | Четврти квартал 2020. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 Програми подршке женском предузетништву у области е-трговине | МТТТ |  | трећи квартал 2020. године |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 Развојни едукативни курсеви за е-трговце | МТТТ | USAID CFG | други квартал 2020.године |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6 Организовање конкурса за е-трговца године | MTTT | Привредна комора Србије | четврти квартал 2020.године |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.7 Развој електронске малопродаје код локалних и регионалних offline трговаца –вишеканални приступ | МТТТ | USAID CFG | трећи квартал 2020. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1.2: Јачање инфраструктуре у електронској трговини | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство трговине, туризма и телекомуникација | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број послатих експрес пакета | број | Годишњи извештаји Републичке агенције за електронске комуникације и поштанске услуге | 34.327.472 | 2018 | 35.327.472 | 36.327.472 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2.1: Развој и унапређење логистичких токова у електронској трговини | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство трговине, туризма и телекомуникација | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 | | | | Тип мере: Информативно едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број приговора потрошача на тему испоруке производа | број | Извештај Националног регистра потрошачких приговора | 874 | | 2018 | 840 | 800 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере[[9]](#footnote-9) | Веза са програмским буџетом[[10]](#footnote-10) | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета | 0703-0001 |  | 2.000 |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  | 2.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања[[11]](#footnote-11) | Веза са програмским буџетом[[12]](#footnote-12) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.2.1.1 Едукативне радионице за запослене у курирским службама | МТТТ | USAID CFG | други квартал 2020.године |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 Омогућавање електронског плаћања царинских дажбина | поштански оператори | МТТТ | четврти квартал 2020. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2.2: Унапређење финансијске инфраструктуре у електронској трговини | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Народна банка Србије | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 | | | | Тип мере: Информативно едукативна мера | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број трансакција/плаћања преко интернета у динарима | број | сајт Народне банке Србије | 2.847.215 | | 2018. | 2.989.575 | 3.139.053 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере[[13]](#footnote-13) | Веза са програмским буџетом[[14]](#footnote-14) | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета | 0703-0008 |  | 3.000 |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  | 3.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања[[15]](#footnote-15) | Веза са програмским буџетом[[16]](#footnote-16) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.2.2.1 Промоција електронског банкарства и плаћања картицама | MTTT, Народна банке Србије | пословне банке и други пружаоци платних услуга | четврти квартал 2020. године |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 Омасовљење плаћања рачуна за услуге од општег економског интереса и услуге е-управе електронским путем | Канцеларија за информационе технологије и е-управу | МТТТ | четврти квартал 2020. године |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 Подизање сигурности за купца омогућавањем да плаћање изврши тек када потврди трговцу да је примио исправну робу /услугу | пословне банке и други пружаоци платних услуга | Народна банка Србије, МТТТ  USAID | четврти квартал 2020.године |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4 Подстицање банака да пружају програме подршке за покретање или развој онлајн пословања; | МТТТ | Народна банка Србије | четврти квартал 2020. године |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.5 Едукација трговаца и потрошача у вези са безбедним коришћењем инструмената којима се врши онлајн плаћање | МТТТ, Народна банка Србије | пословне банке и други пружаоци услуга | четврти квартал 2020. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1.3: Унапређење законодавног и институционалног оквира у области електронске трговине | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство трговине, туризма и телекомуникација | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број инспекцијских контрола у области е-трговине | број | Извештај МТТТ | 60 | 2018 | 70 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.1: Унапређење законодавног оквира у електронској трговини | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство трговине, туризма и телекомуникација | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 | | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број донетих законских аката који се односе на електронску трговину | број | Извештај МТТТ | 0 | | 2018 | 1 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере[[17]](#footnote-17) | Веза са програмским буџетом[[18]](#footnote-18) | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета | 0703-0008 |  | 1.000 |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  | 1.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања[[19]](#footnote-19) | Веза са програмским буџетом[[20]](#footnote-20) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.3.1.1 Усвајање Нацрта закона о заштити потрошача од стране Владе РС | MTTT |  | четврти квартал 2019.године |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 Ревизија Правилника о процени ризика у складу са новим законским решењима у области трговине и електронске трговине | МТТТ |  | трећи квартал 2020.године |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 Представљање нових законских решења у области е-трговине кроз радионице намењене привреди | МТТТ |  | други квартал 2020. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.2: Јачање капацитета инспекцијских органа надлежних за спровођење надзора у области електронске трговине | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство трговине, туризма и телекомуникација | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона мера | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број инспектора који су прошли обуку у области е-трговине | број | Извештај МТТТ | 0 | | 2018 | 0 | 50 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере[[21]](#footnote-21) | Веза са програмским буџетом[[22]](#footnote-22) | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  | 6.000 |  |
| Укупно: |  |  | 6.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања[[23]](#footnote-23) | Веза са програмским буџетом[[24]](#footnote-24) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.3.2.1 Ревизија контролних листа за е-трговину имајући у виду специфичности интернет малопродаје | MTTT | / | трећи квартал 2020.године |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 Израда водича за примену и поступање по прописима из области електронске трговине од стране тржишне инспекције („Водич за тржишне инспекторе“) | МТТТ | USAID CFG | трећи квартал 2020.године |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 Едукативне радионице из области електронске трговине за тржишне инспекторе | МТТТ | USAID CFG | трећи квартал 2020.године |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 Формирање организационе јединице за инспекцијски надзор у области електронске трговине | МТТТ | / | четврти квартал 2020. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.3: Унапређење сарадње кључних актера (државних институција, привреде и академске заједнице) у циљу развоја електронске трговине у Републици Србији | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство трговине, туризма и телекомуникација | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона мера | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број одржаних заједничких догађаја | број | Извештај о раду МТТТ | 0 | | 2018 | 1 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере[[25]](#footnote-25) | Веза са програмским буџетом[[26]](#footnote-26) | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета | 0703-0008 |  | 1.000 |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  | 1.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања[[27]](#footnote-27) | Веза са програмским буџетом[[28]](#footnote-28) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.3.3.1 Подршка оснаживању међународних и домаћих конференција посвећених електронској трговини | MTTT |  | четврти квартал 2020.године |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 Анализа постојећих академских програма у циљу увођења електронске трговине у студијске програме из области економије и пословног управљања | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | MTTT,  релевантни факултети | четврти квартал 2020.године |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3 Укључивање електронске трговине у универзитетске програме из области економије и пословног управљања | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | MTTT,  релевантни факултети | четврти квартал 2020. године |  |  |  |  |  |

1. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-1)
2. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-2)
3. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-3)
4. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

   \* Министарство трговине, туризма и телекомуникација [↑](#footnote-ref-4)
5. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-5)
6. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-6)
7. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-7)
8. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-8)
9. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-9)
10. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-10)
11. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-11)
12. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-12)
13. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-13)
14. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-14)
15. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-15)
16. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-16)
17. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-17)
18. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-18)
19. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-19)
20. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-20)
21. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-21)
22. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-22)
23. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-23)
24. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-24)
25. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-25)
26. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-26)
27. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-27)
28. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-28)