| Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Немањина 22-26 11000 Београд Србија Канцеларија за управљање јавним улагањима Немањина 11 11000 Београд Србија | KfW Development Bank Sabrina Behr Наша реф.: БхСа tel:+49 69 7431-1241 Факс:+49 69 7431-2547 sabrina.behr@кfw.dе __.__.2019 |
| --- | --- |

Немачка финансијска сарадња са Републиком Србијом

Јачање социјалне инфраструктуре у општинама погођеним избегличком кризом

Phase 1: EURФаза 1: 5.431.634,97 (БМЗ Но. 201569029, Део 1)

Фаза 2: 6.500.000,00 (БМЗ Но. 201768043, Део 2)Phase OPP

Посебни споразум уз Споразум о финансирању од________

Поштовани,

Позивамо се на Споразум о финансирању закључен између Републике Србије, коју представља Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ("МРЗБСП") и KfW-а ("KfW") од 9. новембра 2016. године ("Оригинални Споразум о финансирању"), који је допуњен и измењен Споразумом о изменама и допунама Оригиналног Споразума о финансирању, и потписан између Републике Србије коју представљају МРЗБСП и Канцеларија за управљање јавним улагањима („КУЈУ“) и KfW-а дана________(у даљем тексту "Допуњени Споразум о финансирању"), и на Посебни споразум уз Оригинални Споразум о финансирању закључен између МРЗБСП и KfW-а 6. новембра 2016. године ("Оригинални Посебан споразум").

Ако не постоји супротна намера, термини написани великим словима дефинисани у Допуњеном Споразуму о финансирању и/или Оригиналном Посебном споразуму имаће исто значење и у овом допису.

Даном слања овог дописа на снагу ступају измене и допуне Оригиналног Посебног споразума, тако да га треба читати и тумачити у све сврхе како је то дефинисано у Анексу.

Одредбе Оригиналног Посебног споразума ће, осим оних које су овим дописом измењене, наставити да буду на снази и у примени.

Овим дописом се не врши измена било којих других одредаба Оригиналног Посебног споразума осим оних које су експлицитно наведене у овом допису.

Овај допис управља се и тумачи у складу са законским прописима Савезне Републике Немачке.

Молимо Вас да потврдите своју сагласност са условима наведеним у овом допису тако што ћете га потписати у правно обавезујућој форми на месту назначеном испод и оригинал послати назад KfW-у.

С поштовањем,

KfW

У складу са Допуњеним Споразумом о финансирању закљученим између Републике Србије ("Прималац") коју представља Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ("МРЗБСП") и Канцеларија за управљање јавним улагањима („КУЈУ“) и KfW-а ("KfW") дана_____________следеће ће бити утврђено посебним споразумом.

У складу са Предговором

улоге и одговорности МРЗБСП и Канцеларије за управљање јавним улагањима ("КУЈУ") у спровођењу Програма;

У складу са чланом 1.2:

појединости Програма као и добра и услуге који ће се финансирати из Финансијског доприноса;

У складу са чланом 2.1:

процедура исплате средстава, а нарочито докази којима се потврђује да су исплаћени износи из Финансијског доприноса утрошени за предвиђене намене;

У складу са чланом 6.2:

појединости у погледу члана 6.1.

Предлажемо усаглашавање о следећем:

I. Дизајн Пројекта

1.	Детаљи Програма

Програм "Јачање социјалне инфраструктуре у општинама погођеним избегличком кризом" ("Програм") обухвата неколико инфраструктурних инвестиционих мера ("Пројекти") које се односе на реконструкцију, проширење и/или изградњу социјалне инфраструктуре у општинама и градовима који су структурно слаби и/или су погођени избегличком кризом. Програм додатно обухвата компоненту техничке помоћи која је усмерена на рањиве групе, посебно етничке Роме, у општинама које учествују у Програму, којима се подстичу инклузија и приступ услугама социјалне инфраструктуре ("Мека мера"). Сврха Програма је унапређење услуга социјалне инфраструктуре за локално становништво и посебно за рањиве групе, као што су етничке мањине (на пример Роми) и повратници из неуспешних покушаја миграције. Уколико је то примењиво, приступ услугама социјалне инфраструктуре ће такође бити унапређен и за мигранте у транзиту у Програмским општинама. На тај начин се доприноси смањењу миграторног притиска на локално становништво и умањује потенцијал за сукоб између миграната у транзиту и локалног становништва (уколико постоји).

Критеријуми којима се мери постизање ових циљева, резултати Програма и неопходне активности Програма, као и претпоставке на којима се заснива сврха Програма и резултати Програма наведени су у Анексу 1.

Дизајн Програма се заснива на завршном извештају мисије за припрему пројекта који је израдио Volvendo Consulting у априлу 2016. године, а који је стављен на располагање KfW-у и МРЗБСП, као и на споразумима закљученим између KfW-а и МРЗБСП током локалне процене Пројекта, што је забележено у Записнику са састанка и пратећим анексима од 22. априла 2016. ("МоМ") у оквиру кога је дефинисана прихватљивост инвестиција. Додатно се заснива на накнадним разговорима између KfW-а, МРЗБСП и КУЈУ у погледу структуре управљања Програмом и обима предвиђених интервенција.

Следеће програмске мере ("Програмске мере") ће се финансирати из Финансијског доприноса:

- Разне инфраструктурне инвестиције ("Инвестиционе мере"), укључујући реконструкцију, проширење или изградњу вртића, школа, здравствених установа, или других објеката социјалне инфраструктуре у одабраним Програмским општинама (детаљна листа Пројеката наведена је у Анексу 3).

б) Експертске услуге ("Консултант за монторинг") који ће пружити подршку јединици за спровођење у оквиру Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП) у администрацији, праћењу и извештавању у вези са Програмом. Консултант за мониторинг ће подуговорити мере видљивости у вези са Програмом;

в) Експертске услуге за подршку јединици за спровођење пројекта у оквиру МРЗБСП у реализацији Меке мере. МРЗБСП ће нарочито доделити одговорности у погледу спровођења Меке мере и извештавања о Мекој мери квалификованој НВО која је активна у овом сектору у Србији ("НВО за Меку меру");

г) Експертске услуге за подршку Канцеларији за управљање јавним улагањима (КУЈУ) у спровођењу инвестиционих мера (Пројеката) у оквиру Програма ("Подршка КУЈУ").

2.	Временски план

Временски план за припрему, спровођење и рад Програма садржан је у Анексу 2.

3.	Укупни трошкови и финансирање

Процењени укупни трошкови Програма ("Укупни трошкови") износе приближно 20,80 милиона евра. Износ Финансијског доприноса је 11,93 милиона евра. Влада Републике Србије се обавезала да ће финансирати одређени број Пројеката у оквиру Програма (в. Анекс 3). Влада Републике Србије ће користити сопствене ресурсе за финансирање ових инфраструктурних мера кроз КУЈУ, и те мере се не могу се покривати из Финансијског доприноса.

Структура Укупних трошкова и план финансирања садржани су у Анексу 4.

4.	Измене у дизајну Пројекта

Све веће измене дизајна Програма, укључујући и измене листе Пројеката у оквиру Програма (в. Анекс 3) захтевају претходну сагласност KfW-а, као и све веће измене Плана набавки (в. Анекс 5). МРЗБСП и КУЈУ ће о томе обавестити KfW без одлагања, наводећи разлоге, планиране мере и последице измене (укључујући и утицај на "Укупне трошкове"). Реализација таквих мера може почети искључиво на бази ревидираног планирања и уз сагласност KfW-а.

II.	Имплементација Пројекта

1.	Одговорности и временски план, трошкови и план финансирања

1.1	а)	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  (МРЗБСП)

МРЗБСП ће пре почетка Програма формирати Јединицу за спровођење Програма (ПИУ) која ће бити задужена за целокупно управљање Програмом. ПИУ ће имати најмање два запослена, једног Менаџера Програма и једног Координатора Програма, и биће одговорна за праћење напретка Програма. Поред тога, ПИУ ће бити одговорна за управљање Консултантом за мониторинг и НВО за Меку меру.

б) Канцеларија за управљање јавним улагањима (КУЈУ)

Влада Републике Србије ће КУЈУ доделити одговорност за припрему и реализацију Пројеката у оквиру Програма. То укључује и управљање експертима (Подршка КУЈУ).

КУЈУ ће установити и потписати уговорне споразуме са општинама које учествују у Програму у погледу одговорности у спровођењу Програма пре доделе уговора за радове, добра и услуге. KfW-у је неопходно доставити копију сваког уговорног споразума са преводом на енглески језик.

КУЈУ ће израдити План набавке за Инвестиционе мере и Подршку КУЈУ (в. Анекс 5). План набавки треба доставити МРЗБСП и KfW-у што је пре могуће, а најкасније пре објављивања јавне набавке за извођење радова. План набавки се подноси KfW-у на сагласност. Све накнадне измене Плана набавки подносе се KfW-у на сагласност.

КУЈУ ће именовати Јединицу за извођење Пројекта (ПЕА) која ће бити одговорна за послове који се односе на припрему и спровођење инфраструктурних мера. Ово, између осталог, обухвата,

- интеракцију са општинама које учествују у Програму;

- потписивање уговорних споразума са општинама које учествују у Програму;

- процену и преглед постојећих пројеката за Пројекте и подршку општинама у финализацији главних пројеката и Пројектне документације;

- припрему стандардне документације за набавке;

- припрему и ажурирање Плана набавки;

- надзор над поступцима набавке и доделом уговора за грађевинске радове од стране општина које учествују у Програму;

- пружање техничких савета општинама пре и током извођења грађевинских радова, укључујући и праћење процеса добијања дозвола и процедуре одобравања;

- припрему Плана управљања еколошким и социјалним аспектима (ЕСМП) и надзор над израдом ЕСМП за конкретне локације, као и над применом еколошких и социјалних стандарда и предложених мера за ублажавање утицаја;

- подршку општинама у вршењу надзора над извођењем грађевинских радова, праћењем напретка спровођења Програма као и над спречавањем и праћењем свих негативних социјалних и еколошких као и других ризика у оквиру Програма;

- обезбеђивање уговарања и блиску сарадњу са локалним надзором над извођењем грађевинских радова. У том смислу, КУЈУ ће осигурати да општине које учествују Програму ангажују посебног консултанта ("стручни надзор") који ће бити финансиран из њиховог буџета;

- подршка општинама које учествују у Програму у привременој и финалној примопредаји радова, добара и услуга;

- процена фактура и пратеће документације и контрола Привремених ситуација (ИПЦ);

- припрема захтева за плаћање према KfW-у;

- администрирање Програмским средствима, а посебно администрирање диспозиционих фондова за финансирање Пројеката и Подршку КУЈУ, и набавка и уговарање годишњих независних ревизија диспозиционог фонда преко УНДП-а;

- редовно извештавање, у сарадњи са Консултантом за мониторинг, о напретку Програма и достизању индикатора Програма;

- помоћ општинама током Периода пријављивања недостатака;

- обезбеђивање координације и комуникације са другим релевантним државним органима, посебно са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством здравља, тамо где је то потребно.

КУЈУ ће комуницирати и координирати са општинама које учествују у Програму и обезбедити да општине у потпуности подржавају све Програмске активности. КУЈУ додатно осигурава да одговорне заинтересоване стране на општинском нивоу учествују у свим Програмским активностима и испуњавају све своје предметне обавезе у циљу одрживог успеха Програма.

в) Општине које учествују у Програму

Општине које учествују у Програму ће бити задужене за планирање и реализацију Пројеката на локалном нивоу, те стога делују у својству Агенција за извођење Пројекта. Општине припремају Пројектну документацију, уз подршку КУЈУ, и делују као наручилац у оквиру предметних уговора за извођење радова, добра и материјал. Њихова улога, између осталог, обухвата:

-	обезбеђивање расположивих пројеката и остале Пројектне документације и израду главне Пројектне документације уз подршку КУЈУ;

-	издавање неопходних дозвола, уз подршку КУЈУ;

-	спровођење целокупног поступка набавке, под надзором КУЈУ. Наведено обухвата припрему конкурсне документације, спровођење поступка набавке, давање одговора на питања понуђача, оцену понуда, доделу уговора и управљање уговорима;

-	израда концепта за ублажавање било каквих привремених прекида у пружању редовних инфраструктурних услуга од стране школа, амбуланти, итд. кроз инвестиционе активности, где је то релевантно, и концепта за одржив рад предметних објеката;

-	припрема концепта рада и одржавања за појединачне Пројекте, који се израђује у сарадњи са одговарајућим општинским институцијама пре доделе уговора за предметне радове, добра и  услуге. Концепт рада и одржавања треба да покаже да је обезбеђено финансирање рада појединачних Пројеката;

-	надзор и контрола над извођењем грађевинских радова за Пројекте, укључујући праћење социјалних и еколошких утицаја и мере ублажавања утицаја, као и свеобухватна контрола над радом извођача, под надзором КУЈУ;

-	преглед и одобравање фактура, издавање привремених ситуација (ИПЦ) и подношење захтева за плаћање КУЈУ;

-	уговарање локалног стручног надзора ("стручни надзор") и пуна сарадња са надзором на градилиштима;

-	подношење информација о утицају и одрживости рада Консултанту за мониторинг и КУЈУ.

1.2	КУЈУ припрема детаљни временски, трошковни и распоред финансирања, који се редовно ажурира за прописно техничко и финансијско спровођење сваког Пројекта, у оквиру ажурирања Плана набавки и пројекција плаћања за исплату средстава, који се подноси KfW-у. Овакав план треба да прикаже у виду временских рокова и новчаних износа, хронолошку повезаност између предвиђених активности Програма и резултирајућих финансијских захтева. Уколико током спровођења Пројекта постане неопходно да се одступи од оваквог плана, KfW–у мора бити достављен ревидирани план.

2.	Усклађеност са еколошким, социјалним и захтевима у погледу здравља и безбедности

2.1	Прималац, кога представљају МРЗБСП и КУЈУ, ће обезбедити да се његово пословање и рад и пословање и рад Општина које учествују у Програму у сваком тренутку одвијају у складу са свим важећим националним законима и прописима који уређују област заштите животне средине, безбедност и здравље на раду и социјална питања.

2.2	Прималац, кога представљају МРЗБСП и КУЈУ, ће поштовати и осигурати да општине које учествују у Програму такође поштују Кључне стандарде рада Међународне организације рада који су дефинисани у Основним конвенцијама МОР-а.

2.3	КУЈУ ће

а)	у сарадњи са Општинама које учествују у Програму израдити и спровести Планове управљања еколошким и социјалним аспектима (ЕСМП) за фазе изградње и рада Пројеката, у складу са националним стандардима заштите животне средине и социјалних питања;

б) обезбедити да је нетехнички резиме документације која се односи на заштиту животне средине и социјална питања (ЕСМП) стављен на увид јавности у областима спровођења Програма на доступан начин којим се људима на које Програм утиче омогућава да изразе своје забринутости и предлоге, и уколико је то примењиво, објавити га на интернет презентацији КУЈУ и општина;

в) обезбедити јавно доступну могућност да заинтересована јавност и особе на   које Програм утиче постављају општа питања и подносе предлоге или приговоре;

г) обезбедити да мере за ублажавање утицаја и услови дефинисани у оквиру ЕСМП буду део конкурсне документације за изградњу и да се од грађевинских компанија захтева да израде адекватне методе реализације и планове праћења за конкретне локације. Грађевинске компаније треба да обезбеде прилагођене ЕСМП и планове праћења за конкретне локације 28 дана након доделе уговора, заједно са гаранцијом за ваљано извршење посла.

3. 	Набавка консултантских услуга

3.1	У оквиру Програма ће бити набављене следеће консултантске услуге:

а) Подршка КУЈУ

Подршку КУЈУ ће пружити експерти у извршавању задатака у оквиру припреме и спровођења инфраструктурних мера (Пројеката) у оквиру Програма. КУЈУ је именовао УНДП за набавку Подршке КУЈУ, која обухвата појединачне експерте и директне пројектне трошкове (путне трошкове, итд). Индивидуални експерти ће бити одабрани путем националног конкурентног поступка који ће спровести УНДП у складу са процедурама УНДП-а. Пројектне задатке за појединачне експерте ће израдити КУЈУ и УНДП и поднети их KfW-у на сагласност. Надокнада трошкова за услуге индивидуалних експерата током трајања Програма процењена је на испод 100.000,00 евра.

Дужности појединачних експерата нарочито обухватају помоћ у припреми и спровођењу Пројеката (в. Члан 1.1 б)).

б) Ревизор за Диспозициони фонд

КУЈУ ће УНДП-у поверити набавку годишње ревизије диспозиционог фонда. Нацрт Пројектног задатка за ревизора приложен је у Анексу 7 овог Споразума (Процедура исплате средстава).

в) Консултант за мониторинг

Након извршене предселекције и међународног конкурентног надметања, уговор је додељен независном квалификованом Консултанту. Поступак доделе уговора спроводи се према смерницама KfW-а примењивим у складу са Оригиналним Посебним споразумом.

Да би измене одговорности Консултанта за монторинг биле адекватно рефлектоване МРЗБСП ће извршити измене постојећег уговора.

Активности у погледу видљивости и комуникације у оквиру уговора Консултанта за мониторинг се набављају на следећи начин:

- Услуге и добра вредности до 250.000 евра путем поступка јавне набавке уз понуде од најмање три понуђача, у складу са процедуром претходног прегледа KfW-а и у складу са смерницама KfW-а за набавке (в. Анекс 6);

- Услуге и добра вредности преко 250.000 евра путем поступка међународног јавног надметања, у складу са процедуром претходног прегледа KfW-а и у складу са смерницама KfW-а за набавке (в. Анекс 6).

Конкурсна документација, извештаји о стручној оцени понуда као и нацрти уговора и измене и допуне уговора достављају се МРЗБСП на одобрење и KfW-у на сагласност.

Дужности Консултанта за мониторинг, између осталог, обухватају:

-	праћење и извештавање о припреми и спровођењу Програма. Ово, између осталог, обухвата праћење и извештавање о припреми инфраструктурних мера, поступака набавке, напретку радова, финансијском управљању и мерама за заштиту животне средине и социјална питања;

-	извештавање о индикаторима и резултатима Програма;

- помоћ МРЗБСП у припреми и спровођењу активности на пољу видљивости и комуникација.

г) НВО за Меку меру

МРЗБСП ће путем директне доделе уговора ангажовати НВО за реализацију Меке мере и пружање предметних услуга. МРЗБСП ће доделити уговор Arbeiter und Samrities Bund (АSB) као искусној НВО у области интеграције рањивих група попут Рома, која успешно послује у Србији. Ангажовање АSB подлеже претходном одобрењу KfW-а. У ту сврху, KfW-у ће благовремено бити прослеђен Пројектни задатак, нацрт уговора, документа о квалификацијама експерата одабраних за Меку меру, техничка и финансијска понуда и сва остала релевантна документација коју KfW може захтевати. МРЗБСП ће обавезати АSB да заједно са понудом поднесе прописно извршену Изјаву о преузимању одговорности (в. Анекс 6).

Дужности НВО за Меку меру, између осталог, обухватају:

-	старање о укључивању рањивих група (посебно етничких Рома, укључујући и повратнике) у образовање и друге јавне социјалне услуге у општинама које учествују у Програму;

-	реализација мера инклузије, укључујући савете и подршку појединцима ромске етничке припадности, од стране социјаних радника и експерата за инклузију који имају посебан приступ ромским заједницама и блиско сарађују са општинама и административним телима школа/ вртића/ здравствених установа и осталих објеката социјалне инфраструктуре;

-	редовно извештавање (почетни извештај, квартални извештаји, финални извештај) о реализованим активностима и оствареним Програмским индикаторима.

4.	Набавка радова, добара и услуга

4.1	Уговоре за извођење радова, набавку добара и услуга додељују општине које учествују у Програму, под надзором и у блиској сарадњи са КУЈУ, како следи (в. Анекс 5):

- за уговоре вредности преко 2.000.000,00 евра након спровођења међународног конкуретног надметања у складу са смерницама KfW-а за набавке (в. Анекс 6);

- за уговоре вредности до 2.000.000,00 евра након спровођења поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама Републике Србије (ЗЈН);

- за уговоре вредности до 100.000,00 евра након спровођења поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама Републике Србије (ЗЈН);

4.2	За уговоре вредности до 2.000.000,00 евра примењује се процедура поједностављеног прегледа KfW-а. КУЈУ ће установити и представити модел конкурсне документације (укључујући и моделе уговора) за радове, добра и услуге на енглеском и српском језику у поднети га KfW-у на сагласност. Предметна модел документација ће се користити у свим јавним набавкама за Инвестиционе мере. Извештај о стручној оцени понуда комисије за јавну набавку подноси се КУЈУ на одобрење.

Након одобрења модела конкурсне документације, није потребно прибавити додатну сагласност KfW-а пре објављивања јавне набавке. Сагласност KfW-а на конкурсну документацију, финални извештај о стручној оцени понуда укључујући и одлуку за доделу уговора, као и уговорну документацију, даје се ретроспективно по завршетку поступка набавке. У том смислу, КУЈУ ће обезбедити да експерт KfW-а добије полугодишњи приступ релевантној конкурсној документацији у односу на закључене поступке набавке у протеклих шест месеци како би спровео процедуру поједностављеног прегледа. Датум првог пост прегледа ће бити усаглашен између KfW-а и КУЈУ; наредни датуми ће бити одређени у редовним полугодишњим циклусима. Накнадне измене и допуне споразума са акумулираним повећањем цена испод 25% од оригиналне цене подлежу прегледу у оквиру поступка поједностављеног прегледа. У случају да акумулирана цена буде повећана више од 25%, неопходно је прибавити сагласност KfW-а за све измене уговора.

У случају да буду откривени случајеви кршења правила набавке или озбиљна кршења правила набавке у оквиру процедуре поједностављеног прегледа, предметни уговор ће се сматрати неприхватљивим за финансирање из Финансијског доприноса. Било који исплаћени износ који је коришћен за такву набавку и/или исплаћени износ за који се не може адекватно доказати да је утрошен за сврху Пројекта, прогласиће се неприхватљивим и мораће да буде враћен.

4.3	За уговоре вредности преко 2.000.000,00 евра примењује се процедура претходног прегледа. Конкурсна документација подноси се KfW-у на коментар и сагласност благовремено пре објављивања позива за подношење понуда. Поред тога, пре доделе уговора KfW-у се подноси финални извештај о стручној оцени понуда заједно са одлуком о додели уговора. Пре закључивања уговора за добра и услуге вредности изнад 2.000.000 евра, KfW-у се доставља на коментар договорени нацрт уговора прописно одобрен од стране КУЈУ и општина. Исто се односи и на било какве допуне и измене уговора које могу уследити. Уопштено, све суштинске одлуке у поступку набавке координирају се са KfW-ом.

Преостале појединости у вези са процедуром доделе уговора и уговорним одредбама за набавке изнад 2.000.000,00 евра објашњени су у "Смерницама за набавку консултантских услуга, радова, постројења, добара и неконсултантских услуга у оквиру Финансијске сарадње са партнерским земљама" (Анекс 6), које чине саставни део овог Уговора.

4.4	Рок за подношење понуда треба да буде дефинисан тако да се понуђачима обезбеди довољно времена да припреме своје понуде.

4.5	У обавештењу о предквалификацијама или, уколико се предквалификације не спроводе, у конкурсној документацији, предметна МРЗБСП и КУЈУ ће обавезати понуђаче да заједно са документима за предквалификацију или заједно са понудом поднесу и изјаву о преузимању обавеза (Анекс 6).

4.6	При закључивању уговора за радове, добра и услуге који ће се финансирати из Финансијског доприноса, Прималац, кога представља МРЗБСП и КУЈУ, ће се такође придржавати следећих начела:

а)	Услуге, добра и радови који се финансирају из доприноса KfW-а у складу са овим Споразумом и пратећом документацијом, не подлежу плаћању пореза, дажбина и провизија било које природе укључујући и накнаде за оверу и регистрацију.

б)	Уколико из било којих разлога настану обавезе плаћања увозних дажбина, такве дажбине се не могу финансирати из Финансијског доприноса у складу са Чланом 1.3 Споразума о финансирању. Стога, такве увозне дажбине, уколико представљају део уговорне вредности, изражавају се засебно у уговорима за добра и услуге као и у фактурама.

в) Уколико доспела плаћања по основу уговора за робу и услуге треба да буду извршена из Финансијског доприноса, поменути уговори морају да садрже одредбу у којој се наводи да ће било какве надокнаде, гаранције или слична потраживања, као и плаћање било каквог осигурања, бити извршена за рачун Примаоца на рачун KfW-а, Франкфурт на Мајни, IBAN: DЕ53 5002 0400 3800 0000 00, BIC: KFWIDЕFF, при чему ће KfW за таква плаћања задужити рачун Примаоца. Уколико таква плаћања буду извршена у локалној валути, онда ће бити усмерена на посебан рачун Примаоца у земљи Примаоца, са кога се средства могу исплаћивати искључиво у сагласност KfW-а. Ова средства се поново могу искористити за реализацију Пројекта уз сагласност KfW-а. У случају да средства не могу да се пренесу на наменски рачун код KfW-а из легитимног разлога неопходно је дефинисати алтернативни процес заједно са тим да KfW треба да осигура да се враћена средства користе искључиво за наведене намене.

г)  КУЈУ обезбеђује да конкретни партнер са којим је закључен уговор за добра или услуге приложи неопходне гаранције у складу са релевантним смерницама (укључујући Анекс 6 и у складу са Законом о јавним набавкама Републике Србије, где је то примењиво) у износу и року који су тамо наведени, као и да ће такве гаранције остати на снази до потпуног измирења свих потраживања према уговорима за добра и услуге које дате гаранције обезбеђују.

4.7	Куповина земљишта, накнаде за право проласка и инфраструктура за приступ градилиштима Програма, где је то потребно, сматрају се доприносом Општина. МРЗБСП и КУЈУ обезбеђују да су финансирање од стране Општина накнаде за право пролаза и друге накнаде обезбеђене и адекватно буџетиране у општинском буџету.

5.	Посебни споразуми о спровођењу

5.1	Следеће је неопходно испунити пре потписивања измена уговора за Консултанта за мониторинг:

- МРЗБСП је именовало Јединицу за спровођење Програма (ПИУ);

- ПИУ и КУЈУ су успоставили финалну листу приоритетних Пројеката и прибавили сагласност KfW-а.

5.2	Следеће је неопходно испунити пре доделе уговора за Подршку КУЈУ:

-	Република Србија је КУЈУ доделила одговорност за спровођење Инвестиционих мера:

-	КУЈУ је именовао Јединицу за извођење Програма (ПЕА) и доставио KfW-у свеобухватну листу експерата предвиђених да буду ангажовани у оквиру ПЕА одговорне за припрему и спровођење Пројеката у оквиру Програма;

5.3	Следеће је неопходно испунити пре доделе уговора за НВО за Меку меру:

-	МРЗБСП је поднело KfW-у на сагласност Пројектни задатак за услуге које ће бити пружене и мере које ће бити реализоване од стране НВО за Меку меру. МРЗБСП ће додатно поднети KfW-у на сагласност нацрт уговора и релевантну додатну документацију како је дефинисано у члану 3.1 г).

5.4	Следеће је неопходно испунити пре почетка тендера за набавку радова, добара и услуга:

- КУЈУ треба да дефинише План набавки и прибави сагласност KfW-а.

5.5	Следеће је неопходно испунити пре доделе уговора за радове, добра и услуге:

- КУЈУ је закључио уговорне споразуме са предметним општинама које учествују у Програму у вези са спровођењем Програма;

- КУЈУ је поднела KfW-у резимиране информације о одабраним појединачним Пројектима укључујући и кратко образложење за сваки Пројекат, и поднеће KfW-у концепт за ублажавање свих привремених прекида у пружању редовних инфраструктурних услуга од стране школа, амбуланти, итд. као и концепт за одржив рад предметних објеката који израђују Општине.

- Консултант за мониторинг извештава о утицајима сваког Пројекта (број ученика, пацијената, деце или других корисника који остварују директне користи од пројеката и удео мањина).

6.	Одредбе за ваљано функционисање Инвестиционих мера

У циљу осигуравања прописног рада Инвестиционих мера, КУЈУ ће пружити помоћ општинама у припреми концепта рада и одржавања за појединачне Пројекте, који се израђују у сарадњи са Општинама и одговарајућим општинским институцијама пре доделе уговора за предметне радове, добра и услуге. Концепт рада и одржавања треба да покаже да је обезбеђено финансирање рада појединачних Пројеката. КУЈУ

PIMO подноси KfW-у ажурирани концепт рада и одржавања за појединачне Пројекте који су израдиле Општине пре започињања радова.

III.	Списак добара и услуга и процедура исплате средстава

1.	Списак добара и услуга

1.1	Списак добара и услуга који се финансирају из Финансијског доприноса припрема се на основу закључених уговора за радове, добраи услуге. У ту сврху, KfW-у се достављају оригинал или копија сваког од поменутих уговора и повезаних потенцијалних измена уговора за радове, добра,  или услуге. Поред тога, KfW-у се доставља списак свих закључених уговора који је израдила КУЈУ, а који садрже следеће податке: датум и вредност уговора, именовање, извођач, референтни број, износ који се финансира из Финансијског доприноса. Ове информације сачињавају део Плана набавки.

1.2	KfW ће обавестити Примаоца, који делује путем МРЗБСП и КУЈУ, о захтевима за исплату из Финансијског доприноса који су резервисани за финансирање (списак добара и услуга).

2.	Процедура исплате средстава

KfW ће исплатити Финансијски допринос предвиђен за Инвестиционе мере (укључујући и ревизора за Диспозициони фонд) и Подршку КУЈУ у складу са напретком Програма и на захтев КУЈУ.

KfW ће исплатити Финансијски допринос предвиђен за НВО за Меку меру и Консултанта за мониторинг у складу са напретком Програма и на захтев МРЗБСП.

Исплата средстава се реализује у складу са прописима који уређују "процедуру директне исплате" (за радове, добра и услуге изнад вредности од 2,0 милиона евра, и за уговоре Консултанта за мониторинг и НВО за Меку меру) и "процедуру директне исплате" (за радове, добра и услуге до вредности од 2,0 милиона евра, укључујући и ревизора за диспозициони фонд, и Подршку КУЈУ) како је дефинисано у Анексу 7 (Процедура исплате средстава), који чине саставни део овог Споразума.

IV.	Извештавање и остале одредбе

1.	Извештавање

1.1	До даљег обавештења,  МРЗБСП у сарадњи са КУЈУ, ће подносити кварталне извештаје KfW-у о напретку Програма (извештаји о напретку), укључујући и о извршењу имплементационих споразума наведених у Делу II.5 овог Споразума, развоју Програмских индикатора дефинисаних у Анексу 1 овог Споразума, и о развоју свих осталих важних општих услова. Извештај треба да обухвати све тачне наведене у Анексу 8. Поред тога, МРЗБСП и КУЈУ ће извештавати о свим околностима које би могле да угрозе постизање свеобухватног циља, сврхе Програма и резултата. По физичком окончању и пуштању у рад последњег Пројекта у оквиру Програма, али најкасније пре истека гарантног рока, Прималац, кога представљају МРЗБСП и КУЈУ, ће доставити  финални извештај о спроведеним мерама. Финални извештај такође треба да обухвати мере које се финансирају из доприноса Владе Републике Србије, а које реализује КУЈУ. Први извештај о стању ствари (Почетни извештај) се подноси 3 месеца након потписивања уговора са Консултантом за мониторинг. KfW мора да добије извештаје најкасније 2 недеље након завршетка разматраног периода. Консултант за мониторинг супотписује извештаје.

1.2	Уколико МРЗБСП, задужи Консултанта за мониторинг за израду извештаја о напретку и/или Финалног извештаја, Прималац ће на извештаје дати свој коментар или потврдити сагласност са изложеним садржајем стављањем свог потписа на извештаје.

1.3	Након завршетка Програма, МРЗБСП подноси извештај о његовом даљем развоју (в. Анекс 8 за појединости). KfW ће благовремено обавестити Примаоца о завршетку периода извештавања.

2.	Остале одредбе

2.1	Прималац, кога представљају МРЗБСП и КУЈУ, ће KfW-у проследити све документе који су KfW-у неопходни за давање коментара и одобрења поменутих у претходном тексту или у приложеним смерницама, и то довољно благовремено како би се омогућило довољно времена за преглед.

2.2	Прималац, кога представљају МРЗБСП и КУЈУ, ће обезбедити постављање Програмских табли на којима ће бити наведена следећа порука:

"Развојни пројекат Републике Србије који суфинансира Савезна Република Немачка путем KfW-а"

Печат Пројекта који обезбеђује Амбасада Савезне Републике Немачке ставља се на пројектну таблу.

2.3	Наведене одредбе могу се изменити или допунити у било ком тренутку међусобним договором уколико се то покаже корисним за реализацију Пројекта или извршење Споразума о финансирању. У свим осталим аспектима, одредбе чланова 6.2, 8 и 9 Споразума о финансирању примењују се и на овај Споразум.

Молимо Вас да сву сагласност са Споразумом наведеном изнад потврдите потписивањем истог у правно обавезујућој форми и пошаљете нам назад приложени примерак.

Молимо Вас да примерак овог писма благовремено проследите Консултанту за мониторинг.

С поштовањем,

KfW

________________________	________________________

Анекси

Анекс 1:	Циљеви и резултати Програма и претпоставке за њихово постизање

Анекс 2:	Временски план

Анекс 3: 	Финална листа Пројеката у оквиру Програма

Анекс 4:	Укупни трошкови и финансирање

Анекс 5: 	План набавки и Табела набавки

Анекс 6:	Смернице за набавку консултантских услуга, радова, постројења, добара и неконсултантских услуга у оквиру Финансијске сарадње са партнерским земљама

Анекс 7:	Процедура исплате средстава

Анекс 8:	Садржај и форма извештавања

Прочитано и прихваћено:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Београд, ____________

_________________

Зоран Ђорђевић, министар

Канцеларија за управљање јавним улагањима

Београд, ____________

_________________

Марко Благојевић, в.д. директора

Циљеви и резултати Програма и претпоставке за њихово постизање

| Резиме | Индикатори успешности | Извори верификације | Претпоставке / Ризици |
| --- | --- | --- | --- |
| Циљ Програма 1. Допринос за ублажавање миграторног притиска на држављане Републике Србије; 2. Допринос за смањивање ризика од сукоба између миграната у транзиту и локалног становништва (у случају континуираног транзита миграната кроз Србију, искључиво). | Претпоставља се да су циљеви Програма остварени ако су испуњени циљеви модула. Индикатор испуњавања циљева модула збирно на агрегатном нивоу је да је у најмање 10 општина са 40.000 директних корисника и 5.000 корисника који припадају рањивим осцијланим групама (посебно Роми и повратници) остварују користи од унапређених услуга социјалне инфраструктуре. | Остварене резултате у односу на индикаторе процењује и даје Министарство (МРЗБСП) Републике Србије и о њима извештава KfW преко Консултанта за мониторинг |  |
| Циљ модула 1: Локално становништво остварује користи од унапређењених услуга социјалне инфраструктуре Локално становништво остварује користи од унапређењених услуга социјалне инфраструктуре Циљ модула 2: Рањиве групе остварују користи од унапређењених услуга социјалне инфраструктуре Особе које припадају рањивим социјалним групама попут етничких мањина или повратника из неуспешних миграторних покушаја оставују користи од унапређених услуга социјалне инфраструктуре. Циљ модула 3: Мигранти у транзитз остварују користи од унапређених инфраструктурних услуга (само ако је примењиво) Мигранти у транзитз остварују корист од унапређених инфраструктурних услуга у општинама које су највише погођене мигрантском кризом (искључиво у случају континуираног транзита миграната кроз Србију). Циљ модула 4: Активности изградње креирају могућности за запошљавање на локалу Запослени из земље се ангажују за извођење грађевинских радова у различитим Општинама. Циљ модула 5: Етничке мањине остварују користи од унапређеног приступа социјалним услугама Етничке мањине, нарочито Роми, остварују користи од унапређеног приступа услугама социјалне инфраструктуре. | Индикатор 1: Број обухваћене деце/студената/пацијената/других корисника Индикатор 1: Број деце/ студената/ пацијената/ других корисника који остварују користи од изграђених, проширених или реконструисаних, вртића/ школа/ здравствених установа или других објеката социијалне инфраструктуре; Индикатор 2: Обухват рањивих лица Индикатор 2: Број деце/ студената/ пацијената/ других корисника из рањивих социјалних група попут етничких мањина или повратника из неуспешних миграторних покушаја који остварују користи од изграђених, проширених или реконструисаних, вртића/ школа/ здравствених установа или других објеката социијалне инфраструктуре; Индикатор 3: Обухват миграната у транзиту Индикатор 3: Бр. миграната у транзиту који остварују корист од унапређених услуга, попут уздравствених установа, одлагања чврстог отпада, прихватилишта, итд; Индикатор 4: Активности изградње креирају могућности за запошљавање на локалу Индикатор 4: 150-200 нових радних места (у Србији) је отворено или осигурано у свакој години извођења целокупних грађевинских активности. Индикатор 5: Број етничких Рома обухваћених информативним/кампањама за подизање свести Индикатор 5: Бр. припадника групе етничких Рома са којима социјални радници/ ментори сарађују износи најмање 2.000. | Остварене резултате у односу на индикаторе процењује и даје Министарство (МРЗБСП) Републике Србије и о њима извештава KfW преко Консултанта за мониторинг | Претпоставке / Ризици у односу на циљ Програма: Макроекономски и политички развоји на повећавају миграторни притисак на локално становништво у одабраним Општинама. |
| Резултати Изградња социјалне инфраструктуре: Одабрани вртићи, школе, здравствене установе и други објекти социјалне инфраструктуре су успешно реконструисани, проширени или играђени. | Полазна вредност: Број одабраних вртића/ школа/ здравствених установа/ осталих објеката социјалне инфраструктуре којима је потребна реконструкција, проширење или изградња. Циљна вредност: Број вртића/ школа/ здравствених установа/ осталих објеката социјалне инфраструктуре који су успешно реконструисани, проширени или изграђени. | Консултант а мониторинг ће у свом Почетном извештају, Извештају о напретку и ФИналном извештају навести информације о полазним вредностима и циљаним вредностима резултата. | Претпоставке / Ризици у односу на циљ модула: Број деце/ студената/ пацијената/ или других корисника који користе објекте је на истом нивоу или повећан; Политике за укључивање рањивих група се спроводе у одабраним институцијама; Српске компаније/ или подизвођачи који ангажују запослене са локала побеђују на тендерима; Циљ Модула 3: релевантан само ако мигранти са стране користе мигрантску руту кроз Србију. |
| (Кључне) активности у оквиру модула - Успостављање Јединице за спровођење пројекта у оквиру Министарства. - Набавка адекватних консултантских услуга (Консултант за мониторинг) и експертских услуга (НВО за Меку меру) за подршку Јединици за спровођење; - Одабир пројеката који ће бити подржани у оквиру Програма; - Успостављање Јединице за извођење Пројекта у оквиру КУЈУ и пренос одговорности за реализацију пројеката са МРЗБСП на КУЈУ; - Реконструкција, проширење или изградња вртића; - Реконструкција, проширење или изградња школа; - Реконструкција, проширење или изградња здравствених установа; - Реконструкција, проширење или изградња других објеката социјалне инфраструктуре; - Реализација информативних/ кампања а подизање свести у циљу побољшања приступа услугама социјалне инфраструктуре. |  |  | Претпоставке / Ризици у односу на резултате: ПЕУ у оквиру КУЈУ је способна да успостави сарадњу са Општинама и координира и контролише свеобухватне активности у оквиру Програма; Пројектна документација за одабране инвестиције које подносе ЈКП је довољног квалитета који омогућава њену финализацију уз помоћ Подршке КУЈУ; Грађевинске дозволе су благовремено доступне тамо где су неопходне. Пружање услуга социјалне инфраструктуре је обезбеђено током извођења грађевинских радова. НВО за Меку меру успева да успостави блиску сарадњу са и оствари приступ заједницама етничких Рома. |

Временски план Програма

- Финална листа Пројеката у оквиру Програма,

Укупни трошкови и финансирање

- Процењени укупни трошкови и финансирање:

| Процењени трошкови Програма | мил. евро | Извор финансирања |
| --- | --- | --- |
| Инвестициони трошкови | 19,30 | KfW и Република Србија |
| Трошкови консултантских услуга Консултанта за мониторинг и Подршку КУЈУ | 1.00 | KfW |
| Мека мера | 0,50 | KfW |
| Укупно | 20,80 |  |

- Финансирање:

| Финансирање Програма | мил. евро | Извори финансирања |
| --- | --- | --- |
| Финансирање од стране КwФ-а | до 11,93 | KfW / грант БМЗ-а |
| Додатно финансирање из сопствених средстава | 8,87 | Република Србија |
| Укупно | 20,80 |  |

- План набавки (модел)

- Табела набавки

|  | Предмет набавке | Наручилац | Поступак јавне набавке | Праг | Поступак прегледа | Вредност (приближна) | Извор финансирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техничка подршка | НВО за Меку меру | МРЗБСП | Директна додела | - | Сагласност KfW-а | 500.000 евра | Бесповратна средства |
|  | Подршка КУЈУ | КУЈУ | Национални конкурс за попуњавање упражњених радних места | - | Претходни преглед (Сагласност KfW-а) | 500.000 евра | Бесповратна средства |
|  | Консултант за мониторинг | МРЗБСП | Међународно конкурентно надметање (Смернице KfW-а) | - | Претходни преглед (Сагласност KfW-а) | 500.000 евра | Бесповратна средства |
|  | Услуге видљивости | Консултант за мониторинг | Поступак набавке (Смернице KfW-а) | До 250.000 евра | Претходни преглед (Сагласност KfW-а) | 250.000 евра | Бесповратна средства |
|  | Ревизија Диспозиционог фонда | КУЈУ | Конкурс се објављује на националном нивоу, организује УНДП | - | Претходни преглед (Сагласност KfW-а) | 20.000 евра | Бесповратна средства |
| Радови и материјал | Добра и услуге (радови, услуге и добра за Пројекте у оквиру Програма) | Општине за рачун КУЈУ | Међународно конкурентно надметање (Смернице KfW-а) | Изнад 2.000.000 евра | Претходни преглед (Сагласност KfW-а) | 10.400.000 ЕУР | Бесповратна средства |
|  |  |  | Национално конкурентно надметање (у складу са Законом о јавним набавкама РС) | Испод 2.000.000 евра | Поједностављени преглед (Сагласност KfW-а) |  |  |
|  |  |  | Поступак јавне набавке мале вредности (у складу са Законом о јавним набавкама РС) | До 100.000 евра | Поједностављени преглед (Сагласност KfW-а) |  |  |
|  |  |  | Одговарајући поступак у складу са Законом о јавним набавкама РС | - | - | 8.900.000 евра | КУЈУ (Влада РС) |

- Смернице за набавку консултантских услуга, радова, постројења, добара и неконсултантских услуга у оквиру Финансијске сарадње са партнерским земљама

- Процедура исплате средстава

Садржај и форма извештавања

- Минимални садржај кварталних извештаја консултанта за мониторинг о напретку

Садржај
- Списак Анекса
- Списак скраћеница

Кључни подаци

- БМЗ-Бр.
- Клијент / Агенција за извођење Пројекта/ Заинтересоване стране
- Финансијска институција
- Извођач/ Добављач
- Основни подаци о уговору (датум потписивања, датум започињања, датум завршетка) 
- Очекивани датум завршетка
- Протекло време
- Уговорени и фактурисани износи

- Извршни резиме:
- Највише 2-3 стране
- Напредак у планирању и изградњи
- Поштовање распореда активности и планираног времена завршетка
- Трошковна ситуација и будући трошкови за завршетак Програма
- Значајне измене концепта Програма/ појединачних пројеката или главних компоненти
- Посебни проблеми / Укратко
- Остварени напредак у погледу достизања циљева Програма (остварење индикатора Програма; в. матрицу резултата)

- Програмске активности
- Израда планске документације и усвајање техничких пројеката
- Главне активности под надзором
- Поређење циљаних и реализованих активности
- Одржавање састанака
- Ревизија рачуна
- Запослени у поређењу са уговором, преостали човек-месеци (Анекс)

- Напредак грађевинских радова
- Опис главних активности и исхода укључујући поређење циљано- остварено
- Током изградње и уградње навести степен завршености за главне компоненте Програма
- Посебна изјава о завршетку грађевинских радова и техничке опреме
- Кратка презентација о поштовању локалних и међународних безбедносних прописа. 
- Преглед еколошких и социјалних утицаја и усаглашеност са социјалним, прописима који уређују заштиту животне средине и безбедност и здравље на раду током периода изградње.

- Временски распоред
- Визуелизација у анексу
- Представљање основног распореда извођења радова на почетку пројекта
- Представљање стварног започињања радова у односу на основни распоред
- Навођење процента завршетка о односу на основни распоред
- Идентификовање и представљање кашњења у оквиру појединачних пројеката и процена у односу на крајњи датум завршетка
- Ажурирање распореда у коме се наводе процењени датуми завршетка за главне компоненте Програма (анекс)
- Списак мерила, планираног завршетка, очекиваног завршетка и реалних кашњења (анекс)
- Потенцијално посебан временски распоред за консултантске услуге и грађевинске радове ако буде потребно
- Опис ризика за придржавање иницијалном или ажурираном временском распореду

- Управљање квалитетом
- Резиме спроведених тестова и прегледа
  (појединачни резултати могу се навести у анексу)
- Представљање процедура и мера за осигуравање квалитета од стране Извођача и стручног надзора
- Приказивање недостатака у погледу квалитета 
- Информације о проверама на лицу места

- Препоруке за унапређење квалитета изградње

- Уговорне и финансијске информације
- Списак Извођача са одговарајућим уговореним вредностима, додацима уговору, уговореним датумима (почетак изградње, датуми завршетка), стварни датуми
- Представљање трошкова појединачних пројеката/ налога у погледу процењених трошкова, уговорне вредности, потенцијални износи поравнања (предвидиви додаци и потраживања) и рачуна и плаћања
- Пројекција готовинских токова (нпр. за наредна тромесечја), према појединачним уговорима и налозима до краја Програма (у складу са ажурираним временским и распоредом озвођења грађевинских радова (анекс) 
- Представљање диспозиционог фонда: укупан буџет, преостала средства, стање у погледу исплате средстава, тражени пренос средстава (анекс)
- Списак прилога уговору (датум потписивања, подношење, процена) укључујући образложења и коментаре

- Одступања од концепта Програма и уговора 
- Опис и оправдање за одступања од концепта Програма и списка инвестиција
- Опис и оправдање за значајна одступања од извршених уговора за услуге, добра и радове
 - Препорука за будуће измене или одступања од дизајна Програма са довољним образложењем.

- Резултати спровођења Програма
- Активности Агенције за извођење Пројекта и њен напредак и унапређења 
- Остварени напредак у погледу достизања циљева Програма (оствареност индикатора Програма; в. матрицу резултата)
- Остварена унапређења за циљну групу (ефекти) и могуће погоршање током реализације пројекта
- Значајне промене оквирних услова у сектору

- Проблеми
- Опис актуелних проблема који проистичу током реализације пројекта. 
- Предлози и препоруке за превазилажеје проблема
- Статус у погледу решавања претходних проблема

- Изгледи и препоруке
- Преглед за наредно тромесечје (планиране активности и резултати)
- Препоруке и деловања од стране учесника у пројекту
- Уредници
- Потпис

Анекси Извештаја о напретку

  - Кадровски план за Консултанта за мониторинг 
- Представљање треба да буде одвојено за сваког запосленог (у случају замене запослених, замене се представљају заједно у оквиру предметне ставке за тог запосленог)
- укупан број расположивих човек-месеци / буџетираних за сваког запосленог/ експертску позицију
- тренутно потребни човек-месеци за сваког запосленог / експертску позицију
- преостали човек-месеци за сваког запосленог / експертску позицију
- Визуелизација стварног стања у односу на планирани број запослених

  - Кадровски план за Подршку КУЈУ

- представљање кадровског плана за Подршку КУЈУ и алоцирани буџет

- представљање стварног стања у односу на планирани кадровски план и трошкове

  - Временски распоред
- за консултантске услуге и за грађевинске радове/ набавку добара
- представљање поређења између циљних и остварених вредности
- Ажуриран временски и распоред извођења грађевинских радова (очекивани период и датум завршетка у односу на периоде и датуме предвиђене уговором)

  - Списак мерила (у мери у којој је то потребно)
- за појединачне пројекте
- планиране датуме завршетка
- предвиђене датуме завршетка
- стварне датуме завршетка
- кашњења

  - Уговори
- Списак свих уговора за извођење радова и набавку добара и услуга
- Кратак опис обима радова, услуга и добара
- Уговорна вредност (вредности)
- Датуми дефинисани уговором: почетак радова, планирани завршетак свих мера у оквиру Програма, стварни завршетак свих мера у оквиру Програма

- статус уговора за Подршку КУЈУ

  - Остварени квалитет

  - Контрола трошкова
- Списак главних пројеката / уговора
- процењени трошкови
- уговорна вредност (вредности)
- очекивани/ пројектовани крајњи износ за фактурисање (укљ. очекиване додатке уговору, измене, додатне радове, грепке, потраживања, итд.)
- Статус плаћања и исплате средстава
- кратак опис одступања

  - План набавке

- Ажурирање Плана набавке за Пројекте и Подршку КУЈУ (в. Анекс 5)

  - Токови готовине
- Распоред додељених и планираних уговора за извођење грађевинских радова и набавку добара и услуга
- Распоред и статус Подршке КУЈУ и повезани трошкови

- Представљање очекиваних финалних трошкова/ износа плаћања за сваки појединачни уговор
- Представљање претходно извршених плаћања
- Прогноза будућих плаћања до краја Програма
- Представљање токова готовине за свако тромесечје (за дуготрајне пројекте, прихватљиво је годишње престављање готовинских токова за периоде реализације у далекој будућности)

  - Диспозициони фонд
- укупна додељена средства
- пренесена средства
- укупни износи процесуираних плаћања
- предвиђене исплате средстава за наредни извештајни период (нпр. тромесечје)
- неопходан пренос средстава током наредног извештајног периода

  - Записници са састанака и важна кореспонденција

  - Фото документација

- Минимални садржај кварталних извештаја НВО за Меку меру

- Кадровски план НВО за Меку меру

- представљање доприноса сваког запосленог (посебно сицјално радника/ експерта за инклузију), тренутно и укупно; 
- укупан предвиђени буџет за сваког запосленог/ експертску позицију
- тренутно потребни и искоришћени човек-месеци за сваког запосленог/ експертску позицију 
- визуелизација постојећег у односу на планирани кадровски план

.

- Временски план

- визуелизација у анексу
- представљање у плану реализације на почетку пројекта
- представљање тренутне ситуације и ажурираног планирања
- идентификација и објашњење за кашњења и процена у односу на крајњи датум завршетка
- референца на тренутно стање у погледу достизања циљева, планираног завршетка
- опис ризика за придржавање почетном или ажурираном временском плану

- Резултати и индикатори за Меку меру

- активности које се односе на реализацију Меке мере и њен напредак;
- остварени напредак у односу на постизање циљева Меке мере и повезаних индикатора Програма, посебно у погледу обухваћене циљне групе и унапређења инклузије кроз циљане активности;
- значајне измене циљева.

- Измене дизајна Меке мере

- опис и образложење одступања од концепта Меке мере и списка активности
- препорука за будуће измене или одступања од дизајна Меке мере са довољним образложењем.

- Токови готовине, Управљање трошковима и Пројекција плаћања
- свеобухватно тромесечно представљање токова готовине, према реализованим појединачним активностима;
- представљање управљања обезбеђеним средствима

- Уговорне информације

- свеобухватни преглед напредовања уговора

- списак подизвођача и набавки у оквиру уговора (уколико је примењиво)

- преглед измена уговора, уколико је примењиво

- Активности усмерене на комуникацију и усклађивање

- информације о активностима комуникације и усклађивања са другим субјектима (НВО, итд) активним у оквиру сектора;

- кратак преглед активности других субјеката (донатора, НВО, итд) у општинама које учествују у Програму и веза са активностима у оквиру Меке мере, где је то примењиво;

- информације о комуникацији са Општинама, заинтересованим странама на локалу, школама, вртићима, здравственим установама и другим социјалним установама, итд.

- Уочени проблеми/ Решења

- опис тренутних проблема;
- предлози и препоруке за превазилажење проблема;
- статус у погледу решавања претходних проблема.

- Анекс

  - Записници са састанака и важна кореспонденција

  - Фото документација

Овај индикатор може једино бити испуњен ако компонента Финанцијског доприноса буде финансирана у целости (20,0 милиона евра). Уколико само део финансирања може бити обезбеђен, индикатор се односи на предметни удео у целокупном финансирању.

У завиности од развоја транзитиних рута миграната, могуће је укључити Пројекте усмерене на мигранте у траниту у Програм.  У случају да компонента миграната у транзиту више не буде релевантна, овај индикатор се може занемарити.

Циљна вредност обухваћених особа у различитим секторима ће бити дефинисана у почетној фази Програма.

Циљна вредност обухваћених особа из рањивих група у различитим секторима ће бити дефинисана у почетној фази Програма.

Циљна вредност обухваћених миграната у транзиту у различитим секторима ће бити дефинисана у почетној фази Програма. У случају да компонента миграната у транзиту више не буде релевантна, овај индикатор се може занемарити. .

Циљна вредност може бити измењена након Почетне фазе Програма .

Стварни број и врсте одабраних објеката социјалне инфраструктуре представља Консултант за спровођење (након потврде Министарства)

Стварни број и врсте одабраних објеката социјалне инфраструктуре представља Консултант за спровођење (након потврде Министарства) у почетном извештају.

Предложена листа Пројеката може бити измењена у мањој мери како би узела у обзир ванредне разлоге који могу бити установљени током припремне фазе. Измене листе Пројеката захтевају сагласност КфW-а.

Опремање основном ИТ инфраструктуром и унапређење/ инсталација дигиталних конекција у објектима могу се укључити у појединачне пројекте где је то разумно.