На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

**АКЦИОНИ ПЛАН**

**ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ УПРАВЉАЊА ГРАНИЦОМ**

**У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2017–2020, за 2019. ГОДИНУ**

**I. УВОД**

Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017-2020 („Службени гласник РС”, број 9/17), дефинише стратешке циљеве који се односе на концепт интегрисаног управљања границом и садржи циљеве граничне полиције, царине, граничне ветеринарске и фитосанитарне инспекције, као и део циљева везаних за миграције, визе и азил. У циљу достизања свих задатих стратешких циљева предвиђено је укључивање и других државних тела у активности из области њихове надлежности.

На основу Оквирног акционог плана надлежни државни органи на годишњем нивоу израђују и годишњи Акциони план.

Акциони план се ревидира и допуњава на годишњем нивоу, како би се осигурало потпуно и ефикасно спровођење циљева зацртаних у Стратегији интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017-2020 – у даљем тексту: Стратегија).

**II. СКРАЋЕНИЦЕ**

AFIS - Аутоматски идетификациони систем отисака прстију

BTSF - Бољи тренинзи за безбеднију храну

EASO - Европска канцеларија за подршку азила

EGBT - Eвропски гранични тимови

EU - Европска унија

ЕU ACQUI - Правне тековине Европске уније

EURODAC - База података отисака прстију Европске уније

ЕUROSUR - Eвропски гранични систем надзора

EUROPHIT - Систем Европске уније обавештавања за заштиту биља и пресретање

EXBS - Амерички програм за извозну контролу везано за безбедност граница

ГП - Гранични прелаз

ВИС - Визни информациони систем

DCAF - Женевски центар за демократску контролу оружаних снага

ICITAP - Међународно криминални-истражни технички програм

ICMPD - Међународни центар за развој миграционе политике

IT - Информационе технологије

IKT - Информационо-телекомуникациони системи

ИУГ- Интегрисано управљање границом

IOM - Међународна организација за миграције

ИТ - Информациона технологија

ИПА - Предприступни фондови

MARII - Регионална иницијатива за миграције, азил и избеглице

MB IPA - Регионални предприступни фондови

NVO - Невладине организације

OLAF - Eвропска служба за сузбијање превара

TAIEX - Инструмент техничке помоћи и размене информација

ТRACES- Систем за граничну фитосанитарну инспекцију

UNDP - Развојни програм Уједињених нација

FIIS - Систем за аутоматско препознавање изгледа

EBCGA - Европска агенција заграничну и обалску стражу

CCC - Заједнички основни програм обуке

RCC - Савет за регионалну сарадњу

SELEC - Центар за спровођење закона у југоисточној Европи

SIS - Шенгенски информативни систем

|  |
| --- |
| **МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ РЕВИДИРАНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА**  **Ревизија Акционог плана** израђује се да би се приказале реализоване активности као и да се дефинишу нове активности које ће допринети ефикаснијој имплементацији Стратегије. Други разлог за ревизију Акционог плана јесте тај што је успостављен Координациони механизам, односно Координационо тело је у функцији и даје препоруке према којима би се требале реализовати нове активности у складу са Стратегијом. |
| **ИЗРАДА РЕВИДИРАНОГ ТЕКСТА ДОКУМЕНТА**  **Активности које су у потпуности реализоване**, детаљно су образложене и наведене у Акционом плану, за свако тачку понаособ и обрисане из документа а стављене у наративни део.  **Активности које су делимично реализоване**, али не и у потпуности и/или у целини, део активности који је реализован наведен је и образложен, док је део активности који није реализован редефинисан, у смислу рокова и извора финансирања.  **Активности које се спроводе у континуитету**, односно активности за које је као рок за реализацију наведено „континуирано“ задржане су у Акционом плану на начин на који се описује шта је урађено до сада.  **Активности које нису реализоване**, уз промену рока, задржане су у Акционом плану.  За одређене активности, промењени су носиоци активности и/или индикатори резултата и то у активностима у којима је за то постојала реална потреба.  **Извори финансирања** дефинисани су за сваку активност понаособ.  **Рокови за спровођење** одређени су за сваку појединачну активност. Рокови хронолошки прате временски оквир за спровођење активности, почевши од 2019. године, дати по кварталима, до 2020. године и планира се да се главне активности везане са усклађивањем Стратегије реализују до краја 2020. године, до када важи.  Неке активности биће спровођене у континуитету, од почетка до краја спровођења Акционог плана. |
| * 1. **ГРАНИЧНЕ ПРОВЕРЕ**   **Усклађивање правног оквира**  Постојећи правни оквир сва три закона је, због протека времена, било потребно иновирати и додатно ускладити са правним тековинама Европске уније. У поступку приступања Европској унији (у даљем тексту: ЕУ), једно од кључних поглавља за пријем Републике Србије у ЕУ је и Поглавље 24. – Правда, слобода, безбедност (у даљем тексту: АП за 24), за које је надлежно Министарство унутрашњих послова. У потпоглављима Спољне границе и Шенген, Азил и Миграције предвиђено је додатно усаглашавање са стандарима ЕУ.  Основни циљеви Закона јесу обезбеђење државне границе, заштита живота и здравља људи и животне средине, спречавање вршења и откривања кривичних дела и прекршаја, спречавање ирегуларних миграција, област легалних миграција, спречавање и откривања других активности и радњи којима се угрожава јавни ред и мир, правни поредак и јавна безбедност.  **Закон о граничној контроли** („Службени гласник РС”, број 24/18), који је усвојен марта месеца 2018. године, представља основни правни акт за контролу државне границе Републике Србије и великом већином је усклађен са стандардима ЕУ у погледу правила граничне контроле - Шенген бордер кодом, односно Уредбом 399/16. Одредбе Закона о граничној контроли и **Закона о странцима** („Службени гласник РС”, број 24/18), усвојеног у марту месецу 2018. године, усклађене су са одредбама прописа ЕУ које се односе на услове уласка, оверу путних исправа, олакшан улазак лица (из хуманитарних разлога, националних интереса или због међународних обавеза), издавање виза на граници, одступање од режима граничних провера, детаљне граничне провере, прва и друга линија контроле, надзор државне границе путем мобилних и фиксних уређаја, посебних правила за специфичне врсте саобраћаја и прелазак границе одређених категорија лица, управљање граничним прелазима, путовање малолетника, компензаторне мере, на одбијање уласка на територију Републике Србије, могућности за отварање заједничких граничних прелаза, дужину боравка (90 дана у току 6 месеци). Поред наведених, у марту месецу 2018. године усвојен је **Закон о азилу и привременој заштити** („Службени гласник РС”, број 24/18).  Тренутни нормативни оквир представља добру основу и омогућава наставак даљих побољшања у правцу усаглашавања са стандардима ЕУ. Имајући у виду да усаглашавање правног оквира предвиђа постепене и свеобухватне кораке, постоји потреба за ширим приступом у развоју правног оквира који би био компатибилан са правним тековинама ЕУ. Препоруке из Шенгенског каталога, у погледу организације и надлежности јединственог органа одговорног за контролу и координацију контроле границе на централном, регионалном и локалном нивоу, интегрисане су у релевантно законодавство и организациону структуру Управе граничне полиције. Израђени су предлози подзаконских аката а већи број подзаконских аката за спровођење наведених закона је и усвојен. И поред наведених активности у циљу хармонизације прописа у области граничне контроле приликом спровођења Шенгенског акционог плана извршиће се комплетно усаглашава са прописима Европске уније, имајући у виду да исто није било могуће последњим изменама Закона о граничној контроли, првенствено из разлога непостојања техничких капацитета.  **На основу Закона о граничној контроли донетe су две уредбе и то:** Уредба о условима за одређивање привременог граничног прелаза („Службени гласник РС”, број 98/18); Уредба о условима и поступку отварања и затварања граничних прелаза, њиховој категоризацији, радном времену и начину преласка преко државне границе; („Службени гласник РС”, број 98/18);  У току је узрада Уредбе о условима које мора да испуњава гранични прелаз у погледу просторија, уређаја, опреме, инфраструктуре, довољног броја запослених и других материјално-техничких средстава неопходних за функционисање граничног прелаза.  **Такође, на основу овог закона донето је 12 правилника**: Правилник о начину поступања граничне полиције приликом утврђивања и решавања граничног инцидента и повреде државне границе („Службени гласник РС”, број 42/18); Правилник о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање граничног одобрења, граничног одобрења и начину издавања граничног одобрења („Службени гласник РС”, број 42/18); Правилник о садржају, изгледу печата и начину уноса података о преносу оружја и муниције преко државне границе у путну исправу („Службени гласник РС”, број 48/18); Правилник о изгледу и садржини обрасца и начину најаве и одјаве лова уз граничну линију („Службени гласник РС”, број 63/18); Правилник о изгледу и садржају потврде о уласку, односно изласку из Републике Србије и посебног листа („Службени гласник РС”, број 65/18); Правилник о начину подношења захтева и издавања сагласности за уређење простора уз државну границу („Службени гласник РС”, број 65/18); Правилник о начину вршења надзора државне границе и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова надзора државне границе („Службени гласник РС”, број 65/18); Правилник о облику, садржини и начину постављања посебних ознака, табли и сигнализације за означавање близине државне границе, граничног прелаза, радног времена граничног прелаза и подручја граничног прелаза („Службени гласник РС”, број 65/18); Правилник о начину подношења захтева и поступак издавања сагласности за изградњу, постављање објеката, промена њихове намене, као и постављање инсталације, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза и давању претходне сагласности за почетак радова на подручју граничног прелаза („Службени гласник РС”, број 104/18); Правилника о садржају захтева за издавање, начину издавања и одузимања, изгледу и садржају исправа предвиђених Законом о граничној контроли („Службени гласник РС”, број 104/18); Правилник o начину вршења граничних провера и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова граничних провера („Службени гласник РС”, број 104/18); Правилник o садржају и изгледу печата и посебних ознака и начину уноса података о уласку и изласку и о одбијању уласка и изласка, као и о другим подацима од значаја за граничну проверу у путној исправи („Службени гласник РС”, број 105/18);  **На основу Закона о странцима** донета је Уредба о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију („Службеник гласник РС”, број 20/19) и **усвојено 12 правилника** и то: Правилник о кућном реду и правилима боравка у прихватилишту за странце („Службеник гласник РС”, број 42/18), Правилник о изгледу обрасца о одбијању уласка у Републику Србију, о изгледу обрасца о одобрењу уласка у Републику Србију и начину уноса податка о одбијању уласка у путну исправу странца („Службеник гласник РС”, број 50/18), Правилник о изгледу печата забране уласка и начину уношења забране уласка у страну путну исправу („Службеник гласник РС”, број 57/18), Правилник о изгледу обрасца о одбијању захтева за издавање визе на граничном прелазу и о изгледу обрасца о одбијању захтева за продужење рока важења визе („Службеник гласник РС”, број 63/18 године), Правилник о ближим условима и начину спровођења принудног удаљења странца из Републике Србије („Службеник гласник РС”, број 69/18), Правилник о ближим условима за одобрење сталног настањења, изгледу захтева за одобрење сталног настањења, изгледу и начину уношења налепнице сталног настањења у страну путну исправу („Службеник гласник РС”, број 72/18), Правилник о ближим условима за одобрење привременог боравка, изгледу захтева за одобрење привременог боравка, изгледу и начину уношења налепнице привременог боравка у страну путну исправу („Сужбени гласник РС”, број 72/18), Правилник о изгледу и начину уношења обавезног боравка у путну исправу странца („Службеник гласник РС”, број 80/18), Правилник о изгледу обрасца и поступку издавања путног листа за странца („Службеник гласник РС”, број 80/18), Правилник о изгледу обрасца пријаве боравишта и начину пријављивања боравишта странца, адресе становања, промене адресе становања, пријаве и одјаве пребивалишта странца („Службеник гласник РС”, број 84/18), Правилник о визама („Службеник гласник РС”, број 74/18); Правилника о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за странца и привремене личне карте за странца („Службеник гласник РС”, број 20/19). Правилника о ближим условима и начину спровођења предлога за изрицање забране уласка странца и надзора и контроле странца приликом уласка и кретања преко територије Републике Србије („Службеник гласник РС”, број 2/19). Усвајањем наведених подзаконских аката, којим се ближе уређује поступање полицијских службеника у области легалних и ирегуларних миграција, Република Србија је створила предуслове за уједначену примену Закона о странцима. С друге стране, прописивањем процедура које су транспарентне створени су услови за правну сигурност страних држављана, као и приближавање националног законодавства тековинама ЕУ у овој области, посебно у погледу остваривања права и обавеза страних држављана у Републици Србији.  **На основу Закона о азилу и привременој заштити** донете су: Уредба о утврђивању Програма за подршку добровољног повратка странаца за период од 2019. до 2021. године („Службени гласник РС”, број 10/19), Уредба о мерилима за утврђивање приоритета за смештај лица којима је признато право на уточиште или додељена супсидијарна заштита и условима коришћења стамбеног простора за привремени смештај („Службени гласник РС”, број 56/18), Уредба о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је одобрено право на азил („Службени гласник РС”, број 56/18), Правилник о начину и поступку регистрације и изгледу и садржини потврде о регистрацији странца који је изразио намеру да поднесе захтев за азил („Сужбени гласник РС”, број 42/18), Правилник о садржини и изгледу обрасца захтева за азил и садржини и изгледу образаца исправа које се издају тражиоцу азила и лицу којем је одобрен азил или привремена заштита („Сужбени гласник РС”, број 42/18), Правилнико начину вођења и садржини евиденција које води Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије („Службени гласник РС”, број 48/18), Правилник о кућном реду у центру за азил и другом објекту за смештај тражилаца азила („Службени гласник РС”, број 96/18), Правилник о здравственим прегледима тражиоца азила приликом пријема у Центар за азил или други објекат за смештај тражилаца азила („Службени гласник РС”, број 57/18).  Усвојена су два упутства и то: Упутство о стандардним оперативним процедурама за спровођење задатака у вршењу мешовитих/заједничких патрола дуж заједничке границе са Мађарском, Румунијом и Републиком Бугарском, дана 29. јануара 2018. године и Упутство о стандардним оперативним процедурама за профилисање, преглед и регистрацију ирегуларних миграната са програмом обуке полицијских службеника, дана 11. фебруара 2018. године.  **Министарство финасија - Управа царина:** Донет је нови Царински закон („Сужбени гласник РС”, број 95/18), а почиње да се примењује протеком рока од шест месеци од дана ступања на снагу, односно од 17. јуна 2019. године.  Циљеви новог Царинског закона су поједностављење, модернизација и рационализација царинских прописа и процедура; обезбеђивање веће правне сигурности, предвидљивости и једнообразности пословања, поједностављење царинских правила и процедура и омогућивање ефикаснијег царинског пословања у складу са савременим потребама, комплетан прелазак на безпапирно пословање и потпуно електронско окружење, и ојачавање статуса и погодности Овлашћеног привредног субјекта (ОПС). Најзначајније новине у новом Царинском закону су да сада сва комуникација између царине и приватног сектора обавља се електронски. Пословање се одвија само безпапирно. Декларације се подносе електронски, нема више папирнатих декларација**.**  **Министарство правде** је у оквиру шире анализе Процена нивоа усклађености Кривичног законика са релевантним стандардима у оквиру присутних преговора са Европском Унијом у оквиру пројекта PERFORM за потребе Министарства правде, извршило анализу усклађености Кривичног законика са Директивом 2002/90 ЕЗ и дате су препоруке за усклађивање Кривичног законика са предметном директивом.  **Јачање административних капацитета – кадровско попуњавање**  **Министарство унутрашњих послова – Управа граничне полиције** је у току 2017. године у радни однос примилa 96 полицијских службеника са Криминалистичко-полицијске академије, који раде на радном месту полицајац.  **Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину** током 2017. године није имала нових запослених, док су у 2018. години четири ветеринарска инспектора запослена на одређено време (на граничним прелазима Батровци, Мали Зворник и Хоргош).  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља је током 2018. године расписала јавни конкурс за пријем једног службеника на неодређено време на радно место гарнични фитосанитарни инспектор на граничном прелазу Прешево.  **Министарство финансија - Управа царина** од 1. јануара 2018. године расписана су три јавна конкурса за пријем нових царинских службеника на неодређено време. Један конкурс је окончан у јуну 2018. године и радни однос на неодређено време заснован је са 36 нових царинских службеника. Други јавни конкурс окончан је у децембру 2018. године, радни однос на неодређено време заснован је са 35 царинских службеника. Трећи јавни конкурс расписан је почетком децембра 2018. године за пријем у радни однос на неодређено време за 16 лица. У Управи царина на неодређено време запослено је 2405 царинских службеника, а на одређено време 431 запослени. Повећањем броја запослених у Управи царина јачају се административни капацитети ове службе, како са фискалног тако и са безбедосносног аспекта.  **Усклађивање са EBCGA CCC (oбуке)**  Управа граничне полиције је сачинила План и програм за основну обуку граничне полиције који је усаглашен у потпуности са програмом обуке Европске агенције за граничну и обалску стражу (ССС) и исти је од стране министра унутрашњих послова усвојен дана 22. маја 2015. године. Управа граничне полиције, заједно са Одељењем за стручно оспособљавање и обуку из Сектора за људске ресурсе, ревидирала је сачињени програм обуке и из истог издвојила део програма и сачинила Предлог специјалистичке обуке за граничне полицајце. Донет је нови програм специјалистичке обуке за граничног полицајца 21. априла 2017. године, који је усклађен са заједничким основним програмом обуке Европске агенције за граничну и обалску стражу (Common Core Curriculum - CCC).  2016. године по Програму основне полицијске обуке за полицијске службенике из радног односа, обучено је 46 полазника.  У другој половини 2017. године на рад у Управу граничне полиције је примљено 96 нових полицијских службеника, који ће након завршеног приправничког стажа и положеног стручног испита бити упућени на курс у трајању од два месеца који је у складу са CCC. На основу Програма специјалистичке обуке за граничног полицајца донетог 21. априла 2017. године и исказаних потреба за реализацијом наведене обуке са полицијским службеницима Управе граничне полиције који су засновали радни однос у МУП-у (Управа граничне полиције) са завршеном Криминалистичко-полицијском академијом, очекује се да у току 2018. године наведену обуку заврше поменути полицијски службеници, након завршеног приправничког стажа и положеног стручног испита. Планом утрошка финансијских средстава за реализацију специјалистичких обука у 2018. години, предвиђена су финансијска средства за реализацију четири обуке од по 50 полазника за полицијске службенике ове управе, а у складу са донетим Програмом специјалистичке обуке за граничног полицајца од 21. априла 2017. године.  Ради реализације наставе по Програму основне полицијске обуке за полицијске службенике из радног односа, 2016. године су, од стране извођача наставе, припремљени и израђени одговарајући наставни материјали за полазнике обуке (приручници, презентације итд.).  У складу са методологијом агенције EBCGA врши се обука мултипликатора, ради стварања мреже извођача наставе на свим нивоима, из следећих области: откривање фалсификованих докумената, сузбијање трговине људима, проналажење скривених одељака са кријумчареном робом у путничким и великим комерцијалним возилима, сузбијање корупције, обука за службене пратиоце у операцијама повратка путем копна и ваздуха, управљање моторним чамцима, откривање фалсификованих возила, основна/фундаментална права и др.  У оквиру Твининг пројекта IPA 2013 „Подршка националном систему азила у Републици Србији” израђен је Процедурални водич за припаднике граничне полиције, службенике Комесаријата за избеглице и миграције и службенике Канцеларије за азил на основу кога су одржана два тренинга (јун, септембар 2017. године), на којима је обучено 40 службеника Управе граничне полиције и 40 службеника Комесаријата за избеглице и миграције.  Отпочеле су активности предвиђене Твининг пројектом ИПА 2014 Борба против трговине људима, које се у одређеној мери односе и на учешће и обуке полицијских службеника Управе граничне полиције у обукама.  Након спроведене сваке појединачне обуке планирано је спровођење евалуација у складу са прихваћеном методологијом.  **Јачање антикоруптивних активности на граничним прелазима**  Од стране полицијских службеника Управе граничне полиције, у сарадњи са Одељењем за стручно образовање и обуку, израђен је Програмски садржај проблемске наставе на тему „Супротстављање корупцији за полицијске и државне службенике укључене у интегрисано управљање границом”, који је одобрен од стране директора полиције.  У току 2018. године, на једнодневним семинарима на наведену тему учествовало је 305 полицијских службеника на регионалном и локалном нивоу.  У току октобра, пет полицијских службеника Управе граничне полиције обучено на наведену тему у сарадњи са Службом за борбу против корупције Румуније.  У новембру 2018. године, реализована је заједничка обука за тренере у наведеној области, којој је присуствовало укупно 14 службеника служби интегрисаног управљања границом, од тога 10 полицијских службеника Управе граничне полиције, два службеника Управе царина и по један службеник фитосанитарне и граничне ветеринарске инспекције. Државни службеници који су завршили обуку обавезни су да у оквиру својих организационих јединица организују обуке током децембра 2018. године.  Управа граничне полиције спроводи мере из Националне Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији и релевантног Акционог плана. Национална стратегија за борбу против корупције, у делу који се односи на Министарство унутрашњих послова је ревидирана од стране Радне групе Министарства унутрашњих послова, уз помоћ Агенције за борбу против корупције. У складу са Законом o Aгенцији за борбу против корупције и чланом 8. Смерница за израду и спровођење плана интегритета, донета је Одлука о изради плана интегритета Управе граничне полиције као организационе јединица Министарства унутрашњих послова. Формирана је Радна група за израду Плана интегритета, именован координатор и чланови Радне групе и приступљено је изради другог циклуса Плана интегритета 2016 -2019. године. У складу са чланом 17. Смерница за израду и спровођење плана интегритета, руководилац Управе граничне полиције, дана 25. септембра 2017. године, донео је Одлуку о усвајању израђеног Плана интегритета и разрешена је именована Радна група за израду Плана интегритета.  Такође, именовано је лице за праћење спровођења примене Плана интегритета. Израђена је Процена ризика од коруптивног понашања запослених у институцијама укљученим у интегрисано управљање границом, са Извештајем о препорукама. Дана 12. јануара 2016. године, формирана је међуресорна Радна група за спровођење активности „Процена ризика од коруптивног понашања, ризика везаног за запослене релевантних институција укључених у интегрисано управљање границом”, а 29. маја 2017. године донето је ново решење о формирању радне групе због измене чланова. Дана 18. априла 2018. године након разматрања текста Плана превенције од стране мулти-ресорне радне групе усвојен је документ који садржи План превенције свих институција укључених у интегрисано управљање границом.  Споразум о сарадњи у области превенције и сузбијања корупције на граници закључен је 1. новембра 2017. године између Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова и Министарства финансија.  Споразум о сарадњи у области превенције и сузбијања корупције на граници, члан 12. предвиђа могућност да јавни тужилац формира заједнички истражни тим (ударну групу) у циљу предузимања координисаних и усклађених истражних радњи. Заједнички истражни тим формира се за сваки конкретан случај, о чему одлуку доноси надлежни јавни тужилац. Вођа заједничког истражног тима је увек надлежни јавни тужилац.  Решењем министра унутрашњих послова од 29. маја 2017. године формирана је Радна група коју чине представници Министарства унутрашњих послова (Сектор унутрашње контроле полиције и Управа граничне полиције), Управе царина, Управе за заштиту биља и Управе за ветерину, чији је задатак процена ризика од коруптивног понашања. Радна група врши надзор и евалуацију предузетих мера предвиђених Планом превенције коруптивног понашања за граничну полицију, царину, фитосанитарну и граничну ветеринарску инспекцију, као и других мера усмерених на сузбијање корупције на граничним прелазима.  Управа граничне полиције у сарадњи са Сектором унутрашње контроле успоставила је маханизам за пријаву коруптивних кривичних дела која су извршили полицијски службеници, од стране грађана, постављањем обавештења на граничним прелазима и интернет порталу Министарства унутрашњих послова, тако да грађани имају прецизне информације на који начин могу пријавити ова дела. Предузете су мере на јачању поверења у службе надлежне за поступање по пријавама полицијских службеника за извршена коруптивна кривична дела кроз унапређење начина пријављивања случајева корупције и то одређивањем контакт тачака.  Управа царине спроводи кампању са темом борба против корупције (Упознавање о методама за пријаву корупције, дежурни телефон одељења који ради 24 часа 7 дана у недељи, отворена царинска линија, електронска адреса одељења за унутрашњу контролу, постављање плаката на граничним прелазима са инструкцијом о пријави корупције). Активност је постављена у циљу подизања свести грађана да је корупцију неопходно пријавити, као и борити се против ње. Од како је уведен дежурни телефон који ради 24/7, као и електронска адреса одељења за унутрашњу контролу, грађани у великој мери стичу поверење у рад државе и њених органа.  У току су завршне активности Сектора унутрашње контроле на изради летака и постера за пријаву корупције у Министарству унутрашњих послова у сарадњи са Канцеларијом ICITAP при Амбасади Сједињених Америчких Држава у Београду, а који ће бити доступни на граничним прелазима и подручним полицијским управама. Циљ спровођења активности је информисање грађана Републике Србије и страних држављана о начину пријаве корупције у Министарству унутрашњих послова и који је орган надлежан за поступање.  Доношењем Закона о полицији, дефинисан је систем безбедносних провера које се обављају приликом пријема кандидата за рад у Министарству унутрашњих послова, као и начин спровођења безбедносних провера у зависности од нивоа степена руковођења, на јединствен начин чиме је унапређен и систем спровођења безбедносних провера кандидата и за посао у Управи граничне полиције.  **Техничко опремање граничних прелаза**  Од стране експерата Европске уније извршена је ГАП анализа у вези неопходне опреме за функционисање граничне полиције, и достављен Извештај о напретку под називом „Detailed Needs Assessment Document for required equipment in the area of Border Security and Management”. Општи циљ спроведене анализе је процена потреба за даљим опремањем граничних прелаза без детаљне анализе стандарда у Шенген зони.  У складу са остваривањем техничких предуслова на граничним прелазима до остваривања повезаности са ИКТ инфраструктуром свих граничних прелаза на 22 гранична прелаза успостављен је јединствени систем видео надзора, апликација СЗПЛИВ је имплементирана са Интерполовом базом података а са централном базом повезано је 68 граничних прелаза.  **Опрема и уређаји за вршење граничне контроле и надзора државне границе**  У току 2017. године Управи граничне полиције донирана је следећа опрема :  теренска возила (64 ком.); патролна возила (24 ком.); комби возила (16 ком.); минибус (8 ком.); аутобус (1ком.); заштитни панцирни прслук (25 ком.); сет ротационих светала и сирена (50 ком.); монтажни објекти контејнерског типа (22 ком.); персонални десктоп рачунари (68 ком.); штампачи (68 ком.); мобилни телефони (31 ком.); клима уређаји (5 ком.); ручне радио станице система ТЕТРА (17 ком.); двогледи (28 ком.); батеријске лампе (50 ком.); дигитални видео ендоскоп (9 ком.); стационарни читачи путних исправа (11 ком.); рефлектори (11 ком.); ручне термовизијске камере (9 ком.); намештај за РЦ према Републици Бугарској; опрема за возаче АТВ (20 комплета); струјни агрегат (1 ком.).  У првих девет месеци 2018. године, Управи граничне полиције донирана је следећа опрема:  дигитални видео ендоскоп (5 ком.); беспилотна летелица – ДРОН (2 ком.); мултигасни детектори (4 ком.); сонде за мултигасне детекторе (150 ком.); детектори метала (20 ком.); сет инспекцијских огледала (20 ком.); камере за видео надзор (60 ком.); мерачи промене густине материјала „БУСТЕР” (9 ком.); уређаји за вршење ПД прегледа „ЗИСТОС” (5 ком.); УПС уређаји (16 ком.); мобилни телефони (40 ком.); канцеларијски намештај; дневни двогледи (100 ком.); фиксни читачи путних исправа (55 ком.); батеријске лампе (100 ком.); ноћни двогледи (30 ком.); детектори откуцаја срца (2 ком.); струјни агрегат (1 ком.); теренско возило „DACIA Duster” (20 ком.); путничко возило „ШКОДА Рапид” (2 ком.); путничко возило„VOLKSWAGEN Golf VII” (7 ком.); теретно возило-фургон „VOLKSWAGEN Crafter” (1 ком.); лап-топ рачунари (50 ком.); детектор експлозива и наркотика (6 ком.); заштитни прслук панцирни (50 ком.); заштитни шлем (50 ком.).  Сва донирана опрема у свакодневној је употреби при обављању послова граничне контроле и надзора државне границе, и помоћу исте се врши велики број прегледа пртљага и превозних средстава и сталан надзор државне границе. Нарочита пажња се поклања одржавању исправности свих уређаја и опреме и њиховом редовном одржавању и сервисирању. У досадашњој пракси евидентно је одговорно и професионално коришћење опреме и уређаја од стране припадника граничне полиције, као и добра обученост одређеног броја полицијских службеника за употребу исте. Од стране организационих јединица на терену, исказана је потреба за вршењем обуке додатног броја полицијских службеника за коришћење дониране опреме и уређаја. Најзначајнији резултати рада коришћењем дониране опреме у претходном периоду остварени су у сегменту рада граничне полиције који се односи на откривање и спречавање кријумчарења опојних дрога, оружја и минско-експлозивних средстава, акцизне и друге робе, а нарочито у сегменту откривања и спречавања илегалних прелазака државне границе и откривања и спречавања кријумчарења и трговине људима.  У току је поступак донације одређене опреме Управи граничне полиције, чија се реализација очекује до краја 2018. године, и то: канцеларијски намештај; клима уређаји (15 ком.); мобилни читачи путних исправа (12 ком.). У току је израда и интеграција нове андроид апликације која ће се користити у мобилним читачима путних и других исправа;  Из буџетских средстава у извештајном периоду је за потребе Управе граничне полиције обезбеђена следећа опрема:  акумулатори за патролне чамце (32 ком.); механизми печата за оверу путних исправа (164 ком.); УПС уређаји (25 ком.); рачунари за потребе СГП Хоргош (15 ком.); штампачи за потребе СГП Хоргош (5 ком.); фиксни читачи путних исправа за потребе СГП Хоргош (15 ком.). Полицијски службеници граничне полиције опремљени су новом униформом, теренским чизмама и опасачима.  **Обука**  Током 2017. и 2018. године, извршене су обуке полицијских службеника Управе граничне полиције за употребу одређених техничких средстава која се примењују при вршењу граничне контроле и надзора државне границе, и то :  - обука у коришћењу дигиталног видео ендоскопа - 10 полицијских службеника;  - обука у коришћењу детектора промене густине материјала (БУСТЕР) - 18 полицијских службеника;  - обука у коришћењу уређаја за вршење ПД прегледа (ЗИСТОС) - 10 полицијских службеника;  - обука у коришћењу детектора откуцаја срца - 8 полицијских службеника;  - обука у коришћењу детектора експлозива и наркотика - 15 полицијских службеника;  - обука у коришћењу мултигасних детектора - 41 полицијски службеник УГП и 2 полицијска службеника ЈЗО;  - обука у коришћењу дрона - 7 полицијских службеника УГП;  - обука у руковању моторним чамцима - 8 полицијских службеника УГП;  - обука у руковању са експлозивним направама – Контрадиверзиони курс - 11 полицијски службеник УГП;  - обука за поступање и деактивирање илегалних лабораторија за производњу психоактивних супстанци и прекурсора - 2 полицијскa службеникa.  Обучени полицијски службеници у обавези су да своја стечена знања пренесу осталим полицијским службеницима у својим организационим јединицама. |
| * 1. **НАДЗОР ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ**   **Запречавање путева и праваца за илегално прелажење државне границе**  Доношењем Закона о граничној контроли, чланом 11. прописано је запречавање саобраћајних комуникација, путева и подручја која нису у функцији законитог преласка државне границе и наведене активности прелазе у надлежност Републичке дирекције за имовину Републике Србије.  На територији Републике Србије на државној граници према Босни и Херцеговини извршено је запречавање свих идентификованих саобраћајних комуникација, путева и подручја која нису у функцији законитог преласка државне границе (према елаборату укупно пет локација).  На територији Републике Србије на државној граници према Црној Гори извршено је запречавање три локације. У току су припремне активности за ревизију елабората за запречавање, имајући у виду промену статуса одређених локација парафирањем Споразума о граничним прелазима и пограничном саобраћају са којима ревидирани елаборат треба ускладити. |
| * 1. **УПРАВЉАЊЕ ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА**   **Усвајање правног прописа о управљању граничним прелазима**  Према Закону о граничној контроли, трошкове изградње, уређења, опремања и текућег одржавања граничних прелаза сноси Републичка дирекција за имовину Републике Србије, изузев трошкова уређења и опремања граничних прелаза на аеродрому, у луци или путничком пристаништу отвореном за међународни саобраћај и на железници, сноси оператер.  Министарство унутрашњих послова – Управа граничне полиције је израдила предлог Уредбе о условима које мора да испуњава гранични прелаз у погледу просторија, уређаја, опреме, инфраструктуре, довољног броја запослених и других материјално-техничких средстава неопходних за функционисање граничног прелаза.  **Изградња ГП Бајмок**  У децембру 2018. године завршена је реконструкција граничног прелаза Бајмок, који ће бити отворен у наредном периоду. Изградња се финансирала из донације ЕУ, преко Секторске буџетске подршке и Министарства финансија.  **ГП Гостун** - у току је процедура за добијање грађевинске дозволе. Изградња се финансирала из донације ЕУ, преко Секторске буџетске подршке и Министарства финансија.  **ГП Сот**  Гранични прелаз Сот - према Републици Хрватској, отпочела је реконструкција - изградња у октобру месецу 2018. године, која се финансира из буџета Републике Србије. Рок за завршетак радова је 18 месеци.  **Заједнички гранични прелаз Љубовија – Братунац**  Делегације Републике Србије и Босне и Херцеговине усагласиле су и парафирале Предлог споразума између Савета министара БиХ и Владе Републике Србије о успостављању и изградњи граничног прелаза и покренута је процедура за потписивање наведеног споразума. (Споразум је из надлежности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре). Потписивањем Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара БиХ о граничним прелазима биће предвиђен гранични прелаз Љубовија – Нови Мост – Братунац – Нови Мост. Наведени споразум је парафиран и очекује се његово потписивање. Такође, у току су преговори о закључивању Споразума Владе Републике Србије и Савета министара БиХ о заједничким локацијама на граничним прелазима. |
| * 1. **АНАЛИЗА РИЗИКА**   **Јачање система анализе ризика**  Управа граничне полиције је од 2016. године увела анализу ризика на централном, регионалном и локалном нивоу. Прописани су аналитички производи, периоди извештавања и организационе јединице/ службеници задужени за израду анализе ризика. Прописан је и модел који се користи за израду анализе ризика (CIRAM 2.0). На стратешком нивоу, анализу ризика израђује Јединица за анализу ризика, док на оперативном нивоу, анализе израђују регионални центри граничне полиције. Анализе ризика се редовно израђују у складу са прописаном динамиком.  Структура анализе ризика на свим нивоима прописана је приручницима „Анализа ризика у граничној полицији” и „Упутство за анализу ризика на локалном нивоу”. Организационе јединице Управе граничне полиције, на прописан начин израђују анализу ризика од 2016. године, по моделу CIRAM 2.0.  Модел анализе ризика Граничне полиције усклађен је 2012. године кад је EBCGA усвојио модел CIRAM 2.0, а 2016. године израђен је и национални модел анализе ризика у складу са моделом CIRAM 2.0. Аналитички производи се размењују у оквиру Мреже за анализу ризика држава Западног Балкана и EBCGA и постављају на интернет платформу ЕК <https://circabc.europa.eu>  Структура анализе ризика на свим нивоима прописана је приручницима „Анализа ризика у граничној полицији” и „Упутство за анализу ризика на локалном нивоу”. Организационе јединице Управе граничне полиције на прописан начин израђују анализу ризика од 2016. године, по моделу CIRAM 2.0. Током октобра и новембра месеца обављено је анкетирање полицијских службеника на терену. Попуњени анкетни упитници су достављени Сектору унутрашње контроле.  **Успоставити систем обуке за подручје анализе ризика**  Обука за анализу ризика у управљању границом, намењена централном, регионалном и локалном нивоу граничне полиције, као и службама у систему интегрисаног управљања границом, током месеца децембра 2018 године постављена је на платформи за електронско учење на даљину – „Моодле” у сарадњи са Одељењем за стручно образовање и обуку, 3. децембра 2018. године. Планирано је да током децембра 2018. године, све циљне групе заврше наведену обуку.  Програмом стручног усавршавања полицијских сужбеника Министарства унутрашњих послова за 2019. годину, реализацијом теме „Анализа ризика угрожености безбедности граница”, обезбедиће се континуирано обучавање полицијских службеника у наведеној области. Такође, израдом и доношењем Програма специјалистичке обуке из наведене области до половине 2019. године, створиће се могућност за систематско обучавање полицијских службеника свих линија рада Министарства унутрашњих послова, а на основу исказаних потреба и извршених анализа. Током 2019. године Радна група за обуке израдиће Програм обуке за заједничку анализу ризика у сарадњи са руководиоцем Радне групе за заједничку анализу ризика. |
| **2. OTKРИВАЊЕ И ИСТРАГЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ КРИМИНАЛА**  **Јачање капацитета надлежних агенција у спречавању прекограничног криминала**  Анализа стања и потреба у смислу јачања капацитета надлежних агенција у спречавању прекограничног криминала се ради у склопу редовних активности запослених као и праћења стања на терену, континуирано.  У току септембра и октобра 2018. године од стране полицијских сужбеника УГП и Одељења за стручно образовање и обуку израђен је Програмски садржај за реализацију проблемске наставе у оквиру интегрисаног управљања границом „Сузбијање прекограничног криминала”, који је одобрен од стране директора полиције. Наведени програмски садржај обухвата теме: „Фалсификовање исправа”, „Кривично дело кријумчарење”, „Кријумчарење људи” и „Трговина људима”.  **Министарство унутрашњих послова – Управа граничне полиције** - за активности јачање капацитета у препознавању жртава трговине људима и кријумчарења лица током октобра 2018. године одржана је обука у РЦ ГП према Македонији за 10 руководилаца високог и средњег ранга, у РЦ ГП према Бугарској за 9 руководилаца, у РЦ ГП према Црној Гори за 9 руководилаца, на тему „Законске одредбе које регулишу проблематику трговине људима, ирегуларних миграција и кријумчарења људи”.  Такође, октобра 2018. године, одржана је обука за 40 полицијских службника РЦ ГП према Македонији, за 15 полицијских службеника у седишту РЦ ГП према Републици Бугарској, за 13 полицијских службеника на СГП Вршка Чука, за 14 полицијских службеника у седишту РЦ ГП према Црној Гори, за 15 полицијских службеника на СГП Тутин, на тему „Јачање капацитета кроз обуке полицијских службеника у области ирегуларних миграција и кријумчарења људи за полицијске службенике УГП оперативног и извршног нивоа”.  У периоду од 29. октобра до 2. новембра 2018. године у Будимпешти је одржана обука за три полицијска службеника Управе граничне полиције на тему трговина људима на Међународној академији за спровођење закона (ILEA) у организацији америчке Амбасаде у Београду.  У октобру 2018. године, под надзором агенције EBCGA, реализован је први национални тренинг на тему „Сузбијање трговине људима” у оквиру ИПА 2 пројекта. Обучено је 17 полицијских службеника Управе граничне полиције, а четири полицијска службеника Управе граничне полиције су добила звање националног тренера у наведеним областима.  У октобру 2018. године, у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских сужбеника Министарства унутрашњих послова, извршена је обука 28 полицијских службеника високог и средњег нивоа руковођења и 97 полицијских сужбеника оперативног и извршног нивоа, у вези проблематике сузбијања трговине људима.  Такође, наведена тема се у континуитету обрађује кроз стручно усавршавање полицијских службеника у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских сужбеника кроз редовну наставу.  У периоду од 22. октобра до 2. новембра 2018. године, на Криминалистичко-полицијској академији одржана је обука за службенике Управе царина и полицијске службенике у идентификовању спречавања прања новца и финансирању тероризма  **Министарство финансија – Управа царина:** у периоду од 1. јануара до 1. децембра 2018. године спроведено је неколико заједничких обука за царинске службенике и службенике Управе граничне полиције које је похађало укупно по 698 службеника обе институције на тему „Скривени одељци у возилима, индикатори ризика”, као и две обуке на тему „Идентификација ризика од прања новца и финансирања тероризма приликом контроле прекограничног преноса новчаних средстава”, које је похађало 24 царинска и 10 полицијских службеника из Управе граничне полиције.  **Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину:** У организацији Привредне коморе Србије и ФАО у Привредној комори Србије је 27. марта 2017. године, одржана радионица Приступ тржиштима и захтеви за производе рибарства. Радионица се односила на борбу против нелегалног, непријављеног и нерегулисаног риболова. У 2017. години је одржана једна обука на којој је било укупно 14 граничних ветеринарских инспектора.  Почетком 2018. године у Подгорици - Црна Гора је одржана радионица о нелегалном, непријављеном и нерегулисаном риболову-организатор TAIEX. У 2018. години је одржана једна обука на којој су била присутна два гранична ветеринарска инспектора.  **Јачање међуагенцијске и међународне сарадње**  У Црној Гори је 19. и 20. септембра 2017. године, одржана Конференција за узајамну размену знања и вештина у области координисаног управљања границом у организацији Светске банке и Министарства финансија Црне Горе, којој су присуствовали представник Управе царина и граничне ветеринарске инспекције Републике Србије.  У Београду је 9. и 10. јула 2018. године одржана радионица под називом „Национални јединствени шалтер” у организацији Светске банке. Радионици су присутвовали представници царине, представници Министрства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за заштиту биља и Управе за ветерину. Поред њих овој редионици су присуствовали и представници Привредне коморе и Министарства трговине, туризма и телекомуникација, представниоци шпедиција и други заинтересовани корисници. |
| **3. ЧЕТВОРОСЛОЈНИ МОДЕЛ ПРИСТУПА КОНТРОЛИ**  **3.1 MЕРЕ КОНТРОЛЕ У ПОДРУЧЈУ СЛОБОДЕ КРЕТАЊА, УКЉУЧУЈУЋИ И ВРАЋАЊЕ ЛИЦА**  Стратегијом интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017-2020 дате су стратешке смернице и мере које се односе на принудни повратак, док су мере и активности, у вези са асистираним добровољним повратком обухваћене Стратегијом супротстављања ирегуларним миграцијама у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 105/18).  **Успостављање система принудног повратка миграната**  У току 2016. године од стране агенције EBCGA извршена је обука полицијских службеника Управе граничне полиције из наведене области. У току 2017. године реализован је први национални тренинг под надзором агенције EBCGA. Обучено је 25 полицијских службеника и два тренера.  У току октобра 2018. године покренута је иницијатива за израду Плана и програма специјалистичке обуке за службене пратиоце у операцијама повратка путем копна и ваздуха. |
| **3.2 ГРАНИЧНА, ЦАРИНСКА И ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА**  **Предузимање мера заштите здравља грађана и животне средине**  Гранична ветеринарска инспекција ефикасно врши контролу робе и животиња на граничним прелазима на којима постоји организована ветеринарско - санитарна контрола и то у складу са важећим прописима.  Надлежност у контроли је подељења у складу са чланом 12. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09).  Гранична ветеринарска инспекција током 2017. године извршила је 39.824 прегледа пошиљки (контрола), које подлежу ветеринарско- санитарној контроли на осам друмских прелаза, шест железничких прелаза, два речна прелаза и једног ваздушног прелаза на којима се врши ветеринарско - санитарна контрола увоза и транзита.  Током 2017. године било је 11 забрана увоза живих животиња, 86 забрана увоза производа животињског порекла и 14 забрана транзита производа животињског порекла.  Гранична ветеринарска инспекција је током 2018. године извршила 45.091 прегледа пошиљки (контрола) које подлежу ветеринарској санитарној контроли на осам друмских прелаза, шест железничких прелаза, два речна прелаза и једном ваздушном прелазу на којем се врши ветеринарско - санитарна контрола увоза и транзита.  У наведеном периоду изречене су 187 забрана увоза пошиљака и 19 забрана транзита пошиљака.  Гранична фитосанитарна инспекција ефикасно врши контролу: биља, биљних производа, средстава за заштиту биља, средстава за исхрану биља, безбедности хране биљног и мешовитог порекла, присуства ГМО код пошиљака биља и контролу присуства радиоактивне контаминације код биља и средстава за исхрану биља на граничним прелазима на којима постоји организована фитосанитарна контрола и то у складу са важећим прописима. Контрола се обавља на 10 друмских, осам железничких, два речна и једним ваздушним граничним прелазом.  У 2017. години гранични фитосанитарни инспектори су извршили 70.470 контрола пошиљака биља, биљних производа, средстава за заштиту и исхрану биља. У 299 контрола су донета решења о забрани увоза и наређене мере ограничења (враћање пошиљака или уништења).  У периоду од 1. јануара до 30. новембра 2018. године, гранични фитосанитарни инспектори су извршили 61.462 контроле и донето је 294 решења о забрани увоза и наређене су мере ограничења.  Гранична санитарна инспекција Министарства здравља током 2017. године извршила је контролу 16.826 ваздухоплова домаћих и страних авиокомпанија (8.093 ваздухоплова домаћих авиокомпанија и 8.733 ваздухоплова страних авиокомпанија). На граничним прелазима санитарни инспектори су извршили контролу над 1.231.795 путника (679.382 домаћа и 552.413 страних држављана). Укупно 885 лица је решењем донетим у првостепеном управном поступку стављено под здравствени надзор у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и Међународним здравственим правилником (2005) ради праћења здравственог стања на колеру и маларију, и то 755 лица на колеру, 718 лица на маларију и 69 лица на друге заразне болести.  Током 2018. године, гранична санитарна инспекција извршила је контролу 31.172 ваздухоплова домаћих и страних авиокомпанија (15.520 ваздухоплова домаћих авиокомпанија и 15.652 ваздухоплова страних авиокомпанија). На граничним прелазима санитарни инспектори су извршили контролу над 1.634.872 путника (897.586 домаћих и 737.286 страних држављана). Укупно 540 лица је решењем донетим у првостепеном управном поступку стављено под здравствени надзор у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и Међународним здравственим правилником (2005), ради праћења здравственог стања на колеру и маларију, и то 510 лица на колеру, 521 лице на маларију и 161 лице на друге заразне болести.  **Предузимање мера за заштиту финансијских, економских и безбедносних интереса**  **Министарство финансија-Управа царина** извршила је 492 контроле у периоду од 1. јануара до 1. новембра 2018.године.  У периоду од 1. јануара до 1. новембра 2018. године, обезбеђене су 24 обуке у којима је учествовало 73 службеника.  **Успостављање нормативног оквира за контролу недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граници и контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту**  Правилник о контроли ради спречавања недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граници и контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту није усвојен, због припреме предлога Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности. Предвиђени рок за доношење је четврти квартал 2019. године.  **Побољшање и наставак унапређења информационих система**  Министарство финансија – Управа царина је у периоду од 1. јануара до 1. новембра 2018. године набавила следећу опрему:  десктоп рачунари - 655 комада, лаптоп рачунари - 15 комада, thin client радних станица - 250 комада, УПС уређаја - 15 комада, ИП телефона - 324 комада, рутера - 74 комада, свичева - 166 комада, Firewall - 2 комада.  **Успоставити видео надзор у царинским испоставама и на граничним прелазима са централним снимачем сигнала у циљу спровођења царинске контроле**  На састанку одржаном 7. јуна 2018. године, на коме су присуствовали полицијски службеници Управе граничне полиције, Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије и представници Управе царина, закључено је да не постоје правне препреке за успостављање заједничког система видео надзора. Тренутне препреке за успостављање поменутог система су техничке природе, где су представници Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије предочили да ће се почетком 2019. године стећи технички услови за успостављање заједничког система видео надзора. |
| **3.3 САРАДЊА СА СУСЕДНИМ ЗЕМЉАМА**  **Имплементација Kонвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи**  У претходном периоду спроведене су обуке за полицијске службенике граничне полиције у вези са имплементацијом наведене конвенције, који учествују у заједничким/мешовитим патролама и за полицијске службенике који обављају послове и задатке у заједничким контакт канцеларијама/центрима.  **Протокол о обављању заједничких патрола** потписан је између Републике Србије и Републике Хрватске. У децембру 2017. године и јануару 2018. године, одржана су два састанка представника граничних полиција две државе. Одржане су обуке неопходне за функционисање заједничких патрола, за укупно 48 полицијских службеника, по 24 полицијска службеника са обе стране. Очекује се почетак реализације.  Северна Македонија  У току 2017. године, реализовано је укупно 108 мешовитих патрола, (54 на територији Македоније и 54 на територији Републике Србије).  У периоду јануар - октобар 2018. године, реализовано је укупно 90 мешовитих патрола, (45 на територији Македоније и 45 на територији Републике Србије).  Мађарска  У току 2017. године, реализовано је укупно 429 мешовитих патрола (214 на територији Мађарске и 215 на територији Републике Србије).  У периоду јануар - октобар 2018. године, реализовано је укупно 282 мешовите патроле (139 на територији Мађарске и 144 на територији Републике Србије).  Република Бугарска  У току 2017. године, реализовано је укупно 272 мешовите патроле, (136 на територији Републике Бугарске и 136 на територији Републике Србије).  У периоду јануар - октобар 2018. године, реализовано је укупно 309 мешовитих патрола, ( 152 на територији Републике Бугарске и 157 на територији Републике Србије).  Румунија  У току 2017. године, спроведено је укупно 176 мешовитих патрола (88 на територији Румуније и 88 на територији Републике Србије).  У периоду јануар-октобар 2018. године, спроведено је укупно 140 мешовитих патрола (70 на територији Румуније и 70 на територији Републике Србије).  Црна Гора  У току 2017. године планирано је 216 мешовитих патрола од којих је реализовано 211 патрола (106 на територији Црне Горе и 105 на територији Републике Србије).  У периоду јануар - октобар 2018. године, реализовано је укупно 183 мешовита патрола (91 на територији Црне Горе и 92 на територији Републике Србије).  Босна и Херцеговина  У току 2017. године реализовано је укупно 139 заједничких патрола (74 на територији Босне и Херцеговине, од којих су две биле ванредне и 65 на територији Републике Србије).  У периоду јануар - октобар 2018. године, реализовано је укупно 558 мешовитих патрола, (на 509 на територији БиХ и 49 на територији Републике Србије).  **Припрема, израда, ревизија и имплементација аката донетих на основу споразума о полицијској сарадњи**  17. заседање Савета Центра за спровођење закона у Југоисточној Европи (SELEC – Southeast European Law Enforcement Center), 30. маја 2017. године.  18. састанaк SELEC (Центар за спровођење закона у Југоисточној Европи), Радне групе за борбу против кријумчарења и царинских превара, у организацији SELEC Секретаријата, у седишту SELEC-а, 18. април 2018.године.  **Сарадња кроз рад у заједничким контакт центрима:**  Заједнички контакт центри успостављени су са Мађарском, Републиком Хрватском, Републиком Бугарском, Румунијом, Северном Македонијом и Трилатерални центар са Црном Гором и Босном и Херцеговином. Састанци се одржавају месечно на регионалном нивоу.  Северна Македонија  У току 2017. године, размењен је укупно 61 захтев, док је до трећег квартала 2018. године размењено 229 захтева;  Мађарска  У току 2017. године, размењено је укупно 362 захтева, док је до трећег квартала 2018. године размењено 273 захтева;  Република Бугарска  У току 2017. године, размењен је укупно 161 захтев, док је до трећег квартала 2018. године размењено 157 захтева;  Република Хрватска  У току 2017. године, размењен је укупно 51 захтев, док је до трећег квартала 2018. године размењено 39 захтева;  Румунија  У току 2017. године, размењено је укупно 133 захтева, док је до трећег квартала 2018. године размењено 149 захтева;  Трилатерални Заједнички контакт центри са Црном Гором и Босном и Херцеговином:  У току 2017. године, размењено је укупно 319 захтева, док је до трећег квартала 2018. године размењено 430 захтева.  **Међународна царинска сарадња**   * У периоду од 1.јануара до 1.новембра 2018. године укупно је размењено 259 информација на међународном нивоу (SELEC, Официри за везу, EULEX, Kaлотина, OLAF i др.); * Присуство 37. Заседању Комитета за контролу примене царинских прописа одржаном у Бриселу, од 18. до 24. марта 2018. године, у организацији СЦО; * Присуство 17. састанку SELEC Радне групе за борбу против кријумчарења и царинских превара у Букурешту, Румунијa, у периоду од 17. до 19. априла 2018. године; * Присуство 9. Регионалном састанку мреже експерата Југоисточне Европе за ватрено оружје SEEFEN у организацјији SEESAC, у периоду од 30. маја до 2. јуна 2018.године; * Присуство Припремном састанку Европских контакт тачака за Операцију PANGEA XI, који је затим одржан у периоду од 30. до 31. маја 2018. године у Бриселу, Белгија; * Присуство Састанку UNIDOC/CEPOL TRAINING ASSEESMENT MISSION, одржаном у Београду, од 22. до 24. маја 2018. године, у организацији СЦО; * Присуство 22. Годишњем састанку RILO/NCPs, одржаном у периоду од 12. до 13. јуна 2018. године, у Братислави, Словачка; * Присуство 23. конференцији Радне групе за цигарете која је одржана у периоду од 10. до 13. септембра 2018. године у Софији, у организацији Европске комисије - ОLAF; * Присуство Конференцији „Заједничка истрага у борби против трговине наркотицима и оружјем са фокусом на међународне аеродроме у ЕУ и ка њој”, која је одржана од 24. до 26. септембра 2018. године у Бечу, у организацији Аустријске националне јединице ЕUROPOL-а; * Присуство Европској конференцији шефова полиције ЕРСС 2018. године у организацији Европол-а, у периоду од 25. до 27. септембра 2018. године; * Присуство Конференцији „Даркнет истраге - заштита ЕUR-а”, одржаној у Бечу, која је одржана од 1. до 5. октобра 2018. године, у организацији аустријске националне јединице ЕUROPL-а; * Присуство Регионалном састанку директора за спровођење прописа, контролу и обавештајне послове царинских администрација шест западних балканских земаља у организацији царинскe администрацијe БЈР Македоније, који је одржан у Велесу, БЈР Македонија, у периоду од 16. до 17. октобра 2018. године.  1. Интердисциплинарна регионална радионица на тему ,,Веза између нелегалне трговине дрогом и трговине оружјем” у организацији   SELEC-а. одржана у Софији, Бугарска, 12. и 13. јуна 2018. године;   1. Семинар везан за међународну акцију „COSMO 2”, од 9 до 11. јануара 2018. године у организацији СЦО; 2. У оквиру ТАIEX са колегама из Царинске администрације Аустрије договорена је студијска посета делегације Управе царина Србије везано за обуку на тему сајбер криминала, која је одржана у периоду од 23. до 26. априла 2018.године у Грацу, Аустрија; 3. Радионица „Царинске контроле прекурсора дрога”, у организацији Генералног директората Европске комисије за порезе и царинску унију - DG TAXUD (Програм Царина 2020), у периоду од 17. до 21. јуна 2018. године у Парни, Естонија; 4. Радионица ЦЕН, у организацији Светске царинске организације, која се одржала у периоду од 18. до 27. септембра 2018. године у просторијама Управе царина. |
| * 1. **MЕРЕ У ТРЕЋИМ ЗЕМЉАМА**   **Успоставити мрежу официра за везу у трећим земљама**  Након усаглашавања предлога Уредбе официра за везу у оквиру МУП, достављен је Предлог уредбе надлежним органима на мишљење. У току је усаглашавање.  **Сарадња кроз постојеће облике међународне сарадње:**  Министарство унутрашњих послова – Управа граничне полиције је у периоду од 2017. године до краја 2018. године остварила интензивну међународну сарадњу са EUROPOL-ом и то у облику размене оперативних података у локалним и међународним истрагама, оперативним састанцима и заједничким међународним оперативним акцијама. У 2018. години Управа граничне полиције је учествовала са UMOPS у две међународне акције којом је руководио EUROPOL у оквиру EMPACT циклуса 2014-2017 и то: јуна 2018. године „Светски дани акције на аеродромима” – GAAD и септембра 2018. године је узела учешће у међународној акцији сузбијања ирегуларних миграција „RISK”.  По броју „доприноса” од стране номиноване контакт тачке – експерт за илегалне миграције Управа граничне полиције је послала 169 доприноса из којих је накнадно отворена међународна истрага кријумчарења миграната којом је руководила Савезна Република Немачка.  Такође, у октобру 2018. године по први пут представници Управе граничне полиције су позвани на радни састанак EUROPОL-а у Хагу „Радни састанак ЕМПАКТ 2019 на тему миграција и израде оперативних планова за циклус 2018-2021”. Том приликом је договорено да ће Република Србија (УКП, УГП, УМОПС, УЦ) узети учешће у шест међународних оперативних акција у 2019. години, а које се односе на сузбијање свих облика ирегуларне миграције (кријумчарење људи, лажни бракови, злоупотреба докумената, социјалних служби, трговине људима).  Управа царине је у периоду од 1. јануара до 1. новембра 2018. године открила 639 мигранта, који су након тога предати у надлежност МУП.  УЦ учествује у раду:  1. Радне групе за борбу против кријумчарења наркотика  2. Радне групе за борбу против царинских превара и кријумчарења  3. Радне групе за борбу против кријумчарења у контејнерима  4. Радне групе за проблематику безбедности контејнерског транспорта  5. Радне групе за заштиту животне средине  **Обука конзуларних службеника**  Током 2016. године реализоване су две тродневне обуке за раднике МСП који се упућују у наша Дипломатско-конзуларна представништва на тему препознавања и откривања фалсификованих и лажних докумената, укупно обучено 27 полазника. |
| **4. MEЂУАГЕНЦИЈСКА САРАДЊА У УПРАВЉАЊУ ГРАНИЦОМ**  Стратегија предвиђа координациони механизам за праћење имплементације Стратегије и Акционог плана. Централно тело јесте Координационо тело за граничне прелазе у Републици Србији (чији су чланови представници институција укључених у интегрисано управљање границом), које је Одлуком Владе Републике Србије основано децембра 2017. године.  Прва конститутивна седница Координационог тела, на којој је формирана Оперативна група за праћење и спровођење Стратегије и Акционог плана за интегрисано управљање границом и Секторски реформски уговор за Интегрисано управљање границом (СБП), одржана је јануара 2018. године. Координационо тело је такође усвојило и План заједничке обуке свих служби укључених у интегрисано управљање границом. На основу препорука датих од стране евалуатора и налога добијеног од стране Координационог тела, започете су активности на ревизији и допуни Програма заједничке обуке. Координационо тело је формирало и Радну групу за израду Заједничке анализе ризика за све ИБМ службе као и Подгруге на регионалном нивоу. Такође формирана је Радна група за обуке свих служби у систему интегрисаног управљања границом, у складу са Решењем 01 број 3238/18-30 од 26. септембра 2018. године. Оперативна група је централно тело за координацију свих активности у оквиру пројекта који је у току и који је започет децембра 2017. године када је потписан Секторски реформски уговор са Европском унијом за буџетску подршку за реализацију активности предвиђених у Акционом плану. У складу са Стратегијом, успостављен је координациони механизам који обухвата функционисање Координационог тела и Оперативне групе, уз редовно одржавање састанака Координационог тела два пута годишње и Оперативне групе квартално у току године. У оквиру овог механизма оформљене су и регионалне подгрупе за праћење Стратегије и Акционог плана на регионалном и локалном нивоу. На седницама Координационо тело доноси сет препорука које се спроводе до краја календарске године. На нивоу Министарства унутрашњих послова формирана је Раднa група за спровођење Секторске буџетске подршке за интегрисано управљање границом, од свих надлежних линија рада.  **Унапређење међуагенцијске сарадње**  Стандардна процедура рада граничних ветеринарских инспектора је прописана Правилником о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима („ Службени гласник РС”, број 56/10).  Успостављањем координационог механизма и заједничким радом свих служби интегрисаног управљања границом у оквиру Координационог тела и Оперативне групе значајно је унапређена међуагенцијска сарадња усвајањем Заједничке анализе ризика свих служби интегрисаног управљања границом и успостављањем заједничког система раног упозорења.  **Успостављање техничких предуслова за размену информација између агенција**  Дана 27. септембра 2018. године потписан је Извештај о успостављању сарадње и методологији рада Дежурног оперативног центра, Управе граничне полиције и Командног центра, Управе царина. Резултат ове успостављене сарадње је бржа размена информација у циљу ефикасније борбе против кријумчарења робе и прекограничног криминала.  **Спровођење заједничких и специјалистичких обука**  На другом састанку Координационог тела за граничне прелазе у Републици Србији, одржаном 11. септембра 2018. године, формирана је Радна група за заједничке обуке у систему ИУГ. Радна група је одржала до сада укупно два састанка.  Реализована је заједничка обука на тему „Проналажење скривених одељака са кријумчареном робом у путничким моторним возилима и великим комерцијалним возилима (аутобуси, камиони, цистерне, хладњаче и др.), у периоду од 13. до 27. новембра 2018. године, за полицијске службенике УГП, Управе царина, фитосанитарне и граничне ветеринарске инспекције. Обуком је обухваћено укупно 698 службеника из свих служби ИУГ.  Током 2017. и 2018. године Гранични фитосанитарни инспектори су имали неколико специјалистичких обука:   * узорковање дрвета четинара ради детекције присуства борове нематоде Bursaphelenchus xylophilus које су одржане у октобру 2017. и фебруару 2018. године у организацији ПСС Тамиш Панчево и којима је присуствовало 22 гранична фитосанитарна инспектора; * радионица о имплементацији званичних контрола у пољу генетски модификованих организама која је одржана у октобру 2018. године у организиацији TAIEX и којима је присуствовало осам граничних фитосанитарних инспектора; * радионица о увозној контроли на присуство воћних мува која је одржана у мају 2017. године у Холандији од стране BTSF-a, а присуствовала су два гранична фитосанитарна инспектора; * радионица о контроли дрвног материјала за паковање који је одржан у мају 2018. године у Естонији од стране BTSF-a, а присуствовао је један гранични фитосанитарни инспектор.   **Припрема за постизање шенгенсхих стандарда**  Потписан уговор 25. септембра 2018. године - Твининг партнери литванско - мађарски конзорцијум |
| **5. KOРДИНАЦИЈА И КОХЕРЕНТНОСТ АКТИВНОСТИ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА И ИНСТИТУЦИЈА И ДРУГИХ АГЕНЦИЈА И ТЕЛА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ**  **Јачање сарадње са Европском агенцијом за граничну и обалску стражу (EBCGA)**  Уредбом 2016/1624 Европског парламента и Савета од 14. септембра 2016. године о Европској граничној и обалској стражи, која је ступила на снагу 6. октобра 2016. године, проширена је надлежност Агенције за европску граничну и обалску стражу - EBCGA, у складу са чим је она преименована у Агенцију за европску граничну и обалску стражу. Сарадња са трећим земљама је препозната као кључни елемент обезбеђивања делотворног управљања спољним границама Европске уније, сходно чему, Агенција за европску граничну и обалску стражу подстиче и олакшава техничку и оперативну сарадњу између држава чланица Европске уније и трећих земаља. Сарадња Агенције за европску граничну и обалску стражу са трећим државама има за циљ да помогне трећим земљама у управљању њиховим границама и миграционим токовима. У том циљу Република Србије је парафирала кровни споразум са Агенцијом за европску граничну и обалску стражу - EBCGA у септембру 2018. године, чиме је створена могућност ангажовања припадника Агенције на територији Републике Србије.  На пољу реализације заједничких операција повратка, које је координирао EBCGA јесу враћање само држављана Републике Србије. Носилац послова у поступку спровођења Споразума о реадмисији са ЕЗ је Управа за управне послове, Одсек за реадмисију. Учешће у својству службених пратилаца узели су и полицијски службеници Управе граничне полиције.  У току 2017. године реализовано је укупно седам летова из Немачке, док је до трећег квартала 2018. године реализовано пет летова такође из Немачке.  EBCGA, полицијски службеници УГП су учествовали у следећим активностима:   * састанци и радионице поводом примене заједничког плана и програма за основну обуку граничне полиције у земљама ЕУ (Common Core Curriculum - ССС); * конференције националних координатора за обуку у оквиру агенције EBCGA; * конференције шефова аеродрома; * конференције заинтересованих страна у погледу подизања капацитета у оквиру агенције EBCGA; * специјалистички курсеви за откривање фалсификованих докумената; * обука за инструкторе у операцијама повратка; * специјалистички курсеви за обуку тренера у откривању украдених моторних возила; * састанци поводом евалуације примене виртуалне ауле (компјутерски програм у коме су приказане информације о граничним полицијама земаља ЕУ и држава сарадница); * састанци поводом финансирања заједничких операција у оквиру агенције EBCGA и др; * тренинзи и обуке за тренере у области трговине људима.   **Флексибилне оперативне активности** се спроводе на мађарско – српској граници, постоје редовне смене - ротације од по два официра, а врше се на сваких 30 дана у периоду 28.фебруара 2018. године до 30. јануара 2019. године. Континуитет је предвиђен и током 2019. године.  **Контакт тачке – копно 2017.** На основу усвојеног Оперативног плана, предвиђено је формирање Координационе тачке на ГП Мали Зворник и ГП Трбушница, на граници према БиХ у периоду 5. јула до 25. октобра 2018. године, где су били присутни официри следећих земаља – Румунија, Финска Република, Република Словенија, Савезна Република Немачка, Француска Република и Литванска Република. Према наведеном акту гостујући официри из земаља ЕУ заједнички раде са припадницима Управе граничне полиције приликом контроле прелажења државне границе у циљу подизања капацитета и квалитета рада на поменутим пословима, као и размене искустава и најбољих начина поступања. Том приликом остварене су четири ротације са укупно осам полицијских службеника из ЕУ.  **Контакт тачка – ваздух 2017**. која се одвијала и током 2018. године, са циљем заједничке акције за побољшање размене информација, граничне безбедности и оперативне сарадње, као и идентификације потенцијалних претњи у ваздушном саобраћају у склопу које се вршило упућивање страних гостујућих официра средњег ранга у Станицу граничне полиције Београд, у циљу успостављања и размене заједничких примера најбоље праксе која би требала да утиче на побољшање практичне сарадње.  **Cарадњa са Aгенцијом eвропске уније за сарадњу у спровођењу закона (EUROPOL)**  Министарство унутрашњих послова, преко Националне контакт тачка за сарадњу са ЕUROPOL, односно Одељења за послове ЕUROPOL Управе за међународну оперативну полицијску сарадњу у седишти Дирекције полиције остварује врло интензивну и успешну сарадњу са ЕUROPOL-овим Европским центром за борбу против кријумчарења миграната (EMSC) у области илегалних миграција и кријумчарења илегалних миграната као и са ЕUROPOL-овим Аналитичким пројектом Migrant Smuggling, којем је придружена. То потврђују и статистике о броју размењених података путем ЕUROPOL-овог канала за безбедну размену информација (SIENA) у наведеној области, чији број је у константном порасту од потписивања Оперативног споразума за ЕUROPOL-ом, који је ступио на снагу у јуну 2014. године. Тако је у овој области 2014. године размењено укупно 317 порука, 2015. године 1044 поруке, 2016. године укупно 1301 порука, 2017. године укупно 1379, док је у периоду од почетка 2018. године до 1. новембра, 2018. године размењена укупно 1161 порука. Полицијски службеници активно доприносе базама података ЕUROPOL у овој области, а информације које се достављају се унакрсно проверавају и чувају у базама података ЕUROPOL-а ради даље обраде. Полицијски службеници учествују у великом броју међународних и паралелних истрага којима подршку пружа или којима координира EMSC, заједно са другим државама чланицама ЕУ и ЕUROPOL-овим оперативним партнерима. Полицијски службеници од потписивања Оперативног споразума са ЕUROPOL-ом учествују у бројним здруженим међународним акцијама у складу са оперативним акционим плановима који су сачињени у оквиру пројеката под окриљем EMPACT-а и који су предвиђени Циклусом политике ЕУ, а које су имале за циљ сузбијање кријумчарења људи, као што су операције High Impact operation, Blue Amber Sirocco operations, Ciconia Alba operation, JAD Dragon, GAAD and JAD Western Balkans - operation Risk. Акције су спроведене са великим успехом, а резултати су достављени ЕUROPOL-у. Иначе, кријумчарење људи је једна од области у оквиру мандата ЕUROPOL-а везано за коју се размењује највећи број порука уз поруке у области трговине дрогом, тероризма, имовинских деликата и сајбер криминала, које су све препознате као приоритети у складу са Циклусом политике ЕУ. Током 2018. године, полицијски службеници су учествовали на разним оперативним састанцима, конференцијама и другим сличним скуповима који су организовани и којима је подрушку пружио ЕUROPOL, посебно EMSC, са великим успехом. Иначе, осим директне сарадње између Одељења за послове ЕUROPOL-а (ЕUROPOL-ове Националне контакт тачке Србије) и официра за везу Републике Србије у ЕUROPOL-у, ЕUROPOL преко свог центра EMSC такође има директну сарадњу са надлежним јединицама МУП-а РС, као што је Управа граничне полиције и Радна група за сузбијање кријумчарења миграната, која је формирана у оквиру СБПОК-а УКП-а, коју је наведени центар и посетио током 2018. године. Осим размене оперативних података, путем канала ЕUROPOL-а се редовно размењују и стратешке информације и разни производи и публикације као што су извештаји, рана упозорења и слична документа, а све публикације које се приме се благовремено и редовно прослеђују свим надлежним јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Србије, као и Управи царина. |

**III. АКТИВНОСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 ГРАНИЧНЕ ПРОВЕРЕ** | | | | | | | | | |
| **Мере** | | **Oдговорни орган / Укључени орган** | **Активности** | **Извор финансирања/ буџет** | | **Индикатори** | | **Рок** | |
| 1.1.1 | Усклађивање  правног оквира | Министарство  унутрашњих послова | Измена и допуна Закона о граничној контроли у складу са Твининг пројектом Шенгенски акциони план | ИПА 2014 Шенгенски акциони план – Акциони документ „Подршка сектору унутрашњих послова” – вредност пројекта 1.500.000 евра  за твининг | | Израђен Нацрт закона о измени и допуни Закона о граничној контроли (API, PNR, EUROSUR) | | IV квартал 2020. године | |
| 1.1.2 | Усклађивање правног оквира усвајањем подзаконских аката за спровођење Закона о граничној конторли | Министарство унутрашњих послова | Усвајање подзаконских аката:  Потребно је усвојити још једнуУредбу на основу Закона о граничној конторли | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Уредба о условима које мора да испуњава гранични прелаз у погледу просторија, уређаја, опреме, инфраструктуре, довољног броја запослених и других материјално техничких средстава неопходних за функционисање граничног прелаза | | II квартал 2019. године | |
| 1.1.3 | Имплементација законских и подзаконских аката | Координационо тело –Оперативна група  Министарство унутрашњих послова  Управа граничне полиције  Министрарство финансија – Управа царина  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља | Успостављање механизма контроле спровођења подзаконских аката и СОП-а | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Извештаји о спровођењу подзаконских аката и СОП-ова | | II квартал 2019 | |
| 1.1.4 | Усклађивање правног оквира у складу са Законом о странцима („Сужбени гласник РС”, број 24/18 и 31/19 ) | Министарство унутрашњих послова | Усвајање подзаконских аката | ВЕЗА: АП за 24 потпоглавље Миграције  Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Израдити Предлог уредбе о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију  Усвојити Правилник о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за странца | | II квартал 2019. године | |
| 1.1.5 | Усклађивање правног оквира | Министарство унутрашњих послова | Измена Закона о странцима - Фаза II | ВЕЗА: АП за 24 потпоглавље Миграције  Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Израђен Нацрт закона о измена и допуна Закона о странцима | | IV квартал 2020. године | |
| 1.1.6 | Усклађивање правног оквирау складу са Законом о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС”, број 24/18) | Министарство унутрашњих послова  Комесаријат за избеглице и миграције  Министарство спољних послова | Усвојити подзаконске акте у складу са новим Законом о азилу и привременој заштити | ВЕЗА: АП за 24 потпоглавље Азил  Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Усвојени подзаконски акти:  -Правилник о путној исправи,  -Правилник о обезбеђивању материјалних услова прихвата у центрима за азил и другим објектима за смештај тражилаца азила | | II квартал 2019. године | |
| 1.1.7 | Усклађивање правног оквирау складу са Законом о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС”, број 24/18) | Министарство унутрашњих послова | Усвојен редлог измена и допуна Закона о азилу и привременој заштити. Успостављен правни оквир који ће омогућити Републици Србији да се додатно усклади са правним тековинама Европске уније посебно у погледу спровођења посебних облика поступака, права тражилаца азила | ВЕЗА: АП за 24 потпоглавље Азил  Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о азилу и привременој заштити - додатно усклађивање са одредбама Директиве 2013/32 /ЕУ, Директиве 2011/95/ЕЗ, Директиве 2001/55/ЕС и Директиве 2013/33/ЕС | | II квартал 2019. године | |
| 1.1.8 | Усклађивање правног оквира | Министарство унутрашњих послова | Усвојен предлог измена и допуна Закона о азилу и привременој заштити. Успостављен правни оквир који ће омогућити Републици Србији да се усклади са правним тековинама Европске уније, посебно са одредбама које регулишу успостављање „EURODAC” система | ВЕЗА: АП за 24 потпоглавље Азил  Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Израдити Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о азилу и привременој заштити - **друга** фаза - потпуна усклађеност са одредбама Уредбе (EЗ) број 2725/2000 и Уредбе Савета (EЗ) број 407/2002 о успостављању „EURODAC” система за упоређивање отисака прстију и спровођења Уредбе Савета (EЗ) број 604/2013 о увођењу критеријума и механизама за утврђивање државе чланице која је задужена за обраду захтева за међународну заштиту који држављанин треће земље или лице без држављанства преда у једној од држава чланица (Даблинска уредба). | | IV квартал 2020 године | |
| 1.1.9 | Усклађивање правног оквира | Mинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља | Измена Закона о здрављу биља | Нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Усвојене измене Закона о здрављу биља | | II квартал 2019. године | |
| 1.1.10 | Усклађивање правног оквира | Mинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља | Измена Закона о безбедности хране  Измена Закона о средствима за заштиту биља  Доношење Закона о семену, садном материјалу, пољопривредном и украсном биљу | Пројекат:  Better Trainings for Safer Food - BTSF  Нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Усвојене измене Закона о безбедности хране  Усвојене измене Закона о средствима за заштиту биља  Усвојен Закон о семену, садном материјалу, пољопривредном и украсном биљу | | II квартал 2019 године за Закон о безбедности хране и Закон о средствима за заштиту биља  IV квартал 2019 године за Закон о семену, садном материјалу пољопривредног и украсног биља | |
| 1.1.11 | Jaчање административних капацитета – фаза 1 | Министарство унутрашњих послова  Управа граничне полиције,  Сектор за људске ресурсе | Извршити анализу постојећег стања људских ресурса у Управи граничне полицијем са предлогом потребног броја полицијских службеника у складу са Шенгенским стандардима и  Твининг пројектом Шенгенски акциони план | Веза: АП за 24  Правда, слобода и безбедност  ИПА 2014  Шенгенски акциони план  Акциони документ „Подршка сектору унутрашњих послова”  вредност пројекта 1.500.000 евра за твининг | | Израђена анализа стања и донете препоруке и усаглашене са кадровским планом МУП | | IV кваратал 2020. године | |
| 1.1.12 | Jaчање административних капацитета | Републичка дирекција за имовину Републике Србије | Кадровско попуњавање Републичке дирекције за имовину Републике Србије | Буџет Републичке дирекције за имовину Републике Србије  7.162.000 динара у 2019. години;  13.389.000 динара у 2020. години – плате запослених | | Усвајање акта о систематизацији радних места  Попуњавање радних места | | II кваратал 2019. године  IV кваратал 2019. године | |
| 1.1.13 | Jaчање административних капацитета | Министарство финансија - Управа царина | Кадровско попуњавање Управе царина | Буџет Министарства финансија – Управе царина износ од  57.864.000,00 динара годишње – плате запослених | | Број нових царинских службеника Управе царина | | II квартал 2019. године | |
| 1.1.14 | Jaчање административних капацитета | Mинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља | Кадровско попуњавање Управе за ветерину и Управе за заштиту биља | Укупна новчана средства неопходна за реализацију ове активности за све наведене институције, а која ће се финансирати из буџета Републике Србије биће позната након анализа неопходних за дефинисање неопходног броја нових службеника  У ову сврху, радиће се прерасподела постојећег кадра Управе за ветерину и Управе за заштиту биља | | Број нових граничних инспектора Управе за ветерину и Управе за заштиту биља | | Континуирано | |
| 1.1.15 | Извршити анализу постојећег система обуке припадника граничне полиције и модела стручног усавршавања са препорукама за усаглашавање са стандардима Шенгена | Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе,  Дирекција полиције,  Управа граничне полиције | У складу са Твининг пројектом Шенгенски акциони план | Веза: АП за 24  ИПА 2014 Шенгенски акциони план – Акциони документ  „Подршка сектору унутрашњих послова” –  вредност пројекта 1.500.000 евра  за твининг | | Извршена анализа система и наставног плана обуке | | IV квартал 2020. године | |
| 1.1.16 | Спровођење плана обуке | Mинистарство унутрашњих послова  Сектор за људске ресурсе  Дирекција полиције - Управа граничне полиције | Извршити обуку службеника граничне полиције у складу са заједничким основним програмом обуке агенције EBCGA - (CCC) и осталим шенген стандардима који се односе на обуку | ИПА 2014 Шенгенски акциони план – Акциони документ  „Подршка сектору унутрашњих послова” –  вредност пројекта 1.500.000 евра  за твининг  Буџет Министарства унутрашњих послова  6.400.000 динара у 2019. години – трошкови обука у складу са Планом обука за 2019. годину | | Спроведена обука  Број обучених полицијских службеника у складу са заједничким основним програмом обуке агенције заевропску граничну и обалску стражу - EBCGA- (CCC) | | Континуирано | |
| 1.1.17 | Спровођење плана обуке | Mинистарство унутрашњих послова  Сектор за људске ресурсе  Дирекција полиције - Управа граничне полиције | Обука мултипликатора  у складу са Твининг пројектом Шенгенски акциони план | ИПА 2014 Шенгенски акциони план – Акциони документ  „Подршка сектору унутрашњих послова” –  вредност пројекта 1.500.000 евра  за твининг | | Број обучених мултипликатора | | Континуирано | |
| 1.1.18 | Спровођење плана обуке | Mинистарство унутрашњих послова  Сектор за људске ресурсе  Дирекција полиције - Управа граничне полиције | Систем обуке је унапређен на основу спроведене евалуације | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Извештај о евалуацији | | Континуирано | |
| 1.1.19 | Teхничко опремање граничних прелаза | Mинистарство унутрашњих послова  Дирекција полиције- Управа граничне полиције  Mинистарство унутрашњих послова  Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије  Министарство финансија – Управа царина  Mинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља | Припремити анализу стања и потреба техничких средстава неопходних за достизање потребног нивоа Европске уније стандарда за граничне прелазе | ИПА 2014  Шенгенски акциони план Акциони документ: „Подршка сектору унутрашњих  послова”  вредност пројекта 1.500.000 евра  за твининг | | Анализа стања и потреба израђена | | IV квартал 2020. године | |
| 1.1.20 | Teхничко опремање граничних прелаза | Mинистарство унутрашњих послова  Дирекција полиције- Управа граничне полиције  Mинистарство унутрашњих послова  Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије  Министарство финансија – Управа царина | Унапређење система видео надзора | Буџет Министарства унутрашњих послова 13.560.000 динара у 2019. години;  24.000.000 динара у 2020. години – лиценце и одржавање  Нису потребна средства са раздела Министарства финансија – Управе царина | | Број граничних прелаза | | Континуирано | |
| 1.1.21 | Teхничко опремање граничних прелаза | Републичка дирекција за имовину Републике Србије  Mинистарство унутрашњих послова  Дирекција полиције- Управа граничне полиције  Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије  Министарство финансија – Управа царина | Наставити са модернизацијом инфраструктуре и опреме на граничним прелазима, наставити са набавком специјализоване опреме за контролу путника и возила | Буџет Министарства унутрашњих послова 17.760.000 динара у 2019. години;  50.000.000 динара у 2020. години – набавка специјализоване опреме За техничко опремање граничних прелаза нису потребна средства са раздела Републичке дирекције за имовину  Нису потребна средства са раздела Министарства финансија – Управе царина | | Израђена инфраструктура и модернизација граничних прелаза, Набављена специјализована опрема | | Континуирано | |
| 1.1.22 | Teхничко опремање граничне полиције | Mинистарство унутрашњих послова  Сектором финансија, људских ресурса и заједничких послова  Дирекција полиције- Управа граничне полиције | Опремање граничне полиције на основу процене техничких и инфраструктурних потреба за постизање одговарајућег нивоа усклађености са стандардима Европске уније и правним тековинама Шенгена пре уласка у Европску унију | Буџет Министарства унутрашњих послова 330.000.000 динара у 2020. години – систем за очитавање регистарских ознака на возилиа и набавка различите информатичке опреме | | Набављена опрема  (ГПС уређаји, IP телефони, мобилни телефони, пројектори, паметне табле, брзи AFIS/FIIS чекери и брзе AFIS/FIIS мобилни скенери, рутери, ТЕТРА базне станице, диспечерске станице, репетитори, регуле, уређај за контолу исправа „Docubox“, ласерски уређај за проверу холограма, Heartbeat детектор, читачи регистарских таблица-камере, камере за видео надзор, сервери за видео надзор, дигитални фотоапарати) | | IV квартал 2020. године | |
| 1.1.23 | Наставак унапређења информационих система | Mинистарство унутрашњих послова, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије  Дирекција полиције, Управа граничне полиције | Повезивање граничних прелаза са централном базом података | Буџет Министарства унутрашњих послова - Део средстава у оквиру капиталног пројекта „Надоградња информатичког система Министарства унутрашњих послова“;  150.000.000 динара у 2019. години и 150.000.000 динара у 2020. години | | Број граничних прелаза спојен са централном базом података | | Континуирано | |
| 1.1.24 | Наставак унапређења информационих система | Mинистарство унутрашњих послова, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије  Дирекција полиције, Управа граничне полиције, | Унапређење постојеће информационо-комуникационе инфраструктуре (AFIS, FIIS и други) и набавка специјалне опреме | Буџет Министарства унутрашњих послова 240.000.000 динара у 2020. години  (веза активност 1.1.22) | | Надоградња посојећег софтвера и набавка комуникационе и специјалистичке опреме | | Kонтинуирано | |
| 1.1.25 | Наставак унапређења информационих система | Mинистарство унутрашњих послова,  Сектор за људске ресурсе Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије  Дирекција полиције, Управа граничне полиције | Обука службеника за коришћење нових технологија | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број обучених службеника | | Континуирано | |
| 1.1.26 | Јачање анти-коруптивних активности на граничним прелазима | Mинистарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе  Сектор унутрашње контроле,  Дирекција полиције-Управа граничне полиције    Министарство финансија- Управа царина,  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља, Управа за ветерину | Припремити и спроводити заједничке тренинге на основу Програмског садржаја „Супростављање корупцији за полицијске службенике и државне службенике укључене у интегрисано управљање границом” | МУП Републике Србије - нису потребна средства- обука се обавља у оквиру редовних радних активности  Управа царина – нису потребна средства, обука се обавља у оквиру редовних радних активности  Управа за заштиту биља - нису потребна средства, обука се обавља у оквиру редовних радних активности  Управа за ветерину- нису потребна средства; обука се обавља у оквиру редовних радних активности | | Број спроведених обука о сузбијању корупције,  Број обучених службеика | | IV квартал 2019. године | |
| 1.1.27 | Јачање анти-коруптивних активности на граничним прелазима | Mинистарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле, Дирекција полиције-Управа граничне полиције, Управа криминалистичке полиције, Одељење за медије и комуникације, Министарство финансија- Управа царина,  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља, Управа за ветерину | Спровести превентивно- контролне активности у циљу сузбијања корупције на граници | ТАIEX/ ICITAP Office /Амбасада САД-а /  Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број спроведених превентивних контрола  Број спроведених превентивних активности  Број спроведених истрага  (кривични и дисциплински поступци) | | Континуирано  до IV квартала 2020. године | |
| 1.1.28 | Јачање анти-коруптивних активности на граничним прелазима | Mинистарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле,  Одељење за медије и комуникације  Дирекција полиције-Управа граничне полиције, Управа криминалистичке полиције,  Министарство финансија- Управа царина,  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља, Управа за ветерину | Информативне активности ради подизања свести | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Спроведене информативне активности | | Континуирано | |
| **1.2 НАДЗОР ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Успоставити ефикасан надзор државне границе у циљу сузбијања незаконитих миграција и прекограничног криминала | Mинистарство унутрашњих послова- Дирекција полиције, Управа граничне полиције,  Министарство финансија- Управа царина | Надзор државне границе планирати на основу редовних и ad hoc анализa ризикa и ситуационих извештаја | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Редовни и ad hoc планови деловања се израђују на сва три нивоа: централни, регионални и локални | | Континуирано до IV квартала 2020. године | |
| 1.2.2 | Успоставити ефикасан надзор државне границе у циљу сузбијања незаконитих миграција и прекограничног криминала | Mинистарство унутрашњих послова-  Дирекција полиције, Управа граничне полиције,  Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије | Израда предлога система стационарног и мобилног видео надзора за надзор државне границе у складу са анализом ризика | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | На основу анализе ризика израђен елеборат за надзор државне границе | | до IV квартала 2019. године | |
| 1.2.3 | Успоставити ефикасан надзор државне границе у циљу сузбијања незаконитих миграција и прекограничног криминала | Mинистарство унутрашњих послова-  Сектор за материјално финансијске послове, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије  Дирекција полиције, Управа граничне полиције | Набавка опреме за надзор државне границе (стационарне и мобилне термовизије, радарски системи, видео надзор, дронови) | Буџет Министарства унутрашњих послова 40.000.000 динара у 2020.  години - набавка специјализоване опреме за вршење надзора државне  Укупан износ потребних новчаних средстава биће познат након спроведених анализа и прорачуна | | Веза са предходном активношћу  Набављена специјализована опрема за надзор државне границе | | Континуирано до IV квартала 2020. године | |
| 1.2.4 | Успоставити ефикасан надзор државне границе у циљу сузбијања незаконитих миграција и прекограничног криминала | Mинистарство унутрашњих послова-  Сектор за људске ресурсе  Дирекција полиције, Управа граничне полиције | Обука по СОП за ефикасније управљање миграцијама | Буџет Министарства унутрашњих послова 829.000 динара у 2019. години - трошкови обука | | Број обука и обученог граничног особља | | IV квартал 2019. године | |
| 1.2.5 | Успоставити ефикасан надзор државне границе у циљу сузбијања незаконитих миграција и прекограничног криминала | Министарство спољних послова  Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције-Управа граничне полиције | Ажурирање заједничког Елабората (Републике Србије и Црне Горе), у коме ће бити дефинисане мере и активности у циљу запречавања алтернативних путних праваца и конкретних локација на државној граници са Црном Гором | Веза: АП за 24  Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Формирана Радна група Одржани састанци, сачињени извештаји, извршен обилазак локација | | II квартал 2019. године | |
| 1.2.6 | Успоставити ефикасан надзор државне границе у циљу сузбијања незаконитих миграција и прекограничног криминала | Републичка Дирекција за имовину Републике Србије , Министарство спољних послова Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције-Управа граничне полиције | Спровођење утврђених мера и активности у циљу запречавања алтернативних путних праваца и конкретних локација на државној граници са Црном Гором у складу са елаборатом | Веза: АП за 24  Буџет Републичке дирекције за имовину Републике Србије 9.600.000динара у 2019. години – за запречавање | | Одлука Владе, број запречених путних праваца утврђених елаборатом | | IV квартал 2020. године | |
| 1.2.7 | Анализа неопходних корака за придруживање мрежи EUROSUR | Mинистарство унутрашњих послова -Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије,Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање. | Избор модела  Извршити процену (административна и техничка питања) | Веза: АП за 24  Твининг пројекат у оквиру ИПА 2016 Секторске буџетске подршке-комплементарна помоћ Европске уније, чија је вредност 1.000.000 евра | | Изабран модел и Утврђен водећи стручњак (будући руководилац NCC -а) | | IV квартал 2020. године | |
| 1.2.8 | Приступање мрежи EUROSUR | Mинистарство унутрашњих послова -Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије | Израдити анализу и набавка потребне опреме и информационо-телекомуникационих система | Буџет Министарства унутрашњих послова - Део средстава у оквиру капиталног пројекта „Надоградња информатичког система Министарства унутрашњих послова“;  150.000.000 динара у 2019. години и 150.000.000 динара у 2020. години.  (веза активност 1.1.23)  Напомена:  Укупан износ потребних новчаних средстава биће познат након спроведене анализе и израде техничке спецификације опреме | | Израђена анализа и набављена опрема | | IV квартал 2020. године | |
| 1.2.9 | Приступање мрежи EUROSUR | Mинистарство унутрашњих послова -Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије | План поступања по изабраном моделу | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Усвојен План приступања мрежи EUROSUR | | IV квартал 2020. године | |
| 1.2.10 | Припрема за приступање Шенгенском Информационом систему | Mинистарство унутрашњих послова  Сектор за аналитику, телекомуника-ционе и информационе технологије  Дирекција полиције-  Управа граничне полиције | Процена потреба за испуњавање Шенген стандарда ће се радити кроз TW за израду шенгенског акционог плана | ИПА 2014 Шенгенски акциони план – Акциони документ: „Подршка сектору унутрашњих послова”  вредност пројекта 1.500.000 евра  за твининг | | Израђена анализа | | Континуирано до приступања Шенген зони | |
| 1.2.11 | Припрема за приступање  Шенгенском Информационом систему | Mинистарство унутрашњих послова Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије  Дирекција полиције-  Управа граничне полиције | Усвојен План приступања SIS | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности  ИПА 2014 Шенгенски акциони план – Акциони документ: „Подршка сектору унутрашњих послова”  вредност пројекта 1.500.000 евра  за твининг  *Ова активност пружа подршку унутрашњим пословима* | | Формирана радна група, сачињен нацрт плана | | Континуирано до приступања Шенген зони | |
| 1.2.12 | Идентификовати и анализирати свеобухватне препоруке и потребе које се односе на информационо – телекомуникациону област | Министарство унутрашњих послова Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије  Дирекција полиције | У складу са иницијалним планом о оквиру Твининг пројекта Шенгенски акциони план | Веза:АП за 24  ИПА 2014 Шенгенски акциони план – Акциони документ  „Подршка сектору унутрашњих послова” –  вредност пројекта 1.500.000 евра  за твининг | | Извршена анализа постојећег информационог и телекомуникационог ситема који се користи за граничну контролу, са стандардима Шенгена | | IV кваратал 2020. године | |
| **1.3 УПРАВЉАЊЕ ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА** | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Усвајање прописа о управљању граничним прелазима | Mинистарство унутрашњих послова  Секретаријат  Дирекција полиције Управа граничне полиције  Министарство финансија-Управа царина  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља  Министарство спољних послова  Министарство грађевинарства,  саобраћаја и инфраструктуре | Израдити Предлог уредбе о отварању, изградња, категоризација и стандардима граничних прелаза | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Донета Уредба | | II квартал 2019. године | |
| 1.3.2 | Изградња, одржавање и модернизација инфраструктуре и објеката на граничним прелазима | Републичка дирекција за имовину Републике Србије | Анализа стања и потреба | Буџет Републичке дирекције за имовину Републике Србије 491.028.000 динара у 2019. години; 529.481.000 динара у 2020. години | | Израђена анализа стања и потреба | | IV квартал 2019. године | |
| 1.3.3 | Изградња, одржавање и модернизација инфраструктуре и објеката на граничним прелазима | Републичка дирекција за имовину Републике Србије  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Припрема неопходне техничке документације и пројектних задатака за изградњу, реконструкцију, адаптацију и опремање инфраструктуре и објеката на граничним прелазима | Буџет Републичке дирекције за имовину Републике Србије 491.028.000 динара у 2019. години; 529.481.000 динара у 2020. години  (веза активност 1.3.2) Буџет Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре износ од 50.000.000 динара у 2019. години и износ од 51.000.000 динара у 2020. години | | Израђена техничка документација и пројектни задаци | | Континуирано | |
| 1.3.4 | Изградња, одржавање и модернизација инфраструктуре и објеката на граничним прелазима | Министарство финансија-Управа царина  Mинистарство унутрашњих послова  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Изградња ГП Котроман | Управа царина:  Пројекат ИПА 2014 „Подршка сектору унутрашњих послова“  вредност пројекта  у 2019. години буџетска средства у износу од 38.587.000 динара и 34.947.000 динара на извору финансирања 56;  у 2020. години буџетска средства у износу од  27.565.000 и  103.564.000 динара на извору финансирања 56 | | Изграђен ГП Котроман | | IV квартал 2020. године | |
| 1.3.5 | Изградња, одржавање и модернизација инфраструктуре и објеката на граничним прелазима | Министарство финансија-Управа царина  Mинистарство унутрашњих послова  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Изградња ГП Гостун, Сот | Буџет Министарства финансија – Управе царина  ГП Гостун – износ од 541.437.000 динара у 2019. години и износ од 309.867.000 динара у 2020. години  ГП Сот – износ од 74.804.000 динара у 2019. години | | Изграђени ГП Гостун, ГП Сот | | IV квартал 2020. године | |
| 1.3.6 | Изградња, одржавање и модернизација инфраструктуре и објеката на граничним прелазима | Републичка дирекција за имовину Републике Србије  Министарство финансија-Управа царина  Mинистарство унутрашњих послова Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ,Управа за ветерину, Управа за заштиту биља  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Изградња ГП Ватин и Бајина Башта  Прелази у надлежност Републичка дирекција за имовину Републике Србије  од 1. јануара 2019. године | Буџет Републичке дирекције за имовину Републике Србије 127.600.000 динара у 2019. години; 140.200.000 динара у 2020. години – изградња ГП Бајина Башта.  135.856.000 динара у 2020. години – изградња ГП Ватин и 325.000.000 за 2021.годину | | Изграђени  ГП Ватин, и ГП Бајина Башта | | IV квартал 2020. године | |
| 1.3.7 | Изградња, одржавање и модернизација инфраструктуре и објеката на граничним прелазима | Републичка дирекција за имовину Републике Србије  Министарство финансија-Управа царина  Mинистарство унутрашњих послова Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Заједнички ГП Љубовија-Братунац | Буџетом Републике дирекције за имовину за 2019. нису планирана посебно средства за ГП Љубовија –Братунац, из средства приказаних у тачки 1.3.2 део може бити искоришћен за овај ГП (везаактивност 1.3.2) | | Заједнички ГП Љубовија-Братунац | | IV квартал 2020. године | |
| * 1. **АНАЛИЗА РИЗИКА** | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Унапређење капацитета Управе граничне полиције за анализу ризика и размену информација | Министарство унутрашњих послова са  (Дирекција полиције, Сектори, Управа граничне полиције ) | у складу са Твининг пројектом Шенгенски акциони план | Веза: АП за 24  ИПА 2014 Шенгенски акциони план – Акциони документ  „Подршка сектору унутрашњих послова” –  вредност пројекта 1.500.000 евра  за твининг | | Повећање административних капацитета. Број обучених полицијских службеника за анализу ризика. Број израђених аналитичких производа | | IV квартал 2019. године | |
| 1.4.2 | Јачање царинског система управљања ризиком | Министарство финансија  Управа царина | Имплементирати систем ИТ подршке за управљање ризиком у контроли празних теретних возила | Нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Имплементиран систем за управљање ризиком у контроли празних теретних возила | | IV квартал 2019. године | |
| 1.4.3 | Јачање царинског система управљања ризиком | Министарство финансија  Управа царина | Обуке за царинске службенике на тему индикатора ризика и модалитета извршења прекограничног криминала | ТАIEX радионице – обуке 11.600 евра | | Број спроведених обука | | IV квартал 2019. године | |
| 1.4.4 | Јачање царинског система управљања ризиком | Министарство финансија  Управа царина | Континуирана евалуација профила ризика за прекогранични промет | Нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број неправилности у контроли робног промета | | IV квартал 2019. године | |
| 1.4.5 | Јачање заједничке анализе ризика у систему интегрисаног управљања границом | Mинистарство унутрашњих послова  Министарство финансија  Управа царина  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља | Упостављање система редовне израде заједничке анализе ризика | Нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Израђене заједничке анализе ризика | | II квартал 2019.године | |
| 1.4.6 | Успоставити систем обуке за подручје анализе ризика | Mинистарство унутрашњих послова  Сектор за људске ресурсе  Дирекција полиције Управа граничне полиције  Министарство финансија  Управа царина  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља | Систематски обучавати службенике који се баве анализом ризика | Нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број спроведених обука | | Континуирано IV квартал 2019 | |
| **2.OTKРИВАЊЕ И ИСТРАГЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ КРИМИНАЛА** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Јачање капацитета надлежних агенција у спречавању прекограничног криминала | Mинистарство унутрашњих послова  Министарство финансија  Управа царина  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља | Едукација службеника ИУГ и размена знања и најбољих пракси (семинари, радионице) | | Буџет Министарства унутрашњих послова  Нису потребна средства за семинаре у земљи - запослени раде у оквиру редовних радних активности,  За семинаре у иностранству трошкови 72.000 динара годишње –службена путовања  Министарство финансија – Управа царина -нису потребна средства за семинаре у земљи- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број семинара и радионица и обучених службеника у систему ИУГ | | Континуирано |
| 2.2 | Јачање капацитета надлежних агенција у спречавању прекограничног криминала | Mинистарство унутрашњих послова  Дирекција полиције Управа граничне полиције  Министарство финансија Управа царина | Откривање кријумчарења наркотика на основу размене информација „modus operandi“ | | Буџет Министарства унутрашњих послова  360.000 динара у 2019. години – трошкови превоза Министарство финансија – Управа царина -нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број случаја откривања кријумчарења наркотика на граничним прелазима | | IVквартал 2019. године |
| 2.3 | Јачање капацитета у препознавању жртава трговине људима и кријумчарења лица | Mинистарство унутрашњих послова Сектор за људске ресурсе,  Дирекција полиције  Служба за борбу против организованог криминала,  Управа граничне полиције | Обука граничне полиције | | ИПА 2014  Акциони документ - Подршка борби против трговине људима у Републици Србији | | Број обука и број обучених службеника граничне полиције | | IV квартал 2019. године |
| 2.4 | Јачање капацитета у сузбијању кријумчарења и незаконите трговине оружјем | Mинистарство унутрашњих послова -  Управа граничне полиције  Министарство финансија  Управа царина | Обука припадника Управе граничне полиције и Управе царина | | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број службеника ИУГ служби који су завршили обуку | | Континуирано  до 2020. године |
| **3. ЧЕТВОРОСЛОЈНИ МОДЕЛ ПРИСТУПА КОНТРОЛИ** | | | | | | | | | |
| **3.1 MЕРЕ КОНТРОЛЕ У ПОДРУЧЈУ СЛОБОДЕ КРЕТАЊА, УКЉУЧУЈУЋИ И ВРАЋАЊЕ ЛИЦА** | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Спровођење оперативних мера у циљу контроле законитости боравка странаца | Mинистарство унутрашњих послова | Годишње планирање оперативних мера | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Израђен годишњи план оперативних мера | | Континуирано | |
| 3.1.2 | Спровођење оперативних мера у циљу контроле законитости боравка странаца | Mинистарство унутрашњих послова | „Ad-hoc” aкције | Буџет Министарства унутрашњих послова  Запослени раде у оквиру редовних радних активности  Очекивани трошкови превоза 64.000 динара годишње | | Број спроведених„Аd-hoc” aкција | | Континуирано | |
| 3.1.3 | Даља надоградња и унапређење ИТ инфраструктуре (информациони систем о кретању и боравку странаца) | Mинистарство унутрашњих послова  Управа граничне полиције  Сектор за аналитику, телекомуникације и информационе технологије | Унапредити постојеће апликације у којима се евидентирају подаци о ирегуларним мигрантима и њихово повезивање са апликацијом која се односи на евиденцију преласка државне границе. | ВЕЗА: АП за 24 потпоглавље Миграције  Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број ирегуларних миграната којима је донето решење о враћању, број ирегуларних миграната који су на основу решења о враћању напустили територију Републике Србије у остављеном року, број ирегуларних миграната који су принудно удаљени | | Континуирано IV кваратал 2020. године | |
| 3.1.4 | Даља надоградња и унапређење ИТ инфраструктуре (AFIS) | Mинистарство унутрашњих послова  Управа граничне полиције  Сектор за аналитику, телекомуникације и информационе технологије | Набавка неопходне опреме и софтвера | НАПОМЕНА:  део опреме је набављен преко пројекта  ИПА 2010  Успостављање ефикасног система за спречавање и сузбијање илегалних миграција на територији Републике Србије  Буџет Министасртва унутрашњих послова 60.000.000 динара у 2020. години - набавка различите врсте специјализованих софтвера | | Набављена опрема и унапређен ИТ систем | | Континуирано | |
| 3.1.5 | Даља надоградња и унапређење ИТ инфраструктуре (ЕURODAC) | Mинистарство унутрашњих послова  Управа граничне полиције  Сектор за аналитику, телекомуникације и информационе технологије | Спровести процену административних и информатичко-комуникационих капацитета и потреба за обуком техничког особља и запослених који се баве активностима везаним за азил и који ће користити EURODAC систем, како би се створили неопходни предуслови за електронску размену података путем система EURODAC и ради спровођења Даблинске уредбе | ВЕЗА: АП за 24, потпоглавље Азил:  ИПА 2016 Секторска буџетска подршка - комплементарна помоћ. твининг - „Подршка припреми за учешће у EUROSUR мрежи и EURODAC систему”  Потребна средства  1.000.000,00 Евра | | Спровдена процена и израђена анализа | | Континуирано IV кваратал 2020. године | |
| 3.1.6 | Спровођење Плана реаговања у случају повећаног прилива миграната | Комесаријат за избеглице и миграције | Осигурање капацитета за непредвиђене хитне случајеве (масовни прилив миграната) | Нема трошкова - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Обезбеђени капацитети који се у кратком року могу ангажовати у случају масовног прилива миграната | | Континуирано | |
| 3.1.7 | Спровођење Плана реаговања у случају повећаног прилива миграната | Комесаријат за избеглице и миграције  Министарство унутрашњих послова  Mинистарство здравља  Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Редовно ажурирање Плана реаговања у случају повећаног броја миграната , уз учешће свих надлежних институција | Нема трошкова - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Ажуриран План реаговања у случају повећаног броја миграната | | Континуирано | |
| 3.1.8 | Обезбедити додатне смештајне капацитете у прихватилишту за странце | Mинистарство унутрашњих послова  Управа граничне полиције | Ојачани материјални и технички капацитети / додатни смештајни капацитети у прихватилиштима за странце у Падинској скели, Пландишту и Димитровграду. | Веза:АП за 24, потпоглавље Миграције  Регионални поверилачки фонд Европске уније у одговору на мигрантску кризу - МАДАД - СДЦ "Подршка управљању миграцијама у Републици Србији 2016-2019динара | | Проширени капацитети за смештај рањиве категорије миграната | | IV квартал 2019. године | |
| 3.1.9 | Успостављање система принудног повратка миграната | Mинистарство унутрашњих послова Управа за управне послове  Управа граничне полиције | Јачање капацитета – креирање заједничких тимова | Обуке финансира агенција Фронтекс | | Број службеника који су прошли основну обуку агенције Фронтекс | | IV квартал 2019. године | |
| 3.1.10 | Успостављање система принудног повратка миграната | Mинистарство унутрашњих послова  Управа за управне послове | Имплементација постојећих споразума о реадмисији и имплементационих протокола | ВЕЗА: АП за 24 потпоглавље Миграције  Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број прихваћених лица по реадмисији | | Континуирано | |
| **3.2 ГРАНИЧНА, ЦАРИНСКА И ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА** | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Предузимати мере заштите здравља грађана и животне средине | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -  Управа за заштиту биља, Управа за ветерину, Министарство финансија – Управа царина | Ефикасна контрола, роба, биља и животиња уз прецизно дефинисање и разграничење улога и надлежности учесника у контроли | Буџет Министарства пољупривреде, шумарства и водопривреде – Управе за заштиту биља износ од  169.298.000 динара за 2019. годину и 169.298.000 динара за 2020. Годину Министарство финансија – Управа царина -нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број спроведених контрола | | IV кваратал 2019. године | |
| 3.2.2 | Предузимати мере заштите здравља грађана и животне средине | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -  Управа за заштиту биља, Управа за ветерину, Министарство финансија – Управа царина | Спровођење дубинских контрола | Буџет Министарства пољупривреде, шумарства и водопривреде – Управе за заштиту биља износ од  169.298.000 динара за 2019. годину, 169.298.000 динара за 2020. годину  (веза 3.2.2) Буџет Министарства финансија -Управа царина износ од 1.200.000 динара годишње за потребе коришћења мобилних скенера (гориво) | | Број спроведених контрола | | Континуирано | |
| 3.2.3 | Успостављање нормативног оквира за контролу недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граници и контролa радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту | Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије | Усвајање акта о контроли ради недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граници и контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту | Нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Донет акт о контроли ради недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граници и контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту | | IV квартал 2019. године | |
| 3.2.4 | Предузимати мере за заштиту финансијских, економских и безбедносних интереса | Министарство финансија – Управа царина | Развој управљања ризицима у циљу убрзавања ефикасног промета путника и роба и спречавања нелегалног промета | Нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Побољшано управљање ризицима | | IV квартал 2019. године | |
| 3.2.5 | Предузимати мере за заштиту финансијских, економских и безбедносних интереса | Министарство финансија – Управа царина | Ефикасна контрола роба и превозних средстава | Буџет Министарства финансија -Управа царина износ од 3.600.000 динара у 2019. години за потребе одржавања опреме Сектора за контролу примене царинских прописа | | Повећан број откривених неправилности | | IV квартал 2019. године | |
| 3.2.6 | Предузимати мере за заштиту финансијских, економских и безбедносних интереса | Министарство финансија – Управа царина | Обезбеђивање специјализоване опреме и потребна обука | Донације | | Набављена специјализована опрема и број изведених обука | | IV квартал 2019. године | |
| 3.2.7 | Предузимати мере за заштиту финансијских, економских и безбедносних интереса | Министарство финансија – Управа царина | Јачање капацитета Царинске лабораторије | Трошкови ће бити накнадно процењени | | Административни, оперативни и други капацитети Царинске лабораторије унапређени | | Континуирано | |
| 3.2.8 | Наставак унапређења информационих система | Министарство финансија – Управа царина | Унапређење постојеће информационо-комуникационе инфраструктуре | Буџет Министарства финансија -Управа царина износ од 540.707.000 динара у 2019. години и износ од 597.462.000 динара у 2020. години | | Опрема набављена, и у функцији | | Континуирано | |
| 3.2.9 | Наставак унапређења информационих система | Министарство финансија – Управа царина | Имплементација информационих система који су предуслов за приступање ЕУ | НАПОМЕНА:  (веза активност 3.2.8) | | Информациони системи имплементирани | | Пре пријема у чланство Европске уније | |
| 3.2.10 | Наставак унапређења информационих система | Министарство финансија – Управа царина | Обука службеника за коришћење нових технологија | НАПОМЕНА:  (веза активност 3.2.8) | | Број обучених службеника | | Континуирано, IV кваратал 2019. године | |
| 3.2.11 | Обезбедити брзу и ефикасну размену информација између граничних фитосанитарних инспектора | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља | Повезивање ИТ система GFI са системом Управе, овлашћених лабораторија, заступника увозника | Буџет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за заштиту биља планирано у буџету за 2019 годину  9.000.000 динара за (Softver и Hardver) | | Размена информација између Управе за заштиту биља, акредитованих лабараторија, шпедитера и тд | | IV квартал 2019. године | |
| 3.2.12 | Обезбедити брзу и ефикасну размену информација између граничних фитосанитарних инспектора | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља | Обука за рад у ИТ систему | Буџет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за заштиту биља планирано у буџету за 2019 годину  9.000.000 динара за (Softver и Hardver) (веза активност 3.2.11) | | Број обука за рад у ИТ систему | | IV квартал 2019. године | |
| 3.2.13 | Обезбедити брзу и ефикасну размену информација између граничних фитосанитарних инспектора | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља | Припрема за ЕУ систем нотификације улазак и коришћење базе EUROPHIT | Трошкови тренутно непознати | | Размена података у оквиру базе EUROPHIT | | до пријема у чланство Европске уније | |
| 3.2.14 | Успоставити видео надзор у царинским испоставама и на граничним прелазима са централним снимачем сигнала у циљу спровођења царинске контроле | Министарство финансија – Управа царина | Набавка инсталација, опреме и софтвера | Нису потребна средства на резделу Министарства финансија – Управе царина | | Успостављен видео-надзор | | IV квартал 2020. године | |
| **3.3 САРАДЊА СА СУСЕДНИМ ЗЕМЉАМА** | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Имплементација Kонвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи | Mинистарство унутрашњих послова | Спровођење заједничких патрола | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број реализованих патрола | | Континуирано | |
| 3.3.2 | Имплементација Kонвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи | Mинистарство унутрашњих послова | Размена информација по Конвенцији о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи у заједничким контакт центрима | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број размењених информација | | Континуирано | |
| 3.3.3 | Имплементација на основу постојећег билатералног Протокола | Mинистарство унутрашњих послова | Успостављање заједничких патрола са Републиком Хрватском | Веза:АП за 24  Правда, слобода и безбедност  Буџет Министарства унутрашњих послова  320.000 динара у 2019. години – трошкови горива | | Број спроведених заједничких патрола | | IV квартал 2019. године | |
| 3.3.4 | Припрема, израда, ревизија и имплементација аката донетих на основу споразума о полицијској сарадњи | Mинистарство унутрашњих послова | Спроводити активности предвиђене споразумима о полицијској сарадњи | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број спроведених активности | | Континуирано до IV квартала 2020. године | |
| 3.3.5 | Припрема, израда, ревизија и имплементација аката донетих на основу споразума о полицијској сарадњи | Mинистарство унутрашњих послова | Наставити са успостављањем заједничких локација граничних прелаза | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Успостављени ГП на заједничким локацијама | | Континуирано до IV квартала 2020. године | |
| 3.3.6 | Припрема, израда, ревизија и имплементација аката донетих на основу споразума о полицијској сарадњи | Mинистарство унутрашњих послова  Министарство финансија – Управа царина | Континуирано наставити сарадњу са регионалним организацијама и иницијативама DCAF, MARII, SELEC, IOM, ICMPD, RCC... | Буџет Министарства унутрашњих послова  432.000 динара – трошкови службених путовања у иностранство  Министарство финансија – Управа царина –нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број спровидених активности | | Континуирано до IV квартала 2020. године | |
| 3.3.7 | Сарадња на основу протокола о одржавању састанака са суседним пограничним органима | Mинистарство унутрашњих послова | Одржавање редовних састанака на локалном, региналном и централном нивоу | Буџет Министарства унутрашњих послова  562.500 динара годишње– трошкови репрезентације | | Број одржаних састанака | | Континуирано до IV квартала 2020. године | |
| 3.3.8 | Сарадња кроз рад у заједничким контакт центрима | Mинистарство унутрашњих послова | Размена информација  o „modus operandi“  (Показатељ 3 циљ 3 СБП) | Веза:  АП за 24 Правда, слобода и безбедност  Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број размењених информација по  „modus operandi“ | | Континуирано до IV квартала 2020. године | |
| 3.3.9 | Међународна царинска сарадња | Министарство финансија – Управа царина | Размена информација у откривању и процесуирању свих облика прекограничног криминала | Нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број размењених информација | | Континуирано | |
| 3.3.10 | Међународна царинска сарадња | Министарство финансија – Управа царина | Одржавање заједничких састанака | Буџет Министарства финансија -Управа царина износ од 1.242.000 динара годишње – трошкови путовања | | Број одржаних састанака | | Континуирано | |
| 3.3.11 | Међународна царинска сарадња | Министарство финансија – Управа царина | Одржавање заједничких радионица и семинара | ТАIEX  2.900 евра годишње | | Број одржаних заједничких радионица/семинара | | Континуирано | |
| 3.3.12 | Јачање сарадње на подручју граничне ветеринарске и фитосанитарне инспекције | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља | Примена Протокола о успостављању заједничке контроле на ГП Прешево-Табановце | Нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Примена Протокола | | Континуирано | |
| 3.3.13 | Јачање сарадње на подручју граничне ветеринарске и фитосанитарне инспекције | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља | Размена информација о пресретнутим пошиљкама са суседним земљама | Нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број размењених информација о пресретнутим пошиљкама | | Континуирано | |
| **3.4 MЕРЕ У ТРЕЋИМ ЗЕМЉАМА** | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Успостављен нормативни оквир за упућивање официра за везу у треће земље | Mинистарство унутрашњих послова | Израдити Предлог уредбе о официрима за везу  на основу члана 20 Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Усвојена Уредба о официрима за везу | | IV квартал 2019. године | |
| 3.4.2 | Проактивна размена информација кроз постојеће заједничке контакт центре | Mинистарство унутрашњих послова | Унапређење система размене иформација свих организационих јединица Министартва унутрашњих послова преко заједничких контакт центара | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Депеше  Број размењених информација | | II квартал 2019. године  IV квартал 2019 године | |
| 3.4.3 | Сарадња кроз постојеће облике међународне сарадње | Mинистарство унутрашњих послова  Министарство финансија – Управа царина | Учешће на међународним форумима | Буџет Министарства унутрашњих послова  72.000 динара годишње– трошкови службених путовања у иностранство  Буџет Министарства финансија -Управа царина износ од 384.000 динара годишње – трошкови путовања | | Преглед учешћа на међународним форумима | | Континуирано до IV квартала 2020. године | |
| 3.4.4 | Сарадња кроз постојеће облике међународне сарадње | Mинистарство унутрашњих послова | Учествовање у раду, EUROPOL и MARII | Буџет Министарства унутрашњих послова  10.000.000 динара годишње– трошкови упућених официра за везу | | Спроведене међународне активности | | Континуирано до IV квартала 2020. године | |
| **4. MEЂУАГЕНЦИЈСКА САРАДЊА У УПРАВЉАЊУ ГРАНИЦОМ** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Унапредити међуагенцијску сарадњу | Kooрдинационо тело  Mинистарство унутрашњих послова  Министарство финансија – Управа царина,  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља  Министарство спољних послова  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Унапредити правни оквир | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Извршити измене и допуне постојећег формално-правног оквира за сарадњу између надлежних агенција (протоколи, споразуми и сл.). | | IV квартал 2019. године | |
| 4.2 | Унапредити међуагенцијску сарадњу | Kooрдинационо тело  Mинистарство унутрашњих послова  Министарство финансија – Управа царина, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља  Министарство спољних послова  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Израда Стандардних оперативних процедура свих служби у ИБМ | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Израђене Стандардне оперативне процедуре | | Kонтинуирано IV кваратал 2020. године | |
| 4.3 | Унапредити међуагенцијску сарадњу | Kooрдинационо тело  Mинистарство унутрашњих послова  (УГП, УКП, УСП)  Министарство финансија – Управа царина, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде | Реализација заједничких акција на основу заједничке анализе ризика  (Показатељ 4, циљ 3 СБП) | Буџет Министарства унутрашњих послова  80.000 динара годишње– трошкови горива  Министарсво финанасија- Управа царина - нису потребна средства - запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број реализованих заједничких акција | | Континуирано до IV квартала 2020. године | |
| 4.4 | Унапредити међуагенцијску сарадњу | Kooрдинационо тело  Mинистарство унутрашњих послова  Управа граничне полиције  Министарство финансија – Управа царина,  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља | Реализација заједничке обуке за све службе у систему интегрисаног управљања границом  (Показатељ 5, Циљ 1,2 и 3 СБП) | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број обученог граничног особља свих агнеција | | Континуирано до IV квартала 2020. године | |
| 4.5 | Обука конзуларних службеника | Министарство унутрашњих послова  Министарство спољних послова | Успоставити сарадњу са Министарством спољних послова и обучити службенике дипломатско конзуларних представништава за препознавање лажних и фалсификованих путних исправа и идентификовање показатеља ризика код особа које аплицирају за издавање визе | Буџет Министарство унутрашњих послова  1.000 динара годишње – трошкови репрезентације | | Број спроведених обука  Број конзуларних службеника који су завршили обуку | | Континуирано IV кваратал 2020. године | |
| 4.6 | Успостављање техничких предуслова за размену информација између агенција | Mинистарство унутрашњих послова  Министарство финансија – Управа царина, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину и Управа за заштиту биља | Обезбеђивање сигурног канала за размену података | Буџет Министарства унутрашњих послова - Део средстава у оквиру капиталног пројекта „Надоградња информатичког система Министарства унутрашњих послова”;  150.000.000 динара у 2019. години и 150.000.000 динара у 2020. години.  (веза активност 1.1.23)  У току је израда Шенгенског акционог плана у оквиру кога ће бити извршена анализа стања и процена даљих потреба за унапређењем ИКТ инфраструктуре  Нису потребна средства на разделу Министарства финансија – Управе царина | | Обезбеђен канал | | IV квартал 2020. године | |
| 4.7 | Спровођење заједничких и специјалистичких обука | Kooрдинационо  тело | Aнализа и ажурирање програма заједничке обуке / размене обука | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Израђена анализа  Ажуриран програм заједничке обуке | | II квартал 2019. године | |
| 4.8 | Спровођење заједничких и специјалистичких обука | Кooрдинационо  тело | Заједничка обука у  складу са ажурираним програмом обуке | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број спроведених обука | | Континуирано | |
| 4.9 | Припрема за постизање шенгенских стандарда | Mинистарство унутрашњих послова | Израдити и усвојити Шенгенски акциони план | Веза:  AП за 24 Правда, слобода и безбеднсост  ИПА 2014 Шенгенски акциони план – Акциони документ  „Подршка сектору унутрашњих послова” –  вредност пројекта 1.500.000 евра  за твининг  Трошкови спровођења Акционог плана за улазак у Шенгенски простор, биће приказани у том документу  Буџет Министарства унутрашњих послова 141.700 динара годишње – трошкови репрезентације | | Усвојен Шенгенски акциони план | | IV квартал 2020. године | |
| 4.10 | Спроводити обуку фитосанитарних инспектора | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља | Наставити BTSF (better traning for safer food program) oбуке  Стручно усавршавање фитосанитарних инспектора везано за имплементацију новоусвојених прописа и процедура  Спровести обуку за TRACES систем | Обуке – Програм Better traning for safer food  Стручно усавршавање фитосанитарних инспектора –  Буџет Републике Србије – кроз редовне радне активности  ТAIEX 8.700 евра | | Број спроведених обука (BTSF, TRACES) | | Кoнтинуирано | |
| 4.11 | Хармонизација визног режима | Министарство спољних послова | Израда плана хармонизације визног режима са визним режимом Европске уније | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Анализа и праћење визног режима Европске уније | | Континуирано | |
| 4.12 | Хармонизација визног режима | Министарство спољних послова | Анализа потребних корака за приступање ВИС | Запослени раде у оквиру радног времена  За ангажовање спољних сарадника у 2020. години, у оквиру раздела МСП, планирана су средства у висини од 600.000 динара | | Израђена анализа | | II квартал 2020. године | |
| 4.13 | Хармонизација визног режима | Министарство спољних послова | Израдити План активности | Запослени раде у оквиру радног времена  За евентуално ангажовање спољних сарадника у 2020. години средства ће бити опредељена прерасподелом средстава средстава у оквиру раздела МСП, одобреним Законом о буџету за 2020. годину. | | Усвојен План приступања ВИС | | Након израђене анализе | |
| **5. КOРДИНАЦИЈА И КОХЕРЕНТНОСТ АКТИВНОСТИ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА И ИНСТИТУЦИЈА И ДРУГИХ АГЕНЦИЈА И ТЕЛА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Jaчање сарадње са агенцијом EBCGА | Mинистарство унутрашњих послова | Унапређење правног оквира за сарадњу са агенцијом EBCGA | Веза:АП за 24  Правда, слобода и безбедност  Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Ратификован Споразум о статусу између Републике Србије и Европске уније о акцијама које спроводи ЕBCGA у Републици Србији | | IV квартал 2019. године | |
| 5.2 | Jaчање сарадње са агенцијом EBCGA | Mинистарство унутрашњих послова | Сарадња у анализи ризика | Веза: АП за Поглавље 24  „Правда, слобода и безбедност”  Трошкове службених путовања у иностранство рефундира агенција (FRONTEX) EBCGA | | Учешће полицијских службеника ЈАР у раду Мреже за анализу ризика држава Западног Балкана и EBCGA ( састанци и заједничке активности)  Заједнички израђени аналитички производи  Размена статистичких информација (дневно и месечно извештавање) кроз постављање података на одређене интернет платформе | | Континуирано | |
| 5.3 | Jaчање сарадње са агенцијом EBCGA | Mинистарство унутрашњих послова | Сарадња на подручју оперативних активности | Веза: АП за Поглавље 24  „Правда, слобода, безбедност”  Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Достављени извештаји о оперативним активностима | | IV квартал 2019. године | |
| 5.4 | Jaчање сарадње са агенцијом EBCGA | Mинистарство унутрашњих послова | Наставити активности јачања сарадње кроз контакт тачку Мали Зворник,Трбушницаи контакт тачка Аеродорм Београд | Нису потребна средства- запослени раде у оквиру редовних радних активности | | Број извештаја о извршеним активностима | | IV квартал 2019. године | |
| 5.5 | Сарадња са OLAF-oм | Министарство финансија  Управа царина | Израда Програма обука,за коришћење ИТ система Европске уније за борбу против превара (АФИС) | ТАIEX:  4.500 евра за 2019. годину | | Израђен Програм обука | | IV квартал 2019. године | |

**IV. ЗАВРШНИ ДЕО**

Овим акционим планом замењује се Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017–2020 („Службени гласник РС”, број 39/17).

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа, на интернет страници Министарства унутрашњих послова и у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 28-7146/2019-1

У Београду, 12. децембра 2019. године

В Л А Д А

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДСЕДНИК  Ана Брнабић |