|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ ЈП: | | | | | | | | | | Стратегија развоја културе Републике Србије 2020-2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акциони план: | | | | | | | | | | Акциони план Стратегије развоја културе Републике Србије 2020-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Координација и извештавање | | | | | | | | | | Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кровни документ ЈП: | | | | | | | | | | Закон о култури („Службени гласник“ бр.72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Општи циљУнапређење улоге културе у животу грађана Републике Србије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | | | | | | | | | Jединица мере | | | | Извор провере | | | | | | | Почетна вредност | | | | | Базна година | | | | | Циљaна вредност у последњој години АП | | | | | | Последња година важења АП | | | |
| Број посета грађана Републике Србије културним програмима, односно број корисника установа културе | | | | | | | | | број | | | | Извештај МКИ Извештај ЗАПРОКУЛ  Извештај НБС | | | | | | | 9.941.535 | | | | | 2018 | | | | | 11.000.000 | | | | | | 2022 | | | |
| **Посебни циљ 1: Унапређење регулаторног оквира, институционалних капацитета и система финансирања у култури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | Базна година | | | | | Циљaна вредност у години 2020 | | | | | | | Циљaна вредност у години 2021 | | | | | Циљaна вредност у последњој години АП | |
| Број усвојених закона у области културног наслеђа, савременог стваралаштва и креативних индустрија | | број | | | | | Службени гласник | | | | | | | 0 | | | | | | | 2019 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | |
| Износ средстава МКИ на годишњем нивоу за репрезентативна удружења у култури у циљу унапређења социјалног положаја самосталних уметника и стручњака у култури | | РСД | | | | | Извештај МКИ | | | | | | | 45.000.000 | | | | | | | 2019 | | | | | 45.000.000 | | | | | | | 50.000.000 | | | | | 50.000.000 | |
| **Мера 1.1: Унапређење општег законског оквира у култури и усклађивање са прописима из других области од значаја за културу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020–2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Учешће реализованих у укупном броју покренутих иницијатива за измене и допуне других закона и прописа који су од важности за културу | | | Проценат покренутих иницијатива које су успешно реализоване | | | | | Извештај МКИ о покренутим и прослеђеним иницијативама добијеним од других субјеката; Службени гласник | | | | | | 0% | | | | | | | | 2019 | | | | 50% | | | | | 50% | | | | | | | | 50% |
| Извор финансирања мере[[1]](#footnote-1) | | | | | Веза са програмским буџетом[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| / | | | | |  | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[3]](#footnote-3) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[4]](#footnote-4) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[5]](#footnote-5) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 1.1.1  Креирање и покретање иницијатива за измену закона од стране МКИ, као и обрада и прослеђивање истих добијених од других органа и организација, а ради усклађивања са другим прописима и уважавања специфичности и интереса у култури | МКИ | | | | | други субјекти у култури који достављају иницијативе | | | | | | континуирано | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Мера 1.2: Унапређење и развој капацитета у области културног наслеђа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020–2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број усвојених закона у области културног наслеђа | | | број | | | | | Службени гласник | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 |
| Извор финансирања мере[[6]](#footnote-6) | | | | | Веза са програмским буџетом[[7]](#footnote-7) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. \*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1201-0001, 1202-0001 | | | | | | | | | | | 486 | | | | | | | | | | | | 249 | | | | | | | 0 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[8]](#footnote-8) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[9]](#footnote-9) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[10]](#footnote-10) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 1.2.1.  Доношење Закона о културном наслеђу | МКИ | | | | | установе заштите | | | | | | 2020 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1201  ПА: 0001,  ЕК: 422 | | | | | 12 | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.2  Доношење Закона о заштити непокретних културних добара | МКИ | | | | | установе заштите | | | | | | 2020 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1201;  ПА: 0001;  422 | | | | | 12 | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.3  Доношење Закона о музејској делатности | МКИ | | | | | установе заштите | | | | | | 2020 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1201  ПА: 0001  EK: 422 (12)  ПГ: 1202  ПА: 0001  ЕК: 423 (450) | | | | | 462 | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.4  Доношење Закона о Установи спомен-жртве (Старо сајмиште) | МКИ | | | | | установе заштите, Републичка дирекција за имовину, Града Београда, МПНТР, МРЗБС | | | | | | 2020 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.5  Доношење Закона о изменама и допунама Закона о заштити старе и ретке библиотечке грађе и одговарајућих подзаконских аката | МКИ | | | | | установе заштите | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1201  ПА: 0001  ЕК: 422 | | | | |  | | | | | 12 | | | | |  |
| 1.2.6  Унапређење стандарда у области обављања архивске, музејске и заштите непокретних културних добара кроз усвајање Правилника | МКИ | | | | | / | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202  ПА: 0001, 0011  ЕК: 423 | | | | |  | | | | | 237 | | | | |  |
| **Мера 1.3: Стварање повољног амбијента за развој и унапређење савременог стваралаштва и креативних индустрија** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020–2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број усвојених закона у области савременог стваралаштва и креативних индустрија | | | број | | | | | Службени гласник | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Извор финансирања мере[[11]](#footnote-11) | | | | | Веза са програмским буџетом[[12]](#footnote-12) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1201-0001 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 12 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[13]](#footnote-13) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[14]](#footnote-14) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[15]](#footnote-15) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 1.3.1  Доношење Закона о аудиовизуелним делатностима | МКИ | | | | | / | | | | | | 2020 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1201  ПА: 0001  ЕК: 422 | | | | | 12 | | | | |  | | | | |  |
| 1.3.2  Доношење Закона o позоришту | МКИ | | | | | / | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1201  ПА: 0001  ЕК: 422 | | | | |  | | | | |  | | | | | 12 |
| **Мера 1.4: Успостављање регулаторног оквира у области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020–2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Усвојене смернице, препоруке и правилници који дефинишу права и обавезе учесника у процесу дигитализације и делегирања надлежности у области дигитализације на матичне регионалне и локалне установе културе | | | 0-не  1-да | | | | | Службени гласник | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Усвојен правилник који регулише правни оквир у процесу дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва | | | 0-не  1-да | | | | | Службени гласник | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Усвојена нормативна решења ради утврђивања метаподатака, односно система речника за описивање дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва у складу са међународним терминима | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
| Удео јавних установа културе које редовно извештавају о усвојеним нормативним решењима у укупном броју јавних установа културе | | | % | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0% | | | | | | | | 2019 | | | | 0% | | | | | 100% | | | | | | | | 100% |
| Извор финансирања мере[[16]](#footnote-16) | | | | | Веза са програмским буџетом[[17]](#footnote-17) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1202-0009 | | | | | | | | | | | 1.495 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[18]](#footnote-18) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[19]](#footnote-19) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[20]](#footnote-20) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 1.4.1  Израда смерница и препорука ради дефинисања права и обавеза учесника у процесу дигитализације и делегирање надлежности у области дигитализације на матичне регионалне и локалне установе културе | МКИ | | | | |  | | | | | | 2020 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202  ПА: 0009  EK: 423 | | | | | 670 | | | | |  | | | | |  |
| 1.4.2  Унапређење законодавног оквира у области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва кроз израду Правилника | МКИ | | | | |  | | | | | | 2020 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202,  ПА: 0009,  EK: 424 | | | | | 325 | | | | |  | | | | |  |
| 1.4.3  Развијање система речника контролисаних термина и метаподатака за потребе описивања дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва у складу са међународним терминима | МКИ | | | | |  | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.4.4  Праћење примене усвојених нормативних решења у јавним установама културе | МКИ | | | | | установе културе | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ 1202  ПА 0009  ЕК 424 | | | | | 500 | | | | |  | | | | |  |
| **Мера 1.5: Унапређење управљања у систему културе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020–2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Учешће установа културе које су донеле стратешке планове у односу на установе културе у којима је планирано доношење стратешких планова | | | % | | | | | Извештај ЗАПРОКУЛ | | | | | | 0% | | | | | | | | 2019 | | | | 0% | | | | | 30% | | | | | | | | 100% |
| Учешће програмских активности у буџетима установа културе | | | % | | | | | Извештаји одабраних установа културе | | | | | | 20% | | | | | | | | 2019 | | | | 20% | | | | | 25% | | | | | | | | 30% |
| Усвојена измена Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно културни националних мањина | | | 0-не  1-да | | | | | Службени гласник | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Број усвојених правилника у области музејске и делатности заштите непокретних културних добара | | | број | | | | | Службени гласник РС  Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
| Број усвојених планова управљања за културна добра са Унеско листе светске баштине | | | број | | | | | Извештај МКИ и установа културе надлежне за локалитете | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 4 |
| Редефинисан правилник о унутрашњој организацији позоришта по угледу на европске праксе | | | 0-не  1-да | | | | | Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији, | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
| Извор финансирања мере[[21]](#footnote-21) | | | | | Веза са програмским буџетом[[22]](#footnote-22) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. \*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1203-0007, 1201-0004,1202, 1202-0010,1202-0001 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 11.477 | | | | | | | 6.627 | | | | |
| Средства која нису у потпуности обезбеђена | | | | | 737.700 | | | | | | | | | | | | 737.700 | | | | | | | 737.700 | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[23]](#footnote-23) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[24]](#footnote-24) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[25]](#footnote-25) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 1.5.1.  Израда стратешких планова на нивоу установа културе | ЗАПРОКУЛ | | | | | МКИ | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1203;  ПА: 0007;  ЕК: 423 | | | | |  | | | | | 1.500 | | | | |  |
| 1.5.2.  Едукација кадрова у установама културе ради јачања капацитета за аплицирање код различитих финансијера и фондова | МКИ | | | | | ЗАПРОКУЛ | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ 1203  ПА 0007  ЕК 423 | | | | |  | | | | | 600 | | | | | 600 |
| 1.5.3.  Подршка раду репрезентативних и струковних удружења ради обезбеђивања социјалне сигурности што већег броја самосталних уметника и стручњака у култури | МКИ | | | | | репрезентативна удружења | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1201  ПЈ: 0004  ЕК: 481 | | | | |  | | | | | 5.000 | | | | | 5.000 |
| 1.5.4.  Унапређење начина доделе признања за врхунски допринос националној култури кроз измену Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, односно редефинисање постојећих критеријума за доделу признања, и додела признања | МКИ | | | | |  | | | | | | 2021 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.5.5.  Дефинисање листе приоритета и трогодишњег плана финансирања рада задужбина и фондација у култури | МКИ | | | | |  | | | | | | 2020 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202,  ЕК: 481 | | | | | 15.000\* | | | | | 15.000\* | | | | | 15.000\* |
| 1.5.6.  Креирање мрежа комуникације и координације активности установа заштите | МКИ | | | | |  | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202, ПА: 0010  ЕК:  411 – 414,373  412 – 70.753;  414 – 8.887  415 – 11.200;  416 – 9.965  421 – 51.484  422 – 15.500  423 – 63.803  424 – 6.790  425 – 18.200  426 – 19.730  511 – 4.000  512 – 27.150  515 - 865 | | | | | 722.700\* | | | | | 722.700\* | | | | | 722.700\* |
| 1.5.7.  Израда анализе потреба за реорганизацијом управних и стручних функција у служби заштите културних добара | МКИ | | | | |  | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202  ПА: 0001  ЕК: 423 | | | | |  | | | | | 350 | | | | |  |
| 1.5.8.  Доношење планова управљања за непокретно културно наслеђе са Унеско Листе светске баштине | МКИ | | | | |  | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202  ПА: 0010  ЕК: 423 (1.000); 424 (2.000) | | | | |  | | | | | 3.000 | | | | |  |
| 1.5.9.  Израда анализе стања и унапређење организационе структуре позоришта по узору на савремене европске праксе (посебно Народног позоришта у Београду и Српског народног позоришта у Новом Саду) | МКИ | | | | | позоришне установе, ЗАПРОКУЛ | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1203  ПЈ: 0007  ЕК: 423 | | | | |  | | | | | 1.027 | | | | | 1.027 |
| **Мера 1.6: Усавршавање и оспособљавање кадрова за рад у култури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020–2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број новозапослених у установама културе | | | број | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 51 | | | | | | | | 51 |
| Извор финансирања мере[[26]](#footnote-26) | | | | | Веза са програмским буџетом[[27]](#footnote-27) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1203-0007, 1202-0010 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Средства која нису у потпуности обезбеђена | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 82.000 | | | | | | | 62.000 | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[28]](#footnote-28) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[29]](#footnote-29) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[30]](#footnote-30) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 1.6.1.  Унапређење кадровских капацитета установа културе | МКИ | | | | |  | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ:1203,  ПА: 0007  ЕК: 411, 412 (60.000\*)  ПГ: 1202  ПА: 0010  ЕК: 411,412 (84.000\*) | | | | |  | | | | | 82.000\* | | | | | 62.000\* |
| **Мера 1.7: Развој истраживачко-информационих система** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020–2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години т+1 | | | | | Циљана вредност у години т+2 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број класа у оквиру система е-Култура | | | број | | | | | Извештај ЗАПРОКУЛ | | | | | | 3 | | | | | | | | 2019 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | 6 |
| Успостављен електронски систем пријаве на конкурсе МКИ | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Израђен регистар о отуђеним културним добрима | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ, Службени гласник РС | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Број усвојених правилника за културно наслеђе у опасности за његову евиденцију и начине санације | | | број | | | | | Извештај МКИ, Службени гласник РС | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| Израђен правилник о садржају евиденције о српском културном наслеђу изван граница РС | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ, Службени гласник РС | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
| Извор финансирања мере[[31]](#footnote-31) | | | | | Веза са програмским буџетом[[32]](#footnote-32) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1203-0007, 1202-0011 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | 500 | | | | |
| Средства која нису у потпуности обезбеђена | | | | | 5.000 | | | | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | 0 | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[33]](#footnote-33) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[34]](#footnote-34) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[35]](#footnote-35) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 1.7.1.  Унапређење постојећег информационог система ЗАПРОКУЛ-а е-Култура | ЗАПРОКУЛ | | | | |  | | | | | | континуирано | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1203  ПА: 0007  ЕК: 512 (500)  ПГ: 1203  ПА 0007  ЕК: 423 (500) | | | | |  | | | | | 500 | | | | | 500 |
| 1.7.2.  Креирање електронског система пријаве на конкурс МКИ уз успостављање јавно доступне базе података о реализованим пројектима | МКИ | | | | | ЗАПРОКУЛ | | | | | | 2020 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.7.3.  Израда регистра о отуђеним културним добрима уз едукацију полицијских и царинских службеника за његово коришћење, као и препознавање и враћање отуђених добара | МКИ | | | | | МУП | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202,  ПА: 0011  ЕК: 423 | | | | | 5.000\* | | | | | 2.000\* | | | | |  |
| 1.7.4.  Израда регистра културног наслеђа у опасности и упутства за санирање приоритетних ризика | МКИ | | | | |  | | | | | | 2021 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.7.5.  Израда регистра српског културног наслеђа изван граница Републике Србије | МКИ | | | | | РЗЗСК | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Мера 1.8: Унапређење међуресорне, међусекторске и сарадње различитих нивоа власти** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020–2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број представника ЈЛС, ЈУК и других заинтересованих страна у оквиру мреже сарадника у култури | | | број | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 350 | | | | | | | | 500 |
| Број заједничких активности и предлога у оквиру унапређене сарадње са МПНТР | | | број | | | | | Извештај МКИ и МПНТР | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 2 | | | | | 4 | | | | | | | | 6 |
| Број предложених програма за увођење мултидисциплинарних студијских програма специфичних за културу у високошколски систем | | | број | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Потписан Протокол о сарадњи о откупу књига за школске библиотеке | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Број образовних установа које користе у настави претраживач културног наслеђа РС | | | број | | | | | Извештај МКИ и ЗАПРОКУЛ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 100 | | | | | | | | 300 |
| Учешће издавача који користе претраживач културног наслеђа РС у укупном броју издавача | | | % | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0% | | | | | | | | 2019 | | | | 0% | | | | | 50% | | | | | | | | 100% |
| Износ финансијских средстава МКИ за израду капиталних енциклопедијских и лексикографских издања САНУ и МС | | | РСД | | | | | Извештај МКИ, МПНТР | | | | | | 32.330.000 | | | | | | | | 2019 | | | | 35.563.000 | | | | | 45.563.000 | | | | | | | | 45.563.000 |
| Износ финансијских средстава МКИ за постављање сигнализације на значајним културно-туристичким тачкама према приоритету | | | РСД | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 1.070.000 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| Израђен национални дигитални културно-туристички водич и друга софтверска решења, која користе одреднице Претраживача култрног наслеђа у презентовању туристичког садржаја | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ, ТОС,МТТТ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
| Извор финансирања мере[[36]](#footnote-36) | | | | | Веза са програмским буџетом[[37]](#footnote-37) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1202-0009, 1203-0003, 1202-0010,  0201-000 | | | | | | | | | | | 4.303 | | | | | | | | | | | | 20.233 | | | | | | | 13.233 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[38]](#footnote-38) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[39]](#footnote-39) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[40]](#footnote-40) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 1.8.1.  Формирање мреже сарадника у области културе на свим нивоима ради сарадње у свим областима културе | МКИ | | | | | ЗАПРОКУЛ | | | | | | 2021 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| култура и образовање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.2.  Прикупљање предлога за нове видове сарадње са МПНТР | МКИ, МПНТР | | | | | ЗАПРОКУЛ, ЗУОВ | | | | | | континуирано | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.8.3.  Иницирање увођења студијских програма специфичних за културу у високошколске установе | МКИ | | | | | МПНТР, универзитети | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.8.4.  Обогаћивање фонда школских библиотека кроз организован откуп књига од стране МКИ и МПНТР | МКИ | | | | | МПНТР | | | | | | 2020 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.8.5.  Укључивање Претраживача културног наслеђа у наставу на свим нивоима образовања | МКИ, ЗАПРОКУЛ | | | | | ЗУОВ, МПНТР, образовне установе, издавачи уџбеника | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ 1202  ПА 0009  ЕК 424 | | | | |  | | | | | 5.000 | | | | |  |
| култура и наука | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.6.  Развој капиталних лексикографских и енциклопедијских пројеката кроз подршку из буџета МКИ и МПНТР у изради речника и других лексикографских издања САНУ и МС | МКИ | | | | | МПНТР | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ,  МПНТР | | | | | | | МКИ-  ПГ: 1203  ПА: 0003  ЕК: 424(10.000), 481 (10.000)  МПНТР –  ПГ: 0201  ПА: 0001  ЕК: 424  (9.699) | | | | | 3.233 | | | | | 13.233 | | | | | 13.233 |
| 1.8.7.  Истраживање теме геноцида над српским народом у 20. веку у оквиру неговања културе сећања, кроз подршку научноистраживачким и образовним пројектима и програмима, и јавна презентација сазнања о овој теми у земљи и иностранству | МКИ | | | | | Музеј жртава геноцида  Музеј „Старо сајмиште“ | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| култура и туризам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.8.  Прикупљање предлога за нове видове сарадње са МТТТ | МКИ, МТТТ | | | | |  | | | | | | континуирано | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.8.9.  Мапирање и развој кључних културно-туристичких производа и дестинација привлачних за домаће и стране туристе у сарадњи МКИ , МТТТ и ТОС | МКИ | | | | | МТТТ, ТОС | | | | | | 2021 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.8.10.  Промовисање постојећих европских културних рута на територији Републике Србије (Art Nouveau, Европски пут гробаља, Трансроманика, Пут римских царева и дунавски пут вина, Iter vitis рута, Европска рута индустријског наслеђа, Iron Curtain Trail) | МКИ, ЗАПРОКУЛ | | | | | МТТТ, ТОС | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.8.11.  Постављење и обновљање туристичке сигнализације на значајним културно-туристичким тачкама | МКИ | | | | |  | | | | | | 2020 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202;  ПА: 0010  ЕК: 423 (350); 424 (720) | | | | | 1.070 | | | | |  | | | | |  |
| 1.8.12.  Увођење коришћења Претраживача културног наслеђа Републике Србије у дигиталне туристичке водиче, апликације и платформе | МКИ | | | | | ТОС | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ 1202  ПА 0009  ЕК 424, | | | | |  | | | | | 2.000 | | | | |  |
| креативне индустрије и предузетништво у култури | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.13.  Прикупљање предлога за нове видове сарадње са МПРИВ | МКИ, МПРИВ | | | | |  | | | | | | континуирано | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Мера 1.9: Унапређење заштите и промоције културног наслеђа и савременог стваралаштва на територији АП Косово и Метохија** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020–2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Успостављен јединствени систем заштите наслеђа на простору АП КиМ, укључујући оштећена и срушена културна добра | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Учешће обучених запослених у укупном броју запослених у установама заштите на територији АП КиМ | | | % | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0% | | | | | | | | 2019 | | | | 0% | | | | | 50% | | | | | | | | 100% |
| Износ финансијских средства за гостовања субјекта у култури са територије АП КиМ у другим градовима у Србији и обрнуто | | | РСД | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1.000.000 | | | | | | | | 0 |
| Извор финансирања мере[[41]](#footnote-41) | | | | | Веза са програмским буџетом[[42]](#footnote-42) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1203-0007, 1202-0010 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1.000 | | | | | | | 0 | | | | |
| Средства која нису у потпуности обезбеђена | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1.000 | | | | | | | 0 | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[43]](#footnote-43) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[44]](#footnote-44) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[45]](#footnote-45) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 1.9.1.  Редефинисање мера и активности установа заштите културних добара на простору АП КиМ | МКИ | | | | | Канцеларија за КиМ, РЗЗСК, Покрајински завод за заштиту споменика културе Лепосавић | | | | | | 2021 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.9.2.  Унапређење професионалних стандарда институција на простору АП КиМ | МКИ | | | | | Канцеларија за КиМ | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ 1203  ПА 0007  ЕК 423 – 500  ЕК 515 – 500 | | | | |  | | | | | 1.000 | | | | |  |
| 1.9.3.  Успостављање активног институционалног приступа према иницијативама које се покрећу са релевантног међународног нивоа и од стране заинтересованих домаћих институција и стручњака | МКИ | | | | | Канцеларија за КиМ | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.9.4.  Обезбеђивање услова за спровођење посебних мера којима ће се гарантовати безбедност културног наслеђа и онемогућавање његовог намерног уништавања | МКИ | | | | | Канцеларија за КиМ | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.9.5.  Омогућавање посебног третмана срушених и оштећених културних добара на територији АП КиМ | МКИ | | | | | Канцеларија за КиМ, РЗЗЗСК, Покрајински завод за заштиту споменика културе Лепосавић | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.9.6.  Промоција културног наслеђа на територији АП КиМ у јавности | МКИ | | | | | Канцеларија за КиМ, РЗЗЗСК, Покрајински завод за заштиту споменика културе Лепосавић | | | | | | континуирано | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202  ПА: 0010  ЕК: 423 | | | | |  | | | | | 1.000\* | | | | |  |
| 1.9.7.  Унапређење и промоција савременог стваралаштва на територији АП КиМ у јавности | МКИ | | | | | Канцеларија за КиМ | | | | | | 2020 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Мера 1.10: Неговање српског језика и ћириличног писма и повезивање српског културног простора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020–2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број ЈЛС које су усвојиле стимулативне мере за привреднике приликом истицања логоа и фирме на ћириличном писму | | | број | | | | | Службени гласник; службени листови ЈЛС | | | | | | 1 | | | | | | | | 2019 | | | | 5 | | | | | 10 | | | | | | | | 20 |
| Износ буџетских средстава МКИ за подршку културних делатности Срба у иностранству путем конкурса | | | РСД | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 12.400.000 | | | | | | | | 2019 | | | | 12.400.000 | | | | | 14.800.000 | | | | | | | | 15.280.000 |
| Извор финансирања мере[[46]](#footnote-46) | | | | | Веза са програмским буџетом[[47]](#footnote-47) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1203-0010 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 2.400 | | | | | | | 2.880 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[48]](#footnote-48) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[49]](#footnote-49) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[50]](#footnote-50) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2021 |
| 1.10.1.  Стимулисање привредних субјеката да приликом истицања фирме и логоа користе ћирилички испис | ЈЛС | | | | |  | | | | | | 2020 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1.10.2.  Јачање подршке пројектима културне делатности Срба у иностранству | МКИ | | | | |  | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1203  ПА: 0010  ЕК: 424 | | | | |  | | | | | 2.400 | | | | | 2.880 |
| **Посебни циљ 2: Унапређење система улагања у установе културе и заштиту културног наслеђа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | Базна година | | | | | Циљaна вредност у години 2020 | | | | | | | Циљaна вредност у години 2021 | | | | | Циљaна вредност у последњој години АП | |
| Реализовани сви започети и планирани капитални пројекти у наредне три године | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | | 0 | | | | | | | 2019 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 1 | |
| Дефинисана листа капиталних пројеката у култури уз њено редовно ажурирање | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | | 0 | | | | | | | 2019 | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| Успостављен систем планског улагања у одржавање установа културе | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | | 0 | | | | | | | 2019 | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| **Мера 2.1: Реализација започетих и планираних капиталних пројеката** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020–2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Отворено адаптирано и реконструисано Народно позориште – Narodnog kazalištа-Népszínház“ у Суботици" | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Завршена обнова манастира Хиландар | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
| Реконструисана зграда Музеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Реконструисана зграда Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“ | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Санирано клизиште на археолошком локалитету Бело Брдо у Винчи | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
| Проширени просторни капацитети Народне библиотеке Србије | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
| Обезбеђена пројектна документација за објекат установе културе Ансамбл народних игара и песама „Коло“ | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Износ финансијских средстава за потребе формирања установе културе Меморијални центар Старо Сајмиште и отпочети радова на презентацији наслеђа у оквиру ње | | | РСД | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 214.210.000 | | | | | 39.210.000 | | | | | | | | 39.210.000 |
| Изграђена Мала сцена у Народном позоришту у Нишу | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Извор финансирања мере[[51]](#footnote-51) | | | | | Веза са програмским буџетом[[52]](#footnote-52) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1202-0001, 1202-0005, 1202-5003, 1202, 1202-5004,1202-0010, 1203-0007 | | | | | | | | | | | 749.903 | | | | | | | | | | | | 307.400 | | | | | | | 820.324 | | | | |
| Средства из кредита | | | | | 96.000 | | | | | | | | | | | | 514.755 | | | | | | | 0 | | | | |
| Средства која нису у потпуности обезбеђена | | | | | 373.696 | | | | | | | | | | | | 230.430 | | | | | | | 272.040 | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[53]](#footnote-53) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[54]](#footnote-54) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[55]](#footnote-55) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 2.1.1.  Реализација пројекта "Адаптација, реконструкција и доградња зграде „Народног позоришта – Narodnog kazalištа-Népszínház“ у Суботици" | МКИ | | | | | Влада АПВ, Град Суботица | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202  ПА: 0001  ЕК 463 | | | | | 400.000 | | | | |  | | | | |  |
| 2.1.2.  Реализација пројекта "Обнова манастира Хиландар“ | МКИ | | | | | СПЦ | | | | | | континуирано | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ 1202  ПА: 0005  ЕК: 481 | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2.1.3.  Реализација пројекта "Реконструкција и доградња Музеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини" | МКИ | | | | |  | | | | | | 2020 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ 1202  ПЈ 5003  ЕК: 511 – 220.903  ЕК: 512 – 30.000 | | | | | 250.903 | | | | |  | | | | |  |
| 2.1.4.  Реализација пројекта "Реконструкција, ревитализација, санација и адаптација Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“ у Београду" | МКИ | | | | |  | | | | | | 2021 | | | | | Развојна банка Савета Европе | | | | | | | ПГ: 1202 ПА: 0001, ЕК: 463 | | | | |  | | | | | 180.000 | | | | |  |
| 2.1.5.  Реализација пројекта "Конзервација, рестаурација и презентација археолошког налазишта Царичин Град у општини Лебане" | МКИ | | | | | РЗЗЗСК, Археолошки институт САНУ | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202,  ЕК: 511 – 394.356\*  ЕК: 512 – 1.180\* | | | | | 84.486\* | | | | | 143.220\* | | | | | 167.830\* |
| 2.1.6.  Реализација "Пројекта истраживања, заштите и презентације археолошког налазишта Бело брдо у Винчи" | МКИ | | | | | РЗЗЗСК | | | | | |  | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202,  ПА: 5004,  ЕК: 424 – 27.000  ЕК: 511 – 277.400  ЕК: 512 – 60.000 | | | | | 40.000 | | | | | 53.400 | | | | | 271.000 |
| 2.1.7.  Израда пројектне документације за пројекат "Нова зграда Природњачког музеја" | МКИ | | | | |  | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202  ПА: 0010  ЕК: 511 | | | | |  | | | | | 20.000 | | | | |  |
| 2.1.8  Реализација пројекта "Народна библиотека Србије - проширење постојећег депоа и изградња новог дела Народне библиотеке Србије" | МКИ | | | | |  | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202,  ПА: 0010  ЕК: 511 | | | | | 25.000 | | | | | 200.000 | | | | | 399.324 |
| 2.1.9.  Реализација пројекта "Архив Србије – изградња новог депоа у Железнику" | МКИ | | | | |  | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202  ПА:0010  ЕК: 511 | | | | | 34.000 | | | | | 34.000 | | | | | 150.000 |
| 2.1.10.  Реализација пројекта "Екстерни депо за музеје" | МКИ | | | | |  | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202,  ПА 0010  ЕК: 511, | | | | | 20.000\* | | | | |  | | | | |  |
| 2.1.11.  Реализација пројекта "Реконструкција фасаде са приступним платоима Музеја 25. мај у оквиру Музеја Југославије" | МКИ | | | | |  | | | | | | 2020 | | | | | Развојна банка Савета Европе | | | | | | | ПГ: 1202, ПА: 0010, ЕК: 511 | | | | | 96.000 | | | | |  | | | | |  |
| 2.1.12.  Реализација пројекта "Израда пројектне документације за објекат установе културе Ансамбл народних игара и песама "Коло" | МКИ | | | | |  | | | | | | 2020 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1203  ПА: 0007  ЕК: 511 | | | | | 30.000\* | | | | |  | | | | |  |
| 2.1.13.  Реализација пројекта "Меморијални центар „Старо Сајмиште“ | МКИ | | | | |  | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202,  ПА: 0010  ЕК:  411 – 40.000  412 – 7.750  414 – 1.500  415 – 1.700  416 – 900  421 – 5.080  422 – 2.400  423 – 9.900  424 – 7.000  425 – 5.000  426 – 4.200  511 – 10.000  512 – 9.700  515 – 1.500  ПГ: 1202,  ПА: 0001,  ЕК: 463 – 186.000 | | | | | 214.210\* | | | | | 39.210\* | | | | | 39.210\* |
| 2.1.14.  Реализација пројекта "Реконструкцији зграде Народног позоришта у Нишу и доградње објекта Мале сцене" | МКИ | | | | |  | | | | | | 2021 | | | | | Развојна банка Савета Европе | | | | | | | ПГ: 1202,  ПА: 0001,  ЕК: 463 | | | | |  | | | | | 134.755 | | | | |  |
| 2.1.15.  Реализација пројекта "Реконструкција и доградња зграде бившег Дома Војске у јединствени објекат Дома културе Пирот“ у Пироту | МКИ | | | | |  | | | | | | 2021 | | | | | Развојна банка Савета ЕВропе | | | | | | | ПГ: 1202,  ПА: 0001,  ЕК: 463 | | | | |  | | | | | 200.000 | | | | |  |
| 2.1.16.  Реализација пројекта "Реконструкција зграде Народног музеја у Панчеву" | МКИ | | | | | АПВ, Град Панчево | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202,  ПА: 0001,  ЕК: 463 | | | | | 25.000\* | | | | | 48.000\* | | | | | 65.000\* |
| **Мера 2.2: Увођење планског улагања према приоритетима у култури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020–2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Дефинисан план улагања у редовно одржавање установа културе уз обезбеђивање доступности особама са инвалидитетом | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Дефинисана листа приоритетних улагања у одржавање културних добара од националног приоритета | | | 0-не  1-да | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Извор финансирања мере[[56]](#footnote-56) | | | | | Веза са програмским буџетом[[57]](#footnote-57) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1202-0010, 1203-0007 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Средства која нису у потпуности обезбеђена | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 10.000 | | | | | | | 0 | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[58]](#footnote-58) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[59]](#footnote-59) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[60]](#footnote-60) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 2.2.1.  Дефинисање листе приоритета за капитална улагања у културну инфраструктуру у свим областима | МКИ | | | | | МФ, Влада РС, Влада АПВ, ЈЛС | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2.2.2.  Увођење планског улагања и редовно одржавање установа културе уз обезбеђивање доступности особама са инвалидитетом | МКИ | | | | | ЈЛС, установе културе | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ 1202  ПА 0010  ЕК 512 (4.500), 515 (500)  ПГ 1203  ПА 0007  ЕК 512 (4.500), 515 (500) | | | | |  | | | | | 10.000\* | | | | |  |
| 2.2.3.  Увођење планског улагања и одржавање културних добара од националног значаја | МКИ | | | | | установе заштите | | | | | | 2021 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Посебни циљ 3: Развој продукције, културних потреба и равноправно учешће грађана у културном животу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | Базна година | | | | | Циљaна вредност у години 2020 | | | | | | | Циљaна вредност у години 2021 | | | | | Циљaна вредност у последњој години АП | |
| Износ финансијских средстава намењених унапређењу конкурса МКИ у области савременог стваралаштва | | РСД | | | | | Извештај МКИ | | | | | | | 563.700.000 | | | | | | | 2019 | | | | | 563.700.000 | | | | | | | 676.440.000 | | | | | 698.988.000 | |
| Број линија конкурса МКИ у области савременог стваралаштва | | број | | | | | Извештај МКИ | | | | | | | 9 | | | | | | | 2019 | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | 11 | |
| Износ финансијских средстава за конкурс МКИ „Градови у фокусу“ | | РСД | | | | | Извештај МКИ | | | | | | | 150.000.000 | | | | | | | 2019 | | | | | 150.000.000 | | | | | | | 220.000.000 | | | | | 230.000.000 | |
| Креиране мере културне политике и одлука установа на основу истраживања и емпиријских података | | 0-не  1-да | | | | | Анализа ЗАПРОКУЛ | | | | | | | 0 | | | | | | | 2019 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| **Мера 3.1: Унапређење подршке савременом стваралаштву и продукцији установа и организација у култури кроз конкурс МКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 – 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Усвојена измена Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (продукција за децу и младе, продукција према делима домаћих аутора, продукција националних мањина) | | | 0-не  1-да | | | | | Службени гласник | | | | | | 0 | | | | | | | | 2017 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Износ финансијских средстава на конкурсу МКИ за развој стрип стваралаштва у Републици Србији | | | РСД | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 4.500.000 | | | | | | | | 6.000.000 |
| Износ финансијских средстава на конкурсу МКИ за развој нотног издаваштва у Србији | | | РСД | | | | | Извештај МКИ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 3.000.000 |
| Извор финансирања мере[[61]](#footnote-61) | | | | | Веза са програмским буџетом[[62]](#footnote-62) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1203-0001, 1203-0002, 1203-0003, 1203-0004, 1203-0006, 1203-0011, 1203-0012 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 117.240 | | | | | | | 144.288 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[63]](#footnote-63) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[64]](#footnote-64) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[65]](#footnote-65) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 3.1.1.  Повећање подршке пројектима на конкурсу МКИ за савремено стваралаштво | МКИ | | | | | / | | | | | | континуирано | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1203, ПА: 0001, EK: 424 (6.600); 463 (17.050); 481 (13,420)  ПГ: 1203, ПА: 0002, EK: 424 (19.800); 463 (9.020); 481 (9.680)  ПГ: 1203, ПА: 0003, EK: 424 (56.980); 463 (3,740); 481 (13.200)  ПГ: 1203, ПА: 0004, EK: 424 (3.850); 463 (12.672); 481 (14.960)  ПГ: 1203, ПА: 0006, EK: 424 (2,200); 463 (5.280); 481 (12.320)  ПГ: 1203, ПА: 0011, EK: 424 (880); 463 (3.960); 481 (10.868)  ПГ: 1203, ПА: 0012, EK: 424 (3.960); 463 (24.200); 481 (3.388) | | | | |  | | | | | 112.740 | | | | | 135.288 |
| 3.1.2.  Унапређење регулаторног оквира за критеријуме, мерила и начине избора пројеката у култури | МКИ | | | | | КСЦД | | | | | | 2021 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 3.1.3.  Увођење подршке стрип продукцији у оквиру конкурса МКИ за визуелне уметности 2021. године | МКИ | | | | | / | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1203;  ПА: 0001  ЕК 424: 5.250 ЕК 481: 5.250 | | | | |  | | | | | 4.500 | | | | | 6.000 |
| 3.1.4.  Увођење подршке нотном издаваштву у оквиру конкурса МКИ | МКИ | | | | | / | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1203; ПА: 0004  ЕК 424: 1.500  ЕК 481: 1.500 | | | | |  | | | | |  | | | | | 3.000 |
| **Мера 3.2: Стварање оквира за редефинисање и осавремењивање културних садржаја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 – 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Редефинисане и категоризоване ликовне колоније | | | 0-не  1-да | | | | | Правилник | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
| Дефинисани стандарди и критеријуми за рад музичких манифестација | | | 0-не  1-да | | | | | Правилник | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
| Спроведена ex ante анализа о могућностима развоја аматеризма и потреба аматерских друштава у Републици Србији | | | 0-не  1-да | | | | | Анализа МКИ и ЗАПРОКУЛ | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Износ финансијских средстава за набавку библиотечке грађе за библиотеке које не задовољавају стандарде у погледу фонда | | | РСД | | | | | Анализа НБС  Извештај МКИ | | | | | | 9.593.000 | | | | | | | | 2019 | | | | 9.593.000 | | | | | 19.593.000 | | | | | | | | 19.593.000 |
| Извор финансирања мере[[66]](#footnote-66) | | | | | Веза са програмским буџетом[[67]](#footnote-67) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1203-0007, 1203-0003, 1202-0012 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Средства која нису у потпуности обезбеђена | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 10.000 | | | | | | | 10.600 | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[68]](#footnote-68) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[69]](#footnote-69) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[70]](#footnote-70) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 3.2.1.  Анализа, редефинисање, категоризација и осавремењивање ликовних колонија | МКИ | | | | |  | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 3.2.2.  Анализа стања музичких манифестација | МКИ | | | | |  | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 3.2.3.  Анализа могућности за унапређење подршке развоју аматерских удружења у Републици Србији | МКИ | | | | | ЗАПРОКУЛ | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | | ПГ: 1203  ПА:0007  ЕК: 422 (400) ЕК: 423 (200) | | | | |  | | | | |  | | | | | 600\* |
| 3.2.4.  Набавка библиотечке грађе и опреме у библиотекама које не испуњавају стандарде о броју библиотечких јединица у постојећем фонду | МКИ | | | | | НБС | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | | ПГ: 1203  ПА: 0003  ЕК:  424 (8.000)  481 (2.000)  ПГ:1202, ПА:0012,  ЕК: 463 (10.000\*) | | | | |  | | | | | 10.000\* | | | | | 10.000\* |
| **Мера 3.3: Подстицање и развој културних потреба и навика и равноправног учешћа у културном животу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 – 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | | Jединица мере | | | | | | | Извор провере | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | Циљана вредност у последњој години АП | | |
| Учешће запослених кустоса, архивиста и библиотекара који су прошли обуку о могућностима интерактивног презентовања садржаја у укупном броју запослених у тој делатности | | | | % | | | | | | | Извештај МКИ | | | | 0 | | | | | | | | 2015 | | | | 0 | | | | | 30% | | | | | 30% | | |
| Учешће јавних библиотека укључених у кампању популаризације читалаштва у укупном броју јавних библиотека | | | | % | | | | | | | Извештај МКИ | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 100% | | | | | 100% | | |
| Дефинисан план гостовања Народног позоришта у Београду у срединама у којима недостају ови програми | | | | 0-не  1-да | | | | | | | План гостовања НП | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 1 | | |
| Обезбеђени домаћи филмски садржаји за особе са инвалидитетом (аудиодескрипција и титл) увођењем уговорне обавезе за произвођаче филмских садржаја подржаних на конкурсу ФЦС | | | | 0-не  1-да | | | | | | | Извештај ФЦС | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| Израђена анализа потреба и стања библиотечке грађе и опреме за слепе и слабовиде у јавним библиотекама | | | | 0-не  1-да | | | | | | | Анализа НБС | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| Израђен план и модел набавке библиотечке грађе и опреме за слепе и слабовиде | | | | 0-не  1-да | | | | | | | Извештај МКИ | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| Учешће ЈЛС које су потписале меморандум о сарадњи установа културе и образовања у укупном броју ЈЛС | | | | % | | | | | | | Извештај ЗАПРОКУЛ; | | | | 0,6% | | | | | | | | 2019 | | | | 0,6% | | | | | 0,6% | | | | | 20% | | |
| Утврђена листа приоритетних локација и дестинација погодних за екскурзијске посете | | | | 0-не  1-да | | | | | | | Извештај МКИ и МПНТР | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| Број школа које спроводе дефинисан програм афирмације филмске и аудио-визуелне уметности код деце и младих и мрежа установа за реализацију програма | | | | број | | | | | | | Извештај ФЦС и МКИ | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 50 | | |
| Извор финансирања мере[[71]](#footnote-71) | | | | | Веза са програмским буџетом[[72]](#footnote-72) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1203-0007, 1201-0005 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 70.000 | | | | | | | 81.700 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[73]](#footnote-73) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[74]](#footnote-74) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[75]](#footnote-75) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 3.3.1  Унапређење система континуираног праћења публике у установама културе | ЗАПРОКУЛ | | | | | МКИ | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1203,  ПА: 0007,  ЕК: 423 | | | | |  | | | | |  | | | | | 500 |
| 3.3.2.  Унапређење примене интерактивних начина интерпретације културног наслеђа у установама културе | МКИ | | | | | ICOM, МДС | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 3.3.3.  Подстицaње локалног развоја културе и културне инфраструктуре кроз конкурс "Градови у фокусу" | МКИ | | | | |  | | | | | | континуирано | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1201,  ПА: 0005  ЕК: 463 | | | | |  | | | | | 70.000 | | | | | 80.000 |
| 3.3.4.  Покретање кампање за развој читалаштва кроз мрежу сарадника "Негујмо српски језик" | МКИ | | | | | МПНТР, јавни медијски сервиси | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 3.3.5.  Дефинисање плана гостовања НП у срединама које немају ове програме | МКИ | | | | | НП | | | | | | 2022 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 3.3.6.  Прилагођавање домаћих филмских и аудиовизуелних садржаја за особе са инвалидитетом | ФЦС | | | | | МКИ | | | | | | 2021 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 3.3.7.  Израда плана набавке библиотечких јединица и опреме за слепе и слабовиде | МКИ | | | | | ЈЛС, НБС | | | | | | 2021 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 3.3.8.  Системско повезивање установа културе и образовања на нивоу ЈЛС | ЈЛС | | | | | МКИ | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1203 ПА: 0007 ЕК: 422,  100, ЕК: 423  100 | | | | |  | | | | |  | | | | | 200 |
| 3.3.9.  Афирмација и промоција културног наслеђа и уметности код деце и младих кроз екскурзије и организоване посете | МКИ | | | | | ЗАПРОКУЛ, МПНТР, туристичке агенције | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1203  ПА: 0007,  ЕК 423 | | | | |  | | | | |  | | | | | 1.000 |
| 3.3.10.  Израда програма радионица које афирмишу филмске и аудио-визуелне уметности код деце и младих | МКИ | | | | | ФЦС, МПНТР | | | | | | 2021 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Посебни циљ 4:** **Унапређење међународне сарадње и процеса европских интеграција у области културе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | Базна година | | | | | Циљaна вредност у години 2020 | | | | | | | Циљaна вредност у години 2021 | | | | | Циљaна вредност у последњој години АП | |
| Број потврђених међународних уговора, споразума, конвенција, програма сарадње – билатерални и мултилатерални уговори у области културе | | Број | | | | | Извештаји МКИ / МСП / међународних организација | | | | | | | 95 | | | | | | | 2019 | | | | | 100 | | | | | | | 103 | | | | | 105 | |
| Износ финансијских средстава за подршку међународним програмима у земљи на конкурсу МКИ | | РСД | | | | | Извештаји МКИ | | | | | | | 25.000.000 | | | | | | | 2019. | | | | | 28.000.000 | | | | | | | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | |
| Износ финансијских средстава за подршку учешћу у међународним програмима у иностранству | | РСД | | | | | Извештаји МКИ/МСП | | | | | | | 80.000.000 | | | | | | | 2019 | | | | | 80.000.000 | | | | | | | 85.000.000 | | | | | 85.000.000 | |
| Износ финансијских средстава за програме који се реализују у културним центрима Републике Србије у иностранству | | РСД | | | | | Извештаји МКИ / МСП | | | | | | | 20.000.000 | | | | | | | 2019 | | | | | 30.000.000 | | | | | | | 40.000.000 | | | | | 50.000.000 | |
| Износ финансијских средстава за учешће у програмима ЕУ у области културе (програм Креативна Европа и Европска престоница културе -Нови Сад 2021) | | РСД | | | | | Извештаји МКИ | | | | | | | 380.000.000 | | | | | | | 2019 | | | | | 200.000.000 | | | | | | | 200.000.000 | | | | | 200.000.000 | |
| **Мера 4.1** **Јачање мултилатералне сарадње и подршка процесима европских интеграција у култури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 – 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број културних добара уписаних на Унеско Листу светске баштине | | | Број | | | | | МКИ / МСП/ МЕИ/МТТТ, СКГО | | | | | | 5 | | | | | | | | 2019 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | 7 |
| Број елемената неметеријалног културног наслеђа уписаних на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа Унеска | | | Број | | | | | МКИ / МСП/ МЕИ/МТТТ, СКГО | | | | | | 3 | | | | | | | | 2019 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 |
| Број потврђених конвенција и препорука међународних организација у области културе | | | Број | | | | | МКИ / МСП/ МЕИ/МТТТ, СКГО | | | | | | 12 | | | | | | | | 2019 | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | | | | 13 |
| Број пројеката регионалне сарадње у којима учествује Република Србија | | | Број | | | | | Извештаји МКИ | | | | | | 3 | | | | | | | | 2019 | | | | 4 | | | | | 6 | | | | | | | | 6 |
| Број пројеката у којима учествују организације и установе из Републике Србије у у оквиру програма ЕУ „Креативна Европа“ | | | Број | | | | | Извештаји Деска Креативна Европа Република Србија/Европске комисије | | | | | | 92 | | | | | | | | 2018 | | | | 95 | | | | | 100 | | | | | | | | 110 |
| Извор финансирања мере[[76]](#footnote-76) | | | | | Веза са програмским буџетом[[77]](#footnote-77) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1202-0010 | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | 1.800 | | | | | | | 300 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[78]](#footnote-78) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[79]](#footnote-79) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[80]](#footnote-80) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 4.1.1.  Учешће у програмима Унеска, Савета Европе и Европске уније, као и других међународних организација | MKИ | | | | | Канцеларија за КиМ, Установе културе, национални комитети међународних организација, иницијатива и мрежа, МСП, МЕИ, МГСИ, МФ,  МСП, МТТТ, МЗЖС, установе заштите културног и природног наслеђа, КСЦД | | | | | | Континуирано | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202  ПА: 0010  ЕК: 424 | | | | | 300 | | | | | 1.800 | | | | | 300 |
| 4.1.2.  Учешће у регионалним програмима сарадње, иницијативама и мрежама | МКИ – Сектор за међународне односе и ЕУ интеграције у области културе | | | | | МСП, МТТТ, ФЦС и друге установе културе, ОЦД | | | | | | Континуирано | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 4.1.3.  Усклађивање националног законодавства у области културе са прописима Европске уније | МКИ – Сектор за међународне односе и ЕУ интеграције у области културе | | | | | Сва надлежна министарства и остали надлежни органи | | | | | | Континуирано | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Мера 4.2. Јачање билатералне сарадње и подршка учешћу на репрезентативним међународним манифестацијама у земљи и у иностранству** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 – 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број закључених међународних билатералних уговора, споразума, програма сарадње и других уговора о унапређеној сарадњи са иностраним партнерима у области културе | | | Број | | | | | Извештаји МКИ / МСП / установа културе и др. | | | | | | 83 | | | | | | | | 2019 | | | | 88 | | | | | 91 | | | | | | | | 93 |
| Број новоотворених културних центара Републике Србије у иностранству | | | Број | | | | | Извештаји МСП/МКИ | | | | | | 2 | | | | | | | | 2019 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 |
| Број реализованих програма намењених културним центрима Републике Србије у иностранству | | | Број | | | | | Извештаји МСП/МКИ | | | | | | 40 | | | | | | | | 2019 | | | | 60 | | | | | 70 | | | | | | | | 80 |
| Број програма подршке намењених учешћу представника Републике Србије на међународним манифестацијама | | | Број | | | | | Извештаји МКИ | | | | | | 141 | | | | | | | | 2018 | | | | 150 | | | | | 160 | | | | | | | | 170 |
| Извор финансирања мере[[81]](#footnote-81) | | | | | Веза са програмским буџетом[[82]](#footnote-82) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1205-0006 | | | | | | | | | | | 60.000 | | | | | | | | | | | | 70.000 | | | | | | | 80.000 | | | | |
| Средства која нису у потпуности обезбеђена | | | | | 20.000 | | | | | | | | | | | | 20.000 | | | | | | | 20.000 | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[83]](#footnote-83) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[84]](#footnote-84) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[85]](#footnote-85) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 4.2.1.  Реализација програма / пројеката представљања културе и уметности на билатералном плану укључујући и програме/пројекте који се реализују у културним центрима Републике Србије у иностранству | МКИ – Сектор за међународне односе и ЕУ интеграције у области културе, Сектор за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва | | | | | МСП, ДКП, КИЦ, МТТТ, МПНТР, установе и организације у области културе, | | | | | | Континуирано | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1205  ПА: 0006  ЕК: 424 (48.000); 463 (24.000); 481 (48.000)  ( 60.000\*) | | | | | 50.000 | | | | | 60.000 | | | | | 70.000 |
| 4.2.2.  Учешће представника и реализација програма/пројеката из Републике Србије на значајним међународним манифестацијама | МКИ – Сектор за међународне односе и ЕУ интеграције у области културе | | | | | МСП, установе и организације у области културе; | | | | | | Континуирано | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1205  ПА: 0006  ЕК: 424 (12.000)  481 (6.000) 463 (2.000) ПГ: 1205  ПА: 0006  ЕК: 424 (10.000) | | | | | 30.000 | | | | | 30.000 | | | | | 30.000 |
| **Посебни циљ 5: Дигитализација у култури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | Базна година | | | | | Циљaна вредност у години 2020 | | | | | | | Циљaна вредност у години 2021 | | | | | Циљaна вредност у последњој години АП | |
| Учешће установа културе са израђеним плановима дигитализације у складу са генералним планом у укупном броју установа културе | | % | | | | | Извештаји установа културе,  Извештај МКИ | | | | | | | 5% | | | | | | | 2019 | | | | | 25% | | | | | | | 40% | | | | | 50% | |
| Број јединица дигитализоване грађе унетих у јединствени стандардизовани информациони систем дигитализоване грађе умрежавањем постојећих база установа | | Број | | | | | Извештај МКИ (Сектор за дигитализацију) , установе културе | | | | | | | 500.000 | | | | | | | 2017 | | | | | 650.000 | | | | | | | 715.000 | | | | | 800.000 | |
| **Мера 5.1: Успостављање регулаторног оквира дигитализације који уређује обавезе и надлежности установа културе и учесника у процесу дигитализације (интероперабилност)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 – 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години 2020 | | | | | Циљана вредност у години 2021 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђен генерални план дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва са дефинисаним приоритетима | | | 0-не  1-да | | | | | План | | | | | | 0 | | | | | | | | 2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Учешће установа културе које успешно реализује план дигитализације (са својим и генералним планом дигитализације уз ревизију регистара културног наслеђа и савременог стваралаштва) у укупном броју установа културе | | | % | | | | | Извештај установа културе носилаца процеса дигитализације;  извештај МКИ | | | | | | 0% | | | | | | | | 2019 | | | | 75% | | | | | 75% | | | | | | | | 75% |
| Извор финансирања мере[[86]](#footnote-86) | | | | | Веза са програмским буџетом[[87]](#footnote-87) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1202-0009 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | 0 | | | | |
| Средства која нису у потпуности обезбеђена | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 335 | | | | | | | 0 | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[88]](#footnote-88) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[89]](#footnote-89) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[90]](#footnote-90) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 5.1.1  Израда и усвајање генералног плана дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва | МКИ | | | | |  | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202,  ПА: 0009,  ЕК: 423 | | | | |  | | | | | 335\* | | | | |  |
| 5.1.2  Израда и усвајање појединачних планова дигитализације у складу са генералном планом на нивоу установа културе | установе културе | | | | | МКИ | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202  ПА: 0009  ЕК: 423 | | | | |  | | | | | 200 | | | | |  |
| 5.1.3  Спровођење генералног плана дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва уз ревизију регистара културног наслеђа и савременог стваралаштва | МКИ | | | | | установе културе | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Мера 5.2: Умрежавање постојећих, нових и надограђених база у јединствени информациони систем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020 – 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | | | | Извор провере | | | | | | Почетна вредност | | | | | | | | Базна година | | | | Циљана вредност у години т+1 | | | | | Циљана вредност у години т+2 | | | | | | | | Циљана вредност у последњој години АП |
| Учешће установа културе које су увеле систем за детекцију оштећења (надзора) на покретном и непокретном културном наслеђу у укупном броју установа културе | | | % | | | | | Извештај МКИ (Сектор за дигитализацију) | | | | | | 0% | | | | | | | | 2019 | | | | 15% | | | | | 20% | | | | | | | | 35% |
| Учешће установа културе у којима је обезбеђен посебан ВПН тунел за размену података дигитализоване грађе у укупном броју установа културе | | | % | | | | | извештај Канцеларије за ИКТ и е-Управу | | | | | | 0% | | | | | | | | 2019 | | | | 30% | | | | | 50% | | | | | | | | 100% |
| Извор финансирања мере[[91]](#footnote-91) | | | | | Веза са програмским буџетом[[92]](#footnote-92) | | | | | | | | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У години 2020 | | | | | | | | | | | | У години 2021 | | | | | | | У години 2022 | | | | |
| Приходи из буџета | | | | | 1202-0009, 1202-0014 | | | | | | | | | | | 75.335 | | | | | | | | | | | | 100.469 | | | | | | | 75.000 | | | | |
| Средства из кредита | | | | | 10.000 | | | | | | | | | | | | 25.000 | | | | | | | 10.000 | | | | |
| Средства која нису у потпуности обезбеђена | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 335 | | | | | | | 15.335 | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | | | | Рок за завршетак активности | | | | | Извор финансирања[[93]](#footnote-93) | | | | | | | Веза са програмским буџетом[[94]](#footnote-94) | | | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[95]](#footnote-95) | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 5.2.1.  Покретање националног регистра и агрегатора дигитализоване грађе за финално коришћење | МКИ | | | | | установе културе | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ 16.005  Кредит Развојнa банкa Савета Европе 30.000 | | | | | | | ПГ: 1202,  ПА: 0009,  ЕК: 423 (335+670\*)  ПГ: 1202  ПА: 0009  ЕК: 424 (45.000) | | | | | 15.335  (5.335 МКИ)  (10.000 РБСЕ) | | | | | 15.335  (5.000 МКИ; 335\* МКИ)  (10.000 РБСЕ) | | | | | 15.335  (5.000 МКИ; 335\* МКИ)  (10.000 РБСЕ) |
| 5.2.2.  Јачање капацитета установа у процесу дигитализације у правцу обезбеђивања савремене мрежне инфраструктуре, повезивања на широкопојасни брзи интернет, и чувања података | Канцеларија за ИТ и еУправу | | | | | МКИ,  установе носиоци процеса дигитализације, локалне самоуправе | | | | | |  | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | **2020** ПГ: 1202 ПА: 0009, ЕК: 463 – 35.000  Глава 29.1 - ПГ: 1202, ПА: 0014, ЕК: 424 – 25.000 и ЕК: 512 – 10.000  **2021** ПГ: 1202  ПА 0009,  ЕК: 463 - 40.000  Глава 29.1 - ПГ: 1202, ПА: 0014, ЕК: 424 – 20.000 и ЕК: 512: 10.000  **2022** ПГ: 1202  ПА: 0009, ЕК: 463 - 40.000  Глава 29.1 - ПГ: 1202, ПА: 0014, ЕК: 424 – 20.000 и ЕК: 512 – 10.000 | | | | | 70.000 | | | | | 70.000 | | | | | 70.000 |
| 5.2.3. Израда јединственог софтверског решења за документацију археолошких истраживања, мапе и даљинског система надзора археолошких локалитета | МКИ | | | | |  | | | | | | 2021 | | | | | Буџетска средства МКИ  Развојна банка Савета Европе (15.000) | | | | | | | ПГ: 1202  ПА: 0009  ЕК: 424 (30.000) и ЕК: 423 (3.000)  ПГ: 1202  ПА: 0014  ЕК: 512 – 7.000 | | | | |  | | | | | 40.000 | | | | |  |
| 5.2.4. Развој система ране детекције оштећења на покретном и непокретном културном наслеђу (сензори, вештачка интелигенција и сл.) | МКИ | | | | |  | | | | | | 2022 | | | | | Буџетска средства МКИ | | | | | | | ПГ: 1202  ПА: 0009  ЕК: 423  ПГ: 1202 \*  ПА: 0014  Ек: 512 | | | | |  | | | | | 469 | | | | | 15.000\* |

1. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-1)
2. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-2)
3. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-3)
4. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-4)
5. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена

   \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-5)
6. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-6)
7. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-7)
8. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-8)
9. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-9)
10. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-10)
11. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-11)
12. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-12)
13. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-13)
14. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-14)
15. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-15)
16. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-16)
17. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-17)
18. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-18)
19. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-19)
20. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-20)
21. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-21)
22. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-22)
23. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-23)
24. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-24)
25. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-25)
26. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-26)
27. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-27)
28. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-28)
29. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-29)
30. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-30)
31. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-31)
32. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-32)
33. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-33)
34. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-34)
35. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-35)
36. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-36)
37. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-37)
38. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-38)
39. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-39)
40. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-40)
41. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-41)
42. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-42)
43. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-43)
44. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-44)
45. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-45)
46. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-46)
47. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-47)
48. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-48)
49. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-49)
50. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-50)
51. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-51)
52. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-52)
53. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-53)
54. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-54)
55. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-55)
56. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-56)
57. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-57)
58. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-58)
59. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-59)
60. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-60)
61. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора.

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-61)
62. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-62)
63. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-63)
64. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-64)
65. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-65)
66. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-66)
67. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-67)
68. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-68)
69. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-69)
70. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-70)
71. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-71)
72. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-72)
73. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-73)
74. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-74)
75. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-75)
76. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-76)
77. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-77)
78. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-78)
79. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-79)
80. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-80)
81. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-81)
82. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-82)
83. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-83)
84. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-84)
85. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-85)
86. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-86)
87. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-87)
88. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-88)
89. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-89)
90. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-90)
91. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-91)
92. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-92)
93. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора. [↑](#footnote-ref-93)
94. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-94)
95. Са звездицом се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена

    \*\* Процењени додатни, директни и варијабилни трошкови нових активности или увећаног обима постојећих активности неопходних за реализацију планираних мера у односу на 2019. годину као базну [↑](#footnote-ref-95)