ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I.  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 11. Устава Републике Србије, према којем Република Србија уређује и обезбеђује прикупљање статистичких и других података од општег интереса, а у вези са чланом 42. став 2. Устава Републике Србије, према којем се прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређују законом.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године („Службени гласник РС”, бр. 9/2020) дефинисано је да се пописивање спроводи од 1. до 30. априла 2021. године.

Међутим, глобална криза изазвана пандемијом COVID-19 представља неочекивани контекст унутар којег се финализују припреме Пописа становништва, домаћинстава и станова 2021. године (у даљем тексту: Попис). Пандемија је проузроковала климу неизвесности у којој није могуће спровести квалитетан и безбедан попис у планираном термину. Наиме, да би Попис могао да буде спроведен у априлу 2021, потребно je реализовати низ активности које захтевају директан контакт, како запослених у Републичком заводу за статистику са непосредним учесницима у попису (инструкторима, пописивачима, члановима пописних комисија и другим лицима ангажованим за пописивање специфичних категорија становништва), тако и директан контакт инструктора и пописивача са грађанима. Као најризичније су препознате следеће активности: (1) селекција кандидата за обуку (тестирање знања рада на рачунару свих кандидата и интервју са кандидатима за инструкторе), (2) обука око 20 000 кандидата за инструкторе и пописиваче (фебруар–март 2021) и (3) пописивање, тј. теренско прикупљање података методом интервјуа у априлу 2021. када 15 000 пописивача треба да изађе на терен и да у року од месец дана обиђе сваки стан/кућу и да попише комплетно становништво, укључујући и лица смештена у домовима за старе, психијатријским болницама, домовима за децу без родитељског старања, студенте и ученике у домовима и интернатима, мигранте у центрима за азил и друге категорије становништва у колективном смештају које су у већем ризику од заражавања.

Имајући у виду наведене активности и рокове за њихову реализацију, али и неизвесну епидемиолошку ситуацију и опасност од ширења заразне болести током спровођења пописних радњи, након консултација са надлежним здравственим органима и опсежне анализе различитих сценарија и процене ризика, закључено је да је период 1 – 31. октобра 2021. повољнији за теренско прикупљање података од периода 1 – 30. априла 2021. године, те да је неопходно да се пописивање, односно теренска реализација Пописа одложи за шест месеци и да се предузму додатне активности за реализацију Пописа у новим околностима, како би се смањио ризик од заражавања непосредних учесника пописа и становништва.

Током доношења одлуке о одлагању Пописа разматране су и информације о плановима других земаља које примењују исти метод пописивања. Све државе које спроводе традиционални попис (методом интервјуа) суочавају се са изазовима који се тичу кључних активности као што су селекција и обука кандидата, логистика и теренско прикупљање података. Став Евростата је да пандемија коронавируса има директан утицај на производњу европских статистика и да је све јасније да се многе државе суочавају са значајним потешкоћама у спровођењу пописа. Година која претходи теренском спровођењу пописа кључна је за планирање и тестирање ефикасности система и процеса, што није могло бити реализовано услед ограничења проузрокованих пандемијом. У прилог доношењу одлуке о одлагању пописа јесте и сет препорука Одељења за статистику Уједињених нација (UNSD) и Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA) из септембра 2020. године у којима се, у контексту негативног утицаја актуелне пандемије, државама које су у завршној фази припрема пописа предлаже одлагање пописа као најразумније решење.

Одлагање Пописа за шест месеци неће имати негативне последице по резултате пописа, осим што ће објављивање коначних резултата започети шест месеци касније него што је било планирано. Период 1 ̶ 31. октобра 2021. је подједнако је погодан за спровођење пописа као и период од 1. до 30. априла у погледу мале покретљивости становништва која је битна са становишта обезбеђења што потпунијег обухвата јединица пописа. Реализацијом Пописа у октобру 2021. биће очувана десетогодишња периодика спровођења пописа у Републици Србији с обзиром на то да је претходни попис спроводен у октобру 2011. године.

Имајући у виду да су Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године уређени период пописивања, задаци и обавезе државних органа и организација које учествују у припремама Пописа, као и рокови за предузимање радњи од стране надлежних органа и организација, неопходно је извршити измене  свих законских одредаба које се односе на рокове за реализацију пописних активности.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Предлогом закона о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године уређујe се нови период спровођења пописа  ̶ од 1. до 31. октобра 2021. године. У складу с тим, врше се измене свих чланова Закона у којима су дефинисани рокови за извршење појединих пописних активности.

Чланом 1. став 1. Предлога закона мења се члан 3. став 1. Закона у којем је наведен период пописивања тако што се одређује да се пописивање спроводи од 1. до 31. октобра 2021. Истим чланом Предлога закона, став 2, мења се члан 3. став 3. Закона тако што се дефинише да се пописивање и контрола квалитета података прикупљених пописом спроводе према стању на дан 30. септембра 2021. године, у 24.00 сата.

Чланом 2. Предлога закона мења се члан 26. Закона којим се дефинишу дужности лица која се обухватају Пописом тако што се утврђује да је лице дужно да се најкасније до 31. октобра 2021. јави надлежном органу ради давања података у вези с Пописом.

Чланом 3. Предлога закона помера се за шест месеци рок за објављивање коначних резултата Пописа из члана 28. Закона тако што се утврђује да ће се коначни резултати Пописа, заједно са метаподацима и извештајем о квалитету, објављивати у складу са календаром објављивања, сукцесивно до 30. јуна 2023. године.

Чланом 4. Предлога закона мења се члан 36. Закона тако што се одређује да ће се пописне комисије формирати најкасније четири месеца пре почетка пописивања, односно до краја маја 2021. године.

Чланом 5. Предлога закона мења се члан 37. Закона тако што се одређује да надлежни органи неће мењати називе и границе територијалних јединица: општина, градова и насељених места, као ни имена улица и тргова у насељеним местима у периоду спровођења Пописа, од 1. до 31. октобра 2021. године.

Чланом 6. Предлога закона одређено је ступање на снагу овог закона.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

Према предрачуну Републичког завода за статистику, а имајући у виду детаљан план активности у вези са припремом и спровођењем Пописа и неизвесну епидемиолошку ситуацију током реализације пописних радњи, поред средстава која су Законом о Попису предвиђена за финансирање послова у вези са Пописом од 2019. до 2022. године, у укупном износу од 3.522.469.050,00 динара (односно 29.353.908,75 евра), потребно је у 2021. години обезбедити додатна средства у укупном износу од 375.982.670,13 динара (односно 3.197.132,00 евра), од којих je, у складу са грант уговорoм потписаним са Делегацијом ЕУ у Републици Србији, неопходно обезбедити из текуће буџетске резерве 32,77%, што износи  123.209.521,00 динара (односно 1.047.700 евра). Средства неопходна за реализацију активности у 2022. и  2023. години биће обезбеђена у оквиру лимита за буџет, утврђеним од стране Министарства финансија.

Попис је финансијски подржан преко националног програма ИПА 2018 – ЕУ за развој статистике у Србији. Овим програмом, осим Пописа становништва, домаћинстава и станова 2021, планирано је суфинансирање још три значајна статистичка истраживања: Пописа пољопривреде 2021, Истраживања o вишеструким показатељима положајa жена и деце (MICS) и Истраживања о здрављу становништва (EHIS). Удео Европске Комисије у финансирању сва четири истраживања износи 20.000.000,00 евра, од чега за Попис становништва, домаћинстава и станова 14.215.736,75 евра.

На захтев Републичког завода за статистику, Европска унија је одобрила продужетак пројекта ИПА 2018 – ЕУ за развој статистике у Србији за годину дана имајући у виду да је због одлагања Пописа за шест месеци неопходно да се Попис пољопривреде, чија је теренска реализација била планирана за јесен 2021, одложи за 2022. годину.

Како би се реализовале све планиране пописне активности у отежаним епидемиолошким условима, потребно је у 2021. години обезбедити додатна средства из текуће буџетске резерве, која ће бити употребљена:

- за спровођење мера за минимизирање ризика од заражавања, како непосредних учесника Пописа, тако и грађана, током реализације пописних активности, и

- за додатне трошкове који су директно проузроковани одлагањем теренске реализације Пописа за шест месеци.

Додатна финансијска средства предвиђена су за следеће намене:

| Врста трошкова |  | Износ у динарима |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обука инструктора и пописивача (повећани трошкови обуке) | 36.338.400,00 |
| 2. | Набавка заштитне опреме и средстава за дезинфекцију | 64.797.600,00 |
| 3. | Ангажовање додатног особља у јединицама локалне самоуправе за примену епидемиолошких мера | 161.858.995,20 |
| 4. | Пописивање у установама социјалне заштите и другим установама за колективни смештај | 13.394.640,00 |
| 5. | Проширење медијске кампање, повећање видљивости пописних активности и јачање поверења грађана | 41.160.000,00 |
| 6. | Остали трошкови (припрема и штампа додатног инструктажног материјала, осигурање, закуп простора, набавка додатне мрежне опреме и др.) | 58.433.034,93 |
| УКУПНО (ОД 1. ДО 6.) |  | 375.982.670,13 |

- Обука инструктора и пописивача

Неизвесна епидемиолошка ситуација током обуке и теренског прикупљања података може да доведе до учесталијег одустајања непосредних учесника у попису, због чега је неопходно да већи број кандидата присуствује обуци за инструкторе и пописиваче, с циљем да се обезбеди резерва од најмање 20% обученог кадра. Додатна средства предвиђена су за: путне трошкове за присуство инструктажама, смештај кандидата којима је место пребивалишта удаљено од пункта за обуку, исхрану и освежење кандидата током петодневне обуке и друге трошкове који су непосредно везани за обуку.

- Набавка заштитне опреме и средстава за дезинфекцију

За све учеснике Пописа (преко 20 000 непосредних учесника) неопходно је обезбедити заштитне маске и средства за дезинфекцију. Маске су неопходне током селекције кандидата за обуку (тестирање знања рада на рачунару, интервју, предаја документације), током петодневне обуке кандидата на свим нивоима (инструктаже за координаторе, инструкторе и пописиваче), као и приликом теренског пописивања (месец дана рада). Поред тога, потребно је обезбедити средства за дезинфекцију руку током рада на терену (за пописиваче и инструкторе), као и дезобаријере, бесконтактне топломере, рукавице, сапуне, убрусе и средства за дезинфекцију просторија за тестирање кандидата, интервјуе, обуке, примопредају ИТ опреме, рад инфо-центара за грађане, састанке инструктора и пописивача током теренске реализације пописа, магацине за смештај опреме и др. просторије које обезбеђују пописне комисије у свим јединицама локалне самоуправе.

- Ангажовање додатног особља у јединицама локалне самоуправе за примену епидемиолошких мера

Током реализације свих пописних активности, а нарочито у фазама селекције кандидата (почев од јуна 2021), обуке (јул, август и септембар 2021), теренске реализације пописа (октобар 2021) и обуке и теренске реализације контроле квалитета прикупљених података (новембар 2021), неопходно је да се у свим јединицама локалне самоуправе ангажује додатно/помоћно особље које ће обављати различите послове везане за примену епидемиолошких мера у циљу заштите учесника у попису (редовно чишћење и дезинфиковање просторија, мерење телесне температуре, контрола примене епидемиолошких мера и др.). Процењено је да је за обављање наведених послова неопходно ангажовати више од 800 лица, односно у просеку пет лица по пописној комисији, с тим што би број ангажованих лица варирао у зависности од броја пунктова за селекцију и обуку пописивача и инструктора и броја инструктажа у јединицама локалне самоуправе (организује се више од 600 петодневних инструктажа за инструкторе и пописиваче).

- Пописивање у установама социјалне заштите и другим установама за колективни смештај

У условима неповољне епидемиолошке ситуације посебан изазов представља пописивање у домовима за стара лица и другим установама социјалне заштите, у специјалним болницама за психијатријске болести, прихватним центрима за мигранте и осталим установама за колективни смештај чији су корисници у већем ризику од заражавања. С обзиром на то да није прихватљиво да пописивачи улазе у установе за колективни смештај и да интервјуишту кориснике неопходно је да се за пописивање регрутују запослени у наведеним установама. Средства су неопходна за обуку и надокнаде за рад ангажованих лица.

- Проширење медијске кампање, повећање видљивости пописних активности и јачање поверења грађања

Пандемијска криза, чији се снажан утицај очекује и током наредног периода, значајно је променила услове рада, али и перцепцију грађана о индивидуалном и општем интересу. Промењене су навике, појачани су лични страхови и осећај неизвесности и несигурности, контакти међу људима су сведени на минимум. Поверење грађана је кључно за све друштвене активности и акције, а у условима кризе неопходно га је додатно ојачати кроз: ангажовање утицајних људи у јавној комуникацији, приближавање пописних активности сваком грађанину, изградњу поверења у оквиру породичног окружења едукативним, инспиративним и апликативним материјалима намењеним деци и родитељима, младима, старима, иницирајући заједничке активности које у фокус стављају традицију, значај пописа и поверење у институцију која га спроводи, а нарочито безбедност приликом реализације свих пописних радњи. Имајући у виду да је за успех Пописа пресудно да сви грађани у њему учествују тако што ће примити пописиваче у своје домове и дати одговоре на пописна питања, као и да треба обезбедити довољан број инструктора и пописивача који су спремни да се пријаве за рад у попису, да присуствују вишедневној обуци и да прикупљају податке на терену директно од грађана, идући „од врата до врата”, неопходно је у новонасталим околностима прилагодити медијску кампању и ставити у фокус безбедност свих учесника у Попису, како грађана тако и инструктора и пописивача.

- Остали трошкови

Остали трошкови предвиђени су за осигурање резервних пописивача и инструктора који ће бити укључени у процес пописивања накнадно, као замена пописивача и инструктора који су током теренске реализације Пописа одустали од рада због обољевања или из других разлога. Поред тога, средства су неопходна за додатну штампу инструктажног материјала, за набавку додатне активне и пасивне мрежне опреме и уређаја за напајање сервера у магацинском простору у којем се чува и одржава ИТ опрема (више од 15 000 лаптопова) у дужем периоду него што је то првобитно било планирано, као и за плаћање закупа магацинског простора, услуге физичко-техничког обезбеђења и друге трошкове који су директна последица одлагања теренске реализације Пописа за шест месеци.

Addendum no. 2 to the Contract no. 2019/408-825, од 3. 12. 2020.