**ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ - ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СЕКТОР: 01 - Пољопривреда и рурални развој** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** - | | | | | | |
| **Циљ 1: Модернизација и прилагођавање институција** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. -  *Извор верификације: -* | - | 2015 | - | 0 | - | - |
| 2. Акредитовано Управљачко тело за ИПАРД (да-НЕ).  *Извор верификације: Министарство, Сектор за рурални развој* | да/не | 2016 | 0 | 0 | - | - |
| **Циљ 2: Унапређена примена закона и прописа у области пољопривреде** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат донетих управних мера у односу на број контрола пољопривредне инспекције  *Извор верификације: Годишњи извештаји о раду Одељења Пољопривредне инспекције* | % | 2014 | 14,21% | - | - | - |
| 2. -  *Извор верификације: -* | - | 2016 | - | - | - | - |
| **ПРОГРАМ: 0102 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем** | | | | | | |
| **УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Програм заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем у великом делу је дао задовољавајуће резултате. Највећи део средстава утрошен је на уређењу пољопривредног земљишта. Програм је дао задовољавајуће резултате у области наводњавања, што се препознаје у погледу континуираног броја подносилаца пријава за мере које се односе на наводњавање. Даље, у смислу контроле даљинском детекцијом начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини направљен је искорак у погледу утврђивања потенцијалне опасности од спаљивања жетвених остатака и узурпације пољопривредног земљишта због чега може да дође до смањеног прилива средстава у државни буџет због узурпације земљишта | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење квалитета пољопривредног земљишта** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. површина земљишта на којој се прате квалитативна својства земљишта на годишњем нивоу  *Извор верификације: Подаци из интерне евиденције Управе за пољопривредно земљиште* | хектар | 2018 | 25484 | 30000 | 74345 | С обзиром да је у оквиру студијских радова који се односе на заштиту и коришћење пољопривредног земљишта вршена даљинском детекцијом контрола спаљивања жетвених података, површина је одговарајућа у складу са изабраном врстом радова |
| **Циљ 2: Ефикасно коришћење пољопривредног земљишта и повећање доступности земљишних ресурса** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1. Просечна површина земљишног поседа  *Извор верификације: Попис пољопривреде из 2012. године* | хектар | 2012 | 0.8 | 1 | 0,8 | Имајући у виду да је спроведен попис пољопривреде 2012. године, не можемо да дамо податак. |
| 2. 2. % пољопривредног земљишта који се користи у складу с наменом  *Извор верификације: Попис пољопривреде из 2012 године* | % | 2012 | 90 | 90 | 90 | Имајући у виду да је спроведен попис пољопривреде 2012. године, не можемо да дамо податак. |
| **Циљ 3: Побољшање природних и еколошких услова на пољопривредном земљишту** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1. Површина пољопривредног земљишта које се наводњава и за коју се обезбеђује пројектна документација  *Извор верификације: Подаци из интерне евиденције Управе за пољопривредно земљиште* | хектар | 2018 | 1.544 | 3000 | 1532 | Студијско истраживачки радови у области уређења су мањим делом плаћени. Орган врши додатну контролу израђених радова. |
| 2. 2.Површина пољопривредног земљишта на којој су спроведене мере унапређења стања руралне инфраструктуре везане за пољопривреду (на годишњем нивоу)  *Извор верификације: Подаци из интерне евиденције Управе за пољопривредно земљиште* | хектар | 2018 | 133 | 150 | 0 | Програмом извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2020. години није предвиђена врста радова - изградња/ревитализација атарских путева. |
| **ПРОГРАМ: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју** | | | | | | |
| **УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Програм обухвата подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, као значајан део пољопривредне политике. Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју укључују: директна плаћања, кредитну подршку, мере руралног развоја и посебне подстицаје. Програм такође укључује и стручну и административну подршку за имплементацију мера подстицаја. Реализација подстицаја у пољопривреди и руралном развоју базирана је на Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. Прилагођавање мера подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у складу је са стратешким националним документима у области пољопривреде и руралног развоја, као и са интеграцијским процесима Републике Србије у СТО и ЕУ. | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење стања физичких ресурса у пољопривреди** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број грла под контролом продуктивности (говеда)  *Извор верификације: МПШВ - Група за сточарску производњу, извештај главних одгајивачких организација у сточарству* | број грла | 2017 | 206000 | 260000 | 245945 | Због Ковида 19 |
| 2. Физички обим производње  *Извор верификације: РЗС* | 000 т | 2017 | 16028 | 20012 | 20100 | Значајан раст поготово у односу на базну годину |
| 3. Укупна производња меса  *Извор верификације: РЗС* | тона | 2017 | 470000 | 480000 | 55000 | Остварен значајан раст |
| **Циљ 2: Унапређено финансирања пољопривреде и руралног развоја и управљање ризицима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Учешће кредита пласираних у пољопривреду у укупним кредитима пласираних у привреду  *Извор верификације: НБС (Кључни макропруденцијални индикатори квалитет активе)* | % | 2017 | 3,4 | 3,5 | 5 | Услед пандемије је држава давала више субвенционисаних кредита |
| **Циљ 3: Унапређење система трансфера знања и развој људских потенцијала** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број пољопривредних произвођача који је обухваћен саветодавним радом  *Извор верификације: ИПН (овлашћена организација за праћење рада саветодаваца)* | број произвођача | 2017 | 41500 | 51025 | 49000 | Због ковида 19, али значајан раст у односу на базну годину |
| **ПРОГРАМ: 0106 - Развој шумарства и ловства** | | | | | | |
| **УПРАВА ЗА ШУМЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Планирани радови и мере имали су за циљ унапређење стања шума у Републици Србији. Радови се субвенционишу из средстава Буџетског фонда за шуме РС јер представљају трошак за кориснике и сопственике шума, односно непрофитабилне активности, али које је неопходно спроводити како би се однеговале и заштитиле шуме и обезбедио приступ шумама градњом и реконструкцијом шумских путева, без којих није могуће доћи до неприступачних шумских комплекса. У 2020. години планиране мере реализоване су у планираним обимима. Реализацијом наведених мера остварују се дугорочни циљеви сектора шумарства и ловства засновани на принципима одрживог газдовања шумама и дивљачи и остварује општи интерес у шумарству. | | | | | | |
| **Циљ 1: Одрживо управљање шумама у Републици Србији.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат повећања шумског фонда у Републици Србији.   *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме и Национална инвентура шума* | % повећања | 2016 | 100 | 0.15 | 0.15 | Нема одступања |
| 2. Проценат реализације планских докумената газдовања шумама.   *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме, Годишњи планови газдовања шумама корисника и сопственика шума* | % | 2016 | 76 | 85 | 100 | Донети су сви плански документи са газдовање шумама који су планирани плус одређени број измена и допуна планских докумената и привремени програми газдовања шумама у приватним шумама. |
| **Циљ 2: Унапређен систем заштите шума** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Површина шума заштићена од штетног дејства биљних болести и штеточина   *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме* | хектар | 2016 | 15123 | 15000 | 15000 | Иста је површина где су спроведене редовне мере заштите од биљних болести и штеточина, није забележена већа штета од биљних болести и штеточина у виду сушења шума, каламитета инсеката итд. |
| 2. Проценат пожара угашених у почетним фазама   *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме* | % | 2016 | 100 | 100 | 100 | У 2020. години у односу на претходне године знатно је било мање пожара и опожарених површине која је износила око 1000ха и сви пожари су угашени у иницијалној фази и није било пожара на већим површинама. |
| **Циљ 3: Унапређење стања дивљачи и ловства** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Бројно стање популације јелена обичног (Cervus elaphus)  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управа за шуме, извештаји корисника ловишта.* | број грла | 2016 | 5700 | 6300 | 5800 | Активности које су усмерене на повећање бројности популације јелена обичног су успорене због ситуације са пандемијом вируса корона и њихово спровођење ће се наставити у наредном периоду. |
| 2. Бројно стање популације дивокозе (Rupicapra rupicapra)  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управа за шуме, извештаји корисника ловишта.* | број грла | 2016 | 740 | 800 | 740 | Активности које су усмерене на повећање бројности популације дивокозе су одложене због ситуације са пандемијом вируса корона и њихово спровођење ће се наставити у наредном периоду . |
| **Циљ 4: Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Израда родне анализе по програмским активностима   *Извор верификације: Извештај радне групе за анализу родне равноправности* | број | 2019 | 0 | 1 | 0 | Планиране активности нису спроведене због пандемијe и планиране су за 2021. годину. |
| **ПРОГРАМ: 0108 - Противградна заштита** | | | | | | |
| **РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У 2020. години спроведен је програм одбране од града у Републици Србији, на укупној површини од 7.758.900 хектара, од чега је пољопривредно земљиште 5.109.177 хектара. Обезбеђено је перманентно функционисање и оперативан рад система одбране од града на читавој територији Републике Србије, изузев подручја АП Косово и Метохија. Остварено је оперативно функционисање свих подсистема сложеног техничко-технолошког система одбране од града и то: центра за координацију одбране од града, мреже радарских центара и мреже лансирних станица за испаљивање противградних ракета, као и рачунарско-телекомуникационог подсистема. Ангажовани су хонорарни сарадници - стрелци за обављање послова испаљивања противградних ракета. Извештаји о припремљености и функционисању система благовремено су израђивани и достављани државним органима и субјектима система одбране од града. Реализован је план сталне контроле коришћења ваздушног простора у сарадњи са надлежном службом Контроле летења. У складу са Законом о одбрани од града, донете су методолошке инструкције потребне за рад радарских центара у систему одбране од града. У оквиру процеса модернизације система одбране од града, од почетка сезоне одбране од града у пуној оперативној функцији налазило се 99 аутоматских даљинских лансирних станица на подручју Радарског центра Ваљево, које су постављене претходне године. Након окончања одговарајућег поступка јавне набавке, отпочет је августа 2020. године и рад на постављању 44 аутоматске лансирне станице на подручју Радарског центра Букуља. Републички хидрометеоролошки завод реализује овај пројекат, чији је рок завршетка март 2021. године, у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, које га и финансира. Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине се такође директно укључио у процес модернизације система одбране од града, па се на основу израђене Студије изводљивости и техничке документације за подручје Радарског центра Фрушка Гора, након спроведене процедуре јавне набавке, приступило постављању 118 аутоматских даљинских лансирних станица на наведеном подручју. Реализација овог пројекта отпочела је крајем јуна 2020. године, а рок за његов завршетак је крај маја 2021. године. Припремљена је и комплетна пројектна документација за аутоматизацију рада радарских центара Самош и Бајша, који се такође налазе на територији АП Војводине. Осим тога, током године припремљена је комплетна пројектна документација за аутоматизацију рада радарског центра Ужице. У оквиру капиталног пројекта „Изградња и опремање објеката радарских центара Ваљево, Ужице, Петровац, Бешњаја и Крушевац“ спроведен је поступак јавне набавке, па се приступило припреми пројектне документације за изградњу радарских центара. На основу припремљеног пројекта, током децембра 2020. године завршен је поступак јавне набавке и изабран извођач радова на изградњи објекта радарског центра Ваљево са роком завршетка до краја новембра 2021. године. На основу капиталног пројекта „Осавремењавање аутоматског система спровођења методологије одбране од града“ и припремљене документације, у новембру 2020. године окончан је поступак јавне набавке и отпочела је реализација пројекта „Моделирање софтверског решења за унапређење функција радарског центра на спровођењу методологије одбране од града“, са роком завршетка до краја 2021. године. У оквиру истог капиталног пројекта, на основу припремљене документације спроведен је поступак јавне набавке и отпочело се са имплементацијом пројекта „Набавка и уградња дигиталног радарског пријемника на радару Micubishi RC 34A“, чији је рок завршетка такође крај 2021. године. У извештајном периоду извршено је прикупљање и архивирање података радарских мерења и других података од значаја за оперативан рад и функционисање система одбране од града. Реализован је план набавке противградних ракета у складу са средствима опредељеним Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину. Обављани су и послови текућег одржавања објеката, опреме и возног парка система одбране од града у складу са финансијским планом и годишњим програмом рада. | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасно функционисање система одбране од града** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Површина пољопривредног земљишта обухваћена системом одбране од града  *Извор верификације: Извештај о раду* | хектар (ha) | 2018 | 5109177 | 5109177 | 5109177 |  |
| **Циљ 2: Развој система одбране од града** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Израђене студије изводљивости за увођење у оперативну праксу нових двојнополаризованих радара  *Извор верификације: Извештај о раду, израђена студија, извештај комисије надлежне за оцену студије изводљивости* | број | 2018 | 1 | 3 | 3 |  |
| **ПРОГРАМ: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика** | | | | | | |
| **ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Програмска активност обухвата развој лабораторијске дијагностике и управљање пројектима опремања лабораторија Дирекције; управљање биљним генетичким ресурсима; унапређење институционалног и законодавног оквира за контролу и праћење стања у органској производњи; рад фитосанитарне лабораторије. Такође, програмска активност укључује административне активности и трошкове Дирекције. | | | | | | |
| **Циљ 1: Успостављање лабораторије за испитивање квалитета млека** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. број комплетно опремљених лабораторија за испитивање квалитета млека  *Извор верификације: закон о безбедности хране* | број одељења | 2016 | 6 | 6 | 6 | Програмска активност обухвата развој лабораторијске дијагностике и управљање пројектима опремања лабораторија Дирекције; управљање биљним генетичким ресурсима; унапређење институционалног и законодавног оквира за контролу и праћење стања у органској производњи; рад фитосанитарне лабораторије. Такође, програмска активност укључује административне активности и трошкове Дирекције. |
| **Циљ 2: Успостављање функционисања банке биљних гена** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. број узорака у количини семена аутотохних сорти смештених на чување  *Извор верификације: закон о безбедности хране* | семена | 2019 | 4 | 4 | 4 | Програмска активност обухвата развој лабораторијске дијагностике и управљање пројектима опремања лабораторија Дирекције; управљање биљним генетичким ресурсима; унапређење институционалног и законодавног оквира за контролу и праћење стања у органској производњи; рад фитосанитарне лабораторије. Такође, програмска активност укључује административне активности и трошкове Дирекције. |
| **УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У периоду од 01.01.2020-31.12.2020.године остварен је тренд планираних активности | | | | | | |
| **Циљ 1: СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ БИЉА, ЖИВОТИЊА, ЉУДИ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ВЕЗИ СА ПРИМАРНОМ БИЉНОМ ПРОИЗВОДЊОМ И ПРОМЕТОМ БИЉА И БИЉНИХ** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат неусаглашености у вези са применом прописа у фитосанитарној области у односу на укупан број контрола  *Извор верификације: Извештаји о спровођењу годишњих програма мера заштите здравља биља и пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља, Извештаји фитосанитарне инспекције* | % | 2015 | 12 | 4 | 4 | у периоду од 01.01.2020-31.12.2020.остварен је тренд планираних вредности |
| **УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У складу са прописаним мерама извршене су превентивне мере вакцинације против болести плави језик, нодуларног дерматитиса. У циљу добијана статуса земље слободне од појединих заразних болести као и задржавања слободног статуса вршена су дијагностичка испитивања животиња. Вршено је спречавање појаве односно спречавање ширења нарочито опасних заразних болести. Извршен је мониторинг резидуа као и мониторинг хране за животиње и хране животињског порекла.  Вршено је усаглашавање прописа са правним тековинама ЕУ. | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење квалитета и безбедности хране животињског порекла и хране за животиње** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат објеката за производњу хране и хране за животиње усклађен са ЕУ стандардом  *Извор верификације: Извештај ветеринарске инспекције о спроведеним контролама одобрених објеката* | % | 2016 | 30 | 50 | 50 | Врши се категоризација објеката и усаглашава са стандардима ЕУ. |
| 2. Проценат утврђених серија производа који не испуњавају одговарајуће захтеве безбедности хране и хране за животиње у односу на прегледане производе  *Извор верификације: Извештај о резултатима испитивања* | % | 2016 | 10 | 5 | 5 | На основу извршених мониторинга и наређених мера смањен је проценат небезбедне хране. |
| **Циљ 2: Искорењивање болести животиња** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Слободна стада од заразних болести  *Извор верификације: Извештај о кретању пријава и одјава заразних болести* | % | 2016 | 75 | 95 | 95 | Стада слободна од заразне болести животиња су смањена на испод 5 % од укупног броја стада. |
| **ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Програмска активност обухвата развој лабораторијске дијагностике и управљање пројектима опремања лабораторија Дирекције; управљање биљним генетичким ресурсима; унапређење институционалног и законодавног оквира за контролу и праћење стања у органској производњи; рад фитосанитарне лабораторије. Такође, програмска активност укључује административне активности и трошкове Дирекције. | | | | | | |
| **Циљ 1: Успостављање лабораторије за испитивање квалитета млека** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. број комплетно опремљених лабораторија за испитивање квалитета млека  *Извор верификације: закон o безбедности хране* | број одељења | 2016 | 6 | 6 | 6 | Програмска активност обухвата развој лабораторијске дијагностике и управљање пројектима опремања лабораторија Дирекције; управљање биљним генетичким ресурсима; унапређење институционалног и законодавног оквира за контролу и праћење стања у органској производњи; рад фитосанитарне лабораторије. Такође, програмска активност укључује административне активности и трошкове Дирекције. |
| **Циљ 2: Успостављање функционисања банке биљних гена** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. број узорака у количини семена аутотохних сорти смештених на чување   *Извор верификације: закон о безбедности хране* | семена | 2019 | 4 | 4 | 4 | Програмска активност обухвата развој лабораторијске дијагностике и управљање пројектима опремања лабораторија Дирекције; управљање биљним генетичким ресурсима; унапређење институционалног и законодавног оквира за контролу и праћење стања у органској производњи; рад фитосанитарне лабораторије. Такође, програмска активност укључује административне активности и трошкове Дирекције. |
| **СЕКТОР: 02 - Наука, технолошки развој и иновације** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0201 - Развој науке и технологије** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја; предлагање и реализација политике и стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализација програма научних, технолошких и развојних истраживања; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; предлагање и реализација иновационе политике; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; прописи у области заштите и промета права интелектуалне својине; развој функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре и други послови одређени законом. | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење квалитета и капацитета научноистраживачке делатности** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број "full time" истраживача на милион становника   *Извор верификације: Извештаји МПНТР, Регистар истраживача* | број | 2014 | 1225 | 1350 | 1572 | - |
| 2. Удео научних публикација насталих у међународној кооперацији у односу на укупан број публикација   *Извор верификације: Подаци из базе података Web of Science* | % | 2014 | 3,5 | 3,9 | 5,3 | - |
| **Циљ 2: Јачање иновативног капацитета и конкурентности привреде** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Удео иновативних компанија у укупном броју компанија   *Извор верификације: Статистика науке, технологије и иновација- Републички завод за статистику* | % | 2014 | 41.5 | 44 | 44 | - |
| **ПРОГРАМ: 0202 - Заштита интелектуалне својине** | | | | | | |
| **ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** На ефикасност поступања у области заштите жигова, патената и коришћења права интелектуалне својине утицало је стање пандемије проглашено од стране СЗО у првој половини текуће године. Све планиране активности одвијају се у смањеном обиму услед наведених објективних околности, сходно томе спровођење планираних активности је на задовољавајућем нивоу. Протекла година била је најуспешнија до сада када је реч о развоју услуге наше електронске пријаве. Урађено је више техничких унапређења саме платформе, али је доста урађено и на њеној популаризацији међу корисницима, што се показало као изузетно важно за промену навика људи у тој области. Од укупног броја свих пријава поднетих Заводу за интелектуалну својину у току 2020. године, 68.69% поднето је онлајн, док је од укупног броја поднесака поднетих Заводу у 2020. години, 51,76% поднето електронским путем. Највећи пораст у односу на 2019. годину остварен је у односу на националне пријаве жигова. У току 2020. године, од укупног броја примљених домаћих пријава жигова, 57,98% примљено је онлајн (у односу на 28,69% колико их је било 2019. године). Поред развоја услуга е-пријаве, Завод је кренуо и са развојем услуга е-доставе. И поред изазова који смо имали услед пандемије изазване Ковидом-19 све активности и планиране циљеве у 2020. години Завод за интелектуалну својину је успешно спровео. | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасно остваривање заштите интелектуалне својине и пружање информационо образовних услуга у вези са заштитом** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Однос броја окончаних предмета са бројем примљених предмета   *Извор верификације: Годишњи извештај Завода* | % | 2016 | 92 | 105 | 98 | У Заводу за интелектуалну својину залихе предмета из претходних година су окончане у претходне три године, стога наведени индикатор неће прелазити вредност од 100%. |
| 2. Проценат задовољних корисника пруженим услугама које су везане за ефикасну заштиту интелектуалне својине.   *Извор верификације: Годишњи извештај Завода, Извештај о квалитету ISO 9001* | % | 2016 | 90 | 90 | 100 | У 2020. години од свих испитаника у организационим јединицама у којима је спроведено испитивање задовољства корисника услуга, услугама признања патента, малог патента и националног жига сви корисници су се изјаснили као веома задовољни и задовољни нивоом пружене услуге. |
| 3. Учешће жена и заштити интелектуалне својине  *Извор верификације: регистар, семинари остали извори* | % | 2019 | 15 | 18 | 134 | У Заводу је укупно поднесено 2707 пријава за заштиту права интелектуалне својине. Од укупног броја поднетих пријава 134 пријаве поднете су од стране жена у 2020. години. |
| **СЕКТОР: 03 - Спољни послови** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Процес преговора за чланство Републике Србије у Светској трговинској организацији је и даље у току. У извештајном периоду одржани су консултативни састанци са трговинским представником и главним преговарачем Украјине о наставку преговора о приступању Републике Србије СТО и закључењу билатералног Споразума о слободној трговини.  Настављена је хармонизација и имплементација спољнотрговинских прописа Републике Србије са прописима Европске уније и Светске трговинске организације, али и са другим мултилатералним институцијама и организацијама.  У складу са обавезама из преговарачког процеса о приступању ЕУ за Преговарачко поглавље 30, интензивиран је рад на изради нацрта Акционог плана (АП) за Преговарачко поглавље 30, након достављених иницијалних коментара од стране ЕК који су се односили на укључење додатних релевантних правних тековина ЕУ у документ.  Пододбор за трговину, царине, порезе и индустрију између представника РС и ЕК одржан је путем видео конференције, услед пандемије COVID-19. Током заседања извршена је размена информација о трговинским односима између РС и ЕУ, царинским питањима, области опорезивања, слободном кретању робе, малим и средњим предузећима, као и индустријској политици. Представници сектора су координирали овај састанак и учествовали у дискусији на теме из области спољнотрговинске политике.  У циљу регулисања будућих односа између Србије и Велике Британије, након престанка важења ССП и иступања Британије из ЕУ, урађене су измене и допуне нацрта текста билатералног споразума иницијално предложеног од британске стране. У склопу припрема за усвајање новог Програма економских реформи за период од 2021 до 2023 (ЕРП) припремљен је и прослеђен Министарству финансија прилог Сектора за реформску активност.  Састанак Одбора за стабилизацију и придруживање између представника РС и ЕК одржан је путем онлајн платформе. Помоћница министра је имала излагање које се односило на Пододбор за трговину, царине, порезе и индустрију на теме: преговори о приступању Светској трговинској организацији и најновија дешавања у оквиру стварања регионалног економског подручја и CEFTA. | | | | | | |
| **Циљ 1: Билатерални сусрети, преговори о закључењу споразума, мешовита међувладина тела, међународни сајмови и изложбе** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Билатерални сусрети, преговори о закључењу споразума, мешовита међувладина тела, међународни сајмови и изложбе   *Извор верификације: Извештај о раду Владе* | Број билатералних сусрета | 2016 | 520 | 600 | 19 | Базна и циљана вредност овог индикатора je 50. Oдступања остварене од циљне вредности индикатора током 2020. године настало је услед ванредних околности изазваних пандемијом КОВИД – 19 на глобалном нивоу, која је и даље актуелна, дошло је до смањења активности на међународном нивоу. |
| **Циљ 2: Стварање услова за унапређење мултилатералних и регионалних економско-трговинских односа са иностранством** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број одржаних мултилатералних и регионалних сусрета и преговора  *Извор верификације: Извештај о раду Владе* | Број | 2016 | 20 | 20 | 24 | Одступање од циљне вредности настало je услед иницијатива у оквиру ЦЕФТА 2006 Споразума које су имале за циљ да пруже подршку олакшавању трговине и транспорта и осигурање брзог протока робе у периоду пандемије Covid - 19 (Зелени коридори, успостављање система СЕЕД +, спровођење Одлуке о олакшавању трговине воћем и поврћем и др). |
| **ПРОГРАМ: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству** | | | | | | |
| **ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Министарство је током 2020. године штитило права и интересе РС, њених држављана и правних лица у иностранству, преко дипломатско-конзуларних представништава у области политичких, економских, културних, просветних, научно технолошких, информационих и других односа. | | | | | | |
| **Циљ 1: Јачање билатералних односа и мултилатералне сарадње РС.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број сусрета званичника МСП РС са страним званичницима  *Извор верификације: Извештај о раду МСП* | број | 2016 | 176 | 371 | 81 | Разлика у односу на планирани број сусрета узрокована је актуелном ситуацијом у вези са пандемијом изазваном вирусом КОВИД 19. |
| **Циљ 2: Повећање учешћа жена у обављању дипломатских послова** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат постављених амбасадора женског пола  *Извор верификације: Званични документи Владе РС* | проценат | 2017 | 18 | 26,09% | 26,42% | На дан 31.12.2020.године, од укупног броја (53), број постављених амбасадора женског пола износи 14. |
| **СЕКТОР: 04 - Заштита животне средине** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0401 - Интегрално управљање водама** | | | | | | |
| **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У оквиру овог програма извршени су послови који се односе на припрему прописа из области вода, решавање у управним стварима у области вода, припрему аката за доделу буџетских средстава и праћење наменског коришћења тих средстава, израду и праћење реализације стратешких докумената у области вода, креирање оквира за успостављање нових и/или даљи развој постојећих међудржавних споразума у области одрживог управљања водама, вршење надзора и предузимање мера за обезбеђивање примене прописа из области вода. Такође, у току 2020. години финансирани су послови од општег интереса који су прописани Законом о изменама и допунама Закова о водама и то:  1) Послови уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, и то: изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање регулационим и заштитним водним објектима у јавној својини и одржавање водотока; изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за одводњавање у јавној својини; изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од ерозија и бујица у јавној својини и извођење радова и мера за заштиту од ерозије и бујица, у складу са тим законом; спровођење одбране од поплаве, 2) Послови уређења и коришћења вода, и то: израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и мере за обезбеђење њиховог рационалног коришћења и заштите; израда биланса подземних вода за појединачни ресурс, укључујући и расположиви ресурс, начин и динамика обнављања ресурса и мере за обезбеђење рационалног коришћења и заштиту ресурса; испитивање квалитета воде на изворишту и истражни радови на изворишту; заштита изворишта за снабдевање водом; изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно хигијенске потребе у јавној својини; одржавање и управљање водним објектима за наводњавање у јавној својини,  3) Послови заштите вода од загађивања, и то: израда програма и систематско праћење квалитета вода - мониторинг; праћење хаваријских загађења, организација и контрола њиховог спровођења; спровођење дугорочних и краткорочних мера за спречавање, ублажавање и контролу загађивања вода; уређење водног режима заштићених области из Закона о водама и других подручја која на њих имају утицаја; изградња и реконструкција водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода у јавној својини,  4) Послови који се односе на системе за одводњавање и наводњавање, и то: одржавање и управљање водним објектима и системима за одводњавање и наводњавање у јавној својини,  5) Послови који се односе на регионалне и вишенаменске хидросистеме, и то: изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима у јавној својини,  6) Остали послови од општег интереса, и то: израда и спровођење планских докумената, програма и нормативних аката; израда студија и извођење истражних радова за потребе интегралног управљања водама, израда техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања; послови међународне сарадње у области вода; успостављање и вођење водне документације и водног информационог система; вршење поверених послова од стране јавних водопривредних предузећа. | | | | | | |
| **Циљ 1: Већа доступност становништва здравој пијаћој води и води за санитарно - хигијенске потребе, као и повећана заштита вода од загађивања** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број становника којима се изградњом, односно реконструкцијом водних објеката за коришћење вода омогућава приступ здравој пијаћој води  *Извор верификације: Извештај МПЗЖС-РДВ* | број | 2015 | 135000 | 135000 | 135000 |  |
| 2. Број становника којима се изградњом, односно реконструкцијом водних објеката за заштиту вода од загађивања омогућава прикључене на изграђене, односно реконструисане објекте  *Извор верификације: Извештај МПЗЖС-РДВ* | број | 2015 | 16000 | 16000 | 0 | у 2020. години није било потписаних уговора за заштиту вода од загађивања те стога није ни финансирана ова активност. |
| **Циљ 2: Унапређена заштита од штетног дејства вода** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Индикатор унапређења заштите од поплава  *Извор верификације: Извештај МПЗЖС-РДВ* | бездимензионални број | 2015 | 1 | 0,56 | 0,52 | У 2020. години број локација на којима су изведени радови на санацији из буџета је 7 а из средстава разних извора (КУЈУ, ЕУ фондови, Ада...) 49, тако да је остварена вредност индикатора 0,52 што значи да је систем за заштиту од штетног дејства вода у тренду унапређења и веће сигурности. Прорачун се врши по формули К = К1\*0,73 + К2\*0,21+К3\*0,06 при чему је К1 тј. К2 = однос индикатора 1.1. и 1.2 у базној години и години која се осматра, |
| **ПРОГРАМ: 0402 - Заштита животне средине** | | | | | | |
| **РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У погледу циља Повећање ефикасности регистровања и проучавања земљотреса у функцији смањења сеизмичког ризика остварене вредности у 2020. години су у очекиваним границама. Остварена вредност за циљ Интензивирање учешћа у смањењу сеизмичког ризика за индикатор Број израђених сеизмичких услова је мања од очекиване јер је смањен број захтева корисника за издавање истих | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање ефикасности регистровања и проучавања земљотреса у функцији смањења сеизмичког ризика** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број иновираних техничких решења за праћење сеизмичности   *Извор верификације: : Годишњи извештај о раду РСЗ Влади РС, теренска књига* | број | 2018 | 23 | 24 | 20 | Број иновираних техничких решења за праћење сеизмичности је у очекиваним границама. |
| 2. Проценат тачности лоцираних земљотреса   *Извор верификације: Портал европског медитеранског сеизмолошког центра, веб сајт РСЗ, месечни билтени* | % | 2018 | 95 | 96 | 95 | Проценат тачности лоцираних земљотреса у 2020. години је у очекиваним вредностима. |
| **Циљ 2: Интензивирање учешћа у смањењу сеизмичког ризика** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број израђених подлога за доношење планова заштиту од јаких земљотреса  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду РСЗ Влади РС, Извештај о раду државних службеника код којих је ова активност дефинисана као радни циљ.* | број | 2018 | 47 | 48 | 47 | Број израђених подлога за доношење планова за заштиту од јаких земљотреса у 2020.години је у очекиваним вредностима. |
| 2. Број израђених сеизмичких услова  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду РСЗ Влади РС , Извештај о раду државних службеника код којих је ова активност дефинисана као радни циљ.* | број | 2018 | 132 | 135 | 96 | Смањен број захтева од стране корисника за израду сеизмичких услова резултирао је мањим бројем издатих услова. |
| **ПРОГРАМ: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију** | | | | | | |
| **РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) је током 2020. године обезбедио непрекидно оперативно функционисање хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења о појави метеоролошких и хидролошких елементарних непогода на територији Републике Србије, који представља интегрални део националног система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, а истовремено је и саставни део „Метеоаларм“ система Европске уније. Рад хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења базиран је на перманентном функционисању његових основних компоненти: метеоролошког и хидролошког осматрачког система, хидрометеоролошког аналитичко-прогностичког система и рачунарско-телекомуникационог система. У оквиру метеоролошког и хидролошког осматрачког система спроведена су мерења и осматрања атмосфере и вода у државној мрежи метеоролошких и хидролошких станица према програмима рада утврђеним Законом о метеролошкој и хидролошкој делатности и пратећим прописима. На основу прикупљених метеорoлошких и хидролошких података из државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица и података добијених међународном разменом, у оквиру аналитичко-прогностичког система непрекидно је праћена и анализирана метеоролошка и хидролошка ситуација. Коришћењем резултата анализа података и продуката нумеричких модела, редовно су израђиване прогнозе времена и упозорења на ванредне и опасне метеоролошке појаве и хидролошке прогнозе и упозорења. У случају екстремних појава и елементарних непогода прогнозе и упозорења су израђивани и ванредно. Информације о стању и прогнози времена и вода, као и упозорења и ране најаве опасних метеоролошких и хидролошких појава достављани су државним органима, субјектима система заштите и спасавања и другим корисницима, а биле су доступне и јавности посредством средстава информисања. Остварено је оперативно функционисање и унапређење хидрометеоролошког рачунарско-телекомуникационог система: редован пријем, међународна размена и архивирање метеоролошких и хидролошких података и продуката, и др. Обезбеђен је непрекидан рад нумеричких модела за прогнозу времена и климе и хидролошких модела, као и унапређење њихове примене. Спровођен је програм ваздухопловних метеоролошких послова за потребе безбедности ваздушног, речног и друмског саобраћаја, као и програм метеоролошких и хидролошких послова за потребе Војске Србије. Реализовано је оперативно праћење и анализирање климе, климатске варијабилности, утицаја и последица климатских промена на територији Републике Србије издавањем климатских, агрометеоролошких, биометеоролошких и специјалних билтена, као и месечних и сезонских прогноза и билтена ране најаве климатских екстремних појава и аномалија за Републику Србију и регион Југоисточне Европе. Спроведени су поступци контроле, обраде и архивирања метеоролошких и хидролошких података и публиковани метеоролошки и хидролошки годишњаци према утврђеном плану. Перманентно су обављани послови на одржавању, заштити и унапређењу база метеоролошких и хидролошких података. По захтевима корисника, израђене су и издате информације, мишљења, извештаји, анализе, елаборати и др. из делокруга РХМЗ. Спровођени су план обуке кадрова и план јавних набавки, обављани су послови одржавања објеката и опреме, као и правни, општи, финансијско-материјални и књиговодствени послови, послови у области интерне ревизије, одржавања архивске грађе РХМЗ и информисања јавности у складу са прописима. Посебно треба истаћи активности које су у посматраном периоду планиране и реализоване у вези са прилагођавањем процеса рада у РХМЗ и применом мера заштите на раду у условима ванредног стања, односно проглашене епидемије заразне болести. Републички хидрометеоролошки завод, извршавајући функције Националне хидрометеоролошке службе, испуњавао је преузете међународне обавезе и обављао послове међународне сарадње у области метеорологије, хидрологије, као и мониторинга и истраживања климатских промена. У оквиру својих надлежности, РХМЗ је учествовао у реализацији планираних мера и активностима на успостављању/јачању институционалних и административних капацитета релевантних за преношење, спровођење и примену правних тековина ЕУ, тј. спровођење Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА 2018-2021). Настављене су активности на доношењу и новелирању техничких упутстава и других интерних аката у циљу ефикаснијег обављања метеоролошких и хидролошких послова, у складу са захтевима међународне техничке регулативе и стандарда система управљања квалитетом имплементираних у РХМЗ (стандарди ISO 9001:2015 и ISO 17025:2006). | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасно функционисање и развој система за мониторинг и анализу климе, климатске варијабилности и промена, као и прогнозу и најаву екстремних климатских појава и аномалија** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Укупан број редовних климатских и агрометеоролошких билтена и анализа, климатских прогноза, билтена ране најаве климатских екстрема и саветодавних билтена   *Извор верификације: Извештаји израђени на основу интерних евиденција надлежних организационих јединица* | број | 2018 | 2132 | 2132 | 2126 | Разлика између циљне и остварене вредности показатеља учинка није значајна са становишта постизања постављеног циља програмске активности |
| **Циљ 2: Остваривање функција и унапређење метеоролошког и хидролошког аналитичко-прогностичког система у оквиру хидрометеоролошког система за рану најаву и упозорења** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број билтена прогнозе времена и вода и билтена упозорења на опасне/ванредне метеоролошке и хидролошке појаве издатих државним органима и средствима јавног информисања  *Извор верификације: Извештаји израђени на основу интерних евиденција надлежних организационих јединица* | број | 2018 | 27395 | 27395 | 27395 |  |
| **Циљ 3: Спровођење и унапређење систематских метеоролошких и хидролошких мерења и осматрања, прикупљања, контроле, међународне размене и архивирања метеоролошких и хидролошких података** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Укупан број достављених извештаја са станица на којима се спроводе програми рада синоптичких станица, висинских (радиосондажних) станица, климатолошких станица, метеоролошких опсерваторија, агрометеоролошких станица, падавинских станица и фенолошких станица   *Извор верификације: Евиденција о достављеним извештајима са подацима метеоролошких мерења и осматрања.* | број | 2018 | 11547 | 11547 | 11575 | Укупан броја достављених извештаја одступа од циљне вредности из разлога што је 2020. преступна година. |
| 2. Проценат хидролошких станица површинских и подземних вода на којима је годишњи програм хидролошких осматрања реализован у потпуности  *Извор верификације: Извештаји израђени на основу интерних евиденција надлежних организационих јединица* | % | 2018 | 93 | 95 | 95 |  |
| **ПРОГРАМ: 0404 - Управљање заштитом животне средине** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита и унапређење квалитета ваздуха и озонског омотача** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Годишња потрошња супстанци које оштећују озонски омотач   *Извор верификације: Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији-Агенција за заштиту животне средине; Годишњи извештај РС о потрошњи супстанци које оштећују озонски достављен Озонском секретаријату* | ОДП т | 2013 | 8,37 | 7,53 |  |  |
| 2. . Процентуална заступљеност зона и агломерација у оквиру којих је квалитет ваздуха прве и друге категорије квалитета   *Извор верификације: Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије* | проценат | 2012 | 50 | 60 |  |  |
| **Циљ 2: Заштита квалитета вода и земљишта** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број јединица локалне самоуправе које пречишћавају комуналне отпадне воде   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине у Републици Србији- Агенција за заштиту животне средине* | број | 2014 | 17 | 28 |  |  |
| 2. Површина земљишта обухваћена мониторингом   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине у Републици Србији Агенција за заштиту животне средине* | % | 2012 | 5 | 30 |  |  |
| **Циљ 3: Успостављен ефикасан систем индустријске безбедности и смањено загађење животне средине из индустријских постројења** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број АМС (аутоматских мерних система) на индустријским постројењима успостављених у циљу континуалног мониторинга емисија загађујућих материја у ваздух   *Извор верификације: Евиденција Министарства о броју АМС-а за континуално мерење емисије из стационарних извора загађивања, за које је издата сагласност оператерима..* | број | 2015 | 38 | 42 |  |  |
| 2. Проценат индустријских постројења које пречишћавају отпадне воде   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине у Републици Србији- Агенција за заштиту животне средине* | % | 2013 | 5 | 25 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита и унапређење квалитета ваздуха и озонског омотача** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Процентуална заступљеност зона и агломерација у оквиру којих је квалитет ваздуха прве и друге категорије квалитета   *Извор верификације: Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије* | проценат | 2012 | 50 | 60 | 0 | Листа категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2020. годину утврђује се према нивоу загађености, а на основу резултата оцењивања квалитета ваздуха у 2020. години. Листа категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2020. годину утврдиће се на основу Годишњег извештаја о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2020. годину, који припрема Агенција за заштиту животне средине у 2021. години. |
| 2. Годишња потрошња супстанци које оштећују озонски омотач   *Извор верификације: Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији-Агенција за заштиту животне средине; Годишњи извештај РС о потрошњи супстанци које оштећују озонски достављен Озонском секретаријату* | ОДП т | 2013 | 8,37 | 7,53 | 5,26 | У складу са Националним планом смањења потрошње хлорофлуороугљоводоника (ХЦФЦ) и утврђеном динамиком, РС је имала обавезу да смањи потрошњу ових супстанци за 35% у односу на базни ниво до 2020. године. На основу тога је одређена укупна годишња квота за 2020. годину и расподељена на 9 регистрованих предузећа. У 2020. години је остварена потрошња ХЦФЦ супстанци у износу од 5,26 ОДП тоне чиме је РС као земља члана 5. Монтреалског протокола испунила још једну од преузетих обавеза након ратификације. |
| **Циљ 2: Успостављен ефикасан систем индустријске безбедности и смањено загађење животне средине из индустријских постројења** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број АМС (аутоматских мерних система) на индустријским постројењима успостављених у циљу континуалног мониторинга емисија загађујућих материја у ваздух   *Извор верификације: Евиденција Министарства о броју АМС-а за континуално мерење емисије из стационарних извора загађивања, за које је издата сагласност оператерима.* | број | 2017 | 8 | 9 | 15 | Закључно са 2020. годином у РС је 15 важећих сагласности за континуално мерење емисије, од тога 4 је издато у 2020. години. Реализација вредности зависи од оператера и њиховог испуњавања захтева прописаних Правилником о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или мерење емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 16/12). |
| **МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита и унапређење квалитета ваздуха и озонског омотача** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Годишња потрошња супстанци које оштећују озонски омотач   *Извор верификације: Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији-Агенција за заштиту животне средине; Годишњи извештај РС о потрошњи супстанци које оштећују озонски достављен Озонском секретаријату* | ОДП т | 2013 | 8,37 | 7,53 |  |  |
| 2. . Процентуална заступљеност зона и агломерација у оквиру којих је квалитет ваздуха прве и друге категорије квалитета   *Извор верификације: Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије* | проценат | 2012 | 50 | 60 |  |  |
| **Циљ 2: Заштита квалитета вода и земљишта** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број јединица локалне самоуправе које пречишћавају комуналне отпадне воде   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине у Републици Србији- Агенција за заштиту животне средине* | број | 2014 | 17 | 28 |  |  |
| 2. Површина земљишта обухваћена мониторингом   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине у Републици Србији Агенција за заштиту животне средине* | % | 2012 | 5 | 30 |  |  |
| **Циљ 3: Успостављен ефикасан систем индустријске безбедности и смањено загађење животне средине из индустријских постројења** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број АМС (аутоматских мерних система) на индустријским постројењима успостављених у циљу континуалног мониторинга емисија загађујућих материја у ваздух   *Извор верификације: Евиденција Министарства о броју АМС-а за континуално мерење емисије из стационарних извора загађивања, за које је издата сагласност оператерима..* | број | 2015 | 38 | 42 |  |  |
| 2. Проценат индустријских постројења које пречишћавају отпадне воде   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине у Републици Србији- Агенција за заштиту животне средине* | % | 2013 | 5 | 25 |  |  |
| **ПРОГРАМ: 0405 - Заштита природе и климатске промене** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита типова станишта, дивљих врста и њихових станишта** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат мапираних типова станишта од националног и међународног значаја   *Извор верификације: Извештаји научно-истраживачких организација и институција, Извештај о стању животне средине Републике Србије- Агенција за заштиту животне средине* | проценат | 2015 | 5 | 20 | 20 | У току је реализација пројекта ИПА 2016 Натура 2000 (2018-2021)који обухвата активности на картирању и идентификацији подручја Натура 2000 као и реализација пројеката за успостављање еколошке мреже Републике Србије и успостављање Натура 2000 у Србији који се финансирају из Буџета. Резултати пројеката биће утврђени на крају 2021.г. по завршетку Пројекта ИПА 2016 Натура 2000. |
| 2. Проценат строго заштићених и заштићених аутохтоних дивљих врста са повољним статусом дивљих популација   *Извор верификације: Научни радови и извештаји научно-истраживачких организација и институција и публиковане црвене књиге, Извештај о стању животне средине Републике Србије- Агенција за заштиту животне средине* | проценат | 2015 | 5 | 7 | 7 | У току је реализација пројекта "Израда Црвених књига флоре, фауне и гљива" у оквиру којег је у 2020.г. припремљена Црвена књига фaунe Србиje V – Рибe. У току је реализација пројекта ИПА 2016 Натура 2000 (2018-2021) који обухвата активности на картирању и идентификацији подручја Натура 2000 као и реализација пројеката за успостављање еколошке мреже Републике Србије и успостављање Натура 2000 у Србији који се финансирају из буџета а обухватају идентификацију подручја. |
| **Циљ 2: Спречавање нелегалних активности везаних за дивље врсте и станишта** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број специјализованих обука везано за контролу и санкционисање преступа везаних за дивље врсте и станишта   *Извор верификације: Извештаји са одржаних радионица, семинара, обука и тренинга* | број | 2015 | 10 | 10 | 5 | Услед проглашеног ванредног стања ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 број специјализованих обука коју су планиране за 2020 нису реализоване у циљаним вредностима. |
| 2. Број спречених незаконитих активности које се односе на дивље врсте и станишта   *Извор верификације: Извештаји надзорних органа (полиција, царина, инспекција)* | број | 2015 | 50 | 100 | 40 | Још увек не располажемо информацијом од правосуђа и надзорних органа с обзиром да се подаци достављају у другој половини текуће године за претходну |
| **Циљ 3: Повећање површина под заштитом** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат територије под еколошком мрежом   *Извор верификације: Регистар заштићених природних добара Завода за заштиту природе Србије* | проценат | 2015 | 15 | 17 | 20 | Уредбом о еколошкој мрежи је идентификовано 20% територије Републике Србије у статусу еколошке мреже и еколошких коридора  Подручја за птице-ИБА (79) су проглашена од стране међународне организације Bird LIfe International |
| 2. Проценат територије под заштићеним подручјима   *Извор верификације: Регистар заштићених природних добара Завода за заштиту природе Србије* | проценат | 2015 | 6,38 | 10 | 7,66 | Нису завршене започете процедуре за проглашење нових зп у 2020. години. По завршетку, површина под заштитом износиће - 7,96% |
| **МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита дивљих врста и станишта** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат мапираних типова станишта од националног и међународног значаја   *Извор верификације: Извештаји научно-истраживачких организација и институција, Извештај о стању животне средине Републике Србије- Агенција за заштиту животне средине* | % | 2015 | 5 | 20 |  |  |
| 2. Проценат строго заштићених и заштићених аутохтоних дивљих врста са повољним статусом дивљих популација   *Извор верификације: Научни радови и извештаји научно-истраживачких организација и институција и публиковане црвене књиге, Извештај о стању животне средине Републике Србије- Агенција за заштиту животне средине* | % | 2015 | 5 | 7 |  |  |
| **Циљ 2: Спречавање нелегалних активности везаних за дивље врсте и станишта** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број специјализованих обука везано за контролу и санкционисање преступа везаних за дивље врсте и станишта   *Извор верификације: Извештаји са одржаних радионица, семинара, обука и тренинга* | број | 2015 | 10 | 10 |  |  |
| 2. Број спречених незаконитих активности које се односе на дивље врсте и станишта   *Извор верификације: Извештаји надзорних органа (полиција, царина, инспекција)* | број | 2015 | 50 | 200 |  |  |
| **Циљ 3: Повећање површина под заштитом** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат територије под еколошком мрежом   *Извор верификације: Регистар заштићених природних добара Завода за заштиту природе Србије* | проценат | 2015 | 15 | 25 |  |  |
| 2. Проценат територије под заштићеним подручјима   *Извор верификације: Регистар заштићених природних добара Завода за заштиту природе Србије* | проценат | 2015 | 6,38 | 10 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита типова станишта, дивљих врста и њихових станишта** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат мапираних типова станишта од националног и међународног значаја   *Извор верификације: Извештаји научно-истраживачких организација и институција, Извештај о стању животне средине Републике Србије- Агенција за заштиту животне средине* | проценат | 2015 | 5 | 20 | 20 | У току је реализација пројекта ИПА 2016 Натура 2000 (2018-2021)који обухвата активности на картирању и идентификацији подручја Натура 2000 као и реализација пројеката за успостављање еколошке мреже Републике Србије и успостављање Натура 2000 у Србији који се финансирају из Буџета. Резултати пројеката биће утврђени на крају 2021.г. по завршетку Пројекта ИПА 2016 Натура 2000. |
| 2. Проценат строго заштићених и заштићених аутохтоних дивљих врста са повољним статусом дивљих популација   *Извор верификације: Научни радови и извештаји научно-истраживачких организација и институција и публиковане црвене књиге, Извештај о стању животне средине Републике Србије- Агенција за заштиту животне средине* | проценат | 2015 | 5 | 7 | 7 | У току је реализација пројекта "Израда Црвених књига флоре, фауне и гљива" у оквиру којег је у 2020.г. припремљена Црвена књига фaунe Србиje V – Рибe. У току је реализација пројекта ИПА 2016 Натура 2000 (2018-2021) који обухвата активности на картирању и идентификацији подручја Натура 2000 као и реализација пројеката за успостављање еколошке мреже Републике Србије и успостављање Натура 2000 у Србији који се финансирају из буџета а обухватају идентификацију подручја. |
| **Циљ 2: Спречавање нелегалних активности везаних за дивље врсте и станишта** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број специјализованих обука везано за контролу и санкционисање преступа везаних за дивље врсте и станишта   *Извор верификације: Извештаји са одржаних радионица, семинара, обука и тренинга* | број | 2015 | 10 | 10 | 5 | Услед проглашеног ванредног стања ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 број специјализованих обука коју су планиране за 2020 нису реализоване у циљаним вредностима. |
| 2. Број спречених незаконитих активности које се односе на дивље врсте и станишта   *Извор верификације: Извештаји надзорних органа (полиција, царина, инспекција)* | број | 2015 | 50 | 100 | 40 | Још увек не располажемо информацијом од правосуђа и надзорних органа с обзиром да се подаци достављају у другој половини текуће године за претходну |
| **Циљ 3: Повећање површина под заштитом** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат територије под еколошком мрежом   *Извор верификације: Регистар заштићених природних добара Завода за заштиту природе Србије* | проценат | 2015 | 15 | 17 | 20 | Уредбом о еколошкој мрежи је идентификовано 20% територије Републике Србије у статусу еколошке мреже и еколошких коридора Подручја за птице-ИБА (79) су проглашена од стране међународне организације Bird LIfe International |
| 2. Проценат територије под заштићеним подручјима   *Извор верификације: Регистар заштићених природних добара Завода за заштиту природе Србије* | проценат | 2015 | 6,38 | 10 | 7,66 | Нису завршене започете процедуре за проглашење нових зп у 2020. години. По завршетку, површина под заштитом износиће - 7,96% |
| **ПРОГРАМ: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење система управљања отпадом** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат поновног искоришћења амбалажног отпада   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине* | проценат | 2015 | 38 | 55 |  |  |
| 2. Проценат рециклаже осталог отпада намењеног рециклажи   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине* | проценат | 2014 | 15 | 23 |  |  |
| **Циљ 2: Успостављање система за регионално управљање отпадом** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број инфраструктурно унапређених регионалних центара за управљање отпадом   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине* | број | 2015 | 8 | 12 |  |  |
| **Циљ 3: Унапређење система управљања хемикалијама** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат смањења CMR хемикалија на тржишту  *Извор верификације: Подаци из Интегралног регистра хемикалија* | проценат | 2015 | 0 | 1,5 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Успостављање система за регионално управљање отпадом и унапређење система управљања отпадом** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број инфраструктурно унапређених регионалних центара за управљање отпадом   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине* | број | 2015 | 8 | 15 | 7 | У склопу Јавног конкурса за доделу средстава Зеленог фонда за суфинансирање реализацијe пројеката изградње система управљања отпадом додељена су средства за 7 ЈЛС ( Одлука број: 401-00-311/6/2020-06 од 17.07.2020. године). |
| 2. Проценат рециклаже осталог отпада намењеног рециклажи   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине* | проценат | 2015 | 15 | 20 | 19 | Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине за 2020. година је фази прикупљања и обраде података, а очекивани рок за његово објављивање је септембар 2021.године. Као остварена вредност је наведена количина поновно искоришћеног отпада (операције R 1-13) у односу на количину укупно произведеног отпада у 2019.години из Извештаја о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине за 2019. година, који је усвојен почетком 2021.године. |
| **Циљ 2: Успостављање система за управљање отпадним водама на нивоу локалних самоуправа и заштите вода** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број параметара хемијског статуса површинских и подземних вода праћених мониторингом  *Извор верификације: Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине* | број | 2017 | 72 | 72 | 81 | Домаћим прописима тренутно је специфицирано 72 супстанце и оне су све покривене мониторингом. С обзиром да је један од захтева ЕУ и праћење супстанци са посебне листе, тзв. "Листе за праћење", која је код нас прописана Законом о водама али још није уведена у одговарајући подзаконски акт, указала се прилика да се уведе неколико локалитета на којима су праћене ове супстанце ради стицања увида у тренутно стање. |
| 2. Број јединица локалне самоуправе које пречишћавају комуналне отпадне воде   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине у Републици Србији- Агенција за заштиту животне средине* | број | 2014 | 17 | 35 | 35 | - |
| **Циљ 3: Унапређење система управљања хемикалијама** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат смањења CMR хемикалија на тржишту   *Извор верификације: Подаци из Интегралног регистра хемикалија* | проценат | 2015 | 0 | 1,5 | 0 | - |
| **МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење система управљања отпадом** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат поновног искоришћења амбалажног отпада   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине* | проценат | 2015 | 38 | 55 |  |  |
| 2. Проценат рециклаже осталог отпада намењеног рециклажи   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине* | проценат | 2014 | 15 | 23 |  |  |
| **Циљ 2: Успостављање система за регионално управљање отпадом** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број инфраструктурно унапређених регионалних центара за управљање отпадом   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине* | број | 2015 | 8 | 12 |  |  |
| **Циљ 3: Унапређење система управљања хемикалијама** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат смањења CMR хемикалија на тржишту  *Извор верификације: Подаци из Интегралног регистра хемикалија* | проценат | 2015 | 0 | 1,5 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Успостављање система за регионално управљање отпадом и унапређење система управљања отпадом** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број инфраструктурно унапређених регионалних центара за управљање отпадом   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине* | број | 2015 | 8 | 15 | 7 | У склопу Јавног конкурса за доделу средстава Зеленог фонда за суфинансирање реализацијe пројеката изградње система управљања отпадом додељена су средства за 7 ЈЛС ( Одлука број: 401-00-311/6/2020-06 од 17.07.2020. године). |
| 2. Проценат рециклаже осталог отпада намењеног рециклажи   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине* | проценат | 2015 | 15 | 20 | 19 | Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине за 2020. година је фази прикупљања и обраде података, а очекивани рок за његово објављивање је септембар 2021.године. Као остварена вредност је наведена количина поновно искоришћеног отпада (операције R 1-13) у односу на количину укупно произведеног отпада у 2019.години из Извештаја о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине за 2019. година, који је усвојен почетком 2021.године. |
| **Циљ 2: Успостављање система за управљање отпадним водама на нивоу локалних самоуправа и заштите вода** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број параметара хемијског статуса површинских и подземних вода праћених мониторингом  *Извор верификације: Извештај о стању животне средине Агенције за заштиту животне средине* | број | 2017 | 72 | 72 | 81 | Домаћим прописима тренутно је специфицирано 72 супстанце и оне су све покривене мониторингом. С обзиром да је један од захтева ЕУ и праћење супстанци са посебне листе, тзв. "Листе за праћење", која је код нас прописана Законом о водама али још није уведена у одговарајући подзаконски акт, указала се прилика да се уведе неколико локалитета на којима су праћене ове супстанце ради стицања увида у тренутно стање. |
| 2. Број јединица локалне самоуправе које пречишћавају комуналне отпадне воде   *Извор верификације: Извештај о стању животне средине у Републици Србији- Агенција за заштиту животне средине* | број | 2014 | 17 | 35 | 35 | - |
| **Циљ 3: Унапређење система управљања хемикалијама** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат смањења CMR хемикалија на тржишту   *Извор верификације: Подаци из Интегралног регистра хемикалија* | проценат | 2015 | 0 | 1,5 | 0 | - |
| **СЕКТОР: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** . | | | | | | |
| **Циљ 1: Одрживи развој енергетике** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. % ОИЕ у бруто финалној потрошњи енергије према реализацији НАПОИЕ-а  *Извор верификације: у Акционом плану за ОИЕ* | % | 2015 | 21.2 | 27 | 20,32 | Узроци се налазе у релативно касном усвајању легислативе прихватљиве за инвеститоре којом се уређује подстицајни правни оквир у односу на годину у којој је требало да ова легислатива произведе ефекте(већи број изграђених капацитета у области ОИЕ у 2018. години). Наиме, иако су подстицајне мере биле предвиђене Уредбом из 2009.године и 2013.године,због оцене међународних финансијских институција да оне не пружају довољну правну сигурност изостале су очекиване инвестиције и изградња нових капацитета |
| 2. Максимална дозвољена вредност потрошње примарне енергије у Мтен  *Извор верификације: .* | Мтен | 2015 | 15,051 | 17.98 | 15.890\* | \*Нисмо у могућности да дамо прецизан податак у овом тренутку пошто се потрошња примарне енергије прати преко Енергетског биланса РС. Последњи енергетски биланс је објављен за 2020. годину и он даје реализацију за 2018. годину, процену за 2019. годину и план за 2020. годину. Према плану за 2020. годину остварена потрошња примарна енергија би била 15,890 Мтое. Тек након објављивања енергетског биланса за 2022. годину биће могуће да се упише овај податак. |
| **ПРОГРАМ: 0502 - Енергетска ефикасност** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0503 - Управљање минералним ресурсима** | | | | | | |
| **СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У 2020. године је услед избијања пандемије вируса корона дошло до извесних померања одређених активности. Упркос томе, одржани су сви састанци заједничких радних тела за спровођење ССП, интензивно је рађено на изради преговарачких позиција за сва поглавља за која је Србија добила позив од ЕУ да их пошаље. Код одређене групе поглавља неопходно је испунити мерила за отварање, након чега ће се приступити изради преговарачких позиција. Такође, Европска комисија је 5. фебруара 2020. године усвојила нову методологију процеса приступања ЕУ, чији је циљ успостављање веродостојне перспективе чланства у ЕУ. Савет Европске уније је званично усвојио нову методологију у својим закључцима од 25. марта 2020. године. У наредном периоду, Србија очекује усвајање документа од стране ЕУ којим ће се одредити начин примене нове методологије и детаљније знати све евентуалне измене у процесу преговора. | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасна координација органа државне управе у процесу приступних преговора са ЕУ** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Припрема и усвајање кварталних извештаја о спровођењу Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ   *Извор верификације: Записници са седница Владе* | да/не | 2019 | да | да | не | Извештавање ће, имајући у виду ситуацију везану за епидемију, бити извршено у наредном периоду. Извештаји су припремљени и биће упућени у процедуру разматрања и усвајања од стране Владе. |
| 2. Преговарачка поглавља која су технички спремна за отварање   *Извор верификације: Закључак Владе* | Број | 2019 | 4 | 4 | 1 | У 2020. године је услед избијања пандемије вируса корона дошло до извесних померања одређених активности, па је у 2020. године само ПП за Поглавље 27 прослеђена Савету. |
| 3. Рад заједничких радних тела за спровођење ССП   *Извор верификације: Број одржаних састанака заједничких радних тела за спровођење ССП* | Број | 2019 | 10 | 10 | 10 | - |
| **ПРОГРАМ: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0603 - Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија** | | | | | | |
| **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Због специфичних околности насталих на територији АП КиМ, у периоду примене Резолуције савета безбедности ОУН број 1244, од 29 локалних самоуправа на територији АП КиМ, само општине Зубин Поток, Звечан, Лепосавић, Косовска Митровица и Штрпце делимично остварују изворне приходе а у малом износу уступљене приходе. С тим у вези, недостатак финансијских средстава отежава функционисање рада органа управе и ефикасно и рационално пружање услуга локалном становништву као и немогућност унапређења локалних административних капацитета. Циљ програмске активности је пружање подршке локалним самоуправама на КиМ кроз обезбеђивање финансијских средстава за побољшање услова рада и способности органа локалне самоуправе да , у границама закона, уређује послове управљања пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво , као и омогућавање неометаног рада служби локалних самоуправа и решавање проблема и потреба које проистичу из заједничког живота у локалној заједници. У складу са напред наведеним, Канцеларија за Косово и Метохију је локалним самоуправама трансферисала средства за исплату зарада и накнада зарада за изабрана и постављена лица и запослене у органима управе, јавним предузећима, установама и организацијама чији су оснивачи локалне самоуправе на КиМ. Такође је континуирано вршен трансфер средстава за исплату материјалних трошкова за неометано функционисање локалних самоуправа. Подршка јединицама локалне самоуправе се огледала и кроз трансфер средстава путем текућих трансфера према захтевима локалних самоуправа, кроз исплату отпремнина запосленима, исплату јубиларних награда, стручног усавршавања запослених, измиривања обавеза локалних самоуправа насталих по правоснажним судским пресудама и судским извршним решењима, исплате трошкова превоза и осталог текућег финансирања локалних самоуправа. | | | | | | |
| **Циљ 1: Подигнут ниво институционалних и административних капацитета у локалним самоуправама на територији АП КиМ, које функционишу у законским оквирима РС.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број локалних самоуправа на чијој територији функционишу здравствене и просветне институције, у законским оквирима Републике Србије  *Извор верификације: Интерна евиденција Канцеларије за Косово и Метохију и изводи са рачуна о извршеним исплатама Управе за трезор* | број | 2015 | 21 | 21 | 21 | Сачувано је функционисање ових институција у свим планираним локалним самоуправама упркос проблемима изазваним пандемијом вируса COVID-19 и активним ометањима од стране привремених органа самоуправе у Приштини. |
| **ПРОГРАМ: 0604 - Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином** | | | | | | |
| **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У извештајном периоду предузете су активности на спровођењу поступака располагања стварима у јавној својини РС, кроз реализацију донетих Закључака Владе, укључујући и активности у обезбеђивању управљања и коришћења државне имовине, кроз поступак обезбеђења адекватног пословног простора за рад државних органа и организација у служби Владе . Због ситуације изазване вирусом Ковид 19 у првој половини 2020.године дошло је до одступања и мање реализације од планираних циљева, али је до краја године проценат реализације активности се повећао. | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење вођења јединствене евиденције непокретности у јавној својини и обезбеђење услова за успостављање јавне својине свих титулара јавне својине и својине јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач Република Србија.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број јединица непокретности за које су издате потврде сагласно закону  *Извор верификације: Евиденција експедиције издатих потврда* | Број | 2016 | 101667 | 4000 | 0 | У извештајном периоду нису издаване потврде, јер је дошло до измене законског оквира који се није могао предвидети код одређивања овог индикатора. Законом о изменама и допунама Закона о јавној својини брисане су одредбе које се односе на обавезу Дирекције да издаје потврде ,тако да индикатор није примењив. |
| 2. Број унетих и ажурираних непокретности у нову апликацију у јавној својини Републике Србије које се не налазе на коришћењу код корисника, а стечене су по сили закона   *Извор верификације: Писарница* | Број | 2016 | 7140 | 4000 | 3917 | Одступање је узроковано мањим бројем присутних изршилаца који обављају послове ажурирања података, услед пандемије. |
| **Циљ 2: Ефикасно спровођење поступка располагања и коришћења државне имовине** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Индекс броја обрађених предмета   *Извор верификације: Помоћна евиденција организационе јединице* | индекс | 2015 | 100 | 110 | 135 | До повећаног броја је дошло услед повећања броја поднетих захтева. |
| 2. Индекс броја спроведених закључака Владе   *Извор верификације: Помоћна евиденција организационе јединице* | индекс | 2015 | 100 | 110 | 185 | До повећања броја спроведених закључака је дошло убог већег броја Закључака који се односе на располагање опремом чије спровођење је ефикасније. |
| **Циљ 3: Ефикасно управљање, заштита и контрола коришћења државне имовине** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Индекс броја поднетих захтева ДП за заштиту имовинских права и интереса РС   *Извор верификације: Помоћна евиденција организационе јединице* | индекс | 2015 | 100 | 110 | 150 | До повећања је дошло услед увођења надлежности Дирекције везаних за располагање грађевинским земљиштем. |
| 2. Индекс броја спроведених поступака контроле коришћења и управљања државном имовином  *Извор верификације: Интерна евиденција* | индекс | 2015 | 100 | 120 | 120 | Проглашавањем пандемије КОВИД 19 и увођењем ванредног стања значајно је била ограничена могућност вршења контроле коришћења државне имовине. |
| **Циљ 4: Обезбеђење услова рада и опремљености граничних и пограничних прелаза у складу са стандардима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број постављених посебних табли и сигналне инсталације   *Извор верификације: Помоћна евиденција организационе јединице* | Број | 2019 | / | / | 59 | Све јавне набавке за постављање посебних табли и сигнализације предвиђене Планом јавних набавки за 2020. годину су спроведене и закључени су уговори за реализацију истих. |
| 2. Број набављене опреме и техничких средстава  *Извор верификације: Помоћна евиденција организационе јединице* | Број | 2019 | / | / | 239 | Све јавне набавке за опрему и техничка средства предвиђене Планом јавних набавки за 2020. годину су спроведене и закључени су уговори за реализацију истих. |
| 3. Број спроведених запречавања  *Извор верификације: Одлуке Владе и координационог тела за граничне прелазе* | Број | 2019 | / | / | 4 | У 2020. извршено је запречавање нелегалних путних праваца на граници са Републиком Црном Гором у складу са приоритетима Управе граничне полиције. Активности на запречавању се настављају у 2021. у зависности од временских услова. |
| **ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе** | | | | | | |
| **СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Родно равноправно унапређивање кадровског потенцијала у органима државне управе** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број активности/ услуга које је Центар за управљање каријером развио за потребе развоја каријере државних службеника  *Извор верификације: Извештај о раду СУК- а, извештај о раду Центра за управљање каријером* | број | 2018 | 5 | 6 |  |  |
| 2. Број корисника услуга Службе у вези са управљањем каријером  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Службе за управљање кадровима, сајт Службе* | број | 2018 | 200 | 300 |  |  |
| 3. Просечна оцена задовољства државних службеника појединим аспектима поступка оцењивања  *Извор верификације: годишњи извештај Службе за управљање каровима, годишњи извештај о оцењивању државних службеника* | оцена | 2018 | 3.62 | 3.65 |  |  |
| 4. Број органа државне управе укључен у извештавање о стању у вези са одливом кадрова  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Службе за управљање кадровима, сајт Службе* | проценат | 2019 | 60 | 70 |  |  |
| **Циљ 2: Унапређивање рада јединица за кадровске послове у органима државне управе** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са квалитетним описима и правилно одређеним компетенцијама за рад на радном месту  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Групе за анализу радних места и кадровски план* | проценат | 2019 | 90 | 95 |  |  |
| 2. Предлог кадровског плана за буџетску годину  *Извор верификације: Предлог кадровског плана за буџетску годину* | број | 2018 | 1 | 1 |  |  |
| 3. Број корисника информационог система Службе за управљање кадровима  *Извор верификације: Извештаји из информационог система Службе* | проценат | 2018 | 85 | 94 |  |  |
| **ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | | |
| **Циљ 1: Позитиван утицај на буџет - смањење одлива из буџета и повећање прилива у буџет** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат смањења постављеног тужбеног захтева у предметима где је Република Србије тужена  *Извор верификације: Извештај о раду Државног правобранилаштва* | 1000 дин | 2017 | "\_" | 1 |  |  |
| 2. Проценат наплаћеног потраживања по успеху у спору где је Република Србије тужилац  *Извор верификације: Извештај о раду Државног правобранилаштва* | 1000 дин | 2017 | "\_" | 1 |  |  |
| 3. Проценат трошкова поступка досуђених у корист Републике Србије  *Извор верификације: Извештај о раду Државног Правобранилаштва* | 1000 дин | 2017 | "\_" | 1 |  |  |
| **УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга републичким органима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број благовремено реализованих захтева у односу на поднете захтеве републичких органа  *Извор верификације: Извештај о раду Управе за заједничке послове републичких органа* | % | 2016 | 98 | 98 | 98 | Нема одступања, Управа је изашла у сусрет захтевима буџетских корисника у складу са својим могућностима и плановима. |
| 2. Проценат интерних контрола којима је потврђена ефикасност рада Управе  *Извор верификације: Извештај о раду Управе за заједничке послове републичких органа* | % | 2016 | 98 | 99 | 99 | Нема одступања, Управа је спровела интерне контроле у складу са својим плановима. |
| **Циљ 2: Усклађеност обједињених јавних набавки са планом потреба републичких органа и организација** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат остварених уштеда при закључењу уговора  *Извор верификације: Извештај о раду Управе за заједничке послове републичких органа* | % | 2016 | 15 | 5 | 3,4 | Постоји одступање, с обзиром да је остварена уштеда од 3,4% (однос између процењене и уговорене вредности набавки). |
| **СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Родно равноправно унапређивање кадровског потенцијала у органима државне управе** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број активности/ услуга које је Центар за управљање каријером развио за потребе развоја каријере државних службеника  *Извор верификације: Извештај о раду СУК- а, извештај о раду Центра за управљање каријером* | број | 2018 | 5 | 6 |  |  |
| 2. Број корисника услуга Службе у вези са управљањем каријером  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Службе за управљање кадровима, сајт Службе* | број | 2018 | 200 | 300 |  |  |
| 3. Просечна оцена задовољства државних службеника појединим аспектима поступка оцењивања  *Извор верификације: годишњи извештај Службе за управљање каровима, годишњи извештај о оцењивању државних службеника* | оцена | 2018 | 3.62 | 3.65 |  |  |
| 4. Број органа државне управе укључен у извештавање о стању у вези са одливом кадрова  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Службе за управљање кадровима, сајт Службе* | проценат | 2019 | 60 | 70 |  |  |
| **Циљ 2: Унапређивање рада јединица за кадровске послове у органима државне управе** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са квалитетним описима и правилно одређеним компетенцијама за рад на радном месту  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Групе за анализу радних места и кадровски план* | проценат | 2019 | 90 | 95 |  |  |
| 2. Предлог кадровског плана за буџетску годину  *Извор верификације: Предлог кадровског плана за буџетску годину* | број | 2018 | 1 | 1 |  |  |
| 3. Број корисника информационог система Службе за управљање кадровима  *Извор верификације: Извештаји из информационог система Службе* | проценат | 2018 | 85 | 94 |  |  |
| **ПРОГРАМ: 0607 - Систем јавне управе** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Међународни индикатор који се односи на делотворност власти указује на стабилност Србије у свим областима који се тичу перцепције квалитета јавних услуга, квалитета државне службе и степена њене независности од политичких притисака, квалитета формулације и спровођења политике, као и кредибилитета владине посвећености таквим политикама. Извештај о напретку о у области РЈУ за 2020. годину се налази на линку: http://mduls.gov.rs/uprava-po-meri-svih-nas/strateska-dokumenta/. | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасна јавна управа** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Делотворност власти (Светска банка)   *Извор верификације: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc и http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators* | индекс | 2015 | 58,17 | 53-58 | 53,37 | / |
| **ПРОГРАМ: 0608 - Систем локалне самоуправе** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0610 - Развој система јавних политика** | | | | | | |
| **РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:**  Ступање на снагу Закона о планском систему у Републици Србији и доношење пратећих уредби, као и израда јединственог система за планирање и праћење спровођења јавних политика стварају услове за системско уређење области планирања и усклађеност докумената јавних политика, праћење њихове реализације и мерење резултата. | | | | | | |
| **Циљ 1: Управљање системом националног планирања** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Усвајање пакета прописа о систему планирања у Републици Србији  *Извор верификације: Службени гласник РС* | ком | 2018 | 0,5 | 1 | 1 | Закон о планском систему у Републици Србији је усвојен у априлу 2018. године ("Сл. Гласник РС" бр 30/2018). Поред Закона пакет прописа чине и две Уредбе - Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Уредба о методологији за израду средњорочних планова које су усвојене у фебруару 2019. ("Сл. гласник РС" бр. 8/2019). |
| 2. Степен усклађености стратегија и акционих планова који су усвојени у конкретној години са усвојеном методологијом за управљање јавним политикама  *Извор верификације: Извештај о раду РСЈП* | % | 2018 | 50% | 70% | 100% | На Влади је усвојено укупно 11 докумената јавних политика која су претходно била на мишљењу РСЈП, од којих је 5 ДЈП имало потпуну анализу ефеката (АЕ), 5 ДЈП делимичну АЕ, за 1 ДЈП није требало вршити АЕ. Није било ДЈП са непотпуном АЕ. Имајући напред наведено у виду, током 2020. године усклађеност усвојених 11 ДЈП са Законом о планском систему РС износила је 100%. |
| **ПРОГРАМ: 0611 - Израда резултата званичне статистике** | | | | | | |
| **РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Рад Републичког завода за статистику (у даљем тексту: Завод) у 2020. години, као посебне организације која спроводи највећи део активности званичне статистике у Републици Србији, односио се на организацију и спровођење статистичких истраживања и других активности (програм статистичких истраживања; утврђивање јединствених методологија и јединствених статистичких стандарда; организација статистичких истраживања; прикупљање, контрола, обрада, статистичка анализа и објављивање статистичких података и обезбеђење и заштита података и информационих система); развој, одржавање и коришћење административних и статистичких регистара; формирање и одржавање система националних рачуна; међународну статистичку сарадњу; развој и унапређење статистичког система и стручну сарадњу и координацију са другим одговорним произвођачима званичне статистике.  Завод је главни произвођач и дисеминатор званичних статистичких података дефинисаних петогодишњим статистичким програмом и годишњим примењивим планом, одговорни стручни носилац, организатор и координатор система званичне статистике у Републици Србији и представља званичну статистику Републике Србије у међународном статистичком систему. Завод је успешно реализовао план рада и активности на спровођењу статистичких истраживања, дисеминацији података и публицистичкој делатности, међународној сарадњи и унапређењу статистичког и информационог система.  Спровођење статистичких истраживања и других статистичких активности представља основну делатност Завода. У 2020. години реализоване су скоро све статистичке активности из Плана званичне статистике за 2020. годину, који је донет посебном уредбом Владе. Спроведено је укупно 327 истраживања и других активности. Благовремено су презентовани резултати, посебно коњуктурних статистичких истраживања, у месечној и тромесечној периодици, из области цена, индустријске производње, спољне трговине, зарада, запослености, националних рачуна и др. Поред спровођења редовних активности, Завод је извршио и додатне обраде и посебна истраживања за потребе најширег круга заинтересованих државних органа, пословних субјеката, научних и образовних институција, медија и грађана. У 2020. години Завод је остварио успешну сарадњу са значајним бројем републичких и других органа и организација. Сарадња се одвијала у правцу већег коришћења административних извора података у статистичке сврхе, као и у правцу разматрања потреба различитих органа за статистичким подацима. Остварена је и сарадња са осталим одговорним произвођачима званичне статистике с циљем унапређења заједничких резултата у систему званичне статистике. У току 2020. године посвећена је и посебна пажња сарадњи са даваоцима статистичких података и разматрању могућности за смањење оптерећења извештајних јединица.  Методолошке и развојне активности у Заводу у 2020. години биле су усмерене ка даљој хармонизацији статистичког система са међународним, пре свега европским статистичким стандардима, као и на унапређењу начина прикупљања података (примена веб-упитника, CATI метод, већа употреба административних извора...). Осим тога, интензивно се радило на унапређењу система управљања квалитетом, развоју система метаподатака, одржавању и развоју статистичких регистара, развоју Система за интеграцију административних извора, развоју методологије узорака и временских серија, ажурирању база временских серија, и др. Реализовани су и различити облици обуке запослених ради стицања нових знања и вештина неопходних за квалитетну продукцију статистичких података. Завод је спровео развојне активности у области информационе технологије, публиковања и дисеминације података, у складу са усвојеним стратегијама развоја у овим областима. Ове активности односе се на развој нових и унапређење постојећих информационих система за спровођење, обраду и дисеминацију резултата статистичких истраживања, пројектовање, развој и унапређење апликација и база података, унапређење централизоване статистичке базе података и веб сајта, развој националног портала за праћење квантитативних индикатора различитих стратегија, као и новог портала отворених података. Дисеминација статистичких података корисницима врши се и путем конференција за штампу, давањем писаних одговора на захтеве корисника, објављивањем саопштења за јавност у роковима предвиђеним календаром публиковања. Међународна сарадња Завода била је усмерена на европске интеграције (координација активности за Преговарачку групу 18 – Статистика, и учешће у раду других преговарачких група). Завод је наставио реализацију активности Акционог плана који је формиран у циљу испуњавања препорука из Peer Review извештаја. Настављен је рад на пројектима у вези са даљим развојем званичне статистике, остварена је сарадња и обезбеђивање података најзначајнијим међународним организацијама. Завод је припремио Нацрт Програма званичне статистике у периоду од 2021. до 2025. године. Осим тога, Завод је предузео мере на припреми и изради Предлога Уредбе о утврђивању Плана званичне статистике за 2021. годину. | | | | | | |
| **Циљ 1: Побољшање квалитета и ажурности у објављивању података** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Информације о квалитету података и ниво услуга који пружа РЗС  *Извор верификације: Истраживање о задовољству корисника* | Квалитативан резултат | 2015 | Добар | Веома добар | Добар | Поређењем резултата овог истраживања са претходним (из 2017. године) можемо закључити да су корисници исказали нешто виши степен задовољства статистичким подацима и услугама које пружа РЗС. Оцена укупног квалитета није значајно повећана, мада се свакако уочава благи тренд повећања, посебно ако посматрамо податке из 2015. године и који износи 0,27 п. п. у односу на податке из 2019. године. |
| 2. Проценат реализованих рокова објављивања по Календару публикација и Календару саопштења за јавност  *Извор верификације: Извештај дисеминације података* | % | 2016 | 99,2% | 95 | 98 | У току 2020. године дошло је до кашњења у реализацији публиковања саопштења и публикација због пандемије изазване вирусом COVID- 19. Касниле су следећа саопштења:  Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава I квартал, Научно-истраживачка делатност,  Пунолетни учиниоци кривичних дела, Приходи у новцу, Саобраћај и телекомуникације. |
| **ПРОГРАМ: 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки** | | | | | | |
| **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Канцеларија за јавне набавке (у даљем тексту: КЈН) обавља послове у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19, у даљем тексту: ЗЈН).  У циљу дефинисања правца даљег развоја система јавних набавки и стварања модерног и ефикасног система јавних набавки у наредном петогодишњем периоду, на предлог KЈН, Влада је током новембра 2019. године усвојила плански документ у форми програма - Програм развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019. – 2023. године. ЗЈН донет је децембра 2019. године, ступио је на снагу 1. јануара 2020. године, а у примени је од 1. јула 2020. године. Такође, сви подзаконски акти за спровођење новог Закона донети су у јуну 2020. године, а примењују се од 1. јула 2020. године. (осим подзаконског акта који се односи на Регистар понуђача који је донет у фебруару 2020. године, а у примени је од 1. марта 2020. године). | | | | | | |
| **Циљ 1: Даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Оцена о напретку Републике Србије у Поглављу 5 - јавне набавке  *Извор верификације: Годишњи Извештај Европске комисије о напретку Републике Србије* | нема напретка/остварени напредак | 2018 | нема напретка | има напретка | има напретка | У извештају Европске комисије за 2019. године који је презентован крајем 2020. године, Република Србија је остварила делимичан напредак у Поглављу 5 - јавне набавке |
| 2. Нови Закон о јавним набавкама у примени  *Извор верификације: Службени гласник Републике Србије* | у изради/у примени | 2018 | у изради | у примени | у примени | Нови Закон о јавним набавкама је у примени од 1. јула 2020. године |
| **Циљ 2: Унапређена родна равноправност у области јавних набавки** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Учешће предузећа у власништву жена у укупном броју закључених уговора или оквирних споразума кроз поступке јавних набавки на годишњем нивоу  *Извор верификације: Годишњи извештај Управе за јавне набавке* | % | 2019 | 0 | 20 | 23 | У складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/2019) на Порталу јавних набавки уноси се податак о власништву понуђача са родног аспекта. |
| **РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Програмом „Развој система, заштита права у поступцима јавних набавки“ се обезбеђује заштита права у поступку јавних набавки чиме се доприноси смањењу нерегуларности у систему јавних набавки, повећању транспарентности поступака јавних набавки и јачању правне сигурности у области јавних набавки, слободној конкуренцији учесника у јавним набавкама као и смањењу укупног пословног ризика у Републици Србији, узимајући у обзир вредност, број и значај јавних набавки пре свега, кроз увећање броја решених предмета у односу на претходне године. | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећати проценат решених предмета** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. проценат решених предмета  *Извор верификације: база података Републичке комисије* | проценат | 2018 | 91 | 91,5 | 92,73 | Циљ је пребачен за 1,23 %. |
| **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Канцеларија за јавне набавке (у даљем тексту: КЈН) обавља послове у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19, у даљем тексту: ЗЈН).  У циљу дефинисања правца даљег развоја система јавних набавки и стварања модерног и ефикасног система јавних набавки у наредном петогодишњем периоду, на предлог KЈН, Влада је током новембра 2019. године усвојила плански документ у форми програма - Програм развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019. – 2023. године. ЗЈН донет је децембра 2019. године, ступио је на снагу 1. јануара 2020. године, а у примени је од 1. јула 2020. године. Такође, сви подзаконски акти за спровођење новог Закона донети су у јуну 2020. године, а примењују се од 1. јула 2020. године. (осим подзаконског акта који се односи на Регистар понуђача који је донет у фебруару 2020. године, а у примени је од 1. марта 2020. године). | | | | | | |
| **Циљ 1: Даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Оцена о напретку Републике Србије у Поглављу 5 - јавне набавке  *Извор верификације: Годишњи Извештај Европске комисије о напретку Републике Србије* | нема напретка/остварени напредак | 2018 | нема напретка | има напретка | има напретка | У извештају Европске комисије за 2019. године који је презентован крајем 2020. године, Република Србија је остварила делимичан напредак у Поглављу 5 - јавне набавке |
| 2. Нови Закон о јавним набавкама у примени  *Извор верификације: Службени гласник Републике Србије* | у изради/у примени | 2018 | у изради | у примени | у примени | Нови Закон о јавним набавкама је у примени од 1. јула 2020. године |
| **Циљ 2: Унапређена родна равноправност у области јавних набавки** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Учешће предузећа у власништву жена у укупном броју закључених уговора или оквирних споразума кроз поступке јавних набавки на годишњем нивоу  *Извор верификације: Годишњи извештај Управе за јавне набавке* | % | 2019 | 0 | 20 | 23 | У складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/2019) на Порталу јавних набавки уноси се податак о власништву понуђача са родног аспекта. |
| **ПРОГРАМ: 0613 - Реформа јавне управе** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** - | | | | | | |
| **Циљ 1: Средства су намењена за исплату по потписаним уговорима за правно заступање Републике пред међународним судовима.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Средства су намењена за исплату по потписаним уговорима за правно заступање Републике пред међународним судовима.  *Извор верификације: -* | проценат | 2014 | 100 | 100 | - | - |
| **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Србија већ годинама високо у приоритетима Владе има дигитализацију и реформу јавне управе. Најновије истраживање Уједињених нација о е-управи за 2020. годину сврстава Србију на 58 место из 193 земље, а Индекс е-учешћа (ЕПИ) на 41 место, по оцени УН класификације. На сличним местима су и друге земље Западног Балкана и југоистока. Кретање напред у међународним размерама показује само да су земље Западног Балкана пре кризе давале предност и инвестирале у дигитализацију и реформу јавне управе. У Србији, у 2020. години пуштен је у рад Централни регистар становништва уз позив грађанима да провере своје податке у Регистру на Порталу е-управе и укажу на евентуално нетачне или непотпуне податке. Отворен је други дата центар у Крагујевцу, као инфраструктурни пројекат од значаја, за смештај опреме и података. Настављен је рад на интероперабилности регистара. Област стручног усавршавања је прилагођена ситуацији пандемије, тако да су обуке прилагођене у онлајн форму, а сервиси у е-сервисе (нпр. у потпуности су дигитализоване пријаве за полагање стручних испита, уз имплементацију е-документа и е-потписа, а е-комуникација са корисницима система обезбеђена је интеграцијом са јединственим е-сандучићем). Успостављен је јединствени Контакт центар за републичке инспекције (јединствено управно место за све 44 инспекције) у циљу пријављивања незаконитости у време пандемије изазване корона вирусом. Отворено је 14 физичких јединствених управних места у ЈЛС. Повећана је транспарентности јавних финансија на локалном нивоу објављивањем буџета у формату отворених података на адреси budzeti.data.gov.rs где су грађанима доступни буџети више од 90 градова и општина. У области управљања људским ресурсима, у циљу увођења система компетенција на локалном нивоу, током 2020. године припремљен је Оквир компетенција за делотворан рад службеника у аутономним покрајинама и ЈЛС, Интерно тржиште рада државних органа је сада доступно у виду електронске базе, а у претходном периоду се радило на развијању алата за задржавање кадрова у ОДУ. Упркос изазовима КОВИД-19 кризе и изборне године, у периоду од октобра 2019. године до краја 2020. године, Министарство је припремило нови документ јавне политике у области РЈУ, којим се потврђује континуитет и спремност за наставак реформи у области јавне управе и јавних финансија и усклађује стратешки оквир РЈУ са Законом о планском систему. И у овом периоду, међународни индикатор који се односи на делотворност власти указује на стабилност Србије у свим областима који се тичу перцепције квалитета јавних услуга, квалитета државне службе и степена њене независности од политичких притисака, квалитета формулације и спровођења политике, као и кредибилитета владине посвећености таквим политикама.  У 2020. години настављени су напори у правцу изградње отворене управе и остваривања њених вредности и принципа. У оквиру иницијативе Партнерство за отворену управу израђени су и на Порталу отворених података објављени Извештаји/показатељи о ОЦД (удружењима, фондацијама и задужбинама) у Републици Србији који садрже податке о броју и структури цивилног друштва у Републици Србији, на основу којих је креирана платформа www.neprofitne.rs за оцену транспарентности и интегритета непрофитних организација; израђена је апликација Календар јавних конкурса која садржи податке о планираним конкурсима чиме је битно унапређен досадашњи процес праћења свих планираних јавних конкурса намењених финансирању организација цивилног друштва; израђена је апликација за достављање програма и извештаја о коришћењу средстава локалних фондова за заштиту животне средине; значај отварања и поновне употребе података све је видљивији и на локалном нивоу: градови Ниш, Крагујевац, Ужице, Суботица и Београд отворили су податке о јавном превозу у формату који је стандард за ову врсту података, што је омогућило њихову употребу на Google мапама. У 2020. години започета је израда новог портала под називом „еПартиципација“ који треба да представља централно место за објављивање свих информација везаних за консултативни процес доношења закона или јавних политика, као и спровођење електронског консултативног процеса. У циљу промовисања отворених података и унапређења знања о стандардима отворених података на локалном нивоу, одржано је 5 семинара под називом Отворени подаци, отворена и паметна управа, којима је присуствовало укупно 142 полазника, као и обука о алатима за обраду отворених података. | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасно спровођење процеса реформе** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат испуњености задатих циљева, резултата и активности Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС   *Извор верификације: веб сајт Министарства, Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017* | % | 2015 | 20 | 35 | 43 | / |
| 2. Проценат испуњености задатих мера и активности Акционог плана Партнерства за отворену управу (енг. OGP)   *Извор верификације: веб сајт Министарства, Привремени и Коначни извештај о спровођењу Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС за период 2016-2017 године и Извештај Независног механизма извештавања за ОГП* | % | 2015 | 50 | 70 | 70 |  |
| **ПРОГРАМ: 0614 - Информационе технологије и електронска управа** | | | | | | |
| **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Канцеларије за ИТ и еУправу својим активностима у 2020. години олакшала је живот грађанима и постала део њиховог свакодневног живота. То су управо следеће услуге:  Услуга „Бебо, добро дошла на свет“ је услуга по принципу „све на једном месту“ за родитеље новорођеног детета. Она омогућава родитељима новорођеног детета да за 15 минута, док су још у породилишту, на једном месту, бесплатно и без попуњавања било каквих формулара, обаве све потребно да се дете упише у МКР, пријави на пребивалиште, на здравствено осигурање и поднесу захтев за родитељски додатак.  Пружање услуге еРецепт огледа се у томе што обновљиве терапије за хроничне пацијенте добијају терапију на два до шест месеци, што је велика уштеда као и смањења плаћање партиципације. Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељи више не морају да одлазе на разне шалтере приликом уписа деце у предшколске установе, већ пријаву могу да обаве електронски на Порталу еУправа. eЗаказивање за ПЦР тестирање уведена је како би се избегле непотребне гужве у лабораторијама и излагање људи вирусу. Донирај плазму - Канцеларија за ИТ и еУправу успоставила је потпуно нов ИС за Завод за трансфузију крви и платформу за пријаву грађана који су се опоравили од инфекције вирусом Ковид 19 и желе да донирају драгоцена антитела. Захваљујући развоју еУправе процењујемо да смо уштедели 180.000.000 листова папира што је заправо 9 тона папира, а када узмемо у обзир шта је све потребно да би се произвела 1 тона папира можемо рећи да смо уштедели 18.000 стабала дрвећа, 76 милиона литара воде и више од 6.000 Мwh струје. Исказивање интересовања за вакцинисање против Covid19 – Свесни потребе да брзо и ефикасно одговоримо на ванредну имунизацију становништва, развијена је услуга исказивање интересовања за вакцинисање против Ковид 19. Од 11. јануара 2021. године грађани Србије попуњавањем једноставног упитника на Порталу еУправа, могу исказати интересовање за вакцинисање против COVID-19. | | | | | | |
| **Циљ 1: подизање нивоа коришћења електронских сервиса** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. број корисника услуга Портала еУправа   *Извор верификације: : статистика портала органа* | број | 2016 | 690.000 | 1200000 | 1200000 |  |
| 2. Проценат органа корисника Портал еУправе и сервисне магистрале   *Извор верификације: статистика портала органа који пружају е услуге* | % | 2016 | 50 | 80 | 80 |  |
| **Циљ 2: подизање нивоа коришћења информационих технологија** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. проценат коришћења информационих технологија  *Извор верификације: статистички подаци* | % | 2017 | 0 | 80 | 80 |  |
| **ПРОГРАМ: 0615 - Стручно усавршавање у јавној управи** | | | | | | |
| **НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Почетком 2020. Национална академија се преселила у нове просторије, на адреси Војводе Степе 51, чиме су створени услови за одржавање много већег броја обука у учионици. До овога није дошло због избијања пандемије. Скоро све обуке током 2020. спроведене су путем учења на даљину. Није било могуће спровести првобитно планиране активности. Уместо тога, прилагодили смо се новом начину рада и од априла спроводили обуке у форми вебинара. Овај начин привукао је више полазника по одржаној обуци, али је и ограничио опсег одржавања обука, пошто нису све теме погодне да се држе у овој форми, нити су сви предавачи спремни да их држе на овај начин. | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређивање капацитета запослених у јавној управи** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број полазника обука које је Национална академија реализовала (разврстан по полу)  *Извор верификације: вебсајт Националне академије за јавну управу* | број | 2018 | 4081 | 8.000 | 12599 | Током 2020. године Национална академија је обуке спроводила путем учења на даљину. Показало се да овај облик изазива веће интересовање полазника и далеко бољу посећеност обука. Разврстано по полу, било је 36%мушкараца и 64%жена. |
| 2. Просечна општа оцена спроведених обука   *Извор верификације: вебсајт Националне академије за јавну управу* | оцена | 2018 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | Обуке на даљину наилазе на бољи пријем код полазника од обука у учионици |
| 3. Проценат реализованих програма обука које је Национална академија спровела у складу са усвојим програмима стручног усавршавања  *Извор верификације: вебсајт Националне академије за јавну управу* | % | 2018 | 82 | 85 | 99 | Разлог за отказивање планираних обука је у ранијем периоду најчешће био недовољан број пријављених полазника. Код учења на даљину ово не постоји као проблем. |
| **Циљ 2: Развити родно одговорни систем стручног усавршавања запослених у јавној управи** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број програма обуке у којима је спроведен интегрисан принцип родне равноправности   *Извор верификације: вебсајт Националне академије за јавну управу* | број | 2019 | 0 | 10 | 9 | Национална академија за јавну управу је препознала важност инкорпорирања принципа родне равноправности у програме обука у свим програмима стручног усавршавања које развија и припрема. У наведеном периоду је увођење овог принципа било сврсисходно само у наведеном броју програма обука, док су се у наредном периоду наставиле активности интегрисања питања родне равноправности у већи број обука. |
| 2. Број руководилаца који су завршили уродњене обуке   *Извор верификације: вебсајт Националне академије за јавну управу* | број | 2019 | 0 | 50 | 71 | Постојало је велико интересовање руководилаца за ПРОГРАМ ОБУКЕ НОВОПОСТАВЉЕНИХ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ који је уродњен. |
| 3. Удео реализатора програма по полу  *Извор верификације: вебсајт Националне академије за јавну управу* | % | 2019 | 65% жена /35% мушкараца | 50/50 | 80/20 | Током 2020. године Национална академија је обуке спроводила путем учења на даљину. Због тога се није сарађивало са свим расположивим реализаторима, већ само са онима који су били способни да обуке држе на овај начин, а међу којима је више жена. |
| **СЕКТОР: 07 - Саобраћај и комуникације** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја** | | | | | | |
| **УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Перманентно одржавање високог нивоа техничке сигурности пловних и плутајућих објеката кроз захтеве за поштовање техничких правила и њихово перманентно усавршавање.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број хаварија изазваних техничком неисправношћу пловила, плутајућих објеката  *Извор верификације: Статистика Управе о извршеним техничким прегледима и евиденција о несрећама у саобраћају центра за истраживање несрећа у саобраћају* | ком | 2018 | 0 | 0 |  |  |
| **ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Транспортна мрежа Републике Србије интегрисана у Трансевропску транспортну мрежу до 2018. године** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број км унутрашњих пловних путева у РС који задовољавају захтеве пловности на Трансевропској мрежи  *Извор верификације: Документација Дирекције за водне путеве, интернет презентације,(www.plovput.gov.rs) Праћење и лоцирање пловила (https://ais.risserbia.rs) Електронска саопштења бродарству* | км | 2019 | 588 | 799 |  |  |
| **ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење регулаторне функције Дирекције за железнице и већа понуда квалитетне превозне услуге** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број лиценцираних железничких превозника који имају важећи сертификат о безбедности део А и део Б  *Извор верификације: Извештај о раду Владе* | број | 2019 | 10 | 11 |  |  |
| **Циљ 2: Хармонизовани национални прописи у области безбедности железничког саобраћаја са прописима ЕУ и повећан степен интероперабилности у железничком саобраћају** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број донетих подзаконских аката из области безбедности предвиђених Законом о безбедности у железничком саобраћају  *Извор верификације: Извештај о раду Владе, Службени гласник РС* | проценат | 2019 | 50% | 100% |  |  |
| 2. Број донетих подзаконских аката из области интероперабилности предвиђених Законом о интероперабилности железничког система  *Извор верификације: Извештај о раду Владе, Службени гласник РС* | проценат | 2019 | 50% | 100% |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Сузбијање сиве економије и повећање усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Стопа утврђених неправилности у пословању субјеката у односу на укупан број извршених контрола  *Извор верификације: Инспекција за друмски саобраћај* | % | 2016 | 75 | 55 | - | - |
| 2. Стопа утврђених неправилности у пословању субјеката у односу на укупан број извршених контрола  *Извор верификације: Инспекција за државне путеве* | % | 2016 | 60 | 40 | - | - |
| 3. Стопа утврђених неправилности у пословању субјеката у односу на укупан број извршених контрола  *Извор верификације: Инспекција за железнички саобраћај* | % | 2016 | 67 | 45 | - | - |
| 4. Стопа утврђених неправилности у пословању субјеката у односу на укупан број извршених контрола  *Извор верификације: Инспекција за безбедност пловидбе* | % | 2016 | 70 | 55 | - | - |
| **Циљ 2: Повећање сигурности транспортног система и безбедности грађана и грађанки Републике Србије** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број погинулих (по полу) у друмском саобраћају  *Извор верификације: http://serbia.gdi.net/azbs/* | број | 2016 | 607 | - | - | - |
| 2. Број саобраћајних незгода са смртним последицама/тешко повређеним путницима у друмском саобраћају  *Извор верификације: http://serbia.gdi.net/azbs/* | број | 2016 | 551 (с.н. са погинулима) 13.850 (с.н. са тешко повређенима) | - | - | - |
| 3. Учешће саобраћајних незгода са смртним последицама у укупном броју саобраћајних незгода у друмском саобраћају  *Извор верификације: http://serbia.gdi.net/azbs/* | % | 2016 | 1,3 | - | - | - |
| 4. учешће саобраћајних незгода са тешко повређенима у укупном броју саобраћајних незгода у друмском саобраћају  *Извор верификације: http://serbia.qdi.net/azbs* | % | 2016 | 9 | - | - | - |
| 5. Број несрећа при вршењу железничког саобраћаја/број несрећа на путним прелазима и ван њих  *Извор верификације: Извештај ,,Инфраструктуре железнице Србије,, а.д* | број | 2016 | 208/72 | 203/70 | - | - |
| 6. Број незгода при вршењу железничког саобраћаја/незгоде на путним прелазима и ван њих  *Извор верификације: -* | број | 2016 | 231/47 | 226/46 | - | - |
| **ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење регулаторне функције Дирекције за железнице и већа понуда квалитетне превозне услуге** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број лиценцираних железничких превозника који имају важећи сертификат о безбедности део А и део Б  *Извор верификације: Извештај о раду Владе* | број | 2019 | 10 | 11 |  |  |
| **Циљ 2: Хармонизовани национални прописи у области безбедности железничког саобраћаја са прописима ЕУ и повећан степен интероперабилности у железничком саобраћају** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број донетих подзаконских аката из области безбедности предвиђених Законом о безбедности у железничком саобраћају  *Извор верификације: Извештај о раду Владе, Службени гласник РС* | проценат | 2019 | 50% | 100% |  |  |
| 2. Број донетих подзаконских аката из области интероперабилности предвиђених Законом о интероперабилности железничког система  *Извор верификације: Извештај о раду Владе, Службени гласник РС* | проценат | 2019 | 50% | 100% |  |  |
| **ПРОГРАМ: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Изградња „прве А фазе” државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11, деоница у дужини од 14,7км (oд км 0+000,00 до км 14+773,00) до краја 2016. године** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 9,7км деонице државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11 (oд км 5+000,00 до км 14+773,00)   *Извор верификације: .* | км | 0 | - |  |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** - | | | | | | |
| **Циљ 1: Експропријација земљишта ради реализације инфраструктурних пројеката.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Исплаћена накнада за експропријацију  *Извор верификације: -* | проценат извршења | 2014 | 100 | 100 | - | - |
| **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** - | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање капацитета транспортне мреже Републике Србије** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Квалитет инфраструктуре квалитет железничке инфраструктуре  *Извор верификације: Оцена конкурентности Светског економског форума (извештај 2016-2017. година)* | ранг | 2016 | 90 | 81 | - | - |
| 2. Просечна густина мреже аутопутева   *Извор верификације: Статистички билтен - SECAP* | Однос површине земље (88.361км²) и км изграђене мреже аутопутева | 2016 | 665 | 820 | - | - |
| **ПРОГРАМ: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Током 2020. године у оквиру реализације програма спроведене су активности које се пре свега односе на: На предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација Влада је донела Уредбу о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега, којом је стављена ван снаге уредба која је донета 2012. године; Министар трговине, туризма и телекомуникација је донео Правилник о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестичке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије; Министар трговине, туризма и телекомуникација је донео Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 2500 – 2690 MHz; Министар трговине, туризма и телекомуникација је донео Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 3400 – 3800 MHz; Будући да је у 2019. години усвојен Закон о информационој безбедности (у даљем тексту: Закон), приступило се изради подзаконских аката, тако да су у 2020. години усвојена следећа подзаконска акта: - Правилник о подацима које садржи евиденција оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја („Службени гласник РС”, број 9/20) - Уредба о поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја („Службени гласник РС” број 11/20) - Уредба о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо комуникационих технологија („Службени гласник РС” број 13/20) Припремљен је Нацрт стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности за период од 2021. до 2026. године. Припремљен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању.  Закључно са новембром 2020. године едукатори Националног контакт центра су спровели 394 презентације у основним школама за децу и родитеље, којима је присуствовало 14.667 ученика и 5.074 родитеља и 12 едукативних радионица у средњим школама за ученике прве и друге године средњих школа. Од октобра 2020. одржана су и 4 вебинара/обуке за учитеље, којима је присуствовало 210 учитеља из Војводине. Република Србија је у 2020. години ратификовала међународне споразуме о признавању квалификованих услуга од поверења са Северном Македонијом и Црном Гором. | | | | | | |
| **Циљ 1: Развој и уређење тржишта комуникационих услуга** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Вредност тржишта електронских комуникација  *Извор верификације: Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији-РАТЕЛ* | Мил ЕУР | 2018 | 1540 | 1.630 | / | Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији за 2019. годину РАТЕЛ је објавио у IV кварталу 2020. године Вредност индикатора за 2019. годину износи 1.750 милиона евра |
| 2. Покривеност фиксном широкопојасном мрежом  *Извор верификације: Вредност ДЕСИ индекса* | Проценат | 2018 | 89,20% | 94,00% | / | Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији за 2019. годину РАТЕЛ је објавио у IV кварталу 2020. године Вредност индикатора за 2019. годину износи 75,5%. |
| **Циљ 2: Повећање употребе информационо-комуникационих технологија** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат грађана који користе Интернет  *Извор верификације: Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији - РЗС* | Проценат | 2018 | 73,4% | 83% | 91,20% | Остварена циљана вредност. |
| 2. Проценат домаћинстава која поседују рачунар  *Извор верификације: Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији.- РЗС* | Проценат | 2018 | 72,1% | 76% | 74,30% | Спорији раст процента домаћинстава која поседују рачунар може да се тумачи чињеницом да велики проценат лица користи мобилне телефоне и друге уређаје који имају исте функционалности као и рачунар. |
| **Циљ 3: Развој пословног ИКТ сектора** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број запослених у сектору ИКТ (телекомуникације, рачунарско програмирање и консултантске услуге и информационо услужне делатности)  *Извор верификације: Публикација - Регистрована запосленост - РЗС* | Број | 2018 | 46.640 | 48.000 | 56.087 | Остварена циљана вредност. |
| 2. Укупан извоз рачунарских и информационих услуга  *Извор верификације: Платни биланс - НБС* | Мил ЕУР | 2018 | 1.210 | 930 | 1.342 | Остварена циљана вредност. |
| **СЕКТОР: 08 - Тржиште рада** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа** | | | | | | |
| **ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење система заштите права запослених у области радних односа и безбедности здравља на раду** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат донетих решења о отклањању недостатака у односу на број извршених надзора   *Извор верификације: Извештај о раду Инспектората за рад* | проценат | 2017 | 25 | 25 |  |  |
| 2. Проценат закључених уговора о раду са лицима која је инспекција рада затекла на раду на црно у односу на укупан број лица затечених на раду на црно  *Извор верификације: Извештај о раду Инспектората за рад* | проценат | 2017 | 95 | 95 |  |  |
| **Циљ 2: Побољшање стања безбедности и здравља на раду у високоризничним делатностима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број смртних повреда на раду у високоризичним делатностима  *Извор верификације: Извештај о раду Инспектората за рад* | број | 2017 | 14 | 14 |  |  |
| 2. Проценат извршених надзора привредних субјеката у високоризичним делатностима  *Извор верификације: Извештај о раду Инспектората за рад* | проценат | 2017 | 70 | 70 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Побољшање услова рада и ефикасности у испуњавању законом дефинисаних надлежности Министарства** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат усвојених нормативних аката из надлежности Министарства  *Извор верификације: Извештај о раду министарства* | проценат | 2018 | 90 | 95 | 95 |  |
| **ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење система заштите права запослених у области радних односа и безбедности здравља на раду** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат донетих решења о отклањању недостатака у односу на број извршених надзора   *Извор верификације: Извештај о раду Инспектората за рад* | проценат | 2017 | 25 | 25 |  |  |
| 2. Проценат закључених уговора о раду са лицима која је инспекција рада затекла на раду на црно у односу на укупан број лица затечених на раду на црно  *Извор верификације: Извештај о раду Инспектората за рад* | проценат | 2017 | 95 | 95 |  |  |
| **Циљ 2: Побољшање стања безбедности и здравља на раду у високоризичним делатностима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број смртних повреда на раду у високоризичним делатностима  *Извор верификације: Извештај о раду Инспектората за рад* | број | 2017 | 14 | 14 |  |  |
| 2. Проценат извршених надзора привредних субјеката у високоризичним делатностима  *Извор верификације: Извештај о раду Инспектората за рад* | проценат | 2017 | 70 | 70 |  |  |
| **ПРОГРАМ: 0803 - Активна политика запошљавања** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Поступак приватизације субјеката приватизације у 2020. године се није одвијао планираном динамиком, односно из буџета Републике Србије су одобрена средства у укупном износу од 285.153.197,20 динара за решавање 461 вишка запослених у 10 субјеката приватизације. | | | | | | |
| **Циљ 1: Решавање радно-правног статуса вишка запослених** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број вишкова којима је решен радно-правни статус  *Извор верификације: Извештај о реализацији Програма распореда и коришћења средстава Транзиционог фонда* | број | 2018 | 1537 | 800 | 461 | У 2020. години решен је радноправни статус 461 вишка запослених или 57,62% у односу на циљану вредност. На наведено одступање у значајној мери је утицала пандемија корона вируса. |
| **СЕКТОР: 09 - Социјална заштита** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0902 - Социјална заштита** | | | | | | |
| **УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: доступност података грађанима о обавезном социјалном осигурању  Извор верификације: Извештај о извршењу буџета** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. доступност података грађанима о обавезном социјалном осигурању Извор верификације: Извештај о извршењу буџета  *Извор верификације: -* | проценат | 2020 | 100 | 100 |  |  |
| **ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Убрзати процес стварања услова за ефикасно спровођење закључених уговора** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број земаља са којима је уговор о социјалном осигурању реализован  *Извор верификације: Завод за социјално осигурање* | број | 2016 | 28 | 29 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређен социо-материјални положај угрожених појединаца и породица и лица са функционалним тешкоћама.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број лица корисника права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица   *Извор верификације: Извештај о раду министарства* | број | 2018 | 52551 | 52551 | 52663 | Нема значајних одступања од циљне вредности |
| 2. Просечан број лица које користе право на новчану социјалну помоћ   *Извор верификације: Извештај о раду министарства* | број | 2018 | 105573 | 105573 | 95893 | Нема значајних одступања од циљне вредности. |
| **ПРОГРАМ: 0903 - Породично-правна заштита грађана** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 0904 - Борачко-инвалидска заштита** | | | | | | |
| **СЕКТОР: 10 - Људска права и грађанско друштво** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | | | | | | |
| **ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Законом о правобранилаштву прописано је да се исплата износа назначеног у пресуди или одлуци Европског суда за људска права (ЕСЉП), врши из средстава органа РС чији су акти проузроковали кршење људских права. ЕСЉП је до сада донео укупно 221 пресуду у односу на РС. Током 2020. године од 5 пресуда донетих против РС, у 4 је утврдио повреду права гарантованих Европском конвенцијом за заштиту људских права. У истом периоду ЕСЉП је донео и 29 одлука у односу на РС, док је закључно са 31. децембром, пред ЕСЉП у раду било укупно 1755 представки изјављених против РС, односно 405 представки више него 2019.год. Повећан је и број комуницираних предмета који се односе на дуговања предузећа са већинским друштвеним капиталом на укупно 31 предмет, а који је обухватио 586 појединачних представки. | | | | | | |
| **Циљ 1: Квалитетно и успешно заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права у циљу заштите њених имовинских права и интереса.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. н/а  *Извор верификације: н/а* | н/а | 2018 | н/а | н/а | н/а | Није могуће одредити адекватан индикатор остварења овог циља јер многи фактори, који су ван сфере утицаја Државног правобранилаштва, утичу на број, врсту и структуру самих предмета, као и на крајњи исход поступака који се воде пред Европским судом за људска права. |
| **МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Законом о равноправности полова који је донет у децембру 2009. године јер је постојала потреба за унапређењем положаја жена у односу на мушкарце у свим сверама друштвеног и јавног живота, ради отклањања неравномерне заступљености, чланом 52. предвиђа се да Министарство надлежно за послове равноправности подноси, најмање једном годишње, подноси извештај Влади и надлежном одбору Народне скупштине. Извештај се подноси у циљу анализе стања у Републици Србији када говоримо о области родне равноправности. Доношењем новог Закона о министарствима (Сл. Гласник РС" број 128/2020) и формирањем нове Владе дошло је до промене надлежности министарства. С тим у вези наведени задаци прешли су у надлежност Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, које би требало да започне са сачињавањем извештаја и подношењем истог, као и осталим пословима у вези са унапређењем положаја жена, утемељивањем принципа родне равноправности и спровођењем антидискриминационе политике. | | | | | | |
| **Циљ 1: Јачање примене политике једнаких могућности** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат грађана и грађанки који имају позитиван став о родној равноправности (Индекс родне равноправности  *Извор верификације: Извештај о раду за министарство* | % | 2018 | 55 | 60 | 0 | Усвајањем новог Закона о министарствима дефинисано је да послове у вези са наведеним обавља Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог. |
| 2. Проценат послодаваца који су израдили и доставили План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и извештај о његовом спровођењу   *Извор верификације: Извештај о раду министарства* | % | 2018 | 65 (28ж и 37м) | 87 (36 Ж и 51 М) | 0 | Усвајањем новог Закона о министарствима дефинисано је да послове у вези са наведеним обавља Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог. |
| **МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Заштита права у поступцима пред домаћим правосудним органима. | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита достојанства и Уставом загарантованих људских права.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број отклоњених последица.   *Извор верификације: Извештај о раду Министарства правде* | број | 2016 | 0 | 200 | 13 | Услед пандемије болести COVID-19 и рестрикција које су се односиле на путовања, није била могућа реализација посета породица оптуженима и осуђенима пред МКТЈ у обиму у којем је планирана. |
| **ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Највећи део активности Повереника у 2020. години односио се на: -решавање случајева по жалбама због повреде права на слобода приступ информацијама и права на заштиту података о личности; -мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа; -пружање помоћи физичким и правним лицима и органима власти, односно руковаоцима података у остваривању права или у правилној примени ЗСПИЈЗ и ЗЗПЛ; -пружање помоћи грађанима поводом њихових захтева за слободан приступ информацијама или за заштиту података о личности који су уступљени Поверенику од органа који не располажу траженим информацијама, како би њихови захтеви били упућени онима од којих могу да добију потребне информације; -пружање помоћи органима власти и предузимање мера у вези са применом прописа о унапређењу јавности рада, поводом израде и објављивања информатора о раду; -активности у вези са процесом придруживања Србије Европској унији; -одговоре на захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја; -активности у вези са спровођењем поступка принудног извршења решења Повереника; -одговори Управном суду на тужбе у управном спору; -одговоре на представке грађана. -едукација у вези са новим Законом о заштити података о личности. -активности у вези са евидентирањем лица за заштиту података о личности и надзор над спровођењем и извршавање Закона о заштити података о личности ће се интезивирати у наредном периоду;. - активности у вези са упућивањем контролних листа руковаоцима подацима о личности. | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређено остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат успешности интервенција Повереника поводом остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја Коментар: Поступање органа јавне власти по налозима Повереника, а мери се бројем позитивно решених предмета тражилаца информација, а по налогу Повереника  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат | 2018 | 64,80% | 93% | 71,36% | Проценат успешности интервенција Повереника поводом остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја је у планираним оквирима у извештајном периоду. |
| 2. Број објављених информатора о раду органа јавне власти на интернет страници органа  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат увећања | 2018 | 882 | 1% | 906 | Број објављених информатора о раду органа јавне власти на интернет страници органа у складу је са планираним. |
| 3. Број упућених захтева органима јавне власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат умањења | 2018 | 24331 | 10% | 19387 | Број упућених захтева органима јавне власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја реализован је у планираним оквирима. |
| 4. Број поднетих жалби Поверенику због немогућности остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат умањења | 2018 | 3346 | 10% | 3286 | Без обзира на епидемиолошку ситуацију изазвану Корона вирусом овај циљ је остварен у извештајном периоду. |
| **Циљ 2: Унапређено остваривање права на заштиту података о личности** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат успешности интервенције Повереника поводом остваривања права на заштиту података о личности Коментар: Поступање органа јавне власти по налозима Повереника, а мери се бројем позитивно решених предмета поводом остваривања права на заштиту података о личности, а по налогу Повереника  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат повећања | 2018 | 769 | 2% | 104 | У новембру 2018.г. је донет нови Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ број 87/18), који је почео да се примењује од 22.08.2019.г. С тим у вези и услед епидемиолошке ситуације изазване Корона вирусом проценат успешности интервенција није реализован у планираном обиму. |
| 2. Број жалби и представки у случају непоштовања права на заштиту података о личности из области заштите података о личности  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат смањења | 2018 | 345 | 2% | 139 | Како је у међувремену ступио на снагу нови Закон о заштити података о личности са бројним новим овлашћењима Повереника и обавезама свих субјеката на примени закона, тиме је у многоме смањена интервенција Повереника у овој области јер субјекти пажљиво примењују одредбе новог закона. |
| 3. Број надзора по сопственој иницијативи и предлогу странака на остваривање права из области заштите података о личности  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат повећања | 2018 | 1455 | 3% | 223 | Број надзора по сопственој иницијативи на остваривању права из области заштите података о личности је смањен с обзиром да је донет нови Закон о заштити података о личности који је почео да се примењује од 22.08.2019.г., као и да су се услед епидемиолошке ситуације изазване Корона вирусом смањило јављање странака по питању остваривању овог права, као и могућност изласка на терен |
| 4. Број активности и остварених контаката у циљу промовисања права на заштиту податак о личности  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат | 2018 | 17861 | 1% | 6799 | Број активности и остварених контаката у циљу промовисања права на заштиту података о личности остварен је испод планираног обима због ванредног стања изазваног COVID-19 вирусом. |
| **Циљ 3: Родна анализа органа** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Родна анализа органа  *Извор верификације: извештај органа надлежног за спровођење анализе* | комад | 2018 | 1 | 1 | 0 | Родна анализа органа је извршена у претходном периоду. |
| 2. Повећање капацитета и знања руководилаца и запослених о родној равноправности кроз обуке  *Извор верификације: Извештај Повереника* | број лица | 2019 | 0 | 3 | 0 | Услед епидемиолошке ситуације изазване Корона вирусом, повећање капацитета и знања руководилаца и запослених о родној равноправности оствариће се у наредном периоду. |
| **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У извештајном периоду обављени су послови државне управе који се односе на припрему прописа о људским и мањинским правима, прописа из области Заштитника грађана и слободног приступа информацијама од јавног значаја и прописа који се односе на политичко и друго удруживање, изузев синдикалног, с тим да су од 26. октобра 2020, када је ступио на снагу Закон о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20) послови који се односе на припрему прописа о људским и мањинским правима, вођење регистра националних савета, припрему прописа којима се уређује положај удружења, прешли у надлежност Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Посебна радна група за измене и допуне Закона о Заштитнику грађана, узимајући у обзир коментаре чланова радне групе и експерата СИГМА да поједина решења у предлогу Заштитника грађана морају бити предмет даљих разматрања, окончала је рад на унапређењу Нацрта закона који је Заштитник грађана сачинио у 2019. години, и фокусирала се на израду полазних основа за измену важећег закона, које би биле предмет јавних консултација. Након формирања нове Владе, са Заштитником грађана настављене су раније започете консултације о изменама Закона. Образована је нова Посебна радна група у чијем раду су узели учешће и представници институције Заштитник грађана. Поред тога, договорена је сарадња са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у вези измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и започете су активности ради образовања нове посебне радне групе за израду нацрта текста измена и допуна овог закона. Континуирано су реализоване активности предвиђене стратешким документима Владе и налазима и препорукама независних тела и међународних организација и припремани квартални извештаји о примени ревидираног АП за ПГ23, ревидираног АП за ПГ 24, АП за остваривање права националних мањина, извештавање и припрему стратешких докумената у области спречавања насилног екстремизма и радикализације који воде ка тероризму, борбе против прања новца и финансирања тероризма, реформи јавне управе и Партнерства за отворену управу. Редовно је вршена провера и ажурирање података у Регистру политичких странака и Регистру националних савета, поступано по жалбама на решења имаоца јавних овлашћења у повереним пословима вођења Регистра удружења, Регистра страних удружења. Спроведен конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години за програме и пројекте у области образовања и потписани уговори са корисницима средстава за укупно за 72 програма и пројекта у износу од 24.000.000,00 динара. | | | | | | |
| **Циљ 1: Поштовање примене закона у области људских и мањинских права и слобода** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број извршилаца запослених по полу у органима јавне власти који су прошли обуку о примени прописа у области остваривања људских и мањинских права и слобода   *Извор верификације: Извештај о раду који се налази на веб сајту Министарства* | Број (број мушкараца/ број жена) | 2016 | 0 | 50(25/25) | 86 (33/53) | / |
| **КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У оквиру програма 1001, Програмска активност 0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама је реализована у складу са планираним активностима. Током године, у оквиру овог програма реализују су средстава из пројекта Специјална Мера 6. Пројекат је финансиран средствима Европске уније. Комесаријату су средства директно уплаћена на евиденциони рачун пројекта и користе се за покривање трошкова функционисања транзитно прихватних центара, центара за азил и за исплату зарада лицима која своје радне задатке извршавају на терену, у транзитно прихватним центрима и центрима за азил, као и за исхрану миграната и осталих потреба на терену. Програмска активност 0014 је реализована у складу са планираним средствима и активностима. | | | | | | |
| **Циљ 1: Успоставити успешну координацију по питању управљања миграцијама на локалном, националном и међународном нивоу и реализовати програме интеграције** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број јединица локалне самоуправе чији су локални акциони планови подржани од стране Комесаријата за избеглице и миграције  *Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата* | Број | 2016 | 90 | 120 | 84 | До одступања је дошло услед смањења средстава на основу Уредбе о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета РС за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазван вирусом SARS-CoV-2. Те није могао да буде подржан већи број ЈЛС |
| 2. Број програма од јавног интереса које реализују удружења или друге организације цивилног друштва које је подржао Комесаријат као и Комисија за нестала лица  *Извор верификације: Извештај Канцеларији за цивилна друштва* | Број | 2016 | 56 | 56 | 31.12.2030. | Први јавни позив објављен је у марту, али није реализован због смањења средстава на основу Уредбе о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета РС за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазван вирусом SARS-CoV-2. Други јавни позив објављен је у јуну подржано 16 пројеката услед смањеног буџета због епидемије. |
| 3. Проценат лица која су добила статус по Закону о азилу и привременој заштити којима је обезбеђен смештај  *Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за избеглице* | Број | 2016 | 6 | 40 | 12 | Лицима која су поднела захтеве, исти су усвојени |
| **Циљ 2: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СМЕШТАЈА, ИСХРАНЕ И ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ УСЛОВА У КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА, ЦЕНТРИМА ЗА АЗИЛ, ЦЕНТРИМА ЗА ПРИМАРНИ ПРИХВАТ ПОВРАТНИКА ПО СПОРАЗУМУ О РЕАДМИСИЈИ, УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И МИГРАНАТА У ПРИХВАТНИМ ЦЕНТРИМА** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Обезбеђен довољан смештајни капацитет у кц, усз и центрима за азил  *Извор верификације: Извештај о раду комесаријата* | да/не | 2016 | да | да | да | Није дошло до одступања остварене од циљне вредности индикатора. |
| **Циљ 3: Успоставити јединствену евиденцију несталих лица, ексхумираних, идентификованих и неидентификованих посмртних остатака, антемортем и постмортем података, што ће олакшати активности на тражењу несталих** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Успостављена јединствена евиденција несталих лица  *Извор верификације: Извештај о раду Комисије за нестала лица* | да/не | 2016 | не | да | да | Није било одступања вредности индикатора у односу на планирану. |
| **ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Повереник за заштиту равноправности наставио је рад на заштити од дискриминације и унапређивању равноправности у 2020. години, користећи своја законска овлашћења. У току 2020. године, ПЗР је поднет већи број притужби физичких лица у односу на раније године. Такође, информације су пружане у пријемној канцеларији у Београду и Новом Пазару. Повећан је и број грађана и грађанки који су тражили информације путем телефона или електронском поштом. Иако ПЗР није имао шест месеци повереника, остварене су циљане вредности због повећаног обраћања грађана и грађанки, нарочито током ванредног стања. У току године било је преко 3000 различитих обраћања. Настављен је тренд поступања по препорукама ПЗР. Као и претходних година ПЗР је упућивао велики број препорука мера (159) који се директно односи на унапређење родне равноправности. На реализацију укупно расположивих средстава битно је утицала чињеница да је институција ПЗР у периоду од краја маја, престанком мандата поверенице, па све до краја новембра месеца, реизбором поверенице, функционисала без руководиоца органа. То је имало за последицу да је институција била у могућности да у том периоду реализује искључиво , само трошкове за зараде и превоз запослених уз претходну сагласности и одобрење Министарства финансија и Министарства за рад, запошљавање, социјална и здравствена питања, као ис талне трошкове. Из наведених разлога није било могуће спроводити све планиране активности у реализацији финансијског и плана набавке, па се тиме приступило на самом крају године, што се одразило на проценат извршења буџета. | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање нивоа заштите равноправности** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број пружених информација грађанима и примљених притужби грађана  *Извор верификације: Годишњи извештај* | број | 2017 | 265 | 330 | 332 | Број је у складу са циљаном вредношћу |
| 2. Број пружених информација грађанкама и примљених притужби грађанки  *Извор верификације: Годишњи извештај* | број | 2017 | 250 | 330 | 326 | Број је у складу са циљаном вредношћу |
| 3. Број пружених информација другим субјектима и примљених притужби других субјеката  *Извор верификације: Годишњи извештај* | број | 2017 | 103 | 130 | 92 | Поднето је 87 притужби других субјеката, а због епидемије Ковид 19 организован је мањи број непосредних пружања информација. Такође, шест месеци ПЗР није имао повереника. |
| 4. Однос између броја упућених и спроведених препорука и препорука мера  *Извор верификације: Годишњи извештај Повереника. У годишњем извештају биће приказан и однос између броја упућених и спроведених препорука и препорука мера у циљу унапређења родне равноправности* | проценат | 2016 | 85,3 | 88 | 89 | У складу са циљаном вредношћу. Незнатно одступање је из разлога, јер је проценат рачунат у односу на препоруке Повереника. Анализа поступања по препорукама мера у процентима биће вршена накнадно имајући у виду да су се упућене мере односиле на предузимање мера ЈЛС у дужем временском периоду. |
| **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Поступање Заштитника грађана током 2020. године, следствено специфичним социјалним и здравственим условим, обележила је појачана активност у погледу превентивног деловања и неодложно поступање у погледу рокова, ради остваривања, заштите и унапређења права грађана, нарочито када су у питању рањиве категорије грађана и категорије грађана које су директно погођене услед специфичног друштвеног амбијента. Успостављена је ефикасна сарадња са органима јавне власти, лишена формалности, често телефонским путем и електронском поштом. Знатно је повећан директан контакт са грађанима. У ситуацијама када је било основа, недостаци и неправилности су отклањане након покренутог поступка, док су у ситуацијама када није било основа за поступање овог органа, грађани неодложно обавештавани о томе, уз поуку о правним средствима и могућностима како да остваре и заштите своја права. Попут претходних година и подаци за 2020. годину показују да је проценат притужби поднетих од стране жена значајно мањи у односу на укупан број притужби. Будући да је највећи број притужби у раду Заштитника грађана из области економских и социјалних права број жена која учествује у поступцима пред органима јавне власти ради остваривања ових права, у својству странака, је значајно мањи, а нарочито из области права својине. Жене су у економским и имовинским односима у значајном обиму мање заступљене, те је и обраћање Заштитнику грађана у тој мери мање. | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење рада органа јавне власти** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број активности и других видова сарадње са међународним организацијама и учешће у њиховом раду  *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | број | 2017 | 97 | 110 | 195 | Број активности и других видова сарадње са међународним организацијама и учешће у њиховом раду у односу на циљану вредност је већи као последица иницијативе Заштитника грађана за интензивирањем сарадње са релевантним партнерима на пољу људских права, као и његове видљивости и препознатљивости међу институцијама за заштиту људских права. |
| 2. Проценат прихваћених препорука и законодавних иницијатива Заштитника грађана у односу на оне којима је истекао рок за поступање или Проценат прихваћених препорука и законодавних иницијатива Заштитника грађана у односу на оне чији исход је познат   *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | проценат | 2017 | 65 | 72 | 72,6 | Проценат извршених препорука показује не значајно повећање, које је у оквиру циљне вредности за 2020. годину. Број извршених препорука у наведеном проценту показатељ је спремности државних органа да пропусте и недостатке у раду отклоне. Процентуално број извршених препорука је током године је и већи од приказаног, с обзиром да се у многим случајевима одговори органа достављају након истека рока или је за достављање изјашњења и поступања органа по препорукама потребан дужи временски период. |
| **Циљ 2: Спровођење опционог протокола уз конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казнених поступака** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат препорука по којима су органи јавне власти поступили у односу на упућен  *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | проценат | 2017 | 58 | 65 | 46,5 | НПМ је током извештајног периода више пажње посветио системским проблемима у поступању према лицима лишеним слободе и упућивао препоруке ради отклањања уочених системских недостатака. Ради поступања по овим препорукама органи јавне власти су предузели одређене активности, али су за поступање по њима потребни дужи временски период и/или значајнија финансијска средства. |
| **Циљ 3: Повећати доступност Заштитника грађана и информисаност грађана и грађанки о надлежностима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Укупан јавних иступања Заштитника грађана у вази са родном равноправношћу  *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | број | 2017 | 15 | 25 | 30 | Повећан број иступања је резултат повећане активности Заштитника грађана у заштити и унапређења права у области родне равноправности посебно у периоду ванредног стања, између осталог тражио измену/допуну мере забране кретања за жртве породичног насиља, из разлога виђења детета по основу судске одлуке, као и грађанима који се старају о особама (женама) са инвалидитетом. Такође, представљен је и извештај Заштитника грађана о примени Закона о спречавању насиља у породици. |
| 2. Укупан број обраћања грађана и грађанки  *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | број | 2017 | 12180 | 9200 | 18165 | Заштитник грађана бележи повећање броја обраћања грађана у односу на циљну вредност што указује да су Заштитника грађана и у изазовној години, као што је била 2020. година грађани препознали као институцију у коју имају поверења. |
| 3. Укупан број јавних иступања Заштитника грађана  *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | број | 2017 | 85 | 130 | 117 | На мањи број јавних иступања Заштитника грађана од планираног значајно су утицале уведене епидемиолошке мере против ширења корона вируса. Мора се додати да је наведени број јавних иступања рачунат на основу броја иступања у штампаним медијима и телевизијама које Одељење за медије пратило током 2020. године. Реално број иступања је знатно већи од наведеног, јер нису убрајана иступања у свим медијима, као ни у регионалним и локалним. |
| **Циљ 4: Оснаживање жена да се обраћају за заштиту и остваривање својих права** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат притужби које су поднеле жене   *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | проценат | 2017 | 32 | 38 | 39 | Заштитник грађана у континуираној сарадњи са удружењима особа са инвалидитетом, удружењима која се баве правима особа са инвалидитетом, спречавањем насиља у породици и унапређивањем заштите и подршке жртвама насиља у породици и ЛГБТИ особа, као и приликом иступања у јавности подиже свест о надлежностима Заштитника грађана позивајући све грађане и грађанке, а нарочито припаднике и припаднице осетљивих друштвених група да се обрате овом органу уколико сматрају да су њихова права повређена. |
| 2. Проценат притужби које су поднели мушкарци   *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | проценат | 2017 | 68 | 62 | 61 | Проценат у коме су мушкарци подносили притужбе је стандардна вредност годинама уназад. Узрок је и у друштвеним и економским околностима, заступљеном патријархалном друштву у коме су мушкарци углавном носиоци права. Није ретка ситуација и да се мушкарци обраћају притужбама у којима указују на повреду права жена нпр. Притужба поднета у име жене. Тако се дешавало да син поднесе притужбу у име мајке нарочито ако се ради о женама у старијем добу или се као подносилац притужбе наводи мушкарац иако се |
| 3. Повећање броја притужби жена жртава насиља, припадница националних мањина, жена са инвалидитетом, старијих жена и ЛГБТИ жена  *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | број | 2017 | 130 | 110 | 110 | Организације цивилног друштва су за време ванредног стања наводиле да им се у већој мери обраћају жртве насиља у породици, али подаци показују да у том периоду није повећан број обраћања надлежним органима, нити Заштитнику грађана од стране жртава насиља у породици и партнерским односима. |
| **КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У оквиру програма 1001, Програмска активност 0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама је реализована у складу са планираним активностима. Током године, у оквиру овог програма реализују су средстава из пројекта Специјална Мера 6. Пројекат је финансиран средствима Европске уније. Комесаријату су средства директно уплаћена на евиденциони рачун пројекта и користе се за покривање трошкова функционисања транзитно прихватних центара, центара за азил и за исплату зарада лицима која своје радне задатке извршавају на терену, у транзитно прихватним центрима и центрима за азил, као и за исхрану миграната и осталих потреба на терену. Програмска активност 0014 је реализована у складу са планираним средствима и активностима. | | | | | | |
| **Циљ 1: Успоставити успешну координацију по питању управљања миграцијама на локалном, националном и међународном нивоу и реализовати програме интеграције** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број јединица локалне самоуправе чији су локални акциони планови подржани од стране Комесаријата за избеглице и миграције  *Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата* | Број | 2016 | 90 | 120 | 84 | До одступања је дошло услед смањења средстава на основу Уредбе о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета РС за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазван вирусом SARS-CoV-2. Те није могао да буде подржан већи број ЈЛС |
| 2. Број програма од јавног интереса које реализују удружења или друге организације цивилног друштва које је подржао Комесаријат као и Комисија за нестала лица  *Извор верификације: Извештај Канцеларији за цивилна друштва* | Број | 2016 | 56 | 56 | 31.12.2030. | Први јавни позив објављен је у марту, али није реализован због смањења средстава на основу Уредбе о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета РС за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазван вирусом SARS-CoV-2. Други јавни позив објављен је у јуну подржано 16 пројеката услед смањеног буџета због епидемије. |
| 3. Проценат лица која су добила статус по Закону о азилу и привременој заштити којима је обезбеђен смештај  *Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за избеглице* | Број | 2016 | 6 | 40 | 12 | Лицима која су поднела захтеве, исти су усвојени |
| **Циљ 2: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СМЕШТАЈА, ИСХРАНЕ И ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ УСЛОВА У КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА, ЦЕНТРИМА ЗА АЗИЛ, ЦЕНТРИМА ЗА ПРИМАРНИ ПРИХВАТ ПОВРАТНИКА ПО СПОРАЗУМУ О РЕАДМИСИЈИ, УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И МИГРАНАТА У ПРИХВАТНИМ ЦЕНТРИМА** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Обезбеђен довољан смештајни капацитет у кц, усз и центрима за азил  *Извор верификације: Извештај о раду комесаријата* | да/не | 2016 | да | да | да | Није дошло до одступања остварене од циљне вредности индикатора. |
| **Циљ 3: Успоставити јединствену евиденцију несталих лица, ексхумираних, идентификованих и неидентификованих посмртних остатака, антемортем и постмортем података, што ће олакшати активности на тражењу несталих** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Успостављена јединствена евиденција несталих лица  *Извор верификације: Извештај о раду Комисије за нестала лица* | да/не | 2016 | не | да | да | Није било одступања вредности индикатора у односу на планирану. |
| **ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Највећи део активности Повереника у 2020. години односио се на: -решавање случајева по жалбама због повреде права на слобода приступ информацијама и права на заштиту података о личности; -мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа; -пружање помоћи физичким и правним лицима и органима власти, односно руковаоцима података у остваривању права или у правилној примени ЗСПИЈЗ и ЗЗПЛ; -пружање помоћи грађанима поводом њихових захтева за слободан приступ информацијама или за заштиту података о личности који су уступљени Поверенику од органа који не располажу траженим информацијама, како би њихови захтеви били упућени онима од којих могу да добију потребне информације; -пружање помоћи органима власти и предузимање мера у вези са применом прописа о унапређењу јавности рада, поводом израде и објављивања информатора о раду; -активности у вези са процесом придруживања Србије Европској унији; -одговоре на захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја; -активности у вези са спровођењем поступка принудног извршења решења Повереника; -одговори Управном суду на тужбе у управном спору; -одговоре на представке грађана. -едукација у вези са новим Законом о заштити података о личности. -активности у вези са евидентирањем лица за заштиту података о личности и надзор над спровођењем и извршавање Закона о заштити података о личности ће се интезивирати у наредном периоду;. - активности у вези са упућивањем контролних листа руковаоцима подацима о личности. | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређено остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат успешности интервенција Повереника поводом остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја Коментар: Поступање органа јавне власти по налозима Повереника, а мери се бројем позитивно решених предмета тражилаца информација, а по налогу Повереника  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат | 2018 | 64,80% | 93% | 71,36% | Проценат успешности интервенција Повереника поводом остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја је у планираним оквирима у извештајном периоду. |
| 2. Број објављених информатора о раду органа јавне власти на интернет страници органа  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат увећања | 2018 | 882 | 1% | 906 | Број објављених информатора о раду органа јавне власти на интернет страници органа у складу је са планираним. |
| 3. Број упућених захтева органима јавне власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат умањења | 2018 | 24331 | 10% | 19387 | Број упућених захтева органима јавне власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја реализован је у планираним оквирима. |
| 4. Број поднетих жалби Поверенику због немогућности остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат умањења | 2018 | 3346 | 10% | 3286 | Без обзира на епидемиолошку ситуацију изазвану Корона вирусом овај циљ је остварен у извештајном периоду. |
| **Циљ 2: Унапређено остваривање права на заштиту података о личности** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат успешности интервенције Повереника поводом остваривања права на заштиту података о личности Коментар: Поступање органа јавне власти по налозима Повереника, а мери се бројем позитивно решених предмета поводом остваривања права на заштиту података о личности, а по налогу Повереника  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат повећања | 2018 | 769 | 2% | 104 | У новембру 2018.г. је донет нови Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ број 87/18), који је почео да се примењује од 22.08.2019.г. С тим у вези и услед епидемиолошке ситуације изазване Корона вирусом проценат успешности интервенција није реализован у планираном обиму. |
| 2. Број жалби и представки у случају непоштовања права на заштиту података о личности из области заштите података о личности  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат смањења | 2018 | 345 | 2% | 139 | Како је у међувремену ступио на снагу нови Закон о заштити података о личности са бројним новим овлашћењима Повереника и обавезама свих субјеката на примени закона, тиме је у многоме смањена интервенција Повереника у овој области јер субјекти пажљиво примењују одредбе новог закона. |
| 3. Број надзора по сопственој иницијативи и предлогу странака на остваривање права из области заштите података о личности  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат повећања | 2018 | 1455 | 3% | 223 | Број надзора по сопственој иницијативи на остваривању права из области заштите података о личности је смањен с обзиром да је донет нови Закон о заштити података о личности који је почео да се примењује од 22.08.2019.г., као и да су се услед епидемиолошке ситуације изазване Корона вирусом смањило јављање странака по питању остваривању овог права, као и могућност изласка на терен. |
| 4. Број активности и остварених контаката у циљу промовисања права на заштиту податак о личности  *Извор верификације: Извештај Повереника* | Проценат | 2018 | 17861 | 1% | 6799 | Број активности и остварених контаката у циљу промовисања права на заштиту података о личности остварен је испод планираног обима због ванредног стања изазваног COVID-19 вирусом. |
| **Циљ 3: Родна анализа органа** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Родна анализа органа  *Извор верификације: извештај органа надлежног за спровођење анализе* | комад | 2018 | 1 | 1 | 0 | Родна анализа органа је извршена у претходном периоду. |
| 2. Повећање капацитета и знања руководилаца и запослених о родној равноправности кроз обуке  *Извор верификације: Извештај Повереника* | број лица | 2019 | 0 | 3 | 0 | Услед епидемиолошке ситуације изазване Корона вирусом, повећање капацитета и знања руководилаца и запослених о родној равноправности оствариће се у наредном периоду. |
| **КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У оквиру програма 1001, Програмска активност 0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама је реализована у складу са планираним активностима. Током године, у оквиру овог програма реализују су средстава из пројекта Специјална Мера 6. Пројекат је финансиран средствима Европске уније. Комесаријату су средства директно уплаћена на евиденциони рачун пројекта и користе се за покривање трошкова функционисања транзитно прихватних центара, центара за азил и за исплату зарада лицима која своје радне задатке извршавају на терену, у транзитно прихватним центрима и центрима за азил, као и за исхрану миграната и осталих потреба на терену. Програмска активност 0014 је реализована у складу са планираним средствима и активностима. | | | | | | |
| **Циљ 1: Успоставити успешну координацију по питању управљања миграцијама на локалном, националном и међународном нивоу и реализовати програме интеграције** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број јединица локалне самоуправе чији су локални акциони планови подржани од стране Комесаријата за избеглице и миграције  *Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата* | Број | 2016 | 90 | 120 | 84 | До одступања је дошло услед смањења средстава на основу Уредбе о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета РС за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазван вирусом SARS-CoV-2. Те није могао да буде подржан већи број ЈЛС |
| 2. Број програма од јавног интереса које реализују удружења или друге организације цивилног друштва које је подржао Комесаријат као и Комисија за нестала лица  *Извор верификације: Извештај Канцеларији за цивилна друштва* | Број | 2016 | 56 | 56 | 31.12.2030. | Први јавни позив објављен је у марту, али није реализован због смањења средстава на основу Уредбе о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета РС за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазван вирусом SARS-CoV-2. Други јавни позив објављен је у јуну подржано 16 пројеката услед смањеног буџета због епидемије. |
| 3. Проценат лица која су добила статус по Закону о азилу и привременој заштити којима је обезбеђен смештај  *Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за избеглице* | Број | 2016 | 6 | 40 | 12 | Лицима која су поднела захтеве, исти су усвојени. |
| **Циљ 2: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СМЕШТАЈА, ИСХРАНЕ И ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ УСЛОВА У КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА, ЦЕНТРИМА ЗА АЗИЛ, ЦЕНТРИМА ЗА ПРИМАРНИ ПРИХВАТ ПОВРАТНИКА ПО СПОРАЗУМУ О РЕАДМИСИЈИ, УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И МИГРАНАТА У ПРИХВАТНИМ ЦЕНТРИМА** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Обезбеђен довољан смештајни капацитет у кц, усз и центрима за азил  *Извор верификације: Извештај о раду комесаријата* | да/не | 2016 | да | да | да | Није дошло до одступања остварене од циљне вредности индикатора. |
| **Циљ 3: Успоставити јединствену евиденцију несталих лица, ексхумираних, идентификованих и неидентификованих посмртних остатака, антемортем и постмортем података, што ће олакшати активности на тражењу несталих** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Успостављена јединствена евиденција несталих лица  *Извор верификације: Извештај о раду Комисије за нестала лица* | да/не | 2016 | не | да | да | Није било одступања вредности индикатора у односу на планирану. |
| **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Поступање Заштитника грађана током 2020. године, следствено специфичним социјалним и здравственим условим, обележила је појачана активност у погледу превентивног деловања и неодложно поступање у погледу рокова, ради остваривања, заштите и унапређења права грађана, нарочито када су у питању рањиве категорије грађана и категорије грађана које су директно погођене услед специфичног друштвеног амбијента. Успостављена је ефикасна сарадња са органима јавне власти, лишена формалности, често телефонским путем и електронском поштом. Знатно је повећан директан контакт са грађанима. У ситуацијама када је било основа, недостаци и неправилности су отклањане након покренутог поступка, док су у ситуацијама када није било основа за поступање овог органа, грађани неодложно обавештавани о томе, уз поуку о правним средствима и могућностима како да остваре и заштите своја права. Попут претходних година и подаци за 2020. годину показују да је проценат притужби поднетих од стране жена значајно мањи у односу на укупан број притужби. Будући да је највећи број притужби у раду Заштитника грађана из области економских и социјалних права број жена која учествује у поступцима пред органима јавне власти ради остваривања ових права, у својству странака, је значајно мањи, а нарочито из области права својине. Жене су у економским и имовинским односима у значајном обиму мање заступљене, те је и обраћање Заштитнику грађана у тој мери мање. | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење рада органа јавне власти** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број активности и других видова сарадње са међународним организацијама и учешће у њиховом раду  *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | број | 2017 | 97 | 110 | 195 | Број активности и других видова сарадње са међународним организацијама и учешће у њиховом раду у односу на циљану вредност је већи као последица иницијативе Заштитника грађана за интензивирањем сарадње са релевантним партнерима на пољу људских права, као и његове видљивости и препознатљивости међу институцијама за заштиту људских права. |
| 2. Проценат прихваћених препорука и законодавних иницијатива Заштитника грађана у односу на оне којима је истекао рок за поступање или Проценат прихваћених препорука и законодавних иницијатива Заштитника грађана у односу на оне чији исход је познат   *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | проценат | 2017 | 65 | 72 | 72,6 | Проценат извршених препорука показује не значајно повећање, које је у оквиру циљне вредности за 2020. годину. Број извршених препорука у наведеном проценту показатељ је спремности државних органа да пропусте и недостатке у раду отклоне. Процентуално број извршених препорука је током године је и већи од приказаног, с обзиром да се у многим случајевима одговори органа достављају након истека рока или је за достављање изјашњења и поступања органа по препорукама потребан дужи временски период. |
| **Циљ 2: Спровођење опционог протокола уз конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казнених поступака** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат препорука по којима су органи јавне власти поступили у односу на упућен  *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | проценат | 2017 | 58 | 65 | 46,5 | НПМ је током извештајног периода више пажње посветио системским проблемима у поступању према лицима лишеним слободе и упућивао препоруке ради отклањања уочених системских недостатака. Ради поступања по овим препорукама органи јавне власти су предузели одређене активности, али су за поступање по њима потребни дужи временски период и/или значајнија финансијска средства. |
| **Циљ 3: Повећати доступност Заштитника грађана и информисаност грађана и грађанки о надлежностима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Укупан јавних иступања Заштитника грађана у вази са родном равноправношћу  *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | број | 2017 | 15 | 25 | 30 | Повећан број иступања је резултат повећане активности Заштитника грађана у заштити и унапређења права у области родне равноправности посебно у периоду ванредног стања, између осталог тражио измену/допуну мере забране кретања за жртве породичног насиља, из разлога виђења детета по основу судске одлуке, као и грађанима који се старају о особама (женама) са инвалидитетом. Такође, представљен је и извештај Заштитника грађана о примени Закона о спречавању насиља у породици. |
| 2. Укупан број обраћања грађана и грађанки  *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | број | 2017 | 12180 | 9200 | 18165 | Заштитник грађана бележи повећање броја обраћања грађана у односу на циљну вредност што указује да су Заштитника грађана и у изазовној години, као што је била 2020. година грађани препознали као институцију у коју имају поверења. |
| 3. Укупан број јавних иступања Заштитника грађана  *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | број | 2017 | 85 | 130 | 117 | На мањи број јавних иступања Заштитника грађана од планираног значајно су утицале уведене епидемиолошке мере против ширења корона вируса. Мора се додати да је наведени број јавних иступања рачунат на основу броја иступања у штампаним медијима и телевизијама које Одељење за медије пратило током 2020. године. Реално број иступања је знатно већи од наведеног, јер нису убрајана иступања у свим медијима, као ни у регионалним и локалним. |
| **Циљ 4: Оснаживање жена да се обраћају за заштиту и остваривање својих права** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат притужби које су поднеле жене   *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | проценат | 2017 | 32 | 38 | 39 | Заштитник грађана у континуираној сарадњи са удружењима особа са инвалидитетом, удружењима која се баве правима особа са инвалидитетом, спречавањем насиља у породици и унапређивањем заштите и подршке жртвама насиља у породици и ЛГБТИ особа, као и приликом иступања у јавности подиже свест о надлежностима Заштитника грађана позивајући све грађане и грађанке, а нарочито припаднике и припаднице осетљивих друштвених група да се обрате овом органу уколико сматрају да су њихова права повређена. |
| 2. Проценат притужби које су поднели мушкарци   *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | проценат | 2017 | 68 | 62 | 61 | Проценат у коме су мушкарци подносили притужбе је стандардна вредност годинама уназад. Узрок је и у друштвеним и економским околностима, заступљеном патријахалном друштву у коме су мушкарци углавном носиоци права. Није ретка ситуација и да се мушкарци обраћају притужбама у којима указују на повреду права жена нпр. Притужба поднета у име жене. Тако се дешавало да син поднесе притужбу у име мајке нарочито ако се ради о женама у старијем добу или се као подносилац притужбе наводи мушкарац иако се |
| 3. Повећање броја притужби жена жртава насиља, припадница националних мањина, жена са инвалидитетом, старијих жена и ЛГБТИ жена  *Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, извештаји државних органа , Службени гласник Републике Србије, вебсајт Народне скупштине , извештаји НПМ-ово Југоисточне Европе* | број | 2017 | 130 | 110 | 110 | Организације цивилног друштва су за време ванредног стања наводиле да им се у већој мери обраћају жртве насиља у породици, али подаци показују да у том периоду није повећан број обраћања надлежним органима, нити Заштитнику грађана од стране жртава насиља у породици и партнерским односима. |
| **СЕКТОР: 11 - Урбанизам и просторно планирање** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** - | | | | | | |
| **Циљ 1: Покривеност урбанистичким и просторним плановима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Покривеност територије Републике Србије планским документима;   *Извор верификације: МГСИ, Централни регистар* | % | 2016 | 50 | 65 | - | - |
| 2. Успостављен Географски информациони систем (ГИС)  *Извор верификације: МГСИ* | % | 2016 | 10 | 30 | - | - |
| **Циљ 2: Сузбијање сиве економије и повећање усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Стопа утврђених неправилности у пословању субјеката у односу на укупан број извршених контрола  *Извор верификације: Грађевинско - урбанистичка инспекција* | % | 2016 | 85 | 70 | - | - |
| 2. Стопа утврђених неправилности у пословању субјеката у односу на укупан број извршених контрола  *Извор верификације: Комунална инспекција* | % | 2016 | 90 | 75 | - | - |
| **Циљ 3: Ефикасан систем издавања грађевинских дозвола** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Време обраде захтева за издавање дозволе  *Извор верификације: МГСИ* | број дана | 2016 | 28 | 28 | - | - |
| **ПРОГРАМ: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу** | | | | | | |
| **РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Републички геодетски завод је током 2020. године наставио са спровођењем свеобухватне реформе са циљем унапређења процеса рада и подизања нивоа квалитета услуга увођењем електронског пословања у домену радних процеса. Због новонасталих услова изазваних пандемијом заразне болести COVID-19, затим због недостатка финансијских средстава на почетку године и приоритетнијих послова, нису остварене циљне вредности у погледу просечног времена решавања управних предмета и успостављању и одржавању топографско-картографске базе података на националном нивоу (површина подручја за које су креирани векторски топографски подаци и површина територије Републике Србије за коју је израђен дигитални ортофото). Очекује се да ове активност буду реализоване у 2021. години. | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање квалитета услуга** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Просечно време решавања управних предмета   *Извор верификације: Стручне службе Републичког геодетског завода* | број дана | 2019 | 10 | 8 | 9,56 | Због новонасталих услова изазваних пандемијом заразне болести COVID-19 нису остварене циљне вредности за 2020. годину. |
| 2. Проценат е-услуга (електронског уписа преко е-Шалтера) на основу електронских исправа   *Извор верификације: Стручне службе Републичког геодетског завода* | проценат | 2019 | 50 | 60 | 65 | Успешно су остварене циљне вредности за 2020. годину. |
| 3. Проценат задовољства корисника услуга Републичког геодетског завода   *Извор верификације: Стручне службе Републичког геодетског завода* | проценат | 2019 | 93 | 93 | 94 | "Успешно су остварене циљне вредности за 2020. годину. Ово представља композитну меру, као заједничка изведена вредност оцене квалитета услуга за испитанике из оба дела узорка (општа популација + професионални корисници) који су икада користили услуге РГЗ-а. " |
| **Циљ 2: Унапређење јавног сервиса кроз олакшану размену геопросторних података путем националног геопортала између различитих субјеката (органи државне управе, јавна предузећа, агенције, заводи, институти и др.)** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број корисника националног геопортала   *Извор верификације: Стручне службе Републичког геодетског завода* | број | 2018 | 0.6 | 0,8 | 1,9 | Успешно су остварене циљне вредности за 2020. годину.  Број је дат у милионима |
| 2. Број упита на геоподацима преко националног геопортала   *Извор верификације: Стручне службе Републичког геодетског завода* | број | 2019 | 29 | 30 | 64,3 | Успешно су остварене циљне вредности за 2020. годину.  Број је дат у милионима |
| **Циљ 3: Успостављање и одржавање топографско-картографске базе података на националном нивоу** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Површина територије Републике Србије обухваћена периодичним аерофотограметријским снимањем за потребе израде дигиталног ортофотоа и прикупљања основног топографског сета података  *Извор верификације: Стручне службе Републичког геодетског завода* | проценат | 2019 | 0 | 50 | 87 | Успешно су остварене циљне вредности за 2020. годину. |
| 2. Површина територије Републике Србије за коју је израђен дигитални ортофото   *Извор верификације: Стручне службе Републичког геодетског завода* | проценат | 2019 | 0 | 50 | 0 | Због неодобрених финансијских средстава из кредита Светске у I кварталу ове године дошло је до кашњења у реализацији ове активности. Кашњење је и у испоруци ДОФ-а од стране извођача. |
| 3. Површина подручја за које су креирани векторски топографски подаци на годишњем нивоу  *Извор верификације: Стручне службе Републичког геодетског завода* | проценат | 2019 | 19 | 5 | 2,2 | Основни разлог зашто није остварена циљна вредност је измена радних услова изазвана пандемијом COVID-19. Због проглашења ванредног стања и поштовања здравствених мера одређени број запослених распоређени су за рад од куће у периодима од 19. марта до 21. маја, од 6. до 21. јула и од 18. новембра до 31. децембра 2020. године. С обзиром да се картирање топографских података обавља у стереореституцији у 3D окружењу треба имати у виду да такви послови не могу да се обављају на даљину. Такође, смање |
| **СЕКТОР: 12 - Култура и информисање** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа** | | | | | | |
| **УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређен ниво истражености, заштите и очувања културног наслеђа** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1. Број истраживачких пројеката и број израђених конзерваторско-рестаураторских пројеката, елабората и студија   *Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе* | Број пројеката | 2016 | 15 | 15 |  |  |
| 2. Број културних добара на којима је изведен конзерваторско-рестаураторски третман   *Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе* | Број добара | 2016 | 15 | 15 |  |  |
| **Циљ 2: Повећана доступност и одрживо коришћење културног наслеђа** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број посетилаца на одржаним изложбама   *Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе* | Број изложби/Број посетилаца | 2016 | 1000 | 1000 |  |  |
| 2. Број презентованих непокретних културних добара доступних широј јавности   *Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе* | Број културног добра | 2016 | 1 | 4 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређен ниво истражености, заштите и одрживог коришћења културног наслеђа у Републици Србији, као и културног наслеђа српског порекла у иностранству и унапређена библиотечко-информациона делатност** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број културних добара на којима је изведен конзерваторско-рестаураторски третман  *Извор верификације: Извештаји корисника средстава достављени министарству* | Број културних добара | 2018 | 35 | 50 | 68 | "У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. " |
| 2. Број реализованих програма у области заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности  *Извор верификације: Извештаји корисника достављени министарству* | Број програма | 2018 | 150 | 140 | 180 | У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. |
| 3. Број корисника библиотека  *Извор верификације: Извештај корисника достављен министарству* | број корисника | 2018 | 2500 | 2500 | 2500 | "У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. " |
| **Циљ 2: Повећана доступност културног наслеђа** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број изложби на којима је презентовано покретно културно наслеђе  *Извор верификације: Извештаји корисника средстава достављени министарству* | број изложби | 2018 | 20 | 30 | 25 | У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. |
| **Циљ 3: Подршка јачању капацитета установа заштите културног наслеђа које се финансирају из буџета Републике Србије.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број културних добара на којима је изведен конзерваторско-рестаураторски третман  *Извор верификације: Извештај корисника достављен министарству* | Број добара | 2018 | 20 | 40 | 28 | У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. |
| 2. Број установа заштите на чијим зградама су изведени радови  *Извор верификације: Извештај корисника достављен министарству* | Број установа | 2018 | 7 | 7 | 10 | У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. |
| 3. Број установа којима је набављена опрема за културу  *Извор верификације: Извештај корисника достављен министарству* | број установа | 2018 | 5 | 8 | 26 | У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. |
| 4. Број запослених којима је омогућено стручно усавршавање  *Извор верификације: Извештаји корисника достављени министарству* | Број запослених | 2018 | 6 | 5 | 0 | У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. Као и услед новонасталих околности са Ковидом 19 објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елимин |
| **УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређен ниво истражености, заштите и очувања културног наслеђа** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1. Број истраживачких пројеката и број израђених конзерваторско-рестаураторских пројеката, елабората и студија   *Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе* | Број пројеката | 2016 | 15 | 15 |  |  |
| 2. Број културних добара на којима је изведен конзерваторско-рестаураторски третман   *Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе* | Број добара | 2016 | 15 | 15 |  |  |
| **Циљ 2: Повећана доступност и одрживо коришћење културног наслеђа** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број посетилаца на одржаним изложбама   *Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе* | Број изложби/Број посетилаца | 2016 | 1000 | 1000 |  |  |
| 2. Број презентованих непокретних културних добара доступних широј јавности   *Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе* | Број културног добра | 2016 | 1 | 4 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређен ниво истражености, заштите и одрживог коришћења културног наслеђа у Републици Србији, као и културног наслеђа српског порекла у иностранству и унапређена библиотечко-информациона делатност** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број културних добара на којима је изведен конзерваторско-рестаураторски третман  *Извор верификације: Извештаји корисника средстава достављени министарству* | Број културних добара | 2018 | 35 | 50 | 68 | "У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. " |
| 2. Број реализованих програма у области заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности  *Извор верификације: Извештаји корисника достављени министарству* | Број програма | 2018 | 150 | 140 | 180 | У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. |
| 3. Број корисника библиотека  *Извор верификације: Извештај корисника достављен министарству* | број корисника | 2018 | 2500 | 2500 | 2500 | "У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. " |
| **Циљ 2: Повећана доступност културног наслеђа** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број изложби на којима је презентовано покретно културно наслеђе  *Извор верификације: Извештаји корисника средстава достављени министарству* | број изложби | 2018 | 20 | 30 | 25 | У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. |
| **Циљ 3: Подршка јачању капацитета установа заштите културног наслеђа које се финансирају из буџета Републике Србије.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број културних добара на којима је изведен конзерваторско-рестаураторски третман  *Извор верификације: Извештај корисника достављен министарству* | Број добара | 2018 | 20 | 40 | 28 | У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. |
| 2. Број установа заштите на чијим зградама су изведени радови  *Извор верификације: Извештај корисника достављен министарству* | Број установа | 2018 | 7 | 7 | 10 | У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. |
| 3. Број установа којима је набављена опрема за културу  *Извор верификације: Извештај корисника достављен министарству* | број установа | 2018 | 5 | 8 | 26 | У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и  објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. |
| 4. Број запослених којима је омогућено стручно усавршавање  *Извор верификације: Извештаји корисника достављени министарству* | Број запослених | 2018 | 6 | 5 | 0 | У циљу јачања конкурсне процедуре, транспарентнијег и објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елиминације једног броја пројеката. Такође, број подржаних пројеката на конкурсу зависи и од броја пријављених пројеката и од квалитета истих. Као и услед новонасталих околности са Ковидом 19 објективнијег избора пројеката, као и унапређења пројектног менаџмента, постављени су финансијски лимити , који су довели до елимин |
| **ПРОГРАМ: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | |
| **УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Јачање капацитета установа културе** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број гостовања / програма за популаризацију уметничке области по градовима Србије  *Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе* | Број гостовања | 2015 | 108 | 132 |  |  |
| 2. Број подржаних програма (премијера, премијерних обнова, концерата и сл.)  *Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе* | Број подржаних програма | 2015 | 114 | 145 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Јачање капацитета установа културе и организација цивилног друштва путем јавних конкурса** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број културних догађаја реализованих ван Београда  *Извор верификације: Одлуке стручне комисије о изабраним пројектима и Извештаји корисника средстава достављени министарству* | број културних догађаја | 2015 | 564 | 350 | 320 | ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ КОРОНАВИРУСА ковид 19, реализација пројеката одобрених/суфинансираних у 2020.години започеће тек у септембру, али можда и касније. |
| 2. Укупан број подржаних пројеката из свих области савременог стваралаштва  *Извор верификације: Одлуке стручне комисије о изабраним пројектима и Извештаји корисника средстава достављени министарству* | број подржаних пројеката | 2015 | 1321 | 1000 | 1001 | ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ КОРОНАВИРУСА ковид 19, реализација пројеката одобрених/суфинансираних у 2020.години започеће тек у септембру, али можда и касније. Реализација одобрених пројеката још увек није извесна- |
| **Циљ 2: Јачање капацитета установа културе (индиректних буџетских корисника)** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број гостовања/ програма за популаризацију уметничке области по градовима Србије  *Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе* | број гостовања | 2015 | 108 | 125 | 20 | Због епидемије корона вируса ковид 19 установе прекинуле са радом 15.марта када је почело ванредно стање. Очекује се наставак рада, у зависности од даљег развоја епидемиолошке ситуације, од половине септембра и буџет намењен реализацији програма установа такође битно умањен. |
| 2. Број подржаних пројеката (премијера, премијерних обнова, концерата и сл.)  *Извор верификације: Годишњи извештај установа културе* | број подржаних пројеката | 2015 | 114 | 115 | 15 | Због епидемије корона вируса ковид 19 установе прекинуле са радом 15.марта када је почело ванредно стање. Очекује се наставак рада, у зависности од даљег развоја епидемиолошке ситуације, од половине септембра и буџет намењен реализацији програма установа такође битно умањен. |
| **ПРОГРАМ: 1204 - Систем јавног информисања** | | | | | | |
| **УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Издавање и дистрибуција недељних новина ЈЕДИНСТВО и часописа СТРЕМЉЕЊА** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број штампаних и дистрибуираних примерака новина и часописа  *Извор верификације: Годишњи извештаји НИУ Панорама* | комад | 2016 | 6400 | 6400 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређивање медијског и новинарског професионализма** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број изречених мера од стране Регулаторног тела у складу са Законом о електронским медијима   *Извор верификације: Извештај Регулаторног тела за електронске медије* | број мера | 2018 | 25 | 10 | 11 | - |
| 2. Број обучених медијских посленика   *Извор верификације: Извештај о резултатима конкурса за суфинансирање пројеката* | број | 2018 | 50 | 60 | 60 | - |
| 3. Проценат усвојених препорука Савета за штампу   *Извор верификације: Извештај Савета за штампу* | износ у % | 2018 | 75% | 95% | 26% | Према правилима рада Савета за штампу јавне опомене се изричу медијима који нису прихватили пуну надлежност савета за штампу и они немају обавезу да их објаве. |
| **Циљ 2: Унапређивање медијских садржаја у складу са јавним интересом у јавном информисању** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број подржаних медијских пројеката на конкурсима   *Извор верификације: Извештај о резултатима конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања* | број пројеката | 2018 | 300 | 250 | 485 | Остварена вредност је већа у односу на циљну вредност јер су комисије формиране на основу Закона о јавном информисању и медијима подржале већи број квалитетних пројеката са мањим износима средстава. |
| 2. Број типова суфинансираних медијских садржаја   *Извор верификације: Извештаји о резултатима конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања* | број | 2018 | 12 | 14 | 14 | - |
| **ПРОГРАМ: 1205 - Међународна културна сарадња** | | | | | | |
| **СЕКТОР: 13 - Спорт и омладина** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1301 - Развој система спорта** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Постигнути су очекивани резултати програма, и остварени су у већем делу планирани ефекти програма, кроз реализацију програмских активности. За одређене индикаторе утврђено је да морају да се реалније планирају јер није остварен планиран број циљне вредности. | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање врхунских спортских резултата на спортским такмичењима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број освојених медаља на међународним такмичењима  *Извор верификације: Годишњи извештаји националних гранских спортских савеза* | Број | 2016 | 36 | 30 | 9 | Циљна вредност није остварена услед пандемије вирусом Ковид-19, јер су услед исте отказана или одложена велика међународна спортска такмичења. |
| 2. Број спортиста који су учествовали на међународним такмичењима  *Извор верификације: Годишњи извештаји националних гранских спортских савеза* | Број | 2015 | 1000 | 1000 | 250 | Циљна вредност није остварена услед пандемије вирусом Ковид-19, јер су услед исте отказана или одложена велика међународна спортска такмичења. |
| **Циљ 2: Промоција и подстицање бављења спортом у свим сегментима становништва посебно жена, деце, младих и особа са инвалидитетом** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број деце, омладине и особа са инвалидитетом који су укључени у програме спортских активности  *Извор верификације: Годишњи извештаји националних гранских спортских савеза* | Број | 2015 | 5000 | 6000 | 150 | Циљна вредност није остварена услед пандемије вирусом Ковид-19, јер су услед исте отказана или одложена велика међународна спортска такмичења и остале спортске активности. |
| 2. Број жена које се су укључене у програме спортских активности  *Извор верификације: Годишњи извештаји националних гранских спортских савеза* | Број | 2015 | 2000 | 2500 | 500 | Циљна вредност није остварена услед пандемије вирусом Ковид-19, јер су услед исте отказана или одложена велика међународна спортска такмичења и остале спортске активности. |
| **Циљ 3: Спречавање негативних појава у спорту и промоција позитивних спортских вредности** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Учешће допинг позитивних случајева у укупном броју урађених контрола  *Извор верификације: Извештај АДАС* | % | 2013 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | Циљна вредност је остварена на основу годишњег извештаја АДАС, проценат допинг позитивних случајева на основу укупног броја урађених контрола је у складу са планираним. |
| 2. Број спортиста који су учествовали у промотивним активностима о борби против негативних појава у спорту  *Извор верификације: Годишњи извештаји националних гранских спортских савеза* | Број | 2015 | 1000 | 1000 | 100 | На основу статистичких података који су припремљени на основу извештаја националних спортских гранских савеза није остварен планиран број циљне вредности за 2020. годину, услед отказивања великог броја спортских активности , догађаја и такмичења. |
| **ПРОГРАМ: 1302 - Омладинска политика** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1303 - Развој спортске инфраструктуре** | | | | | | |
| **СЕКТОР: 14 - Јавна безбедност** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1401 - Безбедно друштво** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Висок степен поверења грађана у рад Министарства** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат грађана који се осећају безбедно   *Извор верификације: извештај* | проценат | 2016 | 48% |  |  |  |
| 2. Проценат грађана и грађанки који имају поверења у рад Министарства  *Извор верификације: извештај* | проценат | 2016 | 30% |  |  |  |
| 3. Број посета интернет сајту МУП-а  *Извор верификације: извештај* | број приступа сајту | 2016 | 2.500.000 |  |  |  |
| **Циљ 2: Ефикасан систем очувања јавног реда и мира и заштите државне границе, друштва, грађана и имовине од свих облика угрожавања и безбедности саобраћаја** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Стање безбедности у Републици Србији  *Извор верификације: извештај* | - | 2016 | стабилно |  |  |  |
| 2. Степен покривености државне границе видео надзором  *Извор верификације: извештај* | - | 2016 | низак степен |  |  |  |
| 3. Проценат покривености саобраћајница видео надзором  *Извор верификације: извештај* | проценат | 2016 | 3% |  |  |  |
| **Циљ 3: Створене нормативно-правне претпоставке за ефикасније спровођење активности из надлежности Министарства у складу са стандардима ЕУ** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Усклађеност донетих нормативних аката и стратешких докумената са стандардима ЕУ  *Извор верификације: извештај* | - | 2016 | низак степен |  |  |  |
| **Циљ 4: Унапређени материјално технички-капацитети и развој људских односа** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Просечна старост возног парка у Министарству унутрашњих послова  *Извор верификације: извештај* | број година | 2016 | 11 |  |  |  |
| 2. Број запослених (мушкараца и жена) који су похађали различите видове едукације у центрима за обуку МУП-а  *Извор верификације: извештај* | број запослених | 2016 | 5800 |  |  |  |
| 3. Ниво квалитета пружених услуга исхране и смештаја полицијским службеницима и другим корисницима  *Извор верификације: извештај* | проценат | 2016 | средњи |  |  |  |
| **ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У 2020. години, у складу са расположивим буџетским и донаторским средствима, реализовани су пројекти разминирања мина и чишћења касетне муниције које је израдио Центар за разминирање, односно спроведене су тендерске процедуре за избор извођача радова према пројектима Центра за разминирање. Такође, Центар је на захтев неколико привредних субјеката, ургентно извршио израду пројеката који су за циљ имали смањење ризика од НУС ради стварања услова за безбедна инжењерско-геолошка и геотехничка истраживања земљишта и извођење грађевинских радова на траси разводних гасовода. | | | | | | |
| **Циљ 1: Простор безбедан за живот грађана, бављење пољопривредом, експлоатацију шума, развој туризма, реализацију инфраструктурних пројеката од стратешког значаја** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Смањење простора сумњивог на загађеност минама, касетном муницијом, авионским бомбама - ракетама и другим неексплодираним убојитим средствима   *Извор верификације: Извештај о раду, Сајт Центра за разминирање* | м2 | 2016 | 22.000.000 | 5000000 | 1435228 | У 2020. години, у складу са расположивим буџетским и донаторским средствима, реализовани су пројекти разминирања мина и чишћења касетне муниције које је израдио Центар за разминирање, односно спроведене су тендерске процедуре за избор извођача радова према пројектима Центра за разминирање. Такође, Центар је на захтев неколико привредних субјеката, ургентно извршио израду пројеката који су за циљ имали смањење ризика од НУС ради стварања услова за безбедна инжењер |
| **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Висок степен поверења грађана у рад Министарства** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат грађана који се осећају безбедно   *Извор верификације: извештај* | проценат | 2016 | 48% |  |  |  |
| 2. Проценат грађана и грађанки који имају поверења у рад Министарства  *Извор верификације: извештај* | проценат | 2016 | 30% |  |  |  |
| 3. Број посета интернет сајту МУП-а  *Извор верификације: извештај* | број приступа сајту | 2016 | 2.500.000 |  |  |  |
| **Циљ 2: Ефикасан систем очувања јавног реда и мира и заштите државне границе, друштва, грађана и имовине од свих облика угрожавања и безбедности саобраћаја** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Стање безбедности у Републици Србији  *Извор верификације: извештај* | - | 2016 | стабилно |  |  |  |
| 2. Степен покривености државне границе видео надзором  *Извор верификације: извештај* | - | 2016 | низак степен |  |  |  |
| 3. Проценат покривености саобраћајница видео надзором  *Извор верификације: извештај* | проценат | 2016 | 3% |  |  |  |
| **Циљ 3: Створене нормативно-правне претпоставке за ефикасније спровођење активности из надлежности Министарства у складу са стандардима ЕУ** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Усклађеност донетих нормативних аката и стратешких докумената са стандардима ЕУ  *Извор верификације: извештај* | - | 2016 | низак степен |  |  |  |
| **Циљ 4: Унапређени материјално технички-капацитети и развој људских односа** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Просечна старост возног парка у Министарству унутрашњих послова  *Извор верификације: извештај* | број година | 2016 | 11 |  |  |  |
| 2. Број запослених (мушкараца и жена) који су похађали различите видове едукације у центрима за обуку МУП-а  *Извор верификације: извештај* | број запослених | 2016 | 5800 |  |  |  |
| 3. Ниво квалитета пружених услуга исхране и смештаја полицијским службеницима и другим корисницима  *Извор верификације: извештај* | проценат | 2016 | средњи |  |  |  |
| **ПРОГРАМ: 1402 - Безбедан град** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1403 - Високо образовање у области јавне безбедности** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1404 - Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа** | | | | | | |
| **КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У 2020. години услед пандемије коронавируса дошло је до значајног застоја на пољу међународне сарадње. Многе активности које су планиране за ову годину, одложене су за време када се стекну повољнији епидемиолошки услови. Ипак, и поред објективних ограничења, треба истаћи да је 4.фебруара 2020. године у Луксембургу потписан Споразум између Владе Републике Србије и Владе Великог Војводства Луксембург о размени и узајамној заштити тајних података. У 2021. години очекује се и ратификација овог Споразума. Такође, у 2020. години вођени су разговори у циљу стварања услова за вођење преговора за закључивање Споразума са Аустријом, Белорусијом, Украјином, Мађарском и Грчком. Услед забране путовања, Десети састанак директора националних безбедносних органа земаља Југоисточне Европе (СЕЕНСА) одржан је 27. новембра преко ЗООМ платформе - on line. Поред тога договорен је наставак Пројекта билатералне стручне помоћи Републике Словеније Републици Србији, те су трећа и четврта фаза Пројекта, који ће се реализовати кроз експертске посете, планиране за септембар и октобар 2021. године. Што се тиче размене тајних података са ино-партнерима, у извештајном периоду, обављајући задатке и послове из законом прописане надлежности, у складу са стратегијским документима из области безбедности и утврђеном безбедно-обавештајном политиком Владе Републике Србије, Агенција је у овом погледу остварила интензивну сарадњу на плану размене информација са партнерским службама и агенцијама за спровођење закона, као и са одговарајућим телима и агенцијама међународних организација и других међународних субјеката. Главне безбедносне претње које су третирале размењене информације су тероризам, међународни организовани криминал и недозвољена пролиферација оружја, војне опреме и робе двоструке намене. Правни основ за размену информација и података садржан је у Закону о Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник РС“, бр. 42/02, 111/09, 65/14 - УС, 66/14 и 38/18), Закону о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09), као и до сада закључени и потврђеним споразумима о размени и узајамној заштити тајних података између Републике Србије и низа држава, који садрже одредбу да безбедносно- обавештајне службе страна могу и непосредно размењивати обавештајне и безбедносне податке, у складу са одредбама споразума и националним законодавством. У склопу међународне сарадње у 2020. години, Канцеларија Савета је, пре свега у циљу функционисања НКТ за спречавање и борбу против тероризма, у сарадњи са Министарством спољних послова и Министарством унутрашњих послова, а на основу политике Владе Р Србије у области борбе против тероризма, наставила пуну сарадњу са Глобалном коалицијом за борбу против „Исламске државе“, надлежним телима УН за борбу против тероризма, Мисијом ОЕБС и Саветом за регионалну сарадњу (Regional Cooperation Council - RCC) са седиштем у Сарајеву. Иако у смањеном обиму услед примене мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, настављен рад Канцеларије Савета у више интерресорних радних група и тела формираних у циљу унапређења координације и активности институција Р Србије, надлежних за праћење стања безбедности у земљи, са посебним акцентом на територију АП Косово и Метохија, затим надлежних за борбу против тероризма, али и других питања од значаја за безбедност. Предмет овог извештаја не могу да буду ни све активности Канцеларије Савета на плану подршке раду Бироа, будући да се о овим пословима сачињавају посебни извештаји са ознаком тајности, који могу бити доступни ограниченом кругу корисника, а у складу са законом. | | | | | | |
| **Циљ 1: Успостављање и унапређење националног система заштите тајних података компатибилног са стандардима ЕУ и НАТО** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Обезбеђен потребан ниво за рад са тајним подацима у Републици Србији и размену страних тајних података  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Канцеларије* | % | 2016 | 50 | 95 | 91 | Органи јавне власти (36) који су Канцеларију Савета обавестили у својим извештајима да се налазе у различитим фазама имплементације Закона о тајности података. Органи јавне власти (12) који су Канцеларију Савета обавестили у својим извештајима да нису имплементирали Закон или да је у плану имплементација у наредном периоду, Органи јавне власти (7) који су обавестили Канцеларију Савета да не раде са тајним подацима. |
| **ПРОГРАМ: 1405 - Национална безбедност** | | | | | | |
| **УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У оквиру програма се обавља делатност високог образовања и развоја научно-истраживачког и стручног рада у области националне безбедности, у оквиру интердисциплинарних поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких и техничко-технолошких наука. | | | | | | |
| **Циљ 1: Основне академске студије** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Повећање броја студента који су стекли високо образовање у области националне безбедности  *Извор верификације: -* | број | 2019 | - | 30 | 30 | 30 |
| 2. Продуковање нових кадрова са специфичним знањима и вештинама у области безбедности  *Извор верификације: -* | број | 2019 | - | 30 | 30 | 30 |
| **Циљ 2: Образовање кадрова у области мастер студија** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Организовање научних конференција и семинара из области безбедности  *Извор верификације: -* | број | 2019 | - | - | - | - |
| 2. Повећање броја студената који су стекли мастер образовање у области националне безбедности  *Извор верификације: -* | број | 2019 | - | 30 | 30 | 30 |
| **БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У оквиру програма се спроводе следеће надлежности БИА: - заштита безбедности Републике Србије; - откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије; - истраживање, прикупљање, обрада и процена безбедносно-обавештајних података и сазнања од значаја за безбедност Републике Србије; - информисање надлежних државних органа о тим подацима; - обављање и других послова одређених Законом о БИА. | | | | | | |
| **Циљ 1: 1. Заштита националне безбедности** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број информација, обавештења и извештаја достављених екстерним корисницима од стране БИА које су омогућиле или допринеле спречавању, откривању или документовању делатности које угрожавају безбедност и уставни поредак РС  *Извор верификације: -* | % | 2018 | - | увећање за 3% | увећање за 3% | увећање за 3% |
| 2. Број информација, претходних мишљења или сагласности упућених другим државним органима у обављању управних послова  *Извор верификације: -* | % | 2018 | - | увећање за 4% | увећање за 4% | увећање за 4% |
| **Циљ 2: 2.Унапређење стратегијског и правног оквира** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Израда процедура   *Извор верификације: -* | број | 2018 | - | 10 | 10 | 10 |
| 2. Израда аката за спровођење нове Стратегије Националне безбедности Републике Србије  *Извор верификације: -* | број | 2018 | - | 5 | 5 | 5 |
| **УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У оквиру програма се обавља делатност високог образовања и развоја научно-истраживачког и стручног рада у области националне безбедности, у оквиру интердисциплинарних поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких и техничко-технолошких наука. | | | | | | |
| **Циљ 1: Основне академске студије** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Повећање броја студента који су стекли високо образовање у области националне безбедности  *Извор верификације: -* | број | 2019 | - | 30 | 30 | 30 |
| 2. Продуковање нових кадрова са специфичним знањима и вештинама у области безбедности  *Извор верификације: -* | број | 2019 | - | 30 | 30 | 30 |
| **Циљ 2: Образовање кадрова у области мастер студија** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Организовање научних конференција и семинара из области безбедности  *Извор верификације: -* | број | 2019 | - | - | - | - |
| 2. Повећање броја студената који су стекли мастер образовање у области националне безбедности  *Извор верификације: -* | број | 2019 | - | 30 | 30 | 30 |
| **ПРОГРАМ: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Обзиром на околности у вези са пандемијом COVID 19, током извештајног периода спровођење Програма било је на задовољавајућем нивоу. | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасније реаговање и одговор у ванредним ситуацијама** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Просечно време потребно за стизање на лице места од момента изласка из објекта ВСЈ  *Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне ситуације* | минут | 2018 | 12,72 | 12,3 | 10,94 | На просечно време изласка ватрогасно-спасилачких екипа на интервенцију и стизања на лице места настанка ванредног догађаја утичу многи фактори на које припадници СВС-а не могу утицати јер оно зависи од случаја до случаја: удаљеност ватрогасно-спасилачких јединица од места догађаја, временски услови, фреквентности саобраћаја и друго. |
| 2. Просечно време локализације пожара  *Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне ситуације* | минут | 2018 | 32,51 минута | 29 | 15,53 | На време локализације пожара утичу следећи фактори: број ванредних догађаја, величина пожара, врста гориве материје, време дојаве пожара, време слободног развоја пожара и други. |
| **Циљ 2: Ефикасније превентивно деловање на унапређењу безбедносних услова противпожарне заштите и превоза опасних материја** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број пожара, експлозија у објектима који подлежу редовном инспекцијском надзору  *Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне ситуације* | број пожара/експлозија | 2018 | 949 | 870 | 170 | Разлог великог одступања у броју је што је претходно достављени број добијен од САТИТ-а и подразумевао је и пожаре и експлозије у објектима који не подлежу инспекцијском надзору, што је напоменуто у извештају за 2019.годину. Наведени број се односи искључиво на број пожара и експлозија у објектима у којима се врши инспекцијски надзор. |
| 2. Број људских жртава у пожарима и експлозијама у објектима који подлежу редовном инспекцијском надзору  *Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне ситуације* | број настрадалих | 2018 | 1 | 1 | 5 | Пожари на којима је настрадало 5 лица догодили су се у Београду, Зрењанину и Чачку (по једно настрадало лице) и Новом Саду (два настрадала лица). Број људских жртава остварених вредности у 2020. години већи од циљне вредности у 2020. години проузрокован људским немаром и непажњом, као и намерним изазивањем паљевине. |
| 3. Просечно време поступања у процедури изградње објеката са аспекта превентивних мера заштите од пожара и експлозија  *Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне ситуације* | број дана, законски рок - 15,30,60 | 2018 | 60 | 54 | 20/29/60 | Одступања је било у поступцима вршења техничких прегледа, који се нису могли обављати због епидемије Корона вирусом у РС. |
| **ПРОГРАМ: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1409 - Безбедност** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1410 - Управљање државном границом** | | | | | | |
| **СЕКТОР: 15 - Економска и развојна политика** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1501 - Развој општина Прешево, Бујановац и Медвеђа** | | | | | | |
| **СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Служба Координационог тела успела је да реализује планиране програме и активности упркос пандемији Корона вируса. Извршење буџета Службе Координационог тела износи 97 %.  Програм који није реализован у 2020. години се односи на Дотације невладином сектору а који је планиран у Буџету за 2020. годину. | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење квалитета живота грађана уз поштовање људских, мањинских и верских права и слобода.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број прималаца материјалне помоћи  *Извор верификације: Директор Службе* | број | 2016 | 0 | 250 | 540 | Услед великог броја пријављених социјално угрожених структура становништва, исплаћена су средства већем броју становништва у мањем износу. |
| **Циљ 2: Повећање броја ученика и студената албанске и ромске националности.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Стипендије  *Извор верификације: Директор Службе* | број | 2016 | 440 | 310 | 300 | Дванаесту годину за редом Служба Координационог тела стипендира средњошколце на територији општина Прешево, Бујановац И Медвеђа. Укупно је додељено 300 стипендија ђацима средњих школа. |
| **ПРОГРАМ: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета** | | | | | | |
| **УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Обезбеђени услови за стављање безбедних и квалитетних производа на тржиште Републике Србије** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Индекс имплементације правила и принципа јединственог тржишта ЕУ и СТО/ТБТ споразума   *Извор верификације: Извештај о реализацији годишњих акционих планова у оквиру имплементације Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета (2015-2020) , доступан на порталу www.tehnis.privreda.gov.rs* | Индекс | 2015 | 48 | 55 |  |  |
| **УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Обезбеђени услови за стављање безбедних и квалитетних производа на тржиште РС** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Индекс имплементације правила и принципа јединственог тржишта ЕУ и СТО/ТБТ споразума   *Извор верификације: Извештај о реализацији годишњих акционих планова у оквиру имплементације Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета (2015-2020) , доступан на порталу www.tehnis.privreda.gov.rs Технис* | Индекс | 2015 | 48 | 55 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Обезбеђени услови за стављање безбедних и квалитетних производа на тржиште Републике Србије** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Индекс имплементације правила и принципа јединственог тржишта ЕУ и СТО/ТБТ споразума   *Извор верификације: Сектор за квалитет и безбедност производа и www.tehnis.privreda.gov.rs* | индекс | 2015 | 48 | 55 | 56 | Овај индикатор је развијен како би се једном бројчаном величином обухватили сви сегменти система ИК (стандардизација, акредитација, метрологија и оцењивање усаглашености). Индикатор у себи садржи: меру нивоа усклађености са европским законодавством за одређене групе производа, у области ПГ1-Слобода кретања робе, као и са општим принципима СТО/ТБТ споразума и европског законодавства за стављање производа на тржиште, односно меру његове примене. |
| **ПРОГРАМ: 1505 - Регионални развој** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У току наведеног периода услед проглашења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2, предлагане су привремене мере како би се спречили поремећаји у промету основних животних намирница и средстава за хигијену у циљу спречавања злоупотреба и неоправданог подизања цена ових производа. Када је у питању Преговарачка позиција, Европској комисији је послата четврта и пета верзија Нацрта преговарачке позиције, на које је Европска комисија послала коментаре, па је последња верзија Нацрта преговарачке позиције за ово поглавље упућена Европској комисији 30. децембра 2020. године. Чланови Преговарачке групе се редовно позивају да аплицирају за помоћ ЕУ експерата у областима за које у задужени како би испунили обавезе пуноправним чланством. Поред тога што је у току израде Преговарачке позиције обезбеђена помоћ PLAC III пројекта, тако су израђени пројектни задаци и за GIZ фондове у овој преговарачкој фази. У поступцима за заштиту колективног интереса потрошача, у циљу уочавања и отклањања непоштене пословне праксе и неправичних уговорних одредби, донета су: два захтева за заштиту колективног интереса потрошача; дванаест иницијатива за испитивање повреде колективног интереса потрошача; једно решење којим је утврђено да нема повреде колективног интереса потрошача; три привремена решења; петнаест закључака о покретању поступка заштите колективног интереса потрошача; пет решења којима је утврђено да постоји повреда колективног интереса потрошача, три решења о одбацивању захтева и шест решења о обустави поступка заштите колективног интереса потрошача, код два поступка утврђено је да нема основа за покретање поступка заштите колективног интереса потрошача, као и једно решење о прекиду поступка заштите колективног интереса потрошача. Приоритети у раду тржишне инспекције опредељени су ревидираним Планом рада, који је крајем маја измењен због новонастале ситуације, услед заразе COVID-19. У условима ванредног стања, извршено је 1.725 ванредних инспекцијских надзора над применом аката која је донела Влада РС, као и усклађивање инспекцијског надзора у контроли придржавања прописаних противепидемијских мера. У циљу спровођења планираних мера Владе РС настављене су активности у борби против сиве економије надзорима у високо ризичним областима трговине, како у погледу статуса трговца, законитости и начина обављања трговине, тако и у погледу робе која је предмет трговања. Резултати: Извршена је 1.870 контрола енергетских субјеката, узето 5.462 узорка за маркирање, у 184 индикована је смањена концентрација маркера, и 3.567 узорака за мониторинг, где 49 узорака одступа у параметрима квалитета. Ван промета је стављено 36.193 литара горива. Сачињена су 142 извештаја и закључака за енергетске субјекте чији објекти испуњавају минималне техничке услове за промет деривата. У области примене техничких прописа, извршено је 3.750 контрола усаглашености непрехрамбених производа са прописаним техничким захтевима у погледу означавања, исправа о усаглашености, означавања српским знаком усаглашености, поседовања извештаја о испитивању карактеристика производа у складу са техничким прописом, односно стандардом. Привремено је забрањена испорука ових производа на тржиште Републике Србије у вредности од 116.838.640 РСД и извршен је опозив опасних производа-добровољне мере. Ради спречавања промета опасних производа и провере испуњености безбедносних захтева за стављање у промет непрехрамбених производа извршен је 561 инспекцијски надзор, ван промета стављено робе у вредности од 10.036.459 РСД. На систем НЕПРО постављено је 93 обавештење о опасним производима. | | | | | | |
| **Циљ 1: Осигурање праведног и сигурног функционисања тржишта** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број едукативних семинара и радионица  *Извор верификације: Извештај о раду МТТТ; Листа присуства на семинарима, саветовањима и радионицама* | Број | 2016 | 3 | 3 | / | Услед ширења вируса SARS-Cov-2 нису се одржавали семинари и радионице. |
| **Циљ 2: Обезбеђење заштите потрошача и унапређење система заштите потрошача у складу са стандардима и праксом ЕУ** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број поступака заштите колективног интереса потрошача  *Извор верификације: Извештај о раду МТТТ* | Број | 2016 | 16 | 18 | / | Овај индикатор већ постоји у оквиру програма 1506 и за њега је наведена остварена вредност и образложење. Индикатор грешком унет 2 пута. |
| 2. Број поступака заштите колективног интереса потрошача  *Извор верификације: Извештај о раду МТТТ* | Број | 2016 | 16 | 18 | 16 | У Сектору за заштиту потрошача воде се поступци за заштиту колективног интереса потрошача, у циљу уочавања и отклањања непоштене пословне праксе и неправичних уговорних одредби и у извештајном периоду донета су: два захтева за заштиту колективног интереса потрошача; дванаест иницијатива за испитивање повреде колективног интереса потрошача; једно решење којим је утврђено да нема повреде колективног интереса потрошача; три привремена решења; петнаест закључака о покретању поступка. |
| **Циљ 3: Сузбијање сиве економије у области трговине и усклађивање активности трговаца са прописима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број изречених мера за упис у АПР и друге регистре  *Извор верификације: Извештај о раду СТИ, Извештај Координационе комисије* | Број | 2016 | 800 | 600 | 499 | Одступање од планиране вредности резултат је потреба за организовањем приоритетних контрола по одлукама Владе РС и захтевима ванредног стања. |
| 2. Количина кривотворених и пиратских производа која се повлачи са тржишта  *Извор верификације: Извештаји о раду СТИ и Обавештења носиоцима права* | Ком | 2016 | 200.000 | 120.000 | 207.102 | Тржишна инспекција је углавном поступала по захтевима носиоца права и по информацијама добијеним од МУП, тако да су поступања укључивала и производњу кривотворених производа на основу којих су повучени производи, у промету и у производњи, где је затечен велики број кривотворених производа. |
| **ПРОГРАМ: 1507 - Уређење и развој у области туризма** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** - | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење пословног окружења** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број привредних друштава и предузетника   *Извор верификације: .Извештај за МСПП* | број | 2018 | 102873 | 371666 | - | подаци доступни у 4. кварталу 2021. године |
| 2. Укупан број запослених у сектору МСПП   *Извор верификације: Извештај за МСПП.* | број | 2018 | 645.395 | 950000 | - | подаци доступни у 4. кварталу 2021. године |
| **ПРОГРАМ: 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1510 - Привлачење инвестиција** | | | | | | |
| **УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Допринос слободних зона укупном развоју привреде.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Обима производње у слободним зонама  *Извор верификације: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији, који се објављује на сајту Управе за слободне зоне* | Индекс | 2017 | 100 | 101 |  |  |
| 2. Број запослених у предузећима - корисницима слободних зона  *Извор верификације: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији, који се објављује на сајту Управе за слободне зоне* | Број | 2017 | 28366 | 35500 |  |  |
| **УПРАВА ЗА БРЗИ ОДГОВОР** | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање обима и броја директних инвестиција** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број потписаних уговора за нове инвестиције   *Извор верификације: -* | - | 2015 | - | - |  |  |
| 2. Укупна вредност нових директних инвестиција   *Извор верификације: -* | - | 2015 | - | - |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање обима инвестиција** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број реализованих инвестиција   *Извор верификације: Уговори о додели средстава подстицаја за директне инвестиције* | број уговора | 2016 | 19 | 25 | 22 | У 2020. години потписано је 22 Уговора о додели средстава подстицаја. Укупна вредност планираних (вишегодишњих) инвестиција је 1.685.521.463 евра, одобрена су средстава подстицаја у износу од 215.723.141,15 евра. Реализацијом ових пројеката отвориће се 5.906 нових радних места. Савет за економски развој је у 2020. години донео одлуку о додели средстава подстицаја за још 10 привредних друштава, међутим до краја посматране године није у потпуности окончана процедура. |
| **ПРОГРАМ: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде** | | | | | | |
| **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење објеката јавне намене** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат обновљених објеката јавне намене из групе од 234 објекта  *Извор верификације: Канцеларија* | % | 2016 | 0 | 85 |  |  |
| 2. Проценат обновљених објеката јавне намене из групе од 253 објекта  *Извор верификације: Канцеларија* | % | 2017 | 0 | 70 |  |  |
| **СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1601 - Борба против корупције** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Активније укључивање грађана у борбу против корупције као гаранција транспарентности** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат организованих округлих столова, конференција и семинара у односу на план и програм кампање за информисање јавности о механизму учешћа у поступку доношења прописа  *Извор верификације: сајт министарства, Извештај о реализацији Акционог плана за спровођење националне стратегије за борбу против корупције у РС* | % | 2015 | 0 | 50 |  |  |
| **АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** \* У складу са Законом о спречавању корупције („Службени гласник РС’’, бр. 35/19 и 88/19), Агенција за борбу против корупције мења назив у Агенција за спречавање корупције од 01.09.2020. године. Агенција пружа подршку органима јавне власти у изради анализа, модела интерних правила, процедура, методологија, стратешких и оперативних докумената за спречавање корупције и јачање институционалног интегритета и интегритета руководилаца и запослених. Све активности и резултати који су остварени у 2020. години, планирани су у контексту једног од најважнијих стратешких циљева Агенције који се односи на јачање интегритета у јавном сектору. Агенција је током 2020. године израдила посебан Програм стручног усавршавања запослених у јавном сектору у области превенције корупције за 2020. годину, који садржи четири тематске целине од којих су три у надлежности сектора: План интегритета као механизам за превенцију корупције; Етика и интегритет у јавној управи; Тренинг за тренере у области етике и интегритета у јавној управи. Национална академија за јавну управу је овај програм уврстила у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи. Поред поменутих тематских целина, у евиденцију је уписана и обука под називом: Обавезе функционера према Закону о Агенцији за спречавање корупције и Закону о лобирању. Током 2020. године курс учења на даљину (онлајн обука) о етици и интегритету у јавном сектору похађало је 127 полазника, од којих је њих 46 успешно положило тест знања и добило потврду. Препознајући значај борбе против корупције на локалном нивоу и неопходности пружања подршке јединицама локалне самоуправе и јачању њихових капацитета да ефикасно управљају ризицима од корупције и другим неправилностима, Агенција је и у 2020. години наставила да прикупља податке од јединица локалних самоуправа (ЈЛС) на кварталном нивоу о изради ЛАП-а и формирању тела за његово праћење и пружа одговарајуће инструкције у датој области. Када се у обзир узме број органа јавне власти који је израдио план интегритета у другом циклусу и број локалних самоуправа које су усвојиле локалне антикорупцијске планове до краја 2020. године, укупан број антикорупцијских докумената износи 2822. У сврху Родно одговорног буџетирања Агенција је извршила претрагу функционера по полу. Утврђено је да регистри садрже податке о 26.743 функционера мушког пола и 18.946 функционера женског пола. Укупно их има 58.842. Неодређено је 13.153 због раније миграције података где није био унет параметар пол. | | | | | | |
| **Циљ 1: Постизање транспарентности и достизање нулте толеранције према неиспуњавању обавеза које политички субјекти, функционери и органи имају према Закону о Агенцији за борбу против корупције и Закону о финансирању политичких активности** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број поступака покренутих у случају повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о финансирању политичких активности  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | Број | 2017 | 650 | 470 | 1009 | Број поступака покренутих у случају повреде Закона о финансирању политичких активности је 310 у Сектору за контролу финансирања политичких активности. Број покренутих поступака у случају повреде закона о Агенцији у Сектору за сукоб интереса и питања лобирања је 439. Сектор за регистар и евиденције, број поступака покренутих у вези са извештајима о имовини и приходима јавних функционера је 173. Сектор за проверу имовине има 57, а Сектор за правне послове 30 покренутих поступака. |
| 2. Број обрађених и суштински контролисаних извештаја политичких субјеката   *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | Број | 2017 | 25 | 50 | 89 | Остварена је планирана вредност у 2020. години. |
| 3. Број функционера чији су извештаји о имовини и приходима функционера проверавани  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | Број | 2018 | 280 | 300 | 262 | До одступања од циљне вредности дошло је услед посебног режима рада Агенције услед поштовања епидемиолошких мера уведених ради спречавања ширења вируса COVID 19. |
| **Циљ 2: Ојачати интегритет у јавном сектору** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број органа јавне власти који су израдили и усвојили антикорупцијске планове (план интегритета или ЛАП) у складу са моделима Агенције  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | Број | 2019 | 2813 | 2820 | 2822 | Одступање у односу на циљану вредност је минимално. Када је прављена пројекција циљане вредности узета је у обзир динамика усвајања локалних антикорупцијских планова у оквиру календарске године и на основу ње је направљена пројекција. Одступање (премашена је циљана вредност) за два говори у прилог чињеници да је овај метод у основи исправан и да је динамика усвајања ових докумената уравнотежена са минималним одступањима. |
| 2. Број запослених у јавном сектору који су прошли обуку о етици и интегритету према Програму Агенције кроз све доступне едукативне модалитете (тренинг за тренере, online обука, обука о етици и интегритету)  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | Број | 2019 | 175 | 185 | 127 | Обуке које су планиране да се одрже у учионицама, било да је реч о оним које организује и спроводи Агенција, било да је реч о онима које су требало да се одрже у организацији Националне академије за јавну управу, одложене су због пандемије корона вируса. У тренутној ситуацији могуће је одржавање само online обука, па у том контексту циљана вредност није достигнута јер недостају они полазници који би обуку похађали у учионици. |
| **Циљ 3: Реализован стратешки план Агенције за период 2019-2023. године** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат испуњености годишњих оперативних планова  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | проценат | 2019 | 0 | 70 | 58 | Према прелиминарним подацима, испуњено је 58% активности из Оперативног плана за 2020. годину, а делимично испуњено 31%. Најчешћи разлози неиспуњености или делимичне испуњености предвиђених активности произлазе из пандемије вируса COVID 19. |
| **Циљ 4: Развијено ефикасно и проактивно поступање у вези са спречавањем сукоба интереса, преноса управљачких права и поступање по представкама** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број покренутих поступака за спречавање сукоба интереса и број заузетих ставова о примени закона  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | Број | 2019 | 950 | 800 | 1270 | Остварена је планирана вредност у 2020. години. |
| **САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Савет сагледава активности у борби против корупције, предлаже Влади мере које треба предузети у циљу ефикасне борбе против корупције и прати њихово спровођење и даје иницијативе за спровођење прописа и других аката. | | | | | | |
| **Циљ 1: Смањење корупције** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број извештаја о феноменима системске корупције   *Извор верификације: Сајт Савета за борбу против корупције* |  | 2016 | 5 | 4 | 3 | Због ситуације изазване вирусом број изграђених извештаја је 3 |
| 2. Однос поднетих извештаја и покренутих поступака  *Извор верификације: Сајт Савета за борбу против корупције* | % | 2015 | 100 | 80 | 60 | Због ситуације изазване вирусом, број је мањи |
| **АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** \* У складу са Законом о спречавању корупције („Службени гласник РС’’, бр. 35/19 и 88/19), Агенција за борбу против корупције мења назив у Агенција за спречавање корупције од 01.09.2020. године. Агенција пружа подршку органима јавне власти у изради анализа, модела интерних правила, процедура, методологија, стратешких и оперативних докумената за спречавање корупције и јачање институционалног интегритета и интегритета руководилаца и запослених. Све активности и резултати који су остварени у 2020. години, планирани су у контексту једног од најважнијих стратешких циљева Агенције који се односи на јачање интегритета у јавном сектору. Агенција је током 2020. године израдила посебан Програм стручног усавршавања запослених у јавном сектору у области превенције корупције за 2020. годину, који садржи четири тематске целине од којих су три у надлежности сектора: План интегритета као механизам за превенцију корупције; Етика и интегритет у јавној управи; Тренинг за тренере у области етике и интегритета у јавној управи. Национална академија за јавну управу је овај програм уврстила у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи. Поред поменутих тематских целина, у евиденцију је уписана и обука под називом: Обавезе функционера према Закону о Агенцији за спречавање корупције и Закону о лобирању. Током 2020. године курс учења на даљину (онлајн обука) о етици и интегритету у јавном сектору похађало је 127 полазника, од којих је њих 46 успешно положило тест знања и добило потврду. Препознајући значај борбе против корупције на локалном нивоу и неопходности пружања подршке јединицама локалне самоуправе и јачању њихових капацитета да ефикасно управљају ризицима од корупције и другим неправилностима, Агенција је и у 2020. години наставила да прикупља податке од јединица локалних самоуправа (ЈЛС) на кварталном нивоу о изради ЛАП-а и формирању тела за његово праћење и пружа одговарајуће инструкције у датој области. Када се у обзир узме број органа јавне власти који је израдио план интегритета у другом циклусу и број локалних самоуправа које су усвојиле локалне антикорупцијске планове до краја 2020. године, укупан број антикорупцијских докумената износи 2822. У сврху Родно одговорног буџетирања Агенција је извршила претрагу функционера по полу. Утврђено је да регистри садрже податке о 26.743 функционера мушког пола и 18.946 функционера женског пола. Укупно их има 58.842. Неодређено је 13.153 због раније миграције података где није био унет параметар пол. | | | | | | |
| **Циљ 1: Постизање транспарентности и достизање нулте толеранције према неиспуњавању обавеза које политички субјекти, функционери и органи имају према Закону о Агенцији за борбу против корупције и Закону о финансирању политичких активности** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број поступака покренутих у случају повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о финансирању политичких активности  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | Број | 2017 | 650 | 470 | 1009 | Број поступака покренутих у случају повреде Закона о финансирању политичких активности је 310 у Сектору за контролу финансирања политичких активности. Број покренутих поступака у случају повреде закона о Агенцији у Сектору за сукоб интереса и питања лобирања је 439. Сектор за регистар и евиденције, број поступака покренутих у вези са извештајима о имовини и приходима јавних функционера је 173. Сектор за проверу имовине има 57, а Сектор за правне послове 30 покренутих поступака. |
| 2. Број обрађених и суштински контролисаних извештаја политичких субјеката   *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | Број | 2017 | 25 | 50 | 89 | Остварена је планирана вредност у 2020. години. |
| 3. Број функционера чији су извештаји о имовини и приходима функционера проверавани  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | Број | 2018 | 280 | 300 | 262 | До одступања од циљне вредности дошло је услед посебног режима рада Агенције услед поштовања епидемиолошких мера уведених ради спречавања ширења вируса COVID 19. |
| **Циљ 2: Ојачати интегритет у јавном сектору** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број органа јавне власти који су израдили и усвојили антикорупцијске планове (план интегритета или ЛАП) у складу са моделима Агенције  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | Број | 2019 | 2813 | 2820 | 2822 | Одступање у односу на циљану вредност је минимално. Када је прављена пројекција циљане вредности узета је у обзир динамика усвајања локалних антикорупцијских планова у оквиру календарске године и на основу ње је направљена пројекција. Одступање (премашена је циљана вредност) за два говори у прилог чињеници да је овај метод у основи исправан и да је динамика усвајања ових докумената уравнотежена са минималним одступањима. |
| 2. Број запослених у јавном сектору који су прошли обуку о етици и интегритету према Програму Агенције кроз све доступне едукативне модалитете (тренинг за тренере, online обука, обука о етици и интегритету)  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | Број | 2019 | 175 | 185 | 127 | Обуке које су планиране да се одрже у учионицама, било да је реч о оним које организује и спроводи Агенција, било да је реч о онима које су требало да се одрже у организацији Националне академије за јавну управу, одложене су због пандемије корона вируса. У тренутној ситуацији могуће је одржавање само online обука, па у том контексту циљана вредност није достигнута јер недостају они полазници који би обуку похађали у учионици. |
| **Циљ 3: Реализован стратешки план Агенције за период 2019-2023. године** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат испуњености годишњих оперативних планова  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | проценат | 2019 | 0 | 70 | 58 | Према прелиминарним подацима, испуњено је 58% активности из Оперативног плана за 2020. годину, а делимично испуњено 31%. Најчешћи разлози неиспуњености или делимичне испуњености предвиђених активности произлазе из пандемије вируса COVID 19. |
| **Циљ 4: Развијено ефикасно и проактивно поступање у вези са спречавањем сукоба интереса, преноса управљачких права и поступање по представкама** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број покренутих поступака за спречавање сукоба интереса и број заузетих ставова о примени закона  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | Број | 2019 | 950 | 800 | 1270 | Остварена је планирана вредност у 2020. години. |
| **ПРОГРАМ: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа** | | | | | | |
| **ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасан правни систем** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Задовољство грађана и грађанки и правних субјеката правним системом  *Извор верификације: Јавно мњење* | % | 2016 | 40 | 70 |  |  |
| **ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање ефикасности рада тужилаштва** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат попуњености систематизованих радних места  *Извор верификације: Закон о ДВТ* | број | 2017 | 85 | 95 |  |  |
| **Циљ 2: Јачање интегритета професионалности и одговорности носилаца јавнотужилачке функције** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат годишњег учешћа у јачању интегритета носилаца јавнотужилачке функције  *Извор верификације: Годишњи извештаји* | % | 2017 | 70 | 98 |  |  |
| **Циљ 3: Развој и унапређење рада јавних тужилаштава** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат највиших коначних оцена о вредновању рада носилаца јавнотужилачке функције  *Извор верификације: Правилник о вредновању рада носилаца јавнотужилачке функције* | % | 2017 | 90 | 96 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање ефикасности у раду правосуђа, унапређење механизама за превенцију и борбу против корупције** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Успостављање сервиса централизоване електронске огласне табле у судовима  *Извор верификације: Извештај ИКТ одељења* | Број | 2019 | н/а | 500000 | 320909 | Основни разлози су то што је услед промењених околности изазваних мерама против епидемије COVID-19 се поступало мање него очекивано у извршним предметима. Ово је посебно уочљиво у априлу 2020.г. Када је било око 6 пута мање објава у односу на просек током 2020.г. Такође, информациони систем је након пуштања у рад пролазио период оптимизације. Даље циљна вредност је подразумевала евентуална проширења еТабле и на нове поступке. |
| **ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање ефикасности рада тужилаштва** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат попуњености систематизованих радних места  *Извор верификације: Закон о ДВТ* | број | 2017 | 85 | 95 |  |  |
| **Циљ 2: Јачање интегритета професионалности и одговорности носилаца јавнотужилачке функције** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат годишњег учешћа у јачању интегритета носилаца јавнотужилачке функције  *Извор верификације: Годишњи извештаји* | % | 2017 | 70 | 98 |  |  |
| **Циљ 3: Развој и унапређење рада јавних тужилаштава** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат највиших коначних оцена о вредновању рада носилаца јавнотужилачке функције  *Извор верификације: Правилник о вредновању рада носилаца јавнотужилачке функције* | % | 2017 | 90 | 96 |  |  |
| **ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова** | | | | | | |
| **УПРАВНИ СУД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:**  У 2020. години у Управном суду је примљен до сада највећи број предмета од формирања суда 2010. године. Примљено је укупно 32.968 предмета, што је за 10.431 предмет већи прилив у односу на исти период 2019. године. Повећање прилива предмета довело је до повећања просечног месечног прилива предмета по судији са 49,97 у 2019. години, на 66,60 у 2020. години. Већи прилив предмета утицао је и на повећање броја предмета у раду по судији са 945,59 у извештајном периоду 2019. године на 1.066,91 предмет у 2020. години, као и на смањење процента савладавања прилива са 94,44% у 2019. години на 72% у 2020. години. Током 2020. године изабрано је 6 нових судија за Управни суд, један у јануару, двоје у марту и троје у децембру. Истовремено, 6 судија је престало да обавља судијску функцију тако да је у извештајном периоду поступало 45 судија. Окончањем јавних конкурса за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време у Управном суду је почетком 2020. године повећан број запослених за 45-оро.  Упркос отежаним условима у којима је Управни суд радио у 2020. години, имајући у виду проглашено ванредно стање на територији Републике Србије, ванредне ситуације на територији градова Београда, Крагујевца, Ниша и Новог Сада, број судија, судијских помоћника и запослених који су одсуствовали с посла због самоизолације или болести проузрокованих вирусом COVID-19, одржане парламентарне, покрајинске и локалне изборе и поновљене изборе који су са прекидима трајали од 04.03.2020. до 28.10.2020. године, остварени су изузетни резултати.  Судије Управног суда су у извештајном периоду решиле укупно 23.736 предмета, што је више у односу на исти период 2019. године за 2.451 предмет. Просечно је решено предмета по судији 47,95, што се према Мерилу за вредновање квантитета (учинка) рада судија – месечна норма, Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова, вреднује као “изузетно успешно”. Посебно треба имати у виду да су судије поред квантитативно великог броја урађених предмета у извештајном периоду у 2020. години оствариле и укупан квалитет рада од 99,89%.   Управни суд је у 2020. години остварио и задовољавајуће резултате рада у погледу решавања старих предмета према датуму иницијалног акта и спречавању настанка старих предмета у складу са Програмом решавања старих предмета и предмета старијих од две године за 2020. годину. Решено је 4.061 старих предмета и предмета који би до краја 2020. године постали стари, што је 17,11% од укупног броја решених предмета.  На динамику решавања предмета у великој мери је утицао Програм решавања старих предмета и предмета старијих од две године за 2020. годину Су I-2 11/20-1 од 28.01.2020. године и у складу са њим донети појединачни програми већа за решавање старих предмета, идентификација група предмета (према тужиоцу и туженом) и израда "пилот" одлука што је омогућило брже решавање осталих предмета у групи као и велико залагање судија и судијских помоћника у остваривању програмских циљева.  Анализом испуњености планираних резултата који су предвиђени Програмом решавања старих предмета уочен је значајан напредак у успешнијем решавању старих предмета и убрзању судског поступка и поред чињенице да је у великом броју предмета било неопходно одржавање усмених јавних расправа (751 предмет) за чију припрему предмета, пресуђење и израду одлуке је потребно више времена.  Поступање по предметима заштите изборног права као “нарочито хитним” предметима утицало је на укупне резултате суда с обзиром да је због своје природе и сложености захтевало одлучивање у врло кратким роковима, измештање судија из Одељења суда у Београд, 24-часовну приправност и прековремени рад судија и запослених у суду, као и потпуни приоритет у решавању ових предмета. На почетку 2020. године било је 4 нерешена предмета, у току године је примљено 4.929 предмета у поступку заштите изборног права, тако да је укупно у раду било 4.933 предмета. Решено је 4.931 предмет, од чега 4.930 предмета мериторно, а 1 предмет је решен на други начин.   Имајући у виду постигнуте резултате, константно растући прилив предмета, недовољан број судија, проширење надлежности суда усвајањем нових закона и све остале чиниоце који су утицали на укупан рад суда може се закључити да је Управни суд у извештајном периоду постигао задовољавајуће резултате кроз ефикаснији и делотворнији рад овог суда, посебно у погледу броја укупно решених предмета и укупног квалитета рада од 99,89%. | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасан рад судова** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Однос броја нерешених предмета и броја укупно примљених предмета \*11  *Извор верификације: Управни суд* | % | 2016 | 14,38 | 18,58 | 16,02 | Остварени су бољи резултати од циљне вредности за 2020. годину |
| 2. Однос броја укупно решених предмета и броја укупно примљених предмета   *Извор верификације: Управни суд* | % | 2016 | 89,45 | 58,60 | 71,99 | Остварени су бољи резултати од циљне вредности за 2020. годину |
| **АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Активности спроведене у складу са законом | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Однос броја укинутих одлука и броја разматраних жалби  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду судова ВКС* | % | 2016 | 15,36 | 14,8 | 9,7 | Остварена вредност индикатора у 2020. години у односу на планирану указује на бољи квалитет суђења обзиром на мањи број укинутих одлука у апелационим судовима. |
| **ВИШИ СУДОВИ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Активности спроведене у складу са законом | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Однос броја укинутих одлука и броја разматраних жалби  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду судова ВКС* | % | 2016 | 15,36 | 14,8 | 11,39 | Остварена вредност индикатора у 2020. години у односу на планирану указује на бољи квалитет суђења обзиром на мањи број укинутих одлука у вишим судовима. |
| **ОСНОВНИ СУДОВИ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Активности спроведене у складу са законом | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Однос броја укинутих одлука и броја разматраних жалби  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду судова ВКС* | % | 2016 | 15,36 | 14,8 | 13,15 | Остварена вредност индикатора у 2020. години у односу на планирану указује на бољи квалитет суђења обзиром на мањи број укинутих одлука у основним судовима. |
| **ПРИВРЕДНИ СУДОВИ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Активности спроведене у складу са законом | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Однос броја укинутих одлука и броја разматраних жалби  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду судова ВКС* | % | 2016 | 15,36 | 14,8 | 10,31 | Остварена вредност индикатора у 2020. години у односу на планирану указује на бољи квалитет суђења обзиром на мањи број укинутих одлука у привредним судовима. |
| **ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Активности спроведене у складу са законом | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Однос броја укинутих одлука и броја разматраних жалби  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду судова ВКС* | % | 2016 | 15,36 | 14,8 | 21,18 | Остварена већа вредност индикатора у 2020. години у односу на планирану указује да је број укинутих одлука у прекршајним судовима био већи од очекиваног. |
| **ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Евидентно је а и очекивано било да се утицај ванредног стања одрази на рад суда. Ипак, поред свих недаћа а узимајући у обзир и даље недовољан број судског особља, посебно судијских помоћника, уписничара и дактилографа остварене су циљне вредности у готово свим индикаторима (циљевима). Ипак при утврђивању циљних вредности нисмо узимали у обзир пандемију која је очито утицала на резултате рада, а по нашем мишљењу тек ће утицати. | | | | | | |
| **Циљ 1: ефикасан рад суда** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. ажурност у раду суда  *Извор верификације: извештаји Привредног апелационог суда* | коефицијент | 2014 | 6,18 | 7.3 | 6,01 | Циљна вредност је остварена с обзиром да нижи коефицијент показује већу ажурност. |
| 2. проценат ефикасности рада суда  *Извор верификације: извештаји Привредног апелационог суда* | % | 2014 | 102,78 | 105 | 99,04 | Није остварен задат циљ овог индикатора за 2020. годину. Разлог за то је опште познат, ограниченост услед пандемије вируса Covid - 19, које нисмо узимали у обзир. |
| **ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Извор верификације - Извештај о раду Врховног касационог суда од 01.01.2020. до 31.12.2020. године. На почетку 2020. године било је 8.082 нерешена предмета, примљено је у току године 14.046 предмета, тако да је укупно у раду било 22.128 предмета. У току године решено је 12.486 предмета. Нерешено је остало 9.642 предмета. За пројектовани циљ ефикасног спровођења судских поступака у току 2020. године испуњени су индикатори. | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасно спровођење судског поступка** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. однос броја укупно решених предмета и броја укупног предмета у раду   *Извор верификације: Извештај о раду Врховног касационог суда од 01.01.2018. до 30.06.2018. године* | проценат | 2015 | 64,95 | 69 | 56,43 | Разлика између планиране и остварене вредности у 2020. години је настала због ковида 19. |
| **ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Програм је у претежном делу спроведен са незнатним одступањима у односу на планиране вредности циља програмске активности Ефикасно спровођење судског поступка и планиране вредности за индикатор однос броја нерешених предмета и броја укупно примљених предмета \*11 у оквиру програма Ефикасан рад судова. | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасан рад судова** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Однос броја нерешених предмета и броја укупно примљених предмета \* 11  *Извор верификације: статистички извештај* | коефицијент | 2016 | 0,73 | 0,7 | 1.43 | У погледу остварене вредности постоји незнатно одступање од планске вредности из разлога чешћег одсуства судија са рада због изложености вирусу због кога је у претходној години проглашена пандемија. |
| 2. однос броја укупно решених предмета и броја укупно примљених предмета   *Извор верификације: статистички извештај* | % савладавање прилива | 2016 | 94,24 | 94,5 | 97.62 | Планирана вредност за 2020.годину је остварена и у незнатном делу и премашена. |
| **Циљ 2: Одржавање поверења грађана Србије у правосудни систем** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Ниво поверења грађана  *Извор верификације: активности рада Суда у јавности* | скала | 2016 | 5 | 5 | 5 |  |
| **СУДОВИ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Програм спроведен у складу са законом | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Однос броја укинутих одлука и број разматраних жалби  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду судова ВКС* | % | 2016 | 15,36 | 14,8 | 13,15 | Остварена вредност индикатора у 2020. години у односу на планирану указује на бољи квалитет суђења обзиром на мањи број укинутих одлука у свим судовима. |
| **ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Програм је у претежном делу спроведен са незнатним одступањима у односу на планиране вредности циља програмске активности Ефикасно спровођење судског поступка и планиране вредности за индикатор однос броја нерешених предмета и броја укупно примљених предмета \*11 у оквиру програма Ефикасан рад судова. | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасан рад судова** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Однос броја нерешених предмета и броја укупно примљених предмета \* 11  *Извор верификације: статистички извештај* | коефицијент | 2016 | 0,73 | 0,7 | 1.43 | У погледу остварене вредности постоји незнатно одступање од планске вредности из разлога чешћег одсуства судија са рада због изложености вирусу због кога је у претходној години проглашена пандемија. |
| 2. однос броја укупно решених предмета и броја укупно примљених предмета   *Извор верификације: статистички извештај* | % савладавање прилива | 2016 | 94,24 | 94,5 | 97.62 | Планирана вредност за 2020.годину је остварена и у незнатном делу и премашена. |
| **Циљ 2: Одржавање поверења грађана Србије у правосудни систем** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Ниво поверења грађана  *Извор верификације: активности рада Суда у јавности* | скала | 2016 | 5 | 5 | 5 |  |
| **ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва** | | | | | | |
| **РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Активности Републичког јавног тужилаштва се одвијају са сврхом да се сузбије криминал и корупција, починиоци кривичних дела да се приведу правди ,да се пружи међународна помоћ по замолницама, прати промене у домаћем правном поретку | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање ефикасности у раду тужилаштва** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број решених предмета на годишњем нивоу  *Извор верификације: Устав и Кривични закон* | број | 2018 | 33619 | 40.000 | 6366 | Број предмета се смањио у односу на базну годину због успостављања правосудног система у Министарству правде услед чега Републичко јавно тужилаштво не одговара на захтеве других тужилаштава о примени института одлагања кривичног гоњења, јер тај податак тужилаштва сада добијају директно користећи ПИС. |
| **ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** борба против организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела | | | | | | |
| **Циљ 1: борба против организованог криминала** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. борба против организованог криминала  *Извор верификације: извештај* | број предмета | 2018 | 4853 | 4900 | 3455 | Потребно је напоменути да је на рад Тужилаштва за организовани криминал током 2020године као и свих државних органа значајно утицала пандемија заразне болести Ковид-19 и Тужилаштво је морало свој рад да прилагоди постојећим околностима. Предузете мере су допринеле ефикасности и ажурности поступања тако да је Тужилаштво успело да одржи ниво рада на приближно истом нивоу као у претходној години. |
| **ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Ефикасно спровођење јавнотужилачке делатност и функције. Омогућавање једнакости у приступу правди. Остваривање права грађана на суђење у разумном року. Контролне активности над материјално финансијским пословањем тужилаштава и наставак регионалне и међународне сарадње и реализација међународних пројеката . | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасно спровођење тужилачке активности у јавним тужилаштвима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Одрживост буџета за истрагу  *Извор верификације: јавна тужилаштва* | % | 2016 | 50 | 100 | 92 | Законом о кривичном поступку, чија је примена започела 2013.године уведена је тужилачка истрага, чиме је терет истраге (као једна од економски највећих ставки судског поступка) пао са терета суда управо на терет тужилаштва. Трошкови истраге који падају на терет тужилаштва су значајно скочили, али то није било праћено адекватним увећањем буџета ни једне године. Тужилаштва се од 2014 године, због неадекватног буџета за потребе истраге, суочавају са енормним дуговањима која се увећавају трошковима |
| 2. Стопа решених предмета по носиоцу јавнотужилачке функције  *Извор верификације: јавна тужилаштва* | % | 2016 | 90 | 99 | 90 | Државно веће тужилаца је 2016. и 2017. Године спровело анализу потребног броја заменика јавних тужилаца ради подизања ефикасности рада јавних тужилаштава у РС. Анализа је доступна на сајту Државног већа тужилаца. Из закључка Анализе произилази да постоји велика дискрепанција у броју заменика јавних тужилаца и оптерећености бројем предмета у различитим тужилаштвима што утиче на ефикасност поступања и доступност правде. |
| **Циљ 2: Повећати заступљеност жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Полна структура у Вишим јавним тужилаштвима  *Извор верификације: ДВТ* | % | 2016 | 41 | 50 | 45 | На основу члана 16 став 1 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему |
| **ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Ефикасно спровођење јавнотужилачке делатност и функције. Омогућавање једнакости у приступу правди. Остваривање права грађана на суђење у разумном року. Контролне активности над материјално финансијским пословањем тужилаштава и наставак регионалне и међународне сарадње и реализација међународних пројеката . | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасно спровођење тужилачке активности у јавним тужилаштвима.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Одрживост буџета за истрагу  *Извор верификације: Јавна тужилаштва* | % | 2016 | 50 | 100 | 89 | Законом о кривичном поступку, чија је примена започела 2013.године уведена је тужилачка истрага, чиме је терет истраге (као једна од економски највећих ставки судског поступка) пао са терета суда управо на терет тужилаштва. Трошкови истраге који падају на терет тужилаштва су значајно скочили, али то није било праћено адекватним увећањем буџета ни једне године. Тужилаштва се од 2014 године, због неадекватног буџета за потребе истраге, суочавају са енормним дуговањима која се увећавају трошковима |
| 2. Стопа решених предмета у односу на укупан број предмета у раду  *Извор верификације: ДВТ* | % | 2016 | 80 | 95 | 85 | : Државно веће тужилаца је 2016. и 2017. Године спровело анализу потребног броја заменика јавних тужилаца ради подизања ефикасности рада јавних тужилаштава у РС. Анализа је доступна на сајту Државног већа тужилаца. Из закључка Анализе произилази да постоји велика дискрепанција у броју заменика јавних тужилаца и оптерећености бројем предмета у различитим тужилаштвима што утиче на ефикасност поступања и доступност правде. |
| **Циљ 2: Повећати заступљеност жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Полна структура руководилаца у Основним јавним тужилаштвима  *Извор верификације: ДВТ* | % | 2016 | 41 | 50 | 41 | На основу члана 16 став 1 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему |
| **АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Ефикасно спровођење јавнотужилачке функције. Омогућавање једнакости у приступу правди. Остваривање права грађана на суђење у разумном року. Контролне активности над материјално финансијским пословањем тужилаштава и наставак регионалне и међународне сарадње и реализација међународних пројеката | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећати заступљеност жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Полна структура руководилаца у Апелационим јавним тужилаштвима  *Извор верификације: ДВТ* | % | 2016 | 25 | 45 | 25 | : На основу члана 16 став 1 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему |
| **Циљ 2: Ефикасно спровођење тужилачке активности у јавним тужилаштвима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат решених предмета у односу на укупан број предмета  *Извор верификације: јавна тужилаштва* | % | 2016 | 80 | 95 | 89 | Државно веће тужилаца је 2016. и 2017. Године спровело анализу потребног броја заменика јавних тужилаца ради подизања ефикасности рада јавних тужилаштава у РС. Анализа је доступна на сајту Државног већа тужилаца. Из закључка Анализе произилази да постоји велика дискрепанција у броју заменика јавних тужилаца и оптерећености бројем предмета у различитим тужилаштвима што утиче на ефикасност поступања и доступност правде. |
| **ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Обезбеђивање општих услова пословног окружења јавних тужилаштава. У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада тужилаштава у складу са законом утврђеним надлежностима. Активности су усмерене на: спровођење тужилачког поступка, административну подршку тужилачког поступка, као и на пружању материјалне и техничке подршке за несметани рад тужилаштва. | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасно спровођење тужилачке активности у јавним тужилаштвима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат решених предмета у односу на укупан број предмета у раду  *Извор верификације: јавна тужилаштва* | % | 2016 | 70 | 80 | 73 | : Државно веће тужилаца је 2016. и 2017. Године спровело анализу потребног броја заменика јавних тужилаца ради подизања ефикасности рада јавних тужилаштава у РС. Анализа је доступна на сајту Државног већа тужилаца. Из закључка Анализе произилази да постоји велика дискрепанција у броју заменика јавних тужилаца и оптерећености бројем предмета у различитим тужилаштвима што утиче на ефикасност поступања и доступност правде. |
| **ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Спровођењем активности у циљу испуњења обавеза предвиђених Националном стратегијом за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2016. - 2020. године, Акционим планом за поглавље 23 и касније ревидираним Акционим планом за поглавље 23 и Тужилачком стратегијом за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији за период од 2018. - 2023. године, Тужилаштво за ратне злочине је поступало по кривичним пријавама против 93 лица, од чега у односу на 86 лица по кривичним пријавама примљеним у претходном периоду , а у односу на 7 лица по пријавама примљеним током 2020. године; по примљеним кривичним пријавама Тужилаштво за ратне злочине је предузео 121 доказну радњу; наредило је спровођење истраге против 8 лица, у односу на 53 лица поступало је у истрагама које су остале нерешене из претходног периода; оптужено је 7 лица, у односу на 6 лица оптужнице су потврђене; донете су пресуде у односу на 5 лица и сви су осуђени на казну затвора; на крају извештајног периода број оптужених лица за која није донета првостепена пресуда је 63 ; није било закључених споразум о признању кривичног дела; уложене су 4 жалбе јавног тужиоца; по жалбама из извештајног и ранијег периода, уважена је 1 жалба; мера притвора преко 3 дана примењена је против 2 лица. | | | | | | |
| **Циљ 1: Откривање, кривично гоњење и суђење за кривична дела у складу са чланом 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине („Сл.гласник РС“, бр. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07, 104/09, 101/11 – др.закон и 6/15).** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број кривичних предмета  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Тужилаштва за ратне злочине* | % | 2019 | 1587 | 10 | 1348 | У 2020. години остварена вредност индикатора одступа од циљне вредности за 21,58% , јер услед пандемије изазване вирусом COVID-19 Тужилаштво за ратне злочине није било у могућности да оствари циљну вредност индикатора. |
| **ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Ефикасно спровођење јавнотужилачке делатност и функције. Омогућавање једнакости у приступу правди. Остваривање права грађана на суђење у разумном року. Контролне активности над материјално финансијским пословањем тужилаштава и наставак регионалне и међународне сарадње и реализација међународних пројеката . | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасно спровођење тужилачке активности у јавним тужилаштвима.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Одрживост буџета за истрагу  *Извор верификације: Јавна тужилаштва* | % | 2016 | 50 | 100 | 89 | Законом о кривичном поступку, чија је примена започела 2013.године уведена је тужилачка истрага, чиме је терет истраге (као једна од економски највећих ставки судског поступка) пао са терета суда управо на терет тужилаштва. Трошкови истраге који падају на терет тужилаштва су значајно скочили, али то није било праћено адекватним увећањем буџета ни једне године. Тужилаштва се од 2014 године, због неадекватног буџета за потребе истраге, суочавају са енормним дуговањима која се увећавају трошковима |
| 2. Стопа решених предмета у односу на укупан број предмета у раду  *Извор верификације: ДВТ* | % | 2016 | 80 | 95 | 85 | : Државно веће тужилаца је 2016. и 2017. Године спровело анализу потребног броја заменика јавних тужилаца ради подизања ефикасности рада јавних тужилаштава у РС. Анализа је доступна на сајту Државног већа тужилаца. Из закључка Анализе произилази да постоји велика дискрепанција у броју заменика јавних тужилаца и оптерећености бројем предмета у различитим тужилаштвима што утиче на ефикасност поступања и доступност правде. |
| **Циљ 2: Повећати заступљеност жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Полна структура руководилаца у Основним јавним тужилаштвима  *Извор верификације: ДВТ* | % | 2016 | 41 | 50 | 41 | На основу члана 16 став 1 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему |
| **АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Ефикасно спровођење јавнотужилачке функције. Омогућавање једнакости у приступу правди. Остваривање права грађана на суђење у разумном року. Контролне активности над материјално финансијским пословањем тужилаштава и наставак регионалне и међународне сарадње и реализација међународних пројеката | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећати заступљеност жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Полна структура руководилаца у Апелационим јавним тужилаштвима  *Извор верификације: ДВТ* | % | 2016 | 25 | 45 | 25 | : На основу члана 16 став 1 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему |
| **Циљ 2: Ефикасно спровођење тужилачке активности у јавним тужилаштвима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат решених предмета у односу на укупан број предмета  *Извор верификације: јавна тужилаштва* | % | 2016 | 80 | 95 | 89 | Државно веће тужилаца је 2016. и 2017. Године спровело анализу потребног броја заменика јавних тужилаца ради подизања ефикасности рада јавних тужилаштава у РС. Анализа је доступна на сајту Државног већа тужилаца. Из закључка Анализе произилази да постоји велика дискрепанција у броју заменика јавних тужилаца и оптерећености бројем предмета у различитим тужилаштвима што утиче на ефикасност поступања и доступност правде. |
| **ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Ефикасно спровођење јавнотужилачке делатност и функције. Омогућавање једнакости у приступу правди. Остваривање права грађана на суђење у разумном року. Контролне активности над материјално финансијским пословањем тужилаштава и наставак регионалне и међународне сарадње и реализација међународних пројеката . | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасно спровођење тужилачке активности у јавним тужилаштвима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Одрживост буџета за истрагу  *Извор верификације: јавна тужилаштва* | % | 2016 | 50 | 100 | 92 | Законом о кривичном поступку, чија је примена започела 2013.године уведена је тужилачка истрага, чиме је терет истраге (као једна од економски највећих ставки судског поступка) пао са терета суда управо на терет тужилаштва. Трошкови истраге који падају на терет тужилаштва су значајно скочили, али то није било праћено адекватним увећањем буџета ни једне године. Тужилаштва се од 2014 године, због неадекватног буџета за потребе истраге, суочавају са енормним дуговањима која се увећавају трошковима |
| 2. Стопа решених предмета по носиоцу јавнотужилачке функције  *Извор верификације: јавна тужилаштва* | % | 2016 | 90 | 99 | 90 | Државно веће тужилаца је 2016. и 2017. Године спровело анализу потребног броја заменика јавних тужилаца ради подизања ефикасности рада јавних тужилаштава у РС. Анализа је доступна на сајту Државног већа тужилаца. Из закључка Анализе произилази да постоји велика дискрепанција у броју заменика јавних тужилаца и оптерећености бројем предмета у различитим тужилаштвима што утиче на ефикасност поступања и доступност правде. |
| **Циљ 2: Повећати заступљеност жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Полна структура у Вишим јавним тужилаштвима  *Извор верификације: ДВТ* | % | 2016 | 41 | 50 | 45 | На основу члана 16 став 1 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему |
| **ПРОГРАМ: 1605 - Заштита уставности и законитости и људских и мањинских права и слобода** | | | | | | |
| **УСТАВНИ СУД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Заштита људских и мањинских права** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Заштита људских и мањинских права  *Извор верификације: статистика* | комад | 2018 | 2018 | 25500 |  |  |
| **ПРОГРАМ: 1606 - Изградња, праћење и унапређење правног система** | | | | | | |
| **РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење законодавног и институционалног оквира кроз процес давања мишљења** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број датих мишљења  *Извор верификације: Информатор* | број | 2016 | 7500 | 7500 |  |  |
| 2. Просечно време издавања мишљења  *Извор верификације: Информатор* | Број дана | 2016 | 2 | 2 |  |  |
| **ПРОГРАМ: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција** | | | | | | |
| **УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Унапређење извршења кривичних санкција и повећање смештајних капацитета у установама за извршење | | | | | | |
| **Циљ 1: До краја 2020. године развијен и унапређен систем извршење кривичних санкција** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Побољшање животних услова у установама за извршење кривичних санкција  *Извор верификације: Годишњи Извештај УИКС, Извештај Заштитника грађана и ЦПТ-а* | % побољшања животних услова | 2017 | 10 | 20 | 19 | Успоренија реализација због пандемије COVID 19 и смањена улагања у побољшање животних услова у установама |
| **Циљ 2: Смањена преоптерећеност затворског система до краја 2020. године** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат оптерећености капацитета - однос броја лица у заводима према смештајном капацитету   *Извор верификације: Годишњи Извештај Управе за извршење кривичних санкција* | % | 2016 | 140 | 110 | 110 | Успоренија реализација због пандемије COVID 19 и смањена улагања у побољшање животних услова у установама |
| **СЕКТОР: 17 - Одбрана** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Закључно са 31.12.2020. године утврђена средства за финансирање Министарства одбране, којима је извор финансирања буџет (извор 01 – Општи приходи и примања буџета), утрошена су у износу од 97,4 милијарди динара или 99,83%.  Министарство одбране и Војска Србије (МО и ВС) су извршавањем додељених мисија и задатака и непрекидном изградњом оперативних способности дали велики допринос заштити и остваривању одбрамбених интереса Републике Србије.  Увођење ванредног стања у Републици Србији због пандемије вируса корона наметнуло је бројне ванредне задатке, које је Војска Србије успешно извршила. Наиме, припадници Војске Србије учествовали су у изради кампова, прихватних центара и привремених болница, спровођењу деконтаминације јавних површина, обезбеђивању мигрантских кампова и најзначајнијих здравствених и јавних установа, геронтолошких центара и извршавали друге многобројне задатке који су пред њих постављени. Такође, припадници војног здравства дали су немерљив допринос у спречавању ширења заразне болести Covid-19 и здравственом збрињавању оболелих од те и других болести. Поред наведеног, изграђене су ковид болнице у војним комплексима „Земун економија” и „Расина”. У 2020. години посебна пажња је посвећена опремању новим наоружањем, унапређењу животних и радних услова припадника МО и ВС и непрекидној логистичкој подршци Војсци Србије. Такође, остварени су значајни резултати у модернизацији наоружања и војне опреме, чему су посебан допринос дала домаћа предузећа одбрамбене индустрије.  Поред наведеног, Војска Србије је извршавала задатке у контроли административне линије са АП КиМ и Копнене зоне безбедности, као и у контроли и заштити ваздушног простора Републике Србије. Настављена је сарадња са КФОР-ом у обезбеђењу сигурности и безбедности нашег становништва у АП КиМ и расположивим капацитетима пружана је подршка цивилним органима у случају ванредних ситуација и других облика угрожавања безбедности људи и имовине. МО и ВС су учешћем у мултинационалним операцијама под окриљем УН и ЕУ остали привржени очувању мира, стабилности и солидарности у регионалном, европском и ширем безбедносном контексту.  У реализацији постављених циљева и приоритета обезбеђен је јединствен и координиран приступ, те рационално коришћење расположивих ресурса у складу са потребама и реалним могућностима.  Веће одступање од циљне вредности утврђено је код 1. циља програма и то код првог индикатора. Предметно одступање је последица стања мирнодопске попуне. Такође, значајно одступање уочено је и код 2. циља, код индикатора „Реализација плана обуке резервног састава”, с обзиром на чињеницу да је позивање лица из резервног састава, због уведеног ванредног стања и спровођења мера на спречавању ширења и сузбијања епидемије заразне болести Covid-19, вршено само до марта 2020. године. | | | | | | |
| **Циљ 1: Министарство одбране и Војска Србије доприносе заштити одбрамбених интереса Републике Србије и активно учествују у изградњи и очувању мира у региону и свету.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Расположивост снага за реаговање које се могу ангажовати на реализацији задатака одбране земље  *Извор верификације: Оцена стања и оперативних способности снага за реаговање.* | % | 2018 | 100 | 100 | 85 | Стање мирнодопске попуне. |
| 2. Реализација Годишњег плана реализације учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије за које је Република Србија добила позив за упућивање  *Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег плана реализације учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама.* | % | 2018 | 98 | 95 | 95 | . |
| **Циљ 2: Војска Србије поседује оперативне и функционалне способности за извршавање додељених мисија и задатака.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Оперативне и функционалне способности Војске Србије  *Извор верификације: Извештај о оперативним и функционалним способностима Војске Србије.* | Оцена | 2018 | добар | Елементи о/с оцењени са „подржава о/с” | Елементи о/с оцењени са „подржава о/с” | . |
| 2. Реализација плана обуке резервног састава  *Извор верификације: Анализа Прегледа приоритета позивања и обуке резервног састава; Извештај о реализацији Министарског упутства.* | % | 2018 | 40 | 75 | 1 | Због уведеног ванредног стања у Републици Србији и спровођења мера на спречавању ширења и сузбијања епидемије заразне болести COVID-19, позивање лица из резервног састава вршено је само до марта 2020. године. |
| **Циљ 3: Опремањем и реализацијом инфраструктурних задатака створени су услови за извршавање утврђених послова, мисија и задатака Министарства одбране и Војске Србије** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Степен реализације захтева за набавку из Плана набавки на нивоу обједињених набавки за Министарство одбране и Војску Србије.  *Извор верификације: Извештај о реализацији Плана набавки.* | % | 2018 | 100 | 95 | 98,33 | . |
| 2. Изграђени објекти и објекти на којима је реализовано инвестиционо одржавање.  *Извор верификације: Записник о квантитативном и квалитативном прегледу објеката и примопредаји кориснику.* | Број | 2018 | 25 | 20 | 20 | . |
| **СЕКТОР: 18 - Здравство** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1801 - Уређење и надзор у области здравства** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У оквиру Програма се обављају послови у вези са уређењем здравственог система, а који се спроводе кроз пет програмских активности: Уређење здравственог система, Надзор здравствених установа, Санитарни надзор, Надзор у области лекова и медицинских средстава и психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора и Администрација и управљање. Програм је обухватао расходе за запослене као и текуће трошкове за функционисање министарства. | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање задовољства корисника у здравственим установама** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Средња оцена општег задовољства корисника у установама примарне здравствене заштите  *Извор верификације: Извештај Института за јавно здравље М.Јовановић Батут* | проценат | 2015 | 3,96 | 4,20 | - | подаци ће бити доступни у јуну 2021.години када Институт за јавно здравље Милан Јовановић Батут припреми Здравствено статистички годишњак. |
| 2. Оцена општег задовољства услугама лекара током боравка у болници  *Извор верификације: Извештај Батута- Анализа задовољства корисника здравственом заштитом у државним здравственим установама Републике Србије* | број | 2015 | 4,52 | 4,55 | - | подаци ће бити доступни у јуну 2021.години када Институт за јавно здравље Милан Јовановић Батут припреми Здравствено статистички годишњак. |
| **ПРОГРАМ: 1802 - Превентивна здравствена заштита** | | | | | | |
| **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:**  Канцеларија као координационо тело с циљем успостављања развоја и уређења области борбе против дрога континуирано сарађује са свим релевантним државним институцијама, са којима прикупља информације неопходне за ефикасно спровођење националне Стратегије о спречавању злоупотребе дрога. С тим у вези формирала је регистар контакт особа као полазну основу за успешнију сарадњу и у многоме олакшала координацију са осталим носиоцима активности унутар државне управе. Канцеларија је у циљу спровођења стратешких реформи у процесу приступања Републике Србије Европској унији, а будући да су Републици Србији на располагању средства различитих међународних фондова предложила допуне Уредбе о оснивању Канцеларије, која има за циљ унапређење и ефикасније деловање на пољу политике дрога, а самим тим и корак више на путу ка приступу Европској унији. Канцеларија је учествовала на 63. редовном заседању Комисије за опојне дроге (Commission on Narcotic Drugs, CND), поред активног праћења пленарног заседања, наши представници су учествовали и на неколико споредних заседања на којима су обрађиване теме препознате као актуелне и корисне у спровођењу политика дрога у Републици Србији. Канцеларија је потписала Радни споразума с Европски центар за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA) у оквиру допуне прописа и усклађености прописа са прописима ЕУ .Поводом наставка сарадње у борби против злоупотребе дрога, представници Европске уније упутили су позив Канцеларији за борбу против дрога за састанак са земљама Западног Балкана у вези дијалога о дрогама, који је првобитно требало да се одржи 23. априла 2020. године у Бриселу. У оквиру сарадње са Канцеларијом Уједињених Нација за питања дроге и криминала Канцеларију су посетили и представници националних стручњака и креатора политика из Републике Белорусије. Канцеларија је унапредила координационе капацитете пријемом у радни однос 3 државна службеника чиме је испунила кадровски план одређен систематизацијом Канцеларије и проширила своје кадровске капацитете. | | | | | | |
| **Циљ 1: Координација, праћење и спровођење мера у борби против дрога, истраживање и међународна сарадња.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Праћење спровођења мера у борби против дрога.  *Извор верификације: Стратегија о спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2021* | проценат | 2015 | 70 | 40 | 40 | Канцеларија у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC) учествовала је у програмима који доприносе смањену злоупотребе дрога као што је програм „Listen first“. Учествовала је на UNODC радионици Експертске радне групе за подршку породица у ефикасној превенција коришћења дрога и лечењу зависника 15. децембра 2020. године и 16. децембра 2020. године о важности породица у превенцији и лечењу злоупотребе дрога и на састанку на коме је презентовано истраживање о факторима ри |
| **МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Програм превентивне здравствене заштите су у 2020. године спроводили мрежа института и завода за јавно здравље, Институт "Торлак", Завод за биоциде, Црвени крст Србије и други који су радили на спровођењу превентивних пројеката у сврху очувања здравља и раног откривања болести. | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење здравља деце, жена и одраслих** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. % комплетно вакцинисане деце   *Извор верификације: Извештај Института Батут о броју и проценту вакцинисане деце* | проценат | 2015 | 90 | 96 | 96 | / |
| 2. % пунолетних становника старијих од 35 година који су обавили најмање један годишње превентивни здравствени преглед  *Извор верификације: Извештај Института Батут* | проценат | 2015 | 7 | 15 | 15 | / |
| **Циљ 2: Рано откривање одређених поремећаја здравља одраслог становништва** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. % жена обухваћених превентивним гинеколошким прегледом  *Извор верификације: Извештај Института Батут* | проценат | 2015 | 10 | 15 | 15 | / |
| **ПРОГРАМ: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1808 - Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења** | | | | | | |
| **СЕКТОР: 19 - Вере и дијаспора** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама** | | | | | | |
| **УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У новонасталим пандемијским околностима у 2020. години, Република Србија наставила је да пружа финансијску подршку и помоћ својим црквама и верским заједницама у функцији отклањања нанетих им историјских неправди у раздобљу претходне Југославије, унапређења њиховог односа са државним органима у областима од заједничког интереса, афирмације етичких начела у друштвеном животу, као и даљег преображаја и напретка друштва и појединаца. У отежаним пандемијским околностима, тежило се пре свега пружању помоћи животу и раду свештенства и монаштва ("Живе Цркве") СПЦ (у Хрватској, БиХ, ), посебно у угроженим подручјима, у којима се Црква суочила са изразито малим обимом прилога верника. Интензивно су промовисани слобода вероисповести и заштита аутономије цркава и верских заједница, као и потреба унапређења и успостављања међурелигијског дијалога. Упркос пандемијским околностима, значајнијих одступања у реализацији Програма није било. Односи државе с црквама и верским заједницама остали су традиционално добри и стабилни, и упркос појединим мањим одступањима, одликује их активна комуникација и тенденција даљег унапређења. | | | | | | |
| **Циљ 1: Смањење исељавања становништва из пограничних, економски неразвијених подручја у земљи и повратак расељеног и прогнаног српског народа у региону повећањем броја свештеника, монаха и верских службеника.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број свештеника и монаха на служби изван Србије у свакој години.   *Извор верификације: Шематизми (званични црквени подаци о организацији, парохијама, свештеницима и монасима); сајтови епархија;* | Број | 2017 | 520 | 530 | 528 | - |
| 2. Број свештеника, монаха и верских службеника у пограничним и неразвијеним подручјима у свакој години.   *Извор верификације: Извор верификације/Евиденције Управе формиране на основу захтева црквених великодостојника; шематизми епархија (званични црквени подаци о организацији, парохијама, свештеницима и монасима); подаци Републичког завода за статистику о неразвијеним општинама.* | Број | 2016 | 174 | 230 | 220 | - |
| **Циљ 2: Повећање степена верске толеранције у односу на мањинске верске заједнице у земљи и региону.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број инцидената на годишњем нивоу против мањинских верских заједница у земљи.   *Извор верификације: Подаци Министарства унутрашњих послова и међународних организација које врше мониторинг верских права, као и жалбе достављене Управи.* | Број | 2016 | 18 | 11 | 7 | Број инцидената је чак мањи од очекиваног што је позитиван исход у 2020. години. |
| 2. Број инцидената на годишњем нивоу против Српске православне цркве у региону.   *Извор верификације: Достављене жалбе Управи, сајтови СПЦ и епархија у региону; електронски медији, штампа.* | Број | 2016 | 31 | 7 | 8 | - |
| **Циљ 3: Јачање националног идентитета развојем теолошког образовања и повећањем учешћа установа цркава и верских заједница у културном и научном животу земље.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број одржаних манифестација у организацији јавних и установа културе цркава и верских заједница.   *Извор верификације: Јавни медији и медији цркава и верских заједница;* | Број | 2016 | 13 | 19 | 10 | Манифестације нису одржане због пандемије вируса ковид-19. |
| 2. Број ученика који се после завршене средње теолошке школе упише на факултет сваке школске године.   *Извор верификације: Евиденциони спискови цркава и верских заједница и њихових високих школа и факултета; званични сајтови високошколских установа.* | Број | 2016 | 238 | 235 | 232 | - |
| **ПРОГРАМ: 1902 - Сарадња с дијаспором и Србима у региону** | | | | | | |
| **УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У јуну 2020. донете су одлуке о суфинансирању пројеката намењених дијаспори и Србима у региону. Подржано је укупно 414 пројеката. Дефинисањем области омогућено је делимично праћење индикатора учинка. Средства су додељивана пројектима који се могу сврстати у шест области: школе, књиге, комуникација, манифестације, економија и статус. Календар конкурса и законом утврђена правила извештавања омогућавају праћење индикатора у једногодишњим циклусима за претходну годину . Остварен је континуитет у области дигиталне комуникације према српским заједницама изван матичне државе, упркос недостатку људских ресурса. У процесу јачања веза матичне државе и дијаспоре и Срба у региону у оквиру делокруга Управе потребно је квалитативно и квантитативно унапређење Евиденције организација и удружења припадника српских заједница у иностранству ради стварања функционалне мреже организација у иностранству. | | | | | | |
| **Циљ 1: Јачање веза матичне државе и дијаспоре и Срба у региону и очување и развој националног и културног идентитета** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број организација Срба у дијаспори и региону   *Извор верификације: Евиденција организација у дијаспори и организација Срба у региону* | Број | 2015 | 109 | 135 | / | Није измењен правилник који се односи на процедуру регистровања организација у Евиденцију организација у дијаспори и организацији Срба у региону |
| 2. Број држава у којима се налазе организације Срба   *Извор верификације: Евиденција организација у дијаспори и организација Срба у региону* | Број | 2015 | 25 | 26 | / | Није измењен правилник који се односи на процедуру регистровања организација у Евиденцију организација у дијаспори и организацији Срба у региону. |
| **Циљ 2: Унапређење услова за учешће држављана Србије у бирачком процесу** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број регистрованих гласача у иностранству   *Извор верификације: Републичка изборна комисија* | Број | 2016 | 6084 | - | 9168 | Остварена вредност на Парламентарним изборима 2020. - укупан број Гласали. |
| 2. Број бирачких места у иностранству  *Извор верификације: Републичка изборна комисија* | Број | 2016 | 38 | - | 40 | Повећан број гласачких места у иностранству на Парламентарним изборима 2020. године упркос епидемиолошкој ситуацији. |
| **СЕКТОР: 20 - Образовање** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система** | | | | | | |
| **ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређивање предшколског васпитања и образовања и општег образовања у основној школи, гимназијама и средњим стручним и уметничким школама** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број припремљених програма наставе и учења  *Извор верификације: Просветни гласници РС, архива Министарства просвете науке и технолошког развоја РС, интерна архива докумената* | број | 2019 | 300 | 400 |  |  |
| 2. Број уџбеника за које је дата стручна оцена/мишљење квалитета рукописа   *Извор верификације: Сајт Министарства просвете науке и технолошког развоја РС, сајт ЗУОВ-а и интерна архива докумената* | број | 2019 | 450 | 350 |  |  |
| **Циљ 2: Унапређивање система средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1. Број припремљених наставних планова, програма и подзаконских аката заснованих на стандардима квалификација  *Извор верификације: Просветни гласници РС, архива Министарства просвете науке и технолошког развоја РС, интерна архива докумената* | број | 2019 | 100 | 20 |  |  |
| 2. 2. Број припремљених програма завршних и матурских испита заснованих на стандардима квалификација   *Извор верификације: Просветни гласници РС, архива Министарства просвете науке и технолошког развоја РС, интерна архива докумената* | број | 2019 | 61 | 45 |  |  |
| 3. 3. Број прегледаних обука и датих мишљења   *Извор верификације: интерна архива докумената* | број | 2019 | 520 | 20 |  |  |
| **Циљ 3: Унапређивање система стручног усавршавања запослених у образовању** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број одобрених програма и стручних скупова  *Извор верификације: Објављен Каталог програма (електронска варијанта) на сајту Завода, као и листа одобрених скупова* | број | 2019 | 1022+120 | 1022+200 |  |  |
| 2. Број запослених по полу у установама којима је пружена стручна подршка  *Извор верификације: Извештаји ЗУОВ-а о броју одржаних обука, као и броју обучених полазника, сајт Завода.* | број | 2019 | 35000 | 20000 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА** | | | | | | |
| **Циљ 1: 1. Повећање обухвата формалним образовањем** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат ученика у трогодишњим профилима   *Извор верификације: Републички завод за статистику* | проценат | 2016 | 11 | 18 | - | - |
| 2. Број студената уписан у високо образовање на ИТ профиле   *Извор верификације: извештај МПНТР* | број | 2016 | 9809 | 10100 | - | - |
| 3. Проценат обухвата деце предшколским програмом  *Извор верификације: извештај МПНТР* | проценат | 2016 | 98 | 98 | - | - |
| 4. Проценат одустајања (осипања) од основног образовања  *Извор верификације: извештај МПНТР* | проценат | 2016 | 7 | 3 | - | - |
| 5. Број студената уписан у високо образовање   *Извор верификације: извештај МПНТР* | проценат | 2016 | 29424 | 30500 | - | - |
| 6. Проценат популације уписан у средњу школу  *Извор верификације: Републички завод за статистику* | проценат | 2016 | 88.7 | 91 | - | - |
| **Циљ 2: 2. Јачање превенције насиља и дискриминације у основним и средњим школама** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1.Број позива на СОС телефон или пријава насиља.  *Извор верификације: Извештај МПНТР* | број | 2016 | 378 | 420 | 850 | - |
| 2. 2. Број посета школама од стране јединице за превенцију насиља и дискриминације.  *Извор верификације: Извештај МПНТР* | број | 2016 | 24 | 34 | 5 | - |
| **Циљ 3: 3.Спровођење програма образовања националних мањина и маргинализованих група** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1.Број педагошких асистената укључених у рад са ромском децом.   *Извор верификације: Извештај МПНТР* | број | 2016 | 176 | 201 | 205 | - |
| 2. 2. Број студената обухваћених афирмативним мерама.   *Извор верификације: Извештај МПНТР* | број | 2016 | 860 | 863 | 865 | - |
| **ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРAЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење система осигурања квалитета образовања** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Успостављен је и функционише систем осигурања квалитета вредновања ученика и установа.  *Извор верификације: Интерна архива докумената према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива Националног просветног савета, Службени Гласник РС, школе.* | да/не | 2015 | да | да |  |  |
| **Циљ 2: Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Реализовани семинари и развијени материјали за подршку наставницима и установама у доменима образовних стандарда, праћења, вредновања и оцењивања ученичких постигнућа, као и самовредновања и вредновања установа.  *Извор верификације: Интерна архива докумената према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива реализованих семинара за стручно усавршавање Завода за унапређивање образовања и васпитања* | да/не | 2015 | да | да |  |  |
| **Циљ 3: Истраживање и вредновање у образовању** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Извршена истраживања о постигнућима ученика у функцији креирања образовних политика и образовне праксе и сачињени релевантни извештаји са препорукама.  *Извор верификације: Интерна архива докумената према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива Министарства просвете науке и технолошког развоја РС, Записници са састанака Савета за средње стручно образовање, веб сајт Завода http://www.ceo.edu.rs/publikacije и http://vrednovanje.ceo.edu.rs/* | да/не | 2017 | да | да |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА** | | | | | | |
| **Циљ 1: 1. Повећање обухвата формалним образовањем** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат ученика у трогодишњим профилима   *Извор верификације: Републички завод за статистику* | проценат | 2016 | 11 | 18 | - | - |
| 2. Број студената уписан у високо образовање на ИТ профиле   *Извор верификације: извештај МПНТР* | број | 2016 | 9809 | 10100 | - | - |
| 3. Проценат обухвата деце предшколским програмом  *Извор верификације: извештај МПНТР* | проценат | 2016 | 98 | 98 | - | - |
| 4. Проценат одустајања (осипања) од основног образовања  *Извор верификације: извештај МПНТР* | проценат | 2016 | 7 | 3 | - | - |
| 5. Број студената уписан у високо образовање   *Извор верификације: извештај МПНТР* | проценат | 2016 | 29424 | 30500 | - | - |
| 6. Проценат популације уписан у средњу школу  *Извор верификације: Републички завод за статистику* | проценат | 2016 | 88.7 | 91 | - | - |
| **Циљ 2: 2. Јaчање превенције насиља и дискриминације у основним и средњим школама** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1.Број позива на СОС телефон или пријава насиља.  *Извор верификације: Извештај МПНТР* | број | 2016 | 378 | 420 | 850 | - |
| 2. 2. Број посета школама од стране јединице за превенцију насиља и дискриминације.  *Извор верификације: Извештај МПНТР* | број | 2016 | 24 | 34 | 5 | - |
| **Циљ 3: 3.Спровођење програма образовања националних мањина и маргинализованих група** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1.Број педагошких асистената укључених у рад са ромском децом.   *Извор верификације: Извештај МПНТР* | број | 2016 | 176 | 201 | 205 | - |
| 2. 2. Број студената обухваћених афирмативним мерама.   *Извор верификације: Извештај МПНТР* | број | 2016 | 860 | 863 | 865 | - |
| **ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРAЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење система осигурања квалитета образовања** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Успостављен је и функционише систем осигурања квалитета вредновања ученика и установа.  *Извор верификације: Интерна архива докумената према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива Националног просветног савета, Службени Гласник РС, школе.* | да/не | 2015 | да | да |  |  |
| **Циљ 2: Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Реализовани семинари и развијени материјали за подршку наставницима и установама у доменима образовних стандарда, праћења, вредновања и оцењивања ученичких постигнућа, као и самовредновања и вредновања установа.  *Извор верификације: Интерна архива докумената према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива реализованих семинара за стручно усавршавање Завода за унапређивање образовања и васпитања* | да/не | 2015 | да | да |  |  |
| **Циљ 3: Истраживање и вредновање у образовању** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Извршена истраживања о постигнућима ученика у функцији креирања образовних политика и образовне праксе и сачињени релевантни извештаји са препорукама.  *Извор верификације: Интерна архива докумената према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива Министарства просвете науке и технолошког развоја РС, Записници са састанака Савета за средње стручно образовање, веб сајт Завода http://www.ceo.edu.rs/publikacije и http://vrednovanje.ceo.edu.rs/* | да/не | 2017 | да | да |  |  |
| **ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређивање предшколског васпитања и образовања и општег образовања у основној школи, гимназијама и средњим стручним и уметничким школама** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број припремљених програма наставе и учења  *Извор верификације: Просветни гласници РС, архива Министарства просвете науке и технолошког развоја РС, интерна архива докумената* | број | 2019 | 300 | 400 |  |  |
| 2. Број уџбеника за које је дата стручна оцена/мишљење квалитета рукописа   *Извор верификације: Сајт Министарства просвете науке и технолошког развоја РС, сајт ЗУОВ-а и интерна архива докумената* | број | 2019 | 450 | 350 |  |  |
| **Циљ 2: Унапређивање система средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1. Број припремљених наставних планова, програма и подзаконских аката заснованих на стандардима квалификација  *Извор верификације: Просветни гласници РС, архива Министарства просвете науке и технолошког развоја РС, интерна архива докумената* | број | 2019 | 100 | 20 |  |  |
| 2. 2. Број припремљених програма завршних и матурских испита заснованих на стандардима квалификација   *Извор верификације: Просветни гласници РС, архива Министарства просвете науке и технолошког развоја РС, интерна архива докумената* | број | 2019 | 61 | 45 |  |  |
| 3. 3. Број прегледаних обука и датих мишљења   *Извор верификације: интерна архива докумената* | број | 2019 | 520 | 20 |  |  |
| **Циљ 3: Унапређивање система стручног усавршавања запослених у образовању** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број одобрених програма и стручних скупова  *Извор верификације: Објављен Каталог програма (електронска варијанта) на сајту Завода, као и листа одобрених скупова* | број | 2019 | 1022+120 | 1022+200 |  |  |
| 2. Број запослених по полу у установама којима је пружена стручна подршка  *Извор верификације: Извештаји ЗУОВ-а о броју одржаних обука, као и броју обучених полазника, сајт Завода.* | број | 2019 | 35000 | 20000 |  |  |
| **ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРAЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Унапређење система осигурања квалитета образовања** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Успостављен је и функционише систем осигурања квалитета вредновања ученика и установа.  *Извор верификације: Интерна архива докумената према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива Националног просветног савета, Службени Гласник РС, школе.* | да/не | 2015 | да | да |  |  |
| **Циљ 2: Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Реализовани семинари и развијени материјали за подршку наставницима и установама у доменима образовних стандарда, праћења, вредновања и оцењивања ученичких постигнућа, као и самовредновања и вредновања установа.  *Извор верификације: Интерна архива докумената према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива реализованих семинара за стручно усавршавање Завода за унапређивање образовања и васпитања* | да/не | 2015 | да | да |  |  |
| **Циљ 3: Истраживање и вредновање у образовању** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Извршена истраживања о постигнућима ученика у функцији креирања образовних политика и образовне праксе и сачињени релевантни извештаји са препорукама.  *Извор верификације: Интерна архива докумената према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива Министарства просвете науке и технолошког развоја РС, Записници са састанака Савета за средње стручно образовање, веб сајт Завода http://www.ceo.edu.rs/publikacije и http://vrednovanje.ceo.edu.rs/* | да/не | 2017 | да | да |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА** | | | | | | |
| **Циљ 1: 1. Повећање обухвата формалним образовањем** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат ученика у трогодишњим профилима   *Извор верификације: Републички завод за статистику* | проценат | 2016 | 11 | 18 | - | - |
| 2. Број студената уписан у високо образовање на ИТ профиле   *Извор верификације: извештај МПНТР* | број | 2016 | 9809 | 10100 | - | - |
| 3. Проценат обухвата деце предшколским програмом  *Извор верификације: извештај МПНТР* | проценат | 2016 | 98 | 98 | - | - |
| 4. Проценат одустајања (осипања) од основног образовања  *Извор верификације: извештај МПНТР* | проценат | 2016 | 7 | 3 | - | - |
| 5. Број студената уписан у високо образовање   *Извор верификације: извештај МПНТР* | проценат | 2016 | 29424 | 30500 | - | - |
| 6. Проценат популације уписан у средњу школу  *Извор верификације: Републички завод за статистику* | проценат | 2016 | 88.7 | 91 | - | - |
| **Циљ 2: 2. Јaчање превенције насиља и дискриминације у основним и средњим школама** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1.Број позива на СОС телефон или пријава насиља.  *Извор верификације: Извештај МПНТР* | број | 2016 | 378 | 420 | 850 | - |
| 2. 2. Број посета школама од стране јединице за превенцију насиља и дискриминације.  *Извор верификације: Извештај МПНТР* | број | 2016 | 24 | 34 | 5 | - |
| **Циљ 3: 3.Спровођење програма образовања националних мањина и маргинализованих група** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1.Број педагошких асистената укључених у рад са ромском децом.   *Извор верификације: Извештај МПНТР* | број | 2016 | 176 | 201 | 205 | - |
| 2. 2. Број студената обухваћених афирмативним мерама.   *Извор верификације: Извештај МПНТР* | број | 2016 | 860 | 863 | 865 | - |
| **ПРОГРАМ: 2002 - Предшколско васпитање** | | | | | | |
| **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Припремни предшколски програм јесте део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години пред полазак у школу; за децу на болничком лечењу организује се остваривање предшколског програма у одговарајућим здравственим установама, а за децу са сметњама у развоју у развојној групи, на основу индивидуалног васпитно-образовног плана. Програм треба да допринесе потпуном обухвату деце у години пред полазак у школу и ширем укључивању деце у предшколско васпитање и образовање. | | | | | | |
| **Циљ 1: Доступност припремног предшколског програма деци узраста од пет и по до шест и по година** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат обухвата деце припремним предшколским програмом у години пред полазак у школу.  *Извор верификације: Статистички годишњаци, саопштења и билтени Републичког завода за статистику* | Проценат | 2015 | 95,27 | 97.3 | 97,36% | - |
| **ПРОГРАМ: 2003 - Основно образовање** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 2004 - Средње образовање** | | | | | | |
| **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** - | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање обухвата свршених основаца средњим образовањем и повећање обухвата одраслих програмима средњег образовања у складу са Стратегијом 2020** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број одраслих полазника уписаних у први разред средњег образовања на годишњем нивоу  *Извор верификације: Годишњи план образовања одраслих* | Број | 2015 | 3576 | 3300 | 305 | значајно смање изазвано растом понуденеформалног образовања и све већег броја акредитованих ЈПОА програма. |
| 2. Број ученика уписаних у средње школе ради даљег школовања и стицања знања и вештина  *Извор верификације: Информациони систем „Доситеј“ МПНТР* | Број | 2015 | 266000 | 262000 | 262000 | - |
| **Циљ 2: Унапређење и усклађивање система средњег образовања и система образовања одраслих у складу са потребама тржишта** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број нових издатих решења за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) за одређени број програма обучавања  *Извор верификације: Годишњи план образовања одраслих; Списак јавно признатих организатора активности образовања одраслих-сајт Министарства.* | Број | 2015 | 0 | 50 | 71 | Податак обухвата решења које су добиле средње школе као и решења издата од стране АЗК и АП Војводина |
| 2. Број НПП средњег образовања развијених на основу стандарда квалификација  *Извор верификације: Просветни гласник Републике Србије* | Број | 2015 | 52 | 100 | 105 | Израчунати сви програми донети на основи стандарда квалификација за класично и дуално стручно образовање. |
| 3. Проценат ученика који завршава средње образовање по програмима донетим на основу стандарда квалификација   *Извор верификације: Годишњи план образовања одраслих* | Проценат | 2015 | 22 | 75 | 77 | Обухват расте у складу са Конкурсом који обухвата све више нових ППНУ донетих на основу стандарда квалификација. |
| **ПРОГРАМ: 2005 - Високо образовање** | | | | | | |
| **ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** - | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број новоуписаних студената на прву годину основних студија  *Извор верификације: Извештај Универзитета, високе струковне школе* | број студената | 2015 | 35689 | 36224 | 33.963 | - |
| 2. Број новоуписаних студената на прву годину мастер студија   *Извор верификације: Извештај Универзитета, високе струковне школе* | број студената | 2015 | 18006 | 18424 | 17.214 | - |
| **Циљ 2: Повећање ефикасности студирања** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број студента који су завршили основне студије   *Извор верификације: Извештај Универзитета, високе струковне школе* | проценат | 2015 | 14346 | 14747 | 21.241 | - |
| 2. Број студената који су завршили мастер студије   *Извор верификације: Извештај Универзитета, високе струковне школе* | број студената | 2015 | 8132 | 8464 | 10.625 | - |
| **Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број студената обухваћених афирмативним мерама кроз програме Владе Републике Србије   *Извор верификације: Извештај Универзитета, високе струковне школе* | број студената | 2015 | 483 | 567 | 993 | - |
| **ПРОГРАМ: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената** | | | | | | |
| **УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** - | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање доступности средњег образовања путем подршке ученичком стандарду** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Oднос броја ученика који користе ученичке стипендије и пријављеног броја ученика  *Извор верификације: Решење о додели ученичких стипендија за школску годину.* | проценат | 2016 | 48 | 49 | 48,5 | - |
| 2. Oднос броја ученика у ученичким домовима и укупног броја ученика у средњим школама у РС  *Извор верификације: Статистички подаци Министарства* | проценат | 2016 | 3.7 | 4 | 3,7 | - |
| **Циљ 2: Побољшање квалитета васпитног рада у установама ученичког стандарда** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Однос броја васпитача са положеним стручним испитом и укупног броја васпитача  *Извор верификације: Правилник о дозволи за рад васпитача и стручних сарадника у домовима ученика* | проценат | 2016 | 40 | 80 | 70,82 | - |
| **СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** - | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање доступности високог образовања путем подршке студентском стандарду** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Oднос капацитета студентских домова и броја студената који испуњавају услове за коришћење домова  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду* | проценат | 2016 | 78 | 80 | 93 | - |
| 2. Однос броја студената који остваре право на студентски кредит и пријављеног броја студената  *Извор верификације: Решење о додели студентског кредита за школску годину* | проценат | 2016 | 58 | 70 | 94 | - |
| **УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** - | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање доступности средњег образовања путем подршке ученичком стандарду** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Oднос броја ученика који користе ученичке стипендије и пријављеног броја ученика  *Извор верификације: Решење о додели ученичких стипендија за школску годину.* | проценат | 2016 | 48 | 49 | 48,5 | - |
| 2. Oднос броја ученика у ученичким домовима и укупног броја ученика у средњим школама у РС  *Извор верификације: Статистички подаци Министарства* | проценат | 2016 | 3.7 | 4 | 3,7 | - |
| **Циљ 2: Побољшање квалитета васпитног рада у установама ученичког стандарда** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Однос броја васпитача са положеним стручним испитом и укупног броја васпитача  *Извор верификације: Правилник о дозволи за рад васпитача и стручних сарадника у домовима ученика* | проценат | 2016 | 40 | 80 | 70,82 | - |
| **СЕКТОР: 21 - Политички систем** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 2101 - Политички систем** | | | | | | |
| **НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Мера у којој запослени пружају стручну подршку народним посланицима за потребе истраживања** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Мера у којој запослени пружају стручну подршку народним посланицима за потребе истраживања  *Извор верификације: Истраживачко одељење* | значајна/средња/ниска | 2015 | 2016 | значајна |  |  |
| **Циљ 2: Народна скупштина редовно објављује информације о свом раду** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Народна скупштина редовно објављује информације о свом раду  *Извор верификације: сајт НС* | значајна/осредња/ниска | 2015 | значајна | значајна |  |  |
| **НАРОДНА СКУПШТИНА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Вршење надлежности Народне скупштине у складу са Уставом, законима и Пословником Народне скупштине и начелом владавине права које се остварује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу и закону.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Вршење функције народног посланика  *Извор верификације: Народна скупштина* |  | 2016 | 250 | 250 | 250 | До датума састављања извештаја није формирано радно тело које би пратило и анализирало наведене показатеље учинка. |
| **НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Мера у којој запослени пружају стручну подршку народним посланицима за потребе истраживања** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Мера у којој запослени пружају стручну подршку народним посланицима за потребе истраживања  *Извор верификације: Истраживачко одељење* | значајна/средња/ниска | 2015 | 2016 | значајна |  |  |
| **Циљ 2: Народна скупштина редовно објављује информације о свом раду** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Народна скупштина редовно објављује информације о свом раду  *Извор верификације: сајт НС* | значајна/осредња/ниска | 2015 | значајна | значајна |  |  |
| **ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе** | | | | | | |
| **АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Безбедно, благовремено континуирано и квалитетно пружање услуга превоза ваздухопловима.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат реализованих летова у односу на захтеване летове  *Извор верификације: Налог за лет и извештај вође ваздухоплова* | проценат | 2016 | 95% | 99% |  |  |
| **ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ** | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасна подршка раду Владе** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Стопа одступања од реализације активности предвиђеним годишњим планом рада Владе  *Извор верификације: Записници радних тела Владе са извештајима и записници са седница Владе* |  | 2016 | % | 10 | 20 | Због новонастале ситуација већи је број одступања плана од реализације. |
| **Циљ 2: Ефикасан систем планирања, извештавања и спровођења јавних политика** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Учешће свих органа државне управе у процесу планирања и извештавања  *Извор верификације: Сачињен годишњи план рада Владе и годишњи извештај о раду Владе* | % | 2015 | % | 100 | 100 | Без обзира на новонасталу ситуацију сви органи државне управе су учествовали у процесу планирања јавних политика. |
| **Циљ 3: Праћење именовања, постављења и разрешења из надлежности Владе по полу** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Годишњи извештај на основу о именовањима, постављењима и разрешењима по полу  *Извор верификације: Извештај* | да/не | 2017 | не | да | не | Није урађен годишњи извештај. |
| 2. Успостављена евиденција о именовањима, постављењима и разрешењима по полу  *Извор верификације: Извештај* | да/не | 2017 | не | да | да | Прати се именовање по полу и тај однос се из године у годину је све позитивнији. |
| **СЕКТОР: 22 - Сервисирање јавног дуга** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 2201 - Управљање јавним дугом** | | | | | | |
| **УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Правни основ: Управа за јавни дуг основана је Законом о јавном дугу (""Службени гласник РС"", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 i 91/19), као орган управе у саставу Министарства финансија. Опис: У циљу ефикасног функционисања и извршавања послова Управе који су прописани Законом о буџетском систему, потребно је обезбедити довољан обим средстава за финансирање текућих активности. У предлогу финансијског плана за 2020. годину, планирано је да потребна средства за обављање послова из надлежности Управе буду финансирана из извора 01 – (приходи) средства из буџета. | | | | | | |
| **Циљ 1: Према Закону о јавном дугу, примарни циљ задуживања Републике Србије и управљања јавним дугом је да се осигурају средства потребна за финансирање буџетских издатака, са минималним трошковима финансирања и прихватљивим. нивоом ризика** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Однос јавног дуга према БДП  *Извор верификације: База података* | Проценти % | 2018 | 52,1 | 49,3 | 57,4 | У 2020. години појачана је активност задуживања из разлога ублажавања пандемије COVID- 2019. |
| **СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | | | | | | |
| **УПРАВА ЗА ТРЕЗОР** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Стабилност система јавних финансија Републике Србије** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број закључених пословних дана у систему јавних финансија  *Извор верификације: Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику* | дан | 2014 | 365 | 365 |  |  |
| **УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Јачање законског оквира у спречавању прања новца и финансирања тероризма и ефикасности његове примене** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. % утврђених неправилности у односу на број извршених контрола   *Извор верификације: Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца* | % | 2018 | 25% | 20% |  |  |
| 2. Број квалитетних пријава сумњивих трансакција добијених од обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма   *Извор верификације: Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца* | Број | 2018 | 700 | 900 |  |  |
| **Циљ 2: Откривање прања новца и финансирања тероризма** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број извештаја Управе прослеђених другим државним органима   *Извор верификације: Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца* | број | 2018 | 70 | 80 |  |  |
| 2. Број иницијатива за отварање предмета које Управи достављају други државни органи   *Извор верификације: Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца* | број | 2018 | 300 | 400 |  |  |
| **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Јачање стабилности финансијског и фискалног система** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Достизање равнотежног нивоа дефицита у средњем року  *Извор верификације: -* | описно | 2016 | 2,1 | 1 | - | - |
| **УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Јачање законског оквира у спречавању прања новца и финансирања тероризма и ефикасности његове примене** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. % утврђених неправилности у односу на број извршених контрола   *Извор верификације: Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца* | % | 2018 | 25% | 20% |  |  |
| 2. Број квалитетних пријава сумњивих трансакција добијених од обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма   *Извор верификације: Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца* | Број | 2018 | 700 | 900 |  |  |
| **Циљ 2: Откривање прања новца и финансирања тероризма** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број извештаја Управе прослеђених другим државним органима   *Извор верификације: Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца* | број | 2018 | 70 | 80 |  |  |
| 2. Број иницијатива за отварање предмета које Управи достављају други државни органи   *Извор верификације: Информатор о раду који се налази на сајту Управе за спречавање прања новца* | број | 2018 | 300 | 400 |  |  |
| **ПРОГРАМ: 2302 - Управљање пореским системом** | | | | | | |
| **ПОРЕСКА УПРАВА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Пореска управа је у 2020. години постигла задовољавајуће резултате у односу на циљне вредности узимајући у обзир ванредно стање и отежане услове рада. Циљна вредност пореске утаје у односу на укупан број пореских кривичних дела остварена je 83,09%. На основу нових критеријума анализе ризика премашене су циљне вредности у погледу контроле, а добровољност наплате је одржана на веома високом нивоу. Повећан је број решених предмета о утврђивању и наплати пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон и остварен је бољи учинак наплате у односу на базну годину. Настављен је развој интегрисаног информационог система, модернизација хардверских ресурса и развој софтверских система. Успостављен је нови електронски сервис Профил обвезника који омогућава нотификације и слање обавештења пореским обвезницима. Пројекат модернизације пореске администрације одвија се спровођењем активности у складу са планом набавке ТАМП. Све активности у вези са пројектом ЕУ Фискалис 2020 су отказане. У новембру 2020. године одржани су онлајн састанци за националне координаторе програма. | | | | | | |
| **Циљ 1: Циљ1: Смањење сиве економије** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1.% учешћа утврђених неправилности у контролама евидентирања промета преко фискалних каса у односу на укупно извршене контроле евидентирања промета преко фискалних каса   *Извор верификације: Aпликација ТК и извештаји* | % | 2016 | 34,28 | 31 | 31,73 | Наградна игра, појачано одговорно понашање купаца који су пријављивањем преко пореског аларма у већем проценту учествовали у контролисању обавезе евидентирања промета преко фискалне касе. |
| 2. 2. Повећање % учешћа откривених пореских кривичних дела утаје пореза у односу на укупан број откривених пореских кривичних дела   *Извор верификације: база податка којом располаже Сектор пореске полиције* | % | 2016 | 56,71 | 64 | 53,18 | У 2020. поштујући одредбе обавезујуће инструкције за органе државне управе и службе Владе Републике Србије, током ванредног стања услед пандемије изазване вирусом, SARS-CoV-2 активности су сведене на поступање само по хитним и неодложним предметима. У другој половини године и даље у условима пандемије, уложени су велики напори и остварени добри резултати али недовољни да се достигне циљана вредност. |
| **Циљ 2: Циљ 2: Повећање наплате јавних прихода** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. 1. Остварење динамичког плана буџета РС (индекс остварења)   *Извор верификације: Извештај Управе за Трезор "РСПЈП\_Т1234" и "Повраћај \_ПДВ"* | индекс | 2016 | 100 | 100 | 130,9 | Сектор за наплату сваке године од Министарства финансија добија динамички план буџета Републике Србије и ми остварене вредности наплате упоређујемо само са тим планираним износима. |
| 2. 2. Повећање укупне наплате свих ЈП које наплаћује Пореска управа   *Извор верификације: Извештај Управе за Трезор "РСПИП\_Т1234" и "Повраћај ПДВ"* | индекс | 2016 | 100 | 102 | 125,4 | Циљна вредност је била у односу на наплату из претходне године. |
| **ПРОГРАМ: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** | | | | | | |
| **Циљ 1: Усклађивање царинских прописа и са законодавством Европске уније** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат усклађености прописа из области царинског система са законодавством ЕУ  *Извор верификације: -* | проценат | 2014 | 80 | 100 |  |  |
| 2. Проценат усклађености номенклатуре Царинске тарифе са Комбинованом номенклатуром ЕУ  *Извор верификације: -* | проценат | 2014 | 90 | 100 |  |  |
| **УПРАВА ЦАРИНА** | | | | | | |
| **Циљ 1: Ефикасна наплата прихода** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат извршене наплате ПДВ-а при увозу у односу на планиране приходе буџета Републике Србије  *Извор верификације: Закон о буџету РС, Извештај Управе царина* | индекс | 2018 | 101,93 | 100 | 101,15 | Законом о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2020. годину предвиђени приходи од царине износили су 449 млрд. дин, а наплаћени приходи по овом основу износили су 454,1 млрд. дин, што је за 1,15% више од планираних. Већа наплата од планиране је значајним делом резултат раста увоза, а делом и ефикасности рада царинске службе. |
| 2. Проценат извршене наплате царине у односу на планиране приходе буџета Републике Србије  *Извор верификације: Закон о буџету РС, Извештај Управе царина* | индекс | 2018 | 102 | 100 | 102,29 | Законом о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2020. годину предвиђени приходи од царине износили су 51 млрд. дин, а наплаћени приходи по овом основу износили су 52,1 млрд. дин, што је за 2,29% више од планираних. Већа наплата од планиране је значајним делом резултат раста увоза, а делом и ефикасности рада царинске службе. |
| **Циљ 2: Заштита тржишта и друштва кроз развој ефикасне царинске контроле** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Проценат утврђених неслагања у односу на укупан број прегледаних наименовања   *Извор верификације: Годишњи извештај Одељења за анализу и управљање ризиком* | проценат | 2018 | 15,24 | 13,50 | 10,43 | Смањен је проценат нађених неслагања услед пада економских активности изазваним глобалном пандемијом Sars-CoV-19 вируса у 2020. години. |
| **ПРОГРАМ: 2304 - Ревизија јавних средстава** | | | | | | |
| **ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Програмом ревизије за 2020. годину обухваћено је спровођење обавезних ревизија, као и одређеног броја субјеката из члана 35. Закона. Институција је од планираних 255 издала 254 извештаја о ревизији, од чега се 137 односи на ревизије финансијских извештаја, 74 ревизија правилности пословања, 17 ревизија одазивних извештаја, 13 ревизија финансијских извештаја и правилности пословања и 13 ревизија сврсисходности пословања. Трошкови, расходи и издаци ревидираних субјеката износе 3.050 милијарди динара. | | | | | | |
| **Циљ 1: Објективно извештавање Народне скупштине Републике Србије и свих заинтересованих страна о начину трошења јавних средстава и располагању имовином Републике Србије** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. % поднетих годишњих извештаја Народној скупштини Републике Србије у односу на годишњи Програм Државне ревизорске институције  *Извор верификације: Извештај о раду Државне ревизорске институције, http://www.dri.rs/cir/dokumenti.html* | % | 2015 | 100 | 100 | 99,60 | Планирани индикатор није остварен у потпуности због измене члана 2. став 1. тачка 5) Закона о буџетском систему којим је уређено да се Народна банка Србије не сматра корисником јавних средстава у смислу овог закона, а на имовину коју користи, приходе, расходе и капитал, као и финансијско извештавање, примењују се одредбе закона којим се уређују положај, организација, овлашћења и функције Народне банке Србије. |
| **Циљ 2: Објективно извештавање Народне Скупштине Републике Србије и свих заинтересованих страна о примени родно одговорног буџетирања** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. % обављене ревизије увођења и примене родно одговорног буџетирања код буџетских корисника обухваћених годишњим Програмом Државне ревизорске институције  *Извор верификације: Извештај о раду Државне ревизорске институције, http://www.dri.rs/cir/dokumenti.html* | % | 2017 | 0 | 100 | 100 | - |
| **ПРОГРАМ: 2305 - Праћење и предлагање мера за већу фискалну одговорност** | | | | | | |
| **ФИСКАЛНИ САВЕТ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Фискални савет тежи унапређењу фискалне одговорности, испуњавању фискалних циљева и одрживости јавних финансија и макроекономске стабилности у Републици Србији. | | | | | | |
| **Циљ 1: Повећање транспарентности и одговорности у вођењу фискалне политике.** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Јавност рада  *Извор верификације: сајт Фискалног савета* | број објављених анализа, мишљења и оцена у току године | 2016 | 14 | 15 | 9 | Фискални савет редовно обавештава јавност о свом раду кроз давање саопштења и одржавање конференција за новинаре, у складу са Буџетским календаром, према члану 31. Закона о буџетском систему. Сва саопштења и урађене анализе, оцене и мишљења се налазе на сајту Фискалног савета. |
| **Циљ 2: Aнализа буџета Републике Србије са становишта родно одговорног буџетирања** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број анализа примене родно одговорног буџетирања  *Извор верификације: сајт Фискалног савета* | број анализа | 2018 | 0 | 1 | 0 | Фискални савет би требало да једном годишње ради анализу буџета Републике Србије са становишта родно одговорног буџетирања. |
| **СЕКТОР: 24 - Интервенцијски програми и резерве** | | | | | | |
| **ПРОГРАМ: 2401 - Управљање робним резервама** | | | | | | |
| **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** У циљу спровођења програма, циљеви и индикатори су на нивоу планираних. Одступање је код меркантилне пшенице с обзиром да није реализован откуп због недостатка средстава. | | | | | | |
| **Циљ 1: Постизање оптималног нивоа робних резерви -на нивоу потреба од 45-90 дана у зависности од врста робе** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Повећање залиха робе прехране-пшенице -по годинама које чине републичке робне резерве  *Извор верификације: Биланси пшенице упоређени са годишњом потрошњом на територији РС по подацима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде* | Број дана | 2017 | 15.5 | 21 | 16 | До одступања остварене од планске вредности дошло је из разлога што су средства планирана за откуп пшенице преусмерена за набавку средстава и опреме за спречавање заразе вирусом ковид 19. |
| 2. Повећање залиха КУКУРУЗА -по годинама које чине републичке робне резерве  *Извор верификације: Биланси кукуруза упоређени са годишњом потрошњом на територији РС по подацима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде* | Број дана | 2017 | 8,2 | 11 | 11 | Нема одступања |
| 3. Одрживост залиха робе непрехране -евродизела -по годинама  *Извор верификације: Залихе евродизела упоређене са годишњом потрошњом на територији РС по подацима Министарства рударства и енергетике* | број дана | 2016 | 6,27 | 6.27 | 6,27 | Нема одступања |
| 4. Одрживост залиха робе -непрехране- ЕВРОПРЕМИЈУМА по годинама  *Извор верификације: Залихе европремијума упоређене са годишњом потрошњом на територији РС по подацима Министарства рударства и енергетике* | број дана | 2016 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Нема одступања |
| **ПРОГРАМ: 2402 - Интервенцијска средства** | | | | | | |
| **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Одобравање додатних средства у складу са Законом о буџетском систему. | | | | | | |
| **Циљ 1: Обезбеђење додатних средстава** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Обезбеђење додатних средстава  *Извор верификације: -* | проценат | 2014 | - | 100 | - | Одобравање додатних средства у складу са Законом о буџетском систему. |
| **ПРОГРАМ: 2403 - Управљање обавезним резервама** | | | | | | |
| **УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА** | | | | | | |
| **Образложење спровођења:** Директива Европске уније 119/2009 намеће обавезу државама чланицама да одржавају минималне резерве сирове нафте и деривата нафте које се користе у случају поремећаја у снабдевању, а имајући у виду њихову високу увозну зависност. Као држава кандидат за чланство Србија је преузела ову обавезу и оне је саставни део поглавља 15 преговора о чланству Србије у ЕУ.Правни оквир Републике Србије за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и деривата нафте чини Закон о робним резервама којим је у посебном поглављу регулисано формирање и коришћење обавезних резерви нафте и деривата нафте за случај поремећаја у снабдевању енергијом и енергентима и Закон о енергетици који је прописао да се за обављање послова који се односе на обавезне резерве образује Управа за резерве енергената као орган управе у саставу Министарства рударства и енергетике. | | | | | | |
| **Циљ 1: Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса** | | | | | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** | **Образложење одступања од планске вредности** |
| 1. Број дана просечне потрошње за које су обезбеђене обавезне резерве нафте и деривата нафте   *Извор верификације: Регистар о обавезним резервама* | број дана | 2018 | 19 | 25 | 22 | Почетком године није успео тендер за набавку сирове нафте због значајно увећане цене и чињенице да је био један понуђач. Након тога због неизвесности током борбе са пандемијом Ковид19 није било набавки. Крајем 2020. реализована је за расположив буџет набавка дизел горива које је за разлику од сирове нафте оптерећено фискалним наметима због чега је за расположив буџет мање робе било набављено. Буџет је реализован али је физички мање робе и тиме мањи број дана резерве обезбеђен. |