**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ**

**ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА ЈАВНИM ПОЛИТИКАMA И РЕГУЛАТОРНОМ РЕФОРМОМ**

**Садржај:**

[**Посебан циљ 1: РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА И СМАЊЕЊА НЕПОТРЕБНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ** 4](#_Toc85199387)

[**Meрa 1.1:** Успостављање система за праћење промене броја важећих прописа на годишњем нивоу по областима и праћење доношења подзаконских аката у складу са прописаним роковима за њихово доношење 4](#_Toc85199388)

[**Meрa 1.2:** Унапређење оквира за систематско праћење квалитета и ефективности прописа (ex-post анализа) 5](#_Toc85199389)

[**Meрa 1.3:** Унапређење пословног окружења и смањење административних трошкова за привреду и грађане кроз системску употребу алата анализе ефеката (ММСП тест, мерење административног трошка и контролна листа ефеката прописа на конкуренцију) 7](#_Toc85199390)

[**Meрa 1.4:** Унапређење квалитета прописа кроз увођење родне перспективе 8](#_Toc85199391)

[**Meрa 1.5:** Унапређење коришћења анализе ефеката у процесу усаглашавања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ 9](#_Toc85199392)

[**Посебан циљ 2**. **ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА И ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНАТА ЗА КВАЛИТЕТНО КРЕИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА** 10](#_Toc85199393)

[**Meрa 2.1**: Организационо успостављање унутрашњих јединица за планска документа и подршку управљању (УЈПД) 10](#_Toc85199394)

[**Meрa 2.2:** Унапређење вештина руководилаца и државних службеника за припрему, праћење спровођења и извештавање о спровођењу планских документа и ефективнији систем финансијског управљања и контроле 11](#_Toc85199395)

[**Meрa 2.3:** Увођење системског приступа у управљању подацима и обезбеђивање информационе основе за рад УЈПД и ефективнији систем финансијског управљања и контроле 12](#_Toc85199396)

[**Meрa 2.4: Подршка сарадњи научно-истраживачке заједнице и ОДУ у процесу креирања јавних политика** 13](#_Toc85199397)

[**Meрa 2.5:** Унапређење постојећих и иницирање и креирање иновативних решења у јавним политикама засновано на подацима и истраживању потреба крајњих корисника 14](#_Toc85199398)

[**Посебан циљ 3: ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА** 15](#_Toc85199399)

[**Meрa 3.1:** Ревидирање области планирања и заокруживање планског оквира 16](#_Toc85199400)

[**Мера 3.2:** Оптимизација стратешких оквира у областима планирања и спровођења јавних политика 18](#_Toc85199401)

[**Мера 3.3:** Унапређење усклађености планирања на централном нивоу (АПСПВ, ГПРВ, НПАА, ЕРП) 19](#_Toc85199402)

[**Meрa 3.4:** Унапређење праћења и извештавања о резултатима јавних политика и транспарентна презентација за јавност 20](#_Toc85199403)

[**Посебан циљ 4: ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА УЧЕШЋА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, ПРИВРЕДЕ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У РАНИМ ФАЗАМА ПРИПРЕМЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА** 21](#_Toc85199404)

[**Мера 4.1:** Успостављање и спровођење адекватних механизама контроле квалитета консултација и јавних расправа и ефикасности и коришћења портала за електронске консултације 21](#_Toc85199405)

[**Meрa 4.2:** Јачање капацитета цивилног друштва за учешће у доношењу прописа и планских докумената 22](#_Toc85199406)

**ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| АПСПВ | Акциони план за спровођење Програма Владе |
| ГенСек | Генерални секретаријат Владе |
| ГИЗ | Немачка организација за међународну сарадњу |
| ДЈП | Документ јавне политике |
| ЕУ | Европска унија |
| ЗПС | Закон о планском систему |
| *IPA* | Инструмент за претприступну помоћ ЕУ |
| ИТЕ | Канцеларија за информациону технологију и електронску управу |
| ЈИС | Јединствени информациони систем за планирање и координацију јавних политика |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| МДУЛС | Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| МЕИ | Министарство за европске интеграције |
| МЉМПДД | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| МП | Министарство привреде |
| МФ | Министарство финансија |
| НАЈУ | Национална академија за јавну управу |
| НИЗ | Научно-истраживачка заједница |
| ОЦД | Невладина организација |
| ОДУ | Органи државне управе |
| ОЦД | Организација цивилног друштва |
| РСЗ | Републички секретаријат за законодавство |
| РЈУ | Реформа јавне управе |
| РСЈП | Републички секретаријат за јавне политике |
| СУК | Служба за управљање кадровима |
| ТОТ | Тренинг тренера (обука предавача) |
| УЈПД | Унутрашња јединица за планска документа и подршку управљању |
| ЦВ | Циљна вредност показатеља |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ**  **ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА И РЕГУЛАТОРНОМ РЕФОРМОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | **Акциони план за спровођење Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за праћење и контролу реализације:** | **Републички секретаријат за јавне политике** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ јавне политике за који је акциони план утврђен:** | **Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Општи циљ**: **УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта)** | **Јединица мере** | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | | | | | | **ЦВ у 2024** | | **ЦВ у 2025** | |
| Индикатор квалитета прописа (*Regulatory quality*) – ранг Светске банке | перцентилни ранг (0–100) | | [Светска банка, https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents](https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents) | | | 60.1 | | | 2019 | | 61 | | 62 | | | | 63 | | | | | | | 64 | | 65 | |
| Индикатор усклађености и квалитета планирања политика | Скала 1-5 | | Годишњи извештај о раду РСЈП | | | - | | | 2021 | | - | | 3 | | | | 4 | | | | | | | 4 | | 5 | |
| **Посебан циљ 1: РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА И СМАЊЕЊА НЕПОТРЕБНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | **ЦВ у 2025** |
| Удео усвојених закона који садрже потпуну анализу ефеката у укупном броју усвојених закона за које је било потребно спровести анализу ефеката у току једне календарске године | | % | | |  | | | 30.40% | 2020 | | 35% | | | 40% | | | | | | | 45% | | | | 50% | | 52% |
| Удео донетих уредби које садрже потпуну анализу ефеката у укупном броју донетих уредби за које је било потребно спровести анализу ефеката у току једне календарске године | | % | | |  | | | 58.30% | 2020 | | 58% | | | 59% | | | | | | | 60% | | | | 62% | | 64% |
| **Meрa 1.1:** Успостављање система за праћење промене броја важећих прописа на годишњем нивоу по областима и праћење доношења подзаконских аката у складу са прописаним роковима за њихово доношење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: ГенСек | | | | | | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | **ЦВ у 2025** |
| Удео подзаконских аката који су донети у роковима предвиђеним новим усвојеним законима у току календарске године у укупном броју подзаконских аката који би требало да буду донети у току те календарске године | | % | | | Годишњи извештај о раду Владе | | | … | 2020 | | / | | | / | | | | | | | 56% | | | | 59% | | 62% |
| Успостављен механизам за редовно годишње извештавање о доношењу подзаконских аката у прописаним роковима кроз ПИРВ/извештај о Годишњем раду Владе | | Да/не | | | Годишњи извештај о раду Владе | | | не | 2020 | | не | | | не | | | | | | | не | | | | да | | / |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| 1. Израђен трогодишњи извештаја о променама у регулаторном оквиру по областима и врстама прописа | 1. квартал 2025 – 2. квартал 2025 | РСЈП | | - | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0005 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 2. Успостављање механизма за редовно годишње утврђивање броја и извештавање о подзаконским актима који нису донети у предвиђеним роковима кроз ПИРВ/извештај о Годишњем раду Владе; | 4. квартал 2022 – 4. квартал 2023. | ГенСек | | РСЈП, РСЗ, Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 2102-0008 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 3. „Анализа промена у регулаторном оквиру и израда препорука у циљу постизања веће предвидивости окружења за пословање привредних субјеката и живот грађана“; | 2. квартал 2025 – 3. квартал 2025 | РСЈП | | ГенСек и РСЗ | | | Донаторска средства | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1.800,00 |
| 4. Јачање капацитета ГенСек Владе за успостављање механизма за редовно годишње утврђивање броја и извештавање о подзаконским актима који нису донети у предвиђеним роковима кроз ПИРВ/Извештај о годишњем раду Владе-број | 4. квартал 2022 – 4. квартал 2025. | ГенСек | |  | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 2102-0008 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 3.599,00 | | | | 3.599,00 | | | 3.599,00 |
| **Meрa 1.2:** Унапређење оквира за систематско праћење квалитета и ефективности прописа (ex-post анализа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | Уредба о изменама и допунама Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** |
| Донете измене и допуне прописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом које предвиђа мера 1.2. | | Да/не | | | „Службени гласник РС” | | | не | 2020. | | не | | | | | не | | | | да | | | | / | | | / |
| Удео измењених и допуњених прописа за које је спроведена екс-пост анализа у току календарске године а за које је требало спровести екс-пост анализу у току те календарске године | | % | | | Годишњи извештај о раду РСЈП | | | / | 2020 | |  | | | | |  | | | | / | | | | 59% | | | 62% |
| Удео усвојених прописа који у оквиру извештаја о спроведеној анализи ефеката имају правилан приказ резултата прописа који се мења у укупном броју усвојених прописа за које је потребно приказати резултате прописа који се мења | | % | | | Годишњи извештај о раду РСЈП | | | / | 2020 | | / | | | | | 50 | | | | 55 | | | | 60 | | | 65 |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | **2023** | | | | **2024** | | | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | **2023** | | | | **2024** | | | | | **2025** |
| 1. Унапређен садржаја ex-post анализе за прописе и допуна питања на која ОДУ одговарају приликом израде ex-ante и ex-post анализе изменом Уредбе о методологији управљања јавним политикама; | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2022 | РСЈП | | - | | | ИПА 2015 - Подршка реформи јавне управе | |  | | 621,00 | | | | | 2.484,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2. . Успостављен критеријум и механизам за утврђивање приоритетних прописа за које треба спровести екс пост анализу на годишњем нивоу, без обзира да ли је планирана њихова измена у тој години, кроз измену Уредбе; | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2022 | РСЈП | | - | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0005 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 3. Унапређен Приручник за анализу ефеката јавних политика и прописа у делу спровођења екс пост анализе прописа, у складу са изменама Уредбе; | 1. квартал 2023. - 3. квартал 2023 | РСЈП | | - | | | ИПА 2015 - Подршка реформи јавне управе | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 600,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4. Утврђивање годишње листе приоритетних прописа за које треба спровести ex-post анализу на годишњем нивоу; | 4. квартал 2023 - 4. квартал 2025 | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0005 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 5. Развој програма обуке за спровођење екс пост анализа (ТОТ за РСЈП и ОДУ/УЈПД); | 4.. квартал 2022. - 1. квартал 2023. | РСЈП | | НАЈУ | | | ИПА 2015 - Подршка реформи јавне управе | |  | | 0,00 | | | | | 600,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 6. Спроведен ТОТ; | 2. квартал 2023. - 3.. квартал 2023 | НАЈУ | | РСЈП | | | Донаторска средства | |  | | 0,00 | | | | | 600,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 7. Спровођење најмање 2 обуке годишње о екс пост анализи за ОДУ чији су прописи на листи приоритета за спровођење екс пост анализе у тој години; | 4. квартал – 2023 - 4. квартал 2025 | НАЈУ | | РСЈП, Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0615-0001 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 8. Спровођење екс пост анализе прописа који су на листи приоритета за ту годину; | 1. квартал 2024 - 4. квартал 2025 | Изабрани ОДУ\* / УЈПД Изабрани ОДУ\* | | - | | | Донаторска средства | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 3,600.00 | | | | 3,600.00 | | | | | 3,600.00 |
| 9. Јачање капацитета РСЈП у циљу подршку ОДУ за спровођење екс пост анализа и обезбеђење квалитета екс пост анализа; | 1. квартал 2022 -4. квартал 2025 | РСЈП | | - | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0005 | | 0,00 | | | | | 1.212,36 | | 2.183,02 | | | | 2.183,02 | | | | | 2.961,84 |
| 10. Успостављена мреже експерата за ex-ante и екс пост анализу из ОДУ (укључујући и запослене у Аналитичким јединицама); | 1. квартал 2023. - 2. квартал 2023. | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0005 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 11. Организовање годишњег догађаја о Анализи ефеката; | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2025 | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0005 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 12. Унапређена интернет стране РСЈП-а у погледу представљања алата за спровођење Анализе ефеката јавних политика и прописа и примера добре праксе. | 1. квартал 2022. - 4. квартал 2022 | РСЈП | | - | | | ИПА 2015 - Подршка реформи јавне управе | |  | | 600,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| **Meрa 1.3:** Унапређење пословног окружења и смањење административних трошкова за привреду и грађане кроз системску употребу алата анализе ефеката (ММСП тест, мерење административног трошка и контролна листа ефеката прописа на конкуренцију) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | Уредба о изменама и допунама Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | **ЦВ у 2025** |
| Удео усвојених прописа у току календарске године код којих су на правилан начин процењени административни трошкови/уштеде и ефекти на ММСП и конкуренцију у односу на укупан број усвојених прописа за које је било потребно проценити административне трошкове и ефекте на ММСП и конкуренцију | | % | | | Годишњи извештај о раду РСЈП | | | / | 2020 | | \*/ | | | +5 п.п. | | | | | | | + 10 п.п. | | | | + 15 п.п. | | + 20 п.п. |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | **2023** | | | | **2024** | | | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | **2023** | | | | **2024** | | | | | **2025** |
| 1. Редефинисана обавеза примене ММСП теста и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на пословно окружење, кроз измену Уредбе; | 4. квартал 2021. – 4. квартал 2022 | РСЈП | | МП | | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе | |  | | 60,00 | | | | | 90,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2. Редефинисана обавеза обрачуна административног трошка и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који имају утицај на административно оптерећење крајњих корисника, кроз измену Уредбе; | 4. квартал 2021 – 4. квартал 2022 | РСЈП | | - | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0005 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 3. Редефинисана обавеза процене ефеката на конкуренцију и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на конкуренцију, кроз измену Уредбе; | 4. квартал 2021 – 4. квартал 2022 | РСЈП | | Комисија за заштиту конкуренције | | | ИПА 2019 – ЕУ за боље пословно окружење | |  | | 60,00 | | | | | 90,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4. Унапређен Приручника за анализу ефеката јавних политика и прописа у погледу примене тестова, у складу са изменама Уредбе; | 1. квартал 2023. - 3. квартал 2023 | РСЈП | | - | | | ИПА 2015 - Подршка реформи јавне управе | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 1.323,00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 5. Спровођење најмање по 2 обуке по сваком алату за сваку годину | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2025 | НАЈУ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0615-0001 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 6. Пружање подршке органима у спровођењу тестова | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2025 | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0005 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| **Meрa 1.4:** Унапређење квалитета прописа кроз увођење родне перспективе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | Уредба о изменама и допунама Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | | | **ЦВ у 2025** |
| Број усвојених прописа чији су ефекти процењени употребом алата анализе ефеката какав је тест родне равноправности у току календарске године | | Број | | | Годишњи извештај о раду РСЈП | | | 0 | 2020 | | 3 | | | | | 4 | | 5 | | | | 5 | | | | | 6 |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | **2023** | | | | **2024** | | | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | **2023** | | | | **2024** | | | | | **2025** |
| 1. Редефинисана обавеза примене теста родне равноправности и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на родну равноправност, кроз измену Уредбе; | 4. квартал 2021 – 4. квартал 2022 | РСЈП | | МЉМПДД | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0005 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 2. Усклађен тест родне равноправности и упутства за његову примену са новим законом који уређује родну равноправност; | 4. квартал 2021. – 2. квартал 2022. | РСЈП | | МЉМПДД | | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе | |  | | 220,50 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3.Спроведена обука за примену теста РР за 20 државних службеника у конкретној приоритетној области за родну равноправност | 1. квартал 2022-4. квартал 2022. | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | UN Women | |  | | 0.00 | | | | | 673,44 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4. Развијен програм за обуку за коришћење теста родне равноправности | 1. квартал 2022. - 2. квартал 2022 | РСЈП | | НАЈУ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0005 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 5. Спровођење најмање 2 обуке за примену теста родне равноправности сваке године | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2025 | НАЈУ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0615-0001 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 360,00 |
| 6. Пружање подршке органима у спровођењу тестова | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2025 | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | UN Women | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 420,00 | | | | 420,00 | | | | | 420,00 |
| **Meрa 1.5:** Унапређење коришћења анализе ефеката у процесу усаглашавања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | Уредба о изменама и допунама Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | **ЦВ у 2025** |
| Удео усвојених прописа у току календарске године који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ за које је израђена потпуна анализа ефеката која садржи и приказ анализе упоредне праксе у укупном броју усвојених прописа који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ у току календарске године | | % | | | Годишњи извештај о раду РСЈП | | | - | 2020 | | \*/ | | | + 5 п.п. | | | | | | | + 10 п.п. | | | | + 15 п.п. | | + 20 п.п. |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | **2023** | | | | **2024** | | | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | **2023** | | | | **2024** | | | | | **2025** |
| 1. Прописана посебна питања на која ОДУ треба да одговоре када спроводе анализу ефеката за прописе које усаглашавају са правним тековинама ЕУ, кроз измену Уредбе; | 4. квартал 2021 – 4. квартал 2022 | РСЈП | | МЕИ | | | Донаторска средства (понедељак) | |  | | 60,00 | | | | | 240,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2. Унапређен Приручник за анализу ефеката укључивањем смерница на који начин спровести анализу ефеката и консултације за прописе који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ; | 1. квартал 2023. -3. квартал 2023 | РСЈП | | - | | | Донаторска средства | |  | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 150,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3. Развијен програм за обуку ОДУ за спровођење анализе ефеката и консултација за прописе које усаглашавају са правним тековинама ЕУ; | 4. квартал 2023. - 3. квартал 2023 | РСЈП | | НАЈУ | | | Донаторска средства | |  | | 0.00 | | | | | 0,00 | | 600,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4. Спровођење минимум по 2 обуке сваке године на тему спровођења анализе ефеката и консултација за прописе који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ. | 4. квартал 2023 - 4. квартал 2025 | НАЈУ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0615-0001 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| **Посебан циљ 2**. **ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА И ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНАТА ЗА КВАЛИТЕТНО КРЕИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | | | **ЦВ у 2025** |
| Удео усвојених ДЈП у току једне календарске године који садрже потпуну анализу ефеката у односу на укупан број усвојених ДЈП за које је потребно израдити анализу ефеката | | % | | | РСЈП | | | 50% | 2020 | | 60% | | | | | 70% | | 80% | | | | 90% | | | | | 100% |
| **Meрa 2.1**: Организационо успостављање унутрашњих јединица за планска документа и подршку управљању (УЈПД) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП, МФИН | | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | | | **ЦВ у 2025** |
| Удео ОДУ који су ускладили правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у укупном броју министарстава, органа у саставу и посебних организација који су дужни да одреде унутрашњу јединицу за планска документа и подршку управљању | | % | | | МДУЛС | | | 0 | 2020 | | 4% | | | | | 20% | | 60% | | | | 80% | | | | | 100% |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | **2021** | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | **2023** | | | | **2024** | | | | | **2025** |
| 1. Израда Нацрта смерница за успостављање УЈПД на основу Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе ради стандардизације описа делокруга, назива радних места, као и описа послова радних места и потребних компетенција запослених у УЈПД; | 4. квартал 2021. - 1. квартал 2022. | РСЈП, МФ | | СУК, МДУЛС | | | ИПА 2015 - Подршка реформи јавне управе | |  | | 61,50 | | | | | 600,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2. Пилотирање Нацрта смерница за увођење УЈПД на два изабрана ОДУ; | 2. квартал 2022. - 3. квартал 2022. | Изабрани ОДУ\* | | РСЈП, МДУЛС, СУК, МФ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 3. Израда финалног предлога Смерница за успостављање УЈПД ради стандардизације описа делокруга, назива радних места, као и описа послова радних места и потребних компетенција запослених у УЈПД; | 4. квартал 2022. | ГенСек | | СУК, МДУЛС, РСЈП, МФ | | | ИПА 2015 - Подршка реформи јавне управе | |  | | 61,50 | | | | | 600,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4. Израда мапе пута за успостављање УЈПД у ОДУ. | 1. квартал 2023. | РСЈП | | ГенСек, МФ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| **Meрa 2.2:** Унапређење вештина руководилаца и државних службеника за припрему, праћење спровођења и извештавање о спровођењу планских документа и ефективнији систем финансијског управљања и контроле | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: НАЈУ | | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | **ЦВ у 2025** |
| Израђен програм обука за руководиоце и државне службенике за управљање подацима | | Да/не | | | НАЈУ | | | не | 2020 | | не | | | да | | | | | | |  | | | |  | |  |
| Број руководилаца и државних службеника који су успешно завршили обуке за управљање подацима предвиђене годишњим програмом обука | | Број (годишње) | | | НАЈУ | | | 0 | 2020 | | 0 | | | 25 | | | | | | | 50 | | | | 50 | | 50 |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| 1. Анализа потребних компетенција запослених у УЈПД са препорукама; | 4. квартал 2021. | СУК | | МДУЛС, РСЈП, МФ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0606-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 2. Усклађивање Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника у складу са препорукама из претходне активности | 4. квартал 2021. | СУК | | МДУЛС | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0606-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 3. Анализа доступних обука у годишњим програмима обуке које се односе на управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену); | 4. квартал 2021. | НАЈУ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0615-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 4. Израда програма обука за руководиоце и државне службенике за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) (спроводиће се комплементарно са активностима предвиђеним Акционим планом за период од 2021. до 2025. године за спровођење СРЈУ у РС за период од 2021. до 2030. године); | 1. квартал 2022. | НАЈУ | | РСЈП, МФИН | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0615-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 5. Пилотирање креираног програма обука за руководиоце и државне службенике за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену); | 2. квартал 2022. – 4. квартал 2022. | НАЈУ | | СУК- Центар за управљање каријером | | | Донаторска средства | |  | | 0,00 | | | | | 450,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6. Спровођење минимум 2 обуке за руководиоце и државне службенике за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) сваке године, у складу са годишњим програмом обука (спроводиће се комплементарно са активностима предвиђеним Акционим планом за период од 2021. до 2025. године за спровођење СРЈУ у РС за период од 2021. до 2030. године). | 1. квартал 2023. – 4. квартал 2025. | НАЈУ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0615-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| **Meрa 2.3:** Увођење системског приступа у управљању подацима и обезбеђивање информационе основе за рад УЈПД и ефективнији систем финансијског управљања и контроле | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: ИТЕ | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** |
| Израђени стандарди за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) из евиденција ОДУ | | Да/не | | | ИТЕ | | | не | 2020 | | не | | | | | да | | | |  | | | |  | | |  |
| Израђен програм обука за примену стандарда за управљање подацима | | Да/не | | | НАЈУ | | | не | 2020 | | не | | | | | не | | | | да | | | |  | | |  |
| Број државних службеника који су успешно завршили обуке за примену стандарда за управљање подацима | | Број (годишње) | | | НАЈУ | | | 0 | 2020 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 50 | | | 50 |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| 1. Мапирање/попис података које изабрани ОДУ прикупља у свом раду, а који су неопходни за припрему, праћење спровођења, извештавање о спровођењу и вредновање планских докумената и прописа; | 4. квартал 2021 - 1. квартал 2022. | Изабрани ОДУ\* | | РСЈП, ИТЕ | | | Донаторска средства | |  | | 450,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. Израда стандарда за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) из евиденција у ОДУ; | 1. квартал 2022 - 3. квартал 2022. | ИТЕ | | МДУЛС, РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0614-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 3. Пилотирање стандарда за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) на изабраном ОДУ и израда апликације за унос података које изабрани ОДУ прикупља у свом раду; | 3. квартал 2022 - 1. квартал 2023. | Изабрани ОДУ\* | | ИТЕ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 4. Унос података у апликацију од стране запослених у изабраном ОДУ; | 1. квартал 2023. | Изабрани ОДУ\* | | ИТЕ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 5. Израда извештаја за изабрани ОДУ на основу унетих података користећи платформу „Паметна Србија“; | 1. квартал 2023. | ИТЕ | | - | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0614-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 6. Фокус групе са запосленима у изабраном ОДУ; | 1. квартал 2023. | РСЈП | | ИТЕ, , МДУЛС | | | Донаторска средства | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 441,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7. Израда предлога програма обука за примену стандарда за управљање подацима; | 2. квартал 2023. | НАЈУ | | МДУЛС, ИТЕ, РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0615-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 8. Спровођење обука државних службеника за примену стандарда за управљање подацима. | Од 1. квартала 2024. | НАЈУ | | ИТЕ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0615-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| **Meрa 2.4: Подршка сарадњи научно-истраживачке заједнице и ОДУ у процесу креирања јавних политика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | | **ЦВ у 2025** |
| Број истраживања спроведених за потребе креирања јавних политика | | Број (кумулатив) | | РСЈП | | | 0 | | 2020 | 0 | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | **2023** | | | | **2024** | | | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | **2023** | | | | **2024** | | | | | **2025** |
| 1. Израда и активирање интернет платформе „Policy club“, као и њена промоција ради формирања мреже експерата и успостављања базе њихових радова и анализа од значаја за креирање јавних политика; | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2022. | РСЈП | Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Нишу | | | | Ерасмус + ППМА пројекат | |  | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2. Анализа проблема у спровођењу јавних политика и дефинисање изазова и конкретних потреба ОДУ, имајући у виду приоритете из АПСПВ; | Од 1. квартала 2022. | РСЈП | Изабрани ОДУ\* | | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 3. Упућивање позива за предлагање реформских иницијатива којима се унапређује пословно окружење, а које ће бити подржане циљаним аналитичким активностима; | Од 1. квартала 2022. | РСЈП | МП | | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 4. Избор реформских иницијатива којима се унапређује пословно окружење које ће бити подржане циљаним аналитичким активностима; | Од 1. квартала 2022. | РСЈП | МП | | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 5. Спровођење аналитичких активности / истраживања за изабране реформске иницијативе; | Од 2. квартала 2022. | Изабране НИЗ  Изабрани консултанти |  | | | | ИПА 2019 – ЕУ за боље пословно окружење | |  | | 0,00 | | | | | 103.250,00 | | 103.250,00 | | | | 103.250,00 | | | | | 103.250,00 |
| 6. Организовање догађаја за ОДУ и научно-истраживачку заједницу ради представљања резултата спроведених истраживања; | 4. квартал 2022. | РСЈП | Изабрани ОДУ\*, НИЗ | | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 7. Умрежавање научно-истраживачке заједнице са ОДУ у циљу размене знања и искуства у креирању, спровођењу и праћењу спровођења јавних политика. | Од 1. квартала 2022. | РСЈП | Изабрани ОДУ\*, НИЗ | | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| **Meрa 2.5:** Унапређење постојећих и иницирање и креирање иновативних решења у јавним политикама засновано на подацима и истраживању потреба крајњих корисника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** |
| Број пилотираних иновативних решења у креирању јавних политика | | Број (кумулатив) | | | РСЈП | | | 0 | 2020 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 |
| Број тестираних иновативних идеја за унапређење постојећих јавних услуга | | Број (кумулатив) | | | РСЈП | | | 0 | 2020 | | 0 | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | 4 |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| 1. Осмишљена и пилотирана два иновативна решења у различитим областима јавних политика; | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2022. | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе | |  | | 2.646,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. Истраживање и анализа постојећих јавних услуга и тестирање једне иновативне идеје/решења у циљу њеног унапређења; | 1. квартал 2022 - 4. квартал 2022. | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе | |  | | 0.00 | | | | | 1.323,00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 3. Промоција иновативних решења и нових приступа у креирању јавних политика на сајту РСЈП и преко друштвених мрежа, као и кроз организацију годишњих конференција и умрежавање са свим заинтересованим странама; | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2025. | РСЈП | | - | | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе | |  | | 600,00 | | | | | 600,00 | | | | 600,00 | | | | 600,00 | | | 600,00 |
| 4. Спровођење обука запослених у РСЈП за примену нових метода у креирању јавних политика; | 4. квартал 2021 - 3. квартал 2022. | РСЈП | | - | | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе | |  | | 150,00 | | | | | 150,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5. Припрема програма обука за креирање и примену иновативних решења у јавним политикама; | 4. квартал 2022. | НАЈУ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0615-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 6. Спровођење обука државних службеника за креирање и примену иновативних решења у јавним политикама. | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2025. | НАЈУ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0615-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| **Посебан циљ 3: ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** |
| Укупан број планских области са ревидираним и оптимизованим планским оквиром (успостављена јасна хијерархијска структура ДПЈ унутар планских области) | | Број | | |  | | | 1 | 2020 | | 3 | | | | | 6 | | | | 8 | | | | 12 | | | све |
| **Meрa 3.1:** Ревидирање области планирања и заокруживање планског оквира | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** |  | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** |
| Донете измене и допуне прописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом | | Да/не | | | Службени гласник | | | не | 2020 | | не | | | | | не | | | | да | | | |  | | |  |
| Донета Уредба о поступку припреме Плана развоја РС | | Да/не | | | Службени гласник | | | не | 2020 | | - | | | | | да | | | |  | | | |  | | |  |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| 1. Приоритизаиција препорука из ex post анализе примене прописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом; | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2021. | РСЈП | |  | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| Скрининг/анализа Закона о планском систему и посебних прописа којима се уређује израда секторских планских докумената на локалном нивоу, идентификација потреба за ревидирање рокова и за усклађивање процеса израде локалних планских докумената по посебним прописима са системским Законом и иницирање измена и допуна прописа.\* |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 2. Измене и допунепрописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом у складу са прихваћеним препорукама спроведених анализа; | 1. квартал 2022 – 4. квартал 2022. | РСЈП | |  | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 3. Ревизија приручника израђених за свеобухватно управљање јавним политикама и регулаторном реформом; | 1. квартал 2023 – 4. квартал 2023. | РСЈП | |  | | | ИПА 2015 - Подршка реформи јавне управе | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 300,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4. Развој оквира програма обука за спровођење измењеног правног оквира; | 4. квартал 2022 – 1. квартал 2023. | РСЈП | | НАЈУ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 5. Спровођење обука у складу са изменама правног оквира; | 2. квартал 2023 – 4. квартал 2025. | НАЈУ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0615-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 6. Подизање свести и израда материјала за промоцију измена прописа (промотивни догађаји, брошуре...); | 1.квартал 2023 – 2. квартал 2023. | РСЈП | |  | | | ПАР Пројекат видљивост и комуницирање РЈУ | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 2.363,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7. Анализа развојних потенцијала РС, међународних економских трендова и преузетих обавеза; | 4. квартал 2021 – 2. квартал 2022. | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | Донаторска средства | |  | | 5.400,00 | | | | | 2.538,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8. Анализа Просторног плана и усвојених планова развоја ЈЛС у, Инвестиционог плана и буџетских ограничења за прве три године важења | 4. квартал 2021 – 2. квартал 2022. | РСЈП | | МГСИ, МФИН | | | ИПА 2015 - Подршка реформи јавне управе | |  | | 2.700,00 | | | | | 1.269,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 9. Припрема полазних основа на основу претходних анализа и израда мапе пута за израду Плана развоја  РС; | 2. квартал 2022 – 3. квартал 2022. | РСЈП | |  | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 10. Утврђивање Нацрта садржине Плана развоја са мапом пута за израду и достављања Влади ради утврђивања Предлога и достављања Скупштини на разматрање и усвајање; | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2022 | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 11. Вођење консултативног процеса ради покретања широког друштвеног дијалога у циљу израде будућег Плана развоја РС и модалитета сарадње и учешћа у припреми (научна и стручна заједница, грађани, привреда, дијаспора) | 1. квартал 2022 - 4. квартал 2022. | МЉМПДД | | Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 1002-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| Успостављање и спровођење директне подршке ЈЛС за израду Планова развоја\* |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| Подршка ЈЛС у процесу развојног планирања и спровођења - координације јавних политика на локалном нивоу (саветодавна подршка, израда модела аката, инструкција и осигуравање координације и размене искустава ЈЛС)\* |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| Изградња знања и капацитета локалних службеника за примену планског система на локалном нивоу (спровођење програма стручног усавршавања за израду Плана развоја ЈЛС)\* |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| **Мера 3.2:** Оптимизација стратешких оквира у областима планирања и спровођења јавних политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** |
| Израђене мапе пута за поступну оптимизацију планских оквира на нивоу области планирања | | Да/Не | | | Да/Не | | | не | 2020 | | да | | | | | да | | | | да | | | | да | | | да |
| Пружена подршка за оптимизацију планских оквира у складу са мапом пута | | Да/не | | | Да/не | | | не | 2021 | | не | | | | | да | | | | да | | | | да | | | да |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| 1. Припрема предлога за акт Владе о стављању ван снаге планских документа (ДЈП без АП, неорочени ДЈП, неусклађени са ЗПС итд.); | 4. квартал 2021. | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 2. Израда мапе пута за поступну оптимизацију планских оквира на нивоу области планирања; | 4. квартал 2021. | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 3. Пружање подршке министарствима за оптимизацију стратешких оквира у областима планирања у складу са мапом пута и изради докумената јавних политика; | 4. квартал 2021 – 4. квартал 2024. | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | ИПА 2015 - Подршка реформи јавне управе, Донаторска средства | |  | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | | 00,00 |
| 4. Развој помоћних алата за координациона структуре за управљање спровођењем ДЈП (календар, извештајни формати, упутства....) и њихово интегрисање у постојеће програме обука за управљање јавним политикама; | 3. квартал 2022 – 4. квартал 2022. | РСЈП | |  | | | ИПА 2015 - Подршка реформи јавне управе | |  | | 0,00 | | | | | 811,50 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Успостављање и спровођење директне подршке ЈЛС за израду средњорочних планова ЈЛС (пакети подршке општинама, подршке кроз пројекте и др.)\* |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| Изградња знања и капацитета локалних службеника за примену планског система на локалном нивоу (израда средњорочног плана ЈЛС и повезивање са програмским и капиталним буџетом ЈЛС)\* |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| ППРУЈФ 1.3.1 и 1.3.2\*\*( Подршка за израду средњорочних планова институција на државном нивоу) |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| **Мера 3.3:** Унапређење усклађености планирања на централном нивоу (АПСПВ, ГПРВ, НПАА, ЕРП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** |
| Успостављен механизам за проверу усклађености докумената на централном нивоу | | Да/не | | | РСЈП | | | не | 2020 | | не | | | | | да | | | |  | | | |  | | |  |
| Степен усклађености докумената на централном нивоу са препорукама из Извештаја о усклађености докумената на централном нивоу | | % | | | Извештај о усклађености докумената на централном нивоу | | | 0 | 2020 | | 0% | | | | | 0% | | | | 30% | | | | 60% | | | 90% |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| 1. Успостављање механизма (check list) за проверу усклађености докумената на централном нивоу (активности, рокови); | 4. квартал 2021 – 1. квартал 2022. | РСЈП | | ГенСек, МФИН, МЕИ | | | Донаторска средства | |  | | 582,00 | | | | | 300,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. Јачање капацитета МЕИ за годишње ажурирање НПАА и контролу усклађености током планирања НПАА, ГПРВ и АПСПВ у складу са успостављеним механизмом; | 4. квартал 2021 – 4. квартал 2023. | МЕИ | | ГенСек, РСЈП | | | Донаторска средства | |  | | 8.100,00 | | | | | 8.100,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. Припрема годишњих извештаја о усклађености докумената на централном нивоу са препорукама и достављање Стручној заједничкој групи за координацију и праћење спровођења јавних политика и прописа; | 4. квартал 2021. – 4. квартал 2025. | РСЈП | | ГенСек | | | Донаторска средства | |  | | 900,00 | | | | | 900,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4. Подршка МФИН за бољу артикулацију буџетских приоритета у складу са документима на централном нивоу; | 3. квартал 2022.- 4. квартал 2022. | РСЈП | | МФИН | | | Донаторска средства | |  | | 0,00 | | | | | 450,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5. Усвајање процедуре објављивања Закључака Владе РС на сајту Владе Републике Србије. | 3. квартал - 4. квартал 2025. | ГенСек | |  | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 2102-0008 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| **Meрa 3.4:** Унапређење праћења и извештавања о резултатима јавних политика и транспарентна презентација за јавност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** |
| Извршена интеграција ЈИС и ПИРВ по фазама | | Да/не | | | Извештај о раду РСЈП | | | не | 2020 | | не | | | | | да | | | | да | | | | да | | |  |
| % ДЈП који се прати преко ОМТ | | % | | | ЈИС | | |  | 2020 | | 5% | | | | | 10% | | | | 60% | | | | 100% | | | 100% |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| 1. Увођење нове функционалности ЈИС-а за аутоматско генерисање ПФЕ образаца; | 1. квартал 2022 - 4. квартал 2022. | РСЈП | | МФИН | | | Донаторска средства | |  | | 0,00 | | | | | 6.000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. Прилагођавање модула ЈИС-а за АПСПВ новом формату АПСПВ-а; | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2021. | РСЈП | |  | | | ИПА 2015 - Подршка реформи јавне управе, Донаторска средства | |  | | 600,00 | | | | | 4.800,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. Спровођење обуке за ОДУ за израду и праћење спровођења АПСПВ; | 4. квартал 2021 - 1. квартал 2022. | РСЈП | | НАЈУ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 4. Израда функционалне спецификације за интеграцију ЈИС-а и ПИРВ-а; | 3. квартал 2022. | РСЈП, ГенСек | |  | | | Донаторска средства | |  | | 0,00 | | | | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5. Надоградња ЈИС-а за интеграцију ЈИС и ПИРВ-а и провера на тестном окружењу; | 4. квартал 2022 – 4. квартал 2023. | РСЈП, ГенСек | |  | | | Донаторска средства | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 2.400,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6. Обука корисника за коришћење ЈИС-а са интегрисаним ЈИС и ПИРВ; | 4. квартал 2023 - 2.квартал 2024. | РСЈП, ГенСек | |  | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 7. Надоградња ЈИС-а са онлајн инструментом за праћење (OMT) у сврхе лако доступног, уједначеног и прегледног електронског извештавања јавности о постигнутим резултатима спровођења политика; | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2022. | РСЈП | |  | | | Донаторска средства | |  | | 0.00 | | | | | 2.400,00 | | | | 0.00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8. Проширење функционалности ЈИС-а за генерисање различитих приказа извештаја и статистике о напретку у спровођењу докумената јавних политика; | 1. квартал 2024. – 4. квартал 2024. | РСЈП | |  | | | Донаторска средства | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2.400,00 |
| 9. Почетак развоја ЈИС-а за праћење спровођења и извештавања о планским документима на локалном нивоу. | 1. квартал 2025 - 4. квартал 2025. | РСЈП | | ЈЛС | | | Донаторска средства | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2.400,00 |
| **Посебан циљ 4: ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА УЧЕШЋА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, ПРИВРЕДЕ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У РАНИМ ФАЗАМА ПРИПРЕМЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** |
| Удео усвојених ДЈП током чије припреме је спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју усвојених ДЈП у календарској години | | % | | | Интерно истраживање које спроводи РСЈП | | | 100% | 2020 | | 100% | | | | | 100% | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% |
| Удео усвојених законатоком чије припреме је спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју усвојених закона у календарској години | | % | | | Интерно истраживање које спроводи РСЈП | | | 35.71% | 2020 | | 40% | | | | | 60% | | | | 70% | | | | 75% | | | 80% |
| Удео донетих уредби током чије припреме је спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју донетих уредби у календарској години | | % | | | Интерно истраживање које спроводи РСЈП | | | 11.46% | 2020 | | 15% | | | | | 20% | | | | 25% | | | | 31% | | | 36% |
| **Мера 4.1:** Успостављање и спровођење адекватних механизама контроле квалитета консултација и јавних расправа и ефикасности и коришћења портала за електронске консултације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** |
| Број посетилаца портала е-Консултације у току календарске године | | број | | | Интерна база ИТЕ | | |  |  | |  | | | | | +5п.п. | | | | +5п.п. | | | | +5п.п. | | | +5п.п. |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| 1. Преиспитивање обухвата прописа и ДЈП за које потребно спровести консултације и начина на који се консултације спроводе; | . 4 квартал 2021 – 4. квартал 2022. РОК | РСЈП | | ГенСек, РСЗ | | | Буџет РС текући трошкови запослених | | 0610-0006 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 2. Израда посебног техничког упутства о начину коришћења Портала е-Консултације и достављање државним органима; | 4. квартал 2021. РОК | ИТЕ | |  | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0614-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 3. Обуке ОДУ за употребу платформе е-Консултације; | 4. квартал 2021. РОК | ИТЕ | | РСЈП, МДУЛС, НАЈУ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0614-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 4.Редовне обуке ОДУ за коришћење платформе е-Консултације; | 1. квартал 2022 – 4. квартал 2025. | НАЈУ | | ИТЕ, РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 0615-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 5. Успостављање система за спровођење и праћења квалитета консултација и јавних расправа (е-Консултације); | 4. квартал 2021 – 1. квартал 2022. | РСЈП | | МДУЛС, ИТЕ, ГенСек | | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе | |  | | 2.400,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|
| 6. Израда извештаја о спровођењу консултативног процеса преко портала е-Консултације као саставног дела Извештаја о раду Владе | 1. квартал 2023 | ГенСек | | РСЈП, МДУЛС, ИТЕ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 2102-0008 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 7. Анализа потреба за унапређењем портала е-Консултације. | 3. квартал 2023. -4. квартал 2023. | РСЈП | | ИТЕ, МДУЛС, ГЕНСЕК | | | Донаторска средства | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 600,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| **Meрa 4.2:** Јачање капацитета цивилног друштва за учешће у доношењу прописа и планских докумената | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: МЉМПДД | | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | | | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | **Базна година** | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | | | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | **ЦВ у 2025** |
| Број ресора у чијој надлежности су биле теме обухваћене друштвеним дијалогом у току календарске године | | Број | | |  | | |  |  | | 10 | | | 12 | | | | | | | 14 | | | | 16 | | 18 |
| Број представника ОЦД који су похађали обуке у току календарске године | | Број | | |  | | |  |  | | 30 | | | 45 | | | | | | | 50 | | | | 60 | | 60 |
| Просечан број пристиглих коментара на документа јавних политика/прописе који су достављени у консултативном процесу путем портала е-Консултације | | број | | |  | | |  |  | | / | | | 5 | | | | | | | 7 | | | | 10 | | 10 |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** |
| 1 Обуке ОЦД за учешће у процесу доношења прописа и докумената јавних политика, укључујући представљање значаја портала е- Консултације | 1. квартал 2022 – 4. квартал 2025. | МЉМПДД | | РСЈП, Изабрани ОДУ\* | | | Донаторска средства | |  | | 650 | | | | | 650 | | | | 650 | | | |  | | |  |
| 2. Друштвени дијалог (организација састанака са различитим учесницима: ОЦД, академија, међународне организације и други друштвени чиниоци у зависности од области); | 4. квартал 2021 – 4. квартал 2025. | МЉМПДД | | РСЈП, Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 1002-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 3. Изградња капацитета цивилног друштва за укључивање у процес израде ДЈП и прописа и праћење спровођења ДЈП и примене прописа. | 2.квартал 2022.-4. квартал 2025. | МЉМПДД | |  | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | 1002-0001 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |

\* Списак ОДУ који ће учествовати у спровођењу активности из АП-а биће познат након што се спроведу са њиховим избором претходно повезане активности и анализе.