На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ, У ПЕРИОДУ ОД 2023. ДО 2024. ГОДИНЕ

**I. УВОД**

Акциони план за примену Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године у периоду од 2023. до 2024. године (у даљем тексту: Акциони план), представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године („Службени гласник РС”, број 21/20).

Општи циљ Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године (у даљем тексту: Стратегија) је унапређење дигиталних знања и вештина свих грађана, укључујући припаднике осетљивих друштвених група, ради омогућавања праћења развоја информационо- комуникационих технологија у свим областима и обезбеђивања потреба привреде и тржишта рада, док су као посебни циљеви истакнути:

1. Унапређивање дигиталних компетенција у образовном систему;
2. Унапређење основних и напредних дигиталних вештина за све грађане;
3. Развој дигиталних вештина у односу на потребе тржиште рада;
4. Целоживотно учење ИКТ стручњака.

Стратегијом су предвиђене следеће мере за постизање циљева:

* За посебни циљ 1 Унапређивање дигиталних компетенција у образовном систему:

1. Обезбеђивање услова за учење и стицање дигиталних компетенција у образовном систему,
2. Унапређивање планова и програма наставе и учења у циљу стицања дигиталних компетенција у предуниверзитетском образовању;

* За посебни циљ 2 Унапређење основних и напредних дигиталних вештина за све грађане:
  1. Обезбеђивање услова за развој различитих нивоа дигиталних вештина за грађане,
  2. Акредитација програма обука за развој дигиталних вештина грађана уз развој модела повећаног приступа грађанима који припадају осетљивим категоријама, попут старијих, особа са инвалидитетом и сиромашних грађана или лица из руралних подручја, као и смањивање родних разлика и неједнакости у развоју дигиталних вештина,
  3. Подизање свести грађана о потреби усвајања дигиталних вештина,
  4. Унапређење дигиталних вештина за грађане на нивоу локалне самоуправе;
* За посебни циљ 3 Развој дигиталних вештина у односу на потребе тржиште рада:
  1. Задовољавање потреба тржишта рада за дигиталним вештинама на свим нивоима и промоција могућности у ИКТ сектору,
  2. Креирање и спровођење мера активне политике запошљавања у односу на ефекте у области ИКТ,
  3. Унапређење сарадње између релевантних институција,
  4. Развој дигиталних вештина запослених, укључујући запослене у јавној управи, са фокусом на дигиталне вештине које су повезане са специфичностима радног места;
* За посебни циљ 4 Целоживотно учење ИКТ стручњака:

1) Праћење потреба привреде и ИКТ сектора,

2) Праћење броја младих, посебно жена, које се образују и обучавају за ИКТ занимања,

3) Подизање истраживачких капацитета у ИКТ области,

4) Унапређење вештина ИКТ стручњака и промоција целоживотног учења.

Акционим планом у оквиру сваке наведене мере предвиђене су активности, утврђени носиоци активности, партнери у реализацији, као и рокови за њихову реализацију.

**II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

На предлог Министарства трговине туризма и телекомуникација, Влада је усвојила Стратегију развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године. У припреми овог стратешког документа, кроз рад у Радној групи за израду Предлога стратегије, учествовали су, поред представника ресорног министарства, представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе и информисања, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Повереника за заштиту равноправности, стручне јавности – Српске академије наука и уметности, Истраживачке станице Петница, Електротехничког факултета и Филолошког факултета Универзизета у Београду и Математичке гимназије, као и представници других органа и организација, стручне и академске заједнице и цивилног сектора кроз учешће у раду фокус групе која је окупила заинтересоване стране у овој области.

Након усвајања Стратегије, односно током израде овог акционог плана, надлежно Министарство се обратило органима државне управе и другим вршиоцима јавне власти који су Стратегијом дефинисани као надлежни или препознати као потенцијални партнери за реализацију овог стратешког документа (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, Министарство културе, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Министарство унутрашње и спољне трговине, Републички завод за статистику, Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација, Агенција за квалификације, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Повереник за заштиту равноправности, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Републички секретаријат за јавне политике, Национална служба за запошљавање, Академска мрежа Републике Србије и Национална академија за јавну управу) са захтевом да у циљу израде Акционог плана, обавесте ресорно министарство које мере и активности утврђене Стратегијом ће спроводити у периоду 2023-2024. године, уз могућност да, поред дефинисаних, надлежни органи предложе и друге активности из своје надлежности чије спровођење би допринело остварењу стратешких циљева и утврђених мера. У складу са одговорима/прилозима добијеним од стране надлежних органа, као и кроз непосредну комуникацију и координацију са представницима надлежних органа сачињен је Акциони план за спровођење Стратегије, за период 2023-2024. године.

На основу стратешког оквира и прибављених предлога надлежних органа јавне управе, уз преглед примера добре праксе из земаља региона и земаља Европске уније, Министарство информисања и телекомуникација израдило је Акциони план за потребе спровођења Стратегије. Због протека времена од момента доношења Стратегије до доношења Акционог плана, поједини показатељи утврђени Стратегијом су у извесној мери морали да буду измењени како би били прилагођени постојећем стању насталом услед спровођења стратешког оквира и ради адекватнијег приказа оствареног напретка. У том смислу, активности утврђене Стратегијом су додатно разрађене и прецизиране како би у потпуности одговориле реализацији циљева у преосталом периоду важења овог документа.

**III. КОНСУЛТАЦИЈЕ**

Припреми и изради садржине Акционог плана претходила је консултативна сарадња са представницима надлежних органа, међународних организација и организација цивилног друштва које спроводе пројекте, програме и активности у областима развоја дигиталних вештина и дигиталне и медијске писмености. Динамика и обим консултативних процеса спроведени су путем онлајн састанака и састанака уживо у форми полуструктурираних интервјуа и прикупљањем писаних коментара. Консултације су спроведене са следећим партнерима: АФА Асоцијација, Привредна комора Србије, Мисија ОЕБС-а у Србији, Propulsion „Програм Нова писменост у партнерству са УСАИД Србија”, Математичка гимназија, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Електронски факултет Универзитета у Нишу, Математички факултет Универзитета у Београду, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Иницијатива Дигитална Србија, УНИЦЕФ, НАЛЕД, Сазнај и разазнај IREX у Србији, Партнери Србијa, Швајцарска амбасада у Републици Србији, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, Фондација Мрежа за сајбер безбедност, УНДП и Светска банка.

Нацрт акционог плана био је изложен увиду јавности у периоду трајања јавне расправе од 8. до 28. децембра 2022. године (Закључак Одбора за привреду и финансије Владе 05 Број 090-10160/2022 од дана 7. децембра 2022. године) на веб страници Министарства информисања и телекомуникација и на порталу е-Консултације. Дана 16. децембра 2022. године одржан је и округли сто са заинтересованим учесницима путем видеоконференцијске везе.

Процес консултација спроведен је у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), и то чланом 34. којим је, између осталог, прописано да је током израде докумената јавних политика потребно обезбедити учешће заинтересованих страна и циљних група из реда привредних субјеката, струковних и других организација, као и представника државних органа и осталих учесника у планском систему који спроводе или у односу на које се спроводи та политика.

**IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

Средства за реализацију Акционог плана у 2023. години обезбеђена су Законом o буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) на разделу 38 – Министарство информисања и телекомуникација, Програм 0703 –Телекомуникације и информационо друштво, Функција 460 –Комуникације, Програмска активност 0008- Развој информационог друштва. Део активности биће реализован из средстава обезбеђених из кредита Европске банке за обнову и развој (EBRD) и Европске инвестиционе банке (EIB), као и из бесповратних инвестиционих средстава добијених из Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF) намењених реализацији пројеката изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима и развоју ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе. Средства за реализацију Акционог плана у 2024. години биће планирана приликом израде буџета за 2024. годину у оквиру датих лимита на разделу Министарства информисања и телекомуникација. Исти кредитни извори и бесповратна средства биће на располагању и за реализацију одређених активности предвиђених у 2024. години. У тренутку доношења акционог плана не постоји уговорена директна донаторска подршка за спровођење активности.

**ПРЕГЛЕД СКРАЋЕНИЦА**

АЗК - Агенција за квалификације

АМРЕС- Академска мрежа Републике Србије

ЕТФ БУ - Електротехнички факултет Универзитета у Београду

ЕФ НИШ - Електронски факултет Универзитета у Нишу

ЗВКОВ - Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ЗУОВ - Завод за унапређењивање образовања и васпитања

КДОНОК - Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација

КЕУ - Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

МИТ - Министарство информисања и телекомуникација

МК - Министарство културе

МП - Министарство просвете

МРЗБСП - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МУСТ - Министарство унутрашње и спољне трговине

МФ БУ - Математички факултет Универзитета у Београду

НАЛЕД - Национална алијанса за локални економски развој

НАПА - Национална академија за јавну управу

НЗС - Национална служба за запошљавање

ОЕБС - Мисија ОЕБС-а у Србији

ПКС - Привредна комора Србије

РАТЕЛ - Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

РЗС - Републички завод за статистику

РСЈП - Републички секретаријат за јавне политике

СВИКТЕАЕ - Секторско веће за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике

СВСПА - Секторско веће за сектор пословне администрације

СФ БУ - Саобраћајни факултет Универзитета у Београду

УНДП - Програм за развој Уједињених нација

УНИЦЕФ - Дечји фонд Уједињених нација

ФОН БУ - Факултет организационих наука Универзитета у Београду

|  |  |
| --- | --- |
| Документ ЈП: | Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године |
| Акциони план: | Акциони план за спровођење Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2023. до 2024. године |
| Координација и извештавање | Министарство информисања и телекомуникација |
| Кровни документ ЈП: | Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ: Унапређење дигиталних знања и вештина свих грађана, укључујући припаднике осетљивих друштвених група, ради омогућавања праћења развоја информационо - комуникационих технологија у свим областима и обезбеђивања потреба привреде и тржишта рада | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Удео корисника рачунара старосне доби између 16-74 године  (укупно) | проценат | Годишњи извештаји РЗС „Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији 2022“ | 75,9% | 2022 | 77% | 2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1: Унапређивање дигиталних компетенција у образовном систему | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете и Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2023 години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број наставника који су прошли обукe у области развоја дигиталних компетенција  (укупно) | број | ЗУОВ  (Информатор о раду за 2021/22 годину) | 33.796 | 2021 | 34.000 | 34.100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1: Обезбеђивање услова за учење и стицање дигиталних компетенција у образовном систему | | | | | | | |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023. и 2024. | | | | Врста мере: обезбеђивање добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број школа у којима је обезбеђена бежична комуникациона инфраструктура  (укупно) | број | Извештаји МИТ о реализацији капиталог пројекта „Повезане школе“ | 1.736 | | 2022 | 1.909 | 1.909 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |
| Донаторска средства |  |  |
| Кредит (укупно): | Кредит EIB за пројекат „Повезане школе“[[1]](#footnote-1) | 530.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 1.1.1 Унапређење централне комуникационе инфраструктуре и изградња локалне бежичне комуникационе инфраструктуре (WLAN) у образовним институцијама | МИТ | МП  АМРЕС | други квартал 2023. | Кредит EIB за пројекат „Повезане школе“ |  | 294.000 |  |
| 1.1.2 Обезбеђивање централизоване платформе са виртуализованим, дељеним серверским ресурсима за складиштење података као подршка процесу унапређења дигиталних вештина у високошколским институцијама | МИТ | АМРЕС | четврти квартал 2023. | Кредит EIB за пројекат „Повезане школе“ |  | 236.000 |  |
| 1.1.3 Обезбеђивање отворених образовних дигиталних алата за интерактивну наставу и учење преко интернета | МИТ | МП  УНИЦЕФ  МФ БУ  ЕФ НИШ  Иницијатива Дигитална Србија | четврти квартал 2023. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 1.1.4 Анализа доступних обука за стицање дигиталних компетенција за наставнике, васпитаче и стручне сараднике | МП | УНИЦЕФ | четврти квартал 2023. | Буџет/редовна издвајања |  |  |  |
| 1.1.5 Менторски рад са наставницима и младим талентима у области математике, физике, техничких наука и информатике | МП | Математичка гимназија  Фондација Мрежа за сајбер безбедност  МФ БУ  ЕТФ БУ  ФОН БУ  Иницијатива Дигитална Србија | четврти  квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2 Унапређивање планова и програма наставе и учења у циљу стицања дигиталних компетенција у предуниверзитетском образовању | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023. и 2024. | | | | Врста мере: Информативно- едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број унапређених планова и програма наставе и учења у циљу стицања дигиталних компетенција у предуниверзитетском образовању  (укупно) | број | ЗУОВ  (Информатор о раду) | 98 | | 2021 | 99 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008  2001/0070/423 |  |  |
| Приходи из буџета | 52.000 | 52.000 |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |
| Донаторска средства |  |  |
| Донаторска средства (укупно): |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 1.2.1 Спровођење едукативне кампање за децу, родитеље и наставнике о безбедном коришћењу интернета и употреби савремених технологија | МИТ | МП  Propulsion  ОЕБС  Сазнај и разазнај, IREX у Србији  УНДП  ЕТФ БУ  ЕФ НИШ  СФ БУ | четврти квартал 2023. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 1.2.2 Подршка организацији такмичења из области дигиталних вештина | МИТ  ЗУОВ | АФА Асоцијација  Сазнај и разазнај, IREX у Србији  МФ БУ  ЕТФ БУ  ФОН БУ  ЕФ НИШ | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања  Буџет Републике Србије/ Извор 01 | 38-0703- 460-0008  2001-0070-423 | 52.000 | 52.000 |
| 1.2.3 Развој програма обуке за имплементацију онлајн и хибридне наставе у основном и средњем образовању | ЗВКОВ | МП | четврти квартал 2024. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 2: Унапређење основних и напредних дигиталних вештина за све грађане | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Удео грађана који никада нису користили рачунар, старосне доби између 16-74 године  (укупно) | проценат | Годишњи извештаји РЗС  „Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији“ | 17,3 % | 2022 | 16% | 15% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.1: Обезбеђивање услова за развој различитих нивоа дигиталних вештина за грађане | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023. и 2024. | | | | Врста мере: Информативно- едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Проценат употребе интернета у последњих 3 месеца код појединаца, старосне доби од 16-74 године  (укупно) | проценат | Годишњи извештај РЗС „Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији“ | 83.5% | | 2022 | 85% | 86% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Кредит (укупно): | Кредит EBRD  “Пројекат заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије”[[2]](#footnote-2)  Кредит EIB „Изградња широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије- фаза 3“[[3]](#footnote-3) |  | 13.924.000  6.490.000 |
| Бесповратна инвестициона средства (укупно): | WBIF Rural Broadband Rollout Phase II |  | 4.059.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 2.1.1 Процена актуеланог стања путем анализе о дигиталним вештинама грађана у Републици Србији | МИТ | Propulsion | четврти квартал 2023. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.1.2 Израда оквира дигиталних компетенција за све грађане | МИТ | МП  АЗК  СВИКТЕАЕ  УНДП  Партнери Србија | четврти квартал 2024. | Није опредељен |  |  | Нису опредељена |
| 2.1.3 Самопроцена дигиталних вештина у области онлајн безбедности путем портала „За безбеднији клик“ | РАТЕЛ |  | четврти квартал 2024. | РАТЕЛ – сопствена средства |  | 2.400 | 2.400 |
| 2.1.4 Унапређење широкопојасне комуникационе инфраструктуре на територији Републике Србије (кроз Пројекат заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије) | MИT |  | четврти квартал 2024.  (сукцесивно) | Кредит EBRD  WBIF Rural Broadband Rollout Phase II инвестициона бесповратна средства  Кредит EIB |  |  | 13.924.000  4.059.200  6.490.000 |
| 2.1.5 Спровођење програма „Дигитално описмењавање жена“ | МИТ | АФА Асоцијација  УНДП  СФ БУ | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.1.6 Спровођење програма обуке за унапређење дигиталних вештина девојчица и жена из руралних подручја | МИТ | МП  АЗК  УНИЦЕФ  УНДП  СФ БУ | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.1.7 Развој модела обука за стицање и унапређење дигиталних вештина грађана који припадају осетљивим категоријама (старија лица, лица која нису запослена и нису у процесу образовања, особе са инвалидитетом, млади из маргинализованих група и сиромашни грађани) | МИТ | Повереник за заштиту равноправности  АЗК  УНИЦЕФ  УНДП | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.1.8 Подршка програмима обуке и едукаторима из области развоја дигиталних вештина за грађане | МИТ | АЗК  ОЕБС  УНИЦЕФ  УНДП  ЕТФ БУ  Сазнај и разазнај, IREX у Србији | четврти квартал 2023. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.1.9 Стварање претпоставки у систему за развој кратких програма (кратки циклус) или других програма целоживотног учења из области ИКТ (нпр. За стицање микрокреденцијала) у складу са НОКС политиком и европским оквиром е- компетенција (EU eCompetence Framework- e-CF) | АЗК  СВИКТЕАЕ | МП  КДОНОК | четврти квартал 2023. | Буџет / редовна издвајања |  |  |  |
| 2.1.10 Унапређење стандарда квалификација у делу који се односи на кључне компетенције (дигиталне вештине), за све нивое квалификација у складу са националним стандардима постигнућа и ЕУ политикама | АЗК  СВИКТЕАЕ | ЗУОВ  ЗВКОВ  КДОНОК | четврти квартал 2023. | Буџет / редовна издвајања |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2: Акредитација програма обука за развој дигиталних вештина грађана | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023. и 2024. | | | | Врста мере: Информативно- едукативна мера | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Укупна вредност индекса дигиталне писмености популације, старосне доби од 12-60 година  (укупно) | Јединица композитног индекса дигиталне писмености (макс. 15) | Редовно годишње истраживање „Грађани и медији: Конзумација, навике и медијска писменост“  Propulsion | 10,68 | | 2022 | 10,80 | 10,90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008  29.1-1202-0014 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно): |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 2.2.1 Промовисање вршњачког (П2П-peer to peer) образовања и размене добрих пракси кроз организацију догађаја, издавање стручних публикација и развој онлајн портала | МИТ | УНИЦЕФ  АФА Асоцијација  Сазнај и разазнај, IREX у Србији | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.2.2 Успостављање модела обука за развој дигиталних вештина грађана у оквиру јавних простора, „путујућих” обука, ТоТ (тренинга тренера), као и програмa онлајн обука кроз масовне отворене онлајн тренинге (MOOCs) | МИТ | УНИЦЕФ  УНДП  Propulsion  Сазнај и разазнај, IREX у Србији | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.2.3 Стручно усавршавање запослених у установама културе у циљу унапређења процеса дигитализације и коришћење ЈИС у области културног наслеђа. | МК |  | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања | 29.1 -1202- 0014 |  |  |
| 2.2.4 Израда стандарда квалификација у високом образовању- програм кратког циклуса, микрокреденцијали, студијски програм према трендовима из области ИКТ и европским оквиром е-компетенција (EU eCompetence Framework- e-CF) | АЗК | СВИКТЕАЕ | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.3: Подизање свести грађана о потреби усвајања дигиталних вештина | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023. и 2024. | | | | Врста мере: Информативно- едукативна мера | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број грађана који су у последњих годину дана купили или наручили робу или услуге путем интернета у приватне сврхе  (укупно) | Број | Извештај РЗС | 2.787.004 | | 2022 | 2.987.004 | 3.187.004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2023 | У години 2024 |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 | 3.000 | 3.000 |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторкса средства (укупно): |  |  |  |
| ИПА | ИПА 2018 -Јачање заштите потрошача у Републици Србији као одговор на нове изазове на тржишту[[4]](#footnote-4) | 188.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 2.3.1 Спровођење кампања подизања свести грађана (потрошача) о потреби усвајања дигиталних вештина у савременом дигиталном добу у области електронске трговине, у циљу безбедне куповине путем интернета | МУСТ | МИТ  АФА Асоцијација | трећи квартал 2023. | ИПА 2018 -Јачање заштите потрошача у Републици Србији као одговор на нове изазове на тржишту  Буџет/ редовна издвајања | ПГ 1506,  ПЈ 4005 (извор 56)  38-0703- 460-0008 | 188.000 |  |
| 2.3.2 Спровођење кампања међу привредним субјектима о предностима електронске трговине | МУСТ | ПКС | трећи квартал 2023. | Буџет/ редовна издвајања |  |  |  |
| 2.3.3 Едукација и информисање грађана (потрошача) путем интернет странице и друштвених мрежа о предностима коришћења дигиталних технологија, као и путем ТВ и радијских емисија | МИТ | УНДП  Propulsion  АФА Асоцијација  Сазнај и разазнај, IREX у Србији | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.3.4 Пружање подршке деци и родитељима у вези са паметним и безбедним коришћењем интернета (преко Националног контакт центра за безбедност деце на интернету) | МИТ | УНДП | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 38-0703- 460-0008-423 | 3.000 | 3.000 |
| 2.3.5 Подстицање сарадње и структуираног приступа у раду на заштити малолетних лица на интернету кроз ангажовање државних институција, индустријских група, цивилног друштва и медија | МИТ | УНИЦЕФ  УНДП  Партнери Србија | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.3.6 Обележавање Светског дана безбедног интернета | МИТ | ПКС | први квартал 2023. | Буџет/ редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.3.7 Креирање видео и аудио онлајн садржаја у областима дигиталних вештина ради подршке грађанима у специфичним ситуацијама на популарним каналима комуникације попут Youtube-a, Instagrama, Podcasta, Snapchata/a, итд. | МИТ | УНДП  Propulsion  Сазнај и разазнај, IREX у Србији  Иницијатива Дигитална Србија | четврти квартал 2023. | Буџет/ редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.4: Унапређење дигиталних вештина на нивоу локалне самоуправе | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023. и 2024. | | | | Врста мере: Информативно- едукативна мера | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број службеника у јавној управи који похађају програме обука за развој дигиталних вештина  (укупно) | Број | Извештаји НАПА | 550 | | 2021 | 560 | 570 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | |
| 2023. година | | 2024. година | | |
| Приходи из буџета | | 38-0703-460-0008  0615-110-0001 | | |  | |  | | |
| Приходи из буџета | |  | |  | | |
| Приходи из буџета (укупно): | |  | | |  | |  | | |
| Донаторска средства | |  | | |  | |  | | |
| Донаторска средства (укупно): | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 2.4.1 Спровођење програма обука за државне службенике у вези са развојем дигиталних компетенција | | НАПА | | Propulsion | четврти квартал 2024. | | Буџет/редовна издвајања | 0615 -110- 0001 |  |  |
| 2.4.2 Спровођење програма обука за запослене у јединицама локалне самоуправе у вези са развојем дигиталних компетенција | | НАПА | | Propulsion | четврти квартал 2024. | | Буџет/редовна издвајања | 0615-110- 0001 |  |  |
| 2.4.3 Израда пилот онлајн курсева у области еУправе за запослене у јавној управи на платформи НАПА | | КЕУ | | НАПА  УНДП | четврти квартал 2023. | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 3: Развој дигиталних вештина у односу на потребе тржиште рада | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број лица укључених у обуке из области дигиталних вештина | Број | Извештај о раду НСЗ | 200 лица која су прошла обуке из области дигиталних вештина | 2021 | 250  годишње | 300  годишње |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.1: Задовољавање потреба тржишта рада за дигиталним вештинама на свим нивоима и промоција могућности у ИКТ сектору | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023. и 2024. | | | | Врста мере: Информативно- едукативна мера | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Проценат компанија у Републици Србији које извештавају о томе да дигиталне вештине углавном, или уопште не недостају њиховим запосленима  (укупно) | Проценат | Анкета 1000 предузећа за 2021 годину, USAID | 88% | | 2021 | 89% | 90% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 38-204-110-0012 |  |  |
| 0615-110-0001 |  |  |
| Програм 803- Активна политика запошљавања | 6.300.000 [[5]](#footnote-5)  550.000 | 6.300.000  550.000 |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно): |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 3.1.1 Праћење потреба тржишта рада путем анализе за дигиталним вештинама (по гранама привреде) | МИТ | НАЛЕД  ПКС | први квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 3.1.2 Анализа потреба за дигиталним вештинама медијских професионалаца/запослених у медијима | МИТ | ОЕБС | први квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 38-204-110-0012 |  |  |
| 3.1.3 Анализа потреба за стручним усавршавањем јавних службеника која укључује и дигиталне компетенције на националном и локалном нивоу | НАПА | НАЛЕД | други квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 0615 -110- 0001 |  |  |
| 3.1.4 Промоција могућности за развој каријере путем унапређења дигиталних вештина кроз саветовање и професионалну оријентацију | НСЗ | АЗК  Propulsion  ЕТФ БУ  ЕФ НИШ | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | Програм 0803- Активна политика запошљавања |  |  |
| 3.1.5 Сповођење другог циклуса истраживања самопроцене дигиталних компетенција државних службеника у јединицама локалне самоуправе | НАПА |  | први квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 0615-110-0001 |  |  |
| 3.1.6 Спровођење обука које се односе на развој предузетничких способности „Пут до успешног предузетника“ | НСЗ |  | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | Програм 0803- Активна политика запошљавања |  |  |
| 3.1.7 Израда дела каталога обука на годишњем нивоу у односу на потребе тржишта рада за унапређењем дигиталних вештина | НСЗ |  | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | Програм 0803- Активна политика запошљавања |  |  |
| 3.1.8 Усаглашавање Националног оквира квалификација (НОК) са Европским оквиром квалификација (ЕОК) у погледу дигиталних вештина | МП  КДОНОК | АЗК    СВИКТЕАЕ | четврти квартал 2024. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.2: Креирање и спровођење мере активне политике запошљавања у односу на ефекте у области ИКТ | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023 и 2024. | | | | Врста мере: Информативно-едукативна мера | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023 години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број запослених након шест месеци по изласку из мера активне политике запошљавања (обука у области ИКТ)  (укупно) | број | Извештаји о раду националне службе за запошљавање | 50 | | 2019 | 75 | 90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | Прогам 0803- Активна политика запошљавања | 6.300.000 [[6]](#footnote-6)  550.000 | 6.300.000  550.000 |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно): |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 3.2.1 Спровођење сертификованих/акредитованих програма обуке у областима дигиталних вештина од значаја за запошљавање, које укључују развој „меких” пословних/предузетничких вештина у оквиру програма обуке, са посебним освртом на жене предузетнице и на младе жене које су незапослене и не стичу образовање | НСЗ | АЗК  УНИЦЕФ  ПКС  АФА Асоцијација  ЕТФ БУ  ЕФ НИШ | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | Прогам 0803- Активна политика запошљавања | 6.300.000 [[7]](#footnote-7)  550.000 | 6.300.000  550.000 |
| 3.2.2 Спровођење мера активне политике запошљавања које подразумевају обуке у области ИКТ | НСЗ |  | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | Прогам 0803- Активна политика запошљавања | 6.300.000[[8]](#footnote-8)  550.000 | 6.300.000  550.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.3: Унапређење сарадње између релевантних институција | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023 и 2024. | | | | Врста мере: Информативно- едукативна мера | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023 години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број одржаних догађаја  (укупно) | број | Извештаји МИТ | 10 | | 2020 | 17 | 25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 3.3.1 Оснивање стручне коалиције за дигиталне вештине (чији састав чине привреда, академија, јавни сектор, синдикати и релевантни доносиоци одлука) ради разумевања потреба за дигиталним вештинама, размене информација и добрих пракси, развијања модела за укључивање послодаваца у успостављање и развој студијских програма и сл. | MИT | НАПА  АЗК  Propulsion  ПКС  УНИЦЕФ  УНДП  Фондација Мрежа за сајбер безбедност  КДОНОК  СВИКТЕАЕ  ФОН БУ  СФ БУ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 3.3.2 Идентификовање и награђивање дигиталних шампиона међу послодавцима у областима улагања у дигиталне вештине запослених | MИT | Propulsion  НАЛЕД  ПКС | први квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 3.3.3 Организација кампања и догађаја подизања свести за потребом дигиталних вештинама и будућим технолошким занимањима (фестивали, конференције, стручни скупови, сајмови дигиталних вештина итд.) | МИТ | УНДП  НАПА  Propulsion  АФА Асоцијација  ПКС  Сазнај и разазнај, IREX у Србији  ЕТФ БУ  ФОН БУ  Иницијатива Дигитална Србија | први квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 3.3.4 Подстицање заједничких пројеката јавног и приватног сектора ради унапређења дигиталних вештина | МИТ | ПКС  НАЛЕД  Фондација Мрежа за сајбер безбедност  ЕТФ БУ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.4: Развој дигиталних вештина запослених, укључујући запослене у јавној управи, са фокусом на дигиталне вештине које су повезане са специфичностима радног места | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023. и 2024. | | | | Врста мере: Информативно- едукативна мера | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број запослених у јавној управи која су завршила обуке за унапређење односно развој дигиталних вештина које су повезане са специфичностима радног места  (укупно) | Број | Извештаји  НАПА | 550 | | 2021 | 560 | 570 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 0615-110-0001  38-0703- 460-0008 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно): |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 3.4.1 Анализа потреба јавних службеника на националном и локалном нивоу за стручним усавршавањем из области дигиталних вештина, у складу са специфичностима радног места | НАПА | АЗК  СВСП  ОЦД Партнери за демократске промене Србија (Партнери Србија) | други квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 0615 -110-0001 |  |  |
| 3.4.2 Развој и спровођење програма обука из области дигиталних вештина у складу са захтеваним компетенцијама за специфична радна места | НАПА | АЗК  СВСП  ОЦД Партнери за демократске промене Србија (Партнери Србија) | четврти квартал 2024 | Буџет/редовна издвајања | 0615 -110-0001 |  |  |
| 3.4.3 Истраживање/ мапирање отворености података (Open Data) на веб- презентацијама институција на израђеном узорку | МИТ | ОЦД Партнери за демократске промене Србија (Партнери Србија) | трећи квартал 2023. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 3.4.4 Анализа броја запослених у јавној управи који су завршили обуке у области отворености података на израђеном узроку | МИТ | ОЦД Партнери за демократске промене Србија (Партнери Србија) | трећи квартал 2023. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 3.4.5 Консултативне и едукативне активности са циљем да се стекне свест код запослених у јавној управи о важности отварања податка у јавној управи | МИТ | ОЦД Партнери за демократске промене Србија (Партнери Србија) | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 4: Целоживотно учење ИКТ стручњака | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број уписаних ИКТ студената  (укупно) | Број | Годишњи извештај Републичког завода за статистику | 20.003 | 2020 | 21.000 | 21.500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.1: Праћење потреба привреде и ИКТ сектора | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023. и 2024. | | | | Врста мере: Информативно- едукативна мера | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Проценат предузећа која имају web сајт  (укупно) | Проценат | Годишњи извештај Републичког завода за статистику | 84,9 % | | 2022 | 85% | 86% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2022. година | 2023. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 4.1.1 Редовно статистичко праћење ИКТ сектора | МИТ  РАТЕЛ | Републички завод за статистику Србије | четврти квартал 2024. године | РАТЕЛ – сопствена средства  Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 | 503 | 503 |
| 4.1.2 Успостављање интегрисаног националног оквира квалификација (НОК), као и развој националне стандардне класификације занимања (НСКЗ) за област ИКТ стручњаци | МП  КДОНОК  МРЗБСП | ПКС  АЗК  СВИКТЕАЕ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања |  |  |  |
| 4.1.3 Унапређење студентских портала издвајањем секције за ИКТ понуду и тражњу | МП | МФ БУ  ЕТФ БУ  ФОН БУ  ЕГ НИШ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.2: Праћење броја младих, посебно жена, који се образују и обучавају за ИКТ занимања | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023. и 2024. | | | | Врста мере: Информативно- едукативна мера | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број уписаних девојака на ИКТ повезане студије  (укупно) | Број | Годишњи извештај РЗС | 7.114 | | 2020 | 7.268 | 7.995 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008  0611- 0001 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 4.2.1 Стимулисање програма стручних и менторских пракси за ИКТ занимања | МИТ | УНДП  АФА Асоцијациа  ПКС  МФ БУ  ЕТФ БУ  ФОН БУ  ЕФ НИШ  СФ БУ  Иницијатива Дигитална Србија | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 4.2.2 Континуирана промоција већег укључивања младих, нарочито девојчица и девојака у ИКТ сектор (обележавањем Међународног дана девојака у ИКТ-у) | МИТ | УНИЦЕФ  УНДП  АФА Асоцијација  Фондација Мрежа за сајбер безбедност  МФ БУ  ЕГ НИШ  СФ БУ | други квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 4.2.3 Редовно статистичко праћење броја новоуписаних и дипломираних студената и студенткиња у ИКТ области | РЗС | СФ БУ | трећи квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 0611- израда резултата званичне статистике/ 0001- Демографија и друштвене статистике |  |  |
| 4.2.4 Повећање уписаних квота на ИКТ повезаним факултетима | МП |  | четврти квартал 2024. |  |  |  |  |
| 4.2.5 Спровођење истраживања међу женском популацијом у млађем добу о (не)интересивању за образовање у ИКТ сектору са анализом резултата и израдом кључних препорука | МИТ | УНИЦЕФ  СФ БУ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 4.2.6 Спровођење истраживања међу женском популацијом о интересовању за покретање технолошких, предузетничких подухвата са анализом резултата и израдом кључних препорука | МИТ | ФОН БУ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.3: Подизање истраживачких капацитета у ИКТ области | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023. и 2024. | | | | Врста мере: Информативно- едукативна мера | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број финансираних пројеката малих и средњих предузећа у области ИКТ од стране Фонда ѕа иновациону делатност  (укупно) | Број | Извештај о раду Фонда за иновациону делатност | 99 | | 2021 | 150 | 180 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 4.3.1 Укључивање најбољих студената на ИКТ пројекте где они могу да унапреде своје дигиталне вештине | КЕУ | МИТ  УНДП  МФ БУ  ФОН БУ  ЕФ НИШ | четврти квартал 2024. | нису потребна средства |  |  |  |
| 4.3.2 Пружање подршке органима јавне управе и високошколским установама за пројекте који се заснивају на поновној употреби и промоцији отворених података | КЕУ | УНДП  Партнери Србија | трећи квартал 2024. | нису потребна средства |  |  |  |
| 4.3.3 Организовање наградних конкурса за најбоља решења и иновације на тему актуелних потреба дигитализације у Републици Србији (на пример, платформе за стицање дигиталних вештина) | МИТ | Propulsion | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.4: Унапређење вештина ИКТ стручњака и промоција целоживотног учења | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација, Министарство просвете, Национална академија за јавну управу | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023. и 2024. | | | | Врста мере: Информативно- едукативна мера | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Проценат предузећа која запошљавају ИКТ стручњаке  (укупно) | проценат | Годишњи извештаји РСЗ  „Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији 2022[[9]](#footnote-9) | 24,7% | | 2022 | 26,0% | 27,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | |
| 2023. година | | | 2024. година | | |
| Приходи из буџета | | 38-0703- 460-0008  0615-110-0001 |  | | |  | | |
| Приходи из буџета (укупно): | |  | | |  | | |
| Донаторска средства | |  |  | | |  | | |
| Донаторска средства (укупно) | |  |  | | |  | | |
|  | |  |  | | |  | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2023 | 2024 |
| 4.4.1 Истраживање ставова студената на тему предлога нових предмета/курсева који развијају дигиталне вештине (студентске конференције) | МП | МИТ  ЕТФ БУ  ФОН БУ  ЕФ НИШ | други квартал 2024. |  |  | |  |  |
| 4.4.2 Промоција и подстицање увођења изборних предмета у складу са потребама струке и тржишта, а који развијају дигиталне вештине на високошколским установама | МП | МИТ  ЕТФ БУ  ФОН БУ  ЕИ НИШ | други квартал 2024. |  |  | |  |  |
| 4.4.3 Израда и спровођење програма стручног усавршавања ИКТ стручњака у јавној управи | НАПА | ЕТФ БУ  ЕФ НИШ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 0615-110-0001 | |  |  |
| 4.4.4 Промоција предности за обезбеђивање целоживотног учења ИКТ стручњака од стране послодаваца, академских и других научноистраживачких организација | МИТ | АЗК  КДОНОК  СВИКТЕАЕ  ЕТФ БУ  ЕИ НИШ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 | |  |  |

**V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА**

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства информисања и телекомуникација, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 090-593/2023-1

У Београду, 2. фебруара 2023. године

В Л А Д А

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| ПРЕДСЕДНИК  Ана Брнабић |
|  |

1. Није обухваћен програмским буџетом. [↑](#footnote-ref-1)
2. Није обухваћен програмским буџетом. [↑](#footnote-ref-2)
3. Није обухваћен програмским буџетом. [↑](#footnote-ref-3)
4. ПГ 1506,ПЈ 4005 (извор 56) [↑](#footnote-ref-4)
5. Напомена: наведена су укупна финансијска средства за реализацију свих мера активне политике запошљавања. [↑](#footnote-ref-5)
6. Напомена: наведена су укупна финансијска средства за реализацију свих мера активне политике запошљавања. [↑](#footnote-ref-6)
7. Напомена: наведена су укупна финансијска средства за реализацију свих мера активне политике запошљавања. [↑](#footnote-ref-7)
8. Напомена: наведена су укупна финансијска средства за реализацију свих мера активне политике запошљавања. [↑](#footnote-ref-8)
9. Истраживање се спроводи према методологији Евростата где су обухваћена:

   • Предузећа са 10 и више запослених

   • Сектор Ц: Прерађивачка индустрија

   • Сектор Д и Е: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и водом; Управљање отпадним водама

   • Сектор Ф: Грађевинарство

   • Сектор Г: Трговина на велико и мало, поправка моторних возила

   • Сектор Х: Саобраћај, складиштење и везе

   • Сектор И: Услуге смештаја и исхране

   • Сектор Ј: Информисање и комуникације

   • Сектор Л и М: Пословање некретнинама; Стручне, научне и техничке делатности

   • Сектор Н и област 95: Административне и помоћне услужне делатности; Поправке компјутера

   • Банке и осигуравајућа друштва

   Напомена: Истраживањем није обухваћен јавни сектор, као и све остале делатности које нису обухваћене методологијом. [↑](#footnote-ref-9)