О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

- УСТАВНИ ОСНОВ

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. став 1. тачка 15. Устава Републике Србије, према којој Република Србија уређује и обезбеђује финансирање остваривања права и дужности Републике Србије, утврђених Уставом и законом. Истовремено члан 16. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15,95/18, 91/19 и 149/20) прописује да Република може дати гаранцију за измирење дуга правних лица чији је оснивач.

- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Разлози за доношење овог закона о давању гаранције Републике Србије  у корист OTP banke Srbija AD Novi Sad и Banca Intesa a.d. Beograd (у даљем тексту: Зајмодавац) по задужењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: Зајмопримац) садржани су у члану 16. став 4. Закона о јавном дугу, односно у потписаним уговорима између Зајмодаваца и Зајмопримца у износу до 50.000.000 евра (словима: педестмилиона евра), за унапређење дистрибутивне мреже.

У потписаним уговорима, повлачење средстава кредита у износу до 50.000.000 евра (словима: педесетмилиона евра), у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије, на дан исплате транше Зајмопримца, условљено је давањем гаранције Републике Србије (у даљем тексту: Гарант), односно ступањем на снагу закона о давању гаранције Републике Србије.

Гарант неопозиво, безусловно и на први позив гарантује, као примарни дужник уредно и благовремено плаћање сваког и свих износа доспелих за плаћање по основу уговора о кредиту, као и благовремено извршавање свих осталих обавеза Зајмопримца, а у складу са уговорима о кредиту. Уколико Гарант оформи ново правно лице које би наставило оперативно пословање Зајмопримца, Гарант је у обавези да предузме све радње са циљем да омогући, између осталог, да ново правно лице приступи дугу и преузме обавезе отплате одобрених кредита.

Средства, кредита, биће употребљена за унапређење дистрибутивне мреже.               Пројекат подразумева замену дрвених стубова на постојећим мрежама ниског напона са уградњом бетонских стубова, замену неизолованог проводника самоносећим кабловским снопом и са прилагођењем кућних прикључака.

Зајмопримaц има већ препознате локације, односно деонице мреже, на којима је потребно извести радове, као и утврђене приоритете за реконструкцију. Избор су, у претходном периоду, спровеле надлежне службе, на основу следећих критеријума:

- критични експлоатациони услови функционисања објекта;

- сигурност напајања;

- оптерећеност;

- експлоатациони век;

- обезбеђење напајања за нове купце и произвођаче електричне енергије, односно купце-произвођаче;

- трошкови одржавања;

- трошкови губитака електричне енергије.

За велики део планираних радова постоји и припремљена техничка документација.

Највећа дужина мреже ниског напона на дрвеним стубовима је на конуму дистрибутивних подручја Краљево, Ниш и Крагујевац и зато су радови и планирани на конзумима ова три ДП.

Процена јединичних цена радова и потребног материјала је урађена по километру, на основу анализе цена претходних сличних реализованих пројеката и износи око 3.540.000 динара по километру мреже (око 30.000 евра по километру мреже). Ова процена важи за мрежу где се врши комплетна реконструкција са заменом свих стубова и проводника са прибором. Постоје деонице нисконапонске мреже предвиђене за реконструкцију где већ постоје бетонски стубови који се задржавају, а мења се проводник са прибором.

Укупна процењена вредност радова износи 5.898.213.895 динара (односно 49.984.864 евра) за планиране дужине мреже за реконструкцију:

- укупна дужина извода од 2.446,20 km;

- број нових стубова НН мреже од 39.671 ком;

- NN SKS X00/0-A 3x70+54,6+2x16mm2 од 1.150,75 km;

- NN SKS X00/0-A 3x50+50/8+2x16mm2 од 233,09 km;

- NN SKS X00/0-A 3x35+54,6+2x16mm2 од 936,28 km;

- NN SKS X00/0-A 4x16mm2 од 780,83 km.

Кроз реконструкцију мреже ниског напона оствариће се следећи бенефити:

- смањење губитака;

- смањење трошкова одржавања;

- смањење трајања у прекиду напајања, смањење неиспоручене електричне енергије, повећање поузданости и сигурности напајања корисника система;

- повећање квалитета напајања корисника система;

- повећање дистрибутивних капацитета;

- значајно бољи услови заштите животне средине.

Планирано време за реализацију свих напред наведених активности, односно за завршетак свих планираних радова је једнa годинa, уз услов правовремене испоруке потребног материјала и климатских услова.

Издавање гаранције Зајмодавцу од стране Гаранта у износу до 50.000.000 евра, предвиђено је чланом 3. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22).

Зајмопримац је спровео поступак за набавку финансијских услуга. Понуде OTP banke Srbija AD Novi Sad и Banca Intesa a.d. Beograd изабране су у поменутом поступку као најповољније.

Уговорима о кредиту предвиђено је да се кредити одобравају под следећим условима:

– износ кредита, у динарској противвредности са девизном клаузулом;

– период трајања кредита је седам година, укључујући период почека од три  године;

– повлачење средстава кредита у једној или више транши;

– отплата кредита тромесечна;

– каматна стопа износи од 4,94% односно 4,95% на годишњем нивоу + 6М EURIBOR.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Одредбом члана 1. Предлога закона предвиђа се преузимање обавезе Гаранта да измири обавезе Зајмопримца по задужењу код Зајмодавца, у износу до 50.000.000 евра у динарској противвредности.

Одредбама чл. 2 и 3. Предлога закона предвиђа се да гаранцију из члана 1. овог закона, Гарант даје Зајмодавцу на име обавезе из закључених уговора о кредиту.

Одредбом члана 4. Предлога закона предвиђају се питања која се односе на обавезе Гаранта.

Одредбом члана 5. Предлога закона предвиђају се питања која се односе на обавезе Зајмопримца.

Одредбом члана 6. Предлога закона предвиђа се регресно право Гаранта ако по основу издате гаранције изврши обавезу уместо Зајмопримца, као корисника кредита.

Одредбом члана 7. Предлога закона предвиђа се отварање наменског рачуна код Народне банке Србије за плаћање обавеза Зајмопримца уз сагласност министра надлежног за послове финансија.

Одредбом члана 8. Предлога закона предвиђа се ступање на снагу овог закона.

IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона обезбеђиваће се средства у буџету Републике Србије.