АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНE

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ АРХИТЕКТОНСКЕ СТРАТЕГИЈЕ

ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2035. ГОДИНЕ

I. УВОД

Акциони план за период од 2023. до 2025. године за спровођење Националне архитектонске стратегије за период од 2023. до 2035. године (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Националном архитектонском стратегијом за период од 2023. до 2035. године и представља њен саставни део.

Општи циљ Националне архитектонске стратегије за период од 2023. до 2035. године (у даљем тексту: НАС) гласи: „Створени услови за подизање нивоа културе грађења као општег интереса и унапређена свест о значају квалитетне архитектуре и грађене средине за квалитет живота грађана и очување културних идентитета”.

Посебни циљеви за остваривање овог општег циља утврђени су на основу налаза Анализе услова за развој архитектонске политике. У складу са наведеним, за остваривање општег циља дефинисани су следећи посебни циљеви:

1. Развијени нови и унапређени постојећи инструменти и механизми којима се утиче на квалитет архитектуре и грађене средине;
2. Оснажена архитектонска професија и унапређени услови за обављање архитектонске праксе;
3. Ојачана позиција и значај архитектуре у просторном и друштвено-економском развоју и очувању културног идентитета.

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: МГСИ) образовалo је 15. јануара 2021. године Посебну радну групу за израду Нацрта националне архитектонске стратегије и акционог плана за њено спровођење (у даљем тексту: Радна група), коју су чинили представници више институција, установа и организација: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ), Министарство културе и информисања, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Републички завод за заштиту споменика културе, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу, Удружења архитеката Србије са локалним удружењима (Београд, Ниш, Нови Сад), Женског архитектонског друштва – ЖАД, Инжењерске коморе Србије, Сталне конференције градова и општина – СКГО, Канцеларије главног урбанисте Града Београда и Привредне коморе Србије.

Радна група је до краја 2021. године припремила Анализу постојећег стања у области архитектонске политике, а затим наставила рад на изради Нацрта НАС. Прва радна верзија НАС је завршена током фебруара 2022. године. Након тога је спроведен консултативни процес кроз неколико одржаних радионица и консултација са члановима Радне групе за израду НАС, фокус групом коју су чинили архитектонски бирои који су се одазвали на позив МГСИ, а посебно значајне су две панел дискусије одржане роком априла 2022. на којима су представљени предлог Визије, Општих и посебних циљева НАС, као и поједине мере за спровођење циљева, а сумирани закључци са дискусија увршћени у предлоге мера за спровођење НАС: Стручни панел одржан 4. априла 2022. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду који је био намењен широј стручној јавности (приватни сектор – архитектонски бирои, локална управа, научна заједница и организације цивилног друштва), као и посебна сесија под називом: „Квалитет грађене средине и урбани развој” која је одржана у оквиру Националног урбаног форума 12. априла 2022. године у Београду и на којој су присуствовали представници локалних самоуправа (урбанистички заводи и одељења за урбанизам, службе главног урбанисте и др. јавна предузећа), представници академске и научне заједнице, цивилног друштва и приватног сектора, те међународних организација и дипломатских представништва.

III. ОСТВАРИВАЊЕ ОПШТЕГ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА СПРОВОЂЕЊЕМ МЕРА

У наставку текста дат је преглед општег циља, посебних циљева и мера утврђених НАС, док су у поглављу V. Табела Акционог плана, приказане појединачне активности за спровођење сваке од мера.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОПШТИ ЦИЉ | ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ | МЕРЕ |
| Створени услови за подизање нивоа културе грађења као општег интереса и унапређена свест о значају квалитетне архитектуре и грађене средине за квалитет живота грађана и очување културних идентитета | 1. Развијени нови и унапређени постојећи инструменти и механизми којима се утиче на квалитет архитектуре и грађене средине | * 1. Стварање националне платформе за квалитет архитектуре и грађене средине |
| * 1. Успостављање националних смерница и критеријума за квалитет архитектуре и културу грађења |
| * 1. Унапређење регулаторног оквира у области урбанистичког и просторног планирања, архитектонског пројектовања и грађења објеката и ауторских права у архитектури |
| * 1. Подстицање одрживих и интегралних приступа при новој изградњи, коришћењу и обнови грађене средине и грађевинског фонда |
| 1. Оснажена архитектонска професија и унапређени услови за обављање архитектонске праксе | * 1. Регулисање архитектонске професије и јачање професионалног организовања |
| * 1. Обезбеђивање бољих услова за пружање архитектонских услуга |
| * 1. Подстицање истраживачких и развојних архитектонских пракси |
| 1. Ојачана позиција и значај архитектуре у просторном и друштвено-економском развоју и очувању културног идентитета | * 1. Јачање административних и институционалних капацитета из делокруга архитектонске политике на државном и локалном нивоу |
| * 1. Успостављање механизама за подизање свести о значају архитектуре и њеном утицају на квалитет животног окружења |
| * 1. Институционална подршка промоцији архитектуре на националном и међународном нивоу |

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз три посебна циља, чије спровођење ће се остваривати кроз одговарајуће мере и активности дефинисане у оквиру мера у периоду од 2023. до 2025. године.

За реализацију општег циља, посебних циљева и мера предвиђених НАС, средства се обезбеђују у буџету РС, буџету АП Војводина и буџетима јединица локалне самоуправе, у складу са билансним могућностима буџета РС, буџета АП Војводина и буџета јединица локалне самоуправе.

Процењене финансијске потребе 2023-2025. из Буџета РС:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Година | Потребна финансијска средства (оквирно у нето износу) | Укупни износи по буџетском програму/програмској активности | |
| 2023 | 7.800.000,00 | Програм 0701 ПА 0005 | 2.800.000,00 |
| Програм 1101 ПА 0003 | 5.000.000,00 |
| 2024 | 14.600.000,00 | Програм 0701 ПА 0005 | 3.800.000,00 |
| Програм 1101 ПА 0003 | 10.800.000,00 |
| 2025 | 14.100.000,00 | Програм 0701 ПА 0005 | 3.800.000,00 |
| Програм 1101 ПА 0003 | 10.300.000,00 |
| 2023-2025 | **36.500.000,00** |

Поред финансијских средстава из Буџета РС, за реализацију активности из Акционог плана, у 2023. години биће обезбеђена и донатроска средстава из Програма „Партнерство за добру локалну самоуправу” који спроводи СКГО уз подршку Швајцарске владе у укупном износу од 500.000,00 РСД, док ће се у току спровођења НАС и Акционог плана водити преговори за обезбеђивање додатних средстава за реализацију планираних мера из међународних извора финансирања - програма и пројеката из фондова ЕУ, кредитних линија међународних финансијских институција и страних влада, развојних и других фондова земаља ван ЕУ, пројеката и средстава заинтересованих страних инвеститора и донатора и др.

Финансијски ефекти за спровођење НАС биће детаљно дати у Акционом плану, а који ће бити усклађен са средњорочним оквиром расхода из буџетске процедуре за 2023. годину, као и у складу са лимитима које Министарство финансија одреди за наредне године за одговарајуће разделе.

V. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ јавне политике: | Национална архитектонска стратегија за период од 2023. до 2035. године | | | | | | |
| Акциони план: | Акциони план за спровођење Националне архитектонске стратегије за период од 2023. до 2025. године | | | | | | |
| Координација и извештавање: | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | |
| Општи циљ: Створени услови за подизање нивоа културе грађења као општег интереса и унапређена свест о значају квалитетне архитектуре и грађене средине за квалитет живота грађана и очување културних идентитета | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Унапређен квалитет јавних захвата у простору и повећана одрживост грађевинског фонда | | Да/не/делимично | Извештај о стању у простору и култури грађења | Не | 2021 | делимично | 2025 |
| Успостављен систем вредновања квалитета у складу са Националним смерницама за квалитет архитектуре и културу грађења | | Да/не/делимично | Планска документација, Конкурсни програми, Евалуација током коришћења (POE)[[1]](#footnote-1) | Не | 2021 | делимично | 2025 |
| Проширен обухват учесника у едукативно-информативним садржајима и активностима о подизању нивоа културе грађења | | Број (кумулатив) | Анкете о перцепцији квалитета архитектуре и грађене средине, Извештаји са скупова | 600 | 2021 | 5000 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1: Развијени нови и унапређени постојећи инструменти и механизми којима се утиче на квалитет архитектуре и грађене средине | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у последњој години АП |
| Успостављени (општи) принципи/критеријуми квалитета и одрживости архитектуре и грађене средине који се примењују у архитектонском и урбанистичком пројектовању и планирању простора | Да/не/делимично | Извештај НАФ/  Извештај о раду МГСИ  Публикација | Не | 2022 | Не | Делимично | Дeлимично |
| Број програма и пројеката нове изградње и обнове грађене средине и/или грађевинског фонда у оквиру којих је спроведен конкурс (објекти јавне намене и социјалног стандарда, стамбени објекти, „локације од значаја за ЈЛС”, јавни простори, пројекти урбане и руралне обнове и реконструкције и др.) | Број (кумулатив) | Подаци УАС  (Регистар спроведених конкурса), Објаве расписа конкурса | 15 | 2022 | 12 | 15 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1: Стварање националне платформе за квалитет архитектуре и грађене средине | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025. | | | | Тип мере: инстистуционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Закон о планирању и изградњи | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Одржан Национални архитектонски форум (НАФ) | Број (кумулатив) | Извештај НАФ/ Публикација | 0 | | 2022 | 1 | 2 | 3 |
| Успостављена платформа „е-АРХ” | Да/не/делимично | Веб-портал | Не | | 2022 | Не | Не | Делимично |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере[[2]](#footnote-2) | Веза са програмским буџетом[[3]](#footnote-3) | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| Приходи из буџета | Програм 0701 ПА 0005  Програм 1101 ПА 0003  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | 6.000 | 4.300 | 6.100 |
| Финансијаска помоћ ЕУ | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.1.1. Успостављање годишњег Националног архитектонског форума (НАФ) у циљу постизања дијалога и стварања консензуса о квалитету архитектуре и култури грађења | МГСИ | МК, ИАУС, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН, УАС, АСАП | III квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 1.1.2. Формирање Националног савета за архитектонску политику (НСАП) | МГСИ | САНУ, ИАУС, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН, УАС, СКГО, АСАП | IV квартал 2024 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 1.1.3. Израда публикације НАС и видео материјала у сврху шире промоције и заговарања циљева архитектонске политике | МГСИ | УБ-АФ, СКГО | III квартал 2024 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 | 1.700 | - | - |
| 1.1.4. Организовање стручних скупова ради представљања циљева НАС и спровођења јавне дебате о критеријума квалитета архитектуре и грађене средине | МГСИ | УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН, УАС, ИАУС, ИКС, АСАП, УУС, АППС, УПАС | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 0701 ПА 0005 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.5. Формирање јединствене базе података од значаја за област архитектуре и урбанизма, планирања и изградње у сврху успостављања електронско комуникационе платформе „е-АРХ” (прописи, смернице, спроведени урбанистички и архитектонски конкурси подаци о стању у архитектонској пракси и др.) | МГСИ | КИТЕУ, МЈУ, УБ-АФ, УАС, ИКС, РГЗ, ПКС,  СКГО | IV квартал 2025 | Буџет РС  Донаторска средства | Програм 0701 ПА 0005 | - | - | 1.300 |
| 1.1.6. Спровођење анкета и истраживања јавног мњења о перцепцији (значаја) квалитета архитектуре и грађене средине | МГСИ | МЉMПДД/  ОЦД, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН, СКГО | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 0701 ПА 0005 | - | - | 500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2: Успостављање националних смерница и критеријума за квалитет архитектуре и културу грађења | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Израђене смернице које претходе утврђивању Националних смерница за квалитет архитектуре и културу грађења | Да/не/  делимично | Извештај о раду МГСИ | 0 | | 2022 | делимично | делимично | делимично |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| Приходи из буџета | Програм 0701 ПА 0005  Програм 1101 ПА 0003  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | 1.300 | 1.400 | - |
| Финансијаска помоћ ЕУ | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.2.1. Израда смерница за јединствену методологију формулисања архитектонско – урбанистичких критеријума и правила за јединствену употребу појмова у планским и стратешким документима, програмима и пројектима нове изградње и обнове грађене средине и/или грађевинског фонда | МГСИ | ИАУС, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН, УАС, УУС, УПАС  СКГО  /ЈЛС/ЈП за урбанизам | II квартал 2025 | Буџет РС | Програм 0701 ПА 0005  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | 800 | - | - |
| 1.2.2. Израда смерница са методологијом израде студијских основа за оцену стања и перспектива унапређења квалитета архитектуре, контекста и идентитета места за урбана насеља на нивоу ЈЛС | МГСИ | ИАУС, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН, УПАС  СКГО/  ЈЛС/ЈП за урбанизам | III квартал 2024 | Буџет РС | Програм 0701 ПА 0005  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | 500 | - | - |
| 1.2.3. Израда смерница са критеријумима за обавезно расписивање архитектонских и/или урбанистичко-архитектонских конкурса за објекте јавне намене и социјалног стандарда, програме стамбене подршке, програме урбаног развоја, пројекте урбане и руралне реконструкције и др. | МГСИ | УАС, УУС, МК, МТО, МПро, МРЗСБП, МПШВ, МЈУ, АСАП | IV квартал 2024 | Буџет РС | Програм 0701 ПА 0005  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | 700 | - |
| 1.2.4. Израда смерница за интегрисање аспеката архитектонске политике у документе развојног планирања и релевантне јавне политике на националном и локалном нивоу (туризам, култура, просвета, социјална заштита, рурални развој) | МГСИ | МК, МТО, МПро, МЈУ, МРЗСБП, МЗ, ИАУС, УБ-АФ, УАС, СКГО | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 0701 ПА 0005  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | 700 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3: Унапређење регулаторног оквира у области урбанистичког и просторног планирања, архитектонског пројектовања и грађења објеката и ауторских права у архитектури | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Закони о планирању и изградњи и подзаконски акти | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Израђен предлог за измену и допуну Закона о планирању и изградњи у одредбама које утичу на остваривање квалитета архитектонског пројектовања, планске и планско техничке документације и унапређење методолигије израде | Да/не/  Делимично | Извештај о раду МГСИ | 0 | | 2021 | делимично | делимично | делимично |
| Број усклађених подзаконских аката и техничких прописа са мерама за остваривање циљева архитектонске политике | Број (кумулатив) | Извештај о раду МГСИ | 0 | | 2021 | 0 | 2 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| Приходи из буџета | Програм 0701 ПА 0005  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | 500 | - | - |
| Финансијаска помоћ ЕУ | - | - | - | - |
| Донаторска средства | Програм „Партнерство за добру локалну самоуправу” који спроводи СКГО уз подршку Швајцарске владе | 300 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.3.1. Анализа прописа и праксе са препорукама за унапређење квалитета и примене савремених инструмената у изради планских и урбанистичко-техничких докумената (Закон о планирању и изградњи, Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања; Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу и др.) | МГСИ | УАС, ИАУС, УБ-АФ, СКГО/  ЈЛС/ЈП за урбанизам, АСАП, УУС, АППС | IV квартал 2024 | Буџет РС  Донаторска средства СКГО | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | -  300 | - | - |
| 1.3.2. Анализа ефеката примене прописа са препорукама за иновирање регулаторног оквира којим се уређују конкурси у области архитектуре и урбанизма - оптимизација конкурсних модела и квалитативно унапређење конкурсних програма (Закон о планирању и изградњи, Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење у-а конкурса, Закона о јавним набавкама) | МГСИ | УАС (ДАБ / ДАНС / ДАН), УУС, АСАП, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН, МЈУ, НАЛЕД | III квартал 2024 | Буџет РС | Програм 0701 ПА 0005  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | 500 | - | - |
| 1.3.3. Анализа прописа и стандарда са препорукама за квалитативно унапређење административних процедура које се тичу архитектонског пројектовања и усклађивање подзаконских аката (обједињена процедура, садржина техничке документације и др.) | МГСИ | УАС (ДАБ / ДАНС / ДАН), АСАП, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН, МЈУ, УПАС | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 1.3.4. Израда (листе) предлога за доношење нових и измену важећих правилника и техничких прописа којима се уређују просторни стандарди и технички захтеви за пројектовање и извођење објеката (стамбенe зграде; приступачнст; комфори у архитектури др.) | МГСИ | МТО, МЗ, МРЗСБП, УАС, ИКС, АСАП, ПКС, ИСС, УБ-АФ | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 1.3.5. Израда предлога за унапређење правног оквира којим се регулишу ауторска права у архитектури (Закон о ауторским и сродним правима) | МГСИ | МПри, УАС, АСАП, ИКС, НАЛЕД | II квартал 2024 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 1.3.6. Анализа усклађености прописа из области заштите културног наслеђа и прописа из области планирања и изградње са предлозима за унапређење | МК, РЗЗСК | МГСИ, СКГО | II квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.4: Подстицање одрживих и интегралних приступа при новој изградњи, коришћењу и обнови грађене средине и грађевинског фонда и примена различитих инструмената и планских алата | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2025. | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број ЈЛС у којима је покренута израда студија оцене стања и перспектива унапређења квалитета архитектуре и грађене средине и претходних студија у циљу обнове и регенерације | Број (кумулатив) | Плански документи / програми / пројекти на нивоу ЈЛС / конкурси | 0 | | 2021 | 0 | 3 | 6 |
| Број ЈЛС на чијој територији је утврђена типологија руралних насеља и карактеризација предела на нивоу ЈЛС | Број (кумулатив) | Плански документи / програми / пројекти на нивоу ЈЛС | 0 | | 2021 | 0 | 3 | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| Приходи из буџета | Програм 0701 ПА 0005  Програм 1101 ПА 0003  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | 8.200 | 7.000 |
| Финансијаска помоћ ЕУ | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.4.1. Израда смерница за утврђивање циљева и модела интегралних приступа у обнови и реконструкцији урбанистичког и архитектонског наслеђа | МГСИ | МК/РЗЗСК, СКГО/ЈЛС,  ИАУС, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 | - | 500 | - |
| 1.4.2. Подршка изради студијских основа за унапређење квалитета архитектуре, контекста и идентитета места за урбана насеља на нивоу ЈЛС (јавни позиви) | МГСИ | ИАУС, МК/РЗЗСК, СКГО/ЈЛС, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | 3.000 | 3.000 |
| 1.4.3. Подршка изради претходних анализа и студија и примени управљачких инструмената и планских алата за потребе урбане и руралне обнове и реконструкције (подручја нарушеног просторног идентитета, браунфилд локације, централне урбане зоне, јавне просторе и амбијенталне целине, подручја са културним и градитељским наслеђем и туристичким потенцијалом, подручја са недостатком социјалне инфраструктуре, концентрацијом социјалних проблема и сиромаштва и др.) | МГСИ | МК/РЗЗСК, МЗЖС/РЗЗП МТО, МПШВ, МБС  СКГО/ЈЛС, ИАУС, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | 2.000 | 2.000 |
| 1.4.4. Утврђивање сета обавезујућих критеријума којима се постиже одрживост и квалитет архитектонских решења у програмима и пројектима којима се гради нови и обнавља постојећи грађевински фонд (енергетска санација, „зелена архитектура”, унапређење услова становања, унапређење приступачности и „дизајна за све” и др.) | МГСИ | МРЗСБП, МРЕ, МЈУ, СКГО/ЈЛС, ОЦД, АСАП | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 0701 ПА 0005 | - | 700 | - |
| 1.4.5. Идентификовање типова руралних насеља и карактеризација предела на нивоу ЈЛС и региона (за потребе израде уређајних основа за сеоска насеља, стратегија и акционих планова, програма и пројеката руралног развоја) | МГСИ | МК/РЗЗСК,  МЗЖС/РЗЗП,  МПШВ, МБС ИАУС, СКГО/ЈЛС, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН, УБ-ШФ | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 | - | 2.000 | 2.000 |
| 1.4.6. Подршка пројектима организација цивилног друштва из области (руралне) архитектуре и унапређења руралног амбијента | МГСИ | МПШВ, МБС СКГО, ЈЛС, ОЦД | IV квартал 2025 | Буџет РС | Нова ПА/ПЈ  од 2025. године | - | - | - |
| 1.4.7. Одржавање радионица и летњих школа којима се промовише локална архитектура и примена (одрживих) традиционалних материјала и техника градње | МГСИ | МК/РЗЗСК, МПШВ, МБС, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН, ОЦД | IV квартал 2025 | Буџет РС | Нова ПА/ПЈ  од 2024. године | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 2: Оснажена архитектонска професија и унапређени услови за обављање архитектонске праксе | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. |
| Унапређен регулаторни оквир у погледу статуса и регулисања професије и стручних послова архитеката, као и услова за пружање архитектонских услуга и организовања архитеката | Да/не/делимично | Извештај о раду МГСИ  Извештај о спровођењу НПАА | делимично | 2020 | делимично | делимично | делимично |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.1: Регулисање архитектонске професије и јачање професионалног организовања | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Закон о планирању и изградњи | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Хармонизовани прописи којим се регулише професија архитекта са прописима ЕУ | Да/не/делимично | Извештај о спровођењу НПАА | делимично | | 2021 | делимично | делимично | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| Приходи из буџета | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| Финансијаска помоћ ЕУ | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.1.1. Измене и допуне Закона о планирању и изградњи које регулишу професије архитекта и начина обављања стручних послова (и/или израда новог закона о пословима и делатностима у области планирања и изградње) | МГСИ | МУСТ, МЕИ/ППП | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 2.1.2. Унапређење регулаторног оквира у погледу начина професионалног организовања архитеката и инжењера, статуса и јавних овлашћења коморе/струковних организација (израда Предлога измена и допуна Закона о планирању и изградњи и/или новог закона о коморама у области планирања и изградње) | МГСИ | ИКС, УАС, АСАП, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 2.1.3. Унапређење регулаторног оквира у погледу јачања професионалне одговорности, професионалних стандарда и етичког кодекса архитеката | МГСИ | ИКС, УАС, АСАП, УУС | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 2.1.4. Унапређење система/програма оспособљавања за стицање овлашћења/лиценце и стручног усавршавања за (лиценциране) архитекте и архитекте урбанисте | МГСИ | УАС, ИКС | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 2.1.5. Развијање сарадње између струковних удружења, ЈЛС и регионалних центара ИКС - протоколи о сарадњи | МГСИ | ИКС, УАС (ДАБ, ДАНС, ДАН), УПАС, СКГО/ЈЛС | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2: Обезбеђивање бољих услова за пружање архитектонских услуга | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Утврђени општи стандарди и начин обрачуна архитектонских услуга и референтних вредности архитектонског пројектовања | Да/не/делимично | Извештај о раду МГСИ | делимично | | 2021 | делимично | делимично | Да |
| Вредност годишњег промета у архитектонској делатности | % | РЗС/Подаци на упит са портала www.companywall.rs | 11.309.401,00 РСД[[4]](#footnote-4) | | 2021 | 5% (11.874.871,00 РСД) | 5% (12.468.614,00 РСД) | 10% (13.715.475,00 РСД) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| Приходи из буџета | Програм 0701 ПА 0005  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | 700 | - |
| Финансијаска помоћ ЕУ | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.2.1. Израда препорука о стандардима и начину обрачуна вредности архитектонских услуга и референтних вредности архитектонског пројектовања у односу на укупну инвестицију и обухват послова | МГСИ | УАС, АСАП, ИКС, ПКС, УПАС | IV квартал 2024 | Буџет РС | Програм 0701 ПА 0005  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | 700 | - |
| 2.2.2. Израда модела колективног уговора о раду за архитектонске фирме | МГСИ | УАС, АСАП, ИКС, ПКС | IV 2024 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 2.2.3. Израда смерница за спровођење јавних набавки архитектонских услуга и постконкурсних процедура | МГСИ | УАС, АСАП, УБ-АФ, МЈУ, НАЛЕД, СКГО/ЈЛС | IV 2024 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.3: Подстицање истраживачких и развојних архитектонских пракси | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2025. | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број (покренутих/спроведених) пројеката и програма оријентисаних ка истраживањима и иновацијама у области архитектуре и грађене средине | Број (кумулатив) | Годишњи извештаји –ИАУС, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН | 0 | | 2021 | 0 | 2 | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| Приходи из буџета | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| Финансијаска помоћ ЕУ | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.3.1. Укључивање РС у регионалну сарадњу и сарадњу у оквиру ЕУ и међународних програма (Нови Европски Баухаус, EUROPAN, регионално партнерство за одрживу архитектуру и др) | МГСИ | МК, МЕИ, УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН, ОЦД | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 2.3.2. Покретање истраживачких и развојних програма и пројеката у области архитектуре и урбанизма кроз партиципацију, мреже и партнерства са јавним, приватним, цивилним сектором и међународним партнерима | ИАУС | УБ-АФ, УН-ГАФ, УНС-ФТН, МГСИ, МЕИ, МНТРИ, УАС, АСАП, ИКС, ОЦД | IV квартал 2025 | Буџет института и архитектонских факултета | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 2.3.3. Подршка дигитализацији у грађевинском сектору и примени дигиталних технологија у архитектонском пројектовању (БИМ технологије) | ПКС | МГСИ | IV квартал 2025 | Средства ПКС | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 3: Ојачана позиција и значај архитектуре у просторном и друштвено-економском развоју и очувању културног идентитета | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. |
| Број спроведених активности на јачању свести стручних лица запослених у органима и управама на државном и локалном нивоу у погледу спровођења циљева и мера архитектонске политике | Број (годишње) | Извештаји МГСИ и СКГО | - | 2021 | 3 | 5 | 5 |
| Број спроведених активности на промоцији архитектуре и грађене средине и подизању свести о њиховом значају за квалитет живота | Број (годишње) | Извештаји установа културе, заштите наслеђа, струковних организација и удружења | 9 | 2021 | 10 | 12 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.1: Јачање административних и институционалних капацитета из делокруга архитектонске политике на државном и локалном нивоу | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2025. | | | | Тип мере: институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број ЈЛС са формираном службом главног урбанисте /архитекте | Број (кумулатив) | Извештаји СКГО – мрежа главних урбаниста | 11 | | 2022 | 11 | 13 | 20 |
| Број ЈЛС које у саставу комисије за планове имају делегиране чланове (регионалних) струковних удружења | Број (кумулатив) | Извештаји СКГО – мрежа начелника урбанизма | 0 | | 2021 | 0 | 5 | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| Приходи из буџета | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| Финансијаска помоћ ЕУ | - | - | - | - |
| Донаторска средства | Програм „Партнерство за добру локалну самоуправу” који спроводи СКГО уз подршку Швајцарске владе | 200 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.1.1. Јачање административних капацитета на државном нивоу у погледу броја и стручности запослених на пословима праћења и спровођења архитектонске политике | МГСИ | - | IV квартал 2023 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 3.1.2. Оснаживање и редефинисање института службе главног урбанисте и/или успостављање функције „градског/општинског архитекте” и јачање надлежности у погледу спровођења циљева и мера архитектонске политике кроз законска решења | МГСИ | СКГО, ЈЛС | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 3.1.3. Јачање капацитета ЈЛС у погледу стручности запослених архитеката на пословима из области планирања и изградње и спровођењу циљева и мера архитектонске политике | МГСИ | СКГО, ЈЛС | IV квартал 2025 | Буџет РС  Буџет ЈЛС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 3.1.4. Оснаживање капацитета комисија за планове у погледу утицаја на квалитет планских решења са становишта постизања квалитета грађене средине | МГСИ | УАС, УУС, СКГО, ЈЛС | IV квартал 2024 | Буџет РС  Донаторка средства СКГО | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | -  200 | - | - |
| 3.1.5. Укључивање представника националних, односно регионалних струковних удружења архитеката у процесе планирања и спровођење планова на локалном нивоу | МГСИ | УУС, УАС, СКГО/ЈЛС | IV квартал 2024 | Буџет РС  Буџет ЈЛС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.2: Успостављање механизама за подизање свести о значају архитектуре и њеном утицају на квалитет животног окружења | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025. | | | | Тип мере: информационо едикативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број ЈЛС које додељују награде за остварени квалитет јавних простора | Број (кумулатив) | Публикација, СКГО, сајт МГСИ | 0 | | 2021 | 0 | 3 | 6 |
| Број спроведених трибина и стручних дебата на локалном нивоу | Број (кумулатив) | Извештаји о раду МГСИ и СКГО | 0 | | 2021 | 3 | 8 | 13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| Приходи из буџета | Програм 0701 ПА 0005  Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | 1.000 |
| Финансијаска помоћ ЕУ | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.2.1. Израда основа за укључивање архитектонске културе у наставне програме предуниверзитетског образовања | МПро | МГСИ | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 3.2.2. Едукација и информисање грађана, инвеститора и креатора јавних политика, надлежних органа и институција о значају квалитета архитектуре и грађене средине | МГСИ | УАС/ДАБ/  ДАНС/ДАБ, УПАС,  МЉМПДД, ОЦД | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 0701 ПА 0005 | - | - | 1.000 |
| 3.2.3. Израда предлога програма за продукцију и емитовање документарног едукативног и популарног садржаја на јавним сервисима са темом афирмације архитектонске културе у РС | РТС, РТВ | МК, МГСИ  РТС, РТВ, УАС, АСАП, УПАС | IV квартал 2024 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 3.2.4. Успостављање националне награде за уређење јавних простора и уметност у јавном простору (партиципација, инклузија, дизајн за све и др.) | МГСИ | СКГО, УПАС | III квартал 2025 | Буџет РС  Донаторска средства СКГО | Нова ПА/ПУ  од 2024. године | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.3: Институционална подршка промоцији архитектуре на националном и међународном нивоу | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025. | | | | Тип мере: институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број спроведених активности на промоцији архитектуре на националном и међународном нивоу | Број (кумулатив) | Извештаји установа културе, заштите наслеђа, струковних организација и удружења | 10 | | 2021 | 10 | 23 | 36 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| Приходи из буџета | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| Финансијаска помоћ ЕУ | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.3.1. Подршка промоцији архитектуре на националном и међународном нивоу (чланство у ACE, БИНА, Салон архитектуре, Бијенале у Венецији и др.) | МГСИ | МК, МПро, МТО, МЈУ,УАС, ЖАД, AСАП, РТС, РТВ, ОЦД, ИКС, ПКС, Канцеларија ПМ – „Србија ствара” | IV квартал 2025 | Буџет РС | Нова ПА/ПУ  од 2024. године | - | - | - |
| 3.3.2. Успостављање нових категорија награда за остварени квалитет архитектуре и грађене средине (годишњих награда за јавне објекте и инфраструктуру, за „одговорног инвеститора”, за стамбене и др.) као и за иновације у области архитектуре | МГСИ | МК, АСАП, ИКС, МЈУ, СКГО, УПАС, Канцеларија ПМ - „Србија ствара”, ОЦД | IV квартал 2025 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |
| 3.3.3. Развијање међусекторске институционалне сарадње ради оснивања Центра/Куће архитектуре Републике Србије | МК | МГСИ, УАС, ИАУС, САНУ | IV квартал 2024 | Буџет РС | Програм 1101 ПА 0003 – редовна издвајања | - | - | - |

1. Евалуација током коришћења – Post‐occupancy evaluation (POE). [↑](#footnote-ref-1)
2. Навести један од извора финансирања: буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-2)
3. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства. [↑](#footnote-ref-3)
4. Подаци РЗС, који се односе на правна лица и предузетнике који предају годишње финансијске извештаје, узети су као почетна вредност, али не одражавају реално стање обављања архитектонске делатности с обзиром да се регистрација у АПР врши за претежну делатност, као и услед других разлога описаних у анализи стања НАС. [↑](#footnote-ref-4)