На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и члана 17. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 74/12 – исправка УС, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада усваја

**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ, ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПАМЕТНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2027. ГОДИНЕ**

**I. УВОД**

На седници одржаној 27. фебруара 2020. године, Влaдa Републике Србије је усвојила Стратегију паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године (у даљем тексту: Стратегија). Уз подршку Обједињеног истраживачког центра (ОИЦ; енгл. JRC) и детаљним праћењем методолошког оквира за израду стратегије, идентификоване су кључне потребe свих заинтересованих страна. Као резултат спроведених анализа и консултативног процеса, процеса предузетничког откривања – ЕДП[[1]](#footnote-1), дефинисанe су приоритетне области, општи циљ, посебни циљеви и пратеће мере Стратегије.

Непосредно након усвајања Стратегије, кренула је криза која је проузрокована глобалном пандемијом COVID-19 и она је знатно отежала и успорила процес израде Акционог плана. На седници Владе одржаној 15. априла 2021. године усвојен је први Акциони план за спровођење Стратегије паметне специјализације за период од 2021. до 2022. године. Први Акциони план је сачињен за период од 2021. до 2022. године како би се уз непрекидан дијалог са заинтересованим странама и институцијама које имплементирају мере, урадила правовремена ревизија циљева и идентификованих мера. Резултати имплементације Акционог плана за период 2021-2022 су детаљније представљени у другом поглављу овог документа.

Акциони план Стратегије за период 2023-2025 садржи све мере и активности које су неопходне за постизање општег и посебних циљева Стратегије. Акциони план (2023-2025) је наставак успешне реализације претходног Акционог плана (2021-2022) и представља резултат дијалога са свим заинтересованим странама који је одржан у оквиру ЕДП радионица (детаљније у трећем поглављу). Акциони план је креиран тако да се најбоље могуће прилагоди на новонасталу реалност и сачињен је за период од 2023. до 2025. године како би се омогућила правовремена ревизија циљева и идентификованих мера у светлу континурианих глобалних изазова. Акциони план садржи 46 мера које се односе, како на вертикалне, тако и на хоризонталне приоритете Стратегије.

Акциони план Стратегије уједно представља и Мапу пута у области науке, технологије и иновација у циљу достизања Циљева одрживог развоја (детаљније у оквиру трећег поглавља).

У наставку документа наративно су представљена следећа поглавља:

* Осврт на претходни Акциони план за период 2021-2022;
* Методологија израде Акционог плана за период 2023-2025:
  + Резултати ЕДП радионица
  + Мапа пута у области науке, технологије и иновација у циљу достизања Циљева одрживог развоја;
* Оквир за праћење и вредновање;
* Анализа финансијских ефеката.

Након наративног дела, представљене су следеће табеле:

* Оквир за праћење спровођења мера и остварења циљева Стратегије на нивоу приоритетних области (Табела 4.);
* Оквир за праћење показатеља резултата на нивоу приоритетних области (Табела 5.);
* Акциони план за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године (Табела 6.).

**II. ОСВРТ НА ПРЕТХОДНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2021-2022**

Узимајући у обзир неопходан временски интервал од неколико месеци за прикупљање података и вредности задатих индикатора, евалуација Акционог плана Стратегије паметне специјализације за период 2021-2022 се очекује у другој половини 2023. године. Поред сумарног увида у степен реализације мера Акционог плана, планирана евалуација ће дати одговор на питање који су главни ефекти и да ли су реализоване мере допринеле општем циљу Стратегије. Имајући то у виду, у овом поглаљу је дат кратак осврт на тренутно стање реализованости предвиђених мера. У табели испод је дат преглед мера које су биле предвиђене у оквиру 5 посебних циљева Стратегије са фокусом на то колико мера је реализовано, затим колико мера је у току (нису завршене) а колико мера није ни започето.

**Табела 1: Сумарни преглед које су реализоване у претходном Акционом плану за период 2021-2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупан број мера | Реализоване мере (број) | Реализоване мере(проценат) | Мере које нису реализоване (број) | Мере које нису реализоване (проценат) | Мере које су у току (број) | Мере које су у току (проценат) |
| Укупно | 43 | 28 | 65% | 12 | 28% | 3 | 7% |
| Посебни циљ 1 | 6 | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% |
| Посебни циљ 2 | 19 | 16 | 84% | 2 | 11% | 1 | 5% |
| Посебни циљ 3 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% | 0 | 0% |
| Посебни циљ 4 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Посебни циљ 5 | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% |

Одређени број мера које нису реализоване су задржане и у постојећем Акционом плану с обзиром на то да су одговорне институције изразиле заинтересованост да имплементирају мере у наредном периоду. Поред тога, за неке мере је утврђено да неће бити реализоване и оне су искључене из Акционог плана. На пример, програм Инфраструктура који је према претходном Акционом плану тебало да се реализује у оквиру програма Фонда за науку није више саставни део овог Акционог плана. Након комуникације са одговорном институцијом, закључено је да Фонд за науку финансира набавку истраживачке и капиталне опреме у оквиру пројеката који су одобрени у планираним програмима Фонда за науку и на тај начин се финансира научна инфраструктура.

**III. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2023-2025**

**1. Консултативни процес**

У циљу израде новог Акционог плана Стратегије паметне специјализације Републике Србије за период од 2023. до 2025 године, у периоду од 2. до 25. новембра 2022. године одржане су 4 ЕДП радионице у оквиру приоритетних области Стратегије. Циљ радионица био је да се кроз јавно-приватни дијалог прикупе ставови и препоруке за дефинисање мера политике које ће бити део новог Акционог плана. Након уводне дискусије и презентације реализованих мера из претходног периода, главни резултати спроведених радионица су били:

1. Идентификација изазова, проблема и могућности на које треба усмерити мере јавне политике
2. Предлог пакета мера јавних политика усмерених на идентификоване изазове, проблеме и могућности уз примену предложене „*Policy Canvas*” методологије

У тексту испод су наведени кључни закључци ЕДП радионица по свакој приоритетној области:

ЕДП радионица у оквиру приоритетне области „Храна за будућност” одржана је 10. новембра 2022. године у просторијама Министарства науке, технолошког развоја и иновацију у Београду. Радионица је организована кроз групну и пленарну дискусију у циљу идентификовања кључних изазова, трендова и предлога тј. мера за решавање идентификованих изазова. За учешће у радионици пријавио се укупно 51 учесник, док је на радионици узело учешће укупно 42 учесника који су представљали 26 организација. Највећи број учесника су чинили представници академског и привредног сектора, али је било и представника владиног сектора и цивилног друштва. На основу обраде прикупљеног материјала од учесника радионице координатори су идентификовали укупно 27 мера јавних политика које су презентоване користећи „*Policy Canvas*” методологију. Предложене мере јевних политика су разврстане у пакете са сродном тематиком:

1. Фокусирање истраживања
2. Привлачење пројеката
3. Унапређење сарадње
4. Пореске олакшице
5. Уређивање прописа
6. Образовање
7. Дигитализација

Један од кључних закључака радионице је раст стратешког значаја области биомедицине, биоинформатике и биотехнологије у последњих неколико година и потреба за укључивањем мера из ове области у Акциони план за спровођење стратегије. Више информација о овој области је дато у поглављу 1.1.

ЕДП радионица у оквиру приоритетне области „Информационо-комуникационе технологије” (ИКТ) је одржана 7. новембра 2022. године у свечаној сали Факултета техничких наука у Новом Саду са циљем идентификације кључних изазова у истраживањима и иновацијама, те формулисање мера за превазилажење тих изазова. На радионици је присуствовало 26 представника приватног, истраживачког, владиног сектора и цивилног друштва. Радионица је организаована кроз групни рад и пленарну дискусију, приказујући и образлажући мере до којих су у раду дошли користећи предложени „*Policy Canvas*” метод. Идентификовано је укупно 16 мера које се могу груписати према следећим тематским областима:

1. Развој образовног система у Републици Србији ка тржишно оријентисаној парадигми која ставља студенте у фокус
2. Оптимизација регулаторног оквира у правцу стварања пословне климе која подржава бизнис
3. Развој домаћег ИКТ тржишта
4. Развој екосистема подршке предузетништву

Током дискусије учесници су се дотакли и улоге ИКТ као хоризонталног покретача привреде и друштва кроз дигиталну трансформацију јавне управе, бизниса и подизање дигиталних вештина грађана. У контексту сарадње са другим секторима, истакнута је потреба да се сектор ИКТ не посматра само као успешна и профитабилна вертикална област, него као сектор који својим капацитетима може дати кључни допринос развоју и иновацијама у Републици Србији, а тиме и усвајању савремених стандарда, укључујући стандарде ЕУ. Крајњи резултат таквог приступа ће неизбежно бити подизање конкурентности домаћих предузећа, јачање дигитализације јавне управе и подизање стандарда живота.

ЕДП радионица у оквиру приоритетне области „Машине и производни процеси будућности“ је одржана 9. новембра 2022. године на Машинском факултету у Нишу. На радионици је присуствовало преко 50 учесника, од чега 30 из привреде, док су остали били из приватног, истраживачког, владиног сектора и цивилног друштва. У оквиру три радне групе које су формиране на радионици, предложено је укупно 20 мера политике које су презентоване у формату „*Policy Canvas*”. Један од важних закључака дискусије је да Републици Србији недостаје један посебна организација (институт или центар изврсности) који би се бавио темом енергетске одрживости Републике Србије. Тренутна енергетска ситуација у Републици Србији и свету, као и прогнозе за будућност захтевају од Републике Србије значајне промене у енергетској политици и окретању ка обновљивим изворима енергије као што су енергија сунца, ветра и геотермална енергија. За то су потребна детаљна истраживања, као и подршка привредним субјектима.

ЕДП радионица у оквиру приоритетне области „Креативне индустрије” је одржана 18. новембра 2022. године у просторијама Министарства науке, технолошког развоја и иновација у Београду. Радионици је присуствовало укупно 22 представника привреде, државних и образовних институција и организација цивилног друштва. Међу учесницима налазили су се представници Српске филмске асоцијације, Асоцијације индустрије видео-игара Србије, Иницијативе Дигитална Србија, платформе „Србија ствара” и суперкластерoм који се бави „гејминг” окружењем и виртуелном реалношћу. Наведена удружења и платформе изузетно су активне, и професионално заступају најконкурентније и најзначајније привредне субјекте подобластима аудио-видео продукција и израда видео-игара. Главни резултат радионице је презентација преко 35 предлога мера/инструмената јавних политика, који су усклађени са пет посебних циљева Стратегије паметне специјализације у Републици Србији. Највећи број предложених мера односи се на унапређење система образовања, преквалификацију и доквалификацију ради обезбеђења квалитетних кадрова у привреди и образовању како би се покриле растуће потребе привреде. Поред тога, предложено је и неколико мера за подршку иновацијама, истраживању и међусекторској сарадњи.

*1.1. Растући значај области* *биомедицине, биоинформатике и биотехнологије за научни иновациони екосистем Републике Србије*

Пандемија SARS-CoV2 вируса која се у изузетном кратком временском периоду одразила у потпуности на све сегменте друштва утицала је на то да Влада Републике Србије покрене ургентне активности како би се здравствене али и економске последице овог стања ублажиле и каналисале на најбољи могући начин. Улагањем у науку и истраживања Република Србија је успела да одговори на изазове проузроковане пандемијом. Фонд за науку Републике Србије је у току ванредног стања реализовао Специјални програм истраживања COVID-19 у циљу финансирања пројеката који ће допринети ефикасном научном одговору на пандемију и омогућити бољу спремност и реаговање друштва. Највећи број одобрених пројеката у оквиру овог програма је био из области биомедицине. Фонд за иновациону делатност је такође реаговао адекватно и лансирао програм за подршку истраживачким пројектима у оквиру којих су у кратком периоду развијена иновативна решења, попут првог српског респиратора, нове врсте заштитне маске, кабине за дезинфекцију, мобилног пулта за бесконтактно мерење температуре и ручну дезинфекцију, преносивог озонизатора и друго.

Значајна улагања Републике Србије у истраживачку инфраструктуру у области биомедицине, бионформатике и информационо-комуникационих технологија резултирала су стварањем основе за даљи развој ових области. Уз подршку Владе Републике Србије, отворен је Центар за секвенцирање генома и биоинформатику у оквиру Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ). Центар је изграђен у сарадњи ИМГГИ и Пекиншког института за геномику. У изградњу центра уложено је око три милиона евра. Поред тога, оснивањем Државног дата центра у Крагујевцу, у који је уложено преко 30 милиона евра, створени су услови за складиштење великих података о геномима што омогућава истраживања великог обима у овој области. Државни дата центар у Крагујевцу је отворен крајем 2020. године, представља најсигурнији информациони дата центар у земљи и спада у једно од најзначајнијих инфраструктурних улагања Републике Србије у области информационих технологија. Складиштења великих података у Државном дата центру омогућава истраживачким организацијама у области биомедицине и биоинформатике да те податке анализирају у циљу креирања нових платформи за дијагностику, даљег развоја регенеративне медицине, нових лекова, биомаркера болести и др.

Имајући у виду да је унапређење истраживачких и иновационих капацитета један од најважнијих приоритета Стратегије паметне специјализације Републике Србије, Акциони план Стратегије за период од 2023. до 2025. године подржава континуитет научних истраживања и даљег развоја у области биомедицине и биоинформатике који је већ започет у претходном периоду. У том смислу, једна од најважнијих инвестиција Акционог плана за период 2023-2025 је улагање у даљи развој биоекономије кроз изградњу БИO4 Kампуса, где су као кључне области препознате биомедицинa, биотехнологија, биоинформатика и биодиверзитет. Изградњом БИО4 Кампуса биће створена прилика за концентрацију људи, кумулирање мултидисциплинарних знања и развој инфраструктуре (факултети, институти, научно-технолошки парк итд.) у поменутим областима. Временом ће омогућити бржу и квалитетнију транзицију здравственог система у правцу модерне, иновативне дијагностике и лечења заснованих на подацима и најновијим научним сазнањима, али и привући све више партнера из привреде.

Инфраструктура БИО4 Кампуса простираће се на око 20 хектара, у оквиру који ће бити смештено шест факултета Универзитета у Београду, девет научно-истраживачких организација, које ће комплетно или делимично бити премештене у нову инфраструктуру, као и организације привредног карактера, попут Научно-технолошког парка Београд (с посебним фокусом на стартапе у области биотехнологије) и развојно-истраживачка одељења домаћих и глобалних *biotech* компанија. Почетак радова на изградњи БИО4 Кампуса очекује се крајем 2023. године, а завршетак Фазе „А” изградње, која обухвата око 150.000 квадрата, крајем 2025. године.

**2. Мапа пута у области науке, технологије и иновација у циљу достизања Циљева одрживог развоја**

Паралелно са активностима креирања Стратегије и Акционог плана, НИТРА је препозналa важност Глобалног програма Уједињених нација за креирање Мапе пута у области науке, технологије и иновација у циљу достизања Циљева одрживог развоја (у даљем тексту: Мапа пута). Република Србија је била једна од првих пет држава у свету која је учествовала у овом пилот програму. Током иницијалног консултативног процеса са заинтересованим странама одржаног у фебруару 2020. године, закључено је да све приоритетне области Стратегије паметне специјализације имају потенцијал за решавање идентификованих глобалних изазова и допринос циљевима одрживог развоја. Као резултат тога, донешена је одлука да Акциони план Статегије за период од 2021. до 2022. године уједно представља и прву Мапу пута у области науке, технологије и иновација у циљу достизања Циљева одрживог развоја (ЦОР).

Резултати истраживања су показали да приоритетне области Стратегије доприносе циљевима одрживог развоја на следећи начин:

* Приоритетна област Стратегије „Храна за будућност” и нарочито њена под-област „Одрживи ланац производње хране” директно доприносе другом Циљу одрживог развоја (ЦОР 2) „Свет без глади”. Специфични интерни капацитети за допринос овом циљу постоје у машинама за пољопривредну и прехрамбену индустрију као и побољшаним производним процесима и новим прехрамбеним производима. Поред директног доприноса, област „Храна за будућност” утиче на стварање позитивних екстерних ефеката на сиромаштво и неједнакост (ЦОР 1 и 10), боље здравље (ЦОР 3) и истраживања у области одрживог развоја (ЦОР 6, 11, 12, 13, 14, 15). Да би се постигло стварање одрживог ланца производње хране, потребно је развити систем смерница и препорука за све чиниоце у том ланцу, са циљем трансформације ка одрживости и задовољења прехрамбених потреба и достизања оптималног здравља становника Републике Србије (користећи установљену Мапу пута за развој Дијететских смерница базираних на прехрамбеном систему). Подршку у овом процесу даће и oснивање Центра за прикупљање и лонгитудинално праћење информација (података, јавних политика, прописа итд.) и евалуацију стања појединих сегмената прехрамбеног система од фарме до виљушке - "*Food system observatory*", који би правовремено указивао на потребе унапређења у областима производње, прераде, безбедности и потрошње хране у Партнерству за oдрживе прехрамбене системе на нивоу Европе.
* ИКТ имају хоризонтални допринос у развоју индустрије, иновација и инфраструктуре (ЦОР 9) и повећању запослености (ЦОР 8). Кроз адекватне политике у области образовања, обука и рада, ИКТ доприносе повећању могућности за запошљавање и на тај начин решавају изазове сиромаштва (ЦОР 1), неједнакости (ЦОР 10) и родне равноправности (ЦОР 5). Кроз значајну улогу у развоју медицинских уређаја, е-здравља и дигиталног здравља, ИКТ пружа велике могућности и доприноси општем здрављу и благостању (ЦОР 3). Слично томе, ИКТ ствара могућности за развој и доступност обновљиве енергије (ЦОР 7) и одрживих градова (ЦОР 11), посебно у доменима енергетске ефикасности, паметних мрежа, паметних градова и одрживог и ефикасног транспорта.
* Креативне индустрије имају две директне везе са Циљевима одрживог развоја: под-области: „Креативна аудио-визуелна продукција” и „Видео игре и интерактивни медији” имају важан допринос квалитетном образовању (ЦОР 4) у домену дигиталног образовања. Под-област „Паметна амбалажа” директно доприноси ЦОР 12 - Одговорна потрошња и производња. Поред тога, слично ИКТ-у, кроз хоризонтални утицај на дизајн, креативност и предузетништво, може пружити индиректан допринос ЦОР 1, 5, 8, 9 и 10.
* Област „Машине и производни процеси будућности” има хоризонтални утицај на развој индустрије, иновација и инфраструктуре (ЦОР 9) и повећање запослености (ЦОР 8). Вертикално, доприноси креирању нових производа и иновација у производним процесима у индустријама које доприносе ЦОР 2, 11 и 12.
* Енергетски ефикасна и еко-паметна решења директно доприносе достизању циља доступне и обновљиве енергије (ЦОР 7). Енергетски ефикасна и еко-паметна решења имају индиректни позитиван утицај на већину социјалних и еколошких циљева (ЦОР 9, 13 и 15). Кључне развојне технологије имају важну улогу у достизању ЦОР 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 и 13.

Као резиме ових увида, у Табели 2. је приказан утицај приоритетних области Стратегије на главне изазове одрживог развоја дефинисаних од стране Уједињених нација. У зависности од интензитета доприноса, утицај приоритетних области је дефинисан као директан и индиректан.

**Табела 2. Потенцијални допринос приоритетних области Стратегије циљевима одрживог развоја**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Информационо-комуникационе технологије** | **Храна за будућност** | **Креативне индустрије** | **Машине и производни процеси будућности** | **Енергетска ефикасност и еко-паметна решења** | **Кључне развојне технологије** |
| **ЦОР 1. Свет без сиромаштва** | Индиректан | Индиректан |  |  |  |  |
| **ЦОР 2. Свет без глади** |  | Директан | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Индиректан |
| **ЦОР 3. Добро здравље** | Директан | Директан | Индиректан |  | Индиректан | Индиректан |
| **ЦОР 4. Квалитетно образовање** | Директан |  | Директан |  |  |  |
| **ЦОР 5. Родна равноправност** | Индиректан |  | Индиректан |  |  |  |
| **ЦОР 6. Чиста вода и санитарни услови** |  | Индиректан |  | Индиректан |  | Индиректан |
| **ЦОР 7. Доступна и обновљива енергија** | Директан | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Директан | Индиректан |
| **ЦОР 8. Достојанствен рад и економски раст** | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Индиректан |
| **ЦОР 9. Индустрија, иновације и инфраструктура** | Директан | Индиректан | Индиректан | Директан | Индиректан | Директан |
| **ЦОР 10. Смањење неједнакости** | Индиректан |  | Индиректан |  |  |  |
| **ЦОР 11. Одрживи градови и заједнице** | Индиректан |  |  | Индиректан | Индиректан | Индиректан |
| **ЦОР 12. Одговорна потрошња и производња** |  | Индиректан | Директан |  | Индиректан | Индиректан |
| **ЦОР 13. Акција за климу** |  | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Индиректан |

Извор: European Commision (2019). Pilot methodology for mapping Sustainable Development Goals (SDGs) in the context of Smart Specialization

Strategies, JRC/SVQ/2019/LVP/1645, SIRIS Academic S.L.

Имајући у виду улогу коју технолошке иновације и научни напредак имају у процесу решавања глобалних изазова у свету, Акциони план за спровођење Стратегије за период од 2023. до 2025. године представља наставак претходне политике подршке реализацији циљева одрживог развоја и уједно представља и другу Мапу пута у области науке, технологије и иновација у циљу достизања циљева одрживог развоја. Мапа пута има за циљ да олакша развој и спровођење политика и програма који промовишу научне и технолошке иновације и подржавају постизање циљева одрживог развоја. Подржавајући изградњу капацитета и ангажујући постојеће ресурсе, Мапа пута се фокусира на јачање научне, технолошке и иновационе инфраструктуре, подстицање иновација и предузетништва као подстицање партнерства и сарадње. Имплементацијом Акционог плана Стратегије, искористиће се постојећи ресурси у области науке, технологије и иновација како би се допринело достизању циљева одрживог развоја и створила одржива будућност.

**IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ**

Акциони план представља документ јавне политике највишег нивоа детаљности, којим се разрађуje Стратегија, у циљу управљања динамиком спровођења мера јавних политика које доприносе остваривању општег и посебних циљева исте. Правилним праћењем акционог план и његових елемената осигураће се потпуно инклузиван процес који ће осигурати континуирано учешће свих заинтересованих страна.

Акциони план се ревидира по потреби, у складу са резултатима праћења спровођења и резултатима *еx-post* анализе ефеката јавне политике. Формална обавеза НИТРА која је прописана Законом о планском систему („Службени гласник РС”, број 30/18), подразумева извештавање ка Влади о резултатима спровођења Акционог плана на годишњем нивоу као и финални извештај након истека примене документа јавне политике.

Како би омогућили транспарентан и одржив процес, НИТРА је направила оперативни план који ће имати фокус на одрживом дијалогу кроз наставак ЕДП радионица. Актери у оквиру ЕДП-а учествоваће у промени или ревизији мера Стратегије које не дају одговарајуће резултате и помоћи ће својом експертизом и искуством из праксе у дефинисању свих будућих мера и циљева у следећој итерацији Акционог плана који ће бити израђен крајем 2025. године. Планирано је да се ЕДП радионице одржавају најмање два пута годишње по свакој приоритетној области, уз простор за повећања годишњег броја радионица.

Како би одржали динамику наведених активности, НИТРА je израдила шематски приказ активности праћења и вредновања (Tабела 3. *Временски оквир активности праћења и вредновања*) који покрива временски оквир Акционог плана.

**Табела 3. Временски оквир активности праћења и вредновања**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активности | 2023. | | | | 2024. | | | | 2025. | | | | 2026. |
| Састанци радне групе за имплементацију Стратегије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕДП Радионице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извештавање о резултатима спровођења Стратегије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумарни извештај о реализацији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Екстерна евалуација (вредновање) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Као што се може видети у горе наведеној табели, обавезне ЕДП радионице и састанци радне групе за имплементацију Стратегије биће временски усклађене са извештавањем о резултатима спровођења. Разлог ове усклађености је да се омогући свим актерима и широј јавности правовремено стицање увида у све резултате спровођења.

Уз то, важна спона између имплементације, праћења и шире заједнице која учествује у ЕДП-у представљаће радна група за имплементацију Стратегије. Ову групу чиниће представници свих органа који су задужени за имплементацију мера у Стратегији као и чланови новонастале интерне јединице унутар НИТРА формирана од стране *SAIGE* пројекта, која је задужена за праћење имплементације Стратегије. Такође, НИТРА ће уврстити у рад ове групе и ЕДП координаторе сваке приоритетне области. На овај начин, биће директно осигуран глас свих актера који су учествовали у изради Стратегије и Акционог плана и који ће и даље учествовати у свим будућим активностима који су у вези са ЕДП-ом. Планирано је да се састанци радне групе одржавају квартално, уз остављање простора за додатну процену о томе да ли је потребно тај број повећати.

Екстерно вредновање организоваће се након завршетка Акционог плана, у 2026. години. Као и код извештаја о резултатима спровођења, обавезне ЕДП радионице и састанци радне групе за имплементацију Стратегије биће временски усклађене са екстерном евалуацијом како би сви актери могли да учествују са својим инпутима и како би се додатно осигурала транспарентност целокупног процеса вредновања.

**V. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА**

Акциони план за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији обухвата период од 2023. до 2025. године, а средства су/ће бити обезбеђена из буџета Републике Србије као и донаторских извора. Активности из акционог плана усаглашене су са активностима донатора (ЕУ, Светска банка и други донатори).

Кључни актери за спровођење активности у оквиру реализације мера, поред Министарства науке, технолошког развоја и иновација - НИТРА, су Фонд за иновациону делатност - ФИД, Фонд за науку Републике Србије - ФзН, Центар за промоцију науке - ЦПН, Министарство привреде, Развојна агенција Србије - РАС, Центар за дигиталну трансформацију - ЦДТ, Министарство спољних послова, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу - ИТЕ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - МПШВ, Министарство информисања и телекомуникација - МИТ, Канцеларија за дуално образовање, Министарство просвете, Агенција за квалификације, Привредна комора Србије и Министарство финансија.

Појединачне мере и активноси, са процењеним средствима за њихову реализацију, које доприносе остварењу посебних циљева дефинисаних Акционим планом детаљно су представљене табеларно у оквиру самог Акционог плана.

За остварење посебног циља 1: Усмерене научне активности на 4С приоритете, у оквиру Раздела 36 - НИТРА, биће опредељена средства у оквиру следећих апропријација:

* Програм 0007 (Раздео 36) - Средства су опредељена унутар постојећег буџета – редовна издвајања НИТРА, није потребно посебно финансирање, мера се односи на праћење индикатора;
* Програм 0006 (Раздео 36) - Подршка раду Центра за промоцију науке. Средства су опредељена унутар постојећег буџета Центра за промоцију науке;
* Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму – Пројекат акцелерације иновација и подстицање раста предузетништа - компонента ФзН. Средства су опредељена и реализација активности је отпочела, и обезбеђена су додатна средства за подршку новим програмима ФзН;
* Програм 0013 (Раздео 36) - Подршка раду Фонда за науку РС. Средства су опредељена унутар постојећег буџета Фонда за науку.
* Програм 5002 (Раздео 39) - Пројекат изградње БИО4 Кампуса.

За остварење посебног циља 2: Подржан развој привреде кроз иновације, истраживање и развој и сарадњу међу учесницима четвроструког хеликса, у оквиру Раздела 36 – НИТРА, ФзН и ФИД, у оквиру Раздела 65 – Канцеларије за ИТ и електронску управу и у оквиру Раздела 24 - МПШВ, биће опредељена средства у оквиру следећих апропријација:

* Програм 0005 (Раздео 36) - Подршка раду ФИД. Средства су опредељена унутар постојећег буџета;
* Програм 0002 (Раздео 36) - Подршка реализацији интереса у иновационој делатности. Средства су опредељена унутар постојећег буџета;
* Програм 7079 (Раздео 36) - ИПА 2019 – Конкурентност и иновације. Средства су опредељена;
* Програм 4011 (Раздео 36) - Пројекта акцелерације иновација и подстицање расзта предузетништва „SAIGE”, Споразум о зајму – компонента НИТРА;
* Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму – Пројекат акцелерације иновација и подстицање раста предузетништа - компоненте ФзН и ФИД. Средства су опредељена и реализација активности је отпочела;
* Програм 0013 (Раздео 36) - Подршка раду Фонда за науку РС. Средства су опредељена унутар постојећег буџета Фонда за науку;
* Програм 4005 (Раздео 24) - ИПАРД: Техничка помоћ. Инкорпорација приоритета паметне специјализације у ИПАРД програм за Републику Србију за програмски период од 2023 до 2025. године. Средства су опредељена унутар постојећег буџета;
* Програм 0002 (Раздео 24) – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
* Програм 4006 (Раздео 65) - Средства су опредељена унутар постојећег буџета.

За остварење посебног циља 3: Образовање оријентисано ка иновативности и предузетништву, у оквиру Раздела 36 - НИТРА, у оквиру Раздела 26 - Министарство просвете, у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.19 - Канцеларија за дуално образовање и национални оквир квалификација, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програм 2102 – Подршка раду Владе, Програмска активност 0032 – Подршка раду Агенције за квалификације и Програмска активност 0033 – Промоција дуалног образовања, биће опредељена средства у оквиру следећих апропријација:

* Програм 0014 (Раздео 26) - Развој високог образовања;
* Програм 0007 (Раздео 36) - Средства су опредељена унутар постојећег буџета – редовна издвајања НИТРА, није потребно посебно финансирање, мера се односи на праћење индикатора;
* Програм 4011 (Раздео 36) - Пројекат акцелерације иновација и подстицање раста предузетништва „SAIGE”, Споразум о зајму - компоненте НИТРА. Средства су опредељена и реализација активности је отпочела.

За остварење посебног циља 4: Побољшани услови пословања кроз оптимизацију и дигитализацију процедура у 4С областима, у оквиру Раздела 36 - НИТРА, у оквиру Раздела 21 - Министарства привреде, у оквиру Раздела 38 - Министарство информисања и телекомуникација и у оквиру Раздела 65 – Канцеларије за ИТ и електронску управу, биће опредељена средства у оквиру следећих апропријација:

* Програм 0007 (Раздео 36) - није потребно посебно финансирање;
* Програм 4005 (Раздео 38) - Средства су опредељена унутар постојећег буџета;
* Програм 5015 (Раздео 65) - Средства су опредељена унутар постојећег буџета;
* Програм 5019 (Раздео 65) - Средства су опредељена унутар постојећег буџета;
* Програм 4008 (Раздео 21) - Подршка индустријском развоју. Средства ће бити опредељена унутар постојећег буџета;

За остварење посебног циља 5: Интернационализација привреде кроз укључивање у регионалне и глобалне ланце вредности у областима 4С, у оквиру Раздела 36 - НИТРА, У оквиру Раздела 17 - Министарства спољних послова и у оквиру Раздела 21 - Министарства привреде, биће опредељена средства у оквиру следећих апропријација:

* Програм 0007 (Раздео 36) - Средства су опредељена унутар постојећег буџета – редовна издвајања НИТРА, није потребно посебно финансирање;
* Програм 1510-0001 (Раздео 21) - Привлачење инвестиција. Средства ће бити опредељена унутар постојећег буџета;
* Раздео 17 - Подршка Културно-информативном центру у Лондону.

Напомена: Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 36) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20). Поред тога, Европска комисија, узимајући Светску банку као поузданог партнера, донела је одлуку да своја донаторска средства из IPA 2019 намењена области Конкурентности, имплементира посредством Светске банке у оквиру компоненти које су дефинисане „SAIGE” пројектом.

**Табела 4. Оквир за праћење спровођења мера и остварења циљева Стратегије на нивоу приоритетних области[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетна област:** Храна за будућност | | | | | |
| **Очекивани ефекти:** Повећана додата вредност у ланцу производње хране | | | | | |
| **Показатељ исхода** | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2025. години** |
| Укупни приходи од продаје производа и услуга у области Храна за будућност (Вредност тржишта) | Мил. ЕУР | Републички завод за статистику - РЗС | 7.638,64 | 2021. | 9.000,00 |
| Укупна додата вредност по запосленом у области Храна за будућност | Мил. ЕУР | РЗС | 2.205,79 | 2021. | 2.700,00 |
| Укупан извоз у области Храна за будућност | РСД | РЗС | 445.913.002.206,10 | 2021. | 500.000.000.000,00 |
| Удео привредних друштава која су приказале улагања у истраживање и развој у укупном броју привредних друштава у области Храна за будућност | % | РЗС | 1,8 | 2021. | 2,1 |
| Број запослених у области Храна за будућност | Број | РЗС | 99.798 | 2021. | 120.000 |
| Удео иновативних привредних друштава у укупном броју привредних друштава у области Храна за будућност | % | РЗС | 54,2 | 2021. | 57,0 |
| **Приоритетна област:** Информационо - комуникационе технологије | | | | | |
| **Очекивани ефекти:** Развијено домаће ИКТ тржиште | | | | | |
| **Показатељ исхода** | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2025. години** |
| Укупни приходи од продаје производа и услуга у области ИКТ (Вредност тржишта) | Мил. ЕУР | РЗС | 2.166,65 | 2021. | 2.500,00 |
| Укупна додата вредност по запосленом у области ИКТ | Мил. ЕУР | РЗС | 1.496,45 | 2021. | 1.850,00 |
| Укупан извоз ИКТ производа (роба без услуга) | РСД | РЗС | 6.924.907,00 | 2021. | 8.000.000,00 |
| Удео привредних друштава која су приказале улагања у истраживање и развој у укупном броју компанија у области ИКТ | % | РЗС | 1,6 | 2021. | 2,4 |
| Број запослених у области ИКТ | Број | РЗС | 72.223 | 2021. | 80.000,00 |
| Удео иновативних привредних друштава у укупном броју привредних друштава у области ИКТ | % | РЗС | 61,7 | 2021. | 63,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетна област:** Креативне индустрије | | | | | |
| **Очекивани ефекти:** Јачање креативних индустрија кроз оријентацију ка заштити интелектуалне својине | | | | | |
| **Показатељ исхода** | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2025. години** |
| Укупни приходи од продаје производа и услуга у области креативних индустрија (Вредност тржишта) | Мил. ЕУР | РЗС | 3.183,01 | 2021. | 3.600,00 |
| Укупна додата вредност по запосленом у области креативних индустрија | Мил. ЕУР | РЗС | 1.742,81 | 2021. | 2.000,00 |
| Укупан извоз у области креативних индустрија | РСД | РЗС | 7.073.173.255,42 | 2021. | 7.700.000.000,00 |
| Удео привредних друштава која су приказале улагања у истраживање и развој у укупном броју привредних друштава у области креативних индустрија | % | РЗС | 1,6 | 2021. | 2,0 |
| Број запослених у области креативних индустрија | Број | РЗС | 56.123 | 2021. | 70.000 |
| Удео иновативних привредних друштава у укупном броју привредних друштава у области креативних индустрија | % | РЗС | 58,6 | 2021. | 60,0 |
| **Приоритетна област:** Машине и производни процеси будућности | | | | | |
| **Очекивани ефекти:** Оснажени истраживачко-развојни капацитети пословног сектора кроз сарадњу науке и привреде | | | | | |
| **Показатељ исхода** | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2025. години** |
| Укупни приходи од продаје производа и услуга у области машина и производних процеса будућности (Вредност тржишта) | Мил. ЕУР | РЗС | 5.055,45 | 2021. | 6.000,00 |
| Укупна додата вредност по запосленом у области машина и производних процеса будућности | Мил. ЕУР | РЗС | 1.454,94 | 2021. | 1.700,00 |
| Укупан извоз у области машина и производних процеса будућности | РСД | РЗС | 643.115.677.184,93 | 2021. | 720.000.000.000,00 |
| Удео привредних друштава која су приказале улагања у истраживање и развој у укупном броју привредних друштава у области машина и производних процеса будућности | % | РЗС | 3,3 | 2021. | 3,7 |
| Број запослених у области машина и производних процеса будућности | Број | РЗС | 104.683 | 2021. | 120.000 |
| Удео иновативних привредних друштава у укупном броју привредних друштава у области машина и производних процеса будућности | % | РЗС | 48,3 | 2021. | 51,0 |

**Табела 5. Оквир за праћење показатеља резултата на нивоу приоритетних области[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приоритетна област:** Храна за будућност | | |
| **Показатељ резултата** | **Jединица мере** | **Извор провере** |
| Број предузећа која су се одазвала позивима за финансирање 4С пројеката и кроз друге шеме подршке | Број | НИТРА |
| Број додељених пројеката предузећима | Број | НИТРА |
| Број пројеката додељених научно-истраживачким организацијама | Број | НИТРА |
| Број заједничких пројеката (привреда и академија) | Број | НИТРА |
| Стопа добијања пројеката (Храна за будућност) | % | НИТРА |
| **Показатељ инпута (финансијска средства)** | **Jединица мере** | **Извор провере** |
| Укупна финансијска средства која су уложена у пројекте и шеме | ЕУР | НИТРА |
| **Приоритетна област:** Информационо и комуникационе технологије | | |
| **Показатељ резултата** | **Jединица мере** | **Извор провере** |
| Број предузећа која су се одазвала позивима за финансирање 4С пројеката и кроз друге шеме подршке | Број | НИТРА |
| Број додељених пројеката предузећима | Број | НИТРА |
| Број пројеката додељених научно-истраживачким организацијама | Број | НИТРА |
| Број заједничких пројеката (привреда и академија) | Број | НИТРА |
| Стопа добијања пројеката (ИКТ) | % | НИТРА |
| **Показатељ инпута (финансијска средства)** | **Jединица мере** | **Извор провере** |
| Укупна финансијска средства која су уложена у пројекте и шеме | ЕУР | НИТРА |
| **Приоритетна област:** Креативна индустрија | | |
| **Показатељ резултата** | **Jединица мере** | **Извор провере** |
| Број предузећа која су се одазвала позивима за финансирање 4С пројеката и кроз друге шеме подршке | Број | НИТРА |
| Број додељених пројеката предузећима | Број | НИТРА |
| Број пројеката додељених научно-истраживачким организацијама | Број | НИТРА |
| Број заједничких пројеката (привреда и академија) | Број | НИТРА |
| Стопа добијања пројеката (Креативне индустрије) | % | НИТРА |
| **Показатељ инпута (финансијска средства)** | **Jединица мерe** | **Извор провере** |
| Укупна финансијска средства која су уложена у пројекте и шеме | ЕУР | НИТРА |
| **Приоритетна област:** Машине и производни процеси будућности | | |
| **Показатељ резултата** | **Jединица мере** | **Извор провере** |
| Број предузећа која су се одазвала позивима за финансирање 4С пројеката и кроз друге шеме подршке | Број | НИТРА |
| Број додељених пројеката предузећима | Број | НИТРА |
| Број пројеката додељених научно-истраживачким организацијама | Број | НИТРА |
| Број заједничких пројеката (привреда и академија) | Број | НИТРА |
| Стопа добијања пројеката (Машине и производни процеси будућности) | % | НИТРА |
| **Показатељ инпута (финансијска средства)** | **Jединица мере** | **Извор провере** |
| Укупна финансијска средства која су уложена у пројекте и шеме | ЕУР | НИТРА |

**Табела 6. Акциони план за период од 2023. до 2025. године**

**за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ ЈП: | Акциони план за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године | | | | | | |
| Акциони план: | Акциони план за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године | | | | | | |
| Координација и извештавање | НИТРА | | | | | | |
| Кровни документ ЈП: | / | | | | | | |
| Општи циљ: Усмерен развој Републике Србије ка високо конкурентној привреди кроз истраживање, развој, иновације и предузетничке иницијативе у областима 4С | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: НИТРА | | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Последња година важења АП |
| Улагање у истраживање и развој у процентима БДП-а | | % | РЗС | 0,99 | 2021. | 1,2 | 2025. |
| Додата вредност по запосленом | | ЕУР | РЗС | 15.478 | 2021. | 17.000 | 2025. |
| Запосленост у средње и високотехнолошким индустријама као проценат укупне запослености | | % | Еуростат | 5,2 | 2021. | 7,0 | 2025. |
| Запосленост у услужним делатностима заснованим на знању као проценат укупне запослености | | % | Еуростат | 29,0 | 2021. | 32,0 | 2025. |
| Учешће извоза средње и високо-технолошких производа у укупном извозу производа | | % | РЗС | 32,88 | 2021. | 40,0 | 2025. |
| Учешће извоза услуга заснованих на знању у укупном извозу услуга | | % | РЗС | 54,36 | 2021. | 60,0 | 2025. |
| Улагања пословног сектора у истраживање и развој у процентима БДП-а | | % | РЗС | 0,45 | 2021. | 0,55 | 2025. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1: Усмерене научне активности на 4С приоритете | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: НИТРА | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години |
| Удео научно истраживачких радова у 4С областима у укупном броју научно истраживачких радова у Републици Србији | % | Web of Science | 19,1 | 2021. | 23,0 |
| Удео научно истраживачких радова у укупном броју светских радова у областима 4С | % | Web of Science | 0,214 | 2021. | 0,22 |
| Удео научно истраживачких радова из Републике Србије у односу на укупан број радова у свету (кумулативно) | % | Web of Science | 0,265 | 2021. | 0,275 |
| Удео објављених радова са страним ко-ауторима у укупном броју објављених радова у областима 4С | % | Web of Science | 52,0 | 2021 | 55,0 |
| Удео броја цитата научно истраживачких радова из Републике Србије у укупним светским цитатима (кумулативно) | % | Web of Science | 0,168 | 2021. | 0,2 |
| Укупан број међународних пројеката у оквиру програма Хоризонт Европа на којима су учествовали домаћи истраживачи | Број | НИТРА | 70 | 2021. | 150 |
| Укупан удео COST акција на којима су учествовали домаћи истраживачи | % | НИТРА | 93 | 2021. | 93.6 |
| Укупан број међународних пројеката у оквиру програма EUREKA на којима су учествовали домаћи истраживачи | Број | НИТРА | 3 | 2021. | 10 |
| Удео средстава из иностранства за истраживање и развој у укупном финансирању И&Р | % | РЗС | 15,9 | 2021. | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1: Компетитивни позиви усмерени ка областима 4С у оквиру Зеленог програма сарадње науке са привредом | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Фонд за науку Републике Србије, НИТРА | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних пројеката | Број | Фонд за науку | 0 | 2022. | 20 | 20 | 44 |
| Број укључених истраживача | Број | Фонд за науку | 0 | 2022. | 217 | 217 | 487 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – Фонд за науку Републике Србије (ФзН) | 0201-0013 | 194.000 | 180.000 | 240.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.1.1. Реализација пројеката Зелени програм сарадње науке са привредом – I фаза | Фонд за науку |  | I квартал  2025. | Буџет РС | 0201-0013 | 194.000 | 180.000 | 40.000 |
| 1.1.2. Израда критеријума позива за Зелени програм сарадње науке са привредом – II фаза | Фонд за науку | - | II квартал  2025. | Буџет РС | 0201-0013 | - | - | - |
| 1.1.3. Расписивање позива и селекција пријављених пројеката | Фонд за науку | - | III квартал 2025. | Буџет РС | 0201-0013 | - | - | 200.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2: Усвајање прописа којим ће се регулисати висина институционалног финансирања за НИО на начин да се подстиче релевантност и изврсност у областима 4С | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Програм о институционалном финансирању института | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Усвојен документ који ће регулисати доделу институционалног финансирања за НИО | 0 – Не  1 – Да | НИТРА | 0 | | 2022 | 0 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – НИТРА редовна издвајања | 0201-0007 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.2.1. Припрема Програма о институционалном финансирању института | НИТРА | - | IV квартал 2024. | Буџет РС | 0201-0007 | - | - | - |
| 1.2.2. Усвајање документа и почетак реализације новог система финансирања | НИТРА | - | I квартал 2025. | Буџет РС | 0201-0007 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3: Програм за подршку експерименталним и иновативним пројектима који спајају уметност и науку/технологију | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Центар за промоцију науке (ЦПН) | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Програм о институционалном финансирању института | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број пројеката (годишње) | Број | ЦПН | 2 | | 2021 | 2 | 5 | 9 |
| Број укључених истраживача (годишње) | Број | ЦПН | 12 | | 2021 | 16 | 40 | 70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – ЦПН | 0201-0006 | 900 | 1.200 | 1.200 |
| Међународна средства (ЕУ пројекти) | - | 3.000 | 4.000 | 6.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.3.1 Расписивање Програма за подршку експерименталним и иновативним пројектима који спајају уметност и науку/технологију | ЦПН |  | III квартал 2023. | Међународна средства (ЕУ пројекти) | - | - | - | - |
| 1.3.2. Евалуација и праћење реализације пројеката | ЦПН |  | IV квартал 2024. | - | 0201-0006 | 3.900 | 5.200 | 7.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.4: Измене правилника о вредновању о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2024 | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Правилник о стицању истраживачких и научних звања („Службени гласник РС” бр. 159/20) | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Усвојен измењен правилник о вредновању о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача | 0 – Не  1 – Да | НИТРА | 0 | | 2022 | 1 | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| Буџет РС: НИТРА редовна издвајања | 0201-0007 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.4.1. Анализа нацрта правилника у односу на циљеве стратегије паметне специјализације | НИТРА |  | I квартал 2023. | Буџет РС | 0201-0007 | - | - | - |
| 1.4.2. Усвајање правилника | НИТРА |  | IV квартал 2023. | Буџет РС | 0201-0007 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.5: Програм подршке изврсним идејама (Програм Идеје и Призма)\* | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за науку Републике Србије, НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних пројеката (Укупно)[[4]](#footnote-4) | Број | Фонд за науку | 105 | | 2022. | 200 | 200 | 300 |
| Број подржаних пројеката у оквиру подпрограма Вештачка интелигенција | Број | Фонд за науку | 12 | | 2022. | 12 | 12 | 24 |
| Укупан број истраживача укључених у програм | Број | Фонд за науку | 1041 | | 2022. | 2.000 | 2.000 | 3.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – НИТРА/Фонд за науку Републике Србије (ФзН) | 0201-0013 | 551.296 | 650.534 | 1.500.000 |
| Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији и Допунским споразумом са ФзН[[5]](#footnote-5) | - | 1.301.000 | 1.519.000 | 357.540 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.5.1. Израда критеријума позива за програм ИДЕЈЕ 2023 према налазима стратегије паметне специјализације | Фонд за науку | НИТРА, Светска банка и ЕУ | III квартал 2023. | 01 | 0201-0013 | - | - | - |
| 1.5.2. Расписивање позива и селекција пријављених пројеката за програм ПРИЗМА и ИДЕЈЕ 2023 | Фонд за науку | Светска банка и ЕУ | IV квартал 2023./I квартал 2024 | 01  - | 0201-0013  - | 551.296  1.301.000 | 650.534  1.519.000 | 1.500.000[[6]](#footnote-6)  357.540 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.6: Научноистраживачка инфраструктура за биомедицину, биотехнологију, биоинформатику и биодиверзитет (БИО4 Кампус) | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА, Министарство за јавна улагања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Проценат реализације инфраструктурних радова за Био4 Кампус | % | НИТРА | 0 | | 2022. | 0 | 0 | 100 |
| Број станара БИО4 Кампуса | Број | НИТРА | 0 | | 2022 | 0 | 0 | 16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Пројекат изградње БИО4 Кампуса - ЦЕБ | 1511-5002 | - | 7.200.000 | 11.400.000 |
| Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији[[7]](#footnote-7) | 0201-4011 | 227.620 | 227.620 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.6.1. Припрема пројектно-техничке документације | Министарство за јавна улагања | ГЕНСЕК | IV квартал 2024. | 11 | 1511-5002 | - | 1.300.000 | - |
| 1.6.2. Изградња објеката у оквиру БИО4 Кампуса | Министарство за јавна улагања | ГЕНСЕК | IV квартал 2025. | 11 | 1511-5002 | - | 5.900.000 | 11.400.000 |
| 1.6.3 Изградња капацитета у институцијама које ће бити станари Кампуса | НИТРА | Светска банка и ЕУ | IV квартал 2025. | 11 | 0201-4011 | 227.620 | 227.620 | - |
| 1.6.4 Изградња *biotech* екосистема у Србији | НИТРА | Кабинет председника Владе | IV квартал 2025. | - | - | - | - | - |
| 1.6.5 Успостављање међународне сарадње – научно-истраживачке и пословне | НИТРА | Кабинет председника Владе | IV квартал 2025. | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.7: Истраживачка инфаструктура за обновљиве изворе енергије, енергетску ефикасност и еко-паметна решења | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Основан Центар изузетних вредности при Машинском факултету у Нишу | 0 – Не  1 - Да | НИТРА | 0 | | 2022. | 0 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС | 0201 | - | - | - |
| Европска инвестициона банка (ЕИБ)[[8]](#footnote-8) | - | - | - | 54.847 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.7.1. Инфраструктурни радови на опремању просторија | НИТРА | ЕИБ | III квартал 2025. | ЕИБ | - | - | - | 54.847 |
| 1.7.2. Оснивање и почетак рада Центра изузетних вредности | НИТРА | - | IV квартал 2025. | НИТРА | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.8: Програм подршке НИО за реализацију пројеката из области вештачке интелигенције | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за науку, НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних пројеката из области примењених истраживања | Број | Фонд за науку | 6 | | 2022. | 6 | 21 | 21 |
| Број подржаних пројеката из области основних истраживања | Број | Фонд за науку | 6 | | 2022 | 6 | 21 | 21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији[[9]](#footnote-9) | - | - | - | 613.600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.8.1 Израда критеријума за програм према налазима стратегије паметне специјализације и расписивање позива | Фонд за науку | НИТРА | II квартал 2024 | Пројекат Светске банке „SAIGE” | - | - | - | - |
| 1.8.2 Расписивање позива и селекција пријављених пројеката | Фонд за науку | НИТРА | IV квартал 2025 | Пројекат Светске банке „SAIGE” | - | - | - | 613.600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.9: Програм подршке сарадњи са врхунским међународним експертима у области вештачке интелигенције | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за науку Републике Србије, НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних пројеката | Број | Фонд за науку | 0 | | 2022. | 0 | 60 | 60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији[[10]](#footnote-10) | - | - | 94.400 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.9.1 Израда критеријума за програм према налазима стратегије паметне специјализације и расписивање позива | Фонд за науку | НИТРА | II квартал 2024 | Пројекат Светске банке „SAIGE” | - | - | - | - |
| 1.9.2 Расписивање позива и селекција пријављених пројеката | Фонд за науку | НИТРА | IV квартал 2025 | Пројекат Светске банке „SAIGE” | - | - | 94.400 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.10: Програм подршке реализацији обука у области вештачке интелигенције | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за науку Републике Србије, НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних пројеката | Број | Фонд за науку | 0 | | 2022. | 0 | 15 | 15 |
| Број истраживача који су прошли обуке | Број | Фонд за науку | 0 | | 2022. | 0 | 0 | 250 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији[[11]](#footnote-11) | - | - | 188.800 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.10.1 Израда критеријума за програм према налазима стратегије паметне специјализације и расписивање позива | Фонд за науку | НИТРА | II квартал 2024 | Пројекат Светске банке „SAIGE” | - | - | - | - |
| 1.10.2 Расписивање позива и селекција пријављених пројеката | Фонд за науку | НИТРА | IV квартал 2025 | Пројекат Светске банке „SAIGE” | - | - | 188.800 | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 2: Подржан развој привреде кроз иновације, истраживање и развој и сарадњу међу учесницима четвроструког хеликса | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: НИТРА | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години |
| Број развијених иновативних производа или услуга насталих као резултат подржаних пројеката | Број | ФИД | 419 | 2021. | 750 |
| Укупан број трансфера технологије као исход програма доказа концепта | Број | ФИД | 0 | 2021. | 2 |
| Стопа преживљавања подржаних стартапова након 2 године | % | ФИД | 95 | 2021. | 95 |
| Просечна годишња стопа раста финансираних стартапова | % | ФИД | 22 | 2021. | 25 |
| Укупан број ново генерисаних јавно-приватних партнерстава који су настали кроз 4С шеме финансирања | Број | ФИД | 0 | 2021. | 10 |
| Број новооснованих стартапова кроз позиве Фонд за иновациону делатност - ФИД | Број | ФИД | 104 | 2021. | 150 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.1: Иновациони ваучери | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност, НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број додељених иновационих ваучера (кумулативно) | Број | ФИД | 1.144 | | 2022. | 1.290 | 1.400 | 1.550 |
| Проценат додељених у областима 4С у односу на укупан број додељених иновацоних ваучера | % | ФИД | 87% | | 2022. | 87% | 87% | 87% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – НИТРА/ Фонд за иновациону делатност (ФИД) | 0201-0005 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.1.1. Расписивање и имплементација позива (један позив годишње) | ФИД | НИТРА | III квартал 2023, 2024. и 2025. године | 01 | 0201-0005 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2: Финасирање сарадње науке и привреде кроз заједничке пројекте (Програм сарадње науке и привреде) | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност, НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних конзорцијума (кумулативно) | Број | ФИД | 63 | | 2022. | 70 | 80 | 80 |
| Проценат подржаних пројеката конзорцијума у областима 4С у односу на укупан број подржаних пројеката | % | ФИД | 96% | | 2022. | 96% | 96% | 96% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| ИПА 2019 - Конкурентност и иновације | 0201-7079 | 280.129 | 560.258 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.2.1. Израда критеријума позива и програмске документације | ФИД | НИТРА, Министарство финансија, Светска банка и ЕУ | II квартал 2023. | - | 0201-7079 | - | - | - |
| 2.2.2. Расписивање и имплементација позива у 2023. години | ФИД | НИТРА, Министарство финансија и ЕУ | IV квартал 2025. | 01  56 | 0201-7079 | 107.742  172.387 | - | - |
| 2.2.3. Расписивање и имплементација позива у 2024. години | ФИД | НИТРА, Министарство финансија и ЕУ | IV квартал 2026. | 01  56 | 0201-7079 | - | 215.484  344.774 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.3: Финансирање иновативих пројеката привреде (Програм суфинансирања иновација) | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност, НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних пројеката (кумулативно) | Број | ФИД | 77 | | 2022. | 84 | 90 | 90 |
| Проценат подржаних пројеката предузећа у областима 4С у односу на укупан број подржаних пројеката | % | ФИД | 95% | | 2022. | 95% | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| ИПА 2019 - Конкурентност и иновације | 0201-7079 | 280.129 | 560.258 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.3.1. Израда критеријума позива и програмске документације | ФИД | НИТРА, Министарство финансија, и ЕУ | II квартал 2023. | - | 0201-7079 | - | - | - |
| 2.3.2. Расписивање и имплементација позива у 2023. години | ФИД | НИТРА, Министарство финансија, и ЕУ | IV квартал 2025. | 01  56 | 0201-7079 | 107.742  172.387 | - | - |
| 2.3.3. Расписивање и имплементација позива у 2024. години | ФИД | НИТРА, Министарство, и ЕУ | IV квартал 2026. | 01  56 | 0201-7079 | - | 215.484  344.774 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.4: Акцелератор за стартапе (Програм акцелерације Катапулт) | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност, НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних стартапа (кумулативно) | Број | ФИД | 19 | | 2022. | 40 | 60 | 80 |
| Проценат подржаних стартапа у области 4С | % | ФИД | 89% | | 2021. | 90% | 90% | 90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији и Допунским споразумом са ФИД[[12]](#footnote-12) | - | 360.000 | 360.000 | 240.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.4.1. Израда критеријума позива према налазима стратегије паметне специјализације | ФИД | НИТРА, Светска банка и ЕУ | II квартал 2023. | 11 | - | - | - | - |
| 2.4.2. Расписивање и имплементација позива (један позив годишње) | ФИД | Светска банка и ЕУ | III квартал 2023, 2024. и 2025. | 11 | - | 360.000 | 360.000 | 240.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.5: Финансирање пројеката стартапа (Програм раног развоја) | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност, НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних стартапа (кумулативно) | % | ФИД | 239 | | 2022. | 265 | 290 | 290 |
| Проценат подржаних стартапа у области 4С | Број | ФИД | 95% | | 2022. | 95% | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| ИПА 2019 - Конкурентност и иновације | 0201-7079 | 280.129 | 560.258 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.5.1. Израда критеријума позива и припрема програмске документације за Програм раног развоја | ФИД | НИТРА, Министарство финансија, Светска банка и ЕУ | II квартал 2023. | - | 0201-7079 | - | - | - |
| 2.5.2. Расписивање и имплементација позива за Програм раног развоја у 2023. години | ФИД | НИТРА, Министарство финансија, и ЕУ | IV квартал 2025. | 01  56 | 0201-7079 | 107.742  172.387 | - | - |
| 2.5.3. Расписивање и имплементација позива за Програм раног развоја у 2024. години | ФИД | НИТРА, Министарство финансија, и ЕУ | IV квартал 2026. | 01  56 | 0201-7079 | - | 215.484  344.774 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.6: Подршка за трансфер технологије (Програм трансфера технологије) | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност, НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних пројеката НИО | % | ФИД | 59 | | 2022. | 80 | 120 | 150 |
| Проценат подржаних стартапа у области 4С | Број | ФИД | 90% | | 2022. | 90% | 90% | 90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. |
| Буџет РС – НИТРА/Фонд за иновациону делатност | 0201-0005 | 100.000 | 100.000 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.6.1. Израда критеријума позива и припрема програмске документације | ФИД | НИТРА | II квартал 2023. | Буџет РС | 0201-0005 | - | - | - |
| 2.6.2. Расписивање и имплементација позива | ФИД | НИТРА | IV квартал 2025. | Буџет РС | 0201-0005 | 100.000 | 100.000 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.7: Програм подршке иновативном предузетништву на развоју технологија базираних на вештачкој интелигенцији (Програм вештачка интелигенције) | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност, НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних пројеката | Број | Фонд за науку | 0 | | 2022 | 0 | 0 | 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији - „SAIGE”[[13]](#footnote-13) | - | - | - | 1.180.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.7.1 Расписивање позива за пројекте у области вештачке интелигенције | ФИД | - | II квартал 2024 | Пројекат Светске банке „SAIGE” | - | - | - | - |
| 2.7.2 Реализација и праћење имплеменације пројеката | ФИД | - | IV квартал 2025 | Пројекат Светске банке „SAIGE” | - | - | - | 1.180.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.8: Програм Иновације - Доказ концепта, програм за истраживаче из научноистраживачких организација | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за науку Републике Србије, НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број одобрених пројеката (годишње) | Број | ФН | 0 | | 2023. | 50 | 50 | 50 |
| Број укључених истраживача (годишње) | Број | ФН | 0 | | 2023. | 6 | 6 | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС-НИТРА/Фонд за науку Републике Србије (ФзН) | 0201-0013 | - | - | 118.000 |
| Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији и Допунским споразумом са ФзН[[14]](#footnote-14) | - | 59.236 | 118.000 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.8.1. Израда критеријума позива према налазима стратегије паметне специјализације | ФзН | НИТРА, Светска банка и ЕУ | II квартал 2023. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | - | - | - | - |
| 2.8.2. Расписивање и имплементација позива | ФзН | - | III квартал 2023. | Буџет РС  Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201-0013  - | -  59.236 | -  118.000 | 118.000  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.9: Подстицаји за истраживање и развој у оквиру пољопривредне и прехрамбене индустрије | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПШВ | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број потписаних уговора (годишње) | Број | МПШВ | 0 | | 2022. | 36 | 36 | 40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – МПШВ | 0103-0002 | 216.800 | 216.800 | 216.800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.9.1. Израда критеријума позива према налазима стратегије паметне специјализације | МПШВ | НИТРА | II квартал 2023. | 01 | 0103-0002 | - | - | - |
| 2.9.2. Измена Правилника о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју | МПШВ | НИТРА | III квартал 2023. | 01 | 0103-0002 | - | - | - |
| 2.9.3. Расписивање и имплементација позива | МПШВ | НИТРА | III квартал 2023. | 01 | 0103-0002 | 216.800 | 216.800 | 216.800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.10: Креативни хаб – Ложионица | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Канцаларија за ИТ и еУправу | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Израђено архитектонско решење | 0 – Не  1 - Да | Канцеларија за ИТ и еУправу | 0 | | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| Простор отворен за јавност | 0 – Не  1 - Да | Канцеларија за ИТ и еУправу | 0 | | 2022 | 0 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС | 0614-4006 | 3.120.264 | 2.640.0000 | 2.877.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.10.1. Израда архитектонског решења и почетак радова | Канцаларија за ИТ и еУправу | Кабинет председника Владе, Канцеларија Србија Ствара | 2023 | Буџет РС | 0614-4006 | 8.152 | - | - |
| 2.10.2 Завршетак инфраструктурних радова и опремања простора | Канцаларија за ИТ и еУправу | Кабинет председника Владе, Канцеларија Србија Ствара | 2025 | Буџет РС | 0614-4006 | 3.087.000 | 2.550.000 | 2.400.000 |
| 2.10.3 Дефинисање правног статуса, оснивање управљачког тима, усвајање програмске стратегије, формирање оперативних процедура | Канцаларија за ИТ и еУправу  Србија ствара | Кабинет председника Владе, Канцеларија Србија Ствара | 2023 | Буџет РС | 0614-4006 | 12 | - | - |
| 2.10.4 Формирање оперативних процедура | Канцаларија за ИТ и еУправу  Србија ствара | Кабинет председника Владе, Канцеларија Србија Ствара | 2025 | Буџет РС | 0614-4006 | 7.100 | 72.000 | 150.000 |
| 2.10.5 Долазак партнера у простор, сарадња са различитим привредним гранама | Канцаларија за ИТ и еУправу  Србија ствара | Кабинет председника Владе, Канцеларија Србија Ствара | 2025 | Буџет РС | 0614-4006 | 18.000 | 18.000 | 150.000 |
| 2.10.6 Простор отворен за јавност | Канцаларија за ИТ и еУправу  Србија ствара | Кабинет председника Владе, Канцеларија Србија Ствара | 2025 | Буџет РС | 0614-4006 | - | - | 135.000 |
| 2.10.7 Почетак имплементације годишњег програма | Канцаларија за ИТ и еУправу  Србија ствара | Кабинет председника Владе, Канцеларија Србија Ствара | 2025 | Буџет РС | 0614-4006 | - | - | 42.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.11: Мапа пута истраживачке инфраструктуре у Републици Србији | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Израђена Мапа пута истраживачке инфраструктуре у Републици Србији | 0 - Не  1 - Да | НИТРА | 0 | | 2022. | - | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС - НИТРА редовна издвајања | 0201-0007 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.11.1. Објављивање јавног позива | НИТРА |  | II квартал 2024. | Буџет РС | 0201-0007 | - | - | - |
| 2.11.2. Мапирање истраживачке инфраструктуре и објављивање финалног документа | НИТРА |  | IV квартал 2024. | Буџет РС | 0201-0007 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.12: Успостављање оквира и имплементација активности за унапређење дијалога између актера четвороструког хеликса | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број одржаних ЕДП радионица (годишње) | Број | НИТРА | 1 | | 2022. | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201-4011 | 2.400 | - | 2.400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.12.1. Имплементација ЕДП радионица | НИТРА | Светска банка и ЕУ | IV квартал 2025. | 11 | 0201-4011 | 2.400 | - | 2.400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.13: Популаризација и повећана употреба пореских олакшица за И&Р | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број одржаних промотивних кампања | Број | НИТРА | 0 | | 2022. | 6 | 7 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – НИТРА/Фонд за иновациону делатност (ФИД) | 0201-0005 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.13.1. Представљање пакета пореских олакшица у оквиру кампање „Србија, земља науке, земља иновација“ | НИТРА | Привредна комора Србије, ФИД, ФзН, ЦПН | II квартал 2024. | Буџет РС | 0201-0005 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.14: Успостављање онлајн портала за истраживачку инфраструктуру | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Успостављен и активан онлајн портал за истраживачку инфраструктуру | 0 – Не  1 - Да | НИТРА | 0 | | 2022. | - | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201-4011 | 4.700 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.14.1. Јавни позив за ангажовање експерата за успостављање онлајн платформе за истраживачку инфраструктуру | НИТРА | Светска банка и ЕУ | II квартал 2023. | 11 | 0201-4011 | - | - | - |
| 2.14.2. Евалуација и селекција најбољих понуда | НИТРА | Светска банка и ЕУ | II квартал 2023. | 11 | 0201-4011 | - | - | - |
| 2.14.3. Финализација и пуштање у рад онлајн платформе | НИТРА | - | IV квартал 2023. | 11 | 0201-4011 | 4.700 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.15: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (ИПАРД мера 1) | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПШВ | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних пројеката (годишње) | Број | МПШВ | 0 | | 2022. | 280 | 60 | 120 |
| Број газдинстава/предузећа која су модернизовала производњу (годишње) | Број | МПШВ | 0 | | 2022. | 180 | 60 | 120 |
| Број газдинстава/предузећа која напредују ка достизању стандарда ЕУ (годишње) | Број | МПШВ | 0 | | 2022. | 140 | 30 | 60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| ИПАРД III | 0103-4005 | 4.271.234 | 2.546.447 | 2.402.701 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.15.1. Реализација позива ИПАРД III програма који укључују критеријуме везане за Стратегију паметне специјализације | МПШВ | Управа за аграрна плаћања | II квартал 2024. | 56 | 0103-4005 | 4.271.234 | 2.546.447 | 2.402.701 |
| 2.15.2. Праћење ефеката имплементације мера у оквиру ИПАРД III програма | МПШВ | Управа за аграрна плаћања | 2027. година | 56 | 0103-4005 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.16: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства (ИПАРД мера 3) | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПШВ | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних пројеката (годишње) | Број | МПШВ | 0 | | 2022. | 120 | 22 | 44 |
| Број газдинстава/предузећа која су модернизовала производњу (годишње) | Број | МПШВ | 0 | | 2022. | 120 | 22 | 44 |
| Број газдинстава/предузећа која напредују ка достизању стандарда ЕУ (годишње) | Број | МПШВ | 0 | | 2022. | 120 | 11 | 22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| ИПАРД III | 0103-4005 | 1.582.372 | 1.226.447 | 2.402.701 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.16.1. Реализација позива ИПАРД III програма који укључују критеријуме везане за Стратегију паметне специјализације | МПШВ | Управа за аграрна плаћања | II квартал 2024. | 56 | 0103-4005 | 1.582.372 | 1.226.447 | 2.402.701 |
| 2.16.2. Праћење ефеката имплементације мера у оквиру ИПАРД III програма | МПШВ | Управа за аграрна плаћања | IV квартал 2027. | 56 | 0103-4005 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.17: Диверсификација пољопривредних газдинства и развој пословања (ИПАРД мера 7) | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПШВ | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних пројеката (годишње) | Број | МПШВ | 0 | | 2022. | 130 | 0 | 150 |
| Укупна вредност подржаних инвестиција у физичку имовину по кориснику (годишње) | Дин. | МПШВ | 0 | | 2022. | 20.000.000,00 | 0 | 40.000.000,00 |
| Број пољопривредних газдинстава/предузећа која развијају додатне или диверсификоване изворе прихода у руралним подручјима (годишње) | Број | МПШВ | 0 | | 2022. | 85 | 0 | 150 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| ИПАРД III | 0103-4005 | 380.000 | 7.031.622 | 1.425.103 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.17.1. Реализација позива ИПАРД III програма који укључују критеријуме везане за Стратегију паметне специјализације | МПШВ | Управа за аграрна плаћања | II квартал 2024. | 56 | 0103-4005 | 380.000 | 7.031.622 | 1.425.103 |
| 2.17.2. Праћење ефеката имплементације мера у оквиру ИПАРД III програма | МПШВ | Управа за аграрна плаћања | IV квартал 2027. | 56 | 0103-4005 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.18: Програм за подршку раду регионалних иновационих стартап и смарт сити центара | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних пројеката (годишње) | Број | НИТРА | 18 | | 2022. | 18 | 18 | 18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – НИТРА | 0201-0002 | - | 154.000 | 160.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.18.1. Реализација позива програма | НИТРА | - | IV квартал 2023. | Буџет РС – НИТРА | 0201-0002 | - | 154.000 | 160.000 |
| 2.18.2. Праћење ефеката програма | НИТРА | - | IV квартал 2025. | Буџет РС – НИТРА | 0201-0002 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.19: Програм подршке иновацијама и дигиталној трансформацији у Републици Србији | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број подржаних пројеката | Број | НИТРА | 28 | | 2022. | 43 | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Донаторска средства (*Philip Morris International* - Пројекат *STARTECH*) | - | 114.000 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 2.19.1. Расписивање и имплементација позива | НИТРА | НАЛЕД | II квартал 2023. | Донаторска средства | - | - | - | - |
| 2.19.2. Евалуација позива | НИТРА | НАЛЕД | III квартал 2023. | Донаторска средства | - | - | - | - |
| 2.19.3. Додела грантова | НИТРА | НАЛЕД | IV квартал 2023. | Донаторска средства | - | 114.000 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 3: Образовање оријентисано ка иновативности и предузетништву | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: НИТРА | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години |
| Број новоостварених пројектних партнерстава између привредног и академског сектора | Број | НИТРА | 36 | 2021. | 70 |
| Број основаних привредних субјеката чији су оснивачи/власници млади до 30 година старости | Број | АПР | 9.000 | 2021. | 10.000 |
| Учешће патената и техничких решења у укупним научним резултатима | % | НИТРА (Извештај о стању у науци) | 1,5 | 2021. | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.1: Обуке за истраживаче које имају за циљ јачање сарадње истраживача на тржишту у оквиру програма трансформације института | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број истраживача који су прошли обуке | Број | НИТРА | 0 | | 2022. | 50 | 50 | 50 |
| Број института који су прошли обуке | Број | НИТРА | 0 | | 2022. | 18 | 20 | 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201-4011 | 5.400 | 5.400 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 3.1.1. Обуке за трансфер знања и технологија | НИТРА | Светска банка и ЕУ | IV квартал 2024. | 11 | 0201-4011 | - | - | - |
| 3.1.2. Обуке за писање и управљање пројектима | НИТРА | Светска банка и ЕУ | IV квартал 2024. | 11 | 0201-4011 | 5.400 | 5.400 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.2: Развој интердисциплинарног мастер програма 4.0 за биоинформатичке студије | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број студената мастер 4.0 студијског програма (годишње) | Број | Министарство просвете | 0 | | 2023. | 0 | 0 | 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – Министарство просвете | 01/2005/0014 | - | 22.000 | 22.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 3.2.1. Израда критеријума јавног позива | Министарство просвете | НАТ, Центар за четврту индустријску револуцију | I квартал 2024. | Буџет РС | 01/2005/0014 | - | - | - |
| 3.2.2. Имплементација позива | Министарство просвете |  | II квартал 2024. | Буџет РС | 01/2005/0014 | - | - | - |
| 3.2.3. Евалуација позива | Министарство просвете |  | II квартал 2024. | Буџет РС | 01/2005/0014 | - | - | - |
| 3.2.4. Акредитација и реализација нових студијских програма | Министарство просвете | НАТ | IV квартал 2025. | Буџет РС | 01/2005/0014 | - | 22.000 | 22.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.3: Унапређивање модела за укључивање стручњака из праксе у образовни процес | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Израђена анализа | 0/1 | Министарство просвете | 0 | | 2022 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – Министарство просвете | 01/2005/0014 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 3.3.1. Aнализа добрe праксe и препорукe за укључивање стручњака у образовни процес | Министарство просвете | КОНУС, НАТ, Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација | I квартал 2024. | Буџет РС | 01/2005/0014 | - | - | - |
| 3.3.2. Консултације у оквиру ЕДП процеса | Министарство просвете | НИТРА | II квартал 2024. | Буџет РС | 01/2005/0014 | - | - | - |
| 3.3.3. Промоција добре праксе | Министарство просвете |  | IV квартал 2024. | Буџет РС | 01/2005/0014 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.4: Студентско такмичење којим ће се промовисати студентска иновативност, предузетнички дух и свест о екологији | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број нових еко-иновативних производа (годишње) | Број | НИТРА | 0 | | 2022. | 7 | 7 | 8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Донаторска средства – ХЕЛВЕТАС и *Dr. Oetker* | - | 1.600 | 2.000 | 2.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 3.4.1. Израда критеријума позива и тренинг за студентске тимове | НИТРА | Удружење прехрамбених технолога Екотрофелија Европа, *Dr. Oetker*, ДЕСИНГ, *Case study club* | I и II квартал 2023, 2024 и 2025 | - | - | - | - | - |
| 3.4.2. Имплементација позива | НИТРА | Удружење прехрамбених технолога  НТП Београд, ЦПН, ХЕЛВЕТАС и *Dr. Oetker* | II и III квартал 2023, 2024 и 2025 | ХЕЛВЕТАС и *Dr. Oetker* | - | 1.600 | 2.000 | 2.200 |
| 3.4.3. Коинтинуирана подршка студентским тимовима | НИТРА | Удружење прехрамбених технолога  ХЕЛВЕТАС и *Dr. Oetker* | III и IV квартал 2023, 2024 и 2025 | ХЕЛВЕТАС и *Dr. Oetker* | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.5: Развој нових интердисциплинарних мастер програма за примену вештачке интелигенције у БИО4 областима | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број студената мастер студијских програма (годишње) | Број | Министарство просвете | 0 | | 2022. | 0 | 0 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – Министарство просвете | 01/2005/0014 | - | 22.000 | 22.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 3.5.1. Израда критеријума јавног позива | Министарство просвете | НАТ | I квартал 2024. | Буџет РС | 01/2005/0014 | - | - | - |
| 3.5.2. Имплементација позива | Министарство просвете |  | II квартал 2024. | Буџет РС | 01/2005/0014 | - | - | - |
| 3.5.3. Евалуација позива | Министарство просвете |  | II квартал 2024. | Буџет РС | 01/2005/0014 | - | - | - |
| 3.5.4. Акредитација и реализација нових студијских програма | Министарство просвете | НАТ | IV квартал 2025. | Буџет РС | 01/2005/0014 | - | 22.000 | 22.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.6: Организовање биоинформатичарских обука (хумана генетика) / усавршавања постојећих људских капацитета | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА, Центар за четврту индустријску револуцију (Ц4ИР) | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број реализованих обука (годишње) | Број | Ц4ИР | 0 | | 2023. | 0 | 1 | 2 |
| Број пријављених полазника обуке | број | Ц4ИР | 0 | | 2023. | 0 | 10 | 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201-4011 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 3.6.1. Реализација обука | НИТРА | Ц4ИР | I квартал 2025. | 11 | 0201-4011 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.7: Дефинисање правног оквира за поступак реализације индустријских доктората | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА, Министарство просвете (МП) | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Усвојен правни оквир (Упутство) | 0 - Не  1 - Да | НИТРА | 0 | | 2022. | 0 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – НИТРА редовна издвајања | 0201-0007 | - | - | - |
| Пројекат Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201-4011 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 3.7.1. Анализа правне регулативе и добре праксе | НИТРА | МП, НАТ, | II квартал 2023. | 01 | 0201-0007 | - | - | - |
| 3.7.2. Консултације са заинтересованим странама | НИТРА | МП, НАТ, Светска банка и ЕУ | III квартал 2023. | 11 | 0201-4011 | - | - | - |
| 3.7.3. Објављивање Упутства за имплементацију Индустријског доктората и промоција добре праксе | НИТРА | МП, НАТ, Светска банка и ЕУ | I квартал 2024. | 01 | 0201-0007 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.8: Дуални модел студија у високом образовању | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Канцеларија за дуално образовање и национални оквир квалификација, Агенција за квалификације | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број студијских програма | Број | Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација,  Министарство просвете | 32 | | 2022. | 35 | 38 | 41 |
| Број високошколских установа укључених у програм дуалног образовања | Број | Канцеларија за дуално образовање и национални оквир квалификација,  Министарство просвете | 9 | | 2022. | 11 | 13 | 15 |
| Број студената који похађају студијске програме који се остварују по дуалном моделу | Број | Канцеларија за дуално образовање и национални оквир квалификација,  Министарство просвете | 267 | | 2022. | 550 | 650 | 750 |
| Број развијених стандарда квалификација у високом образовању | Број | Агенција за квалификације | 0 | | 2022 | 0 | 5 | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет ВШУ |  | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 3.8.1. Реализација и праћење дуалног модела студија у високом образовању | Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација | - | IV квартал 2025. | - | - | - | - | - |
| 3.8.2. Развој стандарда квалификација у високом образовању | Агенција за квалификације | - | IV квартал 2025. | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 4: Побољшани услови пословања кроз оптимизацију и дигитализацију административних поступака у 4С областима | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: НИТРА, Министарство привреде, Министарство информисања и телекомуникација, Канцеларија за ИТ и електронску управу | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години |
| Удео предузећа са минималном брзином интернета од 100 мбит/сек | % | РЗС | 34.5 | 2021 | 40 |
| Удео предузећа које продаје производе/услуге путем интернета | % | РЗС | 28 | 2022 | 32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.1: Програм подршке дигиталној трансформацији | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство привреде, Центар за дигиталну трансформацију (ЦДТ) | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број предузећа која су имплементирала решења дигиталне трансформације | Број | ЦДТ | 177 | | 2022 | 200 | 250 | 300 |
| Број предузећа која су имплементирала решења које се базирају на вештачкој интелигеницији | Број | ЦДТ | 6 | | 2022 | 30 | 40 | 50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет Републике Србије – Министарство привреде | 1509-4008 | 330.000 | 340.000 | 350.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 4.1.1. Креирање Програма подршке дигиталној трансформацији | ЦДТ | Министарство привреде | IV квартал 2023. године | Буџет Републике Србије – Министарство привреде | 1509-4008 | 330.000 | 340.000 | 350.000 |
| 4.1.2. Праћење имплементације решења дигиталне трансформације | ЦДТ | Министарство привреде | IV квартал 2025. године | Буџет Републике Србије – Министарство привреде | 1509-4008 | - | - | - |
| 4.1.3. Праћење имплементације решења базираних на вештачкој интелигенцији | ЦДТ | Министарство привреде | IV квартал 2025. године | Буџет Републике Србије – Министарство привреде | 1509-4008 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.2: Изградња оптичке широкопојасне мреже у руралним областима Републике Србије - фазе 1 и 2 | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација (МИТ) | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број руралних насеља којима је омогућен приступ широкопојасном интернету | Број | МИТ | 0 | | 2022 | 250 | 600 | 950 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Пројектни зајам и финансијска помоћ ЕУ (WBIF грант) | 0703-4005 | 2.700.000 | 7.200.000 | 7.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 4.2.1. Праћење реализације изградње оптичке широкопојасне мреже у руралним областима Републике Србије - фазе 1 и 2 | Министарство информисања и телекомуникација | - | IV квартал 2025. године | Пројектни зајам и финансијска помоћ ЕУ (WBIF грант) | 0703-4005 | 2.700.000 | 7.200.000 | 7.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.3: Реализација пројекта „Иновациони дистрикт” у оквиру Државног дата центра – Фаза 3 | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Канцеларија за ИТ и електронску управу | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број образовних институција и привредних субјеката која користе капацитете „Иновационог дистрикта” | Број | Канцеларија за ИТ и електронску управу | 0 | | 2022 | 0 | 0 | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет Републике Србије | 0614-5019 | - | 230.000 | 1.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 4.3.1. Праћење реализације пројекта „Иновациони дистрикт”– Фаза 3 | Канцеларија за ИТ и електронску управу | - | IV квартал 2025. године | Буџет РС | 0614-5019 | - | 230.000 | 1.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.4: Подршка квалитетнијем функционисању јединица локалне самоуправе употребом иновативних ИТ решења кроз пројекат „*Smart City”* | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Канцеларија за ИТ и електронску управу | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број реализованих решења за паметне градове (кумулатив) | Број | Канцеларија за ИТ и електронску управу | 0 | | 2022 | 0 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет Републике Србије | 0614-5015 | 54.800 | 750.000 | 750.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 4.4.1. Спровођење Јавног позива на годишњој основи за градове/ЈЛС за учешће у пројекту Smart City, у партнерству са привредом и академском заједницом | Канцеларија за ИТ и електронску управу | - | IV квартал 2025. године | Буџет РС | 0614-5015 | 54.800 | 750.000 | 750.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 5: Интернационализација привреде кроз укључивање у регионалне и глобалне ланце вредности у областима 4С | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: НИТРА, МП, МСП | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години |
| Покривеност увоза извозом у средњем/високом технолошком сектору индустрије | % | РЗС | 70,42 | 2021. | 88 |
| Укупан извоз ИКТ услуга | Млрд. ЕУР | НБС | 2,7 | 2021. | 3,6 |
| Укупан извоз у области "Храна за будућност" | Млрд. ЕУР | РЗС | 3,8 | 2021. | 4,5 |
| Укупан извоз у области "Машине и проозводни процеси будућности" | Млрд. ЕУР | РЗС | 5,5 | 2021. | 6,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.1: Успостављање међурегионалних партнерстава у оквиру тематских платформи паметне специјализације | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број успостављених партнерстава у оквиру тематских платформи паметне специјализације | Број | НИТРА | 0 | | 2022 | 0 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС | 0201-0007 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 5.1.1. Идентификација могућности успостављања партнерстава у оквиру тематских платформи | НИТРА | - | IV квартал 2023. | Буџет РС | 0201-0007 | - | - | - |
| 5.1.2. Организација секторске ЕДП радионице на тему тематских платформи и могућности за сарадњу | НИТРА | - | IV квартал 2023. | Буџет РС | 0201-0007 | - | - | - |
| 5.1.3. Иницирање комуникације и развој програма са идентификованим потенцијалним партнерским регионима | НИТРА | - | IV квартал 2024. | Буџет РС | 0201-0007 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.2: Успостављање сарадње са земљама у региону у оквиру паметне специјализације | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НИТРА | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Укупан број заједничких темтских састанак у оквиру имплементације Стратегија паметне специјализације | Број | НИТРА | 0 | | 2022. | 1 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС - НИТРА редовна издвајања | 0201 - 0007 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 5.2.1. Учешће на тематским активностима и радионицама организованим од стране ОИЦ | НИТРА |  | II квартал 2024. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - | - |
| 5.2.2. Реализација заједничких пројеката | НИТРА |  | IV квартал 2025. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.3: Програм подршке интернационализацији индустријским привредним субјектима | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде, Развојна Агенција Србије (РАС) | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Вредност извоза прерађивачке индустрије | Mил. ЕУР | РЗС | 19.061,5 | | 2021. | 22.500 | 22.700 | 23.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – Министарство Привреде | 1510-0001 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| Спровођење годишњих Програма подршке за унапређење извозних способности и промоције извоза | РАС |  | IV квартал 2025. године | Буџет Републике Србије – Мин. привреде | 1510-0001 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Организација националних штандова на међународним сајмовима | РАС |  | IV квартал 2025. године | Буџет Републике Србије – Мин. привреде | 1510-0001 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.4: Програм подршке индустријским привредним субјектима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде, Развојна Агенција Србије (РАС) | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број нових добављача МНК из Републике Србије годишње | Број | РАС | 0 | | 2022. | 15 | 18 | 21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС – Министарство Привреде | 1510-0001 | 260.000 | 250.000 | 250.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| Спровођење годишњих Програма подршке успостављања пословних способности и усвајања принципа пословања у међународним ланцима вредности | РАС |  | IV квартал 2025. године | Буџет Републике Србије – Мин. привреде | 1510-0001 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Спровођење годишњих Програма подршке унапређења пословних способности ради уласка у ланце добављача и проширење пословања са МНК | РАС |  | IV квартал 2025. године | Буџет Републике Србије – Мин. привреде | 1510-0001 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Креирање платформе за повезивање МСП и МНК | РАС |  | IV квартал 2025. године | Буџет Републике Србије – Мин. привреде | 1510-0001 | 10.000 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.5: Културно - информативни центар у Лондону (Креативна Амбасада) | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство спољних послаова (МСП) | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број одржаних годишњих програма | Број | Министарство спољних послова | 0 | | 2022. | 4 | 38 | 38 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2023 | У години 2024 | У години 2025 |
| Буџет РС - Министарство спољних послова |  | 11.000 | 61.000 | 63.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 5.5.1. Завршетак инфраструктурних радова и опремања простора | Министарство спољних послова | Кабинет председника Владе, канцеларија Србија Ствара  Амбасада у Лондону  Културно -информативни центар у Лондону | IV квартал 2023 | Буџет РС |  | - | - | - |
| 5.5.2. Припремне активности и отварање простора | Министарство спољних послова | Србија ствара  Амбасада у Лондону | 2023 | Буџет РС |  | 9.700 | 25.000 | 27.000 |
| 5.5.3. Почетак имплементације програма | Министарство спољних послова | Србија ствара  Амбасада у Лондону | Крај 2023. – 2025 | Буџет РС |  | 2.800 | 36.000 | 36.000 |

**VI. ЗАВРШНИ ДЕО**

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства науке, технолошког развоја и иновација, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 660-12859/2023-1

У Београду, 28. децембра 2023. године

В Л А Д А

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДСЕДНИК  Ана Брнабић |

**ПРИЛОГ 1 – Класификација приоритетних области по NACE делатностима**

|  |  |
| --- | --- |
| **Приоритетна област:** Храна за будућност | |
| **Шифра делатности** | **Назив делатности** |
| 0111 | Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица |
| 0113 | Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака |
| 0116 | Гајење биљака за производњу влакана |
| 0119 | Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака |
| 0121 | Гајење грожђа |
| 0124 | Гајење јабучастог и коштичавог воћа |
| 0125 | Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа |
| 0126 | Гајење уљних плодова |
| 0127 | Гајење биљака за припремање напитака |
| 0128 | Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља |
| 0129 | Гајење осталих вишегодишњих биљака |
| 0130 | Гајење садног материјала |
| 0141 | Узгој музних крава |
| 0142 | Узгој других говеда и бивола |
| 0143 | Узгој коња и других копитара |
| 0145 | Узгој оваца и коза |
| 0146 | Узгој свиња |
| 0147 | Узгој живине |
| 0149 | Узгој осталих животиња |
| 0150 | Мешовита пољопривредна производња |
| 0161 | Услужне делатности у гајењу усева и засада |
| 0162 | Помоћне делатности у узгоју животиња |
| 0163 | Активности после жетве |
| 0164 | Дорада семена |
| 0170 | Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности |
| 0210 | Гајење шума и остале шумарске делатности |
| 0220 | Сеча дрвећа |
| 0230 | Сакупљање шумских плодова |
| 1011 | Прерада и конзервисање меса |
| 1012 | Прерада и конзервисање живинског меса |
| 1013 | Производња месних прерађевина |
| 1020 | Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца |
| 1031 | Прерада и конзервисање кромпира |
| 1032 | Производња сокова од воћа и поврћа |
| 1039 | Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа |
| 1041 | Производња уља и масти |
| 1051 | Прерада млека и производња сирева |
| 1052 | Производња сладоледа |
| 1061 | Производња млинских производа |
| 1062 | Производња скроба и скробних производа |
| 1071 | Производња хлеба, свежег пецива и колача |
| 1072 | Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача |
| 1073 | Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна |
| 1081 | Производња шећера |
| 1082 | Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа |
| 1083 | Прерада чаја и кафе |
| 1084 | Производња зачина и других додатака храни |
| 1085 | Производња готових јела |
| 1086 | Производња хомогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране |
| 1089 | Производња осталих прехрамбених производа |
| 1091 | Производња готове хране за домаће животиње |
| 1092 | Производња готове хране за кућне љубимце |
| 1101 | Дестилација, пречишћавање и мешање пића |
| 1102 | Производња вина од грожђа |
| 1104 | Производња осталих недестилованих ферментисаних пића |
| 1105 | Производња пива |
| 1106 | Производња слада |
| 1107 | Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде |
| 7211 | Истраживање и експериментални развој у биотехнологији |
| **Приоритетна област:** Информационо - комуникационе технологије | |
| **Шифра делатности** | **Назив делатности** |
| 2611 | Производња електронских елемената |
| 2612 | Производња штампаних електронских плоча |
| 2620 | Производња рачунара и периферне опреме |
| 2630 | Производња комуникационе опреме |
| 2640 | Производња електронских уређаја за широку потрошњу |
| 2680 | Производња магнетних и оптичких носилаца записа |
| 2711 | Производња електромотора, генератора и трансформатора |
| 4651 | Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима |
| 4652 | Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом |
| 4741 | Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницима |
| 4742 | Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама |
| 5821 | Издавање рачунарских игара |
| 5829 | Издавање осталих софтвера |
| 6110 | Кабловске телекомуникације |
| 6120 | Бежичне телекомуникације |
| 6130 | Сателитске телекомуникације |
| 6190 | Остале телекомуникационе делатности |
| 6201 | Рачунарско програмирање |
| 6202 | Консултантске делатности у области информационе технологије |
| 6203 | Управљање рачунарском опремом |
| 6209 | Остале услуге информационе технологије |
| 6311 | Обрада података, хостинг и сл. |
| 6312 | Веб портали |
| 9511 | Поправка рачунара и периферне опреме |
| 9512 | Поправка комуникационе опреме |
| **Приоритетна област:** Креативне индустрије | |
| **Шифра делатности** | **Назив делатности** |
| 3212 | Производња накита и сродних предмета |
| 5811 | Издавање књига |
| 5814 | Издавање часописа и периодичних издања |
| 5819 | Остала издавачка делатност |
| 5821 | Издавање рачунарских игара |
| 5829 | Издавање осталих софтвера |
| 5911 | Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма |
| 5912 | Делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма |
| 5913 | Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма |
| 5914 | Делатност приказивања кинематографских дела |
| 5920 | Снимање и издавање звучних записа и музике |
| 6010 | Емитовање радио-програма |
| 6020 | Производња и емитовање телевизијског програма |
| 6201 | Рачунарско програмирање |
| 6202 | Консултантске делатности у области информационе технологије |
| 7021 | Делатност комуникација и односа с јавношћу |
| 7111 | Архитектонска делатност |
| 7311 | Делатност рекламних агенција |
| 7312 | Медијско представљање |
| 7410 | Специјализоване дизајнерске делатности |
| 7420 | Фотографске услуге |
| 9001 | Извођачка уметност |
| 9002 | Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности |
| 9003 | Уметничко стваралаштво |
| 9004 | Рад уметничких установа |
| 9101 | Делатности библиотека и архива |
| 9102 | Делатност музеја галерија и збирки |
| **Приоритетна област:** Машине и производни процеси будућности | |
| **Шифра делатности** | **Назив делатности** |
| 2530 | Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање |
| 2711 | Производња електромотора, генератора и трансформатора |
| 2712 | Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом |
| 2720 | Производња батерија и акумулатора |
| 2731 | Производња каблова од оптичких влакана |
| 2732 | Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова |
| 2733 | Производња опреме за повезивање жица и каблова |
| 2740 | Производња опреме за осветљење |
| 2751 | Производња електричних апарата за домаћинство |
| 2752 | Производња неелектричних апарата за домаћинство |
| 2790 | Производња остале електричне опреме |
| 2811 | Производња мотора и турбина, осим за летелице и моторна возила |
| 2812 | Производња хидрауличних погонских уређаја |
| 2813 | Производња осталих пумпи и компресора |
| 2814 | Производња осталих славина и вентила |
| 2815 | Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената |
| 2821 | Производња индустријских пећи и горионика |
| 2822 | Производња опреме за подизање и преношење |
| 2823 | Производња канцеларијских машина и опреме, осим рачунара и рачунарске опреме |
| 2824 | Производња ручних погонских апарата са механизмима |
| 2825 | Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство |
| 2829 | Производња осталих машина и апарата опште намене |
| 2830 | Производња машина за пољопривреду и шумарство |
| 2841 | Производња машина за обраду метала |
| 2849 | Производња осталих алатних машина |
| 2891 | Производња машина за металургију |
| 2892 | Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство |
| 2893 | Производња машина за индустрију хране, пића и дувана |
| 2894 | Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже |
| 2895 | Производња машина за индустрију папира и картона |
| 2899 | Производња машина за остале специјалне намене |
| 2910 | Производња моторних возила |
| 2920 | Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице |
| 2931 | Производња електричне и електронске опреме за моторна возила |
| 2932 | Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила |
| 3250 | Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала |

1. ЕДП подразумева циљани дијалог који окупља субјекте из различитих сектора у циљу откривања приоритетних области паметне специјализације и развоја погодног микса политика за њихову имплементацију [↑](#footnote-ref-1)
2. Методолошки оквир за праћење 4С показатеља дефинисан је у Прилогу 1 Акционог плана; [↑](#footnote-ref-2)
3. Показатељи резултата на нивоу приоритетних области биће праћени *ex-post*; [↑](#footnote-ref-3)
4. Подаци су приказани за Програм ИДЕЈЕ, ПРИЗМА и ИДЕЈЕ 2023 (сви програми су у различитим фазама реализације) [↑](#footnote-ref-4)
5. Није обухваћен програмским буџетом [↑](#footnote-ref-5)
6. Реализација зависи од обезбеђивања средстава по основу субвенције из Буџета РС [↑](#footnote-ref-6)
7. Није обухваћен програмским буџетом [↑](#footnote-ref-7)
8. Није обухваћен програмским буџетом [↑](#footnote-ref-8)
9. Није обухваћен програмским буџетом [↑](#footnote-ref-9)
10. Није обухваћен програмским буџетом [↑](#footnote-ref-10)
11. Није обухваћен програмским буџетом [↑](#footnote-ref-11)
12. Није обухваћен програмским буџетом [↑](#footnote-ref-12)
13. Није обухваћен програмским буџетом [↑](#footnote-ref-13)
14. Није обухваћен програмским буџетом [↑](#footnote-ref-14)