На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА И РЕГУЛАТОРНОМ РЕФОРМОМ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025. ГОДИНЕ

1. У Програму унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом са Акционим планом за период 2021–2025. („Службени гласник РС”, број 113/21), у Прилогу 4: Пасош показатељи, део Пасоши показатељa за мере Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом – Показатељи резултата, мења се и гласи:

**„Показатељ 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео подзаконских аката који су донети у роковима предвиђеним новим усвојеним законима у току календарске године у укупном броју подзаконских аката који би требало да буду донети у току те календарске**  **године у складу са Годишњим планом рада Владе** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 1.1:** Успостављање система за праћење промене броја важећих прописа на годишњем нивоу по областима и праћење доношења подзаконских аката у складу са прописаним роковима за њихово доношење | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | | | | Виша вредност је боља | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Извештај о раду Владе | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | Генерални секретаријат Владе | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишњи податак, нема регионалног / међународног мерења | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Показатељ мери квалитет законског оквира у погледу планирања израде и доношења подзаконских аката од стране ОДУ и капацитете ОДУ да адекватно планирају израду и доношење подзаконских аката, односно – да израђују и доносе подзаконска акта у предвиђеним роковима.  **ФОРМУЛА**  Број подзаконских аката који су донети у роковима предвиђеним новим усвојеним законима у току календарске године / Укупан број подзаконских аката који би требало да буду донети у току једне календарске године X 100 | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2023 | |
|  | |  | |  | | 56% | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| / | / | | / | | 56% | | 62% |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 3% ће се вредновати као успех. | | | | | | | |

**Показатељ 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Успостављен механизам за редовно годишње извештавање о доношењу подзаконских аката у прописаним роковима кроз ПИРВ/Извештај о раду Владе (0 - не, 1- да)** | | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 1.1:** Успостављање система за праћење промене броја важећих прописа на годишњем нивоу по областима и праћење доношења подзаконских аката у складу са прописаним роковима за њихово доношење | | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квалитативни | | | | | | Показатељ резултата | | |
| **Јединица мере и природа** | Да/Не | | | | | | Да је боље | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Извештај о раду Владе | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | Генерални секретаријат Владе | | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишњи податак, нема регионалног / међународног мерења | | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Степен напретка у успостављању механизма за редовно годишње извештавање о доношењу подзаконских аката у прописаним роковима кроз ПИРВ мериће се по фазама:  Израђена функционална спецификација за ПИРВ (2022) – 100/0 Надоградња ПИРВ и провера на тестном окружењу (2023) – 100/0  Обука корисника за употребу надограђеног система ПИРВ (2023) – 100/0 | | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | | 2023 | |
|  | |  | |  | | | не | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 |
| не | не | | не | | да | | | / |
| **Процена успешности** |  | | | | | | | | |

**Показатељ 3.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Донета Уредба о анализи ефеката прописа којом је уређена методологија ex-post анализа ефеката прописа** | | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 1.2:** Унапређење оквира за систематско праћење квалитета и ефективности прописа (ex - post анализа) | | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квалитативни | | | | | | Показатељ резултата | | |
| **Јединица мере и природа** | Да/Не | | | | | | Да је боље | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | „Службени гласник РС” | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишњи податак, нема регионалног / међународног мерења | | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Овим показатељем ће се пратити да ли је Уредба о анализи ефеката прописа измењена тако што ће прецизније да уреди начин спровођења ex-post анализа и систематског праћења квалитета и ефективности прописа | | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | |
|  | |  | |  | | | не | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 |
| не | не | | не | | да | | | / |
| **Процена успешности** |  | | | | | | | | |

**Показатељ 4.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео усвојених прописа који у оквиру извештаја о спроведеној анализи ефеката имају приказ резултата прописа који се мења у укупном броју усвојених прописа за које је потребно приказати резултате прописа који се мења** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 1.2:** Унапређење оквира за систематско праћење квалитета и ефективности прописа (*ex-post* анализа) | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | | | | Виша вредност је боља | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Извештај о раду Владе | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишњи податак, нема регионалног / међународног мерења | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Показатељ мери квалитет управљања прописима кроз информисано доношење одлука о променама прописа на основу спроведених анализа о постигнутим резултатима примене прописа, експлицитним утврђивањем разлога за измену прописа и јасним и једноставним приказом налаза анализе.  **ФОРМУЛА**  Број усвојених прописа који у оквиру извештаја о спроведеној анализи ефеката имају правилан приказ резултата прописа који се мења/ број усвојених прописа за које је потребно приказати резултате прописа који се мења X 100 | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2023 | |
|  | |  | |  | | 76 | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| / | 50 | | 55 | | 78 | | 79 |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 2.5 п.п. ће се вредновати као успех. | | | | | | | |

**Показатељ 5.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео усвојених прописа код којих су уоквиру извештаја о спроведеној анализи ефеката процењени административни трошкови/уштеде и ефекти на ММСП и конкуренцију у односу на укупан број усвојених прописа за које је било потребно проценити административне трошкове и ефекте на ММСП и конкуренцију** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 1.3:** Унапређење пословног окружења и смањење административних трошкова за привреду и грађане кроз системску употребу алата анализе ефеката (ММСП тест, мерење административног трошка и Контролна листа ефеката прописа на конкуренцију). | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | | | | Виша вредност је боља | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду РСЈП | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишњи податак, нема регионалног / међународног мерења | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Показатељ мери квалитет анализе ефеката кроз примену и резултате примене алата анализе ефеката (као што су ММСП тест, мерење административног трошка, Контролна листа ефеката прописа на конкуренцију), у складу са ЗПС и Уредбом о методологији управљања јавним политикама. Посматрају се прописи чији су нацрти/предлози достављени РСЈП-у на контролу/мишљење.  **ФОРМУЛА**  Број усвојених прописа чији су ефекти процењени употребом алата анализе ефеката (спроведен је ММСП тест или је мерен административни трошак или је примењена Контролна листа ефеката прописа на конкуренцију) у току календарске године / број усвојених прописа за које је требало употребити алате анализе ефеката прописа у току  календарске године X 100 | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2023 | |
|  | |  | |  | | 6,8 | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| / | 10,7 | | 6,8 | | 10 | | 13 |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 1 ће се вредновати као успех. | | | | | | | |

**Показатељ 6.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број усвојених прописа за које су у оквиру Извештаја о спроведеној анализи ефеката анализирани ефекти на родну равноправност** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 1.4:** Унапређење квалитета прописа кроз увођење родне перспективе | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Број | | | | Виша вредност је боља | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду РСЈП | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишњи податак, нема регионалног / међународног мерења | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Показатељ мери квалитет анализе ефеката кроз примену и резултате примене теста родне равноправности.  **ФОРМУЛА**  Број усвојених прописа за које су анализирани ефекти на родну равноправност | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2023 | |
|  | |  | |  | | 0 | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| / | / | | / | | 2 | | 2 |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 1 ће се вредновати као успех. | | | | | | | |

**Показатељ 7.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео усвојених прописа у току календарске године који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ за које је израђена потпуна анализа ефеката која садржи и приказ анализе упоредне праксе у укупном броју усвојених прописа који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ у току календарске године** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 1.5.:** Унапређење коришћења анализе ефеката у процесу усаглашавања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | | | | Виша вредност је боља | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду РСЈП | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишњи податак, нема регионалног / међународног мерења | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Показатељ мери квалитет анализе ефеката прописа спроведених за прописе који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ. Посматрају се прописи чији су нацрти/предлози достављени РСЈП-у на контролу/мишљење.  **ФОРМУЛА**  Број усвојених прописа који су достављени РСЈП-у на контролу/мишљење а који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ и за које је израђена потпуна анализа ефеката која садржи и анализу упоредне праксе у току календарске године/Укупан број усвојених прописа који су достављени РСЈП-у на контролу/мишљење а који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ X 100 | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2023 | |
|  | |  | |  | | 21,7 | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| / | 17,6 | | 21,7 | | 25 | | 30 |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 1 ће се вредновати као успех. | | | | | | | |

ПОСЕБАН ЦИЉ 2: ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА И ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНАТА ЗА КВАЛИТЕТНО КРЕИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА

**Показатељ 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео министарстава која су успоставила унутрашњу јединицу за планска документа и подршку управљању у односу на укупан број министарстава, која су дужна да одреде унутрашњу јединицу за планска документа и подршку управљању** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 2.1:** Организационо успостављање унутрашњих јединица за планска документа и подршку управљању (УЈПД) | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | | | | Виша вредност је боља | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | МДУЛС | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | ГенСек | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Вредност показатеља се обрачунава пребројавањем ОДУ који су ускладили правилнике о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних места, а укупан број ОДУ који имају обавезу увођења износи 70.  Број министарстава која су успоставила унутрашњу јединицу за планска документа и подршку управљању / Укупан број министарстава, која су дужна да одреде унутрашњу јединицу за планска документа и подршку управљању X 100 | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|  | |  | |  | | 0% | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| 4% | 20% | | 60% | | 80% | | 100% |
| **Процена успешности** | Одступање од 5% сматраће се успешним остварењем. | | | | | | | |

**Показатељ 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Израђен програм обука за руководиоце и државне службенике за управљање подацима** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Meрa 2.2:** Унапређење вештина руководилаца и државних службеника за припрему, праћење спровођења и вредновање планских документа и развој финансијског управљања и контроле | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квалитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Да/Не | | | | Да је боље | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | НАЈУ | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | НАЈУ | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Овим показатељем ће се пратити да ли је израђен програм обука за управљање подацима. | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|  | |  | |  | |  | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| не | да | | / | | / | | / |
| **Процена успешности** |  | | | | | | | |

**Показатељ 3.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број руководилаца и државних службеника који су успешно завршили обуке за управљање подацима предвиђене годишњим програмом обука** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Meрa 2.2:** Унапређење вештина руководилаца и државних службеника за припрему, праћење спровођења и вредновање планских документа и развој финансијског управљања и контроле | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Број (годишње) | | | | Виша вредност је боља | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | НАЈУ | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | НАЈУ | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Овим показатељем ће се пратити број руководилаца и државних службеника који су успешно завршили обуке за урпављање подацима, на годишњем нивоу. | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|  | |  | |  | | 0 | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| 0 | 25 | | 50 | | 50 | | 50 |
| **Процена успешности** | Прихватљиво одступање је до 5%. | | | | | | | |

**Показатељ 4.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Израђени стандарди за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) из евиденција ОДУ за један плански документ** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Meрa 2.3:** Постављање основа за увођење системског приступа у управљању подацима | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квалитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Да/Не | | | | Да је боље | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | ИТЕ | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | ИТЕ | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Овим показатељем ће се пратити да ли су израђени стандарди за урпављање подацима из евиденција ОДУ за један плански документ. | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2023 | |
|  | |  | |  | | не | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| не | не | | не | | не | | да |
| **Процена успешности** |  | | | | | | | |

**Показатељ 5.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број истраживања спроведених за потребе креирања јавних политика** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Meрa 2.4:** Обезбеђивање аналитичких основа за креирање јавних политика | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Број (кумулатив) | | | | Виша вредност је боља | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | РСЈП | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Овим показатељем ће се пратити број истраживања спроведених за потребе креирања јавних политика, укључујући и финансираних из средстава Пројекта “Унапређење пословног амбијента” а за чије спровођење су ангажоване НИЗ, где је то релевантно. | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Почетна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|  | |  | |  | | 0 | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| 0 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
| **Процена успешности** |  |  | |  | |  | |  |

**Показатељ 6.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број пилотираних иновативних решења у креирању јавних политика** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Meрa 2.5:** Унапређење постојећих и иницирање и креирање иновативних решења у јавним политикама засновано на подацима и истраживању потреба крајњих корисника | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Број | | | | Виша вредност је боља | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** |  | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Овим показатељем ће се пратити број пилотираних иноватнивних решења у креирању јавних политика на годишњем нивоу. | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| **Процена успешности** |  | | | | | | | |

**Показатељ 7.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број тестираних иновативних идеја за унапређење постојећих јавних услуга** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Meрa 2.5:** Унапређење постојећих и иницирање и креирање иновативних решења у јавним политикама засновано на подацима и истраживању потреба крајњих корисника | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Број | | | | Виша вредност је боља | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** |  | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Овим показатељем ће се пратити број тестираних иновативних идеја за унапређење постојећих јавних услуга на годишњем нивоу. | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| 0 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
| **Процена успешности** |  | | | | | | | |

ПОСЕБАН ЦИЉ 3: ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

**Показатељ 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Донета Уредба о методологији израде докумената јавних политика** | | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 3.1**: Креирање планског оквира и јавних политика у функцији остваривања приоритета Владе и циљева одрживог развоја | | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квалитативни | | | | | | Показатељ резултата | | |
| **Јединица мере и природа** | Да/Не | | | | | | Да је боље | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | „Службени гласник РС” | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Континуирана | | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | - | | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | | 2023 | |
|  | |  | |  | | | не | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 |
| не | не | | не | | да | | | / |
| **Процена успешности** | Без одступања | | | | | | | | |

**Показатељ 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Донета Уредба о поступку припреме Плана развоја Републике Србије** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 3.1: Креирање планског оквира и јавних политика у функцији остваривања приоритета Владе и циљева одрживог развоја | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квалитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Да/Не | | | | Да је боље | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | „Службени Гласник РС“ | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Полугодишња | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** |  | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|  | |  | |  | | не | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| / | да | | / | | / | | / |
| **Процена успешности** | Без одступања | | | | | | | |

**Показатељ 3.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Пружена подршка за оптимизацију планских оквира** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 3.2**: Унапређење области планирања и спровођења јавних политика | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квалитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Да/Не | | | | Да је боље | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај РСЈП | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Континуирана | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Прати се број издатих мишљења РСЈП у поступку израде ДЈП на изабрану врсту документа | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2023 | |
|  | |  | |  | | не | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| не | не | | не | | да | | / |
| **Процена успешности** | Без одступања | | | | | | | |

**Показатељ 4.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Успостављен механизам за проверу усклађености докумената на централном нивоу** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 3.3: Унапређење усклађености планирања на централном нивоу (АПСПВ, ГПРВ, НПАА) | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квалитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Да/Не | | | | Да је боље | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | РСЈП | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишња | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Механизам за проверу усклађености засниваће се на развоју методологије за упоређивање планских докумената на централном нивоу | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|  | |  | |  | | не | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| не | не | | не | | да | | / |
| **Процена успешности** | Без одступања | | | | | | | |

**Показатељ 5.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео годишњих извештаја о спровођењу АП ДЈП који су унети у ЈИС у односу на број важећих АП ДЈП унетих у ЈИС о којима је требало известити за претходну годину** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 3.4: Унапређење праћења спровођења и извештавања о резултатима јавних политика и транспарентна презентација за јавност | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квалитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | | | | Већа вредност је боља | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | ЈИС | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишња | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Број годишњих извештаја о спровођењу АП ДЈП који су унети у ЈИС/укупан број важећих АП ДЈП унетих у ЈИС о којима је требало известити за претходну годину X 100 | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2023 | |
|  | |  | |  | | 37,1 | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| / | / | | 31,7 | | 40 | | 50 |
| **Процена успешности** | Без одступања | | | | | | | |

**Показатељ 6.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Проценат објављених Извештаја о спровођењу средњорочних планова који су израђени у ЈИС-у** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 3.4**: Унапређење праћења спровођења и извештавања о резултатима јавних политика и транспарентна презентација за јавност | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | | | | Већа вредност је боља | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | ЈИС | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Континуирана | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | **ФОРМУЛА/ЈЕДНАЧИНА**  Број објављених извештаја о спровођењу средњорочних планова који су израђени у ЈИС/Укупан број обвезника средњорочног планирања X 100  \*Укупан број обвезника средњорочног планирања у циклусима 2023-2025 и 2024-2026 је 46. | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2023 | |
|  | |  | |  | | 40 | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| / | / | | / | | 50-64% | | 70-94% |
| **Процена успешности** | Без одступања | | | | | | | |

**Показатељ 7.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Припремљен и објављен Извештај о напретку у остваривању циљева докумената јавних политика и њиховом доприносу остваривању циљева одрживог развоја УН Агенде 2030** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера** **3.4**: Унапређење праћења спровођења и извештавања о резултатима јавних политика и транспарентна презентација за јавност | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квалитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Да/Не | | | | Да је боље | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Сајт РСЈП | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Овим показатељем се прати израда извештаја о доприносу ДЈП остваривању циљева одрживог развоја | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2023 | |
|  | |  | |  | | не | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| / | / | | не | | да | | / |
| **Процена успешности** | Без одступања | | | | | | | |

ПОСЕБАН ЦИЉ 4: ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА УЧЕШЋА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, ПРИВРЕДЕ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У РАНИМ ФАЗАМА ПРИПРЕМЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА

**Показатељ 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број учесника који су доставили коментаре путем портала е-Консултације у једној календарској години** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 4.1: Успостављање и спровођење адекватних механизама контроле квалитета консултација и јавних расправа и ефикасности и коришћења портала за електронске консултације | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Број | | | | Веће је боље | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | База Портала еКонсултације | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | континуирана | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Праћење броја учесника који су доставили коментаре на ДЈП и прописе путем портала е-Консултације у току календарске године | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2023 | |
|  | |  | |  | | 5 | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| / | / | | / | | 10 | | 15 |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 1% ће се вредновати као успех | | | | | | | |

**Показатељ 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број коментара који су достављени путем портала е-Консултације у једној календарској години** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 4.1: Успостављање и спровођење адекватних механизама контроле квалитета консултација и јавних расправа и ефикасности и коришћења портала за електронске консултације | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Број | | | | Веће је боље | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | База Портала еКонсултације | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | континуирана | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Праћење броја коментара на ДЈП и прописе који су достављени путем портала е-Консултације у току календарске године | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2023 | |
|  | |  | |  | | 5 | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| / | / | | / | | 50 | | 60 |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 1% ће се вредновати као успех | | | | | | | |

**Показатељ 3.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео објављених извештаја о спроведеним консултацијама на порталу е-Консултације за усвојене прописе и ДЈП у односу на укупан број усвојених прописа и ДЈП, објављених на порталу у току календарске године (%)** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 4.1: Успостављање и спровођење адекватних механизама контроле квалитета консултација и јавних расправа и ефикасности и коришћења портала за електронске консултације | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | | | | Веће је боље | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | База Портала еКонсултације | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Континуирана | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Број објављених извештаја о спроведеним консултацијама на порталу е-Консултације за усвојене прописе и ДЈП/ укупан број усвојених прописа и ДЈП, објављених на порталу у току календарске године X 100 | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2023 | |
|  | |  | |  | | 0 | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| / | / | | / | | 5 | | 8 |
| **Процена успешности** | Одступање до 1% се може сматрати прихватљивим | | | | | | | |

**Показатељ 4.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број ресора у чијој надлежности су биле теме обухваћене друштвеним дијалогом у току календарске године** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 4.2: Јачање капацитета цивилног друштва за учешће у доношењу прописа и планских докумената | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Број | | | | Веће је боље | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Извештај МЉМПДД | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | МЉМПДД | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Континуирана | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Број ресора у чијој надлежности су биле теме обухваћене друштвеним дијалогом | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|  | |  | |  | | / | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| 10 | 12 | | 14 | | 16 | | 18 |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 1 ће се вредновати као успех | | | | | | | |

**Показатељ 5.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број ОЦД које су укључене у чланство у радним групама за израду ДЈП, прописа и повременим телима** | | | | | | | |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 4.2: Јачање капацитета цивилног друштва за учешће у доношењу прописа и планских докумената | | | | | | | |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | | | | Показатељ резултата | | | |
| **Јединица мере и природа** | Број | | | | Веће је боље | | | |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Извештај МЉМПДД | | | | | | | |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | МЉМПДД | | | | | | | |
| **Учесталост прикупљања података** | Континуирана | | | | | | | |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Прати се број ОЦД које су укључене у чланство у радним групама за израду ДЈП, прописа и повременим телима | | | | | | | |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | Ранији тренд | | | | | | Полазна вредност | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2021 | |
|  | |  | |  | |  | |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| / | / | | / | | 30 | | 30 |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 5% ће се вредновати као успех | | | | | | | |

”.

1. Назив и текст Акционог плана за период од 2021. до 2025. за спровођење Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом се мења и гласи: „Акциони план за спровођење Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за 2025. годину, са прегледом раније спроведених активности”:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА И РЕГУЛАТОРНОМ РЕФОРМОМ**  **ЗА 2025. ГОДИНУ, СА ПРЕГЛЕДОМ РАНИЈЕ СПРОВЕДЕНИХ АКТИВНОСТИ [[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | **Акциони план за спровођење Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за 2025. годину са прегледом раније спроведених активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Институција одговорна за праћење и контролу реализације:** | **Републички секретаријат за јавне политике** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ јавне политике за који је акциони план утврђен:** | **Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Општи циљ**: **УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта)** | **Јединица мере** | | | | | | **Извор провере** | | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | **ЦВ у 2024** | | **ЦВ у 2025** | | |
| Индикатор квалитета прописа (*Regulatory quality*) – ранг Светске банке | перцентилни ранг (0-100) | | | | | | [Светска банка,](https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents) [https://info.worl](https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents) [dbank.org/gover](https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents) [nance/wgi/Home/Documents](https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents) | | | | 60.1 | | | | 2019 | | | 61 | | | 62 | | | 63 | | 64 | | 65 | | |
| Индикатор усклађености и квалитета планирања политика | Скала 1-5 | | | | | | Годишњи извештај о раду РСЈП | | | | / | | | | 2021 | | | / | | | 3 | | | 4 | | 4 | | 5 | | |
| **Посебан циљ 1: РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА И СМАЊЕЊА НЕПОТРЕБНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ (и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | **ЦВ у 2024** | | | | **ЦВ у 2025** | |
| Удео усвојених закона који садрже потпуну анализу ефеката у укупном броју усвојених закона за које је било потребно спровести анализу ефеката у току једне календарске године | | | | **%** |  | | | 30.40% | | | | 2020 | | | | 35% | | | 40% | | | | 45% | | 50% | | | | 52% | |
| Удео донетих уредби које садрже потпуну анализу ефеката у укупном броју донетих уредби за које је било потребно спровести анализу ефеката у току једне календарске године | | | | **%** |  | | | 58.30% | | | | 2020 | | | | 58% | | | 59% | | | | 60% | | 62% | | | | 64% | |
| **Meрa 1.1:** Успостављање система за праћење промене броја важећих прописа на годишњем нивоу по областима и праћење доношења подзаконских аката у складу са прописаним роковима за њихово доношење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: ГенСек | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | |
| Удео подзаконских аката који су донети у роковима предвиђеним новим усвојеним законима у току календарске године у укупном броју подзаконских аката који би требало да буду донети у току те календарске године у складу са Годишњим планом рада Владе | | | | % | Извештај о раду Владе | | | 56% | | | | 2023 | | | | / | | | / | | | / | | | | 56% | | | 62% | |
| Успостављен механизам за редовно годишње извештавање о доношењу подзаконских аката у прописаним роковима кроз ПИРВ/Извештај о раду Владе | | | | Да/Не | Извештај о раду Владе | | | не | | | | 2020 | | | | не | | | не | | | не | | | | да | | | / | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** | |  | | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| **Назив активности:** | | **Период**  **спровођења** | | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| 1. Израда трогодишњег извештаја о променама у регулаторном оквиру по областима и врстама прописа\* | | 1. квартал 2025 – 2.  квартал 2025 | | РСЈП | | - | | | Буџет РС- текући трошкови запослених | | | | | 0610-0005 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2. Успостављање механизма за редовно годишње утврђивање броја и извештавање о подзаконским актима који нису донети у предвиђеним роковима кроз ПИРВ/Извештај о раду Владе\* | | 4. квартал 2022 – 4.  квартал 2025. | | ГенСек | | РСЈП, РСЗ,  Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС- текући трошкови запослених | | | | | 2102-0008 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 3. Анализа промена у регулаторном оквиру и израда препорука у циљу постизања веће предвидљивости окружења за пословање привредних субјеката и живот грађана\* | | 2. квартал 2025 – 3.  квартал 2025. | | РСЈП | | ГенСек и РСЗ | | | Донаторска средства | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 1.800 | |
| 4. Јачање капацитета ГенСек Владе за успостављање механизма за редовно годишње утврђивање броја и извештавање о подзаконским актима који нису донети у предвиђеним роковима кроз ПИРВ/Извештај о раду  Владе\* | | 4. квартал 2022 – 4.  квартал 2025. | | ГенСек | |  | | | Буџет РС – текући трошкови запослених | | | | | 2102-0008 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Meрa 1.2:** Унапређење оквира за систематско праћење квалитета и ефективности прописа (ex-post анализа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | | Уредба о изменама и допунама Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | | |
| Донета Уредба о анализи ефеката прописа којом је уређена методологија ex-post анализа ефеката прописа | | | | Да/Не | „Службени гласник РС” | | | не | | | | 2023 | | | | не | | | не | | | не | | | | да | | | / | | |
| Удео усвојених прописа који у оквиру извештаја о спроведеној анализи ефеката имају приказ резултата прописа који се мења у укупном броју усвојених прописа за које је потребно приказати резултате прописа који се мења | | | | % | Извештај о раду Владе | | | 76 | | | | 2023 | | | | / | | | 50 | | | 55 | | | | 78 | | | 79 | | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** | |  | | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| **Назив активности:** | | **Период**  **спровођења** | | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| 1. Унапређење садржаја ex-post анализе за прописе и допуна питања на која ОДУ одговарају приликом израде ex-ante и ex-post анализе изменом Уредбе о анализи ефеката прописа\* | | 4. квартал 2021 - 1.  квартал 2025. | | РСЈП | | - | | | ИПА 2015 -  Подршка реформи јавне управе  Буџет РС – текући трошкови запослених | | | | | 0610-0005/  411, 412 | | | 621,00 | | | 2.484,00 | | |  | | | |  | | |  | |
| 2. Успостављен критеријум и механизам за утврђивање приоритетних прописа за које треба спровести ex-post анализу на годишњем нивоу, без обзира на то да ли је планирана њихова измена у тој години, кроз измену Уредбе о анализи ефеката прописа\* | | 4. квартал 2021 - 1.  квартал 2025. | | РСЈП | | - | | | Буџет РС- текући трошкови запослених | | | | | 0610-0005/  411, 412 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 3. Унапређење Приручника за анализу ефеката јавних политика и прописа у делу спровођења ex-post анализе прописа, у складу са изменама Уредбе о анализи ефеката прописа\* | | 1. квартал 2023. - 3.  квартал 2025. | | РСЈП | | - | | | ИПА 2022 СБС Комплементарна подршка | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 600 | |
| 4. Утврђивање годишње листе приоритетних прописа за које треба спровести ex-post анализу на  годишњем нивоу, у складу са Уредбом о анализи ефеката прописа\* | | 4. квартал 2023 - 4.  квартал 2025 | | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС- текући трошкови запослених | | | | | 0610-0005/  411, 412 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 5. Развијање програма обуке за спровођење ex-post анализа (ТОТ за РСЈП и ОДУ/УЈПД) и спровођење ТоТ\* | | 4. квартал 2022. -  3. квартал 2025. | | РСЈП | | НАЈУ | | | ИПА 2015 -  Подршка реформи јавне управе  ИПА 2022 СБС комплементарна подршка | | | | |  | | |  | | | 600,00 | | |  | | | |  | | |  | |
| 6. Уврстити обуке у вези са ex-post анализом ефеката прописа у годишњи програм обука НАЈУ\* | | 1. квартал 2025 – 4. квартал 2025. | | РСЈП | | НАЈУ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 7. Успостављена мрежа експерата за ex-ante и ex-post анализу из ОДУ (укључујући и запослене у Аналитичким јединицама)\* | | 1. квартал 2023. - 4.  квартал 2025. | | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | ИПА 2022 СБС Комплементарна подршка | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 8. Организовање годишњег догађаја о Анализи ефеката\* | | 1. квартал 2023 - 4.  квартал 2025 | | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | ИПА 2022 СБС Комплементарна подршка | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 9. Унапређење интернет стране РСЈП-а у погледу представљања алата за спровођење Анализе ефеката јавних политика и прописа и примера добре праксе | | 1. квартал 2022. - 4.  квартал 2022 | | РСЈП | | - | | | ИПА 2015 -  Подршка реформи јавне управе | | | | |  | | | 600,00 | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Meрa 1.3:** Унапређење пословног окружења и смањење административних трошкова за привреду и грађане кроз системску употребу алата анализе ефеката (ММСП тест, мерење административног трошка и контролна листа ефеката прописа на конкуренцију) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | | Уредба о изменама и допунама Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | | |
| Удео усвојених прописа код којих су у оквиру извештаја о спроведеној анализи ефеката процењени административни трошкови/уштеде и ефекти на ММСП и конкуренцију у односу на укупан број усвојених прописа за које је било потребно проценити административне трошкове и ефекте на ММСП и конкуренцију. | | | | % | Годишњи извештај о раду РСЈП | | | 6,8 | | | | 2023 | | | | / | | | 10,7 | | | 6,8 | | | | 10 | | | 13 | | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** | |  | | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| **Назив активности:** | | **Период**  **спровођења** | | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | | | **Веза са програмским буџетом**  **(ПР-ПА/ПЈ)** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| 1. Редефинисана обавеза примене ММСП теста и представљања  резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на пословно окружење, кроз измену Уредбе о анализи ефеката прописа\* | | 4. квартал 2021. –  1. квартал 2025. | | РСЈП | | MП | | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе  Буџет РС – текући трошкови запослених | | | | |  | | | 60,00 | | | 90,00 | | |  | | | |  | | |  | |
| 2. Израда web апликације ММСП теста\* | | 1. квартал 2025 –  4. квартал 2025. | | РСЈП | |  | | | ЕУ за дигитализацију пословног окружења – ЕУ4БЕД  Извор 06 | | | | | 0610-4004/  423 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 8.190 | |
| 3. Редефинисана обавеза обрачуна административног трошка и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који имају утицај на административно оптерећење  крајњих корисника, кроз измену Уредбе о анализи ефеката прописа\* | | 4. квартал 2021 – 1.  квартал 2025. | | РСЈП | | - | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0610-0005/  411, 412 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 4. Редефинисана обавеза процене ефеката на конкуренцију и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на конкуренцију, кроз измену Уредбе о анализи ефеката прописа\* | | 4. квартал 2021 –  1. квартал 2025. | | РСЈП | | Комисија за заштиту  конкуренције | | | Буџет РС – текући трошкови запослених | | | | | 0610-0005/  411, 412 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 5. Унапређење Приручника за анализу ефеката јавних политика и прописа у погледу примене тестова, у складу са изменама Уредбе о анализи ефеката прописа\* | | 1. квартал 2023 - 3.  квартал 2025. | | РСЈП | | - | | | ИПА 2022 СБС Комплементарна подршка | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 1.323 | |
| 6. Спровођење најмање једне електронске обуке за примену алата за анализу економских ефеката\* | | 1. квартал 2025 - 4. квартал 2025. | | НАЈУ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0615-0001 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 7. Пружање подршке органима у спровођењу тестова\* | | 1. квартал 2023 - 4.  квартал 2025. | | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0610-0005 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Meрa 1.4:** Унапређење квалитета прописа кроз увођење родне перспективе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | | Уредба о изменама и допунама Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | | |
| Број усвојених прописа за које су у оквиру Извештаја о спроведеној анализи ефеката анализирани ефекти на родну равноправност | | | | Број | Годишњи извештај о раду РСЈП | | | 0 | | | | 2023 | | | | / | | | / | | | / | | | | 2 | | | 2 | | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** | |  | | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| **Назив активности:** | | **Период**  **спровођења** | | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| 1. Редефинисана обавеза примене теста родне равноправности и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на родну равноправност, кроз измену Уредбе о анализи ефеката прописа\* | | 4. квартал 2021 –  1. квартал 2025. | | РСЈП | |  | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0610-0005/  411, 412 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2. Усклађен тест родне равноправности и упутства за његову примену са новим законом који уређује родну равноправност | | 4. квартал 2021. –  2. квартал 2022. | | РСЈП | |  | | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе | | | | |  | | | 220,50 | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 3.Спроведена обука за примену  теста РР за 20 државних службеника у конкретној приоритетној области за родну равноправност | | 1. квартал 2022-4.  квартал 2022. | | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | UN Women | | | | |  | | |  | | | 673,44 | | |  | | | |  | | |  | |
| 4. Развијен програм обуке за коришћење теста родне равноправности | | 1. квартал 2022. - 2.  квартал 2022 | | РСЈП | | НАЈУ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0610-0005/  411, 412 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Meрa 1.5:** Унапређење коришћења анализе ефеката у процесу усаглашавања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | | Уредба о изменама и допунама Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | | |
| Удео усвојених прописа у току календарске године који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ за које је израђена потпуна анализа ефеката која садржи и приказ анализе упоредне праксе у укупном броју усвојених прописа који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ у току календарске  године | | | | % | Годишњи извештај о раду РСЈП | | | 21,7 | | | | 2023 | | | | / | | | 17,6 | | | 21,7 | | | | 25 | | | 30 | | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** | |  | | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| **Назив активности:** | | **Период**  **спровођења** | | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| 1. Одређивање специфичности анализе ефеката за прописе којима се врши усклађивање са правним тековинама ЕУ у Уредби о анализи ефеката прописа\* | | 4. квартал 2021 – 1.  квартал 2025. | | РСЈП | | МЕИ | | | Буџет РС – текући трошкови запослених | | | | | 0610-0005/  411, 412 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2. Пружање подршке ОДУ при спровођењу анализе ефеката за најмање два прописа којима се врши усклађивање са прописом ЕУ, чему ће се приступити по успостављању релевантног правног оквира\* | | 1. квартал 2025 – 4. квартал 2025. | | МЕИ | | РСЈП | | | PLAC | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Посебан циљ 2: ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА И ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНАТА ЗА КВАЛИТЕТНО КРЕИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ (и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | **ЦВ у 2024** | | | | **ЦВ у 2025** | |
| Удео усвојених ДЈП у току једне календарске године који садрже потпуну анализу ефеката у односу на укупан број  усвојених ДЈП за које је потребно израдити анализу ефеката | | | | **%** | РСЈП | | | 50% | | | | 2020 | | | | 60% | | | 70% | | | | 80% | | 90% | | | | 100% | |
| **Meрa 2.1:** Организационо успостављање унутрашњих јединица за планска документа и подршку управљању (УЈПД) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: ГенСек | | | | | | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | |
| Удео министарстава која су успоставила унутрашњу јединицу за планска документа и подршку управљању (УЈПД) у односу на укупан број министарстава, која су дужна да одреде унутрашњу јединицу за планска документа и подршку управљању | | | | % | МДУЛС | | | 0 | | | | 2020 | | | | 4% | | | 20% | | | 60% | | | | 80% | | | 100% | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** | |  | | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| **Назив активности:** | | **Период**  **спровођења** | | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| 1. Израда Анализе о стратешком и регулаторном оквиру за успостављање аналитичких јединица са освртом на већ успостављене аналитичке јединице са закључцима и препорукама за унапређење оквира и олакшано успостављање потпуно функционалних аналитичких јединица\* | | 2. квартал 2024 – 1. квартал 2025. | | МФ | | МДУЛС, РСЈП | | | ЕУ подршка за управљање јавним финансијама у Србији (УНДП) | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2. Израда нацрта и доношење Смерница за успостављање и рад УЈПД које доноси Влада својим актом\* | | 1. квартал 2025. | | МДУЛС | | РСЈП, МФ | | | ЕУ подршка за управљање јавним финансијама у Србији (УНДП) | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 3. Подршка имплементацији Смерница у одабраним ОДУ\* | | 4. квартал 2025. | | Одабрани ОДУ | | МФ, РСЈП, МДУЛС | | | ЕУ подршка за управљање јавним финансијама у Србији (УНДП) | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Meрa 2.2:** Унапређење вештина руководилаца и државних службеника за припрему, праћење спровођења и извештавање о спровођењу планских документа и ефективнији систем финансијског управљања и контроле | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: НАЈУ | | | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | | |
| Израђен програм обука за руководиоце и државне службенике за управљање подацима | | | | Да/не | НАЈУ | | | не | | | | 2020 | | | | не | | | да | | | / | | | | / | | | / | | |
| Број руководилаца и државних службеника који су успешно завршили обуке за управљање подацима предвиђене годишњим програмом обука | | | | Број (годишње) | НАЈУ | | | 0 | | | | 2020 | | | | 0 | | | 25 | | | 50 | | | | 50 | | | 50 | | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** | |  | | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| **Назив активности:** | | **Период**  **спровођења** | | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| 1. Анализа потребних компетенција запослених у УЈПД са препорукама; | | 4. квартал 2021. | | СУК | | МДУЛС, РСЈП, МФ | | | Буџет РС -  текући трошкови  запослених | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2. Усклађивање Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника у складу са препорукама из претходне активности | | 4. квартал 2021. | | СУК | | МДУЛС | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0606-0001 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 3. Анализа доступних обука у годишњим програмима обуке које се односе на управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену); | | 4. квартал 2021. | | НАЈУ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0615-0001 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 4. Израда програма обука за руководиоце и државне службенике за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) (спроводиће се комплементарно са активностима предвиђеним Акционим планом за период од 2021. до 2025. године за спровођење СРЈУ у РС за период од 2021. до 2030. године); | | 1. квартал 2022. | | НАЈУ | | РСЈП, МФИН | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0615-0001 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 5. Пилотирање креираног програма обука за руководиоце и државне службенике за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену); | | 2. квартал 2022. –  4. квартал 2022. | | НАЈУ | | СУК- Центар за управљање каријером | | | Донаторска средства | | | | |  | | | 0,00 | | | 450,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6. Спровођење минимум 2 обуке за руководиоце и државне службенике за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) сваке године, у складу са годишњим програмом обука (спроводиће се комплементарно са активностима предвиђеним Акционим планом за период од 2021. до 2025. године за спровођење СРЈУ у РС за период од 2021. до 2030. године)\* | | 1. квартал 2023. –  4. квартал 2025. | | НАЈУ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0615-0001 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Meрa 2.3:** Постављање основа заувођење системског приступа у управљању подацима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: ИТЕ | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | | |
| Израђени стандарди за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) из евиденција ОДУ за један плански документ | | | | Да/Не | ИТЕ | | | не | | | | 2023 | | | | не | | | не | | | не | | | | не | | | да | | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** | |  | | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| **Назив активности:** | | **Период**  **спровођења** | | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| 1. Подршка у мапирању/попису података које изабрани ОДУ прикупља у свом раду, а који су неопходни за припрему, праћење спровођења, извештавање о спровођењу и вредновање планских докумената и прописа\* | | 1. квартал 2024 – 1. квартал 2025. | | РСЈП | | ИТЕ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0610 - 0006 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2. Израда стандарда за управљање подацима потребних за праћење спровођења и извештавање о спровођењу за један плански документ\* | | 1. квартал 2025 - 2. квартал 2025. | | ИТЕ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0614-0001 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 3. Пилотирање стандарда за управљање подацима за праћење спровођења и извештавање о спровођењу за један плански документ\* | | 2. квартал 2025 - 3. квартал 2025. | | РСЈП | | ИТЕ | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0610 - 0006 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 4. Израда извештаја на основу пилотираних стандарда за праћење спровођења и извештавање о спровођењу за један плански документ\* | | 4. квартал 2025. | | ИТЕ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови  запослених | | | | | 0614-0001 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Meрa 2.4: Обезбеђивање аналитичких основа за креирање јавних политика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | | |
| Број истраживања спроведених за потребе креирања јавних  политика | | | | Број (кумулатив) | РСЈП | | | 0 | | | | 2020 | | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** | |  | | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| **Назив активности:** | | **Период**  **спровођења** | | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| 1. Израда и активирање интернет платформе „Policy club“, као и њена промоција ради формирања мреже експерата и успостављања базе њихових радова и анализа од значаја за креирање јавних политика; | | 4. квартал 2021 - 4.  квартал 2022. | | РСЈП | | Универзитет у Београду,  Универзитет у Новом Саду и Универзитет у  Нишу | | | Ерасмус +  ППМА пројекат | | | | |  | | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |  | | | |  | | |  | |
| 2. Анализа проблема у спровођењу јавних политика и дефинисање изазова и конкретних потреба ОДУ, имајући у виду приоритете из  АПСПВ\* | | 1. квартала 2022. – 4. квартал 2025. | | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0610-0006 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 3. Израда анализа у циљу спровођења реформских приоритета Владе РС ради унапређења пословног окружења и представљање резултата\* | | 1. квартала 2022. – 3. квартал 2025 | | РСЈП | | МП | | | ИПА 2019 – ЕУ  за боље пословно  окружење | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 4. Израда калкулатора за обрачун трошкова спровођења планских докумената\* | | 1. квартал 2025 - 4. квартал 2025. | | РСЈП | |  | | | Пројекат – Унапређење управљања јавним финансијама за зелену транзицију | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 5. Унапређење Пословно-информационог система ЈЛС  (Аналитички сервис ЈЛС и Аналитичко извештајни систем ЈЛС) - базе података на нивоу ЈЛС\* | | 3. квартал 2024 – 4. квартал 2025. | | РСЈП | | СКГО | | | Буџет РС – текући трошкови запослених  Донаторска средства | | | | | 0610-0006 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Meрa 2.5:** Унапређење постојећих и иницирање и креирање иновативних решења у јавним политикама засновано на подацима и истраживању потреба крајњих корисника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | | |
| Број пилотираних иновативних решења у креирању јавних политика | | | | Број (кумулатив) | РСЈП | | | 0 | | | | 2020 | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | |
| Број тестираних иновативних идеја за унапређење постојећих јавних услуга | | | | Број (кумулатив) | РСЈП | | | 0 | | | | 2020 | | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** | |  | | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| **Назив активности:** | | **Период**  **спровођења** | | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| 1. Осмишљена и пилотирана два иновативна решења у различитим областима јавних политика; | | 4. квартал 2021 - 4.  квартал 2022. | | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе | | | | |  | | | 2.646,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2. Истраживање и анализа постојећих јавних услуга и тестирање једне иновативне идеје/решења у циљу њеног унапређења; | | 1. квартал 2022 - 4.  квартал 2022. | | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе | | | | |  | | | 0.00 | | | 1.323,00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 3. Промоција иновативних решења и нових приступа у креирању јавних политика на сајту РСЈП и преко друштвених мрежа, као и кроз  организацију годишњих  конференција и умрежавање са свим заинтересованим странама\* | | 4. квартал 2021 - 4.  квартал 2025. | | РСЈП | | - | | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе | | | | |  | | | 600,00 | | | 600,00 | | | 600,00 | | | | 600,00 | | | 600 | |
| 4. Спровођење обука запослених у РСЈП за примену нових метода у  креирању јавних политика | | 4. квартал 2021 - 3.  квартал 2022. | | РСЈП | | - | | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе | | | | |  | | | 150,00 | | | 150,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5. Припрема програма обука за креирање и примену иновативних решења у јавним политикама; | | 4. квартал 2022. | | НАЈУ | | РСЈП | | | Буџет РС - текући трошкови  запослених | | | | | 0615-0001 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 6. Спровођење обука државних службеника за креирање и примену  иновативних решења у јавним политикама\* | | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2025. | | НАЈУ | | РСЈП | | | Буџет РС -  текући трошкови  запослених | | | | | 0615-0001 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Посебан циљ 3: ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ (и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | | **ЦВ у 2023** | | **ЦВ у 2024** | | | | **ЦВ у 2025** | |
| Укупан број планских области са ревидираним и оптимизованим планским оквиром (успостављена јасна хијерархијска структура ДПЈ унутар планских области) | | | | Број | Годишњи извештај РСЈП | | | 1 | | | | 2020 | | | | 3 | | | 6 | | | | 8 | | 12 | | | | све | |
| **Meрa 3.1:** Креирање планског оквира и јавних политика у функцији остваривања приоритета Владе и циљева одрживог развоја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | |
| Донета Уредба о методологији израде докумената јавних политика | | | | Да/Не | Службени гласник | | | не | | | | 2023 | | | | не | | | не | | | не | | | | да | | | / | |
| Донета Уредба о поступку припреме Плана развоја РС | | | | Да/Не | Службени  гласник | | | не | | | | 2020 | | | | / | | | да | | | / | | | | / | | | / | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** | |  | | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| **Назив активности:** | | **Период**  **спровођења** | | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| 1. Приоритизаиција препорука из ex-post анализе примене прописа за управљање јавним политикама и  регулаторном реформом; | | 4. квартал 2021 - 4.  квартал 2021. | | РСЈП | |  | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0610-0006 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Спровођење консултација са представницима локалне власти и предлагачима посебних прописа који уређују израду секторских планских докумената на локалном нивоу, а који нису у складу са Законом о планском систему РС и припрема препорука\* | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2. Израда Предлога уредбе о  методологији израде докумената  јавних политика\* | | 1. квартал 2022 – 1.  квартал 2025. | | РСЈП | |  | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0610-0006 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 3. Ревизија приручника израђених за свеобухватно управљање јавним политикама и регулаторном реформом\* | | 1. квартал 2023 – 4.  квартал 2025. | | РСЈП | |  | | | ИПА 2022 СБС Комплементарна подршка | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 4. Проширење визуализације података на веб страници РСЈП-а у вези са циљевима одрживог развоја и ДЈП\* | | 3. квартал 2024 – 2. квартал 2025 | | РСЈП | |  | | | ГИЗ – Реформа јавних финансија и Агенда 2030 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 5. Анализа изабраних композитних индикатора у циљу побољшања положаја Републике Србије на међународним ранг листама | | 1. квартал 2024 - 3. квартал 2024. | | РСЈП | |  | | | Донаторска средства (ГИЗ, Реформа јавних финансија и Агенда 2030 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 6. Активности на обезбеђивању донаторске подршке за ангажман експерата, као и координација активности у области пројектног управљања приликом рада експерата на изради припремног материјала који треба да подржи органе и структуре одговорне за израду иницијалне аналитике | | 4. квартал 2021 – 2.  квартал 2024. | | МЕИ | | РСЈП | | | ППФ 10 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 7. Израда сажетака постојећих докумената предложених чланом 2 Уредбе о поступку припреме Плана развоја | | 2. квартал 2025. године | | Изабрани ОДУ/посебне радне групе Управљачке структуре | | РСЈП, МЕИ | | | Донаторска средства | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 8. Израда делова анализа предвиђених чл. 2 и чл. 4 Уредбе о поступку припреме Нацрта плана развоја (анализа развојних потенцијала РС, међународних економски трендова и презетих обавеза) | | 3. квартал 2025. године | | Изабрани ОДУ/посебне радне групе Управљачке структуре | | РСЈП, МЕИ | | | Донаторска средства | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 9. Израда Извештаја о постојећем стању ради израде Нацрта плана развоја Републике Србије | | 1. квартал 2024 – 4. квартал 2025. | | РСЈП | | МЕИ, изабрани ОДУ | | | Донаторска средства | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 10. Припрема полазних основа на основу претходних анализа и израда мапе пута за израду Плана развоја РС | | 2. квартал 2022 – 3.  квартал 2024. | | РСЈП | |  | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0610-0006 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Успостављање и спровођење директне подршке ЈЛС за израду  Планова развоја\* | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Подршка ЈЛС за израду Планова развоја, праћење спровођења и извештавања (саветодавна подршка, инструкција и осигуравање координације и размене искустава и др.)\* | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Изградња знања и капацитета локалних службеника за примену планског система на локалном нивоу (спровођење програма стручног усавршавања за израду Плана развоја ЈЛС)\* | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Meрa 3.2:** Унапређење области планирања и спровођења јавних политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | |
| Пружена подршка за оптимизацију планских оквира | | | | Да/Не | Годишњи извештај РСЈП | | | не | | | | 2023 | | | | не | | | не | | | не | | | | да | | | / | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** | |  | | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| **Назив активности:** | | **Период**  **спровођења** | | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| 1. Припрема предлога за акт Владе о стављању ван снаге планских  документа (ДЈП без АП, неорочени ДЈП, неусклађени са ЗПС итд.); | | 4. квартал 2021. | | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0610-0006 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2. Измене прописаних области планирања и спровођења јавних политика у оквиру Уредбе о методологији израде докумената јавних политика\* | | 1. квартал 2025. | | РСЈП | | Изабрани ОДУ\* | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 0610-0006 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Пружање опште подршке ЛС за израду средњорочних планова (саветодавна подршка свим ЛС, израда модела и инструкција и размена информација са свим ЛС) | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Праћење спровођења програма обука за примену планског система на локалном нивоу из Секторског континуираног програма стручног усавршавања у ЈЛС | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| ППРУЈФ 1.3.1 и 1.3.2 ( Подршка за израду средњорочних планова  институција на државном нивоу) | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Meрa 3.3:** Унапређење усклађености планирања на централном нивоу (АПСПВ, ГПРВ, НПАА) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | |
| Успостављен механизам за проверу усклађености  докумената на централном нивоу | | | | Да/Не | РСЈП | | | не | | | | 2020 | | | | не | | | не | | | не | | | | да | | | / | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** | |  | | **Веза са програмским буџетом** | | | | |  | | | | | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| **Назив активности:** | | **Период**  **спровођења** | | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | |
| 1. Увезивање АПСПВ са НПАА у погледу прописа и рокова за њихово усвајање\* | | 1. квартал 2025. | | РСЈП | | МЕИ | | | Буџет РС – текући трошкови запослених | | | | | 0610-0006 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2. Јачање техничких капацитета МЕИ за припрему и праћење НПАА у контексту усаглашавања НПАА и Плана рада Владе (ПИРВ)\* | | 4. квартал 2021 – 4.  квартал 2025. | | МЕИ | | ГенСек | | | ГИЗ – Подршка реформи јавне управе у процесу приступања ЕУ | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 3. Усвајање полазних критеријума за објављивање Закључака Владе РС на сајту Владе Републике Србије\* | | 3. квартал - 4.  квартал 2025. | | ГенСек | |  | | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | | | 2102-0008 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Meрa 3.4:** Унапређење праћења спровођења и извештавања о резултатима јавних политика и транспарентна презентација за јавност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | | | | | | Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | | **Почетна вредност** | | | | **Базна година** | | | | **ЦВ у 2021** | | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | | | | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | |
| Удео годишњих извештаја о спровођењу АП ДЈП који су унети у ЈИС у односу на број важећих АП ДЈП унетих у ЈИС о којима је требало известити за претходну годину | | | | % | ЈИС | | | 37,1 | | | | 2023 | | | | / | | | / | | | 37,1 | | | | 40 | | | 50 | |
| Проценат објављених Извештаја о спровођењу средњорочних планова који су израђени у ЈИС-у | | | | % | ЈИС | | | 40 | | | | 2023 | | | | / | | | / | | | / | | | | 50-64 | | | 70-94 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припремљен и објављен извештај о напретку у остваривању циљева докумената јавних политика и њиховом доприносу остваривању циљева одрживог развоја УН Агенде 2030 | Да/Не | Сајт РСЈП | не | 2023 | / | / | не | да | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | |  | | | | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | | **2024** | | **2025** | |
| **Назив активности:** | **Период**  **спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | | **2024** | | **2025** | |
| 1. Прилагођавање модула ЈИС-а за АПСПВ новом формату АПСПВ-а | 4. квартал 2021 - 4.  квартал 2021. | РСЈП | |  | | ИПА 2015 -  Подршка реформи јавне управе, Донаторска  средства | | |  | | 600,00 | | 4.800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. Спровођење обуке за ОДУ за израду и праћење спровођења АПСПВ; | 4. квартал 2021 - 1.  квартал 2022. | РСЈП | | НАЈУ | | Буџет РС - текући трошкови  запослених | | | 0610-0006 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 3.Унапређење функционалности ЈИС-а за извештавање о доприносу ДЈП остваривању циљева одрживог развоја\* | 1.квартал 2025 – 4. квартал 2025. | РСЈП | |  | | ГИЗ – Реформа јавних финансија и Агенда 2030 | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 4. Израда извештаја о напретку у остваривању циљева докумената јавних политика и њиховом доприносу остваривању циљева одрживог развоја УН Агенде 2030\* | 3. квартал 2024 – 2. квартал 2025. | РСЈП | |  | | ГИЗ – Реформа јавних финансија и Агенда 2030 | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 5. Почетак надоградње ЈИС-а са онлајн инструментом за праћење (OMT) у сврхе лако доступног, уједначеног и прегледног електронског извештавања јавности о постигнутим резултатима спровођења јавних политика\* | 1. квартал 2025. | РСЈП | |  | | ЕУ за дигитализацију пословног окружења – ЕУ4БЕД  Извор 06 | | | 0610-4004/  423 | |  | |  | |  | | |  | | 20.475 | |
| 6. Проширење функционалности ЈИС-а за генерисање различитих приказа извештаја и статистике о напретку у спровођењу докумената јавних политика и средњорочних планова\* | 4. квартал 2025. | РСЈП | |  | | Донаторска средства | | |  | |  | |  | |  | | |  | | 2.400 | |
| **Посебан циљ 4: ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА УЧЕШЋА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, ПРИВРЕДЕ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У РАНИМ ФАЗАМА ПРИПРЕМЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ (и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | | **Базна година** | | | **ЦВ у 2021** | | **ЦВ у 2022** | | | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | | | **ЦВ у 2025** | |
| Удео усвојених ДЈП током чије припреме је спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју усвојених ДЈП у календарској години | | % | Интерно истраживање које спроводи РСЈП | | 100% | | 2020 | | | 100% | | 100% | | | 100% | 100% | | | 100% | |
| Удео усвојених закона током чије припреме је спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју усвојених закона у календарској години | | % | Интерно истраживање које спроводи РСЈП | | 35.71% | | 2020 | | | 40% | | 60% | | | 70% | 75% | | | 80% | |
| Удео донетих уредби током чије припреме је спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју донетих уредби у календарској години | | % | Интерно истраживање које спроводи РСЈП | | 11.46% | | 2020 | | | 15% | | 20% | | | 25% | 31% | | | 36% | |
| **Meрa 4.1:** Успостављање и спровођење адекватних механизама контроле квалитета консултација и јавних расправа и ефикасности и коришћења портала за електронске консултације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: РСЈП | | | | | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | | **Базна година** | | | **ЦВ у 2021** | | **ЦВ у 2022** | | **ЦВ у 2023** | | | **ЦВ у 2024** | | **ЦВ у 2025** | |
| Број учесника који су доставили коментаре путем портала е-Консултације у једној календарској години | | Број | База Портала еКонсултације | | 5 | | 2023 | | | / | | / | | / | | | 10 | | 15 | |
| Број коментара који су достављени путем портала е-Консултације у једној календарској години | | Број | База Портала еКонсултације | | 5 | | 2023 | | | / | | / | | / | | | 50 | | 60 | |
| Удео објављених извештаја о спроведеним консултацијама на порталу е-Консултације за усвојене прописе и ДЈП у односу на укупан број усвојених прописа и ДЈП, објављених на порталу у току календарске године (%) | | % | База Портала еКонсултације | | 0 | | 2023 | | | / | | / | | / | | | 5 | | 8 | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | |  | | | | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | | **2024** | | **2025** | |
| **Назив активности:** | **Период**  **спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | | **2024** | | **2025** | |
| 1. Припрема измена правног оквира за консултације и јавне расправе\* | 1. квартал 2025 – 4. квартал 2025. | РСЈП | | ГенСек, РСЗ, МДУЛС | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | 0610-0006 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2. Израда посебног техничког упутства о начину коришћења Портала е-Консултације и  достављање државним органима; | 4. квартал 2021. | ИТЕ | |  | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | 0614-0001 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 3. Обуке ОДУ за употребу платформе е-Консултације; | 4. квартал 2021. | ИТЕ | | РСЈП, МДУЛС, НАЈУ | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | 0614-0001 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 4. Редовне обуке ОДУ за коришћење платформе е-Консултације\* | 1. квартал 2022 – 4.  квартал 2025. | НАЈУ | | ИТЕ, РСЈП | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | 0615-0001 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 5. Успостављање система за спровођење и праћења квалитета консултација и јавних расправа (е- Консултације); | 4. квартал 2021 – 1. квартал 2022. | РСЈП | | МДУЛС, ИТЕ, ГенСек | | ГИЗ - Подршка реформи јавне управе | | |  | | 2.400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6. Израда извештаја о спровођењу консултативног процеса преко портала е-Консултације као саставног дела Извештаја о раду  Владе\* | 4. квартал 2025. | ГенСек | | РСЈП, МДУЛС, ИТЕ | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | 2102-0008 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 7. Анализа потреба за унапређењем портала е-Консултације. | 3. квартал 2023. -4.  квартал 2023. | РСЈП | | ИТЕ, МДУЛС, ГЕНСЕК | | Донаторска средства | | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 600,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Meрa 4.2:** Јачање капацитета цивилног друштва за учешће у доношењу прописа и планских докумената | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: МЉМПДД | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за  спровођење мере: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | | **Јединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | | **Базна година** | | | **ЦВ у 2021** | | **ЦВ у 2022** | | **ЦВ у 2023** | | | **ЦВ у 2024** | | **ЦВ у 2025** | |
| Број ресора у чијој надлежности су биле теме обухваћене  друштвеним дијалогом у току календарске године | | Број | Извештај  МЉМПДД | |  | |  | | | 10 | | 12 | | 14 | | | 16 | | 18 | |
| Број ОЦД које су укључене у чланство у радним групама за израду ДЈП, прописа и повременим телима | | Број | Извештај МЉМПДД | | /[[2]](#footnote-2) | | / | | | / | | / | | / | | | 30 | | 30 | |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања мере** |  | **Веза са програмским буџетом** | | | |  | | | | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | | **2024** | | **2025** | |
| **Назив активности:** | **Период**  **спровођења** | **Орган који спроводи активност** | | **Органи партнери у спровођењу активности** | | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор финансирања** | | | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | | **2024** | | **2025** | |
| 1 Обуке ОЦД за учешће у процесу доношења прописа и докумената јавних политика, укључујући представљање значаја портала е-  Консултације\* | 1. квартал 2022 – 4.  квартал 2025. | МЉМПДД | |  | | Донаторска средства | | |  | | 650 | | 650 | | 650 | | |  | |  | |
| 2. Друштвени дијалог (организација састанака са различитим  учесницима: ОЦД, академија,  међународне организације и други друштвени чиниоци у зависности од области)\* | 4. квартал 2021 – 4.  квартал 2025. | МЉМПДД | | РСЈП, Изабрани ОДУ\* | | Буџет РС - текући трошкови запослених | | | 1002-0001 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 3. Изградња капацитета цивилног друштва за укључивање у процес израде ДЈП и прописа и праћење спровођења ДЈП и примене прописа\* | 2. квартал 2022.-4.  квартал 2025. | МЉМПДД | |  | | Буџет РС | | | 1002-0001,  481 | |  | |  | |  | | |  | | 3.000 | |

“.

1. Ову одлуку објавити на интернет страници Владе, интернет страници Републичког секретаријата за јавне политике и Порталу е-Управа у року од седам радних дана од дана усвајања.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:021-12940/2024-1

У Београду, 26. децембра 2024. године

В Л А Д А

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДСЕДНИК  Милош Вучевић |

1. Звездицом су обележене обавезе за 2025. годину. [↑](#footnote-ref-1)
2. Почетна вредност је у поступку дефинисања и биће дефинисана након процеса прикупљања података, односно током 2024. године. [↑](#footnote-ref-2)