**АКЦИОНИ ПЛАН**

|  |  |
| --- | --- |
| Документ ЈП: | **Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом за период од 2025. до 2030. године** |
| Акциони план: | **Акциони план за спровођење Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом за период од 2025. до 2027. године** |
| Предлагач: | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Координација и извештавање: | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ: **Унапређен положај особа са инвалидитетом у циљу пуног уживања свих права и равноправног живота у заједници, кроз укључивање у све области друштвеног живота на једнакој основи уз пуно поштовање личног достојанства, независности, слободе избора и индивидуалности** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу општег циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Перцепција једнакости особа са инвалидитетом | % | Истраживање спроведено на узорку од 10.000 испитаника у 2025, 2027. и 2030. години | Почетна вредност ће бити утврђена у првој години спровођења АП | 2025. | +15% | 2027. |
| Перцепција укључености особа са инвалидитетом | % | Истраживање спроведено на узорку од 10.000 испитаника у 2025, 2027. и 2030. години | Почетна вредност ће бити утврђена у првој години спровођења АП | 2025. | +15% | 2027. |
| Број притужби Поверенику за заштиту равноправности због дискриминације на основу инвалидитета | Број | Извештај ПЗР | 93 | 2023. | 75 | 2027. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 1: **Унапређен систем социјалне заштите за особе са инвалидитетом** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број нових стандардизованих услуга социјалне заштите за ОСИ уведених у Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга | Број | МРЗБСП  РЗСЗ | 0 | 2024. | 0 | 4 | 4 |
| Удео јединица локалне самоуправе које имају успостављене услуге социјалне заштите за ОСИ | % | РЗСЗ | Биће утврђена током прве године АП | 2024. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1: *Унапређење нормативног оквира у погледу регулисања права и услуга у области социјалне заштите* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| У Закон о социјалној заштити уведена одредба која регулише минимум услуга на нивоу ЈЛС | Да/Не | Службени гласник РС | Не | | 2024. | Не | Не | Да |
| Дефинисан предлог обавезног пакета услуга на основу израђене анализа и студије утицаја услуга за особе са инвалидитетом у јединицама локалне самоуправе; јединица мере | Да/Не | Извештај МРЗБСП | Не | | 2024. | Не | Не | Не |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 33/110/1002/0001/423 | 120 |  | 120 |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[1]](#footnote-1) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Израда *ex-ante* анализе Закона о социјалној заштити | МРЗБСП | МБПД  РЗСЗ  ПЗСЗ  НООИС  Савези ОСИ | 2025. | ГИЗ Пројекат „Подршка социјалном укључивању у Србији“ |  |  |  |  |
| * + 1. Измена Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга у делу који регулише услуге намењене ОСИ | МРЗБСП | РЗСЗ  НООИС  Савези ОСИ | 2026. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања | 30/0802/0002/  411, 412 |  |  |  |
| * + 1. Организација друштвеног дијалога на тему Побољшања квалитета живота особа са инвалидитетом и усвајања програма деинституционализације, уз обезбеђивање адекватне подршке за живот у заједници и породици, укључујући и развој услуга подршке за самостални живот у заједници | МЉМПДД | МРЗБСП  МБПД  РЗСЗ  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 33/1002/0001/423 | 120 |  | 120 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2: *Развој услуга социјалне заштите у локалној заједници кроз равномерну регионалну затупљеност елементарних услуга за особе са инвалидитетом, које су доступне и одрживе у јединицама локалне самоуправе на целој територији Републике Србије* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Уредба о наменским трансферима у социјалној заштити | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број јединица локалне самоуправе које имају дневне услуге у заједници за ОСИ | Број | Извештај РЗСЗ | Биће утврђена током прве године спровођења АП | | 2024. |  |  |  |
| Број јединица локалне самоуправе у којима се пружа услуга персоналне асистенције | Број | Извештај РЗСЗ | 26 | | 2022. | 28 | 30 | 35 |
| Број јединица локалне самоуправе у којима је успостављена услуга становања уз подршку за особе са инвалидитетом | Број | Извештај РЗСЗ | 4 | | 2024. | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ - ЕУ ИПА 2020  „Унапређење и јачање ефикасности националних регулаторних мехнаизама социјалне заштите, алата за имплементацију политике, оквира за осигурање квалитета и јачање капацитета за учешће у ЕСФ“ | 30/070/0902/7085/423  30/070/0902/7085/424 | 85.140  154.223 |  |  |
| Донаторска средства\* |  |  | 450\* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[2]](#footnote-2) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.2.1. Анализа ефеката Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити у циљу унапређења равномерне регионалне заступљености елементарних услуга за ОСИ | МРЗБСП | МФ | 2025. | ЕУ ИПА 2020  „Унапређење и јачање ефикасности националних регулаторних мехнаизама социјалне заштите, алата за имплементацију политике, оквира за осигурање квалитета и јачање капацитета за учешће у ЕСФ“ | 30/070/0902/7085/423  30/070/0902/7085/424 | 85.140  154.223 |  |  |
| 1.2.2. Измена Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити, у складу са налазима анализе, а у циљу унапређења равномерне регионалне заступљености елементарних услуга за ОСИ | МРЗБСП | МФ  ЈЛС | 2026. | ЕУ ИПА 2020  „Унапређење и јачање ефикасности националних регулаторних мехнаизама социјалне заштите, алата за имплементацију политике, оквира за осигурање квалитета и јачање капацитета за учешће у ЕСФ“ | Трошкови су исказану у оквиру активности 1.2.1 |  |  |  |
| 1.2.3. Анализа потреба и могућности за увођење стимулативних мера за развој услуга у заједници за ОСИ | МРЗБСП | МФ  ЈЛС  РЗСЗ | 2026. | Донаторска средства\* |  |  | 450\* |  |
| 1.2.4. Пилотирање стимулативних мера за пружаоце за развој услуга у заједници кроз конкурс за пилотирање услуга у заједници за ОСИ у складу са налазима анализе | МРЗБСП | МФ  РЗСЗ | 2027. | Трошак ће бити познат након израде анализе из активности 1.2.3. |  |  |  |  |
| 1.2.5. Јачање капацитета ЈЛС за развој услуга у заједници | МРЗБСП | РЗСЗ  ЈЛС  СКГО | 2027. | ЕУ ИПА 2020 – „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и  политикама укључивања на локалном нивоу“ |  |  |  |  |
| 1.2.6. Мапирање и анализа потреба и идентификација приоритетних услуга намењене ОСИ у изабраним ЈЛС | МРЗБСП | РЗСЗ  ПЗСЗ  ЈЛС  СКГО  ОЦД | 2025. | ЕУ ИПА 2020 – „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и  политикама укључивања на локалном нивоу“ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 2: **Обезбеђено потпуно уживање пословне способности, права на породични и партнерски живот особама са инвалидитетом** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| У Породични закон уведен институт подршке у одлучивању и измењене одредбе о лишењу пословне способности | Да/Не | Службени гласник РС | Не | 2024. | Не | Да | Да |
| У законску регулативу уведен појам когнитивне приступачности | Да/Не | Службени гласник РС | Не | 2024. | Не | Не | Да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.1: *Измена законодавног оквира како би се обезбедиле једнаке могућности за породични живот, становање, партнерске односе и доношење одлука без ограничења по основу инвалидитета* | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за бригу о породици и демографију | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Породични закон | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Уведена обавеза прилагођавања објеката колективног становања у којима живе ОСИ | Да/Не | Службени гласник РС | Не | | | 2024. | Не | Не | Да |
| Број кампања за унапређење свести заједнице о праву на одлучивање особа са инвалидитетом | Број | Извештај реализатора кампања | 0 | | | 2024. | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 33/110/1002/0001/423 | 120 | 120 | 120 |
| Донаторска средства\* |  | 773\* | 1.846\* | 1.292\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[3]](#footnote-3) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Измене Породичног закона у циљу увођења института подршке у одлучивању | МБПД | МРЗБСП  МП  ПА  Сва министарства у чијој је надлежности спровођење прописа који садрже одредбе у вези са пословном способношћу  НООИС | 2026. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 34/0903/0004/411, 412 |  |  |  |
| * + 1. Организација друштвеног дијалога на тему Уживања права особа са нвалидитетом на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и ефикасне заштите од дискриминације, насиља и злостављања | МЉМПДД | МБПД  МРЗБСП  ПЗР  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 33/1002/0001/423 | 120 | 120 | 120 |
| * + 1. Израда подзаконског акта који регулише начин пружања услуге подршке у одлучивању за ОСИ | МБПД | МРЗБСП  НООИС | 2026. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 34/0903/0004/411, 412 |  |  |  |
| * + 1. Развијање програма обуке за стручне раднике за подршку у одлучивању ОСИ | МБПД | МРЗБСП  РЗСЗ | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 34/0903/0004/411, 412 |  |  |  |
| * + 1. Реализација програма обуке за стручне раднике за подршку у одлучивању ОСИ | РЗСЗ | МБПД  МРЗБСП  ПЗСЗ | 2027. | Донаторска средства\* |  | 773\* | 646\* | 1.292\* |
| * + 1. Дефинисање појма когнитивне приступачности и увођење у систем прописа РС | МРЗБСП | НООИС  Савез МНРО | 2026. | Донаторска средства\* |  |  | 600\* |  |
| * + 1. Анализа прописа у циљу идентификације прописа у којима је потребно кроз измене унети дефиницију појма когнитивне приступачности и предлог измена | МРЗБСП | НООИС  Савез МНРО | 2026. | Донаторска средства\* |  |  | 600\* |  |
| * + 1. Анализа прописа у циљу увођења обавеза прилагођавања објеката колективног становања у којима живе ОСИ | МГСИ | МРЗБСП  НООИС | 2025. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 22/1101/0003/411, 412 |  |  |  |
| * + 1. Измене прописа у циљу обавезе прилагођавања објеката колективног становања у складу са налазима анализе | МГСИ | МРЗБСП  НООИС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 22/1101/0003/411, 412 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2: *Унапређење положаја родитеља или старатеља деце са сметњама у развоју са аспекта пружања континуиране неге* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Дефинисан појам родитељ неговатељ и права носиоца статуса на основу извршене Анализе потреба за увођењем института родитељ неговатељ у прописе РС | Да/Не | Извештаји МРЗБСП | Не | | 2024. | Не | Не | Да |
| У прописе РС уведен институт родитељ неговатељ у форми и садржини према налазима анализе | Да/Не | Службени гласник РС | Не | | 2024. | Не | Не | Не |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства\* |  |  |  | 600\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[4]](#footnote-4) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Анализа потреба за увођењем института родитељ неговатељ (неформални неговатељ) у прописе РС | МРЗБСП | МБПД  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | Донаторска средства\* |  |  |  | 600\* |
| * + 1. Упоредна анализа примера добре и лоше праксе увођења института неформалних неговатеља | МРЗБСП | МБПД  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | Трошкови су исказани у оквиру активности 2.2.1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.3: *Унапређење превенције и заштите од дискриминације особа са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Уведени у Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом нови механизми превенције | Да/Не | Службени гласник РС | Не | | 2024. | Не | Не | Да |
| Број запослених у државним органима, ЈЛС, здравству, образовању и др. који су прошли обуке ПЗР из области борбе против дискриминације | Број | Извештај ПЗР | 750 | | 2023. | 750 | 780 | 800 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства\* |  |  |  | 1.200\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[5]](#footnote-5) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Обављање функције Националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом Уједињених нација | ЗГ | ОЦД  УН  ОХЦХР | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања | 10/133/1001/0009/411, 412 |  |  |  |
| * + 1. Ex-post анализа ефеката Закона о спречавању дискриминације ОСИ | МРЗБСП | Надлежни органи и организације  НООИС | 2027. | Донаторска средства\* |  |  |  | 600\* |
| * + 1. Измене и допуне Закона о спречавању дискриминације ОСИ засноване на резултатима анализе | МРЗБСП | МЉМПДД  ЗГ  ПЗР  НООИС  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности  Донаторска средства\* | 30/0802/0002/  411, 412 |  |  | 600\* |
| * + 1. Информативна кампања о значају спречавања дискриминације ОСИ и о механизмима заштите | МРЗБСП | МЉМПДД  ЗГ  ПЗР  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности  Донаторска средства\* | 30/0802/0002/  411, 412 |  |  |  |
| * + 1. Обуке запослених у државним органима, ЈЛС, здравству, образовању и др. из области борбе против дискриминације ОСИ | ПЗР |  | 2027. | Донаторска средства\* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 3: **Равноправно учешће особа са инвалидитетом у свим сегментима у животу заједнице** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години | |
| Број јединица локалне самоуправе у којима је повећан број приступачних објеката на комуникационо-информационом, архитектонском и когнитивном нивоу | Број | Извештаји ЈЛС | 0 | 2024. | 30 | 60 | | 100 |
| Број објеката који су учињени приступачнима на комуникационо-информационом, архитектонском и когнитивном нивоу у ЈЛС у току посматране године | Број | Извештаји ЈЛС | 0 | 2024. | 45 | 60 | | 150 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.1: *Повећање доступности туристичких садржаја и понуде особама са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство туризма и омладине | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Удео издвајања за пројекте промоције прилагођавања туристичке понуде особама са инвалидитетом у укупним издвајањима за Конкурс за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму | % | Извештаји МТО | 0 | | 2024. | 0 | 2% | 3% |
| Удео издвајања за едукацију туристичких радника о потребама особа са инвалидитетом као туриста у укупним издвајањима за Конкурс за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму | % | Извештаји МТО | 0 | | 2024. | 0 | 2% | 3% |
| Удео издвајања за пројекте развоја туризма прилагођеног потребама особа са инвалидитетом у укупним издвајањима за Конкурс за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма | % | Извештаји МТО | 0 | | 2024. | 0 | 2% | 3% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства\* |  |  |  | 1.000\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[6]](#footnote-6) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. У оквиру годишњег позива за Конкурс за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму увести клаузулу којом се подстиче промоција за прилагођавање туристичке понуде особама са инвалидитетом | МТО | МРЗБСП  ЈЛС  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД  ЈУТА  ТОС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 37/1507/0012/411,412 |  |  |  |
| * + 1. У оквиру годишњег позива за Конкурс за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму увести клаузулу којом се подстиче едукација туристичких радника о потребама особа са инвалидитетом као туриста | МТО | МРЗБСП  ЈЛС  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД  ЈУТА  ТОС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 37/1507/0012/411,412 |  |  |  |
| * + 1. У оквиру годишњег позива за Конкурс за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма увести клаузулу којом се подстиче развој туризма прилагођен потребама особа са инвалидитетом | МТО | МРЗБСП  ЈЛС  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД  ЈУТА  ТОС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 37/1507/0012/411,412 |  |  |  |
| * + 1. Анализа/ израда препорука за развој туристичких садржаја у складу са потребама особа са инвалидитетом | МРЗБСП | MTO  ЈЛС  НООИС  Савези ОСИ  ЈУТА | 2027. | 01 Буџет РС | Активност је буџетирана у оквиру активности 3.7.2 |  |  |  |
| * + 1. Кампања за прилагођавање транспорта потребама особа са инвалидитетом | МГСИ | МТО  МРЗБСП  ЈЛС  НООИС  Савези ОСИ | 2027. | Донаторска средства\* |  |  |  | 1.000\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.2: *Развој инклузивних спортских и рекреативних садржаја за особе са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство спорта | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Тренери и спортски радници који су прошли кроз обуку за рад и прилагођавање особама са инвалидитетом | Број | Извештаји реализатора програма (ДИФ, ФАСПЕР) | 0 | | 2024. | 25 | 25 | 25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 31/810/1301/0010/481 |  | 1.500 | 1.500 |
| Донаторска средства |  |  |  |  |
| Средства ФАСПЕР |  |  | 300\* | 300\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[7]](#footnote-7) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Анализа и израда препорука за унапређење компетенција пружаоца спортских и рекреативних садржаја у циљу веће инклузивности | МС | МРЗБСП  ПОКС  ФАСПЕР  ДИФ  Савези ОСИ  ООСИ  Спортски савез инвалида Србије |  | 01 Буџет РС | 31/1301/0010/481 |  | 1.500 |  |
| * + 1. Кампања за прилагођавање спортских и рекреативних садржаја | МС | ПОКС  ЈЛС  Спортски савез инвалида Србије  НООИС  Савези ОСИ | 2027. | 01 Буџте РС | 31/1301/0010/481 |  |  | 1.500 |
| * + 1. Обуке за пружаоце спортских и рекреативних садржаја у циљу њихове веће инклузивности | ФАСПЕР | МС  ПОКС  ДИФ  ЈЛС  НООИС  Савези ОСИ | 2027. | Средства ФАСПЕР |  |  | 300\* | 300\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.3: *Повећање приступачности културних садржаја за особе са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство културе | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Установе културе које су обезбедиле архитектонску приступачност | Број | Извештај МК | Биће утврђена током прве године АП | | 2024. |  |  |  |
| Установе културе које су обезбедиле комуникацијску приступачност | Број | Извештај МК | Биће утврђена током прве године АП | | 2024. |  |  |  |
| Установе културе које су обезбедиле когнитивну приступачност | Број | Извештај МК | Биће утврђена током прве године АП | | 2024. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 29.1/820/1203/0007/424  29/820/1203/0006/463  29.1/820/1203/0007/422 | 100  3.000  100 | 150  3.500  150 | 200  4.000  200 |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[8]](#footnote-8) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Истраживање приступачности установа културе и инклузивности програма/пројеката | МК | НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2025. | 01 Буџет РС | 29.1/1203/0007/424 | 100 | 150 | 200 |
| * + 1. Унапређење материјално техничких капацитета установа културе у циљу веће приступачности особама са инвалидитетом | МК | НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 29/1203/0006/463 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
| * + 1. Едукација субјеката у култури о приступачним праксама и прилагођавању простора, информација и програма у циљу имплементације стечених знања у њихов редован рад | МК | НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 29.1/1203/0007/422 | 100 | 150 | 200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.4: *Унапређење медијских садржаја и информисања особа са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број обука спроведених за представнике медија и медијске раднике за унапређење извештавања о ОСИ и за ОСИ | Број | Извештај МИТ  Извештај ПЗР | 0 | | 2024. | 2 | 2 | 2 |
| Број представника медија и медијских радника који су прошли обуке за унапређење извештавања о ОСИ и за ОСИ | Број | Извештај МИТ  Извештај ПЗР | 0 | | 2024. | 30 | 30 | 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 38/110/1204/0001/481  38/110/1204/0007/481  38/110/1204/0007/424  38/110/0703/0008/515  33/110/1002/0001/423 | 500  7.200  10.800  2.350  120 | 500  7.200  10.800 | 500  7.200  10.800  120 |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[9]](#footnote-9) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Подизање капацитета медија и медијских радника у извештавању о ОСИ и за ОСИ | МИТ | ПЗР  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 38/1204/0001/481 | 500 | 500 | 500 |
| * + 1. Повећање видљивости ОСИ у медијима путем суфинансирања производње медијских садржаја | МИТ | НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 38/1204/0007/481  38/1204/0007/424 | 7.200  10.800 | 7.200  10.800 | 7.200  10.800 |
| * + 1. Организовање друштвеног дијалога на тему Информисања јавности о правима особа са инвалидитетом и баријерама са којима се суочавају у остваривању права и унапређивање позитиве слике о особама са инвалидитетом као титуларима свих људских права | МЉМПДД | МИТ  МРЗБСП  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 33/1002/0001/423 | 120 |  | 120 |
| * + 1. Прилагођавање сајта за безбедност деце (cuvamte.gov.rs)у складу са потребама ОСИ (озвучавање, величина фонта, поједностављивање садржаја…) | MИТ | МРЗБСП МП  НООИС  Савези ОСИ | 2027. | 01 Буџет РС | 38/0703/0008/515 | 2.350 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.5: *Унапређење услова за остваривање права на приступ правди и правично суђење особа са инвалидитетом на равноправној основи са другим грађанима* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број организованих обука за запослене у правосуђу за упознавање са правима и потребама ОСИ | Број | Извештај ПА | 0 | | 2024. | 2 | 3 | 4 |
| Број запослених у правосуђу који су похађали обуке за упознавање са правима и потребама ОСИ | Број | Извештај ПА | 0 | | 2024. | 40 | 60 | 80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 23.0/330/1602/5010/511  23.3/360/1602/0009/423 | 2.000  222 | 2.000  222 | 2.000  222 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[10]](#footnote-10) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.5.1. Сагледавање препрека и предузимање мера за њихово превазилажење ради додатног осигурања равноправног приступа правде за ОСИ | МПравде | НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/  411, 412 |  |  |  |
| 3.5.2. Остваривање физичке и информационе приступачности правосудних органа употребом технологије | МПравде | ВС  ВЈТ | 2027. | 01 Буџет РС | 23/1602/5010/  511 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.5.3. Анализа комуникационо-информационе, физичке и когнитивне приступачности установа за извршење кривичних санкција | Управа за извршење кривичних санкција | НООИС | 2026. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23.1/1607/0001/  411,412 |  |  |  |
| 3.5.4. Упознавање запослених у правосуђу о правима и потребама ОСИ | ПА |  | 2027. | 06 Донације од међународних организација | 23.3/1602/0009/423 | 222 | 222 | 222 |
| 3.5.5. Организација координационих састанака ВЈТ са представницима ОСИ | ВЈТ | МРЗБСП  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних активности | 8.1/1604/0004/  411,412 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.6: *Унапређење превенције и заштите особа са инвалидитетом од насиља и злостављања и заштита у ванредним ситуацијама* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство унутрашњих послова | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Сачињени и дистрибуирани протоколи о спречавању насиља, злостављања и експлоатације приступачни за ОСИ у установама социјалне и здравствене заштите | Да/Не | Извештај МРЗБСП | Не | | 2024. | Не | Не | Да |
| Број обука за групе за координацију и сарадњу о специфичностима насиља којем су изложене ОСИ, посебно жене са инвалидитетом | Број | Извештај ВЈТ | 0 | | 2024. | 1 | 1 | 1 |
| Број учесника обука о специфичностима насиља којем су изложене ОСИ, посебно жене са инвалидитетом (у оквиру група за координацију и сарадњу) | Број | Извештај ВЈТ | 0 | | 2024. | 20 | 20 | 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства\* |  |  |  | 600\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[11]](#footnote-11) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.6.1. Промоција приступачне службе хитних интервенција и помоћи у ванредним ситуацијама усмерена ка ОСИ | МУП | Надлежни органи и организације  ЈЛС | 2027. | 01 Буџет РС  текући трошкови заполсених у оквиру редовних издвајања | 15/1407/0003/  411, 412 |  |  |  |
| 3.6.2. Израда Посебних протокола о сарадњи за примену Закона о спречавању насиља у породици са посебним освртом на дефинисање поступања са ОСИ | МПравде | МРЗБСП  МУП  ВЈТ  МЗ | 2025. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања | 23/1602/0010/  411,412 |  |  |  |
| 3.6.3. Израда протокола о ванредним ситуацијама, спречавању насиља, злостављања и експлоатације приступачни за ОСИ у установама социјалне и здравствене заштите | МРЗБСП | Надлежни органи и организације | 2027. | Донаторска средства\* |  |  |  | 600\* |
| 3.6.4. Реализација обука за групе за координацију и сарадњу о специфичностима насиља којем су изложене ОСИ, посебно жене са инвалидитетом | ВЈТ | МРЗБСП  МУП  ЈЛС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних активности | 8.1/1604/0004/  411,412 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.7: *Јачање партнерства са организацијама особа са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Спроведено истраживање перцепције о укључености и једнакости особа са инвалидитетом | Да/Не | Извештај МРЗБСП | Не | | 2024. | Да | Не | Да |
| Број спроведених едукација намењених организацијама ОСИ и ОЦД за подизање заговарачких капацитета | Број | Извештај МРЗБСП | 0 | | 2024. | 1 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 30/090/0902/0006/481  30/090/0902/0006/472  30/090/0902/0006/421 | 450.329  18.486  100 | 450.329  18.486  100 | 450.329  18.486  100 |
| Донаторска средства\* |  |  |  | 600\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[12]](#footnote-12) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.7.1. Истраживање перцепције укључености и једнакости особа са инвалидитетом | МРЗБСП | НООИС  Савези ОСИ  ООСИ  ОЦД | 2027. | Донаторска средства\* |  |  |  | 600\* |
| 3.7.2. Едуковање и јачање капацитета ОЦД, а посебно организација ОСИ, које заговарају унапређење положаја ОСИ | МРЗБСП | НООИС  Савези ОСИ  ООСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 30/090/0902/0006/  481  472  421 | 450.329  18.486  100 | 450.329  18.486  100 | 450.329  18.486  100 |
| 3.7.3. Јачање капацитета Савета за ОСИ ради његовог укључивања у креирање и праћење политика везаних за унапређење положаја ОСИ | МРЗБСП | Сва надлежна министарства  ООСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 30/0802/0002/411, 412 |  |  |  |
| 3.7.4. Промовисање система адекватне мултидисциплинарне подршке ОСИ у ЈЛС кроз модел формирањем савета за ОСИ на локалном нивоу | МРЗБСП | ЈЛС  ООСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 30/0802/0002/411, 412 |  |  |  |
| 3.7.5. Оснивање равномерно регионално доступних волонтерских сервиса младих за помоћ ОСИ | МРЗБСП | МТО  КЗМ  ЈЛС  НООИС  Савези ОСИ  ООСИ  ОЦД | 2027. | Донаторска средства\* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.8: *Подизање нивоа свести друштва РС о положају и потребама особа са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број спроведених информативних кампања о значају инклузије ОСИ у друштвени живот заједнице | Број | Извештај МРЗБСП | 0 | | 2024. | 1 | 1 | 1 |
| Број спроведених кампања за повећање свести о потребама ОСИ у различитим сферама живота | Број | Извештаји реализатора | 0 | | 2024. | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства\* |  |  |  | 1.800\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[13]](#footnote-13) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.8.1. Информативна кампања о значају инклузије особа са инвалидитетом у друштвени живот заједнице | МРЗБСП | Сва надлежна министарства  ЗГ  ПЗР  РТС  РТВ  Савези ОСИ  ООСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС  Донаторска средства\* | Трошкови су исказани у оквиру активности 3.7.2 |  |  | 600\* |
| 3.8.2. Кампања за повећање свести о потреби обезбеђивања приступачности објеката на комуникационо-информационом, архитектонском и когнитивном нивоу | МРЗБСП | Сва надлежна министарства  Савези ОСИ  ООСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава  Донаторска средства\* | 30/0802/0002/411, 412 |  |  | 600\* |
| 3.8.3. Кампања за повећање свести о потреби обезбеђивања доступности садржаја особама са инвалидитетом | МРЗБСП | Сва надлежна министартсва  НООИС  ООСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава  Донаторска средства\* | 30/0802/0002/411, 412 |  |  | 600\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 4: **Унапређена економска независност особа са инвалидитетом** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број радних центара за радно ангажовање особа са инвалидитетом | Број | МРЗБСП | 0 | 2024. | 0 | 0 | 3 |
| Број особа са инвалидитетом које из предузећа за професионалну рехабилитацију као посебног облика запошљавања прелазе у друго привредно друштво које није посебан облик запошљавања ОСИ | Број | МРЗБСП | Биће утврђена током прве године АП | 2025. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.1: *Успостављање мреже радних центара као облика радно терапијске активности особа са инвалидитетом које се не могу запослити ни под општим ни под посебним условима* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Правилник о радним центрима | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Дефинисан поступак оснивања и финансирања радних центара кроз усвојен подзаконски акт | Да/Не | Сл. Гласник РС | Не | | 2024. | Не | Не | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства\* |  |  | 900\* | 900\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[14]](#footnote-14) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Анализа потреба, потенцијалних механизама оснивања и финансирања радних центара, у циљу развијања оптималне мреже и покривености овим системом подршке | МРЗБСП | МФ | 2026. | Донаторска средства\* |  |  | 900\* |  |
| * + 1. Израда Правилника о радним центрима како би се омогућило њихово оснивање у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом | МРЗБСП | НООИС | 2027. | Донаторска средства\* |  |  |  | 900\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.2: *Јачање капацитета и улоге предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом као носиоца послова професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом, ресурса за запошљавање особа са инвалидитетом и за подршку послодавцима и особама са инвалидитетом у процесу радне интеграције код другог послодавца* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом | Број | Извештај МРЗБСП  Евиденције | 60 | | 2024. | 62 | 64 | 66 |
| Број развијених нових програма радног оспособљавања особа са инвалидитетом у складу са делатношћу предузећа и потребама тржишта, програми за стицање, одржавање и унапређивање радних и радно-социјалних вештина и способности и програми социјалног и професионалног оснаживања запослених за рад у отвореној радној средини | Број | Извештај МРЗБСП  Евиденције | 3 | | 2024 | 4 | 5 | 6 |
| Број предузећа у којима је пилотиран програм социјалне и радне интеграције особа са инвалидитетом пре упућивања на рад код другог послодавца који је намењен особама са инвалидитетом које из предузећа као посебног облика запошљавања прелазе у друго привредно друштво које није посебан облик запошљавања ОСИ и у другим случајевима у складу са потребама послодаваца и особа са инвалидитетом | Број | Извештај МРЗБСП | 0 | | 2024 | 0 | 2 | 3 |
| Издвајања за мере активне политике запошљавања и подршку запошљавању и одржању запослења ОСИ у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, побољшање услова рада у овим предузећима и у друге сврхе у складу са Законом | РСД | Буџет РС  МРЗБСП  Извештаји НСЗ | 1.255.000.000 | | 2024. | 1.317.750.000 | 1.380.500.000 | 1.443.250.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 30/412/0803/0004/451 | 705 | 705 | 705 |
| Донаторска средства\* |  |  | 1.500\* | 450\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[15]](#footnote-15) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Оснивање предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и развој нових програма обука у складу са делатношћу предузећа и потребама тржишта | МРЗБСП | МП  МЗ  Управа за безбедност и здравље на раду  Предузећа за професионалну рехабилитацију | 2027. | 01 Буџет РС | 30/412/0803/0004/451 | 705 | 705 | 705 |
| * + 1. Анализа рада стручних радника у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ради унапређења делотворности метода и техника стручног рада са особама са инвалидитетом, развоја и унапређења програма интеграције на радном месту за особе са инвалидитетом и јачања капацитета стручних служби за радно оспособљавање и професионалну рехабилитацију у овим предузећима | МРЗБСП | Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом | 2026. | Донаторска средства\* |  |  | 1.500\* |  |
| * + 1. Израда и пилотирање програма радне интеграције особа са инвалидитетом: Социјална интеграција особа са инвалидитетом пре упућивања на рад код другог послодавца који је намењен особама са инвалидитетом које из предузећа као посебног облика запошљавања прелазе у друго привредно друштво које није посебан облик запошљавања ОСИ, и у другим случајевима у складу са потребама послодаваца и особа са инвалидитетом | МРЗБСП | Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом  ПКС  Послодавци  НСЗ | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру  Донаторска средства\* | 30/0802/0002/411, 412 |  |  | 450\* |
| * + 1. Покретање дијалога за унапређење транспарентности прилива средстава на уплатни рачун буџета РС (од уплата послодаваца који обавезу запошљавања особа са инвалидитетом извршавају на начин и у висини износа утврђеног сагласно члану 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању ОСИ) и за повећање издвајања за подстицање запошљавања, професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом, побољшање услова рада и финансирање зарада ОСИ запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и друге намене у складу са Законом | МРЗБСП | МФ | 2027. | 01 Буџет РС | Трошкови су исказани у оквиру активности 4.2.1 |  |  |  |
| * + 1. Обезбеђивање веће доступности информација о могућностима каријерног развоја ОСИ и пружање услуга каријерног вођења и саветовања особама са инвалидитетом | НСЗ | МП  МРЗБСП  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | Финансијски план НСЗ | 0810/0001/  411,412 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.3: *Измена нормативног оквира за процену радне способности и телесног оштећења у циљу укључивања особа са инвалидитетом на тржиште рада* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом и Правилник о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Измењен процес вештачења радне способности и телесног оштећења | Да/Не | Извештај МРЗБСП | Не | | 2024. | Не | Не | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 33/110/1002/0001/423 | 120 | 120 | 120 |
| Донаторска средства\* |  |  | 450\* | 600\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[16]](#footnote-16) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Организација друштвеног дијалога на тему Мера активне политике запошљавања особа са инвалидитетом | МЉМПДД | МРЗБСП  НСЗ  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 33/1002/0001/423 | 120 |  | 120 |
| * + 1. Анализа могућности за измене поступка процене/оцене радне способности и његово обједињавање и усклађивање са поступком вештачења за утврђивање телесног оштећења | МРЗБСП | НСЗ  РФПИО | 2026. | Донаторска средства\* |  |  | 450\* |  |
| * + 1. Организација друштвеног дијалога на тему процене радне способности и процене телесног оштећења | МЉМПДД | МРЗБСП  НСЗ  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД  УПС  Синдикати | 2027. | 01 Буџет РС | 33/1002/0001/423 |  | 120 |  |
| * + 1. Унапређење законодавног оквира у делу који се односи на процену радне способности, професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ у складу са налазима Анализе (из активности 4.3.2.) | МРЗБСП | НСЗ  РФПИО | 2027. | Донаторска средства\* |  |  |  | 300\* |
| * + 1. Измене процеса вештачења у складу са налазима Анализе (из активности 4.3.2.) | МРЗБСП | НСЗ  РФПИО | 2027. | Донаторска средства\* |  |  |  | 300\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.4: *Развијени и примењени модели социјалног предузетништва у циљу економског оснаживања односно радне интеграције особа са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информационо едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број новозапослених/радно интегрисаних ОСИ у субјектима социјалног предузетништва | Број | Извештај МРЗБСП | 0 | | 2025. | 10 | 10 | 10 |
| Број новорегистрованих субјеката социјалног предузетништва који радно интегришу (образују и оспособљавају за рад, запошљавају или на други начин радно ангажују) ОСИ | Број | Извештај МРЗБСП | 0 | | 2024. | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[17]](#footnote-17) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Промоција развоја социјалног предузетништва ОСИ | МРЗБСП | МПР  НСЗ | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 30/0802/0002/  411, 412 |  |  |  |
| * + 1. Креирање програма за додатну менторску подршку за социјална предузећа која запошљавају ОСИ | МРЗБСП | МПР  РАС  АРРА | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 30/0802/0002/  411,4 12 |  |  |  |
| * + 1. Промоција рада и сарадње са социјалним предузећима која запошљавају ОСИ на локалном нивоу | МРЗБСП | МПР  ЈЛС  Савези ОСИ | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру реодвних активности | 30/0802/0002/  411, 412 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 5: **Унапређена доступност свих нивоа образовања особама са инвалидитетом** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство просвете | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Стопа преласка у средњу школу ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом | % | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП | 2024. |  |  |  |
| Стопа завршавања средње школе ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом | % | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП | 2024. |  |  |  |
| Удео ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који након средњег настављају школовање на следећем нивоу образовања | % | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП | 2024. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.1: *Унапређење доступности додатне подршке деци и ученицима у предшколском и основном образовању и васпитању* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број педагошких асистената за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом | Број | Извештај МП | 0 | | 2024. | 30 | 40 | 50 |
| Број одржаних обука за запослене у образовању о инклузивном образовању и раду са децом/ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању | Број | ЈИСП  Извештај МП | 98 | | 2022. | 40 | 45 | 50 |
| Број учесника обука који су унапредили компетенције за рад у инклузивном образовном окружењу | Број (кумулат.) | ЗУОВ  Извештај МП | 7.367 | | 2022. | 8.300 | 9.000 | 9.500 |
| Број деце/ученика који су добили подршку ресурс центра | Број | ЈИСП  Извештај МП | 1300 | | 2024. | 1500 | 1800 | 2000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[18]](#footnote-18) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Опремљени РЦ пружају различите видове додатне подршке образовним установама и деци/ ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом | МП | РЦ  Школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 26.1/2003/0001/  411,412 |  |  |  |
| * + 1. Увођење педагошких асистената за децу са сметњама у развоју и нвалидитетом | МП | РЦ  Школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом | 2027. | 01 Буџет РС | Трошкови су исказани у оквиру акциног плана Стратегије развоја образовања, активност 1.4.1.6 |  |  |  |
| * + 1. Обука наставника и других стручњака за рад у инклузивном образовном окружењу | ЗУОВ | МП | 2027. | 01 Буџет РС | Трошкови су исказани у оквиру акциног плана Стратегије развоја образовања, активност 1.4.1.7 |  |  |  |
| * + 1. Израда препорука за укључивање тема инклузивног образовања у иницијално образовање васпитача и наставника кроз интегрисање ове теме у курикулуме високошколских установа за образовање васпитача и наставника | МП | Високошколске установе за образовање васпитача и наставника | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених Сектор за унапређивање људских и мањинских права у образовању | 26.0/2001/0001/  411,412 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.2: *Унапређење мера подршке за приступ средњем и високом образовању за особе са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом уписаних у средње школе | Број | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП | | 2024. |  |  |  |
| Број студената са сметњама у развоју и инвалидитетом уписаних у високошколске установе | Број | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП | | 2024. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[19]](#footnote-19) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Стварање услова за израду прилагођених уџбеника и других наставних средстава у средњем образовању | МП | ЗУОВ  Завод за уџбенике – центар за нискотиражне уџбенике  Школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом  ООСИ | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених Сектор за унапређивање људских и мањинских права у образовању | 26.0/2001/  0001/411,412 |  |  |  |
| * + 1. Покретање иницијативе за обезбеђивање бесплатних прилагођених уџбеника и других наставних средстава у средњем образовању | МП | ЈЛС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених Сектор за унапређивање људских и мањинских права у образовању | 26.0/2001/  0001/411,412 |  |  |  |
| * + 1. Израда препоруке за ЈЛС да се унапреде критеријуми за доделу стипендија како би се обухватио већи број ученика и студената ОСИ | МП | МФ  ЈЛС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 26.0/2001/  0001/411,412 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 6: **Обезбеђен равноправни и једнаки приступ здравственој заштити особама са инвалидитетом, нарочито у области менталног здравља, стоматолошке заштите и репродуктивног здравља** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство здравља | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број едукација за здравствене раднике и сараднике о комуникацији и сензибилизацији за пружање услуга ОСИ | Број | Извештаји МЗ | 0 | 2024. | 5 | 5 | 5 |
| Удео здравствених установа које су успоставиле процедуре за продужене прегледе и подршку за особе са инвалидитетом | % | Извештаји МЗ | Биће утврђена током прве године АП | 2025. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 6.1: *Развој доступности програма ране интервенције и превенције на нивоу локалне заједнице за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом и децу у ризику базирано на подршци целој породици* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број јединица локалне самоуправе у којима се пружа услуга ране интервенције | Број | Извештаји пружалаца услуга | Биће утврђена током прве године АП | | 2025. |  |  |  |
| Број центара за заштиту менталног здравља у заједници | Број | Извештај МЗ | Биће утврђена током прве године АП | | 2025. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[20]](#footnote-20) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Ширење мреже услуге програма породично оријентисане ране интервенције у локалним заједницама | МЗ | ЈЛС | 2027. | Донаторска средства-УНИЦЕФ |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа потреба за програмима ране интервенције и ране (ре)хабилитације у локалним заједницама | МЗ | ИЗЈЗС Батут  ЈЛС | 2026. | Донаторска средства-УНИЦЕФ |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа могућих начина финансирања програма ране интервенције и (ре)хабилитације | МЗ | МФ  ЈЛС | 2025. | Донаторска средства-УНИЦЕФ |  |  |  |  |
| * + 1. Ширење мреже услуге програма ране (ре)хабилитације у локалним заједницама | МЗ | ЈЛС | 2027. | Донаторска средства-УНИЦЕФ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 6.2: *Унапређење компетенција и сензибилисање здравствених радника за комуникацију и пружање услуге особама са инвалидитетом, нарочито у области менталног здравља, стоматолошке заштите и репродуктивног здравља* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Израђен Протокол и модел пружања услуга здравствене заштите особама са инвалидитетом | Да/Не | Извештај МЗ  Службени гласник РС | Не | | 2024. | Да | Да | Да |
| Број обука за унапређење компетенција и сензибилизацију за пружање услуга ОСИ за запослене у систему здравствене заштите | Број | Извештај реализатора обуке  Извештај МЗ | 0 | | 2024. | 2 | 2 | 2 |
| Број запослених у систему здравствене заштите који су прошли обуке за унапређење компетенција и сензибилизацију за пружање услуга ОСИ | Број | Извештај реализатора обуке  Извештај МЗ | 0 | | 2024. | 50 | 50 | 50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства\* |  | 100\* | 100\* | 100\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[21]](#footnote-21) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Развој протокола и кодекса поступања у пружању услуга здравствене заштите који је прилагођен особама са инвалидитетом | МЗ |  | 2025. | 01 Буџет РС - текући послови запослених у оквиру редовних активности | 27/1801/0001/411, 412 |  |  |  |
| * + 1. Креирање мултидисциплинарних обука у вези начина приступа, збрињавања и пружања здравствених услуга за ОСИ и реализација осмишљених обука | МЗ | Мрежа института/ завода за јавно здравље | 2027. | 01 Буџет РС - текући послови запослених у оквиру редовних активности | 27/1801/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| * + 1. Кампања о праву ОСИ на приступ стоматолошкој и репродуктивној заштити на једнаком нивоу | МЗ | ЈЛС  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. | Донаторска средства\* |  | 100\* | 100\* | 100\* |

**Прилог 2**

**ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА**

У оквиру Акционог плана користе се следеће скраћенице:

АП Акциони план

АРРА Акредитоване регионалне развојне агенције

ВЈТ Врховно јавно тужилаштво

ВС Врховни суд

ДИФ Факултет спорта и физичког васпитања

ЗГ Заштитник грађана

ЗУОВ Завод за унапређивање образовања и васпитања

ИЗЈЗС Батут Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут

ЈИС Јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање

ЈИСП Јединствени информациони систем у просвети

ЈЛС Јединице локалне самоуправе

ЈП Јавна политика

ЈУТА Национална асоцијација туристичких агенција

КЗМ Канцеларије за младе

МБПД Министарство за бригу о породици и демографију

МГСИ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МЗ Министарство здравља

МИТ Министарство информисања и телекомуникација

МК Министарство културе

МЉМПДД Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

МРЗБСП Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МТО Министарство туризма и омладине

МПравде Министарство правде

МП Министарство просвете

МПР Министарство привреде

МС Министарство спорта

МУП Министарство унутрашњих послова

МФ Министарство финансија

НООИС Национална организација особа са инвалидитетом

НСЗ Национална служба за запошљавање

OСИ Особе са инвалидитетом

ООСИ Организације особа са инвалидитетом

ОХЦХР Канцеларија високог представника за људска права УН

ОЦД Организације цивилног друштва

ПА Правосудна академија

ПЗР Повереник за заштиту равноправности

ПЗСЗ Покрајински завод за социјалну заштиту

ПКС Привредна комора Србије

ПОКС Параолимпијски комитет Србије

РАС Развојна агенција Србије

РЗСЗ Републички завод за социјалну заштиту

РС Република Србија

РТВ Радио телевизија Војводине

РТС Радио телевизија Србије

РФПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

РЦ Ресурс центри

СКГО Стална конференција градова и општина Србије

ТОС Туристичка организација Србије

УН Уједињене нације

УПС Унија послодаваца Србије

ФАСПЕР Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Скраћенице за ознаке програмског буџета су:

- ПГ Буџетски програм

- ПА Програмска активност

- Ек.класиф. Економска класификација

- 01 - Општи приходи и примања буџета Извор финансирања

1. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-1)
2. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-2)
3. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-3)
4. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-4)
5. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-5)
6. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-6)
7. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-7)
8. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-8)
9. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-9)
10. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-10)
11. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-11)
12. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-12)
13. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-13)
14. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-14)
15. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-15)
16. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-16)
17. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-17)
18. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-18)
19. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-19)
20. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-20)
21. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-21)