На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

**АКЦИОНИ ПЛАН**

**за период 2025–2027. године за спровођење** **Стратегије за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период 2024-2030. године**

I. УВОД

Акциони план за период 2025–2027. године за спровођење Стратегије за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период 2024-2030. године (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева утврђених Стратегијом за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период 2024-2030. („Службени гласник РС”, број 91 од 21. новембра 2024. године – у даљем тексту: Стратегија).

Општи циљ Стратегије је унапређен положај избеглица и интерно расељених лица у месту порекла, олакшана интеграција избеглица и унапређени услови живота интерно расељених лица у месту расељења у Републици Србији, у складу са њиховом индивидуалном одлуком о трајном решењу док су као посебни циљеви истакнути:

Циљ 1. Одрживост повратка избеглица унапређена кроз континуирану подршку повратничким заједницама у земљама порекла

Циљ 2. Олакшан приступ становању и мере за економско оснаживање доступне избеглицама у процесу интеграције.

Циљ 3. Унапређен приступ правима, услугама и ресурсима ИРЛ у местима расељења.

Циљ 4. Створени услови за одржив повратак интерно расељених лица у местима на простору Аутономне Покрајине Косово и Метохија.

Стратегијом је предвиђено доношење трогодишњих акционих планова ради њеног спровођења, а први акциони план који се доноси је за период 2025‒2027. године.

Након истека периода важења првог трогодишњег Акционог плана, приступиће се изради извештаја о резултатима његовог спровођења, односно о резултатима реализације активности предвиђених овим акционим планом.

На основу резултата о спроведеним активностима, а пре истека првог акционог плана, започеће се са процесом израде другог акционог плана, који треба да заједно са реализованим активностима из првог акционог плана, доведе до реализације општег и посебних циљева на нивоу Стратегије.

II. КООРДИНАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Примену мера и активности предвиђених Акционим планом, прати и координира Комесаријат за избеглице и миграције. У циљу прикупљања и анализе података и резултата од стране свих надлежних органа, у оквиру међуресорне Групе за праћење миграционих токова, формираће се ужа група за припрему извештаја о спровођењу Стратегије, а у чији састав ће ући органи који буду носиоци активности предвиђених Акционим планом за спровођење Стратегије.

У циљу праћења постигнутих резултата и процене успешности реализације мера и активности, сви органи задужени за њихово спровођење у обавези су да припремају извештаје које достављају Комесаријату за избеглице и миграције, након чега ће обједињени извештај бити достављен Влади, а сажети приказ извештаја о спровођењу стратегије бити објављен на интернет презентацији Комесаријата.

О резултатима спровођења Акционог плана извештава се по истеку сваке календарске године. Ти извештаји се припремају како би се могли анализирати постигнути резултати и у односу на њих и дефинисане активности утврдити успешност реализације, уз указивање на мере и активности које до тада нису у довољној мери реализоване и кориговати даљи рад на постизању предвиђених циљева.

Извештаји органа задужених за спровођење мера и активности предвиђених Акционим планом, садрже податке о:

1) реализацији циљева Стратегије и мера и активности предвиђених Акционим планом по појединачним областима, кроз достављање статистичких и других података о реализованим активностима и броју укључених лица;

2) финансијским средствима утрошеним за реализацију предвиђених мера и активности у току извештајног периода;

3) планираним средствима за даље спровођење акционог плана;

4) пројектним активностима из развојне помоћи или других међународних извора финансирања намењеним за даље спровођење плана.

На основу извештаја, након истека три године примене Акционог плана, врши се сагледавање конкретних резултата и укупног износа средстава за реализацију мера и активности.

У складу са Законом о планском систему Републике Србије, о спровођењу овог акционог плана, биће извештавана и Влада једном годишње.

III. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА И КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС

Комесаријат за избеглице и миграције образовао је Радну групу за израду Националне стратегије за избеглице и миграције која је била активна и у процесу израде Акционог плана. Пружена је и техничка и саветодавна подршка Комесаријату кроз финансијску подршку Швајцарске Конфедерације преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) у оквиру пројекта „Јачање капацитета и партнерстава за управљање миграцијама у Србији “, који спроводи у партнерству са Међународном организацијом за миграције (ИОМ).

Експерти су одржали низ састанака са представницима Комесаријата и Канцеларије за Кососво и Метохију. Састанци су били тематски подељени према посебним циљевима Стратегије. Поред тога, консултативни састанци су се одвијали и електронским путем. Предложене и усвојене активности од стране чланова Радне групе су инкорпориране као део документа Акционог плана.

У складу са Законом о планском систему, није спроведена јавна расправа с обзиром да се акциони план доноси у року од 90 дана након усвајања Стратегије.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз четири посебна циља, чија имплементација ће се остваривати кроз већи број мера које садрже појединачне активности у периоду 2025–2027. године.

Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности вршена је од стране, предлагача овог Акционог плана (Комесаријата за избеглице и миграције) и носилаца појединачних активности из Акционог плана, а у складу са планском – буџетским процедурама. У том смислу су сви органи извршили оквирну процену трошкова ресурса потребних за реализацију планираних активности и анализирали их користећи прописани ПФЕ образац о финансијским ефектима исказаних процењених оквирних трошкова на буџет, а у складу са Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 32/15).

Процена неопходних средстава вршена је по изворима средстава, најпре из буџета Републике Србије, (редовних средстава Комесаријата за избеглице и миграције, Канцеларије за Косово и Метохију и др.), као и извора из донаторских или других средстава за спровођење пројеката. Такође су приказана и необезбеђена средства. Међутим, у циљу реалног планирања, приказана су само необезбеђена средства која су већ програмирана и чије уговарање је извесно у периоду трајања Акционог плана.

Средства која су неопходна за достизање циљева Стратегије у делу који се односи на мере усмерене ка унапређењу приступа становању и за која се процењује да износе око 180 милиона евра неопходних за решавање преосталих стамбених потреба избеглица и око 260 милиона евра за решавање стамбених потреба интерно расељених лица нису приказана у овом Акционом плану с обзиром да још увек нису идентификовани могући извори финансирања. У наредном периоду ће се наставити на изналажењу неопходних средстава било кроз Буџет РС, било кроз друге изворе финансирања, како би се циљеви Стратегије реализовали у потпуности.

За спровођење овог Акционог плана из Буџета РС планирано је укупно 4.745.435.000 динара, укључујући и донаторску подршку која улази у Буџет РС, од чега је обезбеђено 4.486.435.000 динара, док је 259.000.000 необезбеђено. За спровођење плана ће бити искоришћено и 443.059.000 динара донаторских средстава кроз текуће и уговорене пројекте, који не улазе у Буџет РС и 240.000.000 динара необезбеђених, али планираних донаторских средстава које треба уговорити у наредном периоду.

За спровођење овог акционог плана финансијска средства су обезбеђена у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину („Службени гласник РС”, бр. 94/24) и пројекцијама за 2026. и 2027. годину, у оквиру раздела Комесаријата за избеглице и миграције, Канцеларије за Косово и Метохију, Министарства за јавна улагања и Министарства спољних послова који су носиоци појединачних активности из овог акционог плана. Укупно планирана средства по наведеним програмима обухватају и средства за реализацију појединачних активности из овог акционог плана, исказана по одређеним појединачним активностима, које су груписане у оквиру појединих врста мера, која се крећу у оквиру вишегодишњих буџетских лимита које одређује Министарство финансија за све буџетске кориснике.

Спровођење Акционог плана ће бити финансирано из следећих буџетских раздела:

* Раздео 55, Комесаријат за избеглице и миграције, у укупном износу од 1.919.891.000 динара, од којих је 1.660.891.000 динара обезбеђено
* Раздео 3, глава 3.19 Канцеларија за Косово и Метохију, у укупном износу од 2.489.244.000 динара
* Раздео 39, Министарство за јавна улагања, у укупном износу од 351.000.000 динара.

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА

У Акционом плану користе се следеће скраћенице:

Листа скраћеница:

РС – Република Србија

АП – Акциони план

МДУЛС – Министарство државне управе и локалне самоуправе

МЕИ – Министарство за европске интеграције

МЈУ – Министарство за јавнa улагања

МРЗБСП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МСП – Министарство спољних послова

МЉМПДД – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

МУП – Министарство унутрашњих послова

РЈТ – Републичко јавно тужилаштво

КИРС – Комесаријат за избеглице и миграције

ККиМ- Канцеларија за Косово и Метохију

ОЦД – Организације цивилног друштва

НСЗ – Национална служба за запошљавање

ЕУ – Европска унија

ИПА – Инструмент за претприступну помоћ

ГФИ – Глобални форум за избеглице

ЈЛС – Јединица локалне самоуправе

ИОМ – Међународна организација за миграције

V. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА

|  |  |
| --- | --- |
| Документ ЈП: | **Стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2024. до 2030. године** |
| Акциони план: | **Акциони план за период 2025‒2027. године за спровођење Стратегије за решавање питања избеглица и интерно расељених лица 2024-2030. године** |
| Координација и извештавање | **Комесаријат за избеглице и миграције** |
| Кровни документ ЈП: | **Стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2024. до 2030. године** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ:** **Унапређен положај избеглица и ИРЛ у месту порекла, олакшана интеграција избеглица и унапређени услови живота ИРЛ у месту расељења у Републици Србији, у складу са њиховом индивидуалном одлуком о трајном решењу.** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| **1: Број избегличких породица у потреби за стамбеном подршком** | Број | Извештај КИРС-а | 8.996 | 2022. | 6.250 | 2027. |
| **2: Број ИРЛ породица у стању потребе** | Број | Истраживање стања и потреба ИРЛ | 15.850 | 2022. | 14.850 | 2027. |
| **3. Број етнички мотивисаног насиља према повратницима и неалбанском становништву на простору Аутономне Покрајине Косова и Метохије** | Број | Извештај ККиМ-а | 150 | 2022. | 75 | 2027. |
| **4. Постојећи документи о сарадњи са релевантним организацијама у Босни и Херцеговини и Републици Хрватској** | да/не | Извештај о раду КИРС | да | 2023. | да | 2027. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1: **Одрживост повратка избеглица унапређена кроз континуирану подршку повратничким заједницама у земљама порекла** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026.години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП | |
| **Број подржаних породица избеглица повратника (кумулативно)** | Број | Извештај КИРС-а | 2.588 | 2023. | 2.800 | 3.000 | 3.200 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1: Ефикасан систем подршке процесу повратка је на располагању избеглицама које желе да се врате у земљу порекла** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 1.1.1 Време потребно за реализацију повратка | Број дана | Извештај КИРС-а | 30 | | 2023. | 27 | 25 | 23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Буџет РС | 1001-0013- 472 | 4.200 | 4200 | 4.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.1.1 Информисање избеглица о условима повратка | КИРС | Удружења грађана, ЈЛС/Повереници за избеглице и миграције | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 1.1.2 Утврђивање критеријума и процедуре за укључивање у програм подршке | КИРС |  | 2. квартал 2025. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 1.1.3 Обезбеђивање неопходних докумената за превоз ствари преко границе | КИРС |  | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 1.1.4 Успостављање сарадње са шпедитерима у земљама порекла непосредно или преко ОЦД у регионима где постоје потенцијални повратници | КИРС |  | 3. квартал 2025. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 1.1.5 Организовање пута и превоза ствари | КИРС | ЈЛС/Повереници за избеглице и миграције | 4. квартал 2026. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 1.1.6 Набавка услуге транспорта у складу са Законом о јавним набавкама | КИРС |  | 2. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0013-472 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2: Повратничке заједнице имају континуирану подршку која обезбеђује одрживост повратка** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 1.2.1 Средства утрошена за подршку повратничким заједницама на годишњем нивоу | Динари | Извештај КИРС-а | 10.000.000 | | 2023. | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025 | 2026. | 2027. |
| Буџет РС | 1001-0013- 472 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.2.1 Мапирање потреба повратничких заједница | КИРС | ОЦД | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 1.2.2 Подржавање активности повратничких породица у пољопривреди | КИРС | Удружења грађана | 3. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0013-472 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.2.3 Подржавање повратничких домаћинстава директном подршком у роби | КИРС | Удружења грађана | 3. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0013-472 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3: Механизам праћења и заговарања за права повратничких заједница успостављен** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026.години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 1.3.1 Број организација цивилног друштва активних у земљама порекла са којима је успостављена сарадња | Број | Уговори са организацијама цивилног друштва | 1 | | 2023. | 1 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Буџет РС | 1001-0013-481 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.3.1 Идентификовање проблема у повратничким заједницама у сарадњи са ОЦД и другим заинтересованим странама | КИРС | ОЦД | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 1.3.2. Спровођења различитих истраживања и израде студија у сарадњи са ОЦД | КИРС | ОЦД | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | 1001-0013-481 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.3.3. Заговарање за права и унапређење положаја повратника | КИРС | МСП | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 1.3.4. Подршка избеглицама и бившим избеглицама у остваривању права у месту порекла | КИРС | ОЦД | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | 1001-0013-481 | 1.000 | 0 | 1.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2: Олакшан приступ становању и мере за економско оснаживање доступне избеглицама у процесу интеграције** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026.години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП | |
| 2.1.1 Број избегличких породица којима је обезбеђено стамбено решење | Број | Извештај КИРС-а | 20.700 | 2023. | 200 | 200 | 200 | |
| 2.1.2 Број избегличких породица које су укључене у мере економског оснаживања | Број | Извештај КИРС-а | 18.100 | 2022. | 300 | 300 | 300 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1: Настављено спровођења стамбених програма у складу са Законом о избеглицама** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Подстицајна и инвестициона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Циљана вредност у последњој години АП 2026. | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026.години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 2.1.1. Број обезбеђених стамбених решења избеглицама | Број (кумулативан) | Извештаји КИРС о стању избегличке популације | 21.176 | | 2023. | 21.500 | 21.700 | 21.900 |
| 2.1.2. Проценат жена корисница стамбеног збрињавања | Проценат | Извештаји КИРС о стању избегличке популације | 38 | | 2023. | 38 | 39 | 40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. [[1]](#footnote-1) | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Буџет РС | 1001-0013- 425, 463, 511 | 274.891 | 206.200 | 206.200 |
| Кредит Банке за развој Савета Европе | 1511-5004-511 | 351.000 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[2]](#footnote-2) | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.1.1 Израда и усвајање неопходних докумената за спровођење мере | КИРС |  | 1. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 2.1.2 Објављивање јавних позива и избор ЈЛС и корисника на основу објављених позива | КИРС | ЈЛС | 3. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 2.1.3 Заључивање уговора о сарадњи са ЈЛС | КИРС | ЈЛС | 3. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0013-463 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 2.1.4 Наставак спровођењa Меморандума о сарадњи на реализацији изградње 133 стамбене јединице на територији Града Београда намењених за решавање стамбених потреба избеглица | МЈУ | КИРС, Град Београд | Први квартал 2026. | Извор 11 - Примања од иностраних задуживања | 1511-5004-511 | 351.000 | 0 | 0 |
| 2.1.5 Наставак спровођења Закона о избеглицама и преноса власништва над стамбеним јединицама на изабране кориснике | КИРС | ЈЛС | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС  Извор 13 -Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1001-0013-425  1001-0013-511  1001-0013- 511 | 18.000  8.200  68.691 | 18.000  8.200  0 | 18.000  8.200  0 |
| 2.1.6 Континуирано објављивање јавних позива и избор корисника за упражњене стамбене јединице | КИРС |  | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 2.1.7 Наставак примене критеријума за избор корисника програма који узимају у обзире специфичан положај и потреба жена избеглица | КИРС |  | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2: **Спровођење програма намењених економском осамостаљивању и оснаживању и другим услугама подршке** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Циљана вредност у последњој години АП 2026. | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026.години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 2.2.1. Средства додељена за доходовне активности у оквиру годишњег Програма интеграције Комесаријата | динари | Извештај о раду КИРС | 88.500.000 | | 2023. | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Буџет РС | 1001-0013- 463, 472, 481 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.2.1 Израда и усвајање неопходних докумената за спровођење мере | КИРС |  | 1. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 2.2.2 Објављивање јавних позива и избор ЈЛС и корисника на основу објављених позива | КИРС | ЈЛС | 3. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 2.2.3 Закључивање уговора о сарадњи са ЈЛС | КИРС | ЈЛС | 3. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0013- 463  1001-0013- 472 | 30.000  35.000 | 30.000  35.000 | 30.000  35.000 |
| 2.2.4 Информисање избеглица о могућностима укључивања у програме Националне службе за запошљавање | КИРС ЈЛС/Повереници за избеглице и миграције | НСЗ | 4. квартал 2026. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 2.2.5 Расписивање јавног позива и финансирање удружења грађана и ОЦД које пружају правно саветовање у процесима регулисања личних докумената | КИРС |  | 4. квартал 2026. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - | 1001-0013-481 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.2.6 Расписивање јавног позива и финансирање удружења грађана и ОЦД које спроводе пројекте намењене очувању културног идентитета. | КИРС |  | 4. квартал 2026. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - | 1001-0013'-481 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3: Обезбеђена подршка развоју и имплементацији локалних акционих планова за решавање питања миграната који имају предвиђене активности за подршку интеграције избеглица обезбеђивањем стручне подршке за њихову израду, спровођење и праћење** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Циљана вредност у последњој години АП 2026. | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026.години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 2.3.1. Број важећих локалних акционих планова који садрже мере и активности намењене унапређењу положаја избеглица | Број (кумулативан) | Извештаји ЈЛС, извештаји КИРС-а | 50 | | 2023. | 60 | 75 | 90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Вишепартнерски поверилачки фонд за миграције (Migration Multi-Partner Trust Fund- MMPTF) | Донација | 15.700 | 15.700 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.3.1 Израда платформе за праћење реализације ЛАП-ова и набавка неопходне опреме | КИРС | УНДП, | 4. квартал 2025. | Вишепартнерски поверилачки фонд за миграције | Донација не пролази кроз буџет | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 2.3.2 Обуке представника ЈЛС за коришћење платформе | КИРС | ЈЛС, УНДП | 4. квартал 2025 | Вишепартнерски поверилачки фонд за миграције | Донација не пролази кроз буџет | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 2.3.3 Обезбеђивање стручне подршке за израду ЛАП-ова који садрже активности за подршку интеграције избеглица, њихово спровођење и праћење | КИРС | ЈЛС, ИОМ | 4. квартал 2027 | Вишепартнерски поверилачки фонд за миграције | Донација не пролази кроз буџет | 3.600 | 3.600 | 0 |
| 2.3.4 Подршка ЈЛС и ЛСМ за идентификацију миграционих и развојних тема за креирање локалних миграционих политика | КИРС | ЈЛС, УНДП, УНХЦР, ИОМ, УНИЦЕФ | 4. квартал 2027. | Вишепартнерски поверилачки фонд за миграције | Донација не пролази кроз буџет | 1.000 | 1.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.4:** **Континуирано праћење и представљање преосталих потреба избеглица на релевантним форумима** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Циљана вредност у последњој години АП 2026. | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026.години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 2.4.1. Извештај о препрекама у процесу интеграције избеглица презентован на Глобалном форуму за избеглице | Да/не | УНХЦР извештај о раду ГФИ | Да | | 2023. | Да | Да | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Буџет РС | 1001-0013-423 | 0 | 1.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.4.1 Континуирано ажурирање евиденције стамбених потреба на основу података прикупљених од стране повереника за избеглице | КИРС | ЈЛС /Повереници за избеглице и миграције | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013- 411, 412 |  |  |  |
| 2.4.2 Наставак подршке ОЦД и удружењима грађана за праћење, истраживање и извештавање о положају и потребама избегличке популације | КИРС | ОЦД и удружења грађана | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0013- 481 | Буџетирано у оквиру активности 2.2.5 и 2.2.6 | Буџетирано у оквиру активности 2.2.5 и 2.2.6 | Буџетирано у оквиру активности 2.2.5 и 2.2.6 |
| 2.4.3 Редовно анализирање и публиковање прикупљених информација о положају и потребама избеглица | КИРС |  | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0013-423 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.4.4 Редовно учешће у управљачким телима УНХЦР-а и у другим релевантним међународним форумима | КИРС | МСП | 4. квартал 2026. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013- 411, 412 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 3: Унапређен приступ правима, услугама и ресурсима интерно расељеним лицима у местима расељења** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026.години | Циљaна вредност у последњој години АП 2027. | |
| 1. Број ИРЛ породица којима је обезбеђено стамбено решење | Број (кумулативан) | Извештај КИРС-а | 7.225 | 2022. | 7.525 | 7.825 | 8.275 | |
| 2. Број подстандардних насеља у којима су становници већински Роми ИРЛ | Број | Извештај КИРС-а | Почетна вредност ће се утврдити годину дана након почетка спровођења Стратегије | 2025. |  | Вредност ће бити накнадно утврђена | Вредност ће бити накнадно утврђена | |
| 3. Број предмета ИРЛ корисника бесплатне правне помоћи | Број | Извештај ККиМ-а | 7.391 | 2023. | 7.841 | 8.066 | 8.291 | |
| 4. Број ИРЛ укључених у мере економског оснаживања | Број (кумулативан) | Извештај КИРС-а | 5.275 | 2022. | 5.515 | 5.755 | 5.995 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1:** **Успостављен ефикасан систем за праћење и планирање на основу евидентираних потреба ИРЛ** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 3.1.1. Број објављених извештаја о стању и потребама ИРЛ | Број  (кумулативан) | Сајт КИРС-а | 4 | | 2022. | 4 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Вишепартнерски поверилачки фонд за миграције (Migration Multi-Partner Trust Fund- MMPTF) | Донација за спровођење пројекта од стране УН | Буџетирано у оквиру мере 2.3. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. . | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.1.1 Редовно праћење положаја ИРЛ у складу са развијеном методологијом (Заједничка служба УНХЦР-а за профилисање ИРЛ) | КИРС | УНХЦР | 2025. | Донаторска средства- Вишепартнерски поверилачки фонд за миграције | Донација – пројекат спроводи УН | 0 | Буџетирано у оквиру мере 2.3. | 0 |
| 3.1.2 Редовно евидентирање потреба ИРЛ у јединицама локалне самоуправе | КИРС | ЈЛС/ Повереници за избеглице и миграције | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013- 411,412 |  |  |  |
| 3.1.3 Редовно праћење извештаја и препорука надзорних уговорних тела и специјалних процедура УН-а | КИРС | МЉМПДД | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013- 411,412 |  |  |  |
| 3.1.4 Укључивање ИРЛ у ЛАП-ове за управљање миграцијама | КИРС | ЈЛС/ Локални савети за миграције | 4. квартал 2027. | Донаторска средства- Вишепартнерски поверилачки фонд за миграције | Донација – пројекат спроводи УН | Буџетирано у оквиру мере 2.3. | Буџетирано у оквиру мере 2.3. | 0 |
| 3.1.5 Редовно представљање проблема ИРЛ, њихових потреба, али и резултата које Република Србија постиже (на мултилатералним скуповима, и билатералним контактима са релевантним земљама) | КИРС | МСП, МЕИ, МЉМПДД, ККиМ | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013- 411,412 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.2:** **Побољшање социо-економског положаја интерно расељених лица** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 3.2.1. Број корисника надокнаде за ИРЛ која су радила у друштвеним предузећима на КиМ | Број | Извештаји НСЗ-а | 4.300 | | 2022. | 3.950 | 3.600 | 3.250 |
| 3.2.2. Однос стопе незапослености ИРЛ и опште популације | Однос стопа незапослености | Извештај о стању и потребама ИРЛ | 2,2 пута веће незапосленост ИРЛ | | 2018. | 2,2 пута веће незапосленост ИРЛ | 1,6 пута већа незапосленост ИРЛ | 1,6 пута већа незапосленост ИРЛ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Буџет РС | 1001-0013-463, 472 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.2.1 Информисање незапослених ИРЛ о могућностима укључивања у активне мере запошљавања НСЗ намењене теже запошљивим категоријама | КИРС, ЈЛС | НСЗ | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013-411,412 |  |  |  |
| 3.2.2 Подржавање ИРЛ која живе у руралним срединама, као и она која су склона предузетничким активностима кроз програме доходовних активности | КИРС | ЈЛС | 3. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0013-463  1001-0013-472 | 15.000  15.000 | 15.000  15.000 | 15.000  15.000 |
| 3.2.3 Обезбеђивање подршке ИРЛ у прибављању докумената неопходних за остваривање права | ККиМ | КИРС, МУП, ОЦД | 4. квартал 2027. | Донаторска средства  ЕУ ИПА 2022 Бољи приступ правди за ИРЛ повратнике | Донација – пројекат спроводи ДЕУ | Буџетирано у оквиру активности 4.1.1 | Буџетирано у оквиру активности 4.1.1 | \* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.3:** **Обезбеђено укључивање жена и заштита њихових права у програмима намењеним ИРЛ** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 3.3.1 Проценат жена међу ИРЛ корисницима различитих програма подршке | Проценат | Извештај о стању ИРЛ | 33 | | 2023. | 34 | 35 | 36 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Буџет РС | 1001-0013- 411,412 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.3.1 Подстицање коришћења права уписа заједничке својине над додељеним непокретностима у оквиру програма за решавање стамбених потреба ИРЛ | КИРС | ЈЛС | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013- 411,412 |  |  |  |
| 3.3.2 Пружање подршке домаћинствима ИРЛ у којима је жена носилац за укључивање у доступне програме и активности | КИРС | ЈЛС | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013- 411,412 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.4:** **Приступ адекватном становању унапређен** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Подстицајна и инвестициона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 3.4.1: Број обезбеђених стамбених решења за ИРЛ | Број (кумулативан) | Извештаји КИРС-а | 7.583 | | 2023. | 7.850 | 8.050 | 8.300 |
| 3.4.2: Број формалних колективних центара за смештај ИРЛ | Број | Извештаји КИРС-а | 1 | | 2024. | 1 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Буџет РС | 1001-0013 - 463 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| Донаторска средства, ''СХАИ Пројекат'', имплементација УНОПС, Финансијска помоћ ЕУ ИПА и контрибуција СДЦ и други донатори | Донаторска средства – спроводи ДЕУ | 117.000 | 0 | 0 |
| Финансијска помоћ ЕУ | Оперативни програм запошљавања, стицања вештина и социјалног укључивања у корист Р. Србије 2024-2027 | 0 | 19.000[[3]](#footnote-3)\* | 240.000\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[4]](#footnote-4) | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.4.1 Изградња станова у урбаним срединама за ИРЛ | КИРС | ЈЛС | 4. квартал 2027. | Извор 56 - ИПА пројекат | 1001-0013-511 | 0 | 0 | 10.000\* |
| 3.4.2 Израда и усвајање неопходних докумената за спровођење мере | КИРС |  | 1. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001-0013- 411,412 |  |  |  |
| 3.4.3 Објављивање јавних позива и избор ЈЛС и корисника на основу објављених позива | КИРС | ЈЛС | 3. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС  (редовна издвајања) | 1001-0013- 411,412 |  |  |  |
| 3.4.4 Закључивање уговора о сарадњи са ЈЛС | КИРС | ЈЛС | 3. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС  Извор 56 – ИПА средства | 1001-0013- 463  1001-0013- 463 | 177.000  0 | 177.000  19.000\* | 177.000  230.000\* |
| 3.4.5 Обезбеђивање услова за затварања формалних колективних центара | КИРС | ЈЛС | 4. квартал 2026. године | Донаторска средства  УНОПС *EU SHAI* | Средствима управља ДЕУ | 117.000 |  |  |
| 3.4.6. Спровођење стамбених програма намењених корисницима неформалних колективних центара | КИРС | ЈЛС | 4. квартал сваке године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0013- 463 | Буџетирано у оквиру активности 3.4.4 | Буџетирано у оквиру активности 3.4.4 | Буџетирано у оквиру активности 3.4.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.5: Унапређен положај ИРЛ Рома кроз планирање и спровођење програма који узимају у обзир њихове специфичне потребе** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 3.5.1 Број лица у ризику од апатридије међу ИРЛ Ромима | Број | Извештаји УНХЦР канцеларије у РС | 2.000 лица | | 2020. | 1.300 | 1.100 | 900 |
| 3.5.2 Број ИРЛ накнадно уписаних у МКР у току године у градским/општинским управама које обављају послове вођења матичних књига за подручје Аутономне Покрајине Косова и Метохије | Број | Извештаји МДУЛС-а | почетна и циљна вредност ће се утврдити до првог извештаја о спровођењу стратегије | | 2025. | Циљана вредност ће се утврдити накнадно | Циљана вредност ће се утврдити накнадно | Циљана вредност ће се утврдити накнадно |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Буџет РС | 1001-0013- 481 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.5.1 Информисање ИРЛ о начину остваривања права у процесу обезбеђивања личних докумената и пријаве пребивалишта и боравишта | КИРС | ОЦД, Национални савет ромске националне мањине, локални механизми за инклузију Рома | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001 – 0013-481 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.5.2 Обезбеђивање подршке у процесу прибављања личних докумената | ККиМ | КИРС, Канцеларије ИПА пројекта БПП | 4. квартал 2027. | Донаторска средства  ЕУ ИПА 2022 | Донација не пролази кроз буџетска средства | Буџетирано у оквиру активности 4.1.1 | Буџетирано у оквиру активности 4.1.1 | \* |
| 3.5.3 Идентификовање подстандардних насеља и израда пројеката намењених  њиховом расељавању или унапређивању услова тамо где постоје могућности | КИРС | ОЦД,ЈЛС,  локални механизми за инклузију Рома | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 1001 – 0013-411, 412 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 4: Унапређени услови за одржив повратак интерно расељених лица у местима у АП Косово и Метохија** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Канцеларија за Косово и Метохију | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. последњој години АП . | |
| Број повратника у АП Косово и Метохија | Број (кумулативан) | Извештај УНХЦР-а о повратку у АП Косово и Метохија | 15.000 | 2023. | 15.300 | 15.600 | 15.900 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.1: Обезбеђивање подршке интерно расељеним лицима у процесу повратка** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Канцеларија за Косово и Метохију | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 4.1.1 Проценат решених предмета у оквиру пројекта правне помоћи | Проценат | Извештај  ККиМ-а | 49 | | 2023. | 52 | 53 | 55 |
| 4.1.2 Средства намењена за подршку ИРЛ у процесу повратка у АП Косово и Метохија | Динари | Извештај  ККиМ-а | 25.130 | | 2023. | 533.953.000 | 533.953.000 | 533.953.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.[[5]](#footnote-5) | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Буџет РС | 0604 - 0003, 0004 – 463, 481, 424 | 113.130 | 113.130 | 113.130 |
| Финансијска помоћ ЕУ | Пројекат из националног програма ИПА 2022 (Подршка ИРЛ у процесу повратка, грант, управља ДЕУ) | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ | Пројекти из националног програма ИПА 2022 (Пројекат правне помоћи управља ДЕУ) | 114.659 | 120.000\* | 120.000\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 4.1.1 Пружање правне помоћи ИРЛ за приступ правима у процесу повратка | ККиМ | КИРС, ОЦД, ЈЛС, Канцеларије ИПА пројекта БПП | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС  Донаторска средства  ИПА 2022 пројекат „Бољи приступ правди за ИРЛ и повратнике“ | 0604 003-463  (4111)  Пројекат уговара ДЕУ – уговор о услугама | 30.000.  114.659 | 30.000.  120.000 | 30.000.  120.000 |
| 4.1.2.Укључивање ИРЛ који желе да се врате у различите програме који за циљ имају унапређење вештина за лакше запошљавање | ККиМ | МРЗБСП, НСЗ, ЈЛС , ОЦД , КИРС | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС  Донаторска средства  ИПА 2022 пројекат „Пружање подршке ИРЛ и повратницима у процесу повратка“ | 0604 424-9  (8211)  Пројекат уговара ДЕУ –- грант | 9.000  60.000. | 9.000  60.000. | 60.000. |
| 4.1.3 Пружање директне подршке ИРЛ који желе да се врате у роби и новцу | ККиМ | ОЦД, ЈЛС , КИРС | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС  Донаторска средства  ИПА 2022 пројекат „Пружање подршке ИРЛ и повратницима у процесу повратка“ | 0604 424-9  (8211)  Пројекат уговара ДЕУ –- грант | Буџетирано у оквиру активности 4.1.2  Приказано у оквиру активности 4.1.2 | Буџетирано у оквиру активности 4.1.2  Приказано у оквиру активности 4.1.2 | 0  0 |
| 4.1.4. Организовање иди-види посета ИРЛ и одржавање везе са местом порекла | ККиМ | Удружења грађана | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 0604-04 463-1 (6221) | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 4.1.5. Подржавање удружења ИРЛ и повратника и других ОЦД од значаја за повратничку заједницу | KKиМ | Удружења грађана | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 0604-05 481-9 (4111)  0604-05 481-9 (6211) | 15.130 | 15.130 | 15.130 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.2: Обезбеђивање подршке интерно расељеним лицима унутар АП Косово и Метохија и повратничким заједницама** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Канцеларија за Косово и Метохију | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 4.2.1 Број локалних акционих планова за ИРЛ у јединицама локалне самоуправе у АП КиМ | Број | Извештаји ЈЛС | 4 | | 2023. | 4 | 4 | 4 |
| 4.2.2. Средства намењена за подршку повратничким заједницама у АП КиМ | Динари | Извештај ККиМ-а | 586.000.000 | | 2023. | 716.618.000 | 716.618.000 | 716.618. 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Буџет РС | 0604-0001, 0002, 0004-463, 472 | 716.618 | 716.618 | 716.618 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | |
| 2025. | | 2026. | | 2027. |
| 4.2.1. Израђивање ЛАП-ова са активностима за решавање питања ИРЛ и повратника | | КИРС | | ККиМ, ЈЛС | | 4. квартал 2027. | | | Донаторска средства- Вишепартнерски поверилачки фонд за миграције | | Пројекат спроводе УН агенције | | Буџетирано у оквиру мере 2.3. | | Буџетирано у оквиру мере 2.3. | | 0 |
| 4.2.2. Подршка за реализацију ЛАП-ова са активностима за решавање питања ИРЛ и повратника | | КИРС | | ККиМ, ЈЛС | | 4. квартал 2027. | | | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | | 1001-0013- 463 | | Буџетирано у оквиру активности 3.4.4. | | Буџетирано у оквиру активности 3.4.4. | | Буџетирано у оквиру активности 3.4.4. |
| 4.2.3. Спровођење социјалног програма који за циљ има унапређење положаја ИРЛ унутар АП Косово и Метохија и повратничких заједница | | ККиМ | | КИРС | | 4. квартал 2027. | | | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | | 0604-04 472-4 (6111) | | 31.000 | | 31.000 | | 31.000 |
| 4.2.4. Спровођење програма економског оснаживања који за циљ има унапређење положаја ИРЛ унутар АП Косово и Метохија и повратничких заједница | | ККиМ | | КИРС | | 4. квартал 2027. | | | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | | 0604-01-463-1,463-2 (7221, 7211)  0604-04-4631 (7221) | | 235.618 | | 235.618 | | 235.618 |
| 4.2.5. Спровођење програма стамбене подршке који за циљ има унапређење положаја ИРЛ унутар АП КиМ и повратничких заједница | | ККиМ | | КИРС | | 4. квартал 2027. | | | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | | 0604-02-463-2  (3111) | | 450.000 | | 450.000 | | 450.000 |
| **Мера 4.3: Подршка породицама несталих и киднапованих лица са простора АП Косово и Метохија** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљана вредност у 2025. години | | Циљана вредност у 2026. години | | Циљана вредност у 2027. последњој години АП | |
| 4.3.1 Средства обезбеђена за рад Комисије за нестала лица | | Динари | | Закон о буџету РС | | 35.000.000 | | | 2023. | | 32.000.000 | | 32.000.000 | | 32.000.000 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Буџет РС | 1001-0014- 423, 424, 481 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 4.3.1. Претраге терена у циљу проналажења потенцијалних гробница и ексхумације посмртних остатака | КИРС | Комисија за нестала лица, РЈТ, надлежни судови | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0014- 424 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4.3.2. Обдукције, идентификације и примопредаје посмртних остатака, узимање крвних узорака за ДНК анализе од сродника несталих лица | КИРС | Комисија за нестала лица | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0014- 424 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4.3.3. Превоз и сахране посмртних остатака | КИРС | Комисија за нестала лица | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0014- 424 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4.3.4. Подржавање ОЦД усмерених на проблематику несталих лица | КИРС | ККиМ | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0014-481 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4.3.5. Помоћ породицама идетификованих лица и омогућавање ИРЛ да приступе гробовима својих преминулих рођака | КИРС | ККиМ | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС | 1001-0014- 472 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.4: Праћење положаја повратника у АП Косово и Метохија** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Канцеларија за Косово и Метохију | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 4.4.1. Извештај о положају Срба и неалбанског становништва на КиМ презентовани у УН и другим међународним телима | Да/не | Извештај ККиМ | Да | | 2023. | Да | Да | Да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | | | | |
| 2025. | | | 2026. | | | 2027. | | |
| Буџет РС | | 0603-004-411, 412  0301-003-411, 412 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2025. | 2026. | | 2027. |
| 4.4.1. Праћење и анализа стања у погледу остваривања права ИРЛ и повратника у АП Косово и Метохија | | ККиМ | |  | 4. квартал 2027. | | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 0603-004-411, 412 | |  |  | |  |
| 4.4.2. Праћење и анализа докумената у оквиру система УН, ЕУ, ЕП, ОЕБС и др. који се односе на АП КиМ | | ККиМ | |  | 4. квартал 2027. | | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 0603-004-411, 412 | |  |  | |  |
| 4.4.3. Презентовање међународним телима и форумима релеватних информација о положају Срба и неалбанског становништва у АП Косово и Метохија | | МСП | | ККиМ МЉМПДД, МЕИ, КИРС | 4. квартал 2027. | | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 0301-003-411, 412 | |  |  | |  |
| 4.4.4 Оживљавање регионалног међу-институционалног процеса тзв.“Скопске иницијативе“ како би се спроводиле и пратиле активности које доприносе трајним решењима за ИРЛ опредељеним за повратак | | ККиМ | | КИРС, УНХЦР, ОЕБС | 4. квартал 2027. | | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 0603-004-411, 412 | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.5: Заговарање приступа правима интерно расељених лица у месту порекла** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Канцеларија за Косово и Метохију | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027 | | | | Тип мере:Информативно-едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. последњој години АП |
| 4.5.1 Питање положаја ИРЛ укључено у преговоре са ЕУ | Да/не | Извештај о раду Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са ПИС у Приштини  Извештај о раду ККиМ | Не | | 2023. | Не | Да | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Буџет РС | 0603-004-411,412 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 4.5.1. Праћење функционисања и предлагање ревизије постојећих механизама и успостављање нових за неометан приступ ИРЛ политичким, грађанским, социјалним, економским и културним правима | ККиМ | МЕИ, Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са ПИС у Приштини | 4. квартал 2027. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -  Буџет РС (редовна издвајања) | 0603-004-411, 412 |  |  |  |

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Комесаријата за избеглице и миграције, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити и у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 019-888/2025-1

У Београду, 20. фебруара 2025. године

В Л А Д А

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДСЕДНИК  Милош Вучевић |

1. Са звездицом су означена средства коja нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-1)
2. Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-2)
3. Вредност пројекта прерачуната по курсу евра од 120 динара у складу са Упутством за припрему буџета за 2025. годину [↑](#footnote-ref-3)
4. Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-4)
5. Вредност пројекта прерачуната по курсу евра од 120 динара у складу са Упутством за припрему буџета за 2025. годину [↑](#footnote-ref-5)