На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2025. ДО 2027. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2030. ГОДИНЕ**

I.УВОД

Влада Републике Србије усвојила је у августу 2023. године Стратегију заштите података о личности за период од 2023. до 2030. године (у даљем тексту: Стратегија). Завршним одредбама Стратегије предвиђено je доношење акционих планова за њено спровођење, као и да се Акциони план усвоји у року од 90 дана од дана усвајања Стратегије.

Због спровођења парламентарних избора, односно формирања нове Владе, Акциони план није израђен и усвојен у за то предвиђеном року, због чега је Министарство правде започело процес израде Акционог плана у септембру 2024. годинe. када је решењем министра правде образована радна група у чијем саставу су, поред представника Министарства правде као овлашћеног предлагача, били и представници службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Правосудне академије, Министарства информисања и телекомуникација, Министарства просвете, Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља, Националне академије за јавну управу, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Групе за национални иновациони систем, академске заједнице и Министарства финансија.

1. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА И КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС

Министарство правде се определило да, у складу са чланом 18. став 7. Закона о планском систему Републике Србије, спровођење Стратегије уреди кроз два акциона плана[[1]](#footnote-1) у трогодишњем трајању, при чему би први обухватио период од 2025. до 2027. године, а други од 2028. до 2030. године[[2]](#footnote-2).

Експертску подршку Министарству правде приликом израде Акционог плана пружио је пројекат„Подршка јачању владавине права у Републици Србији“ (ЕУ за борбу против корупције и за основна права) финансиран од стране ЕУ и немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), а за чију имплементацију је задужен Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Усвајању Акционог плана за период од 2025. до 2027. године за спровођење Стратегије заштите података о личности за период од 2023. до 2030. године (у даљем тексту: Акциони план) претходила је јавна расправа која је одржана у периоду од 26. новембра до 16. децембра 2024. године.

1. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Акциони план, односно његове појединачне активности финансираће се из буџета Републике Србије.

Кроз Акциони план у периоду од 2025. до 2027. године, за реализацију свих планираних активности предвиђен је утрошак у укупном износу од 13.357.968,00 динара из буџета Републике Србије.

Сва процењена финансијска средства чији је извор финансирања из буџета Републике Србије односе се на активности које спроводи Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у укупном износу од 13.357.968,00 динара. Буџетска средства за ове намене планирана су у оквиру лимита за буџетског корисника и утврђују се од стране Министарства финансија у процесу припреме и доношења закона о буџету.

Буџетска средства за активности које спроводи Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, по годинама:

2025. године износ од 572.736,00 динара;

2026. године износ од 4.241.656,00 динара;

2027. године износ од 8.543.576.00 динара;

Укупно: 13.357.968,00 динара.

Укупно процењена финансијска средства по годинама и изворима финансирања:

|  |  |
| --- | --- |
| Година | Буџетска средства |
| 2025. | 572.736,00  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |
| 2026. | 4.241.656,00  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |
| 2027. | 8.543.576.00  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |
| Укупно | 13.357.968,00 |

1. ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

У Акционом плану користе се следеће скраћенице:

|  |  |
| --- | --- |
| **Скраћеница** | **Пун назив** |
| ВЈТ | Врховно јавно тужилаштво |
| ВСТ | Високи савет тужилаштва |
| ВСС | Високи савет судства |
| ЕУ | Европска унија |
| ЗУОВ | Завод за унапређење образовања и васпитања |
| ЗВКОВ | Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања |
| ЗЗПЛ | Закон о заштити података о личности |
| КЕУ | Канцеларија за информационе технологије и електронску управу |
| КПУ | Криминалистичко-полицијски универзитет |
| МДУЛС | Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| МИТ | Министарство информисања и телекомуникација |
| МРЗБСП | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| МЗ | Министарство здравља |
| МК | Министарство културе |
| МНТР | Министарство науке, технолошког развоја и иновација |
| МП | Министарство правде |
| МПР | Министарство просвете |
| МТ | Министарство унутрашње и спољне трговине |
| МУП | Министарство унутрашњих послова |
| НАЈУ | Национална академија за јавну управу |
| НАТ | Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању |
| ПА | Правосудна академија |
| Повереник | Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |
| РСЗ | Републички завод за статистику |
| УС | Управни суд |

Скраћенице за ознаке програмског буџета су:

ПГ - Буџетски програм

Ек. класиф. - Економска класификација

01 - Општи приходи и примања буџета - Извор финансирања

1. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА[[3]](#footnote-3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Акциони план за период од 2025. до 2027. године за спровођење Стратегије заштите података о личности**  **за период од 2023. до 2030. годинe** | |
| **Документ јавне политике:** | **Стратегија заштите података о личности за период од 2023. до 2030. годинe** |
| **Акциони план:** | **Акциони план за спровођење Стратегије заштите података о личности за период од 2023. до 2030. годинe** |
| **Координација и извештавање:** | **Министарство правде** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ЦИЉ:** | | | **Поштовање права на заштиту података о личности у свим областима живота** | | | | |
| **Институција надлежна за праћење и контролу:** | | | Радна група за праћење спровођења Стратегије заштите података о личности за период од 2023. до 2030. године | | | | |
| **Показатељ ефекта јавне политике** | **Јединица мере** | **Извор верификације** | **Почетна вредност** | **Почетна година** | **Циљана вредност у 2025. год.** | **Циљана вредност у 2027. год.** | **Циљана вредност у 2030. год.** |
| Одлукa Европске комисије о адекватној заштити података о личности | ДА/НЕ | Службени лист ЕУ | НЕ | 2022.[[4]](#footnote-4) | НЕ | НЕ | ДА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 1: Унапређени функционални механизми заштите података о личности** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. | Циљaна вредност у  2027. год. | Циљaна вредност у  2030. год. |
| Омогућен пренос података о личности између земаља ЕУ и Републике Србије без додатних административних обавеза | ДА/НЕ | Одлука Европске комисије | НЕ | 2022. | НЕ | НЕ | ДА |
| Омогућено подношење притужбе о повреди права на заштиту података о личности и праћење статуса поступка електронским путем | ДА/НЕ | Извештај о раду Поверeника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Статистика о електронским услугама на Порталу еУправа, Извештај Републичког завода за статистику | НЕ | 2022. | НЕ | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1: Унапређење правног оквира у области заштите података о личности | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030. | | | Тип мере: регулаторна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | * Закон о заштити података о личности * Закон о прекршајима * Кривични законик | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. | Циљaна вредност у  2027. год. | Циљaна вредност у  2030. год. |
| Унапређен ЗЗПЛ | ДА/НЕ | ЗЗПЛ са пратећим образложењем, Извештај о раду Поверeника, истраживања независних међународних организација и тела, организација цивилног друштва и независних експерата | | НЕ | 2022. | НЕ | ДА | ДА |
| Унапређен Закон о прекршајима | ДА/НЕ | Закон о прекршајима са пратећим образложењем, Извештај о раду Поверeника, истраживања независних међународних организација и тела, домаћих организација цивилног друштва и независних експерата. | | НЕ | 2022. | НЕ | ДА | ДА |
| Унапређен Кривични законик | ДА/НЕ | Кривични законик са пратећим образложењем, Извештај о раду Поверeника, истраживања независних међународних организација и тела, домаћих организација цивилног друштва и независних експерата | | НЕ | 2022. | НЕ | НЕ | ДА |
| Проценат секторских закона усаглашених са унапређеним ЗЗПЛ-ом | % | Извештај о усаглашености прописа са ЗЗПЛ-ом МП, Извештај о раду Поверeника, истраживања независних међународних организација и тела, организација цивилног друштва и независних експерата | | 40 | 2022. | 40 | 60 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2025. год. | 2026. год. | 2027. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.1.1. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о заштити података о личности (повезана активност 3.1.1.) | МП | Повереник | 2. квартал 2026. године | Приходи из буџета (редовна средства) | 1602-0010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима | МП | Повереник | 2. квартал 2026. године | Приходи из буџета (редовна средства) | 1602-0010 |  |  |  |
| 1.1.3. Идентификација релевантних одредаба других закона које је неопходно ускладити са измењеним Законом о заштити података о личности  (повезана активност 3.1.2.) | МП | Повереник  МЗ  МНТР  МРЗБСП  МИТ  МПР  МК  МДУЛС  МУП | 1. квартал 2027. године | Приходи из буџета (редовна средства) | 1602-0010 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2: Унапређење институционалног оквира у области заштите података о личности | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Повереник | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030. | | | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. | Циљaна вредност у  2027. год. | Циљaна вредност у  2030. год. |
| Број канцеларија Повереника регионално распоређених на територији Републике Србије | број | Извештај о раду Поверeника | | 1 | 2022. | 3 | 4 | 5 |
| Број специјализованих лица за заштиту података о личности у органима који се баве заштитом података о личности | број | Извештај о раду Поверeника, Статистика из Јединственог информационог система просвете | | 25 | 2022. | 25 | 50 | 200 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2025. год. | 2026. год. | 2027. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.2.1. Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у служби Повереника | Повереник |  | 2. квартал 2025. године | Приходи из буџета (редовна средства) |  |  |  |  |
| 1.2.2. Спровођење обука специјализованих лица за заштиту података о личности | Повереник | НАЈУ  МПР  МДУЛС  МНТР  МРЗБСП  МЗ  МУП | 4. квартал 2027. године | 01 − Приходи из буџета | 1001-0011 | 572.736,00 | 572.736,00 | 572.736,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3: Унапређење примене механизама заштите при обради података о личности | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Повереник | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030. | | | Тип мере: подстицајна | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. | Циљaна вредност у  2027. год. | Циљaна вредност у  2030. год. |
| Број лица за заштиту података о личности ангажованих код руковалаца и обрађивача која су завршила посебан програм обуке на високошколској установи | Број | Извештај о раду Поверeника | | 100 | 2022. | 500 | 1.000 | 3.000 |
| Број руковалаца и обрађивача који су одредили лице за заштиту података о личности | Број | Евиденција лица за заштиту података о личности коју води Поверeник | | 4.480 | 2022. | 5.500 | 8.000 | 12.000 |
| Број руковалаца који су успоставили евиденцију о радњама обраде података о личности | Број | Извештај о раду Поверeника | | 5.000 | 2022. | 7.500 | 10.000 | 15.000 |
| Број руковалаца, односно обрађивача који су донели интерне акте који се односе на обраду података о личности и садрже адекватне техничке, организационе и кадровске мере на основу процена | Број | Извештај о раду Поверeника | | 100 | 2022. | 500 | 1.000 | 3.000 |
| Број страних руковалаца који су одредили представника за заштиту података о личности | Број | Евиденција о пријављеним представницима страних руковалаца коју води Поверeник | | 10 | 2022. | 50 | 70 | 100 |
| Проценат решених предмета по притужбама, прекршајним и кривичним пријавама у области заштите података о личности | % | Извештај о раду Поверeника, Извештаји РСЗ-а, Извештај о раду јавних тужилаштава на сузбијању криминалитета и заштити уставности и законитости, по годинама, истраживања независних међународних организација и тела, организација цивилног друштва и независних експерата | | 70 | 2022. | 75 | 80 | 95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2025. год. | 2026. год. | 2027. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.3.1. Спровођење посебног програма обука лица за заштиту података о личности ангажованих код руковалаца и обрађивача на високошколским установама | Конференција универзитета Србије  Конференција академија струковних студија и високих школа Србије  КАСС | Повереник  МПР | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета (редовна средства) |  |  |  |  |
| 1.3.2. Израда видео материјала за руковаоце и обрађиваче у сврху испуњења обавеза именовања лица за заштиту података о личности | Повереник |  | 4. квартал 2027. године | 01 − Приходи из буџета | 1001-0011 |  | 200.000,00 |  |
| 1.3.3. Израда видео материјала за руковаоце и обрађиваче у сврху испуњења обавеза успостављања евиденција о радњама обраде података о личности | Повереник |  | 4. квартал 2027. године | 01 − Приходи из буџета | 1001-0011 |  | 200.000,00 |  |
| 1.3.4. Израда видео материјала за руковаоце и обрађиваче у сврху испуњења обавеза доношења интерних аката који се односе на обраду података о личности и садрже адекватне техничке, организационе и кадровске мере на основу процена | Повереник |  | 4. квартал 2027. | 01 − Приходи из буџета | 1001-0011 |  |  | 200.000,00 |
| 1.3.5. Израда видео материјала на енглеском језику за руковаоце и обрађиваче који немају седиште, односно пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије | Повереник |  | 4. квартал 2027. | 01 − Приходи из буџета | 1001-0011 |  |  | 380.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2: Унапређена свест о значају заштите података о личности и начинима остваривања права** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Повереник | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. | Циљaна вредност у 2027. год. | Циљaна вредност у 2030. год. |
| Број посетилаца веб презентације (у секцији: Заштита података) и обраћања путем званичних канала комуникације (кол центра, електронске поште и друштвених мрежа) Повереника, на годишњем нивоу | Број на годишњем нивоу | Статистички извештаји са веб презентације и друштвених мрежа | 5.000 | 2022. | 10.000 | 20.000 | 50.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.1: Унапређење садржаја планова и програма наставе на свим нивоима образовања темама из области заштите података о личности и дигиталне приватности | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030. | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. | Циљaна вредност у  2027. год. | Циљaна вредност у  2030. год. |
| Број предмета у плановима и програмима наставе и учења који садрже теме из области заштите података о личности и дигиталне приватности | Број | Акредитовани планови и програми наставе и учења | | 1 | 2022. | 2 | 3 | 5 |
| Број наставника који су обучени за образовно-васпитни рад у области заштите података о личности и дигиталне приватности | Број | Извештај о одржаним обукама ЗУОВ-а  Извештај о одржаним обукама ЗВКОВ-а | | 100 | 2022. | 300 | 1.000 | 2.000 |
| Број предмета на студијским програмима који садрже теме из области заштите података о личности и дигиталне приватности | Број | Акредитовани студијски програми високошколских установа | | 4 | 2022. | 6 | 10 | 20 |
| Број ученика и студената који су стекли образовање у области заштите података о личности | Број | Извештај о броју ученика и студената који су позитивно оцењени на предметима у оквиру којих се изучава заштита података о личности из Јединственог информационог система просвете | | 60.000 | 2022. | 100.000 | 200.000 | 500.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2025. год. | 2026. год. | 2027. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.1.1. Унапређење наставних планова и програма у оквиру основношколског и средњошколског образовања којим ће се увести наставне јединице у области заштите података о личности | ЗУОВ | МПР | 4. квартал 2027.године | Приходи из буџета (редовна средства) |  |  |  |  |
| 2.1.2. Унапређење наставних планова и програма у оквиру високошколског образовања којим ће се увести наставне јединице у области заштите података о личности | МПР | НАТ | 4. квартал 2027.године | Приходи из буџета (редовна средства) |  |  |  |  |
| 2.1.3. Спровођење обука за наставнике у области заштите података о личности | ЗВКОВ | Повереник  ЗУОВ | 4. квартал 2027.године | Приходи из буџета (редовна средства) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2: Стручно усавршавање запослених у јавној управи у области заштите података о личности | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Национална академија за јавну управу | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030. | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. | Циљaна вредност у  2027. год. | Циљaна вредност у  2030. год. |
| Број акредитованих програма стручног усавршавања који обухватају тематску целину заштите података о личности | Број | Извештај НАЈУ из Централне евиденције програма стручног усавршавања у јавној управи | | 1 | 2022. | 3 | 4 | 5 |
| Број полазника обука у области заштите података о личности | Број | Извештај о одржаним обукама у НАЈУ | | 50 | 2022. | 450 | 700 | 1.000 |
| Број реализованих обука из тематских целина које се односе на заштиту података о личности | Број | Извештај о раду НАЈУ | | 5 | 2022. | 25 | 35 | 50 |

12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2025. год. | 2026. год. | 2027. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | |
| 2025. | | 2026. | | 2027. | |
| 2.2.1. Развијање нових програма стручног усавршавања запослених у јавној управи у области заштите података о личности | НАЈУ | Повереник | | 4. квартал 2027.године | | Приходи из буџета (редовна средства) | | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2.2. Спровођење програма стручног усавршавања/обука запослених у јавној управи у области заштите података о личности | НАЈУ | Повереник | | 4. квартал 2027.године | | Приходи из буџета (редовна средства) | | |  | |  | |  | |  | |
| Мера 2.3: Образовање судија и носилаца јавнотужилачке функције у области заштите података о личности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | Тип мере: Информативно едукативна | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Jединица мере | | Извор провере | | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у 2025. год. | | Циљaна вредност у  2027. год. | | Циљaна вредност у  2030. год. |
| Број обука који садрже тематску целину заштиту података о личности | | | Број | | Програм почетне обуке и Програм сталне обуке ПА | | | 0 | | 2022. | | 1 | | 1 | | 2 |
| Број судија и носилаца јавнотужилачке функције обучених у области заштите података о личности | | | Број | | Извештај о реализованим обукама ПА | | | 350 | | 2022. | | 350 | | 650 | | 1.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2025. год. | 2026. год. | 2027. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | |
| 2025. | | 2026. | | 2027. | |
| 2.3.1.Унапређење Програма почетне обуке за полазнике ПА у области заштите података о личности | ПА | ВСС  ВСТ  Повереник | | 4. квартал 2027.године | | Приходи из буџета (редовна средства) | | |  | |  | |  | |  | |
| 2.3.2. Унапређење Програма сталне обуке за судије  у области заштите података о личности | ВСС | ПА  Повереник | | 4. квартал 2027.године | | Приходи из буџета (редовна средства) | | |  | |  | |  | |  | |
| 2.3.3. Унапређење Програма сталне обуке за јавне тужиоце у области заштите података о личности | ВСТ | ПА  Повереник | | 4. квартал 2027.године | | Приходи из буџета (редовна средства) | | |  | |  | |  | |  | |
| 2.3.4. Спровођење обука за полазнике ПА, судије и јавне тужиоце у области заштите података о личности | ПА | Повереник | | 4. квартал 2027.године | | Приходи из буџета (редовна средства) | | |  | |  | |  | |  | |
| Мера 2.4: Подизање свести грађана о значају заштите података о личности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Повереник | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030. | | | | | | | Тип мере: Информативно едукативна | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Jединица мере | | Извор провере | | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у 2025. год. | | Циљaна вредност у  2027. год. | | Циљaна вредност у  2030. год. |
| Број организованих трибина, округлих столова, семинара и кампања у области заштите података о личности | | | Број | | Извештај о раду Поверeника, извештаји независних међународних организација и тела, организација цивилног друштва и независних експерата | | | 20 | | 2022. | | 30 | | 50 | | 100 |
| Број учесника трибина, округлих столова, семинара и кампања у области заштите података о личности | | | Број | | Извештај о раду Поверeника, извештаји независних међународних организација и тела, организација цивилног друштва и независних експерата | | | 200 | | 2022. | | 1.000 | | 2.000 | | 5.000 |
| Број специјализованих публикација у области заштите података о личности | | | Број | | Извештај о раду Поверeника, извештаји независних међународних организација и тела, организација цивилног друштва и независних експерата | | | 10 | | 2022. | | 20 | | 30 | | 50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2025. год. | 2026. год. | 2027. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.4.1. Припрема и реализација кампање о важности приватности и новинама које се уводе изменама и допунама Закона о заштити података о личности | Повереник | МИТ  МП  КЕУ | 4. квартал 2027. године | 01 − Приходи из буџета | 1001-0011 |  |  | 853.000,00 |
| 2.4.2. Припрема и дистрибуција информативних материјала о механизмима заштите података о личности у складу са новинама које се уводе изменама и допунама Закона о заштити података о личности | Повереник | Међународне организације и тела  Организације цивилног друштва | 4. квартал 2027. године | 01 − Приходи из буџета | 1001-0011 |  | 2.103.000,00 | 4.206.000,00 |
| 2.4.3. Организовање трибина, округлих столова, радионица, дебата усмерених на подизање свести о механизмима заштите података о личности | Повереник | Међународне организације и тела  Организације цивилног друштва | 4. квартал 2027. године | 01 − Приходи из буџета | 1001-0011 |  | 1,165.920,00 | 2.331.840,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 3: Унапређен систем заштите података о личности при развоју и примени информационо-комуникационих технологија у процесима дигитализације** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Повереник | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. | Циљaна вредност у  2027. год. | Циљaна вредност у  2030. год. |
| Усвајање Смерница за израду процене утицаја обраде на заштиту података о личности | ДА/НЕ | „Службени гласник Републике Србије”  Веб презентација Повереника | НЕ | 2022. | НЕ | ДА | ДА |
| Проценат софтверских решења за које је урађена процена утицаја обраде на заштиту података о личности у складу са Смерницама за израду процене утицаја обраде на заштиту података о личности | % | Извештај КЕУ, Извештај о раду Поверeника | 0 | 2022. | 30 | 60 | 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.1: Правно уређење односа дигитализације и технолошког напретка са заштитом података о личности | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027[[5]](#footnote-5) | | | Тип мере: регулаторна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | Закон о заштити података о личности | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. | Циљaна вредност у  2027. год. | Циљaна вредност у  2030. год. |
| Уређење аутоматизоване обраде генетичких и биометријских података о личности | ДА/НЕ | „Службени гласник Републике Србије” | | НЕ | 2022. | ДА | ДА | ДА |
| Уређење обраде података о личности коришћењем аудио и видео надзора | ДА/НЕ | „Службени гласник Републике Србије” | | НЕ | 2022. | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2025. год. | 2026. год. | 2027. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.1.1. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о заштити података о личности којим ће се уредити аутоматизована обрада генетичких и биометријских података о личности и обрада података о личности коришћењем аудио и видео надзора  (повезана активност 1.1.1.) | МП | Повереник  МЗ  МУП  МНТР  МРЗБСП  МИТ  МПР  МК  МДУЛС  МГСИ  КЕУ | 2.квартал 2026. године | Приходи из буџета (редовна средства) |  |  |  |  |
| 3.1.2. Идентификација релевантних одредаба других закона које је неопходно ускладити са измењеним Законом о заштити података о личности  (повезана активност 1.1.3.) | МП | Повереник  МЗ  МУП  МНТР  МРЗБСП  МИТ  МПР  МК  МДУЛС  МГСИ  КЕУ | 1. квартал 2027. године | Приходи из буџета (редовна средства) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.2: Функционално уређење односа дигитализације и технолошког напретка са заштитом података о личности | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Повереник | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030. | | | Тип мере: институционално-управљачка | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. | Циљaна вредност у  2027. год. | Циљaна вредност у  2030. год. |
| Број органа државне управе и правних лица који се баве обрадом генетичких и биометријских података о личности | Број | Извештај о раду Поверeника | | 1 | 2022. | 3 | 7 | 10 |
| Број специјализованих лица за заштиту података о личности код руковалаца и обрађивача која су посебно обучена за обраду генетичких и биометријских података | Број | Извештај о раду Поверeника, Извештај о спроведеним обукама | | 2 | 2022. | 10 | 25 | 50 |
| Број органа државне управе и правних лица који се баве обрадом података коришћењем средства за видео и аудио надзор | Број | Извештај о раду Поверeника, Статистика МУП-а | | 10 | 2022. | 15 | 20 | 30 |
| Број лица за заштиту података о личности код руковалаца и обрађивача која су посебно обучена за обраду података коришћењем средства за видео и аудио надзор | Број | Извештај о раду Поверeника, Извештај о спроведеним обукама МУП-а | | 10 | 2022. | 15 | 20 | 30 |
| Број запослених у служби Повереника који се баве заштитом података о личности применом информационо-комуникационих технологија у процесима дигитализације | Број | Извештај о раду Поверeника | | 4 | 2022. | 10 | 20 | 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2025. год. | 2026. год. | 2027. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| ....... |  |  |  |  |
| 3.2.1. Спровођење обука лица за заштиту података о личности код руковалаца и обрађивача који врше обраду генетичких и биомедицинских података | МНТР | Повереник  МЗ  КЕУ | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета (редовна средства) |  |  |  |  |
| 3.2.2. Спровођење обука лица за заштиту података о личности код руковалаца и обрађивача који врше обраду биометријских података | МУП | КПУ  Повереник  МПР  МНТР | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета (редовна средства) |  |  |  |  |
| 3.2.3.Спровођење обука лица за заштиту података о личности код руковалаца и обрађивача који врше обраду података коришћењем средстава за видео и аудио надзор | МУП | КПУ  Повереник | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета (редовна средства) |  |  |  |  |
| 3.2.4. Спровођење обука лица за заштиту података о личности и других лица о коришћењу шема електронских идентификација и квалификованих услуга од поверења при обради биометријских података у сврху електронске идентификације лица | МИТ | Повереник  КЕУ  НАЈУ | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета (редовна средства) |  |  |  |  |

VI. СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, интернет страници Министарства правде и порталу е-Управе, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 021-1677/2025-1

У Београду, 6. марта 2025. године

В Л А Д А

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДСЕДНИК  Милош Вучевић |

1. Поглављем 8. Стратегије прецизирано је да ће бити исказана у пратећим акционим плановима за њено спровођење. [↑](#footnote-ref-1)
2. Акциони план за период од 2028. до 2030. године биће израђен и усвојен крајем 2027. године након процене ефеката спровођења Акционог плана за период од 2025. до 2027. године. [↑](#footnote-ref-2)
3. У Акционом плану мере су означене с обзиром на активности које претежно упућују на конкретну врсту мере. [↑](#footnote-ref-3)
4. Будући да је анализа стања у оквиру Стратегије заснована на подацима из 2022. године ти подаци су употребљени као почетна вредност индикатора. [↑](#footnote-ref-4)
5. Због спровођења парламентарних избора, односно формирања нове Владе, Акциони план није израђен и усвојен у за то предвиђеном року, због чега је Министарство правде започело процес израде Акционог плана у току 2024. године, па се и предвиђене мере и активности могу реализовати тек од 2025. године. [↑](#footnote-ref-5)